Phần 1:

CHUẨN BỊ MẶT BẰNG

100.0000 CHUẨN BỊ MẶT BẰNG

Chương I. 101.0000 PHÁT TUYẾN

101.1000. PHÁT TUYẾN THEO MẬT ĐỘ CÂY TIÊU CHUẨN

+ Thành phần công việc:

- Nhận những đoạn tuyến phải phát theo yêu cầu;

- Chặt, đào gốc cây có đường kính ≤ 10 cm, vận chuyển ra khỏi phạm vi tuyến ≤ 30m nếu cây có đường kính >10cm được tính theo bảng quy đổi cây tiêu chuẩn.

+ Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính: công/100 m2

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC PHÁT TUYỂN Ở ĐỊA HÌNH THI CÔNG | MẬT ĐỘ CÂY TIÊU CHUẨN TRÊN 100 m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | £ 2 | ≤3 | ≤5 | >5 |
| 101.1100 101.1200 101.1300 101.1400 | Tuyến loại I Tương đối bằng phẳng Sườn đồi dộc >25o Sình lầy Tuyến loại II Tương đối bằng phẳng Sườn đồi dộc >25o Sình lầy Tuyến loại II Tương đối bằng phẳng Sườn đồi dộc >25o Sình lầy Tuyến loại IV Tương đối bằng phẳng Sườn đồi dộc >25o Sình lầy | 1,04 1,20 1,35 1,33 1,53 1,73 1,53 1,75 1,99 1,67 1,92 2,17 | 1,56 1,79 2,03 2,00 2,30 2,60 2,18 2,50 2,83 2,37 2,71 3,08 | 1,80 2,17 2,35 2,32 2,67 3,02 2,51 2,88 3,26 2,74 3,14 3,56 | 2,86 3,29 3,72 3,05 3,50 3,97 | 3,61 4,14 4,69 3,81 4,47 4,95 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

BẢNG QUY ĐỔI RA CÂY TIÊU CHUẨN

| Đường kính gốc cây | Hệ số đổi ra cây tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 10 cm < F < 20 cm 20 cm < F < 30 cm 30 cm < F < 40 cm 40 cm < F < 50 cm 50 cm < F < 60 cm | 1 1,5 3,5 6 15 |

Chương II. 102.0000 CHẶT CÂY

+ Qui định áp dụng:

- Công tác chặt cây áp dụng cho công việc giải phóng tuyến, xác định tuyến cáp, đào rãnh cáp, mở rộng vận chuyển, giải phóng mặt bằng để thi công móng, dựng cột.

+ Thành phần công việc:

- Chặt cây;

- Đốn cành, chặt cây thành từng khúc dài từ 4 đến 5 mét và xếp gọn trong phạm vi 30 m.

102.1200 CHẶT CÂY BẰNG THỦ CÔNG ĐƯỜNG KÍNH GỐC CÂY ≤50cm

+ Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính: 1cây

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH GỐC CÂY (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
| 102.1100 102.1200 102.1300 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng Chặt cây ở sườn đồi dốc >25o Chặt cây ở sình lầy | Công Công Công | 0,13 0,15 0,26 | 0,25 0,28 0,50 | 0,52 0,61 1,04 | 0,98 1,11 1,96 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

102.1200 CHẶT CÂY BẰNG THỦ CÔNG ĐƯỜNG KÍNH GỐC CÂY >50cm

+ Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính: 1cây

| MÃ HIỆU | CÔNG TẮC XÂY LẮP | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH GỐC CÂY (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤60 | ≤70 | >70 |
| 102.2100 102.2200 102.2300 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng Chặt cây ở sườn đồi dốc >25o Chặt cây ở sình lầy | Công Công Công | 2,13 3,12 4,26 | 5,10 6,69 10,20 | 9,64 11,00 19,28 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

102.3000 CHẶT CÂY BẰNG MÁY CẦM TAY ĐƯỜNG KÍNH GỐC CÂY ≤ 50 cm

Đơn vị tính: 1cây

| MÃ HIỆU | CÔNG TẮC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH GỐC CÂY (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
| 102.3100 102.3200 102.2300 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng Chặt cây ở sườn đồi dốc >25o Chặt cây ở sình lầy | +Nhân công: -Công nhân: 3,0/7 +Máy thi công: - Máy cưa cầm tay 0,7kW +Nhân công: -Công nhân: 3,0/7 +Máy thi công: - Máy cưa cầm tay 0,7kW +Nhân công: -Công nhân: 3,0/7 +Máy thi công: - Máy cưa cầm tay 0,7kW | Công Ca Công Ca Công Ca | 0,07 0,11 0,08 0,13 0,14 0,15 | 0,13 0,14 0,15 0,16 0,26 0,18 | 0,26 0,18 0,31 0,22 0,52 0,24 | 0,49 0,24 0,56 0,28 0,98 0,30 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

102.4000 CHẶT CÂY BẰNG MÁY CẦM TAY ĐƯỜNG KÍNH GỐC CÂY >50cm

Đơn vị tính: 1cây

| MÃ HIỆU | CÔNG TẮC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH GỐC CÂY (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤60 | ≤70 | >70 |
| 102.3100 102.3200 102.2300 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng Chặt cây ở sườn đồi dốc >25o Chặt cây ở sình lầy | +Nhân công: -Công nhân: 3,0/7 +Máy thi công: - Máy cưa cầm tay 0,7kW +Nhân công: -Công nhân: 3,0/7 +Máy thi công: - Máy cưa cầm tay 0,7kW +Nhân công: -Công nhân: 3,0/7 +Máy thi công: - Máy cưa cầm tay 0,7kW | Công Ca Công Ca Công Ca | 1,07 0,31 1,23 0,37 2,14 0,41 | 2,55 0,40 2,93 0,48 5,10 0,53 | 4,82 0,52 5,5 0,62 9,64 0,68 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Chương III. 103.000 ĐÀO CÂY BỤI

103.1000 ĐÀO GỐC CÂY

+Thành phần công việc:

-Đào gốc cây (cả rễ) theo quy định, vận chuyển trong phạm vi 30m

103.1100 ĐÀO GỐC CÂY CÓ ĐƯỜNG KÍNH ≤50 cm

+Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính: 1cây

| MÃ HIỆU | CÔNG TẮC XÂY LẮP | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH GỐC CÂY (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
| 103.1100 103.1120 | Đào gốc cây ở địa hình bằng phẳng Đào gốc cây ở sườn đồi dốc >25o | Công Công | 0,19 0,22 | 0,36 0,42 | 0,67 0,77 | 1,3 1,49 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

103.1200 ĐÀO GỐC CÂY CÓ ĐƯỜNG KÍNH >50 cm

Đơn vị tính: 1cây

| MÃ HIỆU | CÔNG TẮC XÂY LẮP | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH GỐC CÂY (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤60 | ≤70 | >70 |
| 103.1210 103.1220 | Đào gốc cây ở địa hình bằng phẳng Đào gốc cây ở sườn đồi dốc >25o | Công Công | 3,10 3,56 | 5,82 6,69 | 10,43 11,99 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

103.2000 ĐÀO BỤI TRE

+Thành phần công việc:

-Đào bụi tre theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

+ Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính: 1 bụi

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH BỤI TRE (cm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤50 | ≤70 | ≤90 | ≤110 | >110 |
| 103.2100 103.2200 | Đào bụi tre ở điều kiện tương đối bằng phẳng Đào bụi tre ở sường đồi dốc >25o | Công Công | 2,30 2,65 | 3,45 3,98 | 5,18 5,96 | 7,16 8,94 | 11,64 13,42 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

103.3000 ĐÀO BỤI CÂY KHÁC

+ Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính: 1 bụi

| MÃ HIỆU | CÔNG TẮC XÂY LẮP | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH BỤI CÂY KHÁC (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | =30 | >30 |
| 103.3100 103.3200 | Đào bụi cây khác ở điều kiện tương đối bằng phẳng Đào gốc bụi cây khác ở sườn đồi dốc >25o | Công Công | 0,50 0,58 | 0,72 0,83 |
|  |  |  | 1 | 2 |

103.4000 ĐẮP BỜ BAO

+ Thành phần công việc:

Đắp bờ phải đảm bảo yêu cầu kĩ thuật và đảm bảo cách mặt nước tối thiểu 0,2m

Đơn vị tính: 1 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỘ SÂU BÙN NƯỚC (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤30 | ≤50 | ≤80 | ≤100 |
| 103.4000 | +Vật liệu: -Tre cây Φ 8-10cm L=6÷8m (kể cả phên tre) +Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | Cây Công | 0,38 | 1,60 0,56 | 2,50 0,86 | 3,00 1,10 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

- Đắp bờ bao chỉ được áp dụng cho các vị trí cần phải tát nước, vét bùn

103.5000 BƠM, TÁT NƯỚC

+ Thành phần công việc:

- Bơm, tát nước trong mọi điều kiện

Đơn vị tính: 1 m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TÁT NƯỚC |  | BƠM NƯỚC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103.5000 | +Nhân công: -Công nhân: 3,0/7 +Máy thi công: - Máy bơm nước 1,5kW | Công Ca | 0,396 | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  |

103.6000 ĐÀO BÙN

+Thành phần công việc:

- Đào bùn trong mọi điều kiện.

Đơn vị tính: công/1 m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | LOẠI BÙN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bùn đặc | Bùn lẫn rác | Bùn lẫn sỏi đá | Bùn lỏng |
| 103.6000 | +Nhân công: -Công nhân: 3,0/7 | 1,03 | 1,10 | 1,79 | 1,57 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Chương IV. 104.0000 PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

104.1000 PHÁ DỠ KẾT CẤU KIẾN TRÚC BẰNG THỦ CÔNG

+Thành phần công việc:

- Phá dỡ các kết cấu kiến trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại, xếp đống theo từng loại đúng nơi qui định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30 m, thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ.

104.1100 PHÁ DỠ KẾT CẤU GẠCH, ĐÁ

Đơn vị tính: công/1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | TƯỜNG GẠCH |  | TƯỜNG ĐÁ |  | BÊ TÔNG GẠCH VỠ |  | BÊ TÔNG THAN XỈ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chiều cao |  |  |  | Nền | Móng |  |
|  |  | ≤4 | >4 | ≤4 | >4 |  |  |  |
| 104.1100 | +Nhân công: -Công nhân 3,0/7 | 1,33 | 2,32 | 1,67 | 2,66 | 1,84 | 2,21 | 2,00 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

104.1200 PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG ĐÁ SỎI

Đơn vị tính: công/1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | NỀN MÓNG |  | KẾT CẤU ĐÁ SỎI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Không cốt thép | Có cốt thép | Chiều cao (m) |  |
|  |  |  |  | ≤4 | >4 |
| 104.1200 | +Nhân công: -Công nhân 3,0/7 | 3,92 | 5,61 | 5,17 | 9,78 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

104.1300  PHÁ DỠ NỀN

+Công nhân 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m2

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | NỀN XI MĂNG |  | ĐAN BÊ TÔNG | NỀN GẠCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Không cốt thép | Có cốt thép |  | Gạch lá nem | Gạch xi măng | Gạch chỉ nằm | Gạch chỉ nghiêng |
| 104.1300 | Phá dỡ nền | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,06 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

104.2000 PHÁ DỠ KẾT CẤU KIẾN TRÚC BÊ TÔNG BẰNG MÁY

+ Thành phần công việc:

- Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép và bê tông có cốt thép, kết cấu đá bằng búa cân, máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đúgn nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | BÊ TÔNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Có cốt thép | Không cốt thép |
| 104.2100 | Phá dỡ bằng búa căn + Vật liệu phụ - Que hàn điện + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Búa căn 3 m3kN/phút - Máy nén khí 9m3/phút - Máy hàn 23 kW | Kg Công Ca Ca Ca | 1,50 2,16 1,124 1,124 0,23 | 1,98 0,937 0,937 |
| 104.2100 | Khoan cắt bê tông bằng máy khoan cầm tay + Vật liệu phụ - Que hàn điện + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy khoan bê tông cầm tay 1,5 kW - Máy hàn 23 kW | Kg Công Ca Ca | 1,50 2,42 1,05 0,23 | 2,26 0,72 |
|  |  |  | 1 | 2 |

104.3000 PHÁ MẶT ĐƯỜNG NHỰA

+Thành phần công việc:

- Phá dỡ kết cấu, xếp đống phế thải đúng nơi qui định hay trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: 1m2

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU DÀY MẶT ĐƯỜNG (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤10 | >10 |
| 104.3100 104.3200 | Phá mặt đường bằng thủ công Phá mặt đường bằng máy | +Nhân công - Công nhân 3,0/7 +Nhân công -Công nhân 3,0/7 + Máy thi công - Máy cắt đường - Búa căn 3 m3kN/phút - Máy nén khí 9m3/phút | Công Công Ca Ca Ca | 0,10 0,07 0,015 0,094 0,094 | 0,22 0,14 0,03 0,094 0,094 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

104.4000 PHÁ DỠ KẾT CẤU HÀNG RÀO

Đơn vị tính: 1m2

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LỚP HÀNG RÀO |  | LOẠI HÀNG RÀO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1÷3 lớp | 4÷5 lớp | Đơn giản | Phức tạp |
| 104.4100 104.4200 | Phá hàng rào dây thép gai Hàng rào song sắt | +Nhân công - Công nhân 3,0/7 +Nhân công -Công nhân 3,0/7 | Công Công | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,11 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

104.5000 PHÁ ĐÁ CHÂN MÓNG CỘT

+Thành phần công việc:

- Đào phá đá bằng thủ công: đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá nhỏ có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi qui định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30 m, hoàn thiện hố móng đúng yêu cầu kĩ thuật.

- Đào phá đá bằng khoan nổ mìn: Khoan, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn bị câm (nếu có) trước khi tiến hành bốc xúc, vận chuyển, phá đá quá cỡ thành đá có thể bốc xúc được, hoàn thiện hố móng, mặt bằng sau khi đào phá đá theo đúng yêu cầu kĩ thuật (Định mức tính cho đào phá đá nguyên khai).

Đơn vị tính: 1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CẤP ĐÁ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 104.5100 104.5100 104.5120 104.5130 | #### Phá đá bằng tay +Công nhân: 3,0/7 - Đá lộ thiên - Đá mồ côi - Đá ngầm | Công “ “ | 2,92 3,40 3,97 | 2,40 2,76 3,17 | 1,99 2,28 2,77 | 1,56 2,03 2,38 |
| 104.5200 104.5210 104.5220 104.5230 | #### Phá đá bằng mì + Vật liệu - Thuốc nổ Amonít - Kíp điện - Dây nổ -Dây điện - Vật liệu khác + Công nhân: 3,0/7 - Đá lộ thiên - Đá mồ côi - Đá ngầm + Máy thi công - Máy khoan bê tông cầm tay 1,5 kW - Máy nén khí 10m3/phút | Kg Cái m m % công công công ca ca | 0,72 0,24 0,24 0,31 5 0,94 1,10 1,34 0,03 0,007 | 0,65 0,22 0,22 0,29 5 0,76 0,89 1,11 0,03 0,006 | 0,60 0,20 0,20 0,27 5 0,59 0,69 0,89 0,02 0,005 | 0,50 0,18 0,18 0,24 5 0,55 0,62 0,7 0,02 0,005 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

104.6000 PHÁ ĐÁ CHÂN MÓNG CỘT CHO LOẠI ĐÁ KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐÁ SÍT NON | CÁT LẪN QUẶNG SẮT | ĐÁ VÔ PHONG HOÁ, CUỘI SỎI, ĐÁ SILICÁT, KẾT CẤU CHẶT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104.6100 104.6110 104.6110 104.6200 | Phá đá bằng tay +Công nhân: 3,0/7 - Đá lộ thiên - Đá ngầm +Vật liệu - Thuốc nổ Amonít - Kíp điện - Dây nổ -Dây điện -Vật liệu khác +Nhân công - Công nhân: 3,5/7 + Máy thi công - Máy khoan bê tông cầm tay 1,5 kW - Máy nén khí 10m3/phút | Công Công Kg Cái m m % công ca ca | 1,85 2,48 0,40 0,15 0,15 0,22 5 0,83 0,02 0,005 | 4,80 6,76 0,40 0,15 0,15 0,22 5 1,69 0,02 0,005 | 3,02 0,40 0,15 0,15 0,22 5 2,56 0,02 0,005 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |