KẾ HOẠCH SOẠN THẢO VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, TRIỂN KHAI LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 498 /QĐ-UBCK ngày 24  tháng 7  năm 2006 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)

| TT | Tên văn bản | Đơn vị chủ trì/tổng hợp | Đơn vị phối hợp | Hình thức VB | Thời gian trình/tiến độ thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tiến độ thực hiện | Trình Bộ | Trình CP |
| A | Các văn bản QPPL |  |  |  |  |  |  |
| I | Nghị định (1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán | Ban PC | Các đơn vị có liên quan | Nghị định | 31/7/2006: Hoàn thành sơ bộ các Nghị định, lấy ý kiến ADB, SEC 1-4/8/2006: Lấy ý kiến nội bộ các đơn vị thuộc UBCKNN 7-31/8/2006: Thảo luận tại tổ và hoàn chỉnh dự thảo. 1-20/9/2006: Lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ. 21-30/9/2006: Tổng hợp trình Bộ 10/2006: Lấy ý kiến Bộ Tư pháp và các Bộ ngành có liên quan 11/2006: Trình Chính phủ | 09/2006 | 11/2006 |
| 2 | - Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán | Thanh tra | Các đơn vị có liên quan | Nghị định |  | 09/2006 | 11/2006 |
| 3 | - Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | Ban Tổ chức Cán bộ | Các đơn vị có liên quan | Nghị định |  | 09/2006 | 11/2006 |
| II | Thông tư (2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin (Nội dung, phương thức công bố thông tin của tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, SGDCK, TTGDCK) | Ban PTTT | Các đơn vị có liên quan | Thông tư | 31/7/2006: Hoàn thành sơ bộ dự thảo Thông tư cùng dự thảo Nghị định. Trong tháng 8/2006 tiếp tục hoàn chỉnh cùng Nghị định Trong tháng 9/2006 tiếp tục thảo luận tại tổ. 1-10/10/2006: Sau khi dự thảo Nghị định được trình lên Chính phủ, các đơn vị hoàn chỉnh dự thảo và đưa ra thảo luận lần cuối. 1-15/11/2006: Lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ 30/11/2006: Trình Bộ | 11/2006 |  |
| 2 | - Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán | Thanh tra | Các đơn vị có liên quan | Thông tư |  | 11/2006 |  |
| 3 | - Thông tư hướng dẫn về việc niêm yết trên các TTGDCK | Ban PTTT | Các đơn vị có liên quan | Thông tư |  | 11/2006 |  |
| III | Quyết định (2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Quyết định của Bộ Trưởng bộ Tài chính ban hành Quy chế về việc công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình bán lại số cổ phiếu đã mua | Ban QLPH | Các đơn vị có liên quan | Quyết định | 31/7/2006: Hoàn thành sơ bộ dự thảo Quyết định cùng dự thảo Nghị định. Trong tháng 8/2006 tiếp tục hoàn chỉnh cùng Nghị định Trong tháng 9/2006 tiếp tục thảo luận tại tổ. 1-10/10/2006: Sau khi dự thảo Nghị định được trình lên Chính phủ, các đơn vị hoàn chỉnh dự thảo và đưa ra thảo luận lần cuối. 1-15/11/2006: Lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ 30/11/2006: Trình Bộ | 12/2006 |  |
| 2 | - Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quy định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng | Ban QLPH | Các đơn vị có liên quan | Quyết định |  | 12/2006 |  |
| 3 | - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế về quản trị công ty và Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK và TTGDCK | Ban QLPH | Các đơn vị có liên quan | Quyết định |  | 12/2006 |  |
| 4 | - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mẫu điều lệ áp dụng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán | Ban QLKD | Các đơn vị có liên quan | Quyết định |  | 12/2006 |  |
| 5 | - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình về việc phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ mở, việc tăng vốn của Quỹ đóng, thể thức tiến hành đại hội nhà đầu tư và chế độ báo cáo đối với Quỹ đầu tư chứng khoán | Ban QLKD 2 | Các đơn vị có liên quan | Quyết định |  | 12/2006 |  |
| 6 | - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán | Ban QLKD | Các đơn vị có liên quan | Quyết định |  | 12/2006 |  |
| 7 | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý, giám sát Văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam | Ban QLKD | Các đơn vị có liên quan | Quyết định |  | 12/2006 |  |
| 8 | - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hệ thống tiêu chí giám sát tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán (Thay thế Quyết định 92/QĐ-BTC) | Ban QLKD | Các đơn vị có liên quan | Quyết định |  | 12/2006 |  |
| 9 | - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra chứng khoán. | Ban Tổ chức cán bộ | Các đơn vị có liên quan | Quyết định |  | 12/2006 |  |
| 10 | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ báo cáo của TTLKCK và thành viên lưu ký. | Ban PTTT | Các đơn vị có liên quan | Quyết định |  | 12/2006 |  |
| B | Các văn bản khác |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Văn bản UBCKNN ban hành |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành quy chế cấp, quản lý và thu hồi chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán | Ban QLKD | Các đơn vị có liên quan |  | - 31/7/2006: Hoàn thành sơ bộ các quyết định - 1-15/10/2006: Hoàn chỉnh và đưa ra thảo luận tại tổ - Tháng 11/2006: Lấy ý kiến các đơn vị thuộc Ủy ban - 30/11/2006: Trình Chủ tịch UBCKNN | 12/2006 |  |
| 2 | - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp | Ban QLKD | Các đơn vị có liên quan 3 |  |  | 12/2006 |  |
| 3 | - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy trình kiểm soát nội bộ, giám sát tuân thủ pháp luật trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán | Ban QLKD | Các đơn vị có liên quan | 4 |  | 12/2006 |  |
| 4 | - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy định về Mẫu biểu báo cáo của các thành viên lưu ký, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ | Ban QLKD | Các đơn vị có liên quan |  |  | 12/2006 |  |
| 5 | - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành Mẫu báo cáo của cổ đông lớn, thủ tục đăng ký chào mua công khai | Ban QLPH | Các đơn vị có liên quan |  |  | 12/2006 |  |
| 6 | - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại của nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán | Thanh tra | Các đơn vị có liên quan |  |  | 12/2006 |  |
| B2 | Các văn bản triển khai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đề án chuyển đổi TTGDCK Tp HCM | TTGDCK Tp HCM | Các đơn vị có liên quan |  |  | Quý II/2007 |  |
| 2 | Đề án chuyển đổi TTGDCKHN | TTGDCKHN | Các đơn vị có liên quan |  |  | Quý II/2007 |  |
| 3 | Đề án chuyển đổi TTLKCK | Trung tâm LKCK | Các đơn vị có liên quan |  |  | Quý II2007 |  |
| 4 | - Quy chế của SGDCK, TTGDCK: Quy chế niêm yết chứng khoán, Quy chế giao dịch chứng khoán, Quy chế công bố thông tin, Quy chế thành viên giao dịch | TTGDCK Tp HCM , TTGDCKHN và Ban PTTT | Các đơn vị có liên quan 4 |  |  | 12/2006 |  |
| 5 | - Xây dựng các Quy trình, Quy chế, Điều lệ khác của Trung tâm và Sở Giao dịch chứng khoán | TTGDCK Tp HCM , TTGDCKHN | Các đơn vị có liên quan |  |  | Quý III/2007 |  |
| 6 | - Quy chế lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ chứng khoán. | Ban PTTT và TTLKCK | Các đơn vị có liên quan |  |  | 12/2006 |  |
| 7 | - Quy chế giám sát của UBCKNN đối với Sở GDCK, TTGDCK, TTLK và các tổ chức phụ trợ | Ban PTTT | Các đơn vị có liên quan |  |  | 12/2006 |  |
| 8 | - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành quy trình chuyển niêm yết giữa SGDCK và TTGDCK. | Ban PTTT | Các đơn vị có liên quan |  |  | 12/2006 |  |
| C | Các văn bản kiến nghị Bộ giao cho các đơn vị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính, của Sở GDCK, TTGDCK và TTLKCK | Ban KHTC | Các đơn vị có liên quan | Thông tư |  | 11/2006 |  |
| 2 | - Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán của Sở GDCK, TTGDCK và TTLKCK | Vụ CĐKT | Các đơn vị có liên quan | Thông tư |  | 11/2006 |  |
| 3 | - Quyết định của Bộ Trưởng Bộ tài chính ban hành Quy chế tổ chức kiểm toán được chấp thuận | Vụ CĐKT | Các đơn vị có liên quan | Quyết định |  | 11/2006 |  |

Ghi chú:

(1): Các nghị định chỉ quy định và đề cập đến những nội dung luật giao cho Chính phủ

(2): Các Thông tư và Quy chế nhắc lại toàn bộ các nội dung của Luật, Nghị định và hướng dẫn chi tiết thêm (theo uỷ quyền) để bảo đảm sự đồng bộ và đầy đủ các vấn đề.

5

5

5