## bieu 1
Biểu số 1
TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2007
NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Tên dự án, công trình | Tên chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng vốn đầu tư | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2005 | Lũy kế thanh toán từ khởi công đến 31/12/2005 | Kế hoạch năm 2006 | Ứơc thực hiện năm 2006 | Dự toán năm 2007 | Dự toán năm 2007 | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (12) | (13)
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 54654204 | 17409747.277 | 17374329.982 | 5303373 | 3989653.91 | 9306626.6 | 7176860
I | DỰ ÁN NHÓM A (theo NĐ 16) |  |  |  |  | 29333430 | 7584406 | 7584406 | 1204265 | 653668 | 1668788 | 1168788
| Các dự án sử dụng vốn ODA |  |  |  |  | 19992848 | 4435685 | 4435685 | 459265 | 318668 | 282050 | 282050
1 | Dự án Cải thiện môi trường thành phố (ADB) | Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường thành phố | Thành phố Hồ Chí Minh | 2005-2009 | Cải thiện hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng, kiểm soát ô nhiễm công nghiệp và nâng cao năng lực | 678799 | 177411 | 177411 | 17000 | 3300 | 12000 | 12000
2 | Dự án cải thiện môi trường nước Tp HCM lưu vực kênh Bến Nghé - Tàu Hủ Kênh Đôi - Tẻ - giai đoạn 1 (Nhật Bản) | Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước | Thành phố Hồ Chí Minh | 2000-2008 | Xây dựng hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, cải tạo hệ thống kênh | 4163950 | 645186 | 645186 | 150000 | 95000 | 35000 | 35000
3 | Dự án Xây dựng Đại lộ Đông Tây | Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước | Quận 1, 2, 5, huyện Bình Chánh | 2002-2008 | 21.800m x 42m đường; 1.970m hầm | 9863000 | 3177137 | 3177137 | 230000 | 175000 | 84000 | 84000
4 | Dự án vệ sinh môi trường thành phố | Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường TP | Thành phố Hồ Chí Minh | 2001-2009 | Xử lý nước thải và thoát nước lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, chỉnh trang dòng kênh | 3218155 | 82750 | 82750 | 35000 | 30000 | 61000 | 61000
5 | Dự án cải thiện vệ sinh và nâng cấp đô thị Tân Hóa-Lò Gốm - Giai đoạn mở rộng (Bỉ) | Ban Quản lý dự án 415 | Quận Tân Bình, quận 11, huyện Bình Chánh, quận 6 | 2002-2007 | Cải tạo 340m kênh và bờ kênh, 200 căn hộ chung cư, 150 lô đất, 1 Trường Tiểu học, 1 khu xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học | 267075 | 126888 | 126888 | 4065 | 4000 | 550 | 550
6 | Dự án nâng cấp hạ tầng cấp 3 các khu dân cư thu nhập thấp thuộc lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm - Dự án thành phần số 1, Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố | Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị | Thành phố Hồ Chí Minh | 2004-2007 | Nâng cấp 33 khu lụp xụp | 261803 | 121889 | 121889 | 13200 | 6764 | 4500 | 4500
7 | Dự án Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa-Lò Gốm, dự án thành phần số 4 thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh | Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị | Quận 6, 8, Tân Bình, Bình Tân | 2005-2008 | Cải tạo 10.197m kênh; 9.963m đường, 10 cầu nhỏ, 2 cầu lớn | 1215336 | 0 | 0 | 5000 | 4604 | 80000 | 80000
8 | Dự án Nâng cấp chất lượng công trường xử lý rác Gò Cát (viện trợ bổ sung) | Công ty Môi trường đô thị | Hóc Môn | 2000-2007 | 25ha | 324730 | 104424 | 104424 | 5000 | 0 | 5000 | 5000
| Chương trình đầu tư cho giao thông |  |  |  |  | 2895685 | 1628370 | 1628370 | 215000 | 205000 | 269000 | 269000
9 | Xây dựng cầu Thủ Thiêm | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 2, quận Bình Thạnh | 2005- 2008 | 370m cầu chính x 28m | 1099600 | 368140 | 368140 | 90000 | 90000 | 160000 | 160000
10 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 3, Tân Bình, Phú Nhuận | 2005-2008 | Chiều dài đường 3.800m, mặt cắt ngang 30m | 852178 | 393600 | 393600 | 90000 | 90000 | 60000 | 60000
11 | Xây dựng đường Lê Thánh Tôn nối dài (đường Nguyễn Hữu Cảnh) | Công ty Thanh niên Xung phong | Quận 1, Bình Thạnh | 1999-2004 | 3.690m đường. Cầu tải trọng H30-XB80 | 420671 | 377394 | 377394 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Đang chờ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình
12 | Nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh từ cầu Tham Lương đến ngã tư An Sương | Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận | Quận 12, Tân Bình | 2003-2007 | 3.736m x 60m | 523236 | 489236 | 489236 | 15000 | 5000 | 29000 | 29000
| Chương trình tái định cư |  |  |  |  | 6226607 | 1359799 | 1359799 | 520000 | 120000 | 1070000 | 570000
13 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ ĐTXD khu đô thị mới Thủ Thiêm | Ban Quản lý ĐTXD khu đô thị mới Thủ Thiêm | Quận 2 | 2004-2009 | Đền bù 621ha | 6037237 | 1308418 | 1308418 | 500000 | 100000 | 1000000 | 500000
14 | Xây dựng khu dân cư Vĩnh Lộc B (qui mô 30 ha), huyện Bình Chánh phục vụ tái định cư các hộ dân thuộc dự án nâng cấp đô thị | Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị | Huyện Bình Chánh | 2004-2008 | 30,92ha | 189370 | 51381 | 51381 | 20000 | 20000 | 70000 | 70000 | Tổng mức đầu tư: 542,68 tỷ đồng. Vốn ngân sách: 189,37 tỷ đồng
| Chương trình xây dựng khu tưởng niệm các Vua Hùng |  |  |  |  | 218290 | 160552 | 160552 | 10000 | 10000 | 47738 | 47738
15 | Xây dựng Khu tưởng niệm các Vua Hùng (Giai đọan I) | Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc | Quận 9 | 2002-2007 | 45ha | 218290 | 160552 | 160552 | 10000 | 10000 | 47738 | 30000
II | DỰ ÁN NHÓM B (theo NĐ 16) |  |  |  |  | 22903157 | 9370838.277 | 9342934.982 | 3369357 | 2789334.91 | 6275778.6 | 4904788
| Các dự án sử dụng vốn ODA |  |  |  |  | 1083898 | 162975 | 162975 | 92146 | 59878 | 99650 | 77650
16 | Dự án Xây dựng khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng (JBIC) | Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước | Huyện Bình Chánh | 2003-2007 | 560 căn (chung cư 201 căn) | 96935 | 21812 | 21812 | 5000 | 5000 | 13500 | 13500
17 | Dự án Khu tái định cư Rạch Ruột Ngựa quận 6 | Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước | Quận 6 | 2003-2007 | 398 căn hộ | 106196 | 30935 | 30935 | 15000 | 2023 | 10000 | 10000
18 | Dự án rác y tế Bỉ (trả nợ vốn gốc và lãi) | Công ty Môi trường đô thị | Huyện Bình Chánh | 1999-2007 | Công xuất 7-8 tấn rác/ngày | 22955 | 9233 | 9233 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
19 | Dự án đèn tín hiệu giao thông (Pháp)-trả lãi vay | Công ty Chiếu sáng công cộng | Quận 5 | 1999-2001 | Xây dựng trung tâm điều khiển và lắp đèn tín hiệu giao thông tại 48 giao lộ | 55740 | 26530 | 26530 | 5106 | 5000 | 5500 | 5500
20 | Dự án Xây dựng khu tái định cư phường 10 quận 6 (JBIC) | Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước | Quận 6 | 2003-2007 | 247 căn | 77749 | 1254 | 1254 | 35000 | 30000 | 5000 | 5000
21 | Xây dựng khu tái định cư Thủ Thiêm (JBIC) | Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước | Quận 2 | 2002-2007 | 373 căn | 143290 | 36468 | 36468 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000
22 | Dự án Xây dựng khu tái định cư An Lạc, quận Bình Tân | Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước | Huyện Bình Chánh | 2004-2007 | 201 căn và 359 nền | 45500 | 10912 | 10912 | 1000 | 115 | 6000 | 6000
23 | Xây dựng khu tái định cư Vĩnh Lộc I (JBIC) | Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước | Huyện Bình Chánh | 2003-2007 | 586 căn | 117528 | 11247 | 11247 | 3000 | 0 | 3000 | 3000
24 | Quỹ quay vòng vốn nâng cấp nhà ở, cải thiện thu nhập cho các hộ thu nhập thấp - dự án thành phần số 8 | Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị | Thành phố Hồ Chí Minh | 2004-2012 | Cung cấp tín dụng để cải thiện nhà ở và nâng cao thu nhập | 163405 | 149 | 149 | 400 | 300 | 150 | 150
25 | Dự án Xây dựng đường ấp 3, xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè | Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2004-2007 | Đường cấp phối sỏi đỏ dài 800m, 01 cầu H30 | 14550 | 4500 | 4500 | 2200 | 0 | 2000 | 2000
26 | Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý dự án trên địa bàn TP- dự án Hạng mục 6 | Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị | Thành phố Hồ Chí Minh | 2004-2008 | Hỗ trợ đào tạo cho Ban QLDA, chính quyền và cộng đồng thực hiện dự án nâng cấp đô thị | 58189 | -2510 | -2510 | 5000 | 3000 | 7000 | 7000
27 | Dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống cấp thoát nước TP HCM - Hạng mục thoát nước rạch Bùng Binh (trả nợ và lãi vay ADB) | Sở Giao thông Công chính | Quận 3 | 1996-2001 |  | 40306 | 10595 | 10595 | 2040 | 2040 | 2100 | 2100
28 | Dự án Xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng | Công ty Chiếu sáng công cộng | Quận 1 | 2004-2007 | Diện tích 810m2 | 141555 | 1850 | 1850 | 16000 | 10000 | 40000 | 18000
| Chương trình giống - cây - con |  |  |  |  | 87104 | 32781 | 31615 | 20000 | 13964 | 32283 | 25700
29 | Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng vật nuôi thành phố | Ban QLDA ĐTXDCT Sở NN-PTNT | Huyện Bình Chánh | 2004-2007 | 19ha | 27990 | 9200 | 9200 | 9000 | 9000 | 9700 | 9700
30 | Xây dựng vườn thực vật Củ Chi | Chi cục Phát triển Lâm Nghiệp | Huyện Củ Chi | 2006-2009 | 39,5ha | 14972 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000
31 | Nâng cấp Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Tân Tạo | Chi cục Phát triển Lâm nghiệp | Huyện Bình Chánh | 2003-2008 | 31,5ha | 8511 | 5000 | 4667 | 2000 | 1664 | 1000 | 1000
32 | Xây dựng Trung tâm giống thủy sản nước ngọt TP.HCM | Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn | Huyện Củ Chi | 2004-2007 | 500 triệu cá bột/năm; 100 triệu cá giống/năm; 25 triệu PL/năm | 35631 | 18581 | 17748 | 7000 | 1300 | 16583 | 10000
| Chương trình đầu tư cho giáo dục - đào tạo |  |  |  |  | 196250 | 49942 | 49942 | 53070 | 50209 | 96099 | 76898
33 | Xây dựng Trường kỹ thuật công nghiệp Thủ Đức | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2005-2007 | 20 phòng học, khối hành chính, khối phụ | 32405 | 451 | 451 | 11000 | 11000 | 20954 | 10000
34 | Xây dựng mới Trường Mầm non phường 5 quận 8 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2006-2007 | 5 nhóm trẻ, 15 lớp mẫu giáo | 25990 | 7657 | 7657 | 3000 | 3000 | 15333 | 15333
35 | Xây dựng mới Trung tâm Dạy nghề quận 2 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2003-2007 | 24 phòng học | 28228 | 15236 | 15236 | 10150 | 10150 | 2842 | 2842
36 | Xây dựng Trung tâm Dạy nghề huyện Hóc Môn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2003-2007 | 3.000 lượt học viên/năm | 16021 | 9881 | 9881 | 4500 | 4500 | 1640 | 1640
37 | Xây dựng Trường Công nhân kỹ thuật Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2005-2007 | 2.000 học viên | 19113 | 1886 | 1886 | 9500 | 9500 | 7727 | 7727
38 | Xây dựng Trường Mẫu giáo Tuổi thơ 12 phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2006-2007 | 10 phòng học + khối phụ | 12350 | 524 | 524 | 2000 | 2000 | 9826 | 9826
39 | Xây dựng Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006-2007 | 10 phòng học + khối phụ | 19700 | 453 | 453 | 2000 | 1000 | 18247 | 10000
40 | Xây dựng Trường Mầm non 11 quận Tân Bình | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2006-2007 | 12 phòng học + khối phụ | 8200 | 141 | 141 | 1600 | 1459 | 6600 | 6600
41 | Xây dựng Trường Mầm non 4, quận 6 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2005-2007 | 10 phòng học + khối phụ | 12919 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 4919 | 4919
42 | Xây dựng mới Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 3 | BQL DA DTXD CT quận 3 | Quận 3 | 2006-2007 | 15 phòng học, công trình phục vụ, khối phụ trợ | 7493 | 0 |  | 1500 | 1000 | 6493 | 6493
43 | Xây dựng Trường mẫu giáo Bình Khánh | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2003-2007 | 6 nhóm trẻ | 13831 | 10713 | 10713 | 2820 | 1600 | 1518 | 1518
| Chương trình đầu tư cho y tế |  |  |  |  | 811938 | 335196 | 335196 | 144316 | 107217 | 369525 | 286674
44 | Xây dựng Trung tâm Y tế quận Thủ Đức | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2003-2007 | 100 giường | 24080 | 11568 | 11568 | 5000 | 1000 | 11512 | 11512
45 | Xây dựng Trung tâm Y tế quận 12 | Ủy ban nhân dân quận 12 | Quận 12 | 2002-2007 | 100 giường bệnh | 19658 | 17441 | 17441 | 2217 | 217 | 2000 | 2000
46 | Sửa chữa nâng cấp Bệnh viện An Bình | Bệnh viện An Bình | Quận 5 | 2005-2007 | Sửa chữa 18.600m2 | 20053 | 1746 | 1746 | 10000 | 8000 | 10307 | 10307
47 | Xây dựng Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu huyết học | Bệnh viện Truyền máu huyết học | Quận 5 | 2005-2007 | 3.000m2 | 89649 | 4594 | 4594 | 5000 | 2000 | 83055 | 50000
48 | Xây dựng cải tạo mở rộng Bệnh viện Lê Minh Xuân | Bệnh viện Tâm thần | Huyện Bình Chánh | 2004-2007 | 15.000m2, 300 giường bệnh | 39127 | 10929 | 10929 | 14000 | 14000 | 14198 | 14198
49 | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | Quận 5 | 2005-2007 | 300 giường, khoa khám bệnh, khối hành chính | 24602 | 11496 | 11496 | 9500 | 9000 | 4106 | 4106
50 | Sửa chữa nâng cấp Bệnh viện Y học Cổ truyền | Bệnh viện Y học Cổ truyền | Quận 3 | 2004-2007 | Thiết bị chuyên dùng, sửa chữa, cải tạo | 18235 | 10586 | 10586 | 5000 | 3000 | 4649 | 4649
51 | Xây dựng khu giảng đường Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế | Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Y Tế | Quận 10 | 2004-2007 | 20 phòng học, 3.000 học viên | 27272 | 22673 | 22673 | 4599 | 1000 | 3599 | 3599
52 | Xây dựng cải tạo mở rộng Trung tâm Y tế quận 11 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 11 | Quận 11 | 2006-2007 | 2.800m2, 60 giường | 12195 | 69 | 69 | 3000 | 2000 | 10126 | 10126
53 | Xây dựng khu cấp cứu - Lao/HIV/AIDS của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch | Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch | Quận 5 | 2006-2007 | 2.000m2 | 37799 | 97 | 97 | 5000 | 5000 | 32702 | 16000
54 | Xây dựng mở rộng phòng khám đa khoa quận 1 (235-237 Trần Hưng Đạo) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 1 | Quận 1 | 2006-2007 | Mở rộng 5.000m2 | 16943 | 443 | 443 | 2500 | 500 | 16000 | 16000
55 | Xây dựng cải tạo nâng cấp phòng khám của Bệnh viện Từ Dũ | Bệnh viện Từ Dũ | Quận 1 | 2006-2007 | 3000 lượt người/ngày đêm, 64 phòng lưu bệnh | 13384 | 94 | 94 | 3000 | 1000 | 12290 | 12290
56 | Xây dựng Trung tâm chuyên sâu khoa sơ sinh khối nhà 7.8.9.13.28 của Bệnh viện Nhi Đồng 1 | Bệnh viện Nhi Đồng 1 | Quận 10 | 2004-2007 | 150 giường bệnh | 34190 | 8261 | 8261 | 10000 | 10000 | 15929 | 15929
57 | Xây dựng mới khoa khám bệnh, cấp cứu, cận lâm sàn và điều trị ban ngày của Bệnh viện Nhân dân 115 | Bệnh viện Nhân Dân 115 | Quận 10 | 2005-2007 | 324 giường và hệ thống xử lý nước thải | 12000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
58 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu y tế kỹ thuật cao Bình Chánh | Công ty Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh | Quận Bình Tân | 2000-2007 | 42.5ha | 246963 | 158869 | 158869 | 15000 | 15000 | 73094 | 40000 | Chậm do điều chỉnh quy hoạch
59 | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Quận Bình Thạnh | 2004-2007 | Khoa khám bệnh, cấp cứu 2.500 lượt người/ngày đêm | 36473 | 11205 | 11205 | 10000 | 8000 | 17268 | 17268
60 | Xây dựng mới khối Điều trị B12, B13, B4 của Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Quận 1 | 2004-2007 | 500 giường bệnh | 40774 | 11539 | 11539 | 25000 | 17000 | 12235 | 12235
61 | Xây dựng Trung tâm Y tế quận 9 | Ủy ban nhân dân quận 9 | Quận 9 | 2003-2007 | 50 giường bệnh | 15560 | 9586 | 9586 | 3000 | 1000 | 4974 | 4974
62 | Mua sắm thiết bị phẩu thuật cấp bách kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi Đồng 1 | Bệnh viện Nhi Đồng 1 | Quận 10 | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên môn | 29923 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 24923 | 24923
63 | Sửa chữa cải tạo nâng cấp phòng điều trị phỏng và mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện nhân dân 115 | Bệnh viện nhân dân 115 | Quận 10 | 2006-2007 | Sửa chữa phòng điều trị bỏng và mua sắm trang thiết bị | 9058 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 8058 | 8058
64 | Xây dựng Khu xạ trị gia tốc của Bệnh viện Ung bướu | Bệnh viện Ung bướu | Quận Bình Thạnh | 2004-2007 | 2 máy gia tốc | 44000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| Chương trình 3 giảm |  |  |  |  | 915262 | 411922 | 399658 | 161250 | 136605 | 306870 | 235276
65 | Xây dựng khu dân cư Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (giai đoạn 1, phục vụ chương trình 03 giảm) | Ban Quản lý Cụm Công nghiệp - Khu dân cư Nhị Xuân | Huyện Hóc Môn | 2004-2008 | 06 block chung cư | 105686 | 9371 | 9371 | 20000 | 20000 | 50000 | 30000
66 | Xây dựng cụm công nghiệp Nhị Xuân | Ban Quản lý Cụm công nghiệp - Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân | Huyện Hóc Môn | 2004-2007 | 52ha | 133772 | 106508 | 94244 | 24000 | 24000 | 15528 | 15528
67 | Xây dựng cải tạo Xây dựng Trung tâm chữa bệnh Phú Văn (giai đọan 2) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2006-2008 | Xây dựng mới khu xưởng sản xuất 1.200m2, khu cách ly 2.035m2, nhà xét nghiệm và hệ thống xử lý nước thải 120m3/trạm/ ngày/đêm | 34282 | 0 | 0 | 3600 | 1000 | 33282 | 20000
68 | Xây dựng Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2002-2007 | 2.000 học viên | 115954 | 96720 | 96720 | 2000 | 2000 | 17234 | 17234 | Hồ sơ quyết toán chưa hoàn thành
69 | Xây dựng mới Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2004-2007 | 2.000 học viên | 119173 | 53212 | 53212 | 36000 | 30605 | 35356 | 20000
70 | Sửa chữa, cải tạo và xây dựng mở rộng Trung tâm chữa bệnh Phú Văn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2003-2007 | 2.000 học viên | 41370 | 33886 | 33886 | 1000 | 1000 | 6484 | 6484
71 | Xây dựng Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh (giai đoạn 2) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2006-2007 | 2.200 học viên | 36439 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 28439 | 28439
72 | Xây dựng mới Trung tâm trọng điểm cai nghiện ma túy thành phố - giai đoạn 2 (Bệnh viện Nhân Ái) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2006-2008 | 1.700 học viên | 44853 | 560 | 560 | 5000 | 2000 | 20000 | 20000
73 | Xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Đức | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2003-2007 | 1.500 học viên | 37270 | 20066 | 20066 | 9000 | 9000 | 8204 | 8204
74 | Xây dựng mở rộng Trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 4 (giai đoạn 2) | Lực lượng Thanh niên xung phong | Tỉnh Bình Dương | 2002-2007 | Từ 1.500 lên 2.000 học viên | 48376 | 43076 | 43076 | 2650 | 0 | 5300 | 5300 | Chủ đầu tư điều chỉnh dự án và dự toán nhiều lần
75 | Cải tạo nâng cấp đường DT760 đoạn từ Trung tâm chữa bệnh Phú Văn đến cầu Đăc Ơ2 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2006-2007 | 8Km | 13406 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 2406 | 2406
76 | Xây dựng mở rộng Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2 (giai đoạn 2) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Huyện Củ Chi | 2006-2008 | Tăng khả năng tiếp nhận từ 600 em lên 1.500 em | 59521 | 5000 | 5000 | 4000 | 1000 | 30000 | 20000
77 | Xây dựng mới Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2004-2007 | 1.600 học viên | 91479 | 38523 | 38523 | 33000 | 25000 | 27956 | 15000
78 | Xây dựng đường giao thông từ Tân Định vào Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 4 (phục vụ chương trình 3 giảm) | Lực lượng Thanh niên xung phong | Tỉnh Bình Dương | 2006-2007 | 13Km | 19499 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 17499 | 17499
79 | Xây dựng mới Làng nghề quận 5 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 5 | Tỉnh Đồng Nai | 2002-2007 | 350 - 400 học viên | 14182 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 9182 | 9182 | Chậm do kiểm toán công trình và chuyển giao cho Sở LĐTBXH quản lý
| Chương trình đầu tư cho giao thông |  |  |  |  | 7429376 | 3362361 | 3362361 | 917250 | 863750 | 1574057 | 1501057
80 | Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Thái Tông | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2006-2007 | 666m x 18,5m | 30518 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 20000 | 20000 | Tổng mức đầu tư 39.025 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 8.506 triệu đồng
81 | Sửa chữa nâng cấp đường Trung An - Phú Hòa Đông huyện Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006-2008 | 10.568m + 01 cầu H30 | 25452 | 218 | 218 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 | Tổng mức đầu tư 29.707 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 4.255 triệu đồng
82 | Xây dựng nút giao thông đầu cầu kênh Tẻ - quận 4 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 4 | Quận 4 | 2006-2008 | 460m x 25m | 42278 | 34 | 34 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
83 | Nâng cấp mở rộng đường Mã Lò | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2006-2008 | 3.457m x 12m | 65843 | 50 | 50 | 20000 | 10000 | 20000 | 20000 | Tổng mức đầu tư 93.941 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 28.098 triệu đồng
84 | Nâng cấp cải tạo đường Linh Đông | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2006-2007 | 1.970m x 12,5m | 19302 | 279 | 279 | 11000 | 11000 | 8000 | 8000 | Tổng mức đầu tư 23.724 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 4.422 triệu đồng
85 | Nâng cấp, cải tạo đường Đặng Văn Bi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2006-2008 | 1.695m x 18m | 34700 | 172 | 172 | 5000 | 5000 | 15000 | 15000
86 | Nâng cấp đường Lê Phụng Hiểu | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2006-2007 | 1.053m x 24m | 28111 | 61 | 61 | 1000 | 500 | 27000 | 27000 | Tổng mức đầu tư 32.519 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 4.408 triệu đồng
87 | Xây dựng đường Phú Thuận | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2004-2007 | 2.419m x 16m | 38995 | 30233 | 30233 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
88 | Sửa chữa nâng cấp đường Bình Thung - Phú Mỹ | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2004-2007 | 3.323m tráng nhựa, 56m cầu H30 | 39841 | 29538 | 29538 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000
89 | Xây dựng cầu và đường Nguyễn Tri Phương | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 5, 8, Bình Chánh | 2001-2004 | 3.072m đường + 666m cầu | 255409 | 190155 | 190155 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | Công trình đã hoàn thành. Thi công ứng vốn trả chậm
90 | Nâng cấp, mở rộng đường Cộng Hòa. | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Tân Bình | 2001-2006 | 3130m x 06 làn | 110535 | 99881 | 99881 | 6350 | 6350 | 3000 | 3000 | Công trình đã hoàn thành
91 | Xây dựng cầu Tân Thuận 2 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 4, 7 | 2003-2007 | 420m cầu - 1.470m đường | 347827 | 244109 | 244109 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000
92 | Xây dựng cầu đường Nguyễn Văn Cừ. | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 1, 4, 5, 8 | 2005-2008 | 551,2m cầu BTCT | 371134 | 182032 | 182032 | 70000 | 70000 | 60000 | 60000
93 | Xây dựng cầu Công Lý | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 3, Phú Nhuận | 2006-2008 | 84m x 30m | 53208 | 7807 | 7807 | 7000 | 7000 | 22000 | 22000
94 | Xây dựng hầm chui Tân Tạo, quận Bình Tân. | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Bình Tân | 2005-2007 | 38m hầm chính | 37419 | 6260 | 6260 | 8000 | 8000 | 19000 | 19000
95 | Xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 8 | 2004-2008 | 386m x 10,6m | 92563 | 48034 | 48034 | 19000 | 19000 | 17000 | 17000
96 | Xây dựng mới cầu Hiệp Ân 1 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 8 | 2005-2008 | 132m x 14m | 52306 | 13432 | 13432 | 5000 | 5000 | 15000 | 15000
97 | Xây dựng cầu Hoàng Hoa Thám | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 1, Bình Thạnh | 2005- 2008 | 132m x 14m | 119000 | 15160 | 15160 | 30000 | 30000 | 35000 | 35000
98 | Xây dựng cầu Kênh Tẻ và đường nối đến đường Bình Thuận. | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 4, 7 | 2002-2006 | 3155m đường và 503m cầu | 284956 | 110679 | 110679 | 20000 | 20000 | 100000 | 100000 | Công trình đã hoàn thành. Thi công ứng vốn trả chậm
99 | Xây dựng đường nối từ đường Bình Thuận đến Khu công nghiệp Hiệp Phước | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 7, huyện Nhà Bè | 2002-2006 | 7.520m đường x 12m - 949m cầu | 149000 | 80449 | 80449 | 14000 | 14000 | 29000 | 29000 | Công trình đã hoàn thành. Thi công ứng vốn trả chậm
100 | Nâng cấp, mở rộng Hương lộ 13 (Quốc lộ 1 - Bà Quẹo) | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Tân Phú | 2004-2008 | 3.774m x 30m | 361960 | 154708 | 154708 | 45000 | 45000 | 65000 | 65000
101 | Xây dựng đường Liên cảng A5 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 7 | 2000-2007 | 2.650m x 30m | 43000 | 27711 | 27711 | 9500 | 5500 | 9000 | 9000 | Đang thanh tra công trình
102 | Cải tạo đường dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ Hoàng Văn Thụ đến Trương Định - Bà Huyện Thanh Quan | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 3, quận Tân Bình | 2002-2007 | 7166m đường - 09 cầu BTCT dài 326m | 122460 | 95216 | 95216 | 3700 | 3700 | 6500 | 6500 | Vốn đầu tư giảm do đấu thầu và đền bù giải tỏa giảm
103 | Cải tạo, mở rộng đường Trường Chinh từ Cộng Hòa đến cầu Tham Lương | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Tân Bình | 2002-2006 | 2.150m x 60m | 398133 | 332353 | 332353 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | Công trình đã hoàn thành
104 | Sửa chữa nâng cấp đường số 21, huyện Bình Chánh | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Huyện Bình Chánh | 2006-2007 | 25m x 2.294m | 26610 | 510 | 510 | 3000 | 3000 | 23000 | 23000
105 | Sửa chữa, nâng cấp Hương lộ 2, quận Tân Phú | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Tân Phú | 2003-2007 | 2.578m x 14m | 33725 | 15308 | 15308 | 13100 | 13100 | 5000 | 5000 | Đơn vị thi công không đủ năng lực tài chính
106 | Xây dựng cầu Long Kiểng | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Huyện Nhà Bè | 2005-2008 | 280m x 10,7m | 40790 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000
107 | Xây dựng đường Chánh Hưng nối dài (từ đường Bình Thuận đến khu đất của Công an) | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Huyện Nhà Bè, Bình Chánh | 2003-2008 | 3.000m đường - 123,6m cầu H30 | 145000 | 54536 | 54536 | 20000 | 20000 | 50000 | 50000
108 | Xây dựng đường trục Bắc Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến nút giao thông bờ nam cầu Bà Chiêm) - giai đoạn 2 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Huyện Nhà Bè, quận 7 | 2006-2008 | 7.125m x 14,5m đường | 91417 | 442 | 442 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000
109 | Xây dựng cầu Ông Lãnh và mở rộng đường Khánh Hội | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 1, 4 | 2000-2003 | 1354m đường - 299m cầu | 116324 | 93715 | 93715 | 8000 | 8000 | 5000 | 5000 | Công trình đã hoàn thành. Thi công ứng vốn trả chậm
110 | Xây dựng cầu Rạch Chiếc | Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 | Quận 2 | 2003-2007 | 291,4m x 25m | 71950 | 10717 | 10717 | 4800 | 4800 | 2000 | 2000 | Đang xin đình chỉ dự án để lập dự án mới với quy mô 10 làn xe. Ghi vốn để quyết toán dự án cũ
111 | Bồi thường giải phóng mặt bằng ranh xây dựng công trình đường vành đai phía Đông (đoạn từ chân cầu Phú Mỹ đến hết cầu Rạch Chiếc) | Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 | Quận 2, 9 | 2006- 2007 | 8.150m x 63m | 179310 | 0 | 0 | 50000 | 15000 | 160000 | 100000
112 | Sửa chữa, mở rộng Tỉnh lộ 15 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 | Quận 12 | 2004-2008 | 1.044m x 40m | 115204 | 69699 | 69699 | 8000 | 8000 | 25000 | 25000
113 | Sửa chữa, mở rộng đường Nguyễn Oanh (từ cầu An Lộc đến ngã tư Ga) | Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 | Quận 12 | 2005-2007 | 662m x 22m | 34234 | 190 | 190 | 10000 | 10000 | 24000 | 24000
114 | Nâng cấp mở rộng đường vào khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc Thành phố. | Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn | Huyện Củ Chi | 2003-2006 | 19m x 4.299m | 46770 | 43477 | 43477 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | Công trình hoàn thành, đang quyết toán
115 | Sửa chữa nâng cấp đường Hòa Bình. | Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn | Quận Tân Phú | 2004-2007 | 1.162m x 20m | 38278 | 22934 | 22934 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | Công trình hoàn thành, đang quyết toán. Giảm vốn do đền bù giải tỏa và đấu thầu giảm
116 | Sửa chữa nâng cấp Tỉnh lộ 10 (từ đường An Dương Vương đến ranh Long An), huyện Bình Chánh | Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn | Huyện Bình Chánh | 2004-2006 | 14158m x 13,5m | 45721 | 36498 | 36498 | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | Công trình hoàn thành, đang quyết toán. Giảm vốn do đền bù giải tỏa và đấu thầu giảm
117 | Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 43. | Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn | Quận Thủ Đức | 2003-2007 | Hệ thống thoát nước D2000, 3.710m x 14,75m | 46563 | 25710 | 25710 | 6000 | 6000 | 10000 | 10000
118 | Xây dựng cầu An Nghĩa. | Công ty Quản lý công trình Cầu Phà | Huyện Cần Giờ | 2004-2008 | 386m x 13,25m | 75892 | 28976 | 28976 | 12000 | 12000 | 20000 | 20000
119 | Xây dựng cầu Hà Thanh | Công ty Quản lý công trình Cầu Phà | Huyện Cần Giờ | 2003-2007 | 231m x 13,25m | 37140 | 24814 | 24814 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Công trình hoàn thành, thực hiện thanh quyết toán
120 | Xây dựng cầu Lôi Giang | Công ty Quản lý công trình Cầu Phà | Huyện Cần Giờ | 2004-2008 | 231m x 13,25m | 35460 | 22339 | 22339 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000
121 | Xây dựng cầu Rạch Lá | Công ty Quản lý công trình Cầu Phà | Huyện Cần Giờ | 2004-2008 | 278,4m x 13,25m | 44875 | 21464 | 21464 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
122 | Xây dựng cảng sông Phú định - quận 8 | Cảng sông TP | Quận 8 | 2001-2009 | 53.142m2 kho bãi, 38.665m2 đường giao thông, 50ha | 398105 | 189356 | 189356 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | Đền bù giải tỏa và tái định cư chậm
123 | Nâng cấp và mở rộng đường Đặng Công Bỉnh | Ban Quản lý Cụm công nghiệp khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân | Huyện Hóc Môn | 2006-2008 | 6.990m x 13,5m | 107540 | 939 | 939 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000
124 | Xây dựng đường vành đai nam khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc | Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc | Quận 9 | 2003-2007 | 3.305m x 10,5m | 40013 | 30582 | 30582 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
125 | Cải tạo, mở rộng và nâng cấp đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ (giai đoạn 1: hoàn chỉnh nền hạ) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2004-2008 | 36.102m x 30m | 389269 | 24888 | 24888 | 15000 | 15000 | 120000 | 120000
126 | Đền bù giải tỏa để xây dựng đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ. | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006- 2007 | 36.102 x 60m | 215000 | 120000 | 120000 | 20000 | 20000 | 50000 | 50000
127 | Nâng cấp đường Lý Nhơn huyện Cần Giờ. | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006-2008 | 18.532m x 9m đường BTNN | 93070 | 381 | 381 | 1000 | 1000 | 20000 | 20000
128 | Nâng cấp đường An Thới Đông | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006-2008 | 5.411m x 10,5m | 28619 | 500 | 500 | 6000 | 6000 | 10000 | 10000
129 | Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ. | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006-2008 | 11.912m x 9m đường BTNN | 64400 | 533 | 533 | 1000 | 1000 | 20000 | 20000
130 | Xây dựng cầu Tắc Tây Đen, huyện Cần Giờ. | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006-2007 | 93m x 10,5m | 20946 | 2064 | 2064 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000
131 | Xây dựng cầu dây văng Vàm Sát | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2001-2005 | Tải trọng H8 | 16331 | 10930 | 10930 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | Công trình hoàn thành, đang quyết toán
132 | Nâng cấp, mở rộng đường khu Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ. | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2005-2008 | 1.843m x 28m | 30494 | 4118 | 4118 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
133 | Xây dựng mới cầu Rạch Chim | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2005-2007 | 123m cầu H30 | 35223 | 14887 | 14887 | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | Chi phí đền bù giải tỏa giảm
134 | Xây dựng cầu Tắc Gò Cháy, huyện Nhà Bè | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2005-2007 | 123m cầu H30 | 35991 | 11378 | 11378 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | Chi phí đền bù giải tỏa và đấu thầu giảm
135 | Xây dựng cầu Bà Sáu | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2002-2006 | 232,8m x 11m | 36471 | 20714 | 20714 | 3000 | 3000 | 10000 | 10000 | Công trình đã hoàn thành, đang quyết toán.
136 | Sửa chữa nâng cấp đường Đào Sư Tích (Phước Lộc - Phước Kiểng cũ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2005-2007 | 4.451m x 12,5m | 25695 | 5289 | 5289 | 9000 | 9000 | 3000 | 3000 | Vốn đầu tư giảm do giảm đền bù giải tỏa
137 | Cải tạo, mở rộng Hương lộ 39 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2002-2006 | 5.170m x 20m | 31378 | 22219 | 22219 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | Công trình hoàn thành, đang quyết toán
138 | Nâng cấp Hương lộ 80, huyện Hóc Môn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2002-2007 | 3.529m x 20m | 100371 | 66359 | 66359 | 9000 | 9000 | 20000 | 20000
139 | Sửa chữa Hương lộ 70 huyện Hóc Môn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2005-2008 | 2.100m x 20m | 30662 | 2455 | 2455 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000
140 | Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 60 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2005-2008 | 2.361m x 16m | 31432 | 2535 | 2535 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000
141 | Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Thị Sóc, huyện Hóc Môn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2006- 2008 | 1.663m x 20m | 78430 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 10000 | 10000
142 | Mở rộng nâng cấp đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2004-2007 | 1.376m x 25m | 91425 | 67549 | 67549 | 18000 | 18000 | 5000 | 5000
143 | Nâng cấp Tỉnh lộ 14 (Phan Văn Hớn), quận 12. | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2004-2007 | 2.214m x 20m | 125168 | 80032 | 80032 | 4000 | 4000 | 28000 | 15000
144 | Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thị Riêng, quận 12 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2005-2008 | 3.165m x 20m | 90899 | 14803 | 14803 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
145 | Sửa chữa, nâng cấp đường trước Trung tâm Y tế quận 12 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2005-2006 | 2.513m x 20m | 36738 | 18529 | 18529 | 13800 | 13800 | 4000 | 4000 | Công trình đã hoàn thành, thực hiện thanh quyết toán
146 | Xây dựng đường Thành Thái (Nguyễn Tri Phương nối dài) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 10 | Quận 10 | 2004-2006 | 1.357m x 20m | 23435 | 8616 | 8616 | 8500 | 8500 | 5000 | 5000 | Công trình đã hoàn thành, thực hiện thanh quyết toán
147 | Xây dựng đường Tam Đa | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2003-2007 | 4.139m x 15m | 50500 | 18109 | 18109 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000
148 | Xây dựng cầu Tạ Quang Bửu, quận 8 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2006-2008 | 229,32m x 18m | 48315 | 3420 | 3420 | 6000 | 6000 | 10000 | 10000
149 | Sửa chữa nâng cấp đường số chẵn quanh chợ Phạm Thế Hiển | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2003-2007 | 1.886m x 14m | 28356 | 18812 | 18812 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
150 | Cải tạo nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2002-2007 | 1.620m x 14m tráng nhựa + 123,6m cầu H30 | 54222 | 37994 | 37994 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000
151 | Xây dựng đường phường 1 quận 4 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 4 | Quận 4 | 2002-2006 | 911m x 12m | 26276 | 16008 | 16008 | 4000 | 2000 | 4000 | 4000 | Ghi vốn để quyết toán công trình
152 | Xây dựng đường vành đai khu công nghiệp Tân Tạo (tuyến song hành S - giai đoạn 2) | Công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo | Huyện Bình Chánh | 2003-2006 | Xây dựng 1.378,6m dài đường với chiều rộng 17,5m | 19000 | 9243 | 9243 | 2000 | 0 | 9757 | 9757 | Tổng vốn đầu tư của dự án là 30.839 tr.đồng. Vốn NSTP là 19.000 triệu đồng để hỗ trợ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng
153 | Bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Linh (Khu A - Nam Sài Gòn) đến cầu Phú Mỹ | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2006-2007 | 174.733m2 | 170370 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 90000 | 90000
154 | Đền bù giải tỏa để xây dựng các nút giao thông trên đường Xuyên Á | Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận | Quận 9, 12, Thủ Đức | 2003-2007 | Đền bù giải tỏa xây dựng nút giao thông khác mức | 506019 | 391019 | 391019 | 63000 | 63000 | 52000 | 52000
| Chương trình xây dựng CVPM Quang Trung |  |  |  |  | 3395439 | 1875621.277 | 1869934.982 | 345336 | 154933.91 | 1167738 | 729926
155 | Xây dựng hệ thống đường nội khu, chiếu sáng, thoát nước mưa cho khu Công viên Phần mềm Quang Trung | Cty Phát triển CVPM Quang Trung | Quận 12 | 2004-2008 | Xây dựng 6.417m dài đường: mặt cắt ngang đường từ 06 đến 15m | 54425 | 28171.501 | 24945.206 | 11000 | 3925.63 | 5000 | 5000
156 | Xây dựng trạm xử lý nước thải trong khu Công viên Phần mềm Quang Trung | Cty Phát triển CVPM Quang Trung | Quận 12 | 2004-2008 | 2.600m3 nước/ngày +đêm | 15846 | 1653.359 | 1653.359 | 7134 | 4508 | 3000 | 3000
157 | Xây dựng mạng thông tin CVPM Quang Trung giai đoạn 2001 - 2005 | Cty Phát triển CVPM Quang Trung | Quận 12 | 2001-2008 | Xây dựng mạng viễn thông | 88622 | 74386.417 | 74386.417 | 7000 | 4718.28 | 1500 | 1500
158 | Công tác chuẩn bị đầu tư (quy hoạch, nghiên cứu khả thi, nghiên cứu chính sách, nghiên cứu kỹ thuật, nghiên cứu các chuyên đề trọng điểm, hội thảo) Khu công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2003-2007 | 300ha | 23000 | 14383 | 14383 | 4000 | 4000 | 4617 | 4617
159 | Đền bù giải tỏa để thu hồi đất xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ chí Minh (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2003-2007 | 913ha | 2170216 | 1585539 | 1585539 | 200000 | 50000 | 534677 | 300000
160 | Xây dựng đường trục chính D1 Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2004-2008 | 3450m x 50m, bê tông nhựa | 199035 | 76892 | 76892 | 30000 | 18000 | 60000 | 60000
161 | Cải tạo, nạo vét, kè bờ suối Gò Cát, suối Cái và nhánh suối Tiên | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2004-2007 | Dài 6870m, rộng 2,5 - 7,5m, 2 bờ rộng 5,5 - 14,5m | 120719 | 11451 | 11142 | 20000 | 15000 | 94577 | 60000
162 | Công tác dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ khu công nghệ cao thành phố (giai đoạn 2) | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2004-2007 | 610ha | 22514 | 16943 | 16943 | 500 | 500 | 5071 | 5071
163 | Xây dựng hệ thống cấp nước giai đoạn 1 Khu công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2005-2008 | 9.500m3/ngày đêm | 34419 | 5171 | 4850 | 5500 | 5000 | 14000 | 14000
164 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu công nghệ cao thành phố (giai đoạn 1) | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2005-2008 | 5.000m3/ngày đêm | 73629 | 10111 | 10111 | 19000 | 15000 | 30000 | 30000
165 | Xây dựng Trung tâm quản lý điều hành Khu công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2005-2008 | Diện tích khuôn viên 15,87ha, diện tích xây dựng công trình 11.600m2 | 115369 | 3105 | 3105 | 3500 | 3500 | 60000 | 30000
166 | Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô I-3 Khu công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2004-2007 | 18,7ha | 20292 | 7610 | 6856 | 2000 | 2000 | 11436 | 11436
167 | Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô I-1 Khu công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2004-2007 | 37,7ha | 49675 | 21814 | 21814 | 12000 | 12000 | 15861 | 15861
168 | Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô I-2 Khu công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2004-2007 | 26,2ha | 18717 | 5331 | 4951 | 2000 | 1500 | 12266 | 12266
169 | Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô I-4 mở rộng Khu công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2005-2007 | 20,1ha | 30338 | 5609 | 5434 | 1000 | 500 | 24404 | 24404
170 | Đầu tư mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ vi mạch bán dẫn và phòng thí nghiệm nghiên cứu vật liệu Nano tại Khu Công nghệ cao TP | Công ty phát triển khu công nghệ cao | Quận 9 | 2006-2007 | 01 hệ thống | 190138 | 520 | 0 | 7000 | 1580 | 188558 | 100000
171 | Xây dựng hạ tầng cơ sở mạng viễn thông - Internet 2003 - 2008 cho Khu công nghệ cao | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2006-2008 | Đảm bảo cung cấp hạ tầng viễn thông Internet cho khu công nghệ cao giai đoạn I (300ha) | 146356 | 275 | 274 | 1000 | 500 | 100000 | 50000
172 | Di dời đường dây 220 KV Phú Lâm - Hóc Môn I (đoạn qua khu Công viên phần mềm Quang Trung) | Công ty Điện lực thành phố | Quận 12, Huyện Hóc Môn | 2005-2007 | 758m | 22129 | 6656 | 6656 | 12702 | 12702 | 2771 | 2771
| Chương trình chống ngập nước nội thị |  |  |  |  | 1550811 | 686505 | 686508 | 218300 | 198300 | 305300 | 272300
173 | Nạo vét, cải tạo mương Nhật Bản | Công ty Thoát nước đô thị | Quận Tân Bình, Phú Nhuận | 2003-2008 | Lắp đặt 1571m cống các loại | 96373 | 3000 | 3000 | 10000 | 10000 | 43000 | 30000 | Vướng đền bù giải tỏa và di dời cây xanh
174 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân - cư xá Kiến Thiết, quận 9 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2005-2007 | 3.735m | 21112 | 5000 | 5000 | 12000 | 12000 | 3000 | 3000 | Công trình đã hoàn thành
175 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức | Công ty Thoát nước đô thị | Quận Thủ Đức | 2004-2007 | 6.723m cống các loại | 37605 | 19687 | 19687 | 8000 | 8000 | 4000 | 4000
176 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Bông Sao - Bùi Minh Trực | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2002-2007 | cống tròn các loại: 4.120md, chiếu sáng: 92 bộ đèn cao áp, nâng cấp và mở rộng đường: 31.100m2 | 44785 | 34229 | 34229 | 3300 | 3300 | 7000 | 7000 | Vướng trụ điện, không thể thi công, thay đổi tuyến
177 | Cải tạo hệ thống thoát nước đường Hoàng Hoa Thám - Vạn Kiếp, Bình Thạnh | Công ty Thoát nước đô thị | Quận Bình Thạnh | 2002-2007 | 2.200m cống các loại | 152805 | 130131 | 130131 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | Vướng đền bù giải tỏa giảm và đơn vị thi công chậm
178 | Nạo vét, cải tạo rạch Tân Hóa (từ cầu Ông Buông đến rạch Bà Lài) | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 6 | 2004-2007 | Nạo vét 20.972m3 | 126259 | 85000 | 85000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | Đền bù giải tỏa giảm
179 | Nạo vét, cải tạo kênh Nước đen | Công ty Thoát nước đô thị | Quận Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh | 2002-2007 | 3.975m cống các loại | 167067 | 102576 | 102576 | 20000 | 20000 | 40000 | 20000 | Công trình chậm do thi công chậm và bị thanh tra
180 | Xây dựng hệ thống thoát nước cư xá Phú Lâm A | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2002-2006 | 7.296m cống các loại | 40108 | 29410 | 29410 | 8000 | 8000 | 2000 | 2000 | Công trình đã hoàn thành. Ghi vốn để quyết toán
181 | Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tô Hiến Thành - cống Bà Xếp | Công ty Thoát nước đô thị | Quận 3, 10 | 2003-2007 | 1.695m cống các loại | 74855 | 43717 | 43717 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000
182 | Công trình Kiểm soát nước triều cầu Bông, Bình Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp | Công ty Thoát nước đô thị | Quận Bình Thạnh, Gò Vấp | 2003-2008 | 200.000m3/ giờ | 164600 | 54877 | 54877 | 10000 | 10000 | 35000 | 35000 | Vướng đền bù giải tỏa, ngưng thi công đoạn Bình Lợi
183 | Cải tạo hệ thống thoát nước đường Hậu Giang, quận 6 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 6 | 2005-2006 | Xây lắp 1.745m cống thoát nước các loại | 21158 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 1300 | 1300 | Công trình đã hoàn thành. Ghi vốn để quyết toán
184 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Tú (từ Quốc lộ 1 A đến Hương lộ 80) | Công ty Thoát nước đô thị | Huyện Bình Chánh | 2004-2006 | 4.416m cống các loại | 45984 | 31732 | 31732 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Công trình đã hoàn thành
185 | Giải quyết ngập ngã tư Bốn Xã và Hương lộ 2 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Bình Tân | 2004-2007 | 5.935m cống các loại | 82278 | 11849 | 11849 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000
186 | Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Đinh Bộ Lĩnh - Chu Văn An - Bùi Đình Túy - Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Bình Thạnh | 2005-2008 | 11.479m cống các loại | 94497 | 1250 | 1250 | 8000 | 8000 | 22000 | 22000
187 | Cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt - 3 Tháng 2 - Nguyễn Tri Phương | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 5, 10 | 2004-2008 | 9.186m cống các loại | 85152 | 353 | 353 | 2000 | 2000 | 19000 | 19000
188 | Công trình kiểm soát nước triều rạch Văn Thánh | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Bình Thạnh | 2004-2008 | 60.000m3/giờ | 94764 | 8513 | 8513 | 4000 | 4000 | 40000 | 40000
189 | Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực xung quang hồ sinh học phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Bình Tân | 2006-2007 | Xây dựng mương thoát nước mưa, nước thải | 43830 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
190 | Xây dựng công trình tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên | Ban QLDA ĐTXDCT Sở NN-PTNT | Bình Chánh, Quận12, Gò Vấp, Bình Thạnh | 2002-2009 | Tiêu thoát nước chống ô nhiễm 12.000ha | 157579 | 117181 | 117184 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | Đang điều chỉnh dự án, tổng vốn đầu tư của dự án là 1.800 tỷ đồng, trong đó đền bù, giải phóng mặt bằng là 1.400 tỷ đồng. Xin kinh phí đền bù
| Chương trình nước sạch |  |  |  |  | 224688 | 149699 | 149699 | 20000 | 20000 | 47000 | 37000
191 | Xây dựng Nhà máy nước ngầm Bình Hưng | Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong | Huyện Bình Chánh | 2003-2007 | 15.000m3/ ngày | 109978 | 47031 | 47031 | 15000 | 15000 | 40000 | 30000
192 | Xây dựng hệ thống cấp nước sông Sài Gòn giai đoạn 1 | Tổng Công ty Cấp nước | Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn | 2002-2005 | 300.000m3/ ngày - đêm | 114710 | 102668 | 102668 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | Ngân sách cho mượn
| Chương trình xây nhà tái định cư |  |  |  |  | 2482433 | 804137 | 804137 | 370907 | 306100 | 781372 | 547399
193 | Xây dựng khu nhà ở Phú Thọ (khu B), phường 15 quận 11 (tái định cư các hộ giải tỏa khu trường đua Phú Thọ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 11 | Quận 11 | 2004-2007 | 427 căn hộ | 206784 | 74548 | 74548 | 65000 | 65000 | 67236 | 50000
194 | Xây dựng khu nhà ở Phú Thọ (Khu A) phường 15, quận 11 (tái định cư các hộ giải tỏa khu trường đua Phú Thọ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 11 | Quận 11 | 2005-2008 | 496 căn hộ | 346467 | 78694 | 78694 | 35000 | 20000 | 100000 | 50000
195 | Xây dựng chung cư phường Phú Thuận, quận 7 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2006-2008 | 128 căn hộ | 34819 | 816 | 816 | 5000 | 2000 | 20000 | 10000
196 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 03ha tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. | Công ty Dịch vụ công ích Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2006-2007 | 3ha | 30393 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
197 | Xây dựng khu nhà ở 14A Lạc Long Quân phường 5, quận 11 (phục vụ tái định cư các hộ bị giải tỏa thuộc khu trường đua Phú Thọ) | Công ty Dịch vụ công ích quận 11 | Quận 11 | 2004-2007 | 407 căn hộ | 154715 | 56777 | 56777 | 65000 | 65000 | 30000 | 20000
198 | Xây dựng chung cư Lê Thị Riêng, phường 15, quận 10 | Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà quận 10 | Quận 10 | 2000-2005 | 235 căn hộ | 29500 | 23425 | 23425 | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | Ghi vốn để quyết toán công trình
199 | Xây dựng chung cư tại 402 Hàm Tử, quận 5 | Công ty Quản lý phát triển nhà quận 5 | Quận 5 | 2005-2008 | 320 căn hộ | 123145 | 11613 | 11613 | 10000 | 0 | 10000 | 10000
200 | Xây dựng khu nhà ở B27 thuộc khu đô thị An Phú - An Khánh, quận 2 (phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm) | Ban Quản lý ĐTXD khu đô thị mới Thủ Thiêm | Quận 2 | 2004-2007 | 711 căn chung cư | 47992 | 25522 | 25522 | 4500 | 4500 | 17970 | 17970 | Tổng mức đầu tư: 242,1 tỷ đồng. Vốn ngân sách: 47,992 tỷ đồng
201 | Xây dựng khu tái định phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm) | Ban Quản lý ĐTXD khu đô thị mới Thủ Thiêm | Quận 2 | 2004-2007 | 1040 căn chung cư | 9842 | 134 | 134 | 2000 | 2000 | 7708 | 7708 | Tổng mức đầu tư: 394 tỷ đồng. Vốn ngân sách: 9,842 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non
202 | Xây dựng khu chung cư An Phú, quận 2 (phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm) | Ban Quản lý ĐTXD khu đô thị mới Thủ Thiêm | Quận 2 | 2004-2008 | 531 căn chung cư | 46350 | 16678 | 16678 | 2500 | 2500 | 10000 | 10000 | Tổng mức đầu tư: 233,9 tỷ đồng. Vốn ngân sách: 46,35 tỷ đồng
203 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 (khu 38ha) | Công ty Công trình giao thông công chánh | Quận 12 | 2004-2008 | Đền bù 36,2ha | 199097 | 69259 | 69259 | 15000 | 15000 | 60000 | 60000 | Vướng đền bù giải tỏa
204 | Xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 (khu 38ha) | Công ty Công trình giao thông công chánh | Quận 12 | 2004-2008 | 38ha | 128390 | 14000 | 14000 | 7000 | 7000 | 60000 | 30000 | Vướng đền bù giải tỏa
205 | Xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 (khu 10ha) | Công ty Công trình giao thông công chánh | Quận 12 | 2004-2008 | 10ha | 200708 | 21537 | 21537 | 15000 | 15000 | 100000 | 50000 | còn 06 bock chung cư 12 tầng
206 | Xây dựng chung cư Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh | Công ty Thanh niên xung phong | Quận Bình Thạnh | 2002-2004 | 464 căn | 9614 | 4808 | 4808 | 4806 | 0 | 4806 | 4806 | Tổng mức đầu tư: 89,21 tỷ đồng. Vốn ngân sách: 9,614 tỷ đồng. Ghi vốn quyết toán công trình
207 | Xây dựng chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh | Công ty Thanh niên xung phong | Quận Bình Thạnh | 2002-2004 | 744 căn | 106605 | 84731 | 84731 | 21874 | 0 | 21874 | 21874 | Tổng mức đầu tư: 129,205 tỷ đồng. Vốn ngân sách: 106,605 tỷ đồng. Ghi vốn quyết toán công trình
208 | Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Lê Thánh Tôn nối dài thuộc cụm đô thị Thanh niên Văn Thánh | Công ty Thanh niên xung phong | Quận Bình Thạnh | 2004-2008 | 217 nền nhà và 288 căn chung cư | 69000 | 29574 | 29574 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | Tổng mức đầu tư: 158,5 tỷ đồng. Vốn ngân sách: 69 tỷ đồng.
209 | Xây dựng khu nhà ở chung cư K26, Bộ Quốc phòng (phục vụ di dời, tái định cư các hộ gia đình quân đội thuộc phạm vi Sân bay Tân Sơn Nhất và trong các doanh trại các đơn vị trên địa bàn thành phố) | Ban dự án 98, Bộ Tổng Tham mưu | Quận Gò Vấp | 2004-2007 | 640 căn | 156000 | 99900 | 99900 | 45000 | 45000 | 11000 | 11000
210 | Xây dựng chung cư lô J, lô N trong khu tái định cư Thủ Thiêm | Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước | Quận 2 | 2006-2008 | 568 căn | 175630 | 480 | 480 | 2000 | 2000 | 60000 | 40000
211 | Xây dựng khu bố trí dân cư phường Hiệp Phú và Tăng Nhơn Phú A, quận 9 (tên cũ là khu điều chình dân cư và tái định cư phục vụ dự án đầu tư khu công nghệ cao thành phố) | Công ty Phát triển khu công nghệ cao | Quận 9 | 2004-2007 | 16,2ha | 13500 | 6331 | 6331 | 3600 | 3600 | 3569 | 3569 | Tổng mức đầu tư: 103,7 tỷ đồng. Vốn ngân sách: 13,5 tỷ đồng cấp cho kiến thiết cơ bản khác và hệ thống điện
212 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng trại giam T30, huyện Nhà Bè | Ban Quản lý dự án T30 - Công an thành phố | huyện Nhà Bè | 2004-2007 | 78 nền | 46669 | 19499 | 19499 | 3000 | 3000 | 24170 | 24170
213 | Xây dựng chung cư Đào Duy Từ, quận 10 của Quân khu 7 (phục vụ giải tỏa các hộ gia đình chiến sĩ sống trong các doanh trại và tại 02 chung cư hư hỏng nặng phải di dời) | Cục Hậu cần - Quân khu 7 | Quận 10 | 2004-2007 | 400 căn | 74500 | 38825 | 38825 | 14500 | 14500 | 21175 | 21175
214 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn, phường Long Bình, quận 9 (phục vụ tái định cư dự án xây dựng Công viên lịch sử văn hóa dân tộc) | Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc | Quận 9 | 2004-2007 | 346 nền | 130258 | 81985 | 81985 | 12000 | 12000 | 36273 | 20000
215 | Xây dựng 140 căn chung cư lô B khu dân cư Bình Đăng, quận 8 | Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà thành phố | Quận 8 | 1998-2004 | 140 căn | 17600 | 10973 | 10973 | 6627 | 0 | 6627 | 6627 | Ghi vốn quyết toán công trình
216 | Xây dựng chung cư III Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8 | Công ty Xây dựng và dịch vụ nhà quận 8 | Quận 8 | 2003-2008 | 544 căn | 60855 | 30492 | 30492 | 3000 | 3000 | 10000 | 10000 | Vướng đền bù giải tỏa
217 | Xây dựng chung cư 203 Nguyễn Trãi, quận 1 | Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP | Quận 1 | 2003-2007 | 154 căn chung cư | 64000 | 3536 | 3536 | 0 | 0 | 60464 | 30000 | Hoàn trả thi công ứng vốn
| Chương trình xử lý rác |  |  |  |  | 804762 | 207476 | 207476 | 118600 | 114100 | 208000 | 125000
218 | Bồi thường giải tỏa khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Tài nguyên và Môi trường | Huyện Bình Chánh | 2005-2008 | 258ha | 407000 | 66000 | 66000 | 74000 | 74000 | 70000 | 60000
219 | Xây dựng bãi chôn rác số 1 - Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố | Công ty Môi trường Đô thị | Huyện Củ Chi | 2002-2008 | 43,325ha | 227842 | 141476 | 141476 | 5000 | 500 | 25000 | 10000 | Chuyển chủ đầu tư từ Sở GTCC sang Sở NN&PTNT Chậm phê duyệt thiết kế dự toán
220 | Xây dựng bãi chôn lấp rác số 1A - Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố | Công ty Môi trường Đô thị | Huyện Củ Chi | 2006-2008 | Tiếp nhận và xử lý 3.000 tấn rác/ngày | 169920 | 0 | 0 | 39600 | 39600 | 113000 | 55000
| Chương trình xây dựng các chợ đầu mối |  |  |  |  | 234760 | 121822 | 121372 | 65642 | 30049 | 83339 | 83339
221 | Xây dựng chợ đầu mối phía đông thành phố (chợ Tam Bình, Thủ Đức) | Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2002-2007 | Diện tích khuôn viên chợ là 23ha | 41811 | 35728 | 35728 | 6083 | 5083 | 1000 | 1000 | Đã hoàn thành việc đầu tư giai đoạn 1, đang triển khai đầu tư giai đoạn 2
222 | Xây dựng chợ đầu mối phía bắc thành phố (Chợ Tân Xuân, Hóc Môn) | Công ty Thương mại đầu tư tổng hợp Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2002-2007 | 9,7ha | 34577 | 25560 | 25560 | 5977 | 2858 | 6159 | 6159 | Đã hoàn thành việc đầu tư giai đoạn 1, đang triển khai đầu tư giai đoạn 2. Tổng vốn đầu tư của dự án là 101.923 tr.đ, vốn NSTP hỗ trợ là 34.577 tr.đ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; bãi đậu xe; bãi đổ hàng hóa;...
223 | Xây dựng khu thương mại Bình Điền (giai đoạn 1) | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn | Quận 8 | 2002-2006 | Diện tích khuôn viên giai đoạn 1 là 24,7ha | 47305 | 33894 | 33894 | 14482 | 12008 | 1403 | 1403
224 | Xây dựng Bến cập tàu và bờ kè khu thương mại Bình Điền | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn | Quận 8 | 2006-2007 | Cầu cảng và bờ kè dài 1.120m | 29462 | 889 | 439 | 17500 | 2500 | 26523 | 26523
225 | Xây dựng hệ thống trung chuyển rác và xử lý nước thải Khu Thương mại Bình Điền | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn | Quận 8 | 2006-2007 | Xử lý 2.500m3 nước thải, trung chuyển 60 tấn rác thải/ngày đêm | 27776 | 238 | 238 | 14000 | 1000 | 26538 | 26538
226 | Xây dựng khu thương mại Bình Điền (giai đoạn 2A) | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn | Quận 8, Huyện Bình Chánh | 2005-2007 | diện tích khuôn viên giai đoạn 1 là 24,7ha | 33903 | 25313 | 25313 | 2000 | 1000 | 7590 | 7590 | Tổng vốn đầu tư của dự án là 167.271 tr.đ. Trong đó vốn NSTP hỗ trợ là 33.903 tr.đ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; rà phá bom mìn; đầu tư bãi đậu xe, bãi đổ hàng hóa
227 | Đầu tư mở rộng đoạn đường từ Tỉnh lộ 43 vào Trung tâm chợ đầu mối Tam Bình, Thủ Đức | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2006-2007 | 476,67md | 19926 | 200 | 200 | 5600 | 5600 | 14126 | 14126
| Các công trình và dự án khác |  |  |  |  | 3686436 | 1170401 | 1162061 | 842540 | 734229 | 1204545.6 | 906569
228 | Chỉnh trang nâng cấp Công viên Gia Định (giai đoạn 2) | Công ty Công viên cây xanh | Quận Phú Nhuận, Gò Vấp | 2004-2008 | 16,2ha | 75381 | 29851 | 29851 | 7500 | 7500 | 5000 | 5000
229 | Đầu tư các loài động vật mới cho Thảo cầm viên Sài Gòn | Thảo cầm viên Sài Gòn | Quận 1 | 2006-2007 | Xây dựng chuồng trại và mua thú | 8330 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000
230 | Đền bù giải tỏa tạo quỹ đất xây dựng công viên Sài Gòn SAFARI | Thảo cầm viên Sài Gòn | Huyện Củ Chi | 2004-2007 | 485,35ha | 598000 | 480000 | 480000 | 50000 | 50000 | 62000 | 62000
231 | Xây dựng công viên dạ cầu Tân Thuận 2 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 4 | Quân 4 | 2005-2007 | 11.091m2 | 7635 | 179 | 179 | 6500 | 6000 | 1400 | 1400
232 | Xây dựng hạ tầng Công viên Văn hóa Gò Vấp | Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng Công viên Văn hóa Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2003-2008 | 3,7ha | 21493 | 850 | 850 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | Không huy động được nguồn vốn, phải chuyển sang vốn ngân sách
233 | Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 1) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 4 | Quận 4 | 2004-2007 | 23.271,47m2 | 214906 | 100000 | 100000 | 99643 | 99643 | 15000 | 15000
234 | Cải tạo nâng cấp bãi đậu xe ôtô phường 2 quận Tân Bình (Bắc Việt cũ) | Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn | Quận Tân Bình | 2006-2008 | 22.453m2 | 20498 | 591 | 591 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000
235 | Cải tạo và xây dựng Bến xe Miền Đông | Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông | Quận Bình Thạnh | 2001-2006 | 24.615m2 | 22490 | 15765 | 15761 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | Ghi vốn để quyết toán công trình
236 | Khai thông tuyến đường thủy nối sông Sài Gòn - sông Đồng Nai qua ngã Rạch Chiếc | Khu Đường sông | Quận 2, 9 | 2005-2008 | 13.613m3 nạo vét | 61413 | 1763 | 1763 | 4000 | 4000 | 8500 | 8500
237 | Nạo vét rạch Bến Nghé - Tàu Hủ - Lò Gốm | Khu Đường sông | Quận 1, 4, 5, 6, 8 | 2005-2008 | 13,5Km; 1.000.000m3 nạo vét | 36446 | 5498 | 5498 | 8000 | 8000 | 4000 | 4000
238 | Xây dựng nghĩa trang Nhân dân huyện Nhà Bè | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2002-2007 | Xây dựng nghĩa trang trên diện tích 5,5ha | 29350 | 17726 | 17726 | 3000 | 3000 | 8000 | 8000 | Điều chỉnh lại quy hoạch tổng mặt bằng
239 | Cải tạo rạch Xóm Củi | Khu Đường sông | Quận 8 | 2004-2007 | 6.510m kênh nạo vét | 21660 | 3020 | 3020 | 4000 | 4000 | 12000 | 12000
240 | Xây dựng Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất (tên cũ Trung tâm thông tin lưu trữ địa chính nhà đất) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Tài nguyên và Môi trường | Quận Bình Thạnh | 2006-2007 | 3.848m2 | 20951 | 500 | 0 | 4000 | 4000 | 15000 | 15000
241 | Chống xói lở bờ sông khu vực cầu Mương Chuối | Khu đường sông | Huyện Nhà Bè | 2004-2007 | 750m kè | 28446 | 16919 | 16919 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000
242 | Xây dựng ký túc xá sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Tp.HCM | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | Quận 5 | 2004-2007 | 760 chỗ ở | 41000 | 6458 | 6458 | 10000 | 10000 | 24542 | 14000
243 | Xây dựng nhà công vụ tại số 255 Trần Hưng Đạo, quận 1 | Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn | Quận 1 | 2003-2007 | 124 căn | 56622 | 29497 | 29497 | 15000 | 10000 | 17000 | 17000 | Công trình cơ bản đã hoàn thành chỉ còn đầu tư trang thiết bị
244 | Xây dựng nhà lưu trú công nhân tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức | Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Quận Thủ Đức | 2005-2007 | 6.115m2 | 1497 | 0 | 0 | 397 | 397 | 1100 | 1100
245 | Xây dựng trụ sở hành chính quận 12 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2005-2006 | Xây dựng 6.684m2 | 48193 | 9439 | 9996 | 20000 | 18000 | 20197 | 12000
246 | Xây dựng Trung tâm hành chính quận Tân Bình (nay là quận Tân Phú) | Ủy ban nhân dân quận Tân Bình | Quận Tân Phú | 2003-2005 | 13.606m2 | 33038 | 25500 | 25500 | 7500 | 4000 | 3500 | 3500
247 | Xây dựng trụ sở hành chính huyện Nhà Bè | Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2002-2006 | 7.414m2 | 28439 | 16806 | 16806 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000
248 | Xây dựng Trung tâm hành chính quận Tân Bình | Ủy ban nhân dân quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2005-2006 | 8.552,42m2; quy mô XD: hầm, trệt, 2 lầu | 35577.4 | 813 | 0 | 13000 | 13000 | 21764 | 15000
249 | Chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh | Sở Bưu chính, Viễn thông | TP. Hồ Chí Minh | 2005-2010 | Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin | 360000 | 32800 | 32800 | 60000 | 50000 | 50000 | 50000
250 | Xây dựng Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin | Trung tâm Đào Tạo CNTT TPHCM | CVPM Quang Trung | 2005-2007 | Đào tạo 3.000 học viên/năm | 29566 | 0 | 0 | 8000 | 12000 | 17000 | 17000
251 | Xây dựng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao - Củ Chi | Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao | Huyện Củ Chi | 2004-2008 | 88ha | 79480 | 3218 | 218 | 8000 | 8000 | 50000 | 30000
252 | Đầu tư phát triển rừng phòng hộ môi trường Bình Chánh | Chi cục Phát triển Lâm nghiệp | Huyện Bình Chánh | 2003-2008 | 263ha | 13204 | 3373 | 3217 | 2500 | 1796 | 3000 | 3000
253 | Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ | Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2003-2010 | 26.767ha rừng | 69147 | 19174 | 17247 | 1000 | 200 | 1000 | 1000
254 | Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn khu vực quận 12 - Hóc Môn | Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình Sở NNPTNT | Huyện Hóc Môn, Quận 12 | 2005-2007 | Chống úng ngập cho 3.560ha | 182928 | 68000 | 67638 | 30000 | 30000 | 70000 | 40000
255 | Sửa chữa nâng cấp Văn phòng hạt kiểm lâm Cần Giờ | Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình Sở NNPTNT | Huyện Cần Giờ | 2006-2007 | 1.181m2 | 2939 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 2400 | 2400
256 | Xây dựng trạm kiểm lâm Tam Thôn Hiệp | Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình Sở NNPTNT | Huyện Cần Giờ | 2006-2007 | 223,56m2 | 1547 | 0 | 0 | 1547 | 500 | 1047 | 1047
257 | Xây dựng trạm kiểm lâm An Thới Đông | Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình Sở NNPTNT | Huyện Cần Giờ | 2006-2007 | 119,96m2 | 1060 | 0 | 0 | 1060 | 200 | 860 | 860
258 | Đầu tư hệ thống thủy lợi phát triển 100ha cây ăn trái kết hợp du lịch vườn, quận 9 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2006-2007 | 100ha | 16967 | 0 | 0 | 6000 | 3000 | 13967 | 13967
259 | Xây dựng Khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền nghề cá | Ban QLDA khu vực ĐTXD Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006-2007 | Nạo vét 10.650m, XD 40 trụ phao | 13700 | 200 | 200 | 2000 | 2000 | 11400 | 11400
260 | Xây dựng mới Trung tâm sách Tân Định | Công ty Phát hành sách thành phố | Quận 1 | 2005-2007 | Diện tích sàn xây dựng 4224m2 | 15000 | 2099 | 2099 | 5000 | 5000 | 7901 | 7901
261 | Xây dựng nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2005-2007 | 17.183m2, xây mới 540 mộ liệt sỹ, 16.500m2 | 13451 | 0 | 0 | 6000 | 2100 | 11351 | 11351
262 | Xây dựng mới Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cần Giờ | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006-2007 | Khối lớp học, hành chính, hội trường, khối phục vụ, 600 học viên | 13097 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 12097 | 12097
263 | Xây dựng khu thể thao đa năng quận 1 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 1 | Quận 1 | 2006-2007 | Diện tích sàn xây dựng 7.194m2 | 19880 | 0 | 0 | 3000 | 351 | 19529 | 12000
264 | Cải tạo và mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2006-2008 | 1.500 người | 78395 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 35000 | 20000
265 | Xây dựng Nhà Thiếu nhi quận 8 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2006-2007 | 100.000 lượt cháu/năm | 23199 | 7735 | 7735 | 5000 | 5000 | 10464 | 10464
266 | Đầu tư bổ sung và mở rộng Đền tưởng niệm Bến Dược | Ban Quản trị quỹ xây dựng Đền tưởng niệm Bến Dược | Huyện Củ Chi | 1998-2007 | Trùng tu di tích phục vụ 100.000 - 150.000 lượt người/năm | 56975 | 50975 | 50975 | 6000 | 4000 | 2000 | 2000 | Quyết toán công trình chậm do thay đổi một số hạng mục theo chỉ đạo
267 | Xây dựng Bảo tàng chứng tích chiến tranh | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 3 | 2003-2007 | 350.000 lượt khách/năm | 22257 | 6800 | 6800 | 3000 | 498 | 14959 | 14959
268 | Xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư | Sở Thể dục - Thể thao | Quận 1 | 2000-2007 | 21.460m2 | 35488 | 20927 | 20927 | 5000 | 2470 | 12091 | 12091 | Chậm do điều chỉnh dự án và thiết kế dự toán
269 | Xây dựng Khu tưởng niệm Liệt sỹ Ngã Ba Giòng | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2003-2008 | 100.000.lượt khách/năm | 63804 | 7057 | 7057 | 6000 | 5413 | 30000 | 15000 | Đền bù giải tỏa chậm
270 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006-2007 | 4.643m2 | 23176 | 1976 | 1976 | 4000 | 4000 | 17200 | 10000
271 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa quận 11 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 11 | Quận 11 | 2005-2007 | 6.263,7m2, khối biểu diễn 500 chỗ, 150.000 lượt người/năm | 19011 | 2000 | 2000 | 7000 | 7000 | 10011 | 10011
272 | Xây dựng mới Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2004-2007 | 1.500 người | 83530 | 11736 | 11736 | 40000 | 26600 | 45194 | 25000
273 | Xây dựng Nhà Thiếu nhi huyện Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006-2007 | Khoối biểu diễn: 400 chỗ, phục vụ từ 80.000 đến 120.000 cháu/năm | 18127 | 394 | 394 | 9000 | 9000 | 8733 | 8733
274 | Công tác đền bù, di dời các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 | Ủy ban nhân dân quận 1 | Quận 1 | 2005-2007 | Đền bù giải tỏa 39 hộ | 61971 | 3000 | 3000 | 25000 |  | 33971 | 33971
275 | Xây dựng hồ bơi Trung tâm Bình Thạnh (hồ bơi Đại Đồng) | Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh | 2006-2007 | Hồ bơi lớn 25m x 25m với khán đài 150 chỗ, hồ bơi nhỏ 10m x 20m | 8573 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 6773 | 6773
276 | Xây dựng di tích dân công hoả tuyến Mậu Thân 1968 tại xã Vĩnh Lộc | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2006-2007 | Trùng tu di tích | 7782 | 105 | 105 | 6377 | 6377 | 1300 | 1300 | Năm 2005 chi KTCB khác
277 | Xây dựng Trung tâm TDTT quận 6 | Ban Quản lý dự án ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2003-2007 | 21.130m2 | 42668 | 18049 | 18049 | 0 | 0 | 24619 | 24619
278 | Mua sắm trang bị đồng bộ các máy móc, dụng cụ hiện đại phục vụ cho việc tuyển chọn và huấn luyện của các môn thể thao trọng điểm | Sở TDTT | Quận 1, 3, 11, Bình Thạnh | 2006-2007 | Thiết bị chuyên ngành | 14654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7654 | 7654
279 | Bổ sung từ nguồn vốn ngân sách thành phố cho nguồn vốn vay của Quỹ quốc gia về việc làm tại thành phố theo chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2007 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | TP. HCM | 2007 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | Sở Tài chính cấp phát
280 | Xây dựng Nghĩa trang chính sách thành phố tại Củ Chi | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động - TBXH | Huyện Củ Chi | 2006-2009 | 103ha | 100000 | 0 | 0 | 28400 | 27700 | 30000 | 20000
281 | Xây dựng Rạp Xiếc thành phố (Giai đoạn 1) | Ban Quản lý dự án ĐTXD CT Văn hóa thông tin | Quận 11 | 2005-2007 | Đền bù và làm cổng, hàng rào | 46018 | 19375 | 19375 | 22643 | 22643 | 4000 | 4000
282 | Xây dựng mới Sở Chỉ huy Quân sự quận 9 | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận 9 |  | 3.039m2 | 13013 | 3159 | 3159 | 3732 | 3722 | 6122 | 6122
283 | Xây dựng doanh trại đào tạo phường, xã đội trưởng của Lực lượng vũ trang thành phố | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Tỉnh Bình Dương | 2004-2006 | Trệt, diện tích sàn xây dựng 3.407m2 | 15421 | 10451 | 10451 | 2970 | 2970 | 2000 | 2000
284 | Xây dựng mới Sở Chỉ huy quân sự quận 2 | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận 2 | 2005-2007 | 3.565m2 | 17769 | 1000 | 347 | 16000 | 16000 | 1400 | 1400
285 | Xây dựng đường hầm - hồ bơi Trường Thiếu Sinh Quân | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Huyện Củ Chi | 2005-2007 | Đường hầm 78,6md; hồ bơi 851m2 | 10245 | 1065 | 189 | 10000 | 8000 | 2056 | 2056
286 | Xây dựng mới Sở Chỉ huy Quân sự huyện Cần Giờ | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Huyện Cần Giờ | 2005-2007 | 3.201m2 | 19798 | 2202 | 2202 | 5000 | 5000 | 12000 | 12000
287 | Xây dựng doanh trại Trung đoàn 10 | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Huyện Nhà Bè | 2005-2007 | 10.249m2 | 11589 | 3197 | 3197 | 4000 | 4000 | 4392 | 4392
288 | Sửa chữa nâng cấp nhà ở, nhà làm việc cơ quan tham mưu, cơ quan chính trị và xây dựng mới Hội trường Sở Chỉ huy Quân sự thành phố | Bộ Chỉ huy | Quận 10 | 2006-2007 | Sửa chữa 9.214m2; xây mới 2.072m2; phá bỏ 677m2; | 31238 | 50 | 50 | 20000 | 20000 | 11000 | 11000
289 | Xây dựng trụ sở hành chính quận 12 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 12 | Quận 12 | 2005-2007 | Xây dựng 6.684m2 | 48193 | 9439 | 9389 | 20000 | 18000 | 20804 | 10000
290 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính quận 7 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 7 | Quận 7 | 2005-2007 | San lấp 58.872m2 | 18569 | 5413 | 5413 | 5000 | 2729 | 10427 | 10427
291 | Mua sắm phương tiện, trang thiết bị năm 2005 của Công an thành phố | Công an thành phố | Quận 1 | 2005-2006 | Phương tiện, máy móc thiết bị | 18012 | 9205 | 9205 | 7772 | 7568 | 1239 | 1239
292 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006-2007 | Cải tạo 5.241m2 | 16403 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 11403 | 11403
293 | Xây dựng trụ sở Công an huyện Nhà Bè | Công an thành phố | Huyện Nhà Bè | 2006-2007 | 3.584m2 | 19761 | 940 | 940 | 5000 | 5000 | 13821 | 10000
294 | Xây dựng trụ sở Công an quận 12 | Công an thành phố | Quận 12 | 2006-2007 | 6.597m2 | 26602 | 0 | 0 | 7000 | 4000 | 22602 | 12000
295 | Xây dựng nhà tạm giữ Công an quận 2 | Công an thành phố | Quận 2 | 2006-2007 | 2.781m2 | 14970 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 13970 | 10000
296 | Đầu tư trang bị hệ thống vô tuyến TrunKing của Công an Thành phố | Công an thành phố | Quận 1 | 2006-2007 | 1 tổng đài; 3.000 thiết bị đầu cuối | 79682 | 1000 | 1000 | 10000 | 9000 | 69682 | 30000
297 | Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ bảo vệ Hội nghị APEC 2006 và phòng chống biểu tình bạo loạn của Công an thành phố | Công an thành phố | Thành phố Hồ Chí Minh | 2006-2007 | Thiết bị | 25743 |  |  | 19199 | 12052 | 13691 | 13691
298 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 60ha thuộc dự án T30 (dự án thành phần số 2) | Công an thành phố | Huyện Nhà Bè | 2005-2007 | 60ha | 49801 | 13518 | 13518 | 25500 | 25500 | 10783 | 10783
299 | Đền bù san lấp mặt bằng khu 60ha thuộc dự án T30 (dự án thành phần số 1) | Công an thành phố | Huyện Nhà Bè | 2003-2007 | 60ha | 79249 | 69038 | 69038 | 0 | 0 | 10211 | 10211
300 | Xây dựng mới trụ sở Công an quận 2 | Công an thành phố | Quận 2 | 2006-2007 | 5.316m2 | 16747 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 15747 | 15747
301 | Xây dựng Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh | Ban QLDA khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2006-2007 | 24,65ha | 167221 | 0 | 0 | 69000 | 69000 | 98221 | 30000
302 | Xây dựng Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TPHCM | Quận 3 | 2005-2006 |  | 27450.6 | 556 | 0 | 5000 | 5000 | 22450.6 | 12000
III | DỰ ÁN NHÓM C (theo NĐ 16) |  |  |  |  | 2417617 | 454503 | 446989 | 729751 | 546651 | 1362060 | 1102284
| Chương trình giống - cây - con |  |  |  |  | 7605 | 5000 | 3053 | 4550 | 1100 | 3452 | 3452
303 | Đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất lúa giống Trung Đông - Hóc Môn | Ban QLDA ĐTXDCT huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2004-2007 | 131ha | 7605 | 5000 | 3053 | 4550 | 1100 | 3452 | 3452
| Chương trình đầu tư cho giáo dục - đào tạo |  |  |  |  | 1300620 | 213934 | 213934 | 324788 | 257931 | 828755 | 568979
304 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thới | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Quận Nhà Bè | 2003-2007 | 20 phòng + khối phụ | 12036 | 6776 | 6776 | 1864 | 1864 | 3396 | 3396 | Điều chỉnh dự án và kiểm toán
305 | Xây dựng Trường Tiểu học Quới Xuân | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2005-2007 | Xây mới 22 phòng học và khối công trình phục vụ giảng dạy | 18062 | 2649 | 2649 | 7000 | 7000 | 8413 | 8413
306 | Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Phước Kiển 1 cơ sở 2 | Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè | Quận Nhà Bè | 2004-2007 | 20 phòng học | 15307 | 7044 | 7044 | 4000 | 2000 | 6263 | 6263 | Đền bù giải tỏa chậm
307 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2006-2007 | 20 phòng + khối phụ | 22926 | 54 | 54 | 8600 | 8600 | 14272 | 14272
308 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Tăng Nhơn Phú B | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2006-2007 | Xây dựng 24 phòng học và khối công trình phục vụ giảng dạy học tập | 21010 | 291 | 291 | 9000 | 8000 | 12719 | 12719
309 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Tân Quý Tây 3 | Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2006-2007 | 8 phòng học + khối phụ | 9729 | 2640 | 2640 | 2000 | 2000 | 5089 | 5089
310 | Xây dựng Trường Tiểu học Lý Nhơn | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2003-2007 | 16 phòng học | 10550 | 5358 | 5358 | 3446 | 1600 | 3592 | 3592 | Điều chỉnh dự án và thi công chậm
311 | Xây dựng Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2003-2007 | 36 phòng học | 19838 | 15266 | 15266 | 2532 | 2532 | 2040 | 2040 | Thi công chậm và tranh chấp ranh đất
312 | Xây dựng Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu phường 10 quận 6 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2005-2007 | 20 phòng học | 19144 | 16533 | 16533 | 2611 | 611 | 2000 | 2000
313 | Xây dựng Trường Tiểu học Bình Qưới Tây | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh | 2006-2007 | 30 phòng học + khối phụ | 26964 | 957 | 957 | 3500 | 3500 | 22507 | 12000
314 | Xây dựng Trường Tiểu học Phú Định quận 6 (xây dựng thay thế cơ sở hiện hữu) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2006-2007 | 20 phòng học, hành chính, khối phụ | 23530 | 1636 | 1636 | 7200 | 3000 | 18894 | 11000
315 | Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông Khu dân cư Vĩnh Lộc | Công ty Quản lý phát triển nhà quận 5 | Quận Bình Tân | 2006-2007 | Xây mới 22 phòng học và khối phục vụ giảng dạy | 20566 | 271 | 271 | 4000 | 4000 | 16295 | 10000
316 | Xây dựng mới Trường Tiểu học phường 5 quận 8 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2006-2007 | 30 phòng học và khối phụ | 30840 | 11746 | 11746 | 3500 | 1000 | 18094 | 10000
317 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2005-2007 | 31 phòng học + khối phụ | 25268 | 5387 | 5387 | 16000 | 16000 | 3881 | 3881
318 | Xây dựng Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Phú Nhuận | Quận Phú Nhuận | 2006-2007 | 39 phòng học + các phòng phụ trợ | 29825 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 13825 | 13825
319 | Xây dựng mở rộng Trường Phổ thông trung học Nguyễn Thị Minh Khai | Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 | 2006-2007 | 9 phòng học | 14564 | 469 | 469 | 2000 | 500 | 13595 | 13595
320 | Xây dựng Trường Trung học phổ thông An Nghĩa, huyện Cần Giờ | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006-2007 | 36 phòng học + khối phụ | 29408 | 1181 | 1181 | 3500 | 1000 | 27227 | 14000
321 | Xây dựng Trường Trung học phổ thông Hiệp Bình, Thủ Đức | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2004-2007 | 36 phòng học + khối phụ | 23761 | 8644 | 8644 | 0 | 0 | 15117 | 10000 | Đền bù giải tỏa chậm và thanh tra thành phố đang thụ lý
322 | Xây dựng 12 phòng học Trường Tiểu học Phú Lâm, quận 6 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2006-2007 | Xây dựng 12 phòng học | 6956 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 4906 | 4906
323 | Xây dựng mở rộng Trường THCS thị trấn 2 Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006-2007 | Khối hành chính, khối phụ, khối phục vụ, nhà tập thể thao | 23677 | 0 | 0 | 14060 | 2000 | 21677 | 10000
324 | Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Nhơn Đức, Nhà Bè | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2005-2007 | 30 phòng học, khối hành chính, khối phụ | 28428 | 9579 | 9579 | 7500 | 5500 | 13349 | 13349
325 | Xây dựng Trường Tiểu học Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh | 2006-2007 | 30 phòng học + khối phụ | 13016 | 239 | 239 | 2000 |  | 12777 | 12777
326 | Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông Quang Trung, Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Quận Củ Chi | 2005-2007 | 35 phòng học + khối phụ | 36825 | 5580 | 5580 | 10000 | 10000 | 21245 | 15000
327 | Cải tạo mở rộng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận 2 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2006-2007 | 30 phòng học + khối phụ | 40942 | 549 | 549 | 4000 | 1000 | 39393 | 15728
328 | Xây dựng và sửa chữa nâng cấp Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 5 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 5 | Quận 5 | 2006-2007 | Xây mới 20 phòng học và sửa chữa khối hiện hữu | 8405 | 50 | 50 | 1600 | 1000 | 7355 | 7355
329 | Xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền quận 3 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 3 | Quận 3 | 2006-2007 | Xây dựng mới 20 phòng học (thay thế 13 phòng học xuống cấp), khối công trình phục vụ giảng dạy | 8105 | 160 | 160 | 1600 | 1600 | 6345 | 6345
330 | Xây dựng Trường Tiểu học Chi Lăng quận 6 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2003-2007 | 26 phòng học | 23179 | 8178 | 8178 | 6000 | 6000 | 9001 | 9001 | Đền bù giải tỏa chậm
331 | Xây dựng nâng cấp Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, quận 7 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2006-2007 | Sửa chữa 13 phòng, xây dựng 33 phòng học | 22804 | 380 | 380 | 3700 | 3700 | 18724 | 10000
332 | Xây dựng Trường Tiểu học Duy Tân phường 20 quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2006-2007 | Xây dựng mới 9 phòng, sửa chữa 3 phòng | 6049 | 111 | 111 | 1200 | 1200 | 4738 | 4738
333 | Xây dựng Trường THPT Xuân Thới Thượng, Hóc Môn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2006-2007 | 36 phòng học + khối phụ | 37380 | 565 | 565 | 5000 | 1000 | 35815 | 20000
334 | Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông Đông Thạnh, Hóc Môn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2006-2007 | 36 phòng học + khối phụ | 33643 | 3045 | 3045 | 11000 | 11000 | 19598 | 10000
335 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Bình An, quận 2 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2006-2007 | 30 phòng học + khối phụ | 28701 | 60 | 60 | 4000 | 4000 | 24641 | 12000
336 | Xây dựng và sửa chữa nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang, quận 9 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2006-2007 | Xây dựng 30 phòng học, khối phụ và sửa chữa khối nhà hiện hữu giữ lại | 21593 | 50 | 50 | 5000 | 3000 | 18543 | 10000
337 | Xây dựng mở rộng cải tạo Trường phổ thông trung học Trần Phú, quận Tân phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2005-2007 | Xây dựng mới 7 phòng bộ môn, sửa chữa khối hành chính | 9215 | 100 | 100 | 1286 | 1286 | 7829 | 7829
338 | Xây dựng Trường Tiểu học chuẩn Quốc gia quận Gò Vấp | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2006-2007 | 30 phòng học và khối công trình phục vụ giảng dạy | 16572 | 266 | 266 | 3000 | 3000 | 13306 | 13306
339 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Nghi quận Gò Vấp | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2005-2007 | 17 phòng học và khối công trình phục vụ giảng dạy | 19707 | 4300 | 4300 | 14000 | 14000 | 1407 | 1407
340 | Xây dựng Trường Tiểu học Phùng Hưng | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 11 | Quận 11 | 2006-2007 | 30 phòng học và khối phụ | 15217 | 50 | 50 | 3000 | 2000 | 13167 | 13167
341 | Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông quận Gò Vấp (xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2005-2007 | 42 phòng học, 26 khối phụ, 4 xưởng thực hành | 30391 | 12340 | 12340 | 17000 | 17000 | 1051 | 1051
342 | Xây dựng Trường Tiểu học An Nghĩa | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | huyện Cần Giờ | 2006-2007 | 20 phòng học + khối phụ | 19489 | 842 | 842 | 3000 | 1000 | 17647 | 12000
343 | Xây dựng mở rộng Trường THPT Lê Thánh Tôn | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2005-2007 | 12 phòng học + khối phụ | 21500 | 8146 | 8146 | 9500 | 9500 | 3854 | 3854
344 | Xây dựng cải tạo, mở rộng Trường Trung học cơ sở Giồng Ông Tố | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2003-2007 | Xây dựng mới 3 phòng học, chuyển đổi 12 phòng học | 8600 | 4184 | 4184 | 1109 | 1109 | 3307 | 3307 | Đền bù giải tỏa chậm
345 | Xây dựng mới Trường Tiểu học An Thới Đông | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2003-2007 | 30 phòng học và khối phụ | 17721 | 10692 | 10692 | 4000 | 2000 | 5029 | 5029 | Chậm do điều chỉnh dự án
346 | Xây dựng, sửa chữa nâng cấp Trường THPT Bùi Thị Xuân | Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân | Quận 1 | 2006-2007 | Xây dựng mới 8 phòng học, sửa chữa 49 phòng học | 16859 | 270 | 270 | 3000 | 1000 | 15589 | 15589
347 | Xây dựng Trường Tiểu học Trương Văn Thành | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2004-2007 | 28 phòng học | 15736 | 3184 | 3184 | 6000 | 6000 | 6552 | 6552 | Thi công chậm
348 | Xây dựng và cải tạo nâng cấp Trường THPT An Lạc, quận Bình Tân | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2006-2007 | 36 phòng + khối phụ | 34438 | 0 | 0 | 12000 | 10000 | 24438 | 12000
349 | Xây dựng Trường Tiểu học phường Tân Tạo A | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2006-2007 | 30 phòng học + khối phụ | 25541 | 21 | 21 | 5000 | 5000 | 20520 | 10000
350 | Xây dựng Trường THCS phường Bình Trị Đông A | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2006-2007 | 20 phòng học + khối phụ | 31300 | 1600 | 1600 | 4000 | 1000 | 28700 | 14000
351 | Xây dựng Trường Tiểu học phường Bình Trị Đông | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2006-2007 | 40 phòng học + khối phụ | 20511 | 0 |  | 4000 | 2000 | 18511 | 10000
352 | Xây dựng Trường THCS Tân Thạnh Tây | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006-2007 | 16 phòng học + khối phụ | 11551 | 67 | 67 | 2000 | 1000 | 10484 | 10484
353 | Sửa chữa nâng cấp Trường Trung học cơ sở Trung Lập | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2005-2007 | 36 phòng học + khối phụ | 25487 | 3080 | 3080 | 15000 | 15000 | 7407 | 7407
354 | Xây dựng mở rộng Trường Trung học phổ thông Hiệp Thành | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2006-2007 | Từ 33 phòng nâng lên 45 phòng học | 21821 | 34 | 34 | 1500 | 1500 | 20287 | 10000
355 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2006-2007 | Xây dựng mới 30 phòng học + khối phụ | 17897 | 6033 | 6033 | 3000 | 3000 | 8864 | 8864
356 | Xây dựng Trường Tiểu học An Phú (tên dự án cũ: Xây dựng Trường Tiểu học Sông Giồng) | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2006-2007 | 15 phòng học + khối phụ | 10866 | 88 | 88 | 2000 | 2000 | 8778 | 8778
357 | Xây dựng mới Trường THCS Lê Văn Tám | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2006-2007 | 43 phòng học + khối phụ | 36385 | 3773 | 3773 | 5000 | 4000 | 28612 | 15000
358 | Xây dựng mở rộng trường THPT Trung Lập | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006-2007 | 36 phòng học + khối phụ | 15567 | 348 | 348 | 10043 | 10043 | 5176 | 5176
359 | Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Hòa Phú | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006-2007 | 30 phòng học + khối phụ | 18210 | 62 | 62 | 3000 | 1000 | 17148 | 10000
360 | Xây dựng Trường THCS Khu dân cư Vĩnh Lộc | Công ty Quản lý phát triển nhà quận 5 | Quận Bình Tân | 2006-2007 | 31 phòng học + khối phụ | 27686 | 85 | 85 | 4000 | 2000 | 25601 | 13000
361 | Xây dựng mới Trường THPT An Phú quận 2 | Cty phát triển và kinh doanh nhà | Quận 2 | 2006-2007 | 36 phòng học + khối phụ | 34270 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 31270 | 15000
362 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Tam Thôn Hiệp | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2003-2007 | 20 phòng học + khối phụ | 14260 | 6776 | 6776 | 4801 | 1600 | 5884 | 5884 | Chậm do điều chỉnh dự án nhiều lần
363 | Xây dựng mở rộng Trường THPT Hùng Vương | Ban Quản lý dự án ĐTXD quận 5 | Quận 5 | 2006-2007 | Sửa chữa 36 phòng, xây mới các phòng chức năng | 11532 | 6048 | 6048 | 2800 | 2800 | 2684 | 2684
364 | Xây dựng Trường Mầm non T1, thuộc khu tái bố trí dân cư khu công nghệ cao | Công ty phát triển khu công nghệ cao | Quận 9 | 2006-2007 | 8 nhóm trẻ, khối hành chính, khối phụ | 6917 | 0 |  | 950 | 500 | 6417 | 6417
365 | Xây dựng Trường Tiểu học Tân Thới Hiệp quận 12 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2006-2007 | 36 phòng học | 16349 | 11992 | 11992 | 1447 | 1447 | 2910 | 2910
366 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2006-2007 | 40 phòng học | 15994 | 14055 | 14055 | 939 | 939 | 1000 | 1000
| Chương trình đầu tư cho y tế |  |  |  |  | 179545 | 21057 | 21057 | 88345 | 42416 | 116072 | 116072
367 | Mua sắm thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Ung Bướu | Bệnh viện Ung Bướu | Quận Bình Thạnh | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên dùng | 9627 | 27 | 27 | 1920 | 0 | 9600 | 9600
368 | Mua sắm thay thế, bổ sung và nâng cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán và phẫu thuật cho Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Quận 1 | 2006-2007 | Thiết bị chuyên ngành | 9739 | 3578 | 3578 | 5000 | 5000 | 1161 | 1161
369 | Nâng cấp cải tạo hệ thống cấp thoát nước của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch | Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch | Quận 5 | 2006-2007 | 3.000md | 4108 | 8 | 8 | 800 | 800 | 3300 | 3300
370 | Sửa chữa cải tạo Bệnh viện chấn thương chỉnh hình | Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình | Quận 5 | 2006-2007 | Sửa chữa 200m2 | 4263 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 3263 | 3263
371 | Mua sắm 500 giường và 500 tủ đầu giường bệnh nhân của Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Quận 1 | 2006-2007 | 500 giường và 500 tủ đầu giường | 2136 | 0 | 0 | 2136 | 1000 | 1136 | 1136
372 | Mua sắm TTB y tế của Bệnh viện Răng Hàm Mặt | Bệnh viện Răng Hàm Mặt | Quận 1 | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên dùng | 1365 | 0 | 0 | 1365 | 365 | 1000 | 1000
373 | Trang bị mới 02 thang máy của Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Quận Bình Thạnh | 2005-2007 | 2 Thang | 2163 | 0 | 0 | 2163 | 163 | 2000 | 2000
374 | Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ và sửa chữa phòng mổ Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương | Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương | Quận 10 | 2003-2007 | Tăng 30 giường, cải tạo 6.392m2 | 6358 | 3103 | 3103 | 2055 | 1000 | 2255 | 2255
375 | Sửa chữa nâng cấp khu điều trị phong Bến Sắn | Khu điều trị phong Bến Sắn | Tỉnh Bình Dương | 2005-2007 | 700m2 | 4100 | 668 | 668 | 3432 | 2000 | 1432 | 1432
376 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường thành phố | Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường | Quận 1 | 2003-2007 | 1.664m2 | 3934 | 1758 | 1758 | 2176 | 676 | 1500 | 1500 | Chậm do điều chỉnh dự án nhiều lần
377 | Mua sắm trang thiết bị y tế phòng mổ cấp cứu của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình | Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình | Quận 5 | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên dùng | 12366 | 0 | 0 | 7400 | 5000 | 7366 | 7366
378 | Mua sắm thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Ung Bướu | Bệnh viện Ung Bướu | Quận Bình Thạnh | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên dùng | 9627 | 0 | 0 | 1920 | 80 | 9547 | 9547
379 | Sửa chữa mặt bằng làm Khoa Phỏng - Khu điều trị của Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Quận Bình Thạnh | 2006-2007 | 7.000m2, sửa chữa cải tạo | 1483 | 0 | 0 | 1483 | 83 | 1400 | 1400
380 | Mua sắm thay thế, bổ sung và nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Ghép gan lần 2) | Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Quận 1 | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên môn | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 900 | 2100 | 2100
381 | Mua sắm trang thiết bị y tế phòng mổ, phòng thanh học Bệnh viện Tai Mũi Họng | Bệnh viện Tai Mũi Họng | Quận 3 | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên môn | 7576 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 4576 | 4576
382 | Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Bình Dân | Bệnh viện Bình Dân | Quận 3 | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 9242 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 4242 | 4242
383 | Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | Quận 5 | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 8314 | 0 | 0 | 4000 | 314 | 8000 | 8000
384 | Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Từ Dũ | Bệnh viện Từ Dũ | Quận 1 | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 8585 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4585 | 4585
385 | Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Mắt | Bệnh viện Mắt | Quận 3 | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên dùng | 6805 | 0 | 0 | 3000 | 805 | 6000 | 6000
386 | Mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế dự phòng | Trung tâm Y tế dự phòng | Quận 5 | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 5265 | 0 | 0 | 5265 | 3000 | 2265 | 2265
387 | Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán và phẫu thuật của Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Quận Bình Thạnh | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên dùng | 19264 | 0 | 0 | 8000 | 3000 | 16264 | 16264
388 | Mua sắm trang thiết bị y tế phòng mổ, hồi sức cấp cứu của Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương | Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương | Quận 10 | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên dùng | 13380 | 0 | 0 | 5000 | 2000 | 11380 | 11380
389 | Mua sắm trang thiết bị y tế cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn | Bệnh viện đa khoa Sàigòn | Quận 1 | 2006-2007 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 5343 | 0 | 0 | 5343 | 1343 | 4000 | 4000
390 | Sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Tâm thần | Bệnh viện Tâm thần | Quận 5 | 2006-2007 | Sửa chữa, cải tạo | 2829 | 0 | 0 | 2829 | 829 | 2000 | 2000
391 | Sửa chữa chống xuống cấp Trụ sở làm việc của Hội Chữ thập đỏ thành phố | Hội Chữ thập đỏ thành phố | Quận 1 | 2006-2007 | Sửa chữa, cải tạo | 2258 | 0 | 0 | 2258 | 258 | 2000 | 2000
392 | Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương | Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương | Quận 10 | 2005-2007 | Thiết bị y tế chuyên dùng | 14115 | 11915 | 11915 | 500 | 500 | 1700 | 1700
393 | Cải tạo lắp đặt mới hệ thống thang máy của Bệnh viện Nhi Đồng 1 | Bệnh viện Nhi Đồng 1 | Quận 10 | 2006-2007 | Thang máy | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 300 | 2000 | 2000
| Chương trình đầu tư cho giao thông |  |  |  |  | 475696 | 99704 | 99704 | 140263 | 122000 | 217162 | 217162
394 | Sửa chữa nâng cấp cụm đường khu phố 6, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2006-2007 | Nâng cấp, cải tạo 775,74m đường ngõ phố và đường nội bộ khu nhà ở | 7529 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 5500 | 5500
395 | Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Chích | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2006-2007 | 464m x 14m | 9516 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 7300 | 7300
396 | Sửa chữa đường vào Ủy ban nhân dân phường 14 quận Tân Bình (tên mới: Sửa chữa đường vào UBND phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2004-2006 | 665m x 30m | 10688 | 5851 | 5851 | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 | Quyết toán công trình
397 | Sửa chữa nâng cấp cụm đường khu phố 6 - 8, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2006-2007 | Cải tạo 543m đường ngõ phố và đường nội bộ khu nhà ở | 18204 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 11600 | 11600
398 | Sửa chữa nâng cấp đường Trần Thủ Độ | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2006-2007 | 1.069m x 14m | 19204 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 11700 | 11700
399 | Sửa chũa nâng cấp đường Chế Lan Viên | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2004-2006 | 851m x 30m | 19500 | 10639 | 10639 | 5200 | 5200 | 3500 | 3500 | Quyết toán công trình
400 | Xây dựng đường nối Tỉnh lộ 2 vào khu công nghiệp Tây bắc Củ chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006-2007 | 935m x 13,5m + 1 cầu H30 12,5m x 13,5m | 6249 | 109 | 109 | 5100 | 1000 | 5000 | 5000 | Tổng mức đầu tư 11.024 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 4.775 triệu đồng
401 | Xây dựng đường nối Nguyễn thị Rành vào khu công nghiệp Tây bắc Củ chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006-2007 | 994m x 13,5m | 10459 | 84 | 84 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | Tổng mức đầu tư 12.839 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 2.380 triệu đồng
402 | Sửa chữa đường Hương lộ 6 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2002-2006 | 4.954m x 9m | 10576 | 6701 | 6701 | 2676 | 0 | 2676 | 2676 | Cầu Cây Xanh trên tuyến phải điều chỉnh thiết kế do phải mở rộng rạch Cây Xanh - Bà Bếp. Ghi vốn để quyết toán công trình
403 | Sửa chữa, nâng cấp đường Sông Lu | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006-2007 | 4.428m x 12,5m | 12102 | 246 | 246 | 2500 | 2500 | 9300 | 9300 | Tổng mức đầu tư 14.531 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 2.429 triệu đồng
404 | Sửa chữa đường Hương lộ 5 huyện Củ chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2003-2006 | 6.670m x 7,5m + 25m cầu H30 | 15002 | 9525 | 9525 | 4538 | 1000 | 3538 | 3538 | Cầu Đen phải điều chỉnh thiết kế do mở rộng rạch Cây xanh - bà Xếp. Ghi vốn để quyết toán công trình
405 | Sửa chữa nâng cấp đường Phú thuận huyện Củ chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006-2007 | 6.450m x 12,5m | 17712 | 382 | 382 | 3500 | 3500 | 13800 | 13800 | Tổng mức đầu tư 19.660 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 1.948 triệu đồng
406 | Xây dựng đường An Nhơn Tây-Gò Nổi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2005-2007 | 8.771m BTNN + 01 cầu H30 | 18142 | 1693 | 1693 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000
407 | Sửa chữa, nâng cấp đường Tân Phú Trung - Tân Thạnh Tây huyện Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2005-2007 | 7.070m x 12m | 19996 | 7190 | 7190 | 9000 | 9000 | 3800 | 3800
408 | Xây dựng mới 4 cầu trên tỉnh lộ 15 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2005-2008 | 04 cây cầu H30 | 25584 | 3390 | 3390 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000
409 | Xây dựng đường xung quanh Trường Trung học cơ sở phường 3 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 4 | Quận 4 | 2002-2006 | 288m bê tông nhựa nóng | 11047 | 5044 | 5044 | 5000 | 2000 | 3000 | 3000 | Vướng công tác đền bù giải toả, đầu năm 2006 mới hoàn tất giải phóng mặt bằng. Ghi vốn để quyết toán công trình
410 | Nâng cấp đường Bãi Sậy, quận 6 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2006-2007 | 1.525m x 9m | 5394 | 0 | 0 | 5394 | 4000 | 1300 | 1300 | Ghi vốn để quyết toán công trình
411 | Xây dựng đường vào khu tái định cư đường Bắc- Nam | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2005-2006 | 384,16m x 20m + 01 cầu H30 | 15256 | 6338 | 6338 | 4000 | 4000 | 4900 | 4900 | Ghi vốn để quyết toán công trình
412 | Xây dựng đường Hoàng Quốc Việt nối dài (tên cũ: Xây dựng đường Bình Thung cũ nối dài) | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2005-2007 | 594,4m x 23m | 16673 | 7321 | 7321 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000
413 | Xây dựng cầu Mỹ Thuận | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 6 | 2006-2007 | 25,2m x 10,5m | 3090 | 694 | 694 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000
414 | Sửa chữa đường Âu Cơ (từ đường Lê Đại Hành đến đường Trường Chinh) | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Tân Bình, quận 11, quận Tân Phú | 2006-2007 | Cải tạo 4.037m đường theo hiện trạng | 8884 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 3800 | 3800
415 | Xây dựng cầu Rạch Tôm | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Huyện Nhà Bè | 2005-2008 | 99,8m x 10m | 29116 | 945 | 945 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000
416 | Sửa chữa khắc phục tình trạng ngập nước trên đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 | Quận 2 | 2006- 2007 | 3.240m x 20m | 18612 | 255 | 255 | 3000 | 3000 | 15000 | 15000
417 | Sửa chữa lớn Tỉnh lộ 2 (đoạn qua căn cứ Đồng Dù) | Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 | Huyện Củ Chi | 2006-2007 | 5.190m x 12,5m | 17570 | 664 | 664 | 1000 | 1000 | 15000 | 15000
418 | Xây dựng cầu Rạch Đôn | Công ty Quản lý công trình Cầu Phà | Huyện Cần Giờ | 2004-2006 | 171,78m x 13,25m | 29620 | 18323 | 18323 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | Ghi vốn để quyết toán công trình
419 | Đóng mới 1 phà máy 100 tấn bến phà Cát Lái | Công ty Quản lý công trình Cầu Phà | Quận 2 | 2006- 2007 | Đóng mới phà 100 tấn | 9629 | 130 | 130 | 2300 | 2300 | 7000 | 7000
420 | Đầu tư mới 2 phà máy 100 tấn tại bến Phà Bình Khánh | Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong | Huyện Nhà Bè, Cần Giờ | 2006-2007 | 02 phà 100 tấn | 18104 | 176 | 176 | 4000 | 4000 | 13500 | 13500
421 | Đóng mới ponton 500 tấn và 60 tấn tại bến phà Bình Khánh | Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong | Huyện Nhà Bè | 2006- 2007 | Tải trọng 500T và 60T | 3516 | 0 | 0 | 3407 | 2000 | 1500 | 1500
422 | Sửa chữa phà Bình Khánh B (số đăng ký SG.50065) | Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong | Huyện Nhà Bè | 2006- 2007 | Đưa phà lên ụ, kiểm tra, sửa chữa và thay thế những chi tiết hư hỏng | 2148 | 0 | 0 | 2148 | 1000 | 1148 | 1148
423 | Xây dựng cầu Đồng Tròn | Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 | Quận 9 | 2006- 2007 | 82m x 11m | 25486 | 123 | 123 | 5000 | 5000 | 20000 | 20000
424 | Xây dựng cầu Cá Trê 1 | Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn | Quận 2 | 2002-2006 | 62,63m x 10m | 10066 | 5920 | 5920 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | Công trình đã hoàn thành
425 | Xây dựng đường Hàng Tre - khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân Tộc | Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc | Quận 9 | 2003-2007 | 1.920m x 13,5m | 12950 | 4901 | 4901 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000
426 | Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2006-2007 | 400m x 12m | 8247 | 48 | 48 | 5600 | 5600 | 2500 | 2500
427 | Xây dựng đường Đông Bắc xung quanh khu Công viên phần mềm Quang Trung, quận 12 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2005-2007 | 1.612m x 25m | 9825 | 3012 | 3012 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| Chương trình chống ngập nước nội thị |  |  |  |  | 225339 | 50719 | 50637 | 77287 | 62800 | 87276 | 87276
428 | Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước Rỗng Sơ Rơ, rỗng Tùng, rạch Ba Thôn | Ban QLDA ĐT khu vực quận 12 | Quận 12 | 2002-2007 | Chống úng ngập 1.500ha | 17007 | 6007 | 6007 | 3000 | 1000 | 10000 | 10000 | Điều chỉnh dự án do chi phí đền bù giải tỏa tăng
429 | Xây dựng kè chống xói lở bờ sông Phú Xuân | Ban QLDA ĐTXDCT huyện Nhà Bè | Nhà Bè | 2005-2007 | 380m dài | 7476 | 300 | 300 | 5000 | 4800 | 2376 | 2376
430 | Nạo vét, cải tạo rạch Cầu Sa | Ban QLDA ĐTXDCT Sở NN-PTNT | Bình Chánh, Hóc Môn, Quận 12 | 2004-2007 | Nạo vét 326.603m3 bùn, xây dựng 5.580m kè | 18650 | 4300 | 4218 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | Điều chỉnh dự án do chi phí đền bù giải tỏa tăng
431 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 50 (đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến đường Nguyễn Văn Linh) | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Huyện Bình Chánh, Quận 8 | 2006-2007 | Xây dựng hệ thống thoát nước (1.187m cống các loại), kết hợp cải tạo 2.020m đường và 165m hẻm hiện hữu | 19931 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 13000 | 13000
432 | Sửa chữa cống vòm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 1, 3 | 2006-2007 | 1.245m cống | 9918 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 7000 | 7000
433 | Sửa chữa cống vòm đường Pasteur | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 1, 3 | 2006-2007 | 1.132,3m cống | 11811 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 10000 | 10000
434 | Sửa chữa cống vòm đường Đinh Tiên Hoàng | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 1 | 2006-2007 | 533m cống | 3987 | 0 | 0 | 3987 | 500 | 3400 | 3400
435 | Giải quyết thoát nuớc cho khu tái định cư (38 ha) phường Tân Thới Nhất, quận 12 | Công ty Công trình giao thông công chính | Quận 12 | 2005-2007 | 1.372m cống các loại | 9592 | 751 | 751 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000
436 | Cải tạo cống vòm đường Trần Bình Trọng (từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) - giai đoạn 1 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 10 | 2005-2007 | 339m cống hộp | 13724 | 2595 | 2595 | 9800 | 7000 | 3000 | 3000
437 | Cải tạo hệ thống thoát nước đường Phạm Thế Hiển - quận 8 (đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến cầu Mật) | Công ty Thoát nước đô thị | Quận 8 | 2004-2006 | 3.252m cống các loại | 17471 | 9014 | 9014 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | Công trình đã hoàn thành
438 | Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Bàn Cờ - Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 | Công ty Thoát nước đô thị | Quận 3 | 2004-2006 | Lắp đặt 4.123m cống các loại | 14883 | 7163 | 7163 | 2500 | 2500 | 1600 | 1600 | Công trình đã hoàn thành, giảm quy mô đầu tư
439 | Cải tạo Hệ thống thoát nước đường Trần đình Xu - Nguyễn Cảnh Chân | Công ty Thoát nước đô thị | Quận 1 | 2004-2007 | 1.100m cống các loại | 14371 | 4407 | 4407 | 4000 | 4000 | 5900 | 5900
440 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Phan Văn Trị | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Bình Thạnh | 2006-2007 | Xây dựng cống thoát D1000 dài 1.250m | 16211 | 235 | 235 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000
441 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Duy Dương quận 5 - quận 10 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 5, 10 | 2004-2006 | 2.130m cống các loại | 16322 | 6948 | 6948 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | Công trình đã hoàn thành
442 | Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực cư xá 30/4 phường 25, quận Bình Thạnh | Công ty Thoát nước đô thị | Quận Bình Thạnh | 2005-2007 | 3.997m cống các loại | 16009 | 1861 | 1861 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | Giảm vốn do đấu thầu
443 | Cải tạo hệ thống thoát nước đường Âu Dương Lân, quận 8 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 8 | 2004-2006 | 1.434m cống các loại | 17976 | 7138 | 7138 | 6500 | 6500 | 1000 | 1000 | Công trình đã hoàn thành
| Chương trình xây nhà tái định cư |  |  |  |  | 19000 | 5699 | 5699 | 5309 | 4000 | 9301 | 9301
444 | Xây dựng chung cư 1AB Cao Thắng, quận 3 | Công ty Dịch vụ công ích quận 3 | Quận 3 | 2005-2006 | 59 căn hộ | 12800 | 808 | 808 | 4000 | 4000 | 7992 | 7992 | Hoàn trả thi công ứng vốn
445 | Xây dựng chung cư 342-343 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 (tái định cư các hộ bị giải toả trong khuôn viên trường học, Bệnh viện, cơ sở TDTT, TBXH) | Công ty Dịch vụ công ích quận 8 | Quận 8 | 2003-2004 | 36 căn hộ | 6200 | 4891 | 4891 | 1309 | 0 | 1309 | 1309 | Công trình đã hoàn thành ghi vốn để quyết toán
| Chương trình ba giảm |  |  |  |  | 2365 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1865 | 1865
446 | Xây dựng mở rộng khu dạy nghề của Trung tâm giáo dục và giải quyết việc làm Nhị Xuân | Lực lượng Thanh niên xung phong | Huyện Hóc Môn | 2006-2007 | Xây dựng khối dạy nghề và sửa chữa các công trình phụ | 2365 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1865 | 1865
| Chương trình xây dựng CVPM Quang Trung |  |  |  |  | 33012 | 11169 | 10530 | 10874 | 4200 | 18282 | 18282
447 | Xây dựng cơ sở hạ tầng lô K-2 Khu công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2004-2007 | 4ha | 4821 | 2394 | 2011 | 3174 | 1000 | 1810 | 1810 | Khu vực này giáp đường Lê Văn Việt, vướng đền bù, giải tỏa nên không triển khai đầu tư được. Còn vướng 02 hộ và 0,78ha chưa thu hồi
448 | Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô I-5 Khu công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2004-2007 | 5.3ha | 8729 | 3374 | 3374 | 1000 | 500 | 4855 | 4855 | Khu vực này giáp đường Lê Văn Việt, vướng đền bù, giải tỏa nên không triển khai đầu tư được. Còn vướng 18 hộ và 2.604 ha chưa thu hồi
449 | Xây dựng hàng rào Khu công nghệ cao thành phố (mặt tiền xa lộ Hà Nội) | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2005-2007 | Dài 1.357m và cao 2,5m | 5124 | 795 | 745 | 2000 | 1500 | 2879 | 2879 | Tạm dừng thực hiện do vướng ĐBGT khu mặt tiền xa lộ HN. Còn vướng 04 hộ và 539,5m dài
450 | Xây dựng cơ sở hạ tầng lô T-5 (T3B) Khu Công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2005-2007 | 5,48ha | 6290 | 2264 | 2264 | 2500 | 500 | 3526 | 3526 | Phải điều chỉnh lại dự án và thiết kế do bị ảnh hưởng của việc nắn dòng Suối Cái
451 | Xây dựng cơ sở hạ tầng lô T-1 Khu Công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2005-2007 | 16,66ha | 4312 | 1684 | 1488 | 200 | 200 | 2624 | 2624 | Chậm triển khai do vướng đền bù, giải tỏa
452 | Xây dựng cơ sở hạ tầng lô T-4 (T3A) Khu Công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2005-2007 | 5,3ha | 3236 | 658 | 648 | 1500 | 500 | 2088 | 2088 | Phải thực hiện điều chỉnh dự án do ảnh hưởng của việc nắn dòng Suối Cái
453 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Công viên Phần mềm Quang Trung | Cty Phát triển CVPM Quang Trung | Quận 12 | 2006-2007 | 43,5ha | 500 | 0 | 0 | 500 |  | 500 | 500
| Các công trình và dự án khác |  |  |  |  | 174435 | 47221 | 42375 | 77835 | 51704 | 79895 | 79895
454 | Đầu tư công trình tiêu thoát nước rạch Gò Dưa | Ban QLDA khu vực quận Thủ Đức | Thủ Đức | 2001-2007 | Chống ngập úng 600ha | 9182 | 6000 | 2081 | 3000 | 3000 | 4101 | 4101
455 | Xây dựng cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Bà Điểm 1 (phục vụ chợ đầu mối Tân Xuân) | Ban QLDA ĐTXDCT huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2004-2007 | 6.135m dài | 12743 | 6000 | 5073 | 4000 | 2800 | 4870 | 4870 | Vướng đền bù giải tỏa
456 | Xây dựng công viên dạ cầu Bình Triệu | Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 | Quận Bình Thạnh, Thủ Đức | 2006-2007 | 2,1ha | 4874 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800
457 | Xây dựng công viên hành lang tuyến ống nước dọc xa lộ Hà Nội - giai đoạn 2 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 | Quận 2, Thủ Đức | 2006-2007 | 78.624m2 | 5030 | 0 | 0 | 4970 | 2400 | 2600 | 2600
458 | Xây dựng trụ sở làm việc Khu Đường sông | Khu Đường sông | Quận 1 | 2005-2007 | 1.793m2 | 4699 | 1368 | 1368 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800
459 | Đầu tư phương tiện và thiết bị cho Khu Đường sông | Khu Đường sông | Thành phố Hồ Chí Minh | 2005-2007 | Đầu tư ca nô, tàu công tác và các thiết bị chuyên ngành | 7075 | 1916 | 1916 | 5000 | 2000 | 3000 | 3000
460 | Chống xói lở ngã 3 Kênh Đôi - Kênh Ngang số 3 | Khu Đường sông | Quận 8 | 2003-2006 | 960m kè | 8998 | 6350 | 6350 | 1439 | 1439 | 1000 | 1000 | Công trình đã hoàn thành
461 | Xây dựng kè chống xói lở bờ sông Rạch Dơi- Khu vực trường Cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp | Khu Đường sông | Quận 7 | 2006-2007 | 250m kè | 4888 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 3480 | 3480
462 | Xây dựng Trụ sở làm việc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn | Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn | Quận 3 | 2006-2007 | 1.484m2 | 6646 | 16 | 16 | 1000 | 230 | 6400 | 6400
463 | Sửa chữa và nâng cấp câu lạc bộ Yết Kiêu | Sở Thể dục - Thể thao | Quận 1 | 2005-2007 | Cải tạo hồ bơi sửa chữa một số hạng mục cũ | 5775 | 1648 | 1648 | 3127 | 3127 | 1000 | 1000
464 | Trùng tu Lăng Võ Tánh | BQL DA DTXD CT Văn hóa thông tin | Quân Phú Nhuận | 2006-2007 | Trùng tu tôn tạo kiến trúc di tích thành phố | 1920 | 0 | 0 | 1000 | 420 | 1500 | 1500
465 | Xây dựng cầu bê tông cốt thép tải trọng H30 - X80 (điều chỉnh, thay thế dự án Cải tạo, nâng cấp đường cấp phối sỏi đỏ, cầu sắt ngầm qua suối thuộc vùng kinh tế mới Sadaco) | Công ty kinh doanh sản xuất Sài Gòn Daklak | Tỉnh Đắk Lắk | 2006-2007 | 3,2Km đường cấp phối, cầu sắt, ngầm qua suối | 2569 | 74 | 74 | 2495 | 0 | 2495 | 2495
466 | Xây dựng và sửa chữa trụ sở Sở Tư Pháp | Sở Tư pháp | Quận 3 | 2004-2006 | Xây dựng mới 2.966m2 | 13880 | 4593 | 4593 | 4000 | 0 | 9287 | 9287
467 | Sửa chữa trụ sở làm việc của Ủy ban Đoàn kết tôn giáo | Ủy ban Đoàn kết tôn giáo | Quận 3 | 2006-2007 | Sửa chữa và nâng cấp trụ sở hiện hữu | 1019 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 1019 | 1019
468 | Công trình xây dựng nhà tạm giữ Công an quận Tân Bình | Công an thành phố | Quận Tân Bình | 2006-2007 | 7.556m2 | 7556 | 5588 | 5588 |  |  | 1968 | 1968
469 | Công trình trung đoàn Cảnh sát cơ động | Công an thành phố | Quận 1 | 2005-2007 | 6.668m2 | 6668 | 5567 | 5567 |  |  | 1101 | 1101 | Ghi vốn để quyết toán công trình
470 | Trung tâm cai nghiện ma túy của Trại Tạm giam Bố Lá | Công an thành phố | Tỉnh Bình Dương | 2005-2007 | 9.093m2 | 9093 | 8051 | 8051 |  |  | 1042 | 1042
471 | Xây dựng nhà tạm giữ của Công an quận 12 | Công an thành phố | Quận 12 | 2006-2007 | Tổng diện tích sàn xây dựng 2.307m2 | 8790 | 0 | 0 | 6790 | 6790 | 2000 | 2000
472 | Sửa chữa, nâng cấp trụ sở và phòng thí nghiệm của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng | Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng | Quận 3 | 2006-2007 | Sửa chữa khối nhà A; các công trình phụ trợ; xây mới tại khối nhà A DT: 932,8m2 | 2999 | 0 | 0 | 2999 | 1000 | 1999 | 1999
473 | Xây dựng nhà tạm giữ Công an huyện Nhà Bè | Công an thành phố | Huyện Nhà Bè | 2006-2007 | Diện tích sàn xây dựng: 1.861,6m2 | 8894 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 7894 | 7894
474 | Đầu tư lắp đặt hệ thống camera quan sát an ninh trật tự giai đoạn 2 của Công an thành phố | Công an thành phố | Thành phố Hồ Chí Minh | 2006-2007 | 22 bộ | 9998 | 0 | 0 | 9998 | 8000 | 1998 | 1998
475 | Sửa chữa nhà tạm giữ Công an quận 11 | Công an thành phố | Quận 11 | 2006-2007 | 1.525m2 | 6065 | 0 | 0 | 6065 | 5565 | 500 | 500
476 | Đầu tư thiết bị sắc ký lỏng ghép với khối phổ 3 tứ cực | Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm | Quận 1 | 2006-2007 | Bộ thiết bị ngành | 8682 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 5682 | 5682
477 | ĐTXD đồn Biên phòng 554 đảo Thạnh An | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố | Huyện Cần Giờ | 2006-2007 | 1.286,08m2 | 6180 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4180 | 4180
478 | Xây dựng trạm Cảnh sát giao thông số 4 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2006-2007 | Xây mới 1.850m2 | 8160 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 5160 | 5160
479 | Trạm Thú y quận 12 | Ban QLDA ĐTXDCT Sở NN-PTNT | Quận 12 | 2006-2007 | 420m2 | 1419 | 0 | 0 | 1400 | 900 | 519 | 519
480 | Xây dựng Trạm Khuyến nông Củ Chi | Ban QLDA ĐTXDCT Sở NN-PTNT | Huyện Củ Chi | 2006-2007 | 206m2 | 633 | 0 | 0 | 633 | 133 | 500 | 500

## bieu 2
Biểu số 2
TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2007
NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI ( ĐỦ THỦ TỤC)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Tên dự án, công trình | Tên chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng vốn đầu tư | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2005 | Lũy kế thanh toán từ khởi công đến 31/12/2005 | Kế hoạch năm 2006 | Ước thực hiện năm 2006 | Dự toán năm 2007 | Dự toán năm 2007 | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (12) | (13)
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 10973176 | 23100 | 25349 | 87250 | 76478 | 1129666 | 1036094
| DỰ ÁN NHÓM A |  |  |  |  | 9279159 | 0 | 0 | 31000 | 20000 | 250000 | 250000
| Các dự án sử dụng vốn ODA |  |  |  |  | 9279159 | 0 | 0 | 31000 | 20000 | 250000 | 250000
1 | Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 2) | Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước | Thành phố Hồ Chí Minh | 2005-2013 | Cải tạo kênh Tàu Hủ - Bến Nghé; Mở rộng trạm bơm chuyển tiếp nước thải; Xây dựng cống chuyển tải nước thải; Mở rộng nhà máy xử lý nước thải; Xây dựng hệ thống cống bao thu gom nước thải | 8169588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000
2 | Dự án cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2, 3 lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm (giai đoạn 1) - Dự án thành phần số 3, Tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố | Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố | Quận 11, 6, Tân Bình | 2005-2008 | Xây mới và cải tạo 33,266Km cống cấp 2, Xây mới và cải tạo 24,26 Km cống cấp 3, Nâng nền 671.000m2 | 1109571 | 0 | 0 | 31000 | 20000 | 100000 | 100000
| DỰ ÁN NHÓM B |  |  |  |  | 1302006 | 23100 | 25349 | 55450 | 49000 | 505899 | 443393
| Các dự án sử dụng vốn ODA |  |  |  |  | 304325 | 127 | 127 | 4650 | 3200 | 23500 | 23500
3 | Dự án Xây dựng Trung tâm Đào tạo từ xa thành phố Hồ Chí Minh | Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố | Quận 1 | 2004-2008 | Xây dựng trung tâm, với diện tích 629m2 | 18334 | 0 | 0 | 2950 | 1500 | 2500 | 2500
4 | Dự án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh | Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin | Thành phố Hồ Chí Minh | 2006-2010 | Hỗ trợ kỹ thuật | 191198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
5 | Dự án Xây dựng trạm xử lý chất thải rắn nguy hại thành phố Hồ Chí Minh | Công ty Môi trường đô thị | Huyện Hóc Môn | 2005-2007 | Xử lý 21 tấn rác/ngày | 94793 | 127 | 127 | 1700 | 1700 | 19500 | 19500
| Chương trình đầu tư cho giáo dục - đào tạo |  |  |  |  | 7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338 | 7338
6 | Xây dựng Trung tâm Dạy nghề cho người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố | Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em thành phố | Huyện Hóc Môn | 2007 | Diện tích sàn xây dựng: 1.592m2 | 7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338 | 7338 | QĐ TKDT số: 111/QĐ-SXD-KTXD, ngày 14/6/2006
| Chương trình đầu tư cho giao thông |  |  |  |  | 206569 | 700 | 700 | 8700 | 8700 | 85000 | 85000
7 | Sửa chữa, nâng cấp đường vành đai Tân Thắng, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 425m x 30m + 1.442m x 20m | 75620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
8 | Sửa chữa, nâng cấp cầu 19/5, huyện Hóc Môn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2007-2008 | 80m x 15m | 29898 | 0 | 0 | 7700 | 7700 | 10000 | 10000
9 | Xây dựng cầu Rạch Đỉa | Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 | Quận 7, huyện Nhà Bè | 2007-2008 | 329m x 10,7m | 40000 | 700 | 700 | 0 | 0 | 25000 | 25000
10 | Nâng cấp mở rộng đường liên phường Tân Chánh Hiệp - Tân Thới Hiệp, quận 12 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2007-2008 | 2.992m x 25m | 61051 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 10000 | 10000
| Chương trình chống ngập nước nội thị |  |  |  |  | 420038 | 4000 | 5541 | 26000 | 26000 | 100000 | 80000
11 | Đầu tư hệ thống tiêu thoát nước rạch Suối Nhum | Ban QLDA Công ty QLKTDVTL thành phố | Quận 9, Thủ Đức | 2006-2009 | Tiêu thoát nước cho 3.000ha | 237110 | 0 | 1850 | 6000 | 6000 | 60000 | 40000
12 | Xây dựng hệ thống công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn từ Tỉnh lộ 8 đến rạch Tra | Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình Sở NN&PTNT | Huyện Củ Chi | 2005-2009 | Ngăn lũ chống ngập cho 3.054ha | 182928 | 4000 | 3691 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000
| Chương trình 3 giảm |  |  |  |  | 27975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27975 | 17731
13 | Xây dựng khu 500 chỗ ở cho người sau cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân | Lực lượng Thanh niên xung phong | Huyện Hóc Môn | 2006-2007 | 500 học viên | 20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20244 | 10000 | QĐ số 4811/QĐ-UB, ngày 27/10/2006 QĐ TKDT số 29/QĐ-Lực lượng Thanh niên xung phong, ngày 06/11/2006 | 20244
14 | Xây dựng nâng cấp đường nội bộ và xây dựng khối phụ trợ Tổng đội 1 - Thanh niên xung phong | Lực lượng Thanh niên xung phong | Huyện Cần Giờ | 2006-2007 | Đường 2329,95m; Khối phụ trợ: 182m2 | 7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7731 | 7731 | QĐ số 2476/QĐ-SGTCC, ngày 14/08/2006 QĐ TKDT số 27/QĐ-Lực lượng Thanh niên xung phong, ngày 31/10/2006 | 7731
(2): Các công trình và dự án khác; (7): 335761; (8): 18273; (9): 18981; (10): 16100; (11): 11100; (12): 262086; (12): 229824 | 305680
15 | Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Thiết kế - Chế tạo thiết bị mới (giai đoạn 1) | Trung tâm Thiết kế - Chế tạo thiết bị mới | Quận 9 | 2007 | 02 ha | 31599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31599 | 15000 |  | 31599
16 | Hệ thống thủy lợi Bình Lợi B | Ban QLDA ĐT XD Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2009 | chống ngập 893 ha | 29363 |  | 708 | 5000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 28655
17 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa hyện Nhà Bè | Ban QLDA ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2006-2008 | Diện tích sàn xây dựng: 3.946m2 | 29262 | 2698 | 2698 | 600 | 600 | 8000 | 8000 |  | 25964
18 | Cải tạo đường chạy điền kinh và thay mặt cỏ sân bòng đá Sân vận động Thống Nhất | Sở Thể dục - Thể thao | Quận 10 | 2007-2008 | 8.768m2 đường chạy điền kinh; 7.560m2 mặt cỏ, cải tạo hạ tầng cấp thoát nước | 28221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28221 | 28221 |  | 28221
19 | Xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nhà Bè | Ban QLDA ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2007-2008 | Hội trường, các phòng học, phòng chức năng | 29763 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 27663 | 12000 |  | 27663
20 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa quận 8 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2005-2007 | Đền bù + san lấp | 28257 | 15575 | 15575 | 8400 | 8400 | 4282 | 4282 |  | 4282
21 | Chương trình xây dựng sửa chữa cải tạo hệ thống xử lý nước thải của các bệnh viện, trung tâm y tế của thành phố | Sở Y tế | TP HCM | 2007 | Hệ thống xử lý nước thải | 60000 | 0 | 0 |  |  | 60000 | 60000 | Sở Y tế chịu trách nhiệm phân khai cho các BV trực thuộc theo chủ trương của UBND TP tại VB số 7913/ UBND-TH ngày 25/10/2006. | 60000
22 | Xây dựng Sở Chỉ huy Quân sự quận Tân Phú | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận Tân Phú | 2006-2008 | 3.811m2 | 14976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14976 | 14976 |  | 14976
23 | Dự án đầu tư di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng Trung tâm hành chính quận 4 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 4 | Quận 4 | 2006-2007 | Diện tích đất thu hồi 5.382,2 m2 | 84320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77345 | 77345 |  | 84320
(2): DỰ ÁN NHÓM C; (7): 392011; (8): 0; (9): 0; (10): 800; (11): 7478; (12): 373767; (12): 343701 | 384533
(2): Chương trình đầu tư cho giáo dục - đào tạo; (7): 62374; (8): 0; (9): 0; (10): 0; (11): 6678; (12): 55696; (12): 25630 | 55696
24 | Xây dựng Trường Tiểu học Hiệp Tân, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 28 phòng học và khối chức năng | 22977 | 0 | 0 | 0 | 6678 | 16299 | 8000 |  | 16299
25 | Xây dựng Trường THCS Phú Mỹ, quận 7 | Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư quận 7 | Quận 7 | 2007-2008 | 36 phòng + khối phụ | 33767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33767 | 12000 |  | 33767
26 | Xây dựng trường tiểu học Tô Vĩnh Diện | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh | 2007 | 25 phòng học + khối phụ | 5630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630 | 5630 |  | 5630
(2): Chương trình đầu tư cho giao thông; (7): 309469; (8): 0; (9): 0; (10): 200; (11): 200; (12): 301503; (12): 301503 | 309269
27 | Sửa chữa, nâng cấp cụm đường khu phố 3, phường Tân Thành, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 310m x 8m + 310m x 12m + 420m x 14m | 19966 | 0 | 0 | 200 | 200 | 12000 | 12000 |  | 19766
28 | Xây dựng đường vào Đại học Quốc gia | Ban Quản lý dự án Đại học Quốc gia | Quận Thủ Đức | 2006-2007 | 236m x 30m | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 2503 |  | 2503
29 | Trung tu hệ thống thoát nước năm 2007 | Sở Giao thông - Công chính | TP HCM | 2007 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  | 20000
30 | Đảm bảo giao thông của Sở Giao thông công chính năm 2007 | Sở Giao thông - Công chính | TP HCM | 2007 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 50000
31 | Kinh phí kiểm định cầu năm 2007 | Sở Giao thông - Công chính | TP HCM | 2007 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  | 2000
32 | Sửa chữa lớn các công trình cầu đường năm 2007 | Sở Giao thông - Công chính | TP HCM | 2007 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  | 100000
33 | Sửa chữa vừa hệ thống cầu đường năm 2007 | Sở Giao thông - Công chính | TP HCM | 2007 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 50000
34 | Đảm bảo giao thông thủy năm 2007 | Sở Giao thông - Công chính | TP HCM | 2007 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 10000
35 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng năm 2007 | Sở Giao thông - Công chính | TP HCM | 2007 |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  | 25000
36 | Kinh phí để thực hiện các dự án nhỏ, cấp bách thuộc ngành giao thông công chính năm 2007 | Sở Giao thông - Công chính | TP HCM | 2007 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000
(2): Chương trình chống ngập nước nội thị; (7): 3000; (8): 0; (9): 0; (10): 0; (11): 0; (12): 3000; (12): 3000 | 3000
37 | Công trình phòng chống lụt bão năm 2007 | Ban QLDA Công ty QLKTDVTL thành phố | TP HCM | 2007 | Chống úng ngập ngoại thành | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | Công tác thường xuyên | 2000
38 | Công trình phòng chống lụt bão năm 2007 nông trường Phạm Văn Hai | Công ty Cây trồng thành phố | Huyện Bình Chánh | 2007 | Chống ngập cho 200 ha dứa | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | Công tác thường xuyên | 1000
(2): Chương trình 3 giảm; (7): 6103; (8): 0; (9): 0; (10): 0; (11): 0; (12): 6103; (12): 6103 | 6103
39 | Xây dựng khu cách ly tại Cơ sở cai nghiện ma túy An Bình - Tổng đội 1 Thanh niên xung phong | Lực lượng Thanh niên xung phong | Huyện Cần Giờ | 2006-2007 | 800 học viên, 636m2 + Các hạng mục công trình khối phụ trợ | 4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4881 | 4881 |  | 4881
40 | Sửa chữa nâng cấp Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 5 | Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 5 | Tỉnh Đắk Nông | 2007 | 1.492m2 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1222 |  | 1222
(2): Chương trình xây dựng CVPM Quang Trung và KCNC; (7): 4163; (8): 0; (9): 0; (10): 600; (11): 600; (12): 3563; (12): 3563 | 3563
41 | San lấp mặt bằng lô E-1 Khu Công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án đầu tư - xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2007-2008 | 3,7ha | 4163 | 0 | 0 | 600 | 600 | 3563 | 3563 | Đã có Quyết định phê duyệt TKKT, và Tổng dự toán tại Quyết định số 698/QĐ-SHTPCo-KHĐT ngày 16/10/2006 | 3563
(2): Các công trình và dự án khác; (7): 6902; (8): 0; (9): 0; (10): 0; (11): 0; (12): 6902; (12): 6902 | 6902
42 | Mua sắm và lắp đặt hệ thống lạnh cho Phòng phát sóng quận 9 của Đài tiếng nói nhân dân thành phố | Đài Tiếng nói nhân dân thành phố | Quận 1 | 2007-2008 | Hệ thống lạnh | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1085 |  | 1085
43 | Xây dựng mới Trạm Biên phòng 562 | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố | Huyện Cần Giờ | 2007 | 2.920m2 | 5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5817 | 5817 |  | 5817

## bieu 3
Biểu số 3
TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2007
NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2007 ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA CÓ TKDT ĐƯỢC DUYỆT
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Tên dự án, công trình | Tên chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng vốn đầu tư | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2005 | Lũy kế thanh toán từ khởi công đến 31/12/2005 | Kế hoạch năm 2006 | Ước thực hiện năm 2006 | Dự toán năm 2007 | Dự toán năm 2007 | Dự toán năm 2007 | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (12) | (12) | (13)
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 6879777.232 | 425545 | 425311 | 398946 | 346156 | 1716237 | 1480217 | 1124916
| DỰ ÁN NHÓM A (theo NĐ 16) |  |  |  |  | 1246875.152 | 0 | 0 | 1100 | 88 | 250500 | 250500 | 100500
| Các dự án sử dụng vốn ODA |  |  |  |  | 1246875.152 | 0 | 0 | 1100 | 88 | 250500 | 250500 | 100500
1 | Dự án thành phần số 2 "Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 các khu dân cư thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm", Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố | Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị | Thành phố Hồ Chí Minh | 2005-2012 | Nâng cấp 71 khu dân cư thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm | 587289.056 | 0 | 0 | 500 | 88 | 250000 | 250000 | 100000 | Công văn số 907/CP-QHQT ngày 09/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ
2 | Dự án thành phần số 5 và 6 "Xây dựng và Cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2, 3 và cấp nước ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm", Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố | Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị | Thành phố Hồ Chí Minh |  | Xây dựng và cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2, 3 và cấp nước ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm | 659586.096 | 0 | 0 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 | Công văn số 907/CP-QHQT ngày 09/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Tiểu dự án Nâng cấp đô thị
| DỰ ÁN NHÓM B (theo NĐ 16) |  |  |  |  | 4906337.08 | 425247 | 425013 | 350525 | 307035 | 1278926 | 1045906 | 874978
| Các dự án sử dụng vốn ODA |  |  |  |  | 11418.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
3 | Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh | Ban Quản lý thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống Y tế dự phòng thành phố | Thành phố Hồ Chí Minh | 2006-2011 | Cung cấp thiết bị và đào tạo cán bộ | 11418.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | Quyết định số 2785/QĐ-BYT ngày 10/8/2005 của Bộ Y tế
| Chương trình đầu tư cho giáo dục - đào tạo |  |  |  |  | 665386 | 217772 | 217772 | 129600 | 93700 | 219095 | 219095 | 207494
4 | Xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2007-2008 | 20 phòng và khối phụ | 19655 | 43 | 43 | 7270 | 1000 | 6500 | 6500 | 4000
5 | Xây dựng mở rộng Trường Mẫu giáo Bông Sen 3B, Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 21 phòng và khối phụ | 21550 | 0 | 0 | 1000 | 700 | 300 | 300 | 300
6 | Xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 7 | Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư quận 7 | Quận 7 | 2007-2008 | 16 phòng và khối phụ | 21118 | 0 | 0 | 2131 | 2000 | 300 | 300 | 300
7 | Tạm ứng đền bù giải tỏa xây dựng Trường Trung học cơ sở Đinh Bộ Lĩnh | Ban QLDA ĐTXD quận Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh | 2007 | 8.000m2 | 39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | Công văn số 336/TB-VP ngày 02/6/2006 của UBNDTP
8 | Tạm ứng đến bù giải tỏa xây dựng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (cơ sở 2) | Ban QLDA ĐTXD quận Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh | 2007 | 5460m2 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | Công văn số 114/PA-UBND QBT ngày 08/8/2006
9 | Tạm ứng đền bù giải tỏa xây dựng Trường THCS Tân Sơn | Ban QLDA Đầu tư XDCT quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2007-2008 | 34 phòng học + khối phụ | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | Công văn số 8278/UBND-ĐT ngày 07/11/2006 của UBND TP
10 | Xây dựng , cải tạo Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh | Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh | Quận 7 | 2006-2008 | Sửa chữa, cải tạo lớp học B và khu hành chính A1; Xây mới lớp học và xưởng thực hành E | 8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
11 | Tạm ứng kinh phí đền bù giải tỏa dự án Trường Cán bộ thành phố và khu công viên 28ha ở phường 12, Bình Thạnh | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh | 2004-2008 | 20ha | 389322 | 199928 | 199928 | 70000 | 70000 | 119394 | 119394 | 119394
12 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án xây dựng Trường Đại Học Sài Gòn | Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu đô thị mới Nam Sài Gòn | Quận 7 | 2004-2007 | 30ha | 66902 | 17801 | 17801 | 49199 | 20000 | 29101 | 29101 | 20000
| Chương trình đầu tư cho y tế |  |  |  |  | 329381 | 0 | 0 | 26590 | 20000 | 51619 | 51619 | 51619
13 | Tạm ứng kinh phí đền bù giải tỏa để xây dựng Trung tâm Y tế quận 6 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2006-2008 | 5.000m2 | 36476 | 0 | 0 | 11476 | 5000 | 31476 | 31476 | 31476
14 | Tạm ứng tiền đền bù giải tỏa để xây dựng Trung tâm Y tế quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2006-2007 | 150 giường | 24043 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 9043 | 9043 | 9043
15 | Xây dựng mới Trung tâm Y tế quận Bình Tân | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2007-2008 | 100 giường | 80595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000
16 | Xây dựng mới phòng khám và điều trị nội tim mạch của Bệnh viện Nhân dân 115 | Bệnh viện Nhân dân 115 | Quận 10 | 2006-2008 | 5000m2 | 36460 | 0 | 0 | 114 | 0 | 600 | 600 | 600
17 | Cải tạo khoa Phỏng của Bệnh viện Nhi đồng 1 | Bệnh viện Nhi đồng 1 | Quận 10 | 2007-2008 | 10 giường | 12154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
18 | Xây dựng mới Khu khám, chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh của Bệnh viện Ung bướu (47 Nguyễn Huy Lượng) | Bệnh viện Ung bướu | Quận Bình Thạnh | 2007-2008 | 4000m2 | 45951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
19 | Xây dựng mới Khu điều trị AIDS tại Khoa nhiễm D - E và cải tạo Khoa nhiễm D - E của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới | Quận 5 | 2007-2008 | 50 giường | 34502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
20 | Xây dựng cải tạo và trang thiết bị Khu y tế chuyên sâu của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ Y tế | Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ Y tế | Quận 10 | 2007-2008 | Xây dựng, cải tạo 300m2 và trang thiết bị y tế | 33400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
21 | Xây dựng sửa chữa nâng cấp Trường Trung học Công nghiệp | Trường Trung học Công nghiệp | Quận 1 | 2007-2008 | 3.700 học sinh | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800
| Chương trình đầu tư cho giao thông |  |  |  |  | 2201252 | 88419 | 88419 | 38200 | 38200 | 458000 | 378000 | 285000
22 | Sửa chữa đường Tam Tân | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 11.825m x 20m + 12 cầu H30 | 188580 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 20000 | 20000 | 15000
23 | Nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Hữu Trí (tên cũ Nâng cấp đường và cống Hương lộ 8) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2006-2008 | 5.257m x 19m (nền đường 23m) | 149193 | 30221 | 30221 | 8600 | 8600 | 15000 | 15000 | 10000 | Tổng mức đầu tư 156.022 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 6.829 triệu đồng.
24 | Sửa chữa nâng cấp đường Tỉnh lộ 9, huyện Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 6.070m x 12,5m + 10 cầu H30 | 65991 | 0 | 0 | 200 | 200 | 10000 | 10000 | 6000 | Tổng mức đầu tư 72.653 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 6.662 triệu đồng.
25 | Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Phúc Chu, quận Tân Bình | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2007-2008 | 1.087m x 18,5m | 55230 | 0 | 0 | 200 | 200 | 20000 | 20000 | 12000 | Tổng mức đầu tư 70.151 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 14.921 triệu đồng.
26 | Nâng cấp, cải tạo đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2007-2008 | 2.190m x 15,5m | 41931 | 0 | 0 | 200 | 200 | 15000 | 15000 | 10000 | Tổng mức đầu tư 45.019 triệu đồng, vận động nhân dân và doanh ngiệp đóng góp 3.088 triệu đồng.
27 | Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Sỹ Sách, quận Tân Bình | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2007-2008 | 850m x 18,5m | 35721 | 0 | 0 | 200 | 200 | 13000 | 13000 | 10000 | Tổng mức đầu tư 42.397 triệu đồng, vận động nhân dân và doanh ngiệp đóng góp 6.676 triệu đồng.
28 | Xây dựng mới đường Lê Văn Linh, quận 4 (đoạn từ đường Tân Vĩnh đến đường Nguyễn Hữu Hào) | Ban Quản lý dự án ĐTXD quận 4 | Quận 4 | 2007-2008 | 186m x 23m | 31113 | 32 | 32 | 200 | 200 | 27000 | 27000 | 15000 | Tổng mức đầu tư 61.113 triệu đồng, quận 4 tự cân đối 30.00 triệu đồng.
29 | Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Văn Khạ (đoạn từ Quốc Lộ 22 - Đồng Dù) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 2.148m x 18m + 2.950m x 12,5m | 28030 | 0 | 0 | 200 | 200 | 7000 | 7000 | 7000 | Tổng mức đầu tư 34.889 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 6.859 triệu đồng.
30 | Nâng cấp mở rộng đường Hương lộ 2, quận Bình Tân | Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2007-2008 | 3.672m x 14m | 26469 | 0 | 0 | 200 | 200 | 10000 | 10000 | 8000 | Tổng mức đầu tư 46.529 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 20.060 triệu đồng.
31 | Sửa chữa, nâng cấp đường Phạm Văn Bạch | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Tân Bình, quận Gò Vấp | 2007- 2008 | 5.765m đường | 273238 | 121 | 121 | 1000 | 1000 | 60000 | 30000 | 30000
32 | Xây dựng hầm vượt xa lộ Trường Sơn (Khu chế xuất Linh Trung 1), quận Thủ Đức. | Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 | Quận Thủ Đức | 2007-2008 | 38m x 25,6m | 45564 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 20000 | 20000 | 15000
33 | Xây dựng đường nối Tỉnh lộ 25 - Tân Lập (đường song hành với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Dây) | Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 | Quận 2 | 2007-2008 | 2.600m x 20m | 55770 | 0 | 0 | 200 | 200 | 20000 | 20000 | 15000
34 | Xây dựng đường vành đai phía Đông (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Rạch Chiếc) | Khu quản lý giao thông đô thị số 2 | Quận 2, quận 9 | 2007-2008 | 8.750m x 63m | 379344 | 0 | 0 | 500 | 500 | 60000 | 60000 | 40000
35 | Xây dựng đường trên cao nối từ nút giao thông Khu A - Nam Sài Gòn đến cầu Phú Mỹ | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 7 | 2007-2008 | 1.656m x 23,7m | 563000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100000 | 50000 | 50000
36 | Xây dựng đường nối từ nút giao thông cầu Bà Chiêm đến Khu công nghiệp Hiệp Phước | Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận | Huyện Nhà Bè | 2007-2008 | 2.110m x 20m | 137050 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 30000 | 30000 | 20000
37 | Xây dựng đường vành đai bắc Công viên Lịch sử - Văn hoá dân tộc (đoạn từ Hương lộ 33 đến bờ sông Đồng Nai) | Công ty Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc | Quận 9 | 2007 | 733m x 10,5m | 30060 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000
38 | Xây dựng đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Thị Nghè đến cửa sông Sài Gòn) | Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh | 2007-2008 | 1.087m đường BTNN | 94968 | 58045 | 58045 | 200 | 200 | 16000 | 16000 | 12000
| Chương trình chống ngập |  |  |  |  | 345994 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 95000 | 75000 | 60000
39 | Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè (từ cầu rạch Đỉa đến cầu Long Kiểng) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2007-2008 | Lắp đặt 3677m cống các loại | 55255 | 300 | 300 | 700 | 700 | 30000 | 30000 | 20000
40 | Cải tạo rạch Ông Búp (đoạn từ rạch Chùa đến đường Mã Lò) | Khu quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Bình Tân | 2007-2009 | Xây dựng 2341m kênh và đường dọc kênh | 224901 | 0 | 0 | 300 | 300 | 40000 | 20000 | 20000
41 | Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Nơ Trang Long - Nguyễn Xí - Vũ Ngọc Phan | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Bình Thạnh | 2007-2008 | 4.046m cống D400-1200 | 25378 | 300 | 300 | 300 | 300 | 10000 | 10000 | 8000
42 | Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận Bình Thạnh | 2007-2008 | 3.826m cống D400 - 1800 | 40460 | 300 | 300 | 500 | 500 | 15000 | 15000 | 12000
| Chương trình nước sạch |  |  |  |  | 338286 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 165000 | 110000 | 80000
43 | Xâydựng phân đoạn tuyến ống chuyển tải nước sạch đường kính 2.400mm Thủ Đức - Bình Thái | Tổng Công ty Cấp nước | Quận Thủ Đức | 2007 | 2.450 m | 129395 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 115000 | 60000 | 40000
44 | Xây dựng tuyến ống cấp nước Nhà Bè - Cần Gìờ | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ | 2007-2008 | Lắp đặt 52.400m ống | 208891 | 10000 | 10000 | 1000 | 1000 | 50000 | 50000 | 40000
| Chương trình xây nhà tái định cư |  |  |  |  | 501315 | 85250 | 85250 | 72000 | 72000 | 70000 | 40000 | 40000
45 | San lắp mặt bằng khu tái định cư phường Phú Mỹ, quận 7 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2007-2008 | 19,35ha | 131666 | 85000 | 85000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000
46 | Xây dựng khu tái định cư Trương Đình Hội II, phường 16, quận 8 | Công ty Dịch vụ công ích quận 8 | Quận 8 | 2007-2008 | 1.440 căn hộ | 369649 | 250 | 250 | 65000 | 65000 | 60000 | 30000 | 30000
| Chương trình xây dựng CVPM Quang Trung và KCNC |  |  |  |  | 37255 | 339 | 105 | 500 | 500 | 15000 | 15000 | 10000
47 | Xây dựng cổng chính và nhà bảo vệ Khu CNC thành phố | Ban Quản lý các dự án đầu tư - xây dựng Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2007-2008 | Phân kỳ 1, 0,5ha, chiều cao hơn 20m | 37255 | 339 | 105 | 500 | 500 | 15000 | 15000 | 10000 | Tổng vốn đầu tư của dự án trước đây dự kiến 37 tỷ đồng. Nay BQL KCNC điều chỉnh xuống còn 25 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư giai đoạn 1 là 20 tỷ đồng
| Chương trình xây dựng đền tưởng niệm các Vua Hùng |  |  |  |  | 108365 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 53365 | 53365 | 53365
48 | Tạm ứng đền bù cho dự án khu Cổ đại 35ha đợt 2 - Khu 1 trong Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc | Công ty Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc | Quận 9 | 2006-2007 | 35ha | 56715 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 31715 | 31715 | 31715 | Đền bù theo Quyết định số 10328/STC-BVG ngày 15/12/2005 của Sở Tài chính và văn bản số 1894/UBND-DT ngày 29/3/2006 của UBND.TP
49 | Tạm ứng kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án Cù lao Bà Sang (40ha đợt 2) | Công ty Công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc | Quận 9 | 2006-2007 | 40ha | 51650 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 21650 | 21650 | 21650 | Đền bù theo Quyết định số 4166/STC-HĐTĐBT-BVG ngày 22/05/2005 của Sở Tài chính và văn bản số 1894/UBND-DT ngày 29/3/2006 của UBND.TP
| Các công trình và dự án khác |  |  |  |  | 367685 | 22567 | 22567 | 15835 | 14835 | 150847 | 102827 | 86500
50 | Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 2) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 4 | Quận 4 | 2007-2008 | 31.273 m2 | 199511 | 0 | 0 | 200 | 200 | 90000 | 50000 | 55000
51 | Xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao quận Bình Thạnh | TT TDTT quận Bình Thạnh | Bình thạnh | 2007-2009 | 33.812m2 | 45582 | 22567 | 22567 | 13500 | 13500 | 500 | 500 | 500
52 | Xây dựng mới Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hóc Môn | Ban QLDA Đầu tư XDCT huyện Hóc Môn | huyện Hóc Môn | 2006-2007 | 30.000m2, 30.040 mộ | 36040 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500
53 | Xây dựng Nhà Thiếu nhi quận Bình Tân | Ban QLDA Đầu tư XDCT quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2007-2008 | Diện tích sàn xây dựng: 3.585,58m2 | 20285 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500
54 | Sửa chữa nâng cấp doanh trại Trung đoàn Gia Định (giai đoạn 1) | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận 12 | 2007-2008 | 6.340m2 | 23020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23020 | 15000 | 10000
55 | Hồ bơi - Sân bóng đá và các hạng mục khác Trung đoàn Gia Định | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Tỉnh Bình Dương | 2007-2008 | Hồ bơi: 424m2, sân bóng: 5.429m2 | 8851 | 0 | 0 | 635 | 635 | 8216 | 8216 | 5000
56 | Xây dựng mới trụ sở Đội PCCC quận 12 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 12 | Quận 12 | 2006-2007 | 3.007m2 | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8111 | 8111 | 5000
57 | Xây dựng mới trụ sở Đội PCCC huyện Cần Giờ | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 1.740m2 | 13617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 5000
58 | Xây dựng mới trụ sở Đội PCCC huyện Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 1.398,30m2 | 12668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 5000
| DỰ ÁN NHÓM C (theo NĐ 16) |  |  |  |  | 726565 | 298 | 298 | 47321 | 39033 | 186811 | 183811 | 149438
| Chương trình đầu tư cho giáo dục - đào tạo |  |  |  |  | 467937 | 0 | 0 | 37871 | 30583 | 36540 | 33540 | 29540
59 | Xây dựng nâng cấp Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2007-2008 | 16 phòng học, hành chính, khối phụ | 18594 | 0 | 0 | 560 | 132 | 400 | 400 | 400
60 | Xây dựng Trường Tiểu học Bình Trưng Đông, quận 2 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2007-2008 | 30 phòng và khối phụ | 28149 | 0 | 0 | 560 | 100 | 460 | 460 | 460
61 | Xây dựng Trường Tiểu học Phước Kiển 4 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2007-2008 | 20 phòng và khối phụ | 15328 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300
62 | Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tam Đông 2, huyện Hóc Môn | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2007-2008 | Xây mới thêm 10 phòng học | 19449 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400
63 | Xây dựng Trường THPT thị trấn Nhà Bè | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2007-2009 | 40 phòng học, khối phụ | 43840 | 0 | 0 | 4500 | 100 | 4400 | 4400 | 4400
64 | Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 26 phòng, khối phụ | 18101 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400
65 | Xây dựng Trường THPT Bình Trị Đông A, quận Bình Tân | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2007-2009 | 36 phòng và khối phụ | 43447 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500
66 | Xây dựng trường Tiểu học Cửu Long (Nâng cấp cơ sở hiện hữu) | Ban QLDA ĐTXD quận Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh | 2007 | 28 phòng học và khối công trình phục vụ giảng dạy, học tập | 12935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 4000
67 | Xây dựng mới Trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám (xây trường đạt chuẩn Quốc gia) | Ban QLDA ĐTXD quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2006-2008 | 45 phòng học, khối phụ. Diện tích 1ha | 35545 | 0 | 0 | 1500 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000
68 | Xây dựng Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm | Ban QLDA ĐTXD quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2006-2008 | 23 phòng học và công trình phục vụ giảng dạy. Diện tích sàn xây dựng 4.457m2 | 15962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
69 | Xây dựng Trường THCS phường 13 (tên cũ là trường cấp 2 - 3 phường 13) | Ban QLDA ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò vấp | 2007 | 45 phòng học + khối phụ | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 8000 | 6000
70 | Xây dựng Trường Tiểu học phường 9 quận 4 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 4 | Quận 4 | 2007-2008 | 44 phòng học và các phòng chức năng | 75447 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2000 | 2000 | 2000
71 | Xây dựng Trường Mầm non T2 thuộc khu tái bố trí dân cư khu công nghệ cao | Công ty phá triển khu công nghệ cao | Quận 9 | 2007-2008 | 6 lớp học, khối hành chính, khối phụ | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | 680
72 | Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh | Ban Quản lý dự án ĐTXD cộng trình quận 11 | Quận 11 | 2006-2008 | 42 phòng học, 3 phòng chức năng và khối phụ | 67753 | 0 | 0 | 27351 | 27351 | 2500 | 2500 | 2500 | Đã thực hiện đền bù giải toả
73 | Xây dựng mới Trường Trung học Xây dựng | Truường Trung học xây dựng | Huyện Bình Chánh | 2006-2008 | 800 học viên | 12837 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 6000 | 6000 | 6000 | Phương án ĐBGT số 5589/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 của UBND huyện Bình Chánh QĐDA số 4838/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của UBND TP. ĐBGT : 6.267
| Chương trình đầu tư cho y tế |  |  |  |  | 4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
74 | Sửa cải tạo khu phỏng của Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương | Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương | Quận 10 | 2007-2008 | 20 giường | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | QĐ duyệt DA số 56/QĐ-KHĐT ngày 28/01/2005
75 | Cải tạo sửa chữa phòng khám tâm thần trẻ em của Bệnh viện Tâm thần | Bệnh viện Tâm thần | Quận Phú Nhuận | 2007-2008 | 500m2 | 2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | QĐ duyệt DA số 687/QĐ-KHĐT ngày 04/11/2004
| Chương trình đầu tư cho giao thông |  |  |  |  | 180400 | 194 | 194 | 7800 | 7800 | 94173 | 94173 | 71400
76 | Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Ngọc Nhựt và đường Độc Lập nối dài, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 799m x 16m | 18800 | 0 | 0 | 200 | 200 | 8000 | 8000 | 8000
77 | Cải tạo, nâng cấp cầu Đinh Bộ Lĩnh | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 6 | 2007-2008 | 12m x 18,4m | 8762 | 0 | 0 | 100 | 100 | 7000 | 7000 | 7000
78 | Xây dựng cầu Bà Bộ | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | 33m x 18,5m | 17435 | 0 | 0 | 200 | 200 | 7000 | 7000 | 7000
79 | Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 147m x 14m + 632m x 16m | 17235 | 0 | 0 | 200 | 200 | 7000 | 7000 | 7000
80 | Xây dựng đường Liêu Bình Hương | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 3.830m x 12m | 16695 | 0 | 0 | 200 | 200 | 5000 | 5000 | 5000 | Tổng mức đầu tư 18.975 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 2.280 triệu đồng.
81 | Sửa chữa, nâng cấp cụm đường khu phố 4, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 769m x 8m | 13903 | 0 | 0 | 200 | 200 | 6000 | 6000 | 6400
82 | Xây dựng cầu Láng The, huyện Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007 | 26m x 18m | 11365 | 0 | 0 | 200 | 200 | 11000 | 11000 | 4000
83 | Nâng cấp mở rộng Tỉnh Lộ 8 (đoạn vào cầu Phú Cường) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007 | 750m x 18m | 9256 | 94 | 94 | 3800 | 3800 | 5300 | 5300 | 2000
84 | Xây dựng cầu Tân Quý | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007 | 18m x 11m | 9073 | 0 | 0 | 200 | 200 | 8873 | 8873 | 2000
85 | Xây dựng đường nối từ đường Chế Lan Viên đến đường nối đường Trường Chinh - Nguyễn Hữu Dật, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007 | 320m x 12m | 7219 | 0 | 0 | 200 | 200 | 7000 | 7000 | 4000
86 | Sửa chữa, nâng cấp đường Phan Văn Khỏe, quận 6 (đoạn từ Lò Gốm đến đường Phạm Đình Hổ) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2007 | 1.026m x 7m | 5200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 5000 | 5000 | 5000
87 | Xây dựng đường vòng chùa Miên Chandaransay. | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 3 | 2007-2008 | 156m x 8,5m | 16882 | 100 | 100 | 200 | 200 | 7000 | 7000 | 7000
88 | Xây dựng cầu Xây dựng | Khu quản lý giao thông đô thị số 2 | Quận 2 Quận 9 | 2007- 2008 | 100m x 11m | 28575 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 10000 | 10000 | 7000
| Chương trình chống ngập nước nội thị |  |  |  |  | 50202 | 104 | 104 | 1600 | 600 | 35600 | 35600 | 28000
89 | Sửa chữa, nâng cấp kênh và đường dọc kênh Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | quận Tân Phú | 2007-2008 | Xây dựng 868m kênh và 685m đường dọc kênh | 19998 | 0 | 0 | 200 | 200 | 10000 | 10000 | 10000
90 | Xây dựng tuyến cống thoát nước hẻm 125 và hẻm 167 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh | 2007-2008 | 1.806m cống | 8026 | 0 | 0 | 1400 | 400 | 4000 | 4000 | 4000
91 | Xây dựng kè đá chống xạt lỡ Thiềng Liềng | Ban QLDA khu vực ĐTXD Cần Giờ | Cần Giờ | 2007 | 900m | 11645 | 34 | 34 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 7000
92 | Sửa chữa cống vòm đường Hai Bà Trưng | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 1 | 2007 | 1.458m cống các loại | 10533 | 70 | 70 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 7000
| Các công trình và dự án khác |  |  |  |  | 23863 | 0 | 0 | 50 | 50 | 20198 | 20198 | 20198
93 | Đầu tư trang thiết bị nạo vét kênh rạch đa năng trong điều kiện đô thị | Công ty Thoát nước đô thị | TP HCM | 2007 | Mua sắm thiết bị nạo vét bùn cống | 13565 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12000 | 12000 | 12000
94 | Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Huyện ủy huyện Cần Giờ | Ban Tài chính - Quản trị Thành ủy | Huyện Cần Gìờ | 2007 | 608m2 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 2770 | 2770
95 | Dự án đầu tư xây dựng nhà công vụ Huyện ủy huyện Cần Giờ | Ban Tài chính - Quản trị Thành ủy | Huyện Cần Gìờ | 2007 | 568m2 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628 | 2628 | 2628
96 | Dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ và Hội trường Quận ủy quận Gò Vấp | Ban Tài chính - Quản trị Thành ủy | Quận Gò Vấp | 2007 | 2.218m2 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 2800

## bieu 4
Biểu số 4
TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2007
NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2007 NHƯNG CHƯA CÓ DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Tên dự án, công trình | Tên chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng vốn đầu tư |  | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2005 | Lũy kế thanh toán từ khởi công đến 31/12/2005 | Kế hoạch năm 2006 | Ứơc thực hiện năm 2006 | Dự toán năm 2007 | Dự toán năm 2007 | Ghi chú
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: Đền bù giải tỏa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 10977728 | 710366 | 826.8 | 826.8 | 10064 | 9164 | 756930 | 409980
| DỰ ÁN NHÓM B (theo NĐ 112) |  |  |  |  | 6690652 | 574807 | 226.8 | 226.8 | 6775 | 5975 | 480580 | 255580
| Chương trình y tế |  |  |  |  | 1283679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950
1 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Chợ Rẫy | Bệnh viện Chợ Rẫy | Quận 5 | 2007-2008 | Hệ thống xử lý nước thải 4.000m3/ngày đêm | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
2 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (tại địa điểm mới) | Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn | Quận Bình Thạnh | 2007-2008 | 100 giường | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
3 | Cải tạo nâng cấp Viện Y dược học Dân tộc | Viện Y dược học Dân tộc | Quận Phú Nhuận | 2007-2008 | Cải tạo nâng cấp | 62179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
4 | Xây dựng Khu B và Khu C của Bệnh viện Từ Dũ (xây mới thay thế) | Bệnh viện Từ Dũ | Quận 1 | 2007-2008 | Khu B và khu C | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Trong đó NSTP là 40 tỷ đồng
5 | Xây dựng mở rộng Khu điều trị HIV của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức | Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2007-2008 | 50 giường | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
6 | Xây dựng mới Bệnh viện Tâm thần | Bệnh viện Tâm thần | Quận 12 | 2007-2008 | 100 giường | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
7 | Xây dựng mới Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm | Trung tâm Y tế Dự phòng | Quận 7 | 2007-2008 | 1 ha | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
8 | Mua sắm trang thiết bị hoàn chỉnh khoa khám bệnh, cấp cứu, cận lâm sàn và điều trị ban ngày của Bệnh viện Nhân dân 115 | Bệnh viện Nhân dân 115 | Quận 10 | 2007-2008 | Thiết bị y tế | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
9 | Xây dựng mới Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức (khu A) của Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương | Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương | Quận 10 | 2007-2008 | 100 giường | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
10 | Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên sâu của Bệnh viện Ung bướu | Bệnh viện Ung bướu | Quận Bình Thạnh | 2007-2008 | Thiết bị y tế | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
11 | Xây dựng mới Khoa khám bệnh và khoa hồi sức cấp cứu trung tâm chuyên sâu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới | Quận 5 | 2007-2008 | Khoa khám bệnh + khoa hồi sức | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Do di dời giải tỏa để thực hiện dự án đại lộ Đông Tây
12 | Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Tai Mũi Họng | Bệnh viện Tai Mũi Họng | Quận 3 | 2007-2008 | Sửa chữa, cải tạo | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
13 | Xây dựng mới Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm | Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm | Quận 1 | 2007-2008 |  | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
14 | Cải tạo, nâng cấp Viện Tim thành phố | Viện Tim thành phố | Quận 10 | 2007-2008 | Nâng công suất từ 1.200 ca lên 2.000 ca mổ | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Trong đó Ngân sách tp là 50 tỷ đồng
| Chương trình Giáo dục - đào tạo |  |  |  |  | 727000 | 69575 | 0 | 0 | 3575 | 3575 | 3470 | 3470
15 | Xây dựng Trường Mầm non Z751 (đạt chuẩn quốc gia) | Ban QLDA ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2007-2008 | 18 phòng học + khối phụ. Diện tích 7.779m2 | 31000 | 3575 |  |  | 3575 | 3575 | 200 | 200
16 | Xây dựng nâng cấp Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung | Ban QLDA ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2007-2009 | 8.000 - 10.000 học viên/năm, nhà xưởng, khối phụ, cải tạo công trình cũ | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220
17 | Xây dựng Trung tâm Giáo dục chính trị quận Phú Nhuận | Ban QLDA ĐTXD quận Phú Nhuận | Quận Phú Nhuận | 2007-2008 | Tầng hầm, 10 phòng học, khối phụ. Diện tích 2.400m2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
18 | Xây dựng Trung tâm Giáo dục thể chất học đường | Ban QLDA ĐTXD quận Phú Nhuận | Quận Phú Nhuận | 2007-2008 | 4136m2 sàn xây dựng: sân tập, đường chạy, nhà thi đấu, khán đài, phòng chức năng | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
19 | Xây dựng Trường Mầm non phường Tam Phú | Ban QLDA ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2007-2008 | 16 phòng học và khối công trình phục vụ giảng dạy | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
20 | Xây dựng Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh | Trường Cán bộ thành phố | Quận Bình Thạnh | 2007-2009 | 7ha | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200
21 | Xây dựng Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao | Sở Thể dục - Thể thao | Quận 1 | 2007-2009 | 3.100m2 | 100000 | 60000 |  |  |  |  | 500 | 500
22 | Xây dựng Câu lạc bộ Văn hóa thể thao Tân Bình | Ban QLDA ĐTXD quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2007-2008 | 3.900m2 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
23 | Xây dựng Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp quận 2 (trong khu 174ha) | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2007-2008 | 11 phòng lý thuyết , các phòng dạy nghề, khối chức năng | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
24 | Xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 18 phòng học | 30000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
25 | Xây dựng Trường Bồi dưỡng giáo dục Hóc Môn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2007-2008 | 25 phòng, khối phụ | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
26 | Xây dựng mới Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 9 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2007-2008 | 20 phòng học, 12 phòng chức năng | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
27 | Xây dựng Trường Mầm non phường Đông Hưng Thuận, quận 12 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2007-2008 | Xây mới 12 phòng học, khối phụ. | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
28 | Xây dựng Trường Mầm non phường An Phú Đông, quận 12 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2007-2008 | Xây mới 18 phòng học, khối phụ. | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
29 | Xây dựng mới Trung tâm Dạy nghề quận 7 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2007-2008 | Khu học tập, thực hành, khối phụ. | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
30 | Xây dựng cụm Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp, Trường Bồi dưỡng Giáo dục | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | Xây mới 26 phòng học, khối phụ | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
31 | Xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 1.500 người | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
32 | Xây dựng Trung tâm Dạy nghề quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 15 phòng học | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| Chương trình Đầu tư cho giao thông |  |  |  |  | 798175 | 256279 | 0 | 0 | 1850 | 1050 | 172000 | 29000
33 | Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án 2 tuyến Metro thành phố Hồ Chí Minh | Sở Giao thông - Công chính | TP HCM | 2006-2007 | Hỗ trợ kỹ thuật | 34500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 4000 | 4000
34 | Nâng cấp và mở rộng đường Đa Phước | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2009 | 1.944m x 14m (nền đường 23m) | 51311 | 13559 | 0 | 0 | 200 | 200 | 15000 | 5000 | Tổng mức đầu tư 54.701 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 3.390 triệu đồng.
35 | Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 80 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2009 | 8.500m x 18m | 215000 | 102800 | 0 | 0 | 200 | 200 | 50000 | 5000 | Tổng mức đầu tư 244.000 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 29.000 triệu đồng.
36 | Cải tạo mở rộng đường Hoàng Phan Thái (tên cũ Hương lộ 10) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2009 | 1.967m x 20m (nền đường 23m) | 42080 | 13920 | 0 | 0 | 200 | 200 | 15000 | 5000 | Tổng mức đầu tư 56.000 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 3.480 triệu đồng.
37 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Vân Đồn, quận 4 | Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và cải thiện môi trường nước | Quận 4 | 2007-2009 | 2.289m x 25m | 140000 | 37000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 38000 | 5000
38 | Mở rộng Tỉnh lộ 10 | Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4 | Huyện Bình Chánh | 2007-2009 | 8.199m x 21,4m | 315284 | 89000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50000 | 5000
| Chương trình chống ngập nước nội thị |  |  |  |  | 216962 | 64728 | 0 | 0 | 400 | 400 | 90000 | 30000
39 | Thoát nước khu dân cư bên ngoài khu công nghệ cao | Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 | Quận 9 | 2007-2008 | Lắp đặt 1.962m cống các loại | 53901 | 19306 | 0 | 0 | 200 | 200 | 20000 | 5000
40 | Cải tạo kênh Ba Bò | Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 | Tỉnh Bình Dương, TPHCM | 2007-2008 | Cải tạo 2.350m kênh | 113061 | 45422 | 0 | 0 | 200 | 200 | 50000 | 5000 | Tổng mức đầu tư của dự án là 187,247 tỷ, trong đó phần ngân sách thành phố phải chi là 113,061 tỷ đồng
41 | Nạo vét kênh Thầy Cai- An Hạ | Ban QLDA Cty QLKTDVTL | Huyện Củ Chi, Hóc Môn | 2007-2009 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| Chương trình nước sạch |  |  |  |  | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 21000
42 | Đầu tư cấp nước sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2007 - 2010 | Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT | TPHCM | 2007-2010 |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1000
43 | Phát triển mạng cấp nước 1, 2 để tiếp nhận nước từ Nhà máy nước BOO Thủ Đức và Kênh Đông | Tổng Vông ty Cấp nước | TPHCM | 2007-2009 |  | 700000 | [6 empty] | 20000
| Chương trình xây dựng CVPM Quang Trung và KCNC |  |  |  |  | 275000 | 0 | 226.8 | 226.8 | 500 | 500 | 55000 | 55000
44 | Đầu tư đường vành đai dọc tường rào Khu Công nghệ cao - đoạn 1 (tên cũ là Xây dựng đường song hành Cát Lái - Nhơn Trạch, đoạn 1) | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2007-2008 | 1.700m dài, rộng 19m | 40000 | 0 | 105 | 105 | 0 |  | 25000 | 25000
45 | Đầu tư đường trục ngang D2 trong Khu Công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2007-2008 | 3,7km | 190000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 15000 | 15000
46 | Xây dựng Trung tâm đào tạo Khu Công nghệ cao thành phố | Công ty Phát triển Khu công nghệ cao | Quận 9 | 2007-2008 | 3,7ha | 45000 |  | 121.8 | 121.8 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| Các công trình và dự án khác |  |  |  |  | 2469836 | 184225 | 0 | 0 | 450 | 450 | 133160 | 115160
47 | Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Cù lao Nguyễn Kiệu | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 4 | Quận 4 | 2007-2009 | 27.273,2m2 | 180522 | 164225 | 0 | 0 | 200 | 200 | 50000 | 40000
48 | Mua sắm trang thiết bị, sửa chữa đường ống thoát nước bằng công nghệ lót ống | Công ty Thoát nước đô thị | TP HCM | 2007-2008 | Mua máy sửa chữa đường ống bằng công nghệ lót ống | 45590 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 10000 | 10000
49 | Mua sắm trang thiết bị lắp đặt mới đường ống thoát nước bằng công nghệ kích ống | Công ty Thoát nước đô thị | TP HCM | 2007-2008 | Mua máy khoan và kích ống | 37491 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 8000 | 8000
50 | Nâng cấp hệ thống thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng | Ban QLDA Công ty QL KTDVTL | Huyện Củ Chi | 2007-2009 | 9km | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000
51 | Đền bù giải tỏa khôi phục diện tích của di tích Chùa Gò | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 11 | 2007-2008 | Diện tích 9.000m2 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
52 | Xây dựng mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 4 | 2007-2008 | 1.600m2 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
53 | Xây dựng trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh | Hội Liên hiệp TP. Hồ Chí Minh | Quận 3 | 2007-2008 | 400 chỗ | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
54 | Xây dựng Nhà Thiếu nhi quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 100.000 lượt cháu/năm | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
55 | Xây dựng Rạp Xiếc giai đoạn 2 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 11 | 2007-2009 | 1.500 chỗ | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800
56 | Xây dựng Nhà hát Giao hưởng vũ kịch thành phố | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 1 | 2007-2009 | 1.500 chỗ | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800
57 | Xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật thành phố | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 1 | 2007-2008 | 10.000m2 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
58 | Xây dựng nhà sinh hoạt chuyên môn Nhà Thiếu nhi thành phố | Thành đoàn | Quận 3 | 2007-2008 | 5.000m2 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
59 | Xây dựng Bảo tàng thành phố | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 1 | 2007-2009 | 7.000m2 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
60 | Xây dựng Trung tâm Nghệ thuật Cải lương Hưng Đạo | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 1 | 2007-2009 | 6.000m2 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
61 | Xây dựng Khu tưởng niệm Sông Lưu | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 9.200m2 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
62 | Đầu tư nâng cấp Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu | Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn | Quận 3 | 2007-2008 | Diện tích sàn xây dựng 3.200m2 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
63 | Nâng cấp nhà hát thành phố | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 1 | 2007-2008 | Sửa chữa, nâng cấp | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
64 | Xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 9 | 2007-2010 | 10ha | 70000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
65 | Xây dựng mở rộng Bảo tàng Lịch sử thành phố | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 1 | 2007-2009 | 7.660m2 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
66 | Xây dựng Tượng đài Nam bộ kháng chiến | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 1 | 2007-2008 | Xây dựng tượng đài | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110
67 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa quận 2 | Ban Quản lý dự án ĐTXD quận 2 | Quận 2 | 2007-2009 | 2ha | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Tổng vốn 45.000 trong đó NS hỗ trợ : 20.000, Xã hội hóa đầu tư 25.000
68 | Xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao quận Gò Vấp | Ban QLDA ĐTXD quận Gò vấp | Quận Gò vấp | 2007-2008 | 150 ngàn lượt người/năm, xây dựng nhà thi đấu đa năng 2.000 chỗ, khối phụ | 63700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | NSTP 41.200 triệu đồng, huy động 22.500 triệu đồng
69 | Xây dựng trạm phát sóng phát thanh FM 99,9 MHz của Đài TNND thành phố tại Đồng bằng sông Cửu Long | Đài Tiếng nói nhân dân thành phố | Tỉnh Sóc Trăng | 2007-2008 | Xây dựng nhà máy phát và thiết bị chuyên dùng | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
70 | Sửa chữa nâng cấp Phòng hậu cần, vận tải và xây mới nhà ăn, bệnh xá, nhà vệ binh, trạm xăng, xưởng sửa chữa kỹ thuật | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận 10 | 2007-2009 | 12.111m2 | 31624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
71 | Xây dựng mới Sở Chỉ huy Quân sự quận 8 | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận 8 | 2007-2008 | 3.474m2 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
72 | Xây dựng mới Sở Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | 3.400m2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
73 | Xây dựng mới Nhà công vụ cho cán bộ sỹ quan lực lượng vũ trang | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận 9 | 2007-2009 | 10.893m2 | 83650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
74 | Xây dựng mới Hồ bơi huấn luyện Kỳ Hòa 2 | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận 10 | 2007-2008 | 5.690m2 | 30727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
75 | Sửa chữa nâng cấp, xây mới doanh trại Trung đoàn Gia Định (giai đoạn 2) | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận 12 | 2007-2009 | 16.000m2 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
76 | Xây dựng mới nhà khách Bộ Chỉ huy | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận 10 | 2007-2009 | 6.060m2 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
77 | Xây dựng mới Sở Chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận Gò Vấp | 2007-2008 | 3.400m2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
78 | Xây dựng trụ sở làm việc Công an quận Tân Phú | Công an thành phố | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 7.500m2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
79 | Xây dựng trụ sở Công an Huyện Bình Chánh | Công an thành phố | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | 7.500m2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
80 | Xây dựng trụ sở Công an quận Bình Tân | Công an thành phố | Quận Bình Tân | 2007-2008 | 7.500m2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
81 | Xây dựng nhà tạm giữ của Công an quận Bình Tân | Công an thành phố | Quận Bình Tân | 2007-2008 | 7.000m2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
82 | Xây dựng doanh trại lực lượng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ Tư pháp - CATP.HCM | Công an thành phố | Quận 1 | 2007-2008 | 5.000m2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
83 | Xây dựng trụ sở Công an quận 3 | Công an thành phố | Quận 3 | 2007-2008 | 7.500m2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
84 | Xây dựng trụ sở Công an quận 8 | Công an thành phố | Quận 8 | 2007-2008 | 7.500m2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
85 | Xây dựng trụ sở Công an quận 7 | Công an thành phố | Quận 7 | 2007-2008 | 7.500m2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
86 | Xây dựng Doanh trại Đội đặc nhiệm - PC18 | Công an thành phố | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | 11.500m2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
87 | Xây dựng trụ sở Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 7 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 7 | Quận 7 | 2007-2008 | 9.220,21m2 | 38301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
88 | Xây dựng kho dự trữ chiến lược | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | Diện tích khuôn viên: 22.699m2 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2000
89 | Xây dựng kho tang tài vật vi phạm giao thông Bình Chánh | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | Diện tích khuôn viên: 26.667m2 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000
90 | Xây dựng mới doanh trại PCCC huyện Nhà Bè | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2007-2008 | 4.478,6m2 | 42978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000
91 | Xây dựng Doanh trại trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố | Quận 2 | 2007-2008 | 3.200m2 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
92 | Xây dựng phòng thí nghiệm phân tích chất lượng cao | Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm | Quận 1 | 2007-2008 | Xây lắp 6.226m2 và thiết bị | 78453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| DỰ ÁN NHÓM C (theo NĐ 112) |  |  |  |  | 4287076 | 135559 | 600 | 600 | 3289 | 3189 | 276350 | 154400
| Chương trình giống - cây - con |  |  |  |  | 43472 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16607 | 8007
93 | Xây dựng Trạm kiểm dịch động vật Hóc Môn | Ban QLDA ĐTXDCT Sở NN-PTNT | Huyện Hóc Môn | 2007-2008 | 428m2 | 9697 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2000
94 | Xây dựng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã | Ban QLDA ĐTXDCT Sở NN-PTNT | Quận 9 | 2007-2008 | 892m2 | 6998 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000
95 | Xây dựng trạm bảo vệ thực vật liên huyện Bình Chánh, Bình Tân | Ban QLDA ĐTXDCT Sở NN-PTNT | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | 100m2 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 907
96 | Xây dựng trạm điều trị và huấn luyện điều trị bệnh bò sữa | Ban QLDA ĐTXDCT Sở NN-PTNT | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 3.000m2 | 6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000
97 | Xây dựng Trạm khuyến nông Nhị Xuân | Ban QLDA ĐTXDCT Sở NN-PTNT | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | 430m2 | 12717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000
98 | Xây dựng Trạm Bảo vệ nguồn lợi Thủy Sản | BQLDA Cty QLKTDVTL | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 395m2 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000
99 | Xây dựng Trạm Thú y Bình Chánh | BQLDA Cty QLKTDVTL | Huyện Bình Chánh | 2007 | 200m2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100
| Chương trình y tế |  |  |  |  | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
100 | Đầu tư 5 giường phỏng của Bệnh viện An Bình | Bệnh viện An Bình | Quận 5 | 2007 | 05 giường phỏng | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
101 | Cải tạo Khoa phỏng của Bệnh viện Nguyễn Trãi | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Quận 5 | 2007 | Sửa chữa, cải tạo | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
102 | Cải tạo, mở rộng Trại Phong Bến Sắn để di dời Trại Phong Thanh Bình | Khu điều trị phong Bến Sắn | Tỉnh Bình Dương | 2007-2008 | Mở rộng, cải tạo | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
103 | Mua sắm thay thế thang máy khu A và hệ thống chống sét lan truyềncủa Bệnh viện Từ Dũ | Bệnh viện Từ Dũ | Quận 1 | 2007 | 03 thang + 1 hệ thống chống sét | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
104 | Sửa chữa, cải tạo một số khoa của Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp | Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp | Quận 8 | 2007 | Sửa chữa, cải tạo | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
105 | Cải tạo nhà 75A Cao Thắng để thành lập Trung tâm nghiên cứu Phòng chống HIV/AIDS thành phố | Ủy ban phòng chống HIV/AIDS | Quận 3 | 2007 | Sửa chữa, cải tạo | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
| Chương trình Giáo dục - đào tạo |  |  |  |  | 3176963 | 56500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 10700
106 | Xây dựng Trường Tiểu học Chi Lăng | Ban QLDA ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ. | 51000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
107 | Xây dựng Trường Tiểu học An nhơn | Ban QLDA ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 26000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
108 | Xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Ban QLDA ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2007-2008 | 17 phòng học, khối phụ | 14500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
109 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở phường 12 quận Gò Vấp | Ban QLDA ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2007-2008 | 14 phòng học, khối phụ. | 31000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
110 | Xây dựng Trường Trung học phổ thông phường 15 quận Gò Vấp | Ban QLDA ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2007-2008 | 42 phòng học, khối phụ | 48000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
111 | Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Cao Bá Quát | Ban QLDA ĐTXD quận Phú Nhuận | Quận Phú Nhuận | 2007-2008 | 5 phòng học, khối chức năng, sửa chữa công trình cũ | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
112 | Xây dựng nâng cấp Trường Mầm non Sơn Ca 11 | Ban QLDA ĐTXD quận Phú Nhuận | Quận Phú Nhuận | 2007-2008 | 8 phòng, khối phụ | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
113 | Sửa chữa nâng cấp Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu | Ban QLDA ĐTXD quận Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh | 2007 | 15 phòng học, khối phụ | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
114 | Cải tạo nâng cấp Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền | Ban QLDA ĐTXD quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2007-2008 | Xây hồ bơi, sửa chữa cải tạo, XD tầng hầm và nhà luyện tập TDTT | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
115 | Xây dựng mở rộng Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình | Ban QLDA ĐTXD quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2007 | 26 phòng học và khối công trình phục vụ giảng dạy | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
116 | Xây dựng Trường Mầm non phường 15 quận Tân Bình | Ban QLDA ĐTXD quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2007-2008 | 10 phòng học, khối phụ | 13863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
117 | Xây dựng Trường Tiểu học phường 13 quận Tân Bình | Ban QLDA ĐTXD quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2007-2008 | 20 phòng học và khối công trình phục vụ giảng dạy | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
118 | Xây dựng Trường Trung học phổ thông Tân Sơn | Ban QLDA ĐTXD quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2007-2008 | 40 phòng, khối phụ | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
119 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Linh Xuân | Ban QLDA ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
120 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Ngô Chí Quốc | Ban QLDA ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
121 | Sữa chữa khu A cơ sở 2 Trường Cán Bộ thành phố Hồ Chí Minh | Trường Cán bộ thành phố | Quận Bình Thạnh | 2007-2008 | 650m2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
122 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Trường Thọ | Ban QLDA ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ. | 37000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
123 | Xây dựng Trường THCS Trần Thái Tông | Ban QLDA ĐTXD quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2007-2008 | 6.836m2 | 36000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
124 | Xây dựng Trường THCS Trần Văn Quang | Ban QLDA ĐTXD quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2007-2008 | 2.500m2 | 18000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
125 | Xây dựng Trường Tiểu học Long Sơn | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2007-2008 | 16 phòng học và khối công trình phụ trợ | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
126 | Xây dựng Trường Tiểu học Long Bửu | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2007-2008 | 16 phòng học và khối công trình phụ trợ | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
127 | Cải tạo, mở rộng Trường Tiểu học Đông Hưng Thuận 1 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2007-2008 | Mở rộng từ 8 lên 18 phòng học và bổ sung các phòng chức năng, khối phụ | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
128 | Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học kỹ thuật Nông nghiệp | Trường Trung học kỹ thuật nông nghiệp | Quận 1 | 2007-2008 | Diện tích sửa chữa, cải tạo 2.607m2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
129 | Xây dựng Trường Tiểu học An Phú | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2007-2008 | 30 phòng học | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
130 | Xây dựng Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi (khu 174 ha) | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2007-2009 | 30 phòng học và các khối chức năng | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
131 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ Lợi (trong khu 174ha) | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2007-2009 | 35 phòng học + khối phụ | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
132 | Xây dựng Trường Trung học phổ thông Tân Hưng (chuẩn quốc gia) | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2007-2009 | 45 phòng học, nhà đa năng, TDTT và khối phụ | 66700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
133 | Xây dựng trường phổ thông trung học Bình Tân | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2007-2009 | 45 phòng, khối phụ | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
134 | Xây dựng Trường THCS Bình Hưng Hòa A | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2007-2009 | 45 phòng, khối phụ | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
135 | Xây dựng mới Trường Mầm non Hoàng Anh | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | Xây dựng 9 nhóm phòng học, các phòng chức năng và khối phụ | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
136 | Xây dựng Trường THCS Tân Tạo A | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2007-2009 | 45 phòng, khối phụ | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
137 | Xây dựng Trường Trung học phổ thông Tân Thới Hòa | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 30 phòng, khối phụ | 60000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
138 | Xây dựng Trường Trung học phổ thông Tây thạnh | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 36 phòng, khối phụ | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
139 | Xây dựng, mở rộng Trường Tiểu học Âu Cơ quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | 23 phòng học, các phòng chức năng | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
140 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Tân kiên | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | 30 phòng học, khôi phụ | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
141 | Nâng cấp mở rộng Trường Trung học phổ thông Lê Minh Xuân | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | Xây thêm 10 phòng, sửa chữa công trình cũ đạt 30 phòng | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
142 | Xây dựng Trường THPT Vĩnh Lộc B | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2009 | 45 phòng, khối phụ | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
143 | Xây dựng Trường Tiểu học Bình Hưng 1 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | 30 phòng, khối phụ | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
144 | Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | 30 phòng, khối phụ | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
145 | Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2007-2008 | 30 phòng, khối phụ | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
146 | Cải tạo mở rộng Trường THCS Phú Hòa Đông | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 36 phòng, khối phụ. Diện tích hiện hữu 7.616m2, mở rộng thêm 8.318m2. | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
147 | Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | Xây mới thay thế với tổng cộng 30 phòng, khối phụ | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
148 | Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 1 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
149 | Xây dựng Cải tạo mở rộng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Xơ | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | Xây dựng mới 22 phòng + khối phụ, sửa chữa cải tạo 14 phòng, các khối phụ | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
150 | Cải tạo mở rộng Sửa chữa nâng cấp Trường Trung học cơ sở Tân Thông Hội | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 36 phòng học, khối phụ thay cho trường hiện hữu. Diện tích hiện hữu 6.095m2, mở rộng thêm 3.000m2 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
151 | Xây dựng thay thế cơ sở cũ của Trường THCS Phước Thạnh | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | Xây mới trường với 36 phòng, khối phụ thay cho trường hiện hữu có 20 phòng học | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
152 | Xây dựng Trường THCS Tân Phú Trung | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | Xây mới trường qui mô 41 phòng, khối phụ; thay cho cơ sở cũ vi phạm lộ giới đường xuyên Á, thanh lý cơ sở cũ | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
153 | Cải tạo mở rộng và sửa chữa nâng cấp Trường Tiểu học Tân Thạnh Tây | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 36 phòng, khối phụ, sửa chữa khối hiện hữu | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
154 | Xây dựng Trường Tiểu học Ngã Ba Giòng | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
155 | Xây dựng Trường Tiểu học Dương Công Khi | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
156 | Xây dựng Trường Tiểu học Nhị Tân | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
157 | Xây dựng Trường Tiểu học Phan Công Hớn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2007-2008 | 30 phòng học. khối phụ | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
158 | Xây dựng Trường Tiểu học thị trấn Hóc Môn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2007-2008 | 30 phòng, khối phụ | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
159 | Xây dựng Trường Tiểu học Tây Bắc Lân | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2007-2008 | 30 phòng, khối phụ | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
160 | Xây dựng Trường THCS Doi Lầu (giai đoạn 1) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 15 phòng, khối phụ | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
161 | Xây dựng Trường Tiểu học Vàm Sát (giai đoạn 1) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 15 phòng, khối phụ | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
162 | Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Bình Thạnh huyện Cần giờ (giai đoạn 1) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 15 phòng, khối phụ | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
163 | Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Hòa Hiệp huyện Cần Giờ (giai đoạn 1) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 15 phòng, khối phụ | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
164 | Xây dựng Trường THCS Cần Thạnh (giai đoạn 1) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 24 phòng, khối phụ | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
165 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Mỹ (giai đoạn 1) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 20 phòng học, khối phụ | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
166 | Xây dựng Cải tạo Trường Trung học cơ sở Phú Xuân 2 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ, cải tạo công trình cũ | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
167 | Xây dựng trường THPT Phước Kiển | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2007-2008 | 36 phòng, khối phụ | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
168 | Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học Sư phạm Mầm non | Trường Trung học sư phạm mầm non | Quận 1 | 2007-2008 | Sửa chữa cải tạo | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
169 | Xây dựng mở rộng và cải tạo Trường THPT Trần Đại Nghĩa | Trường THPT Trần Đại Nghĩa | Quận 1 | 2007-2008 | Sửa chữa 35 phòng, xây dựng 10 phòng, khối phục vụ bán trú | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
170 | Xây dựng Trường Tiểu học Trần Nhựt Duật | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD công trình quận 1 | Quận 1 | 2007-2008 | 15 phòng học, khối phụ | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
171 | Xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quí Đôn | Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quí Đôn | Quận 1 | 2007-2008 | 15 phòng học, khối phụ, khối công trình giảng dạy | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
172 | Xây dựng Trường Mầm non 9 quận 3 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 3 | Quận 3 | 2007-2008 | 7 phòng học, khối phụ | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
173 | Nâng cấp mở rộng Trường THPT Nguyễn Trãi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 4 | Quận 4 | 2007-2008 | Xây dựng 5 phòng học, khối phụ | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
174 | Xây dựng Trường Tương Lai (xây thay thế cơ sở cũ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 5 | Quận 5 | 2007-2008 | 16 phòng học, khối phụ | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
175 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Thực nghiệm Sư phạm (xây thay thế cơ sở cũ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 5 | Quận 5 | 2007-2008 | 36 phòng học, khối phụ | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
176 | Xây dựng Trường Tiểu học thực hành quận 5 (xây thay thế cơ sở cũ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 5 | Quận 5 | 2007-2008 | 20 phòng học, khối phụ | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
177 | Xây dựng Trường Hy Vọng (xây thay thế cơ sở cũ) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2007-2008 | 12 phòng học, khối phụ | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
178 | Xây dựng Trường Tiểu học phường 11, quận 6 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
179 | Xây dựng Trường THPT phường 11, quận 6 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2007-2008 | 45 phòng học, khối phụ | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
180 | Xây dựng mới Trường Tiểu học An Phong | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
181 | Xây dựng mới Trường Tiểu học phường 15 quận 8 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
182 | Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở phường 15 quận 8 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2007-2008 | 45 phòng học, khối phụ | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
183 | Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở phường 7 quận 8 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2007-2008 | 45 phòng học, khối phụ | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
184 | Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông phường 7 quận 8 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2007-2008 | 45 phòng học, khối phụ | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
185 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Bình (xây thay thế) | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
186 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Phước | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
187 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Hữu | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
188 | Nâng cấp mở rộng Trường THPT Nguyễn An Ninh | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD công trình quận 10 | Quận 10 | 2007-2008 | Xây mới 10 phòng học, khối phụ, cải tạo công trình cũ | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
189 | Nâng cấp mở rộng Trường Trung học cơ sở Trần Phú | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD công trình quận 10 | Quận 10 | 2007-2008 | Xây mới 22 phòng học, cải tạo công trình cũ | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
190 | Xây dựng mở rộng và Sửa chữa nâng cấp Trường Tiểu học Trần Quang Cơ | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD công trình quận 10 | Quận 10 | 2007-2008 | Xây mới 15 phòng học, khối phụ và cải tạo công trình cũ | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
191 | Xây dựng mở rộng và Sửa chữa nâng cấp Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD công trình quận 10 | Quận 10 | 2007-2008 | Xây mới 9 phòng học, khối phụ và cải tạo công trình cũ | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
192 | Xây dựng mở rộng và sửa chữa nâng cấp Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD công trình quận 10 | Quận 10 | 2007-2008 | Xây mới thêm 11 phòng học, khối phụ và cải tạo công trình cũ | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
193 | Xây dựng Trường Tiểu học Lê Thị Riêng (xây thay thế) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD công trình quận 10 | Quận 10 | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
194 | Xây dựng Trường Tiểu học Âu Cơ | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 11 | Quận 11 | 2007-2008 | 24 phòng học, khối phụ | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
195 | Xây dựng Trường Tiểu học Hưng Việt | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 11 | Quận 11 | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
196 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 11 | Quận 11 | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
197 | Xây dựng Trường Tiểu học Hiệp Thành | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
198 | Xây dựng Trường Tiểu học Tân Thới Nhất | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2007-2008 | 30 phòng học, khối phụ | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
199 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Hiệp Thành | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2007-2008 | 45 phòng học, khối phụ | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
200 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Ảnh Thủ | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2007-2008 | 45 phòng học, khối phụ | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
201 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Thạnh Lộc | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2007-2008 | 45 phòng học, khối phụ | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
202 | Xây dựng Trường Trung học Phổ thông Thạnh Lộc | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2007-2008 | 45 phòng học, khối phụ | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| Chương trình Đầu tư cho giao thông |  |  |  |  | 137245 | 30931 | 0 | 0 | 600 | 600 | 53000 | 24000
203 | Sửa chữa nâng cấp đường Phú Hiệp | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 3.750m x 12,5m | 19054 | 5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000
204 | Xây dựng đường Lý Phục Man nối dài (cầu Lý Phục Man) | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2007-2008 | 40,8m x 14,5m | 19799 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2000
205 | Nâng cấp mở rộng đường Tên Lửa (từ đường Kinh Dương Vương đến khu y tế kỹ thuật cao) | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2007-2008 | 700m x 23m (6 làn xe, lộ giới 40m) | 27592 | 9304 | 0 | 0 | 200 | 200 | 12000 | 2000 | Tổng mức đầu tư 45.128 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 17.536 triệu đồng.
206 | Xây dựng mới đường Tỉnh lộ 6, huyện Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2007-2008 | 2.849m x 12,5m | 24054 | 10532 | 0 | 0 | 200 | 200 | 15000 | 5000 | Tổng mức đầu tư 28.569 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 4.515 triệu đồng.
207 | Nâng cấp cải tạo đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2007-2008 | 1.765m x 16,5m | 46746 | 3681 | 0 | 0 | 200 | 200 | 10000 | 10000 | Tổng mức đầu tư 49.746 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 3.000 triệu đồng.
| Chương trình xây nhà tái định cư |  |  |  |  | 99096 | 24439 | 600 | 600 | 0 | 0 | 30000 | 30000
208 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đường Liên cảng, phường Phú Mỹ, quận 7 | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2007-2008 | 3ha | 29719 | 8651 | 300 | 300 | 0 | 0 | 10000 | 10000
209 | Xây dựng khu tái định cư bến sông Ông lớn cũ (khu tái định cư Tân Hưng 2) | Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 | Quận 7 | 2007-2008 | 4,26ha | 35910 | 10961 | 300 | 300 | 0 | 0 | 15000 | 15000
210 | Xây dựng khu chung cư tái định cư 283 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh | Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà | Quận Bình Thạnh | 2007-2008 | 1,3ha | 33467 | 4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| Chương trình 3 giảm |  |  |  |  | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350
211 | Cải tạo 2 kênh thoát nước, nâng cấp đường nội bộ khu cách ly Trung tâm Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Nhị Xuân | Lực lượng Thanh niên xung phong | Huyện Hóc Môn | 2006-2007 | 2.722m2 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
212 | Nâng cấp đường nội bộ và Xây dựng khối phụ trợ Trường GDĐT & GQVL số 1 | Lực lượng Thanh niên xung phong | Huyện Đắk Nông | 2006-2007 | 4,5Km+200m2 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
213 | Nâng cấp đường nội bộ vào Trường GDĐT & GQVL số 5 | Lực lượng Thanh niên xung phong | Huyện Đắk Nông | 2006-2007 | 3,5Km+200m2 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
214 | Nâng cấp đường nội bộ vào Trường GDĐT & GQVL số 6 | Lực lượng Thanh niên xung phong | Huyện Đắk Nông | 2006-2007 | 2,4Km+200m2 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
215 | Sửa chữa khu E và nhà hành chính Trung tâm Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Nhị Xuân | Lực lượng Thanh niên xung phong | Huyện Hóc Môn | 2006-2007 | 300 chỗ và 700m2 văn phòng | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
216 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải bằng sậy (thí điểm tại Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Đức) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2007-2008 | Xử lý nước thải cho 1.500 học viên | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
217 | Tăng cường nước tại Trung tâm trọng điểm cai nghiện ma túy (Bệnh viện Nhân Ái) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động TBXH | Tỉnh Bình Phước | 2007-2008 | Tăng cường nước phục vụ cho 800 học viên AIDS giai đoạn cuối | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
| Chương trình chống ngập nước nội thị |  |  |  |  | 56630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 2500
218 | Xây dựng kè chống xói lở bờ sông Phú Xuân, đoạn 2 | Ban QLDA ĐTXDCT huyện Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 2007-2008 | 400m dài | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 500
219 | Xây dựng kè khu dân cư An Phước | Ban QLDA Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 960m | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1000
220 | Xây dựng kè khu dân cư An Hòa | Ban QLDA Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 960m | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1000
| Chương trình xây dựng CVPM Quang Trung và KCNC |  |  |  |  | 73151 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 1479 | 49000 | 16000
221 | Xây dựng đường nhánh N2 Khu Công nghệ cao thành phố | Công ty Phát triển Khu công nghệ cao | Quận 9 | 2007-2008 | 945,6m dài, rộng 24m -28m | 15413 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 10000 | 3000
222 | Xây dựng đường nhánh N6 Khu Công nghệ cao thành phố | Công ty Phát triển Khu công nghệ cao | Quận 9 | 2007-2008 | 995m dài, rộng 24m, 01 cầu | 10088 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 6000 | 3000
223 | Xây dựng đường D3 Khu Công nghệ cao thành phố | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2007-2008 | Dài 800m, bề rộng 24m | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000
224 | Xây dựng cơ sở hạ tầng lô H-1 Khu Công nghệ cao thành phố | Công ty Phát triển Khu công nghệ cao | Quận 9 | 2007-2008 | 11,47ha | 11500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 8000 | 2000
225 | Xây dựng cơ sở hạ tầng lô H-2 Khu Công nghệ cao thành phố | Công ty Phát triển Khu công nghệ cao | Quận 9 | 2007-2008 | 7,13ha | 7200 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 5000 | 1000
226 | Xây dựng cơ sở hạ tầng lô H-3 Khu Công nghệ cao thành phố | Công ty Phát triển Khu công nghệ cao | Quận 9 | 2007-2008 | 8,92ha | 8950 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 6000 | 2000
227 | Xây dựng cơ sở hạ tầng lô S-1 Khu Công nghệ cao thành phố | Công ty Phát triển Khu công nghệ cao | Quận 9 | 2007-2008 | 6,57ha | 6600 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 5000 | 1000
228 | Xây dựng hàng rào Khu Công nghệ cao thành phố (đoạn từ chùa Liên Hải đến đường Lê Văn Việt) | Công ty Phát triển Khu công nghệ cao | Quận 9 | 2007-2008 | 3,5km | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2000
| Các công trình và dự án khác |  |  |  |  | 621719 | 21188 | 0 | 0 | 1210 | 1110 | 92543 | 62693
229 | Mua sắm trang thiết bị nhà hát giao hưởng và vũ kịch | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 1 | 2007-2009 | Trang thiết bị | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
230 | Xây dựng công trình Hồ cảnh quan Biển Đông | Ban quản trị Quỹ xây dựng Đền Tưởng niệm Bến Dược | Huyện Củ Chi | 2007 | Làm đường ven hồ, kè đá, hệ thống tưới, hệ thống điện | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
231 | Xây dựng đường nội bộ, điện nước, cây xanh (hạ tầng nội bộ) Khu I Cổ đại Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc | Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc | Quận 9 | 2007-2009 | 80ha | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800
232 | Xây dựng tượng đài Nguyễn Văn Trổi | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 3 | 2007 | Tượng đài | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
233 | Xây dựng tượng đài Hòa thượng Thích Quảng Đức | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 3 | 2007 | Tượng đài | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
234 | Cải tạo Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 1 | 2007 | 250 chỗ | 10807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
235 | Trùng tu Lăng Lê Văn Duyệt | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận Bình Thạnh | 2007 | Trùng tu di tích | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120
236 | Tôn tạo nhà Vương Hồng Sển | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận Bình Thạnh | 2007 | 666m2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
237 | Tôn tạo Đình An Phú quận 9 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 9 | 2007 | Trùng tu, tôn tạo | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
238 | Đầu tư thiết bị PCCC, cải tạo hệ thống điện, thay hệ thống thang máy của Thư viện Tổng hợp thành phố | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 1 | 2006-2007 | Thiết bị | 3800 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
239 | Xây dựng Tượng đài Biệt động Sài Gòn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình VHTT | Quận 1 | 2007-2008 | Xây dựng tượng đài | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80
240 | Thay mới hệ thống sàn gỗ nhà thi đấu Phan Đình Phùng | Sở TDTT | Quận 3 | 2007-2008 | 1.000m2 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
241 | Cải tạo nhà máy phát sóng, xây dựng mới nhà bảo vệ, đường vào nhà máy phát sóng và đường nội bộ của Đài phát sóng | Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố | Quận 9 | 2007-2008 | Cải tạo nhà đặt máy phát sóng, xây dựng đường nội bộ, nhà xe, xây mới nhà nghỉ, bảo vệ, hệ thống điện chiếu sáng, các công trình phụ trợ | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
242 | Đầu tư thiết bị linh kiện dự phòng máy AM&FM, máy vi tính và các thiết bị phục vụ sản xuất chương trình | Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố | Quận 1, 9 | 2007-2008 | Thiết bị, linh kiện chuyên dùng | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
243 | Sửa chữa nâng cấp khối nhà ở, làm việc Ban Quân lực, Đội quân nhạc, Viện Kiểm sát, Tòa án, Điều tra hình sự | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận 11 | 2007-2008 | 6.000m2 | 9900 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
244 | Xây dựng mới nhà xe, cải tạo nâng cấp kho dự trữ sẵn sàng chiến đấu - Bộ Chỉ huy và đường nội bộ nhà xe | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận 10 | 2007-2008 | 4,235m2 | 8850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
245 | Sửa chữa nâng cấp Đồn Cây Mai | Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố | Quận 11 | 2007-2009 | Xây mới: 1.541m2; sửa chữa: 847m2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000
246 | Lắp đặt 800 trụ cứu hỏa phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) | Tổng công ty cấp nước | Thành phố Hồ Chí Minh | 2007-2008 | Lắp đặt 800 trụ cứu hỏa trên địa bàn thành phố (đợt 2) | 17716 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 8000 | 8000
247 | Chống sạt lở kênh Thanh Đa (đoạn 1.1 từ hạ lưu cầu Kinh đến doanh trại quân đội) phường 25, quận Bình Thạnh | Khu Đường sông | Quận Bình Thạnh | 2007-2008 | Xây dựng kè chiều dài 478m | 38864 | 19788 | 0 | 0 | 460 | 460 | 20000 | 20000
248 | Xây dựng hạ tầng khu nhà lưu trú công nhân phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 | Cty Phát triển Khu công nghệ cao thành phố | Quận 9 | 2007-2008 | 3,5ha | 32206 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 7000 | 2000
249 | Xây dựng sàn Giao dịch bất động sản và trụ sở làm việc Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn tài nguyên môi trường | Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn tài nguyên môi trường | Quận 1 | 2007-2008 | 714m2 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 3000 | 3000
250 | Xây dựng đường nội bộ, hệ thống trang thiết bị y tế của Trại Tạm giam Bố Lá | Công an thành phố | Tỉnh Bình Dương | 2007-2008 | 3.500m2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
251 | Di dời Trường bắn Thủ Đức từ quận 9 về Trại Tạm giam Bố Lá | Công an thành phố | Tỉnh Bình Dương | 2007-2008 | 4.200m2 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000
252 | Xây dựng cầu tàu Trạm kiểm soát số 5 thuộc Phòng CSGT Đường thủy | Công an thành phố | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 1.200m2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
253 | Xây dựng Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ (phần san lấp và cổng tường rào) | Công an thành phố | Quận 9 | 2007-2008 | 3.000m2 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
254 | Xây dựng Trung tâm dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố | Ban Quản lý dự án ĐTXD khu đô thị mới Nam Sài Gòn | Quận 7 | 2007-2008 | Xây dựng mới trụ sở | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
255 | Sửa chữa nâng cấp Đội CSGT số 1 | Công an thành phố | Quận 1 | 2007-2008 | 2.500m2 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
256 | Xây dựng Nhà tạm giữ Công an quận 7 | Công an thành phố | Quận 7 | 2007-2008 | 5.500m2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
257 | Xây dựng mới Đội PCCC quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2007-2008 | Diện tích sàn xây dựng: 3.420,45m2 | 13813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1000
258 | Đóng mới tàu gỗ tuần tra | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 2 chiếc loại 60 CV | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
259 | Xây mới nhà làm việc Bộ Chỉ huy Biên phòng Cảng Sài Gòn | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố | Quận 4 | 2007-2008 | 860m2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
260 | Xây dựng Doanh trại Hải đội II | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 | 4.370m2 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
261 | Xây mới Đồn Biên phòng 558 | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố | Huyện Cần Giờ | 2007-2008 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
262 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở Viện Kinh tế thành phố | Viện Kinh tế thành phố | Quận 3 | 2007-2008 | Xây lắp 700m2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000
263 | Sửa chữa trụ sở Thành Đoàn Tp.HCM | Thành Đoàn | Quận 1 | 2007-2008 | Sửa chữa trụ sở | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 500
264 | Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc Viện Quy hoạch - Xây dựng thành phố | Viện Quy hoạch - Xây dựng thành phố | Quận 3 | 2007-2008 | Sửa chữa cải tạo | 2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913 | 2913
265 | Xây dựng trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 6 | Sở Tư pháp | Quận Bình Thạnh | 2007-2008 | 1.500m2 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 500
266 | Sửa chữa, mở rộng trụ sở làm việc của Thanh tra thành phố | Thanh tra thành phố | Quận 3 | 2007-2008 | Sửa chữa trụ sở | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500