PHỤ LỤC II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

| STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong toàn Ngành | Vụ Kế hoạch- Tài chính | Các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị khác có liên quan | Cuối quý IV/2009 - đầu quý I/2010 |  |
| II | Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng các chỉ tiêu thống kê chuyên Ngành đưa vào hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Vụ Kế hoạch-Tài chính | Tổng cục Thống kê- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT); Vụ Hành chính - Tư pháp; Vụ Bổ trợ Tư pháp; Cục Trợ giúp pháp lý (Cục TGPL) và các Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Quý I –II /2010 | (Chuyển sang Tổng cục thống kê trình Thủ trướng Chính phủ ban hành) |
| 2 | Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành và hệ thống các khái niệm đi kèm hệ thống chỉ tiêu này |  |  |  | Trình Bộ trưởng ban hành |
| - | Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê chung của Ngành | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Tổng Cục Thống kê (Bộ KH& ĐT); Văn phòng Bộ; Vụ Hành chính tư pháp; Vụ Bổ trợ Tư pháp; các đơn vị khác thuộc Bộ và các Sở Tư pháp | Quý II/2010 |  |
| - | Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê thi hành án dân sự. | Tổng cục Thi hành án dân sự | Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT); Vụ Kế hoạch - Tài chính; Bộ Công an; các đơn vị thuộc Bộ; các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương | Quý I /2010 |  |
| - | Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý | Cục Trợ giúp pháp lý | Tổng cục Thống kê(Bộ KH&ĐT); Vụ Kế hoạch - Tài chính; các đơn vị thuộc Bộ; Các Sở Tư pháp; các Trung tâm trợ giúp pháp lý; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan | Quý I/2010 |  |
| 3 | Tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ trực tiếp cho việc hoàn thiện thể chế về công tác thống kê của Ngành Tư pháp (khảo sát, tọa đàm, hội thảo...) |  |  |  |  |
| - | Các hoạt động phục vụ việc soạn thảo Thông tư hướng dẫn về chế độ thống kê trong lĩnh vực thi hành án dân sự | Tổng cục Thi hành án dân sự | Tổng Cục Thống kê (Bộ KH& ĐT); Vụ Kế hoạch - Tài chính; các cơ quan thi hành án dân sự địa phương; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. | Quý II/2010 |  |
| - | Các hoạt động phục vụ việc soạn thảo Thông tư hướng dẫn về chế độ thống kê trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý | Cục Trợ giúp pháp lý | Tổng Cục Thống kê (Bộ KH& ĐT); Vụ Kế hoạch- Tài chính; các cơ quan tư pháp địa phương; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan | Quý I/2010 |  |
| - | Các hoạt động phục vụ việc soạn thảo Thông tư hướng dẫn về chế độ thống kê của Ngành Tư pháp | Vụ Kế hoạch- Tài chính | Tổng Cục Thống kê (Bộ KH& ĐT); các đơn vị thuộc Bộ; các cơ quan tư pháp địa phương; các cơ quan thi hành án dân sự địa phương; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. | Quý III/2010 |  |
| 4 | Nghiên cứu đổi mới hình thức xử lý, thu thập thông tin thống kê; phương pháp thống kê; xây dựng hệ tiêu chí về sản phẩm thống kê | Vụ Kế hoạch- Tài chính | Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT); Tổng cục Thi hành án; Cục Trợ giúp pháp lý; các đơn vị thuộc Bộ; các cơ quan tư pháp địa phương; các cơ quan thi hành án dân sự địa phương; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan | Quý II/2010 |  |
| 5 | Tập huấn, in ấn tài liệu về thống kê trong Ngành Tư pháp |  |  |  |  |
| - | Tập huấn đối với các đơn vị thuộc Bộ | Vụ Kế hoạch- Tài chính | Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT); Cục Trợ giúp pháp lý; Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị khác có liên quan. | Trong Quý I /2010 |  |
| - | Tập huấn đối với các Sở Tư pháp | Vụ Kế hoạch – Tài chính | Tổng cục Thống kê - Bộ KH&ĐT; Văn phòng Bộ; các đơn vị khác thuộc Bộ; các Sở Tư pháp; một số đơn vị có liên quan | Trong Quý II- III /2010 |  |
| - | Tập huấn đối với các cơ quan Thi hành án dân sự | Tổng cục Thi hành án dân sự | Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT); Vụ Kế hoạch - Tài chính; các cơ quan Thi hành án dân sự và một số đơn vị liên quan | Trong Quý II-III /2010 |  |
| 6 | Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Luật thống kê, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê và các văn bản pháp luật về công tác thống kê của Ngành | Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật | Vụ Kế hoạch- Tài chính; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Báo Pháp luật Việt Nam; các Sở Tư pháp; cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các đơn vị khác có liên quan | Quý II/ 2010 đến quý II/2011 |  |
| 7 | Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê trong toàn Ngành; kiến nghị từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy thống kê của Ngành | Vụ Tổ chức cán bộ | Vụ Kế hoạch –Tài chính; Tổng cục Thi hành án dân sự; Văn phòng Bộ và các đơn vị khác có liên quan | Quý IV/2010 |  |
| 8 | Rà soát, đánh giá hiện trạng về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thống kê trong toàn Ngành hiện nay |  |  |  |  |
| - | Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác thống kê của các đơn vị thuộc Bộ; cơ quan thi hành án dân sự địa phương | Vụ Kế hoạch- Tài chính | Văn phòng Bộ; Tổng cục Thi hành án dân sự; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương | Quý II-III/2010 |  |
| - | Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác thống kê của các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công tác tư pháp cấp xã ở địa phương | Sở Tư pháp các tỉnh | Các Sở, ban, ngành có liên quan | Quý I-II/2010 |  |
| 9 | Biên soạn cuốn Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thống kê trong Ngành Tư pháp | Vụ Kế hoạch- Tài chính | Tổng cục Thống kê - Bộ KH&ĐT; Tổng cục Thi hành án; Cục trợ giúp pháp lý; các đơn vị khác thuộc Bộ và một số cơ quan, đơn vị có liên quan | Quý II/ 2011 |  |
| 10 | Ứng dụng công nghệ thông tin |  |  |  |  |
| - | Xây dựng Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành | Cục Công nghệ thông tin | Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Hành chính tư pháp; Vụ Bổ trợ tư pháp; Cục Trợ giúp pháp lý; Tổng Cục Thi hành án; Văn phòng Bộ và các đơn vị khác thuộc Bộ | Đầu quý II/2011 |  |
| - | Đề xuất những nội dung chủ yếu làm cơ sở xây dựng Đề án về Cơ sở dữ liệu thống nhất về dữ liệu thống kê của Ngành Tư pháp | Cục Công nghệ thông tin | Vụ Kế hoạch- Tài chính và các đơn vị khác thuộc Bộ | Trong quý IV/2011 | Sẽ xây dựng Đề án riêng |
| 11 | Tổ chức các hoạt động chia sẻ thông tin, tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức công tác thống kê của một số Bộ, Ngành, của một số Bộ Tư pháp các nước về công tác thống kê thuộc lĩnh vực quản lý | Vụ Kế hoạch- Tài chính | Vụ Hợp tác Quốc tế; các đơn vị khác thuộc Bộ | Đến quý I/2011 |  |
| 12 | Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án | Vụ Kế hoạch- Tài chính | Văn phòng Bộ và các đơn vị khác thuộc Bộ; các Sở Tư pháp; các Cục Thi hành án dân sự địa phương. | Cuối Quý IV/2011 |  |