TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”

SƠ ĐỒ I

(Không thuộc diện nhà nước thu hồi đất và Dự án đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chấp thuận địa điểm và chủ trương đầu tư

(10 ngày)

10

Các thủ tục thực hiện đồng thời

CÔNG AN TỈNH

Thẩm duyệt PCCC (7 ngày)

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Thẩm định & phê duyệt hồ sơ xin thuê đất; Chuyển mục đích SDĐ (15 ngày)

SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định & phê duyệt ĐTM

(25 ngày)

Xác nhận cam kết BVMT (5 ngày)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (10 ngày)

SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định nhu cầu SDĐ

(17 ngày)

SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định trích lục bản đồ (5 ngày)

Thẩm định trích đo  < 10 ha (10 ngày)

Thẩm định trích đo  > 10 ha (15 ngày)

17000

15000

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Ký hợp đồng thuê đất; Giao đất;

cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (15 ngày)

15000

Ghi chú:

Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo sơ đồ I

Không quá 71 ngày

(không kể thời gian tiến hành bồi thường GPMB)

SỞ XÂY DỰNG-UBND CẤP HUYỆN

Cấp phép xây dựng (14 ngày)

14000

TỔNG THỜI GIAN: 71 ngày

KHỞI CÔNG

XÂY DỰNG

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”

SƠ ĐỒ II

(Không thuộc diện nhà nước thu hồi đất và Dự án phải xin ý kiến các cơ quan liên quan)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chấp thuận địa điểm và chủ trương đầu tư (10 ngày)

10000

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Không phải đi kiểm tra (15 ngày) (a)

- Phải đi kiểm tra (17 ngày) (b)

15 (a)

17 (b)

Các thủ tục thực hiện đồng thời

SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định & phê duyệt ĐTM

(25 ngày)

Xác nhận cam kết BVMT (5 ngày)

SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất

(17 ngày)

SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định trích lục bản đồ (5 ngày) (I)

Thẩm định trích đo  < 10 ha (10 ngày) (II)

Thẩm định trích đo  > 10 ha (15 ngày) (III)

17

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Thẩm định & phê duyệt hồ sơ xin thuê đất; Chuyển mục đích SDĐ

(15 ngày)

15000

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Ký hợp đồng thuê đất; Giao đất;

cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

(15 ngày)

15000

Ghi chú:

Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo sơ đồ II

Là 84 và 86 ngày

(không kể thời gian tiến hành bồi thường GPMB)

14

CÔNG AN TỈNH

Thẩm duyệt PCCC (7 ngày)

SỞ XÂY DỰNG-UBND CẤP HUYỆN

Cấp phép xây dựng (14 ngày)

TỔNG THỜI GIAN:

86 ngày (a)

88 ngày (b)

KHỞI CÔNG

XÂY DỰNG

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”

SƠ ĐỒ III

(Thuộc diện nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án và Dự án đủ điều kiện đăng ký đầu tư, cấp Giấy CNĐT)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chấp thuận địa điểm và Chủ trương đầu tư (10 ngày)

10

Các thủ tục thực hiện đồng thời

SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định & phê duyệt ĐTM

(25 ngày)

Xác nhận cam kết BVMT (5 ngày)

SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định nhu cầu SDĐ

(17 ngày)

SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định trích lục bản đồ (5 ngày) (I)

Thẩm định trích đo  < 10 ha (10 ngày) (II)

Thẩm định trích đo  > 10 ha (15 ngày) (III)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Cấp Giấy CNĐT (10 ngày)

10 (I)

10 (II)

15 (III)

UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và QĐ thu hồi đất của hộ gia định, cá nhân  (15 ngày)

15

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thẩm định & phê duyệt hồ sơ xin thuê đất; Chuyển mục đích SDĐ

(15 ngày)

15

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ký hợp đồng thuê đất; Giao đất;

cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

(15 ngày)

15

KHỞI CÔNG

XÂY DỰNG

CÔNG AN TỈNH

Thẩm duyệt PCCC (7 ngày)

SỞ XÂY DỰNG-UBND CẤP HUYỆN

Cấp phép xây dựng (14 ngày)

Ghi chú:

Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo sơ đồ III tương ứng các mức là: 79 và 84 ngày

(không kể thời gian thực thực hiện bồi thường GPMB)

14

TỔNG THỜI GIAN:

79 ngày (I, II)

84 ngày (III)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”

SƠ ĐỒ IV

(Thuộc diện nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án và Dự án phải xin ý kiến các cơ quan có liên quan)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chấp thuận địa điểm và chủ trương đầu tư (10 ngày)

10

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Không phải đi kiểm tra (15 ngày) (a)

- Phải đi kiểm tra (17 ngày) (b)

15a

17b

Các thủ tục thực hiện đồng thời

SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định & phê duyệt ĐTM

(25 ngày)

Xác nhận cam kết BVMT (5 ngày)

SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định nhu cầu SDĐ

(17 ngày)

SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định trích lục bản đồ (5 ngày) (I)

Thẩm định trích đo  < 10 ha (10 ngày) (II)

Thẩm định trích đo  > 10 ha (15 ngày) (III)

5 (I)

10 (II)

15 (III)

UBND CẤP HUYỆN

Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và QĐ thu hồi đất của hộ gia định, cá nhân  (15 ngày)

15

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI

Thẩm định & phê duyệt hồ sơ xin thuê đất; Chuyển mục đích SDĐ (15 ngày)

15

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI

Ký hợp đồng thuê đất; Giao đất;

cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

(15 ngày)

15

Ghi chú:

Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo sơ đồ IV tương ứng các mức là: 89,91,94,96,99 và 101 ngày  (không kể thời gian thực thực hiện bồi thường GPMB)

TỔNG THỜI GIAN:

89 ngày (Ia)

91 ngày (Ib)

94 ngày (IIa)

96 ngày (IIb)

99 ngày (IIIa)

101 ngày (IIIb)

14

CÔNG AN TỈNH

Thẩm duyệt PCCC (7 ngày)

SỞ XÂY DỰNG-UBND CẤP HUYỆN

Cấp phép xây dựng (14 ngày)

KHỞI CÔNG

XÂY DỰNG