THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG

- Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng là định mức kinh tế-kỹ thuật xác định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công (đối với một số công tác sử dụng máy, thiết bị thi công) để hoàn thành một đơn vị  khối lượng công tác sửa chữa trong xây dựng, như: Cạo bỏ 1m2 lớp sơn, vôi cũ; xây 1m3 tường; gia công lắp dựng 1 tấn thiết bị phi tiêu chuẩn, vá 1m2 đường, thay thế 1 thanh ray, 1 cái tà vẹt .v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật quy định và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác sửa chữa.

- Định mức công tác sửa chữa áp dụng cho khối lượng thi công, xây dựng nhỏ, thực hiện trong điều kiện có nhiều khó khăn, phức tạp, xen kẽ nhiều công việc khác nhau, mặt bằng thi công chật hẹp, thường phân tán, bên cạnh công trình đang sử dụng, vừa sửa chữa vừa sử dụng, phần lớn dùng lao động thủ công, nặng nhọc, năng suất thấp và sử dụng lượng vật liệu xây dựng không nhiều.

- Trong quá trình sửa chữa không những phải đảm bảo an toàn lao động cho người lao động, còn phải đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại, các trang thiết bị đang sử dụng trong công trình đó và các công trình kế cận có liên quan.

I- NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG

1- Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây lắp sửa chữa.

Số lượng vật liệu đã bao gồm hao hụt ở khâu thi công, riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

2- Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây lắp sửa chữa và công nhân phục vụ sữa chữa (kể cả công nhân vận chuyển, bốc dỡ vật liệu trong phạm vi quy định trong định mức dự toán tính cho từng loại công tác xây lắp sửa chữa). Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

3- Mức hao phí máy thi công:

Là số ca máy thi công trực tiếp phục vụ để hoàn thành công tác xây lắp sửa chữa.

II- KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG

Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác xây lắp hoặc kết cấu cần sửa chữa áp dụng chung và áp dụng riêng cho từng loại hình công trình cần sửa chữa (công tác sửa chữa: công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật). Các định mức được mã hoá thống nhất phù hợp với hệ thống mã hiệu định mức hiện hành.

Mỗi loại công tác xây lắp trong định mức được trình bày tóm tắt: Thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác sửa chữa đó. Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng theo đơn vị thống nhất của Nhà nước.

Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sửa chữa bình quân.

Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

II- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG

Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng được áp dụng để lập đơn giá sửa chữa, làm cơ sở để lập dự toán công tác sửa chữa. Chỉ áp dụng đối với công trình đang khai thác, sử dụng có quy mô sửa chữa nhỏ trường hợp công trình có quy mô sửa chữa lớn như phá đi lát lại toàn bộ phần ốp lát, trát lại toàn bộ tường, dầm, cột, thay thế toàn bộ kết cấu gỗ, kết cấu thép, kết cấu mái, làm mới kết cấu áo đường, nhà 4 tầng đập đi 1 tầng xây lại 1 tầng mới, …. không được áp dụng định mức này.

Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định được định mức riêng đối với từng điều kiện thi công và yêu cầu của công tác sửa chữa áp dụng theo nội dung trong các chương IX, X của tập định mức này.

Đối với một số loại công tác xây lắp khác như: Đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt .v.v... không định mức trong bộ định mức dự toán này được áp dụng theo quy định trong định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, vữa bê tông các loại và cấp phối vật liệu 1 tấn bê tông nhựa... sử dụng cho công tác xây lắp sửa chữa áp dụng theo các bảng định mức quy định trong định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngoài phần thuyết minh và quy định áp dụng chung này, trong từng phần và từng chương của định mức dự toán đều có quy định điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và quy định áp dụng cụ thể.

Chương I

CÁC CÔNG TÁC SỬA CHỮA ÁP DỤNG CHUNG CHO CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TRÌNH

Chương II

CÁC CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA CÔNG TRÌNH

I- ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Các bộ phận kết cấu của công trình cũ có thể được phá hoặc tháo dỡ hoàn toàn hoặc từng bộ phận để thay thế hoặc sửa chữa lại.

- Khi phá hoặc tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động, phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.

- Tháo dỡ mái để đảo ngói hoặc lợp lại không được xếp chồng vật liệu tập trung một chỗ cao quá 30cm làm hư hỏng sườn mái hoặc xô trượt dễ gây tai nạn lao động. Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc.

- Tháo dỡ vì kèo, khuôn cửa, cánh cửa gỗ cần lưu ý tránh làm gẫy mộng hoặc dập lỗ mộng.

- Những vật liệu khi phá hoặc tháo dỡ ra phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của định mức.

2- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- Khi phá hoặc tháo dỡ các kết cấu nếu phải thực hiện chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì hao phí nhân công tương ứng được  nhân với hệ số 1,5, các hao phí về vật liệu phục vụ cho công tác chống đỡ, gia cố được tính riêng theo thiết kế biện pháp thi công cụ thể.

- Trường hợp khi phá hoặc tháo dỡ cần phải bắc giáo thì các hao phí cho công việc này được tính riêng.

- Đối với trường hợp phải thu hồi vật liệu thì định mức hao phí  nhân công tương ứng được nhân với các hệ số trong bảng sau:

| Mức thu hồi vật liệu so với khối lượng phá hoặc tháo dỡ | Hệ số |
| --- | --- |
| 20  30% | 1,5 |
| >30  50% | 1,8 |
| >50% | 2,2 |

3- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công

- Phá hoặc tháo dỡ các kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế.

- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.

- Thu dọn nơi làm việc. (Công tác bốc xúc, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài 30m được tính bằng định mức riêng)

XA.06000	PHÁ DỠ  BỜ NÓC, BỜ CHẢY

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây gạch | Xây ngói bò |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.061 | Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,04 | 0,02 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XA.07000	PHÁ DỠ  CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạch vỉa nghiêng trên mái | Xi măng láng trên mái | Bê tông xỉ trên mái | Gạch lá nem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.071 | Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,30 | 0,19 | 0,22 | 0,15 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

XA.08000	PHÁ LỚP VỮA TRÁT

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường, cột, trụ | Xà, dầm, trần |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.081 | Phá lớp vữa trát |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,12 | 0,19 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XA.09000	PHÁ DỠ HÀNG RÀO

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dây thép gai | Tre, gỗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.091 | Phá dỡ hàng rào |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,04 | 0,02 |
|  |  |  |  | 10 | 30 |

XA.10000 CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lớp vôi |  | Lớp sơn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tường cột, trụ | Xà, dầm, trần | Bê tông | Gỗ | Kính | Kim loại |
| XA.101 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 |

XA.11000	PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đào bỏ mặt đường nhựa |  | Cạo rỉ các kết cấu thép | Đục nhám mặt bê tông |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày (cm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | >10 |  |  |
| XA.111 | Phá dỡ các kết cấu khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,10 | 0,22 | 0,25 | 0,15 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 20 | 30 |

XA.12100  ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính : 1lỗ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày tường (cm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  11 |  |  |  22 |  |  |
|  |  |  |  | Tiết diện lỗ (m2) |  |  | Tiết diện lỗ (m2) |  |  |
|  |  |  |  |  0,04 |  0,09 |  0,15 |  0,04 |  0,09 |  0,15 |
| XA.121 | Đục lỗ thông tường bê tông |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,45 | 0,58 | 0,93 | 1,02 | 1,33 | 2,14 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |

XA.12200	ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH

Đơn vị tính : 1lỗ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày tường (cm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  11 |  |  |  22 |  |  |
|  |  |  |  | Tiết diện lỗ (m2) |  |  | Tiết diện lỗ (m2) |  |  |
|  |  |  |  |  0,04 |  0,09 |  0,15 |  0,04 |  0,09 |  0,15 |
| XA.122 | Đục lỗ thông tường xây gạch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |

XA.12300	ĐỤC ĐỂ BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đục lớp bê tông sàn dày ≤3,5cm | Đục cột, dầm, tường | Đục bê tông silô, ống khói |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.123 | Đục bê tông để gia cố các kết cấu bê tông |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,34 | 2,5 | 4,5 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan bê tông 0,85kw | ca | 0,67 | 1,25 | 2,25 |
|  |  | Máy cắt bê tông 1,5kw | ca | 0,67 | 1,25 | 2,25 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

XA.12400	ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA

Đơn vị tính : 1m2 ca

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại tường |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bê tông |  |  | Xây gạch |  |  |
|  |  |  |  | Chiều dày tường (cm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  11 |  22 |  33 |  11 |  22 |  33 |
| XA.124 | Đục mở tường làm cửa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,60 | 3,06 | 3,87 | 0,32 | 0,48 | 0,78 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |

XA.12500	ĐỤC TƯỜNG, SÀN THÀNH RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường, sàn bê tông | Tường, sàn gạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.125 | Đục tường, sàn thành rãnh |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,49 | 0,12 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Quy định áp dụng: Khi phá dỡ 1m3 các kết cấu bê tông cốt thép đã được định mức trong các bảng định mức nói trên, nếu sử dụng máy hàn điện để cắt cốt thép thay cho việc cắt thép bằng thủ công thì định mức hao phí cho công tác này được bổ sung và điều chỉnh như sau:

- Bổ sung hao phí vật liệu: Que hàn là 1,8 kg

- Hao phí nhân công công tác phá dỡ ứng với từng loại kết cấu bê tông cốt thép được nhân với hệ số KNC = 0,85.

- Bổ sung hao phí máy thi công:	Máy hàn 23KW là 0,25 ca

XA.16000	THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU

XA.16100	THÁO DỠ  CÁC KẾT CẤU  GỖ CỦA MÁI

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phầnhao phí | Đơn vị | Xà gồ, dầm, cầu phong | Vì kèo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.161 | Tháo dỡ các kết cấu gỗ của mái |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 2,61 | 3,22 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

XA.16200	THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC CỦA  MÁI

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Litô | Dui mè | Ngói móc | Ngói vẩy cá | Tôn | Fibrô xi măng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.162 | Tháo dỡ các kết cấu khác của mái |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

XA.16300	THÁO DỠ TRẦN

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cót ép, tấm nhựa | Vôi rơm (cả tháo lati) | Trần gỗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.163 | Tháo dỡ trần |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,02 | 0,10 | 0,08 |
|  |  |  |  | 31 | 32 | 33 |

XA.16400	THÁO DỠ KHUÔN CỬA

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khuôn cửa đơn | Khuôn cửa kép |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.164 | Tháo dỡ khuôn cửa |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,10 | 0,15 |
|  |  |  |  | 41 | 42 |

XA.16500	THÁO DỠ CÁNH CỬA

Đơn vị tính : 1cánh cửa

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cửa đi | Cửa sổ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.165 | Tháo dỡ cánh cửa |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,05 | 0,03 |
|  |  |  |  | 51 | 52 |

XA.16600	THÁO DỠ CẦU THANG GỖ

XA.16610	THÁO DỠ BẬC THANG

Đơn vị tính : 1bậc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.1661 | Tháo dỡ bậc thang |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,06 |
|  |  |  |  | 1 |

XA.16620	THÁO DỠ YẾM THANG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.1662 | Tháo dỡ yếm thang |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,08 |
|  |  |  |  | 1 |

XA.16630	THÁO DỠ LAN CAN

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.1663 | Tháo dỡ lan can |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,10 |
|  |  |  |  | 1 |

XA.16640	THÁO DỠ VÁCH NGĂN

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khung mắt cáo | Giấy, ván ép, gỗ ván | Nhôm kính,gỗ kính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.1664 | Tháo dỡ vách ngăn |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,03 | 0,04 | 0,11 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

XA.16650	THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH

Đơn vị tính : 1bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bồn tắm | Chậu rửa | Bệ xí | Chậu tiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.1665 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,50 | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

XA.16660	THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN BẰNG BÊ TÔNG, GANG, THÉP

Đơn vị tính : 1 cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trọng lượng cấu kiện (kg) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  50 |  100 |  150 | 250 | 350 |
| XA.1666 | Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,43 | 0,87 | 1,17 | 2,05 | 3,00 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

XA.16700	THÁO DỠ KẾT CẤU BỊ  HAN  RỈ HƯ HỎNG

Thành phần công việc: Chuẩn bị lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phạn kết cấu hư hỏng. Di chuyển  hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m. Đảm bảo vệ sịnh môI trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.

Đơn vị tính : 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tháo dỡ kết cấu thép (kg) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cột thép | Xà, dầm, giằng | Vì kèo, xà gồ | Kết cấu thép khác | Cầu thang, lan can thép | Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| XA.1671 | Tháo dỡ các kết cấu bị han rỉ hư hỏng | Que hàn | kg | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | Thép dàn giáo | kg | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 8,0 | 4,5 | 9,5 |
|  |  | Gỗ kê | m3 | 0,02 | 0,025 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,045 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 8,5 | 1,5 | 14,5 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tời điện 5T |  | - | 1,2 | 1,35 | 1,40 | - | 1,25 |
|  |  | Máy hàn 23kw |  | 1,83 | 2,5 | 3,16 | 2,66 | - | 2,55 |
|  |  | Kích thủy lực 5T |  | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | - | 4,3 |
|  |  | Máy khác |  | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

XA.16720 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc: Chuẩn bị, tháo dỡ  lớp gạch chịu lửa, xây trong các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tháo dỡ gạch trong ống khói | Tháo dỡ gạch trong lò nung clinke | Tháo dỡ gạch cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.1672 | Tháo dỡ gạch trong ống khói |  |  |  |  |  |
| XA.1672 | Tháo dỡ gạch trong lò nung clinke | Nhân công 4,5/7 | công | 3,8 | 2,9 | 1,8 |
| XA.1672 | Tháo dỡ gạch cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

XA.16730 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tháo dỡ gạch thân Xiclon | Tháo dỡ gạch trong phễu, trong ống thép | Tháo dỡ gạch trong côn, cút thép |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.1673 | Tháo dỡ gạch thân Xiclon |  |  |  |  |  |
| XA.1673 | Tháo dỡ gạch trong phễu, trong ống thép | Nhân công 4,5/7 | công | 3,6 | 5,0 | 5,8 |
| XA.1673 | Tháo dỡ gạch trong côn, cút thép |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

XA.17100	CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị  mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu. Tiến hành cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường

Đơn vị tính : 100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày lớp cắt (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |
| XA.171 | Cắt mặt đường bê tông asphalt | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông loại 356mm | cái | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,76 | 2,00 | 2,30 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | ca | 0,22 | 0,25 | 0,29 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

XA.17200	CẮT BÊ TÔNG KHE CO GIÃN MẶT CẦU, KHE KỸ THUẬT (KHE ĐẶT VÒNG DÒ XE, KHE ĐẶT CÁP V.V...)

Đơn vị tính: 100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày lớp cắt (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| XA.172 | Cắt bê tông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông loại 356mm | cái | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,2 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 6,0 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | ca | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 5,4 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

XA.18100	CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị  mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc . Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển  phế thải bằng ôtô 7 tấn trong phạm vi 1000m

Đơn vị tính :100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày lớp cắt (cm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XA.181 | Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Răng cào | bộ | 0,07 | 0,094 | 0,13 | 0,17 | 0,23 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,1 | 2,45 | 2,85 | 3,32 | 3,87 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy cào bóc Wirtgen-C1000 | ca | 0,175 | 0,192 | 0,212 | 0,233 | 0,256 |
|  |  | Ô tô chở nước 5m3 | ca | 0,175 | 0,192 | 0,212 | 0,233 | 0,256 |
|  |  | Ô tô chở phế thải 7 Tấn | ca | 0,263 | 0,288 | 0,318 | 0,350 | 0,384 |
|  |  | Ô tô chứa nhiên liệu 2,5 Tấn | ca | 0,175 | 0,192 | 0,212 | 0,233 | 0,256 |
|  |  | Máy ép khí 420m3/h | ca | 0,175 | 0,192 | 0,212 | 0,233 | 0,256 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

XA.19100	VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ 7 TẤN

Đơn vị tính :100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp |  | Đơn vị | Chiều dày lớp cắt (cm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XA.191 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn |  | ca | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,033 | 0,044 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

XA.20000	KHOAN BÊ TÔNG BẰNG MŨI KHOAN ĐẶC

Thành phần công việc :

Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bê tông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính : 1lỗ khoan

| Mã hiệu | Công tác xâylắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lỗ khoan ≤12mm |  |  | Lỗ khoan ≤16mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều sâu khoan (cm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| XA.201 | Khoan bê tông bằng mũi khoan 12mm Khoan bê tông bằng mũi khoan 16mm | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mũi khoan 12mm | cái | 0,015 | 0,03 | 0,045 |  |  |  |
|  |  | Mũi khoan 16mm | cái |  |  |  | 0,03 | 0,045 | 0,06 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| XA.202 |  | Nhân công3,7/7 | công | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,018 | 0,021 | 0,023 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan BT 0,62KW | ca | 0,035 | 0,045 | 0,053 | 0,060 | 0,095 | 0,12 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |

Đơn vị tính : 1lỗ khoan

| Mã hiệu | Công tác xâylắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lỗ khoan ≤20mm |  |  | Lỗ khoan >22mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều sâu khoan (cm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 30 | 450 | >40 |
|  | Khoan bê tông bằng mũi khoan 20mm Khoan bê tông bằng mũi khoan 22mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XA.203 |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mũi khoan 20mm | cái | 0,06 | 0,075 | 0,09 |  |  |  |
|  |  | Mũi khoan 22mm | cái |  |  |  | 0,06 | 0,075 | 0,09 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| XA.204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công3,7/7 | công | 0,026 | 0,029 | 0,033 | 0,028 | 0,032 | 0,036 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan BT 0,62KW | ca | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,13 | 0,16 | 0,19 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |

XA.21000	KHOAN LẤY LÕI XUYÊN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, GÓC KHOAN NGHIÊNG BẤT KỲ

Thành phần công việc :

- Định vị lỗ khoan, khoan  mồi bằng máy khoan bê tông 0,62KW đường kính 24mm, khoan mở rộng lỗ khoan bằng máy khoan bê tông 1,5KW, tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.

XA.2110	LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH  ≤40MM

Đơn vị tính : 1lỗ khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều sâu khoan (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | 35 | 40 | >40 |
| XA.211 | Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan 40mm | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Mũi khoan hợp kim 40mm | cái | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Mũi khoan hợp kim 24mm | cái | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan BT 0,62KW | ca | 0,047 | 0,049 | 0,05 | 0,054 |
|  |  | Máy khoan BT 1,5KW | ca | 0,071 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

XA.2120	LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH ≤50MM

Đơn vị tính : 1lỗ khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thànhn phần hao phí | Đơn vị | Chiều sâu khoan (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | 35 | 40 | >40 |
| XA.212 | Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan 50mm | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Mũi khoan kim cương 50mm | cái | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Mũi khoan hợp kim 24mm | cái | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan BT 0,62KW | ca | 0,054 | 0,056 | 0,059 | 0,062 |
|  |  | Máy khoan BT 1,5KW | ca | 0,081 | 0,102 | 0,123 | 0,143 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

XA.21300	LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH  ≤60MM

Đơn vị tính : 1lỗ khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều sâu khoan (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | 35 | 40 | >40 |
| XA.213 | Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan 60mm | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Mũi khoan kim cương 60mm | cái | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Mũi khoan hợp kim 24mm | cái | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan BT 0,62KW | ca | 0,054 | 0,056 | 0,059 | 0,062 |
|  |  | Máy khoan BT 1,5KW | ca | 0,089 | 0,112 | 0,135 | 0,157 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

XA.21400	LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH ≤70MM

Đơn vị tính : 1lỗ khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều sâu khoan (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | 35 | 40 | >40 |
| XA.214 | Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan 70mm | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Mũi khoan hợp kim 70mm | cái | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Mũi khoan hợp kim 24mm | cái | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan BT 0,62KW | ca | 0,054 | 0,056 | 0,059 | 0,062 |
|  |  | Máy khoan BT 1,5KW | ca | 0,098 | 0,123 | 0,148 | 0,172 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

XA.21500	LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH >70MM

Đơn vị tính : 1lỗ khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều sâu khoan (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | 35 | 40 | >40 |
| XA.215 | Khoan lấy lối xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan 80mm | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Mũi khoan hợp kim 70mm | cái | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Mũi khoan hợp kim 24mm | cái | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan BT 0,62KW | ca | 0,054 | 0,056 | 0,059 | 0,062 |
|  |  | Máy khoan BT 1,5KW | ca | 0,107 | 0,135 | 0,163 | 0,189 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

XA.22000	CẮT SÀN, TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dầu vị trí cắt, cắt bê tông bằng máy, cậy phá bê tông sau khi cắt, thu dọn, vận chuyển phế thải ra khỏi vị trí cắt trong phạm vi 30m. Hoàn thiện chỗ cắt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

XA.22100	CẮT SÀN BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày sàn (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 | 15 | 20 |
| XA.221 | Cắt sàn bê tông bằng máy | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Đá cắt | viên | 0,049 | 0,074 | 0,11 |
|  |  | Đá mài | viên | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,31 | 0,47 | 0,62 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy cắt BT 1,5KW | ca | 0,067 | 0,1 | 0,16 |
|  |  | Máy mài 1KW | ca | 0,03 | 0,045 | 0,067 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

XA.22200	CẮT TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày tường (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 | 30 | 45 | >45 |
| XA.222 | Cắt tường bê tông bằng máy | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Mũi khoan 24mm | cái | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Đá cắt | viên | 0,091 | 0,13 | 0,20 | 0,31 |
|  |  | Đá mài | viên | 0,045 | 0,068 | 0,10 | 0,15 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,63 | 0,94 | 1,42 | 2,12 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan BT 1,5KW | ca | 0,11 | 0,17 | 0,25 | 0,38 |
|  |  | Máy cắt BT 1,5KW | ca | 0,11 | 0,17 | 0,25 | 0,38 |
|  |  | Máy mài 1KW | ca | 0,11 | 0,17 | 0,25 | 0,38 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

XA.23100  ĐỤC TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP, THÉP TRONG BÊ TÔNG

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đục tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cột thép, vai cột | Xà, dầm, giằng, vì kèo | Cầu thang, lan can và kết cấu tương tự | Cốt thép trong các kết cấu bê tông |
| XA.231 | Đục tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Thép dàn giáo | kg | 0,275 | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
|  |  | Gỗ | m3 | 0,005 | 0,0065 | 0,006 | 0,004 |
|  |  | Chổi cáp | cái | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 |
|  |  | Đá mài | viên | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,25 | 0,45 | 0,35 | 0,30 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy mài 1,5kw | ca | 0,12 | 0,22 | 0,17 | 0,15 |
|  |  | Máy khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

XA.23000	ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN

Thành phần công việc :

Đục lớp bê tông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu bê tông; Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dầy đục 3cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đục theo hướng nằm ngang | Đục ngửa từ dưới lên |
| XA.232 | Đục lớp mặt ngoài bằng búa căn | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Mũi đục | cái | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,165 | 0,180 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Búa căn | ca | 0,04 | 0,06 |
|  |  | Máy nén khí động cơ diezel 360m3/h | ca | 0,02 | 0,03 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

XA.23300 ĐỤC LỚP BÊ TÔNG MẶT NGOÀI BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY KHOAN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày đục ≤3cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đục theo phương thẳng đứng | Đục theo phương nằm ngang | Đục ngửa từ dưới lên |
|  | Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng thủ công kết hợp máy khoan bê tông | Vật liệu |  |  |  |  |
| XA.233 |  | Mũi khoan ệ≤16 | Cái | 0,03 | 0,035 | 0,04 |
|  |  | Mũi đục | Cái | 0,020 | 0,025 | 0,035 |
|  |  | Gỗ | M3 | - | 0,008 | 0,01 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,5,5 |  |  |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | Công | 0,30 | 0,37 | ,045 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan 0,62kw | ca | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

XA.24100	PHUN CÁT TẨY SẠCH MẶT NGOÀI KẾT CẤU BÊ TÔNG

Thành phần công việc :

Đổ cát vào phễu chứa, phun cát đã được phơi khô để tẩy sạch mặt ngoài của kết cấu bê tông, thu dọn mặt bằng sau khi phun.

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.241 | Phun cát tẩy sạch mặt ngoài kết cấu bê tông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cát vàng | m3 | 0,035 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,021 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 6m3/ph | ca | 0,015 |
|  |  | Máy khác | % | 10 |
|  |  |  |  | 11 |

XA. 25100  	PHÁ DỠ  KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY.

Thành phần công việc:

Phá vỡ các kết cấu bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ.

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Phá dỡ bằng búa căn, kết cấu bê tông: |  | Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay, kết cấu bê tông: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Có cốt thép | Không cốt thép | Có cốt thép | Không cốt thép |
| XA.251 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Que hàn | kg | 1,8 |  | 1,8 |  |
|  | Nhân công: 4,0/7 | công | 2,70 | 2,48 | 3,03 | 2,82 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan cầm tay 1,5KW | ca |  |  | 1,7 | 1,5 |
|  | Búa căn 3m3 KN/ph | ca | 1,35 | 1,12 |  |  |
|  | Máy nén khí 9m3/ph | ca | 1,35 | 1,12 |  |  |
|  | Máy hàn 23 KW | ca | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

Chương II

CÔNG TÁC XÂY ĐÁ, GẠCH

I- YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Xây trên tường cũ phải cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt tường xây, tưới

nước trước khi xây

- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo đúng mác quy định.

- Gạch khô phải làm ẩm trước khi xây, vữa trộn cho ca nào phải dùng trong ca đó.

- Kết cấu xây bằng gạch đá phải đảm bảo đúng thiết kế, phù hợp với kết cấu cũ hiện có.

I- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- Khối lượng xây không tính trừ phần lỗ cửa có diện tích  0,04m2.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.

III- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.

- Làm ẩm gạch xây trước khi xây (đối với kết cấu xây bằng các loại gạch).

- Xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc.

- Trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn khi kết thúc công việc.

XB.10000	XÂY ĐÁ HỘC

XB.11100	XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  60 | >60 |
| XB.111 | Xây móng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 1,26 | 1,26 |
|  |  | Đá dăm | m3 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | Nhân công3,7/7 | công | 2,07 | 2,02 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

XB.11200	XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  60 | >60 |
| XB.112 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 1,26 | 1,26 |
|  |  | Đá dăm | m3 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | Nhân công3,7/7 | công | 2,75 | 2,61 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

XB.11300	XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  60 | >60 |
| XB.113 | Xây tường trụ | Vật liệu |  |  |  |
|  | pin, tường cong | Đá hộc | m3 | 1,26 | 1,26 |
|  | nghiêng vặn vỏ | Đá dăm | m3 | 0,06 | 0,06 |
|  | đỗ | Vữa | m3 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | Nhân công3,7/7 | công | 3,05 | 2,87 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.11400	XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mố | Trụ, cột | Tường cánh, tường đầu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB.114 | Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  |  | Đá dăm | m3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | Cốt thép | Kg | - | 7,57 | - |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 2,93 | 5,12 | 2,80 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XB.11500 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mặt bằng | Mái dốc thẳng | Mái dốc cong |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB.115 | Xây mặt bằng, mái dốc | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  |  | Đá dăm 4x6 | m3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | Cốt thép | Kg | - | - | 0,52 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 2,41 | 2,51 | 2,66 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XB.11600	XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xếp đá khan không chít mạch |  |  | Xếp đá khan có chít mạch |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mặt bằng | Mái dốc thẳng | Mái dốc cong | Mặt bằng | Mái dốc thẳng | Mái dốc cong |
| XB.116 | Xếp đá | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | khan | Đá hộc | m3 | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,26 | 1,26 | 1,28 |
|  | mặt bằng | Đá dăm 4x6 | m3 | 0,062 | 0,062 | 0,067 | 0,062 | 0,062 | 0062 |
|  | mái dốc | Dây thép | Kg | - | - | 0,53 | - | - | 0,53 |
|  |  | Vữa | m3 | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,32 | 1,54 | 2,18 | 1,76 | 1,93 | 2,21 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

XB.11710	XÂY CỐNG

XB.11720	XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây cống | Xây các kết cấu phức tạp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB.117 | Xây cống | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 1,26 | 1,28 |
| XB.117 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | Đá dăm 4x6 | m3 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 3,81 | 4,71 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.20000	XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10x20x30) cm

XB.21100	XÂY MÓNG

XB.22100	XÂY TƯỜNG

XB.23100	XÂY TRỤ ĐỘC LẬP

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường |  | Trụ độc lập |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Chiều dày (cm) |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | >30 |  |
| XB.211 | Xây móng Xây tường Xây trụ độc lập | Vật liệu |  |  |  |  |  |
| XB.221 |  | Đá xanh miếng | m3 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,93 |
| XB.231 |  | Vữa | m3 | 0,168 | 0,168 | 0,2 | 0,26 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 2,76 | 3,18 | 2,73 | 4,81 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 10 |

XB.30000	XÂY ĐÁ CHẺ

XB.31100	XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20) cm

XB.32100	XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20) cm

XB.33100	XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20) cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường |  | Trụ độc lập |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Chiều dày (cm) |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | >30 |  |
| XB.311 | Xây móng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
| XB.321 | Xây tường | Đá chẻ | viên | 461 | 461 | 440 | 440 |
| XB.331 | Xây trụ | Vữa | m3 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,32 |
|  | độc lập | Nhân công 4,0/7 | công | 2,98 | 3,38 | 2,98 | 4,81 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 10 |

XB.34100	XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25) cm

XB.35100	XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25) cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Chiều dày (cm) |  |
|  |  |  |  |  | 30 | >30 |
| XB.341 | Xây móng | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Đá chẻ | viên | 74 | 75 | 74 |
|  |  | Đá dăm chèn | m3 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| XB.351 | Xây tường | Vữa | m3 | 0,29 | 0,31 | 0,29 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 1,95 | 2,25 | 2,10 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |

XB.36100	XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25) cm

XB.37100	XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25) cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Chiều dày (cm) |  |
|  |  |  |  |  | 30 | >30 |
| XB.361 | Xây móng | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Đá chẻ | viên | 111 | 112 | 111 |
| XB.371 | Xây tường | Vữa | m3 | 0,3 | 0,31 | 0,3 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 1,95 | 2,03 | 2,10 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |

XB.40000	XÂY GẠCH CHỈ (6,5x10,5x22) cm

XB.41100	XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 33 | >33 |
| XB.411 | Xây móng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 564 | 552 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,31 | 0,32 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,98 | 1,58 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.42100	XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11 | 33 | >33 |
| XB.421 | Xây tường | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | thẳng | Gạch | viên | 659 | 564 | 552 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,25 | 0,31 | 0,32 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 2,75 | 2,39 | 2,29 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XB.43100	XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây cột, trụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XB.431 | Xây cột, trụ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 552 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,32 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 3,85 |
|  |  |  |  | 10 |

XB.44100	XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 33 | >33 |
| XB.441 | Xây tường | Vật liệu |  |  |  |
|  | cong nghiêng | Gạch | viên | 564 | 552 |
|  | vặn võ đỗ | Vữa | m3 | 0,3 | 0,32 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 3,56 | 3,30 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.45100	XÂY CỐNG

XB.46100	XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cống |  | Kết cấu phức tạp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cuốn cong | Thành vòm cong |  |
| XB.451 | Xây cống | Vật liệu |  |  |  |  |
| XB.461 | Xây các bộ | Gạch | viên | 564 | 574 | 587 |
|  | phận kết cấu | Vữa | m3 | 0,29 | 0,3 | 0,29 |
|  | phức tạp khác | Nhân công 3,7/7 | công | 5,13 | 6,00 | 4,44 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 |

XB.50000	XÂY GẠCH THẺ (5 x 10 x 20) cm

XB.51100	XÂY MÓNG

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  30 | > 30 |
| XB.511 | Xây móng | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 830 0,31 1,80 | 800 0,32 1,64 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.52100	XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 | 30 | >30 |
| XB.521 | Xây tường | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | thẳng | Gạch | viên | 851 | 830 | 800 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,26 | 0,31 | 0,32 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 2,67 | 2,20 | 2,00 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XB.53100	XÂY CỘT, TRỤ

XB.54100	XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây cột, trụ | Kết cấu phức tạp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB.531 | Xây cột, trụ | Vật liệu |  |  |  |
| XB.541 | Xây các bộ | Gạch | viên | 800 | 841 |
|  | phận kết cấu | Vữa | m3 | 0,32 | 0,31 |
|  | phức tạp khác | Nhân công 3,7/7 | công | 4,22 | 4,31 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

XB.60000	XÂY GẠCH THẺ (4 x 8 x19) cm

XB.61100	XÂY MÓNG

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  30 | > 30 |
| XB.611 | Xây móng | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 1193 0,35 2,82 | 1162 0,36 2,50 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.62100	XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 | 30 | >30 |
| XB.621 | Xây tường | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | thẳng | Gạch | viên | 1348 | 1138 | 1111 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,21 | 0,34 | 0,36 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 3,91 | 3,48 | 3,33 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XB.63100	XÂY CỘT, TRỤ

XB.64100	XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây cột, trụ | Kết cấu phức tạp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB.631 | Xây cột,trụ | Vật liệu |  |  |  |
| XB.641 | Xây các bộ | Gạch | viên | 1072 | 1114 |
|  | phận kết cấu | Vữa | m3 | 0,34 | 0,35 |
|  | phức tạp khác | Nhân công 3,7/7 | công | 5,78 | 5,86 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

XB.70000	XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG, GẠCH RỖNG ĐẤT NUNG

XB.71100	XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10x10x20) cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 | 30 | >30 |
| XB.711 | Xây tường | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 471 | 461 | 451 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 2,45 | 2,00 | 1,63 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XB.72100	XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8x8x19) cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 | 30 | >30 |
| XB.721 | Xây tường | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 699 | 665 | 623 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,17 | 0,22 | 0,27 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 2,82 | 2,46 | 2,13 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XB.73100	XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x15x22) cm

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  10 | > 10 |
| XB.731 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 282 0,18 2,32 | 271 0,19 2,01 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.74100	XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x13,5x22) cm

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  10 | > 10 |
| XB.741 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 305 0,17 2,32 | 296 0,18 2,01 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.75100	XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5x13x20) cm

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  10 | > 10 |
| XB.751 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 404 0,18 2,35 | 390 0,19 2,11 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.80000	XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG, GẠCH SILICÁT

XB.81100	XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20 x 20 x 40) cm

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | >30 |
| XB.811 | Xây tường | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 63 | 58 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,08 | 0,125 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,87 | 1,66 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.82100	XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15 x 20 x 40) cm

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | >30 |
| XB.821 | Xây tường | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 84 | 79 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,08 | 0,133 |
|  |  | Nhân công 3,7 /7 | công | 2,21 | 2,05 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.83100	XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10 x 20 x 40) cm

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | >30 |
| XB.831 | Xây tường | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 126 | 126 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,083 | 0,094 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 2,21 | 2,05 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.84100	XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15 x 20 x 30) cm

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | >30 |
| XB.841 | Xây tường | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 158 | 158 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,083 | 0,15 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,87 | 1,81 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.85100	XÂY TƯỜNG GẠCH  SILICÁT (6,5x12x25) cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11 | 33 | >33 |
| XB.851 | Xây tường | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 482 | 434 | 426 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,18 | 0,28 | 0,31 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 3,92 | 3,7 | 2,25 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XB.86100	XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạch thông gió |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 x20 cm | 30 x 30 cm |
| XB.861 | Xây tường thông gió | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 27 | 13 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,007 | 0,006 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,85 | 0,94 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XB.87100 XÂY LẠI LỚP GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc: Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây lại gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vậnc huyển  vật liệu lên cao, xuống sâu  bằng thủ công, palăng xích, tời điện.

(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính bằng tỷ lệ % trong định mức)

Đơn vị tính: 1 tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây ống khói | Lò nung Clinke | Cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB.871 | Xây ống khói | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Gạch chịu lửa | kg | 1020 | 1050 | 1050 |
|  |  | Vữa samốt | kg | 105 | 58 | 54 |
| XB.871 | Xây lò nung Clinke | Vật liệu khác | % | 5,0 | 1,0 | 2,0 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 11,4 | 8,7 | 5,4 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
| XB.871 | Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói | Máy cắt gạch 1,7kw | ca | 0,72 | 0,54 | 0,36 |
|  |  | Máy trộn 80l | ca | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
|  |  | Tời điện 5T | ca | 1,44 | - | - |
|  |  | Palăng xích 3T | ca | - | 0,6 | - |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XB.88100 XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây thân Xiclon | Xây trong phễu, trong ống thép | Xây trong côn, cút thép |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB.881 | Xây thân Xiclon | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Gạch chịu lửa | kg | 1050 | 1010 | 1015 |
|  |  | Vữa samốt | kg | 105 | 126 | 157 |
| XB.881 | Xây trong phễu, trong ống thép | Vật liệu khác | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 10,8 | 15,0 | 17,5 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
| XB.881 | Xây trong côn, cút thép | Máy cắt gạch 1,7kw | ca | 1,18 | 1,98 | 1,98 |
|  |  | Máy trộn 80l | ca | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  |  | Tời điện 5T | ca | 1,71 | 1,98 | 1,98 |
|  |  | Palăng xích 3T | ca | 1,71 | - | - |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XB.89100 XÂY LẠI GẠCH CHỊU  LỬA  LÒ NUNG

Đơn vị tính: 1 tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây tường lò | Xây vòm lò | Xây đáy lò | Xây đường khói |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB.891 | Xây tường lò | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch chịu lửa | kg | 1050 | 1010 | 1050 | 1010 |
|  |  | Vữa samốt | kg | 50 | 52 | 50 | 50 |
| XB.891 | Xây vòm lò | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 9,0 | 10,5 | 8,4 | 11,4 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
| XB.891 | Xây đáy lò | Máy cắt gạch 1,7kw | ca | 0,61 | 0,71 | 0,11 | 0,66 |
|  |  | Máy trộn 80l | ca | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| XB.891 | Xây đường khói | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Chương III

CÁC CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÁ DĂM ĐỔ TẠI CHỖ

Định mức dự toán công tác bê tông đá dăm đổ tại chỗ sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc bao gồm ba nhóm công tác:

- Công tác đổ bê tông

- Công tác gia công, lắp dựng cốt thép

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn

XC.00000	CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Khi trộn bê tông phải cân đong vật liệu, nước theo đúng định mức cấp phối vật liệu đã qui định.

- Khi đổ bê tông các kết cấu phải san bằng trước khi đầm, bê tông đổ thành từng lớp và phải đầm kỹ tránh hiện tượng đông đặc, rỗ, phân tầng. đầm đến khi nổi nước xi măng thì thôi. Chiều dầy mỗi lớp đổ không vượt quá 30cm.

- Không được đổ bê tông từ độ cao >1,5m. Nếu đổ bê tông ở độ cao >1,5m phải đổ bằng máng.

- Khi vận chuyển bê tông không để rơi vãi, mất nước, phân tầng. Nếu trường hợp bị phân tầng thì khi vận chuyển đến nơi đổ phải trộn lại trước khi đổ  vữa bê tông vào các kết cấu.

- Khi đổ bê tông tiếp lên kết cấu bê tông cũ thì trước khi đổ phải đục mặt bê tông giáp lai, dùng bàn chải và nước rửa sạch, tưới nước xi măng lên bề mặt bê tông cũ.

II. QUI ĐỊNH ÁP DỤNG:

- Công tác gia công lắp dựng cốt thép, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính riêng.

- Đối với các kết cấu bê tông cần phải sử dụng giàn giáo để phục vụ thi công thì công tác sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:

- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, đổ, đầm bê tông bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

XC.10000	GIA CỐ BÊ TÔNG MÓNG, NỀN, BỆ MÁY.

XC.11100	BÊ TÔNG LÓT MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XC.111 | Bê tông lót móng | Vật liệu Vữa Nhân công 3,5/7 | m3 công | 1,05 3,38 |
|  |  |  |  | 10 |

XC.12100	BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều rộng (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 250 | >250 |
| XC.121 | Bê tông móng | Vật liệu Vữa Gỗ ván cầu công tác Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 | m3 m3 % công | 1,05 - 5 3,17 | 1,05 0,015 5 4,16 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XC.13100	BÊ TÔNG NỀN

XC.14100	BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bê tông nền | Bê tông bệ máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XC.131 XC.141 | Bê tông nền Bê tông bệ máy | Vật liệu Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 | m3 % công | 1,05 5 2,96 | 1,05 5 3,55 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XC.20000	GIA CỐ BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT, XÀ DẦM, GIẰNG

XC.21100	BÊ TÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dầy (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 45 | >45 |
| XC.211 | Gia cố bê tông tường | Vật liệu Vữa Gỗ ván cầu công tác Vật liệu khác Nhân công 3,7/7 | m3 m3 % công | 1,05 0,049 5 6,81 | 1,05 0,030 5 6,08 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XC.22100	BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiết diện (m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,1 | >0,1 |
| XC.221 | Bê tông cột | Vật liệu Vữa Gỗ ván cầu công tác Vật liệu khác Nhân công 3,7/7 | m3 m3 % công | 1,05 0,025 5 8,18 | 1,05 0,02 5 7,73 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XC.23100 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XC.231 | Bê tông xà dầm, giằng | Vật liệu Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,7/7 | m3 % công | 1,05 5 4,02 |
|  |  |  |  | 10 |

XC.30000	GIA CỐ BÊ TÔNG SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG, CẦU THANG

XC.31100	BÊ TÔNG SÀN MÁI

XC.32100	BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG

XC.33100	BÊ TÔNG CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sàn mái | Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng | Cầu thang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XC.311 XC.321 XC.331 | Bê tông sàn mái Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng Bê tông cầu thang | Vật liệu Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,7/7 | m3 % công | 1,05 5 3,12 | 1,05 5 5,36 | 1,05 5 6,7 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |

XC.41100	BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dầy  20cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XC.411 | Bê tông mái bờ kênh mương | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 1,05 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công 4,3/7 | công | 3,38 |
|  |  |  |  | 10 |

XC.42100	BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dầy mặt đường (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  25 | >25 |
| XC.421 | Bê tông mặt đường | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 1,05 | 1,05 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 3,59 | 3,95 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4,3/7 | công | 2,62 | 2,38 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XC. 50000 	GIA CỐ MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30 m. Đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng, mố, trụ |  | Mũ mố, mũ trụ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trên cạn | Dưới nước | Trên cạn | Dưới nước |
| XC.511 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Vữa bêtông | m3 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công: 4,3/7 | công | 4,37 | 5,24 | 8,21 | 9,84 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Máy trộn 250 lít | ca | 0,105 | 0,121 | 0,105 | 0,121 |
|  | Máy đầm dùi 1,5 KW | ca | 0,097 | 0,11 | 0,097 | 0,11 |
|  | Cần cẩu 16 T | ca | 0,045 | 0,06 | 0,045 | 0,06 |
|  | Xà lan 200T | ca |  | 0,22 |  | 0,22 |
|  | Tàu kéo 150CV | ca |  | 0,061 |  | 0,061 |
|  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

XC.61000	PHUN GIA CỐ BÊ TÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, trộn bê tông bằng máy trộn, chuyển bê tông khô vào máy phun, phun ép bê tông áp lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 5cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Phun từ dưới lên | Phun ngang |
| XC.611 | Phun gia cố bê tông bằng máy phun áp lực | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 | 10 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,306 | 0,265 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy phun bê tông | ca | 0,035 | 0,025 |
|  |  | Máy trộn 100 lít | ca | 0,035 | 0,025 |
|  |  | Máy nén khí 9m3/ph | ca | 0,035 | 0,025 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XD.10000  CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG THAY THẾ CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kéo thẳng thép, nắn, uốn, buộc bằng thủ công theo đúng, yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XD.11100	CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: 100 kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  10 |  18 | >18 |
| XD.111 | Cốt thép móng | Vật liệu Thép tròn Dây thép Nhân công 3,7/7 | kg kg công | 102 2,142 2,44 | 107 2,142 2,08 | 107 2,142 1,66 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XD.12100	CỐT THÉP BỆ MÁY

Đơn vị tính: 100 kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  10 |  18 | >18 |
| XD.121 | Cốt thép bệ máy | Vật liệu Thép tròn Dây thép Nhân công 3,7/7 | kg kg công | 102 2,142 2,55 | 107 2,142 2,31 | 107 2,142 2,10 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XD.13100	CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 100 kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  10 | ≤18 | >18 |
| XD.131 | Cốt thép tường | Vật liệu Thép tròn Dây thép Nhân công 4,0/7 | kg kg công | 102 2,142 2,43 | 107 2,142 1,90 | 107 2,142 1,50 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XD.14100	CỐT THÉP CỘT

Đơn vị tính: 100 kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  10 |  18 | >18 |
| XD.141 | Cốt thép cột | Vật liệu Thép tròn Dây thép Nhân công 4,0/7 | kg kg công | 102 2,142 2,67 | 107 2,142 2,09 | 107 2,142 1,82 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XD.15100	CỐT THÉP DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100 kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  10 |  18 | >18 |
| XD.151 | Cốt thép xà dầm, giằng | Vật liệu Thép tròn Dây thép Nhân công 4,0/7 | kg kg công | 102 2,142 3,71 | 107 2,142 2,04 | 107 2,142 1,57 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XD.16100	CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ  LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG

Đơn vị tính: 100 kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  10 | >10 |
| XD.161 | Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt máng nước, tấm đan, ô văng | Vật liệu Thép tròn Dây thép Nhân công 4,0/7 | kg kg công | 102 2,142 3,56 | 107 2,142 3,24 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XD.17100	CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100 kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  10 | >10 |
| XD.171 | Cốt thép sàn mái | Vật liệu Thép tròn Dây thép Nhân công 3,7/7 | kg kg công | 102 2,142 2,75 | 107 2,142 2,50 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XD.18100	CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: 100 kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  10 |  18 | >18 |
| XD.181 | Cốt thép cầu thang | Vật liệu Thép tròn Dây thép Nhân công 4,0/7 | kg kg công | 102 2,142 3,57 | 107 2,142 3,25 | 107 2,142 2,95 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XD.19100	CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN

Đơn vị tính  : 100kg

| Mã hiệu | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Đường kính cốt thép (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 | 18 | >18 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Thép tròn |  | kg | 102 | 107 | 107 |
| XD.191 | Dây thép |  | kg | 2,142 | 1,428 | 1,428 |
|  | Que hàn |  | kg |  | 0,65 | 0,693 |
|  | Nhân công: 4,3/7 |  | công | 2,71 | 1,88 | 1,58 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Máy hàn 23 KW |  | ca | - | 0,18 | 0,20 |
|  | Cần cẩu 16T |  | ca | 0,014 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XD.20000	CỐT THÉP  MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU  DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính : 100kg

| Mã hiệu | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Đường kính cốt thép (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 | 18 | >18 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Thép tròn |  | kg | 102 | 107 | 107 |
| XD.211 | Dây thép |  | kg | 2,142 | 1,428 | 1,428 |
|  | Que hàn |  | kg | - | 0,65 | 0,693 |
|  | Nhân công: 4,3/7 |  | công | 3,36 | 2,34 | 1,95 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Máy hàn 23KW |  | ca | - | 0,18 | 0,2 |
|  | Cần cẩu 16 T |  | ca | 0,015 | 0,012 | 0,012 |
|  | Xà lan 200T |  | ca | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Tàu kéo 150CV |  | ca | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XE.00000	CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

I- YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Ván khuôn cho công tác bê tông đổ tại chỗ phải bảo đảm chịu được trọng lượng, áp lực, các tải trọng di động trong quá trình đổ bê tông.

- Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, vị trí của kết cấu theo bản vẽ thiết kế.

- Đảm bảo vững chắc, kín khít, không biến hình và mất nước xi măng khi đổ bê tông.

II- QUI ĐỊNH ÁP DỤNG:

- Gỗ chống trong định mức ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

- Gỗ ván trong định mức là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn qui định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn.

- Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng 0,5m2 sẽ không trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.

III- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Chọn gỗ ván, nẹp, đinh... mang đến nơi sản xuất và lắp dựng.

- Cưa, rọc, cắt, nối gỗ ván. Khoan bắt vít bu lông ( nếu có ) đóng nẹp, ghép ván thành tấm theo đúng yêu cầu.

- Lắp đặt ván khuôn, văng chống vững chắc theo đúng vị trí, kích thước thiết kế.

- Kiểm tra và điều chỉnh.

- Trám, chèn khe hở.

- Tháo dỡ, xếp gọn ván khuôn.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

XE.10000	VÁN KHUÔN GỖ

XE.11100	MÓNG DÀI, BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XE.111 | Móng dài, bệ máy | Vật liệu Gỗ ván Gỗ đà nẹp Gỗ chống Đinh Vật liệu khác Nhân công 3,7/7 | m3 m3 m3 kg % công | 0,011 0,0009 0,0046 0,12 1 0,15 |
|  |  |  |  | 10 |

XE.13100	CỘT, MỐ, TRỤ

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tròn, elíp | Vuông, chữ nhật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XE.131 | Cột, mố, trụ | Vật liệu Gỗ ván Gỗ đà nẹp Gỗ chống Đinh Vật liệu khác Nhân công 4,3/7 | m3 m3 m3 kg % công | 0,012 0,0019 0,0062 0,22 1 0,87 | 0,011 0,0015 0,005 0,15 1 0,35 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XE.14100	XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XE.141 | Xà dầm, giằng | Vật liệu Gỗ ván Gỗ đà nẹp Gỗ chống Đinh Vật liệu khác Nhân công 4,3/7 | m3 m3 m3 kg % công | 0,011 0,0019 0,0096 0,143 1 0,38 |
|  |  |  |  | 10 |

XE.15100	TƯỜNG

Đơn vị tính:1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dầy (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  45 | > 45 |
| XE.151 | Tường | Vật liệu Gỗ ván Gỗ đà nẹp Gỗ chống Bu lông M16 Đinh Đinh đỉa Dây thép Tăng đơ F 14 Vật liệu khác Nhân công 4,3/7 | m3 m3 m3 cái kg cái kg cái % công | 0,011 0,0019 0,0036 - 0,1713 - - - 0,5 0,31 | 0,011 0,0019 0,0046 0,026 0,046 0,1026 0,114 0,051 1 0,36 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XE.16100 	SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sàn, mái | Lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước, tấm đan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XE.161 | Sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | Vật liệu Gỗ ván Gỗ đà nẹp Gỗ chống Đinh Vật liệu khác Nhân công 4,3/7 | m3 m3 m3 kg % công | 0,011 0,0011 0,0067 0,081 1 0,3 | 0,011 0,0011 0,0067 0,081 1 0,31 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XE.17100	CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XE.171 | Cầu thang | Vật liệu Gỗ ván Gỗ đà,chống Đinh Đinh đỉa Vật liệu khác Nhân công 4,3/7 | m3 m3 kg cái % công | 0,012 0,0145 0,169 0,319 1 0,50 |
|  |  |  |  | 10 |

XE.18100 GIA CỐ KẾT CẤU THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị gia công các chi tiết kết cấu, hàn các chi tiết sau khi gia công vào các kết cấu thép cũ, hàn đính, hàn hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đục tẩy mối hàn, lắp đặt tháo dỡ hệ chống nền, chống đỡ hệ sàn thao tác. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi các tầng sàn, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho người và thiết bị đang hoạt động.

Đơn vị tính: 1 tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Loại kết cấu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chân cột | Dầm đầu cột, dầm đầu nút không gian chịu lực | Thân cột | Dầm, xà, vì kèo | Sàn thao tác, cầu thang, lan can và các loại kết cấu khác |
| XE.181 | Gia cố chân cột | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thép hình | Kg | - | 730 |  |  |  |
| XE.181 | Gia cố dầm đầu cột, dầm đầu nút không gian chịu lực | Thép tấm | Kg | 1025 | 300 | 1035 |  |  |
|  |  | Ôxy | Chai | 2,85 | 3,10 | 2,75 |  |  |
|  |  | Khí ga | Kg | 7,12 | 7,75 | 5,68 |  |  |
|  |  | Đá mài | Viên | 0,26 | 0,35 | 0,30 | 0,38 | 0,40 |
|  |  | Que hàn | Kg | 21 | 28 | 23 | 26,5 | 19,0 |
| XE.181 | Gia cố chân cột | Gỗ | M3 | 0,015 | 0,045 | 0,025 | 0,035 | 0,03 |
|  |  | Thép dàn giáo | Kg | - | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 5,5 |
| XE.181 | Gia cố dầm, xà, vì kèo | Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | Công | 28,7 | 34,25 | 31,5 | 32,25 | 30,25 |
| XE.181 | Gia cố sàn thao tác, cầu thang, lan can và các loại kết cấu khác |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy mài 2,7KW | Ca | 0,57 | 0,77 | 0,66 | 0,84 | 0,88 |
|  |  | Máy hàn 23KW | Ca | 4,67 | 6,22 | 5,11 | 5,88 | 4,22 |
|  |  | Kích 100T | Ca | 2,15 | 2,35 | 3,00 | 3,35 | 2,45 |
|  |  | Máy khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

Chương IV

CÁC CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÔNG TÁC LÀM MÁI

I- YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Lợp ngói máy phải khớp mộng, xâu lỗ bằng dây thep nhỏ, buộc ngói vào li tô.

- Lợp ngói 75viên/m2 (ngói vẩy cá) hàng trên phủ 2/3 hàng dưới.

- Lợp Fibrô xi măng, tôn múi, tấm nhựa thì móc sắt phải ôm chặt xà gồ, êcu phải đệm băng rông đen cao su dày 3mm

II- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- Công tác làm bờ nóc, bờ chảy, sắp nóc trên mái bằng gạch, ngói được định mức riêng.

- Trường hợp không sử dụng tấm úp nóc khi lợp mái Fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa thì không tính lượng hao phí vật liệu để úp nóc đã được định mức và mức hao phí nhân công được nhân với hệ số K = 0,9

II- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đưa lên mái.

- Đục lỗ tấm tôn, tấm nhựa, Fibrô xi măng, đặt móc sắt.

- Trộn vữa (đối với công tác làm bờ chảy, bờ nóc), lợp mái, buộc dây thép (đối với mái lợp ngói), bắt bu lông ((đối với mái lợp tôn, tấm nhựa, tấm Fibrô xi măng)

- Kiểm tra hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

XF.11100	THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP  LẠI MÁI NGÓI 22V/M2

XF.12100	THÁO DỠ THAY THẾ LITÔ LỢP LẠI MÁI NGÓI  13V/M2

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ngói 22v/m2 |  | Ngói 13v/m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đóng li tô | Lợp mái | Đóng li tô | Lợp mái |
| XF.111 | Mái | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | ngói 22v/m2 | Li tô 3x3cm | m | 4,73 | - | 3,36 | - |
|  |  | Ngói | viên | - | 22 | - | 14 |
| XF.121 | Mái | Đinh 6cm | Kg | 0,053 | - | 0,0302 | - |
|  | ngói 13v/m2 | Dây thép | Kg | - | 0,0255 | - | 0,0255 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,13 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

XF.15100	THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ LỢP LẠI MÁI NGÓI 75V/M2

XF.16100	THÁO DỠ, THAY THẾ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI  ÂM DƯƠNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ngói 75v/m2 |  | Ngói âm dương |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đóng li tô | Lợp mái | Đóng li tô | Lợp mái |
| XF.151 | - Lợp mái | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | ngói 75v/m2 | Li tô 3x3cm | m | 8,5 |  | 9,0 |  |
|  |  | Ngói | viên | - | 78 | - | 85 |
| XF.161 | - Lợp mái | Đinh | Kg | 0,07 |  | 0,07 |  |
|  | ngói âm |  |  |  |  |  |  |
|  | dương | Nhân công 4/7 | công | 0,15 | 0,23 | 0,16 | 0,23 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

XF.17100   LỢP THAY THẾ MÁI FIBRÔ XI MĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại tấm lợp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fibrô xi măng | Tấm tôn | Tấm nhựa |
| XF.171 | - Lợp mái | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Fibrô xi măng | Fibrô xi măng | m2 | 1,60 | - | - |
|  |  | Tôn múi | m2 | - | 1,40 | - |
| XF.171 | - Lợp mái tôn | Tấm nhựa | m2 | - | - | 1,40 |
|  |  | Fibrô úp nóc | m | 0,08 | - | - |
| XF.171 | - Lợp tấm nhựa | Tôn úp nóc | m | - | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Đinh | Kg | 0,018 | - | - |
|  |  | Móc sắt đệm | cái | 2,20 | 3,2 | 3,0 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,21 | 0,15 | 0,14 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XF.20000	XÂY BỜ NÓC HOẶC CON LƯƠN TRÊN MÁI BẰNG GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ

XF.21100	XÂY BẰNG GẠCH CHỈ

XF.22100	XÂY BẰNG GẠCH THẺ

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch chỉ (kể cả trát) | Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch thẻ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Trát rộng 5cm | Trát rộng 10cm |
| XF.211 | Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch chỉ Xây bờ nóc hoặccon lươn trên mái bằng gạch thẻ | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Gạch chỉ | viên | 28,0 |  |  |
|  |  | Gạch thẻ | viên | - | 6,00 | 12,00 |
|  |  | Vữa xi măng | m3 | 0,0315 | 0,00494 | 0,00809 |
| XF.221 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,18 | 0,13 | 0,14 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |

XF.31100	XÂY BỜ NÓC BẰNG NGÓI BÒ

XF.32100	XÂY BỜ CHẢY BẰNG GẠCH CHỈ

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây bờ nóc bằng ngói | Xây bờ chảy bằng gạch chỉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XF.311 | -Xây bờ nóc bằng ngói bò Xâybờ chảy bằng gạch chỉ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Ngói bò | viên | 3,0 | - |
|  |  | Gạch chỉ | viên | - | 14,0 |
| XF.321 |  | Vữa xi măng | m3 | 0,00735 | 0,021 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,06 | 0,08 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

Chương V

CÁC CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG

XG.00000	CÔNG TÁC TRÁT

I- YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Trước khi trát phải chải, rửa mặt dầm, trần, tường. Dầm, trần bê tông phải được băm nhám trước khi trát. Trát trên kết cấu cũ phải được làm sạch lớp vữa cũ và làm ẩm kết cấu (công tác đục phá lớp vữa cũ được tính riêng).

- Mặt trát phải phẳng, nhẵn, không có vết nứt, lồi lõm hoặc giáp lai.

- Vữa phải bám chặt vào tường, khi khô gõ không có tiếng kêu "bồm bộp".

II- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- Khi trát các kết cấu của công trình chịu nước và các kết cấu phức tạp khác (như: Tường cong, nghiêng vặn vỏ đỗ, trần vòm, cột trụ có rãnh kẻ trang trí ...) thì mức hao phí nhân công của định mức tương ứng được nhân với hệ số trong bảng sau đây :

| SỐ TT | ĐIỀU KIỆN TRÁT | HỆ SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trát các kết cấu của công trình chịu nước ngầm | 1,2 |
| 2 | Trát các kết cấu phức tạp khác | 1,3 |

- Nếu trát tường gạch rỗng 4  6 lỗ thì định mức hao phí vữa tăng 10%

- Nếu trát tường có đánh màu bằng xi măng thì định mức hao phí vật liệu, nhân công  được nhân với hệ số KVL = 1, 05, KNC = 1,1.

- Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bê tông thì định mức vật liệu, nhân công  được nhân với hệ số : KVL= 1,25 và KNC= 1,2.

III- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc.

- Chải và rửa sạch mặt tường, trần và cạo rỉ cốt thép của kết cấu bị lộ thiên ra ngoài.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Căng dây, dẫn cốt, đánh mốc.

- Trộn vữa.

- Trát vào kết cấu.

- Kiểm tra lại bề mặt trát và sửa chữa lại các chỗ chưa đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

XG.11100	TRÁT TƯỜNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| XG.111 | Trát tường | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 0,013 | 0,019 | 0,025 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,222 | 0,23 | 0,24 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XG.12100	TRÁT TRỤ, CỘT, LAM  ĐỨNG, CẦU THANG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| XG.121 | Trát trụ, cột | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | lam đứng, cầu | Vữa | m3 | 0,014 | 0,02 | 0,028 |
|  | thang | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,55 | 0,56 | 0,50 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XG.13100	TRÁT XÀ DẦM, TRẦN

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xà dầm | Trần |
| XG.13 | Trát xà dầm, trần | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 0,019 | 0,019 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,50 | 0,45 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XG.14100	TRÁT PHÀO ĐƠN, GỜ CHỈ

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát phào đơn | Gờ chỉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XG.141 | Trát phào đơn, | Vật liệu |  |  |  |
|  | gờ chỉ | Vữa | m3 | 0,012 | 0,0028 |
|  |  | Nhân công 5/7 | công | 0,26 | 0,20 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XG.14200	PHUN BẮN VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG; TRÁT VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Phun vữa xi măng cát vàng có phụ gia vào các kết cấu | Trát vữa xi măng cát vàng vào tường, cột | Trát vữa xi măng cát vàng vào dầm, trần | Trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XG.142 | Phun vữa xi măng cát vàng có phụ gia vào các kết cấu | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Vữa XM cát vàng M100 | M3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Phụ gia Sika | Kg | 0,625 | - | - | - |
| XG.142 | Trát vữa xi măng cát vàng vào tường, cột | Vật liệu khác | % | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | Công | 0,035 | 0,31 | 0,34 | 0,32 |
| XG.142 | Trát vữa xi măng cát vàng vào dầm, trần |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy nén khí 120m3/h | Ca | 0,065 | - | - | - |
| XG.142 | Trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu khác | Máy phun vữa | ca | 0,065 | - | - | - |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú: Định mức phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông  được định mức ứng với chiều dày lớp vữa phun bám ≤2cm, trường hợp phun bắn có lớp vữa lớn hơn 2cm thì hao phí vữa được tính theo chiều dày thực tế; hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với định mức tương ứng.

XG.15100	TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát dầy 1cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XG.151 | Trát sênô, mái hắt, lam ngang | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 0,013 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,32 |
|  |  |  |  | 10 |

XG.21100	TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát vẩy tường chống vang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XG.211 | Trát vẩy tường | Vật liệu |  |  |
|  | chống vang | Vữa | m3 | 0,045 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,43 |
|  |  |  |  | 10 |

XG.31100	TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XG.311 | Trát Granitô | Vật liệu |  |  |
|  | gờ chỉ, gờ lồi, | Vữa xi măng | m3 | 0,0017 |
|  | đố tường | Đá trắng nhỏ | Kg | 1,42 |
|  |  | Bột đá | Kg | 0,71 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 0,77 |
|  |  | Bột màu | Kg | 0,011 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,45 |
|  |  |  |  | 10 |

XG.32100	TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG

XG.33100	TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẰNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát tay vịn cầu thang dầy 2,5cm | Trát thành ô văng, sênô .. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | dầy 1 cm | dầy 1,5cm |
| XG.321 | Trát Granitô | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | tay vịn cầu | Vữa xi măng | m3 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | thang | Đá trắng nhỏ | Kg | 19,23 | 14,18 | 16,70 |
|  |  | Bột đá | Kg | 12,22 | 7,12 | 9,66 |
| XG.331 | Trát Granitô thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng | Xi măng trắng | Kg | 8,50 | 7,68 | 8,10 |
|  |  | Bột màu | Kg | 0,112 | 0,107 | 0,112 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 4,10 | 3,39 | 3,56 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |

XG.41100	TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát tường |  | Trát trụ, cột |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dầy 1cm | dầy 1,5cm | dầy 1cm | dầy 1,5cm |
| XG.411 | Trát Granitô | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | tường, trụ, | Vữa xi măng | m3 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | cột | Đá trắng nhỏ | Kg | 14,18 | 16,70 | 19,18 | 16,70 |
|  |  | Bột đá | Kg | 7,12 | 9,66 | 7,12 | 9,66 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 7,68 | 8,10 | 7,68 | 8,10 |
|  |  | Bột màu | Kg | 0,107 | 0,112 | 0,107 | 0,112 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,76 | 2,89 | 3,58 | 3,75 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

XG.51100	TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT DÀY 1CM

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát tường | Trát trụ, cột |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XG.511 | Trát đá rửa | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Vữa xi măng | m3 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Đá trắng nhỏ | Kg | 15,17 | 15,17 |
|  |  | Bột đá | Kg | 8,88 | 8,88 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 8,58 | 8,58 |
|  |  | Bột màu | Kg | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,87 | 2,36 |
|  |  |  |  | 11 | 21 |

XG.61100	TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH Ô VĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XG.611 | Trát đá rửa | Vật liệu |  |  |
|  | thành ô văng, | Vữa xi măng | m3 | 0,028 |
|  | sênô, lan can | Đá trắng nhỏ | Kg | 19,43 |
|  | diềm chắn nắng | Bột đá | Kg | 8,98 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 8,78 |
|  |  | Bột màu | Kg | 0,071 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,52 |
|  |  |  |  | 11 |

XH.00000	CÔNG TÁC LÁNG VỮA

I- YÊU CẦU KỸ THUẬT.

- Trước khi láng phải băm nhám, chải rửa sạch phần diện tích cần láng.

- Mặt láng phải phẳng, không tạo gờ so với mặt láng của kết cấu cũ.

- Chỉ thực hiện đánh màu khi mặt láng đã se lại

II- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, căng dây lấy cốt làm mốc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, láng vữa, đánh màu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

XH.11100	LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2,0 | 3,0 |
| XH.111 | Láng nền sàn | Vật liệu |  |  |  |
|  | không đánh màu | Vữa | m3 | 0,028 | 0,039 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,10 | 0,12 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XH.12100	LÁNG NỀN SÀN CÓ ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2,0 | 3,0 |
| XH.121 | Láng nền sàn | Vật liệu |  |  |  |
|  | có đánh màu | Vữa | m3 | 0,028 | 0,039 |
|  |  | Xi măng PCB30 | Kg | 0,304 | 0,304 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,15 | 0,16 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XH.13100	LÁNG SÊNÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ ĐƯỜNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm | Bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm | Máng cáp, mương rãnh dày 1cm | Hè dày 3cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Láng sênô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp |  |  |  |  |  |  |
| XH.131 |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 0,014 | 0,024 | 0,014 | 0,04 |
|  |  | Xi măng PCB30 | Kg | - | 0,306 | - | 0,304 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,20 | 0,53 | 0,36 | 0,17 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

XH.14100	LÁNG CẦU THANG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng cầu thang |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cầu thang thường | Xoáy trôn ốc |
| XH.141 | Láng cầu thang | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Xi măng PCB30 | Kg | - | 0,38 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,28 | 0,34 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú :

- Khi láng cầu thang có gờ mũ ở bậc thì định mức hao phí vật liệu được nhân với hệ số KNC = 1,1, định mức nhân công được nhân hệ số KNC = 1,3

XH.21100	LÁNG GRANITÔ NỀN, SÀN, CẦU THANG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Nền, sàn | Cầu thang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XH.211 | Láng granitô nền, sàn, cầu thang | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đá trắng | Kg | 12,12 | 16,58 |
|  |  | Bột đá | Kg | 5,684 | 9,59 |
|  |  | Bột màu | Kg | 0,071 | 0,11 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 5,71 | 9,59 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,28 | 4,16 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Chương VI

CÔNG TÁC ỐP, LÁT GẠCH, ĐÁ

I- CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

1- Yêu cầu kỹ thuật

- Gạch ốp không cong vênh, bẩn ố, mờ men.

- Mặt ốp phẳng, các cạnh góc phải thẳng sắc.

- Ốp gạch, đá đúng kỹ thuật, kích thước, đảm bảo hình hoa, mầu sắc. Ốp đá phải có liên kết giữa viên đá ốp vào mặt ốp.

- Mạch ốp ngang bằng, thẳng đứng.

- Miết mạch xong phải lau sạch mặt ốp không còn vết vữa.

2- Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, trát vữa lót, ốp gạch, đá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn nơi làm việc

II- CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

1- Yêu cầu kỹ thuật

- Trước khi lát phải tưới nước mặt lát bằng nước thường hoặc nước xi măng.

- Gạch phải làm ẩm, nếu dùng gạch cũ thì phải cạo sạch vữa (công tác cạo vữa tính riêng)

- Phải căng dây làm mốc hoặc lát hàng gạch, đá mẫu cho thẳng hàng. Thông mạch giữa các phòng, đảm bảo độ dốc thoát nước.

- Trải lớp vữa lát, chiều dày lớp vữa lót đối với gạch men sứ  1cm, gạch lá nem, gạch xi măng và các loại gạch, đá lát khác  2cm.

- Lát gạch, đá phải đảm bảo đúng hình hao văn và mầu sắc.

- Đảm bảo mạch vữa quy định đối với gạch lá nem  5mm, gạch men sứ, gạch xi măng và các loại gạch, đá lát khác  2mm, đối với gạch chỉ, gạch thẻ  10mm.

2- Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.

- Vận chuyển, vật liệu trong phạm vi 30m

- Dọn mặt nền, lấy cốt, căng dây làm mốc, trộn vữa, lát gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn nơi làm việc.

XI.11000	CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

XI.11100	ỐP GẠCH XI MĂNG 20x20; 20x10 cm

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ốp tường gạch 20x20cm | Ốp trụ, cột gạch 20x20cm | Ốp chân tường gạch 20x10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |
| XI.111 | Ốp gạch xi măng 20x20 cm, 20x10 cm | Gạch | viên | 26 | 28 | 53 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,014 | 0,019 | 0,019 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 0,101 | 0,121 | 0,121 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,68 | 1,09 | 1,15 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XI.21100	ỐP GẠCH MEN SỨ  20x15; 20x20; 20x30cm

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ốp tường |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gạch 20x15cm | Gạch 20x20cm | Gạch 20x30cm |
| XI.211 | Ốp tường gạch | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | men sứ | Gạch | viên | 36 | 26 | 18 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 0,242 | 0,232 | 0,232 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,91 | 0,84 | 0,70 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ốp trụ, cột |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gạch 20x15cm | Gạch 20x20cm | Gạch 20x30cm |
| XI.211 | Ốp trụ, cột gạch men sứ | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 36 | 26 | 18 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 0,242 | 0,232 | 0,232 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 1,14 | 1,12 | 1,04 |
|  |  |  |  | 40 | 50 | 60 |

XI.31100	ỐP GẠCH MEN SỨ 15X15; 11X11CM

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ốp tường |  | Trụ, cột |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gạch 15x15cm | Gạch 11x11cm | Gạch 15x15cm | Gạch 11x11cm |
| XI.311 | Ốp gạch | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | men sứ | Gạch | viên | 46 | 84 | 46 | 84 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,017 | 0,028 | 0,017 | 0,028 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 0,242 | 0,353 | 0,242 | 0,353 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,87 | 0,92 | 1,36 | 1,44 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

XI.41100	ỐP GẠCH ĐẤT SÉT NUNG, GẠCH XI MĂNG 6x20 cm

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ốp tường | Ốp trụ, cột |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ốp gạch đất sét nung, gạch xi măng 6x20cm |  |  |  |  |
| XI.411 |  | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 85 | 85 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Xi măng PCB30 | Kg | 0,353 | 0,353 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 1,01 | 1,12 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XI.51100	ỐP GẠCH GỐM TRÁNG MEN 3x10 cm

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ốp tường | Ốp trụ, cột |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ốp gạch gốm tráng men 3x10cm |  |  |  |  |
| XI.511 |  | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 341 | 341 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 1,82 | 2,56 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XI.61100	ỐP GẠCH VỈ VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ốp gạch vỉ vào các kết cấu |  |  |  |
| XI.611 |  | Vật liệu |  |  |
|  |  | Gạch vỉ | m2 | 1,02 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,018 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 2,02 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,7 |
|  |  |  |  | 10 |

XI.71100	ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ốp tường |  |  | Ốp trụ, cột |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kích thước đá (cm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20x20 | 30x30 | 40x40 | 20x20 | 30x30 | 40x40 |
|  | Ốp đá cẩm thạch, hoa cương |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI.711 |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá | m2 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 0,51 | 0,35 | 0,25 | 0,51 | 0,35 | 0,25 |
|  |  | Móc sắt | cái | - | 44 | 24 | - | 44 | 24 |
|  |  | Thép tròn  10mm | Kg | - | 3,0 | 2,1 | - | 3,0 | 2,1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 1,78 | 2,05 | 1,82 | 2,16 | 2,84 | 2,33 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

XK.11000	CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

XK.11100	LÁT GẠCH CHỈ 6,5x10x22 cm

XK.12100	LÁT GẠCH THẺ 5x10x20 cm, 4x8x19cm

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạch chỉ 6,5x10x22 cm | Gạch thẻ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5x10x20 cm | 4x8x19cm |
| XK.111 | Lát gạch chỉ | Vật liệu |  |  |  |  |
| XK.121 | Lát gạch thẻ | Gạch | viên | 41 | 45 | 60 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,028 | 0,030 | 0,04 |
|  |  | Vữa lót | m3 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,196 | 0,22 | 0,30 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |

XK.21100	LÁT GẠCH LÁ NEM

XK.22100	LÁT GẠCH XI MĂNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạch lá nem 20x20cm | Gạch xi măng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kích thước (cm) |  |  |
|  |  |  |  |  | 30x30 | 20x20 | 10x10 |
| XK.211 | Lát gạch lá nem Lát gạch xi măng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 26 | 12 | 26 | 105 |
| XK.221 |  | Vữa | m3 | 0,028 | 0,028 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | - | 0,12 | 0,20 | 0,40 |
|  |  | Xi măng PCB30 | Kg | 0,2 | - | - | - |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4,3/7 | công | 0,2 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 30 |

XK.31100	LÁT GẠCH CERAMIC VÀ GRANIT NHÂN TẠO

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước gạch (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gạch 30x30 | Gạch 40x40 | Gạch 50x50 |
| XK.311 | Lát gạch ceramic và granit nhân tạo | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 12 | 7 | 4 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công 4,3/7 | công | 0,56 | 0,45 | 0,33 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XK.41100	LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế sữa chữa cụ thể.

- Bảo đảm an toàn giao thông

- Phần móng tính riêng.

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạch xi măng (cm) |  | Gạch lá dừa (cm) |  | Gạch XM tự chèn chiều dày (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30x30 | 40x40 | 10x20 | 20x20 | 3,5 | 5,5 |
| XK.41 | Lát gạch xi măng Lát gạch lá dừa. Lát gạch xi măng tự chèn | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch xi măng | viên | 12 | 7 | - | - | - | - |
|  |  | Gạch lá dừa | viên | - | - | 45 | 26 | - | - |
| XK.42 |  | Gạch tự chèn | m2 | - | - | - | - | 1,02 | 1,02 |
|  |  | Vữa lót | m3 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | - | - |
|  |  | Vữa miết mạch | m3 | - | - | 0,0027 | 0,0015 | - | - |
| XK.43 |  | Xi măng PCB30 | Kg | 0,12 | 0,081 | - | - | - | - |
|  |  | Nhân công 4,3/7 | công | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,24 | 0,2 | 0,23 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |

XK.51100	LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước đá (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20x20 | 30x30 | 40x40 |
| XK.511 | Lát đá | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | cẩm thạch, | Đá | m2 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | hoa cương | Vữa | m3 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 0,51 | 0,354 | 0,253 |
|  |  | Nhân công 4,3/7 | công | 0,6 | 0,53 | 0,45 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XK.61100	LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước gạch (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gạch 4 lỗ 22x10,5x15 | Gạch 6 lỗ 22x15x10,5 | Gạch 10 lỗ 22x22x10,5 |
| XK.611 | Lát gạch chống nóng | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 41 | 30 | 22 |
|  |  | Vữa miết mạch | m3 | 0,0075 | 0,0050 | 0,0055 |
|  |  | Vữa lót | m3 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,28 | 0,26 | 0,24 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XK.71100	LÁT GẠCH MEN SỨ

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạch men sứ 15x15 cm | Gạch men sứ 11x11 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XK.711 | Lát gạch men sứ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 46 | 84 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,018 | 0,023 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 0,242 | 0,354 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4,3/7 | công | 0,26 | 0,28 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XK.81100	LÁT GẠCH VỈ

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XK.811 | Lát gạch vỉ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Gạch | m2 | 1,02 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,023 |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | 2,02 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công 4,3/7 | công | 0,28 |
|  |  |  |  | 10 |

Chương VII

CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG

I- YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Gỗ làm dầm trần là gỗ đã được gia công phù hợp kết cấu của trần.

- Nếu dùng lại gỗ cũ sau khi tháo dỡ trần thì phải được sự chỉ định của đơn vị tư vấn thiết kế.

- Gia công lắp dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

II- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đo kích thước lấy mẫu, cắt gia công theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp dựng hoàn chỉnh 1 đơn vị sản phẩm.

- Kiểm tra và thu dọn nơi làm việc.

Công tác gia công, lắp dựng gỗ dầm trần, dầm sàn được tính theo định mức riêng

XL.11100	LÀM TRẦN MÈ GỖ

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |
|  |  | Gỗ xẻ (3x1cm) | m3 | 0,037 |
| XL.111 | Làm trần mè gỗ | Vôi | Kg | 6,12 |
|  |  | Đinh các loại | Kg | 0,15 |
|  |  | Rơm | Kg | 2,0 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,044 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,20 |
|  |  |  |  | 10 |

XL.21100	LÀM  LẠI TRẦN GIẤY ÉP CỨNG, LÀM TRẦN VÁN ÉP

XL.22100	LÀM  LẠI TRẦN FIBRÔ XI MĂNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trần giấy ép cứng, trần ván ép | Trần Fibrô xi măng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XL.211 | Làm trần giấy ép cứng, trần ván ép Làm trần Fibrô xi măng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Giấy ép, ván ép | m2 | 1,15 | - |
|  |  | Fibrrô xi măng | m2 | - | 1,15 |
|  |  | Gỗ nẹp | m | 4 | 4 |
| XL.221 |  | Đinh các loại | Kg | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,21 | 0,22 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

XL.31100	LÀM TRẦN CÓT ÉP

XL.32100	LÀM TRẦN GỖ DÁN

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trần cót ép | Trần gỗ dán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XL.311 | Làm trần cót ép | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Cót ép | m2 | 1,15 | - |
| XL.321 | Làm trần gỗ dán | Gỗ dán | m2 | - | 1,15 |
|  |  | Gỗ nẹp | m | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Định các loại | Kg | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,21 | 0,23 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

XL.41100	LÀM TRẦN BẰNG TẤM TRẦN THẠCH CAO HOA VĂN 50x50cm, 63x41cm

XL.42100	LÀM TRẦN BẰNG TẤM NHỰA HOA VĂN 50x50cm, 63x41cm

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tấm trần thạch cao | Tấm trần nhựa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XL.411 | Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thép góc | Kg | 2,5 | - |
|  |  | Thép tròn | Kg | 2,0 | - |
|  |  | Tấm trần thạch cao | m2 | 1,05 | - |
| XL.421 |  | Tấm nhựa | m2 | - | 1,05 |
|  |  | Nẹp gỗ | m | - | 4,0 |
|  |  | Đinh các loại | Kg | - | 0,07 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 2,10 | 0,88 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

XL.51100	LÀM TRẦN LAMBRIS GỖ

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lambris gỗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dày 1,0cm | Dày 1,5cm |
| XL.511 | Làm trần Lambris gỗ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gỗ ván làm Lambris | m3 | 0,013 | 0,019 |
|  |  | Đinh các loại | Kg | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 2,1 | 2,1 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XL.61100      LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP

XL.61200      LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT

XL.61300      LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Vách ngăn ván ép | Gỗ ván ghép khít |  | Gỗ ván chồng mí |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Chiều dày gỗ (cm) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
| XL.611 | Làm vách ngăn bằng ván ép Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gỗ xẻ | m3 | 0,0016 | 0,018 | 0,024 | 0,021 | 0,026 |
| XL.612 |  | Ván ép | m2 | 1,15 | - | - | - | - |
|  |  | Đinh các loại | Kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| XL.613 |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,42 | 0,54 | 0,54 | 0,81 | 0,81 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |

XL.71100	GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ

XL.72100	GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chân tường |  | Tay vịn cầu thang |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kích thước (cm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2x10 | 2x20 | 8x10 | 8x14 |
| XL.711 | Gia công và đóng chân tường bằng gỗ Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gỗ xẻ | m3 | 0,0024 | 0,0048 | 0,0096 | 0,014 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| XL.721 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 5/7 | công | 0,25 | 0,30 | 0,60 | 0,73 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

XL.73100	GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN

XL.74100	GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG GỖ DẦM SÀN, DẦM TRẦN

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn | Khung gỗ dầm sàn, dầm trần |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn. - Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn, dầm trần |  |  |  |  |
| XL.731 |  | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gỗ xẻ | m3 | 1,17 | 1,17 |
|  |  | Đinh các loại | Kg | 3,0 | 3,0 |
| XL.741 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 12 | 15 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

XL.75100	LÀM MẶT SÀN GỖ

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ván dầy 2cm | Ván dầy 3cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XL.751 | Làm mặt sàn gỗ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gỗ xẻ | m3 | 0,024 | 0,037 |
|  |  | Đinh các loại | Kg | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 1,38 | 1,38 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú :

Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì nhân công tăng 0,15 công/m2

XL.76100	LÀM TƯỜNG LAMBRIS GỖ

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ván dầy 1cm | Ván dầy 1,5cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XL.761 | Làm tường lambris gỗ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gỗ lambris | m3 | 0,013 | 0,019 |
|  |  | Đinh các loại | Kg | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Nhân công 5/7 | công | 1,72 | 1,72 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XL.77100	GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm

XL.78100	GIA CÔNG VÀ  ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đóng mắt cáo |  | Đóng diềm mái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kích thước lỗ (cm) |  | Chiều dày (cm) |  |
|  |  |  |  | 5x5 | 10x10 | 2 | 3 |
| XL.771 | Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ. Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gỗ xẻ | m3 | 0,011 | 0,0074 | 0,024 | 0,037 |
|  |  | Đinh các loại | kg | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| XL.781 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 1,26 | 1,11 | 0,45 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

XL.81100	DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG TẤM

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XL.811 | Dán Foocmica vào các kết cấu dạng tấm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Foocmica | m2 | 1,15 |
|  |  | Keo dán | kg | 0,15 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 3,0 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,15 |
|  |  |  |  | 10 |

XL.82100	DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG CHỈ RỘNG  3CM

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XL.821 | Dán Foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng  3cm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Foocmica | m2 | 0,0035 |
|  |  | Keo dán | kg | 0,0054 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 3,0 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,08 |
|  |  |  |  | 10 |

Chương VIII

CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

XM.00000	QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BITUM, BẢ CÁC KẾT CẤU

1- YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Trước khi thực hiện công việc này phải làm sạch lớp vôi, lớp nước xi măng, lớp nhựa bi tum, lớp sơn trên kết cấu đã bả.

- Công tác làm sạch bề mặt kết cấu trước khi thực hiện công việc nói trên được tính riêng.

- Các chỗ sứt mẻ, lỗ trên bề mặt kết cấu phải được trám vá lại.

2- THÀNH PHẦN CÔNG  VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Kiểm tra, trám, vá lại bề mặt kết cấu (nếu có). Lọc vôi, pha màu, quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Thu dọn nơi làm việc.

XM.11100	QUÉT VÔI CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | 1 nước trắng 2 nước màu | 3 nước trắng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XM.111 | Quét vôi | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Bột màu | Kg | 0,02 | - |
|  |  | Vôi cục | Kg | 0,31 | 0,322 |
|  |  | Phèn chua | Kg | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 2 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XM.13100	QUÉT NƯỚC XI MĂNG

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XM.131 | Quét nước xi măng | Vật liệu |  |  |
|  |  | Xi măng PCB30 | Kg | 1,143 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2,0 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,029 |
|  |  |  |  | 10 |

XM.14100	QUÉT FILINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊNÔ, Ô VĂNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Quét 3 nước Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XM.141 | Quét Flinkote chóng thấm mái, sênô, ô văng | Vật liệu |  |  |
|  |  | Flinkote | Kg | 0,75 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,04 |
|  |  |  |  | 10 |

XM.21100	CÔNG TÁC BẢ MATIT, XI MĂNG (BẢ 3 LẦN) VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bả bằng matit |  | Bả bằng xi măng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tường | Cột, dầm trần | Tường | Cột, dầm trần |
| XM.211 | Bả bằng matit, xi măng. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Xi măng trắng | Kg | - | - | 0,32 | 0,32 |
|  |  | Matit | Kg | 0,42 | 0,42 | - | - |
|  |  | Giấy ráp | m2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Bột phấn | Kg | - | - | 0,42 | 0,42 |
|  |  | Vôi cục | Kg | - | - | 0,11 | 0,11 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,45 | 0,54 | 0,6 | 0,72 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

XM.22100	CÔNG TÁC BẢ HỖN HỢP SƠN+XI MĂNG TRẮNG+BỘT BẢ+PHỤ GIA

XM.23100	CÔNG TÁC BẢ VENTÔNÍT  (BẢ 3 LẦN) VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia |  | Bả bằng Ven tô nít |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tường | Cột, dầm trần | Tường | Cột, dầm trần |
| XM.221 | Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia Bả bằng Ventônit vào các kết cấu | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Sơn | kg | 0,42 | 0,42 | - | - |
|  |  | Ventônít | kg | - | - | 1,26 | 1,26 |
|  |  | Bột bả | kg | 0,32 | 0,32 | - | - |
|  |  | Xi măng trắng | kg | 0,21 | 0,21 | - | - |
|  |  | Phụ gia | kg | 0,025 | 0,025 | - | - |
| XM.231 |  | Giấy ráp | m2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,50 | 0,60 | 0,47 | 0,56 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

XM.31100	QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | 1 lớp giấy 1 lớp nhựa | 2 lớp giấy 2 lớp nhựa | 2 lớp giấy 3 lớp nhựa | 3 lớp giấy 4 lớp nhựa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XM.311 | Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhựa bi tum số 4 | Kg | 1,65 | 3,31 | 4,86 | 6,62 |
|  |  | Giấy dầu | m2 | 1,298 | 2,596 | 2,596 | 3,89 |
|  |  | Bột đá | Kg | 0,91 | 1,82 | 2,73 | 3,64 |
|  |  | Củi đun | Kg | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,34 | 0,48 | 0,56 | 0,61 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

XM.32100	QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | 1 lớp bao tải 2 lớp nhựa | 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XM.321 | Quét nhựa bi tum và dán bao tải | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhựa bi tum số 4 | Kg | 3,31 | 4,96 |
|  |  | Giấy dầu | m2 | 1,25 | 2,5 |
|  |  | Bột đá | Kg | 1,82 | 2,73 |
|  |  | Củi đun | Kg | 3,0 | 4,0 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,60 | 0,91 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XM.41100	CHÉT KHE NỐI

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XM.411 | Chét khe nối | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nhựa bitum số 4 | Kg | 0,86 |
|  |  | Dây thừng | m | 1,05 |
|  |  | Củi | Kg | 3,118 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,46 |
|  |  |  |  | 10 |

XM.51100	BƠM KEO EPOXY VÀO KHE NỨT RỘNG KHOẢNG 1MM BẰNG MÁY BƠM CẦM TAY

Thành phần công việc :

- Tẩy rửa sạch khe nứt, khoan lỗ gắn vòi bơm, thổi thông khe nứt bằng máy nén khí. Pha trộn keo, bơm keo vào khe nứt theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XA.511 | Bơm keo Epoxy vào khe nứt rộng khoảng 1mm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Keo Epoxy | kg | 0,25 |
|  |  | Mũi khoan 12mm | cái | 0,06 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,25 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy bơm keo | ca | 0,16 |
|  |  | Máy khoan cầm tay 0,6KW | ca | 0,02 |
|  |  | Máy nén khí 120m3/h | ca | 0,08 |
|  |  |  |  | 10 |

XN.00000	CÔNG TÁC SƠN

1- YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Trước khi sơn lên kết cấu gỗ phải để gỗ khô, đánh giấy nháp, cọ chổi sạch và trám matit những chỗ khuyết tật, lỗ đinh.

- Sơn lên tường, cột, dầm, trần phải làm sạch lớp bị bong, bị hoen ố.

- Sơn trên kim loại, phải cạo rỉ, lau sạch bụi, sơn lót bằng sơn chống rỉ, sơn lại phải cạo lớp sơn cũ.

- Công tác làm sạch lớp sơn cũ được tính riêng.

- Sơn theo đúng quy trình kỹ thuật.

2- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Lau chùi, đánh giấy nháp, trám matit (nếu có).

- Pha sơn, sơn đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

XN.11000	SƠN CỬA

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sơn cửa kính |  | Sơn cửa panô |  | Sơn cửa chớp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 nước | 3 nước | 2 nước | 3 nước | 2 nước | 3 nước |
| XN.111 | Sơn cửa | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,102 | 0,133 | 0,278 | 0,366 | 0,379 | 0,468 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,08 | 0,11 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,39 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |

XN.21100	SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sơn gỗ |  | Sơn kính mờ 1 nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 nước | 3 nước |  |
| XN.211 | Sơn gỗ, sơn kính mờ | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,252 | 0,326 | 0,079 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,23 | 0,27 | 0,04 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XN.31100	SƠN TƯỜNG

XN.32100	SƠN SẮT THÉP

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sơn tường |  | Sơn sắt dẹt |  | Sơn sắt thép các loại |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 nước | 3 nước | 2 nước | 3 nước | 2 nước | 3 nước |
| XN.311 | Sơn tường | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,312 | 0,49 | 0,16 | 0,22 | 0,167 | 0,229 |
| XN.321 | Sơn sắt thép | Xăng | Kg |  |  |  |  | 0,12 | 0,12 |
|  |  | Vật liệu khác | % | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,11 | 0,15 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,20 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 |

XN.41100	SƠN SILICÁT VÀO CÁC KẾT CẤU ĐÃ BẢ

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sơn vào tường | Sơn vào cột, dầm, trần |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XN.411 | Sơn silicát vào các kết cấu đã bả | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,37 | 0,37 |
|  |  | (1 lớp lót, 2 lớp phủ) |  |  |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,081 | 0,10 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XN.41200	SƠN CHỐNG ĂN MÒN VÀO KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sơn vào cột, bản mã cột | Sơn vào đầm xà, bản mã dầm | Sơn vì kèo | Sơn cầu thang, lan can, sàn thao tác | Sơn kết cấu thép khac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XN.412 | Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự | kg | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,25 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

XN.41300	 SƠN CHỐNG RỈ, SƠ PHỦ VỎ THIẾT BỊ, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ

Đơn vị tính: m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Vỏ bao che thiết bị |  | Sơn trực tiếp lên vỏ thiết bị |  | Sơn thiết bị khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trong nhà | Ngoài nhà | Trong nhà | Ngoài nhà |  |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
| XN.413 | Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ thiết bị, vỏ bao che thiết bị | Sơn chống rỉ mau khô | kg | 0,142 | 0,170 | 0,152 | 0,180 | 0,170 |
|  |  | Sơn màu 2 nước | kg | 0,256 | 0,306 | 0,273 | 0,324 | 0,306 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,275 | 0,302 | 0,285 | 0,313 | 0,285 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

XN.51000	ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đánh giấy nháp mặt gỗ đảm bảo độ nhẵn theo yêu cầu.

- Bả matit khe nứt, lõ xoa bột đá.

- Đánh vecni đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Pha cồn.

- Thu dọn nơi làm việc

XN.51100	ĐÁNH VECNI TAMPON

XN.52100	ĐÁNH VECNI COBALT

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Vecni Tampon |  | Vecni cobalt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gỗ dạng tấm | Gỗ dạng thanh | Gỗ dạng tấm | Gỗ dạng thanh |
| XN.511 | Đánh vecni tampon Đánh vecni cobanlt | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Phấn talic | Kg | 0,022 | 0,022 | 0,0022 | 0,0022 |
|  |  | Bột màu | Kg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Giấy nháp thô | m2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Giấy nháp mịn | m2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| XN.521 |  | Dầu bóng | Kg | - | - | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Vecni | Kg | 0,044 | 0,044 | - | - |
|  |  | Cồn 900 | lít | 0,28 | 0,28 | - | - |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 5/7 | công | 0,48 | 0,59 | 0,41 | 0,53 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

XN.61000	CẮT VÀ LẮP KÍNH

1- YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Cắt kính đúng kích thước, hình dáng, tận dụng kính, tính toán sao cho khi cắt số dư còn nhỏ nhất.

- Đóng nẹp gỗ cả 4 phía của tấm kính ô cửa, ô vách theo quy định hay gắn matít tấm kính bảo đảm chặt, bằng phẳng.

2- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC.

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Lau sạch tấm kính.

- Đo kích thước các ô kính, ghi lại số lượng, số loại.

- Tính toán chiều cắt.

- Cắt và lắp kính vào kết cấu bằng gắn matít hay bằng đóng nẹp gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lau sạch matít.

- Thu dọn nơi làm việc

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày kính 7mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gắn bằng matít |  | Đóng bằng nẹp gỗ vào cửa, vách gỗ |
|  |  |  |  | Cửa, vách dạng thường | Cửa, vách dạng phức tạp |  |
| XN.611 | Cắt và lắp kính | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Kính | m2 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  |  | Matít | Kg | 0,4 | 0,4 | - |
|  |  | Đinh | Kg | - | - | 0,021 |
|  |  | Nẹp gỗ | m | - | - | 3,6 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,25 | 0,32 | 0,22 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 |

XN.71000	LẮP CÁC LOẠI PHỤ KIỆN CỦA CỬA (KE, KHOÁ, CHỐT HÃM...)

1- YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Việc lắp ke khoá, chốt hãm quy định lắp hoàn toàn bằng vít.

- Ke lắp phải đúng vị trí, đặt chìm phẳng với mặt gỗ.

- Khoá lắp chắc chắn đúng kỹ thuật.

- Các chốt hãm lắp đầy đủ số lượng và đúng vị trí.

- Không được dùng búa đóng vít hoặc dùng đinh đóng thay vít.

2- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đo lấy dấu, khoan mồi, bắt vít.

- Đục lỗ, đặt khoá, đặt ke, chốt hãm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chốt ngang, dọc (1chốt) | Crêmôn (1bộ) |  | Bộ ke (1bộ 4 cái) |  | Lắp ổ khoá chìm 2 tay nắm (1bộ) | Lắp chốt dọc chìm trong cửa (1 bộ) | Lắp móc gió (1bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cửa sổ | Cửa đi | Cửa sổ | Cửa đi |  |  |  |
|  | Lắp các loại phụ kiện của cửa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XN.711 |  | Nhân công 4/7 | công | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,16 | 0,17 | 0,33 | 0,15 | 0,01 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

Ghi chú:

- Số lượng ke, khoá, chốt hãm ... và các vật liệu khác phục vụ lắp đặt được tính riêng

XN.81000	LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC TRÊN MÁI

XN.81100	LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX TRÊN MÁI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dung tích bể (m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| XN.811 | Lắp đặt bể nước bằng Inox trên mái (kiểu Tân á - Đại Thành) | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bể Inox | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Gía đỡ | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Cút vào nhựa  27 | Cái | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Cút ra Inox  34 | Cái | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Phao điện | Bộ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Van xả nhựa | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nắp đậy Inox | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công 4 /7 | Công | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dung tích bể (m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| XN.811 | Lắp đặt bể nước bằng Inox trên mái (kiểu Tân á - Đại Thành) | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bể Inox | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Gía đỡ | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Cút vào nhựa  27 | Cái | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Cút ra Inox  34 | Cái | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Phao điện | Bộ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Van xả nhựa | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nắp đậy Inox | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | Công | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 6,0 | 8,0 |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

XN.82100	LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA TRÊN MÁI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo an toàn đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dung tích bể (m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| XN.821 | Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái (kiểu Đại Thành) | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bể nhựa (Kiểu Đại Thành) | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Cút vào nhựa  27 | Cái | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Cút ra đồng  34 | Cái | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Van xả nhựa | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nắp đậy | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | Công | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dung tích bể (m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| XN.821 | Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái (kiểu Đại Thành) | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bể nhựa (Kiểu Đại Thành | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Cút vào nhựa  27 | Cái | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Cút ra đồng  34 | Cái | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Van xả nhựa | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nắp đậy | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | Công | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Chương IX

DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

I - THUYẾT M INH

- Công tác lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm và tính chất riêng biệt của công tác sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc như: Vị trí không gian của kết cấu cần sửa chữa, các yêu cầu về điều kiện thi công, yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn trong quá trình sửa chữa ...

- Các thành phần hao phí đã được định mức bao gồm: Các hao phí cho việc lắp dựng dàn giáo để thực hiện thi công sửa chữa kết cấu và tháo dỡ nó khi hoàn thành việc sửa chữa kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được định mức cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong khi tiến hành sửa chữa các kết cấu .

II - QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1- Chiều cao dàn giáo trong định mức là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công sửa chữa kết cấu.

2 - Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu     ( hình chiếu đứng).

3 - Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác sửa chữa các kết cấu có chiều cao >3,6m  và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền, sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó, cứ mỗi khoảng tăng cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn ( khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).

4 - Diện tích dàn giáo để xây hoặc sửa chữa lại trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột.

5 - Thời gian sử dụng dàn giáo để tính khấu hao là ≤1tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì được tính thêm 1 lần hao phí vật liệu.

6- Định mức các hao phí cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn ...) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công sửa chữa (nếu có) được tính riêng.

XO.00000 	LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO CÔNG CỤ

Thành phần công việc :

Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện trước và sau khi sử dụng (đối với dàn giáo công cụ ) và xếp đống với dàn giáo tre.Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XO.11100	DÀN GIÁO NGOÀI

Đơn vị tính : 100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0-:-16m | 0-:-50m | 0-:->50m |
| XO.111 | Dàn giáo ngoài | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Gỗ ván | m3 | 0,035 | 0,04 | 0,05 |
|  |  | Giáo thép | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  |  | Thép tròn 18 | kg | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
|  |  | Thép hình | kg | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 | 15 | 20 |
|  |  | Nhân công3,5/7 | công | 6,6 | 7,8 | 8,64 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Cẩu 25 tấn | ca | 0,018 | 0,022 | - |
|  |  | Cẩu 40 tấn | ca | - | - | 0,024 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 20 | 30 | 40 |

XO.12100	DÀN GIÁO TRONG

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dàn giáo trong sửa chữa dầm, trần có chiều cao> 3,6m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao chuẩn 3,6m | Mỗi 1,2m tăng thêm |
| XO.121 | Dàn giáo trong sửa chữa dầm, trần có chiều cao >3,6m | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gỗ ván | m3 | 0,036 | - |
|  |  | Giáo thép | kg | 9,50 | 2,12 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 20 | 20 |
|  |  | Nhân công3,5/7 | công | 4,20 | 1,15 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XO.21000	LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO TRE

XO.21100	DÀN GIÁO NGOÀI

Đơn vị tính : 100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dàn giáo ngoài |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |
|  |  |  |  | ≤12m trở xuống | ≤ 20m trở xuống |
| XO.21 | Dàn giáo ngoài | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gỗ ván | m3 | 0,0163 | 0,0246 |
|  |  | Tre cây | cây | 22,33 | 38,01 |
|  |  | Dây thép | kg | 0,66 | 0,85 |
|  |  | Đinh | kg | 0,90 | 1,00 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 20 | 20 |
|  |  | Nhân công3,5/7 | công | 6,51 | 8,40 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XO.22100	DÀN GIÁO TRONG

Đơn vị tính : 100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dàn giáo trong bằng tre sửa chữa kết cấu có chiều cao >3,6m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao chuẩn 3,6m | Mỗi 1,2m tăng thêm |
| XO.221 | Dàn giáo trong | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gỗ ván | m3 | 0,036 |  |
|  |  | Tre cây | cây | 26,7 | 8,22 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 | 10 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 |  | 8,3 | 2,77 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Chương X

CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI

I-YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Công tác bốc xếp, vận chuyển phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của đối tượng cần vận chuyển. Yêu cầu đặt ra là: Tránh rơi vãi, đổ vỡ, hư hỏng trong quá trình bốc xếp, vận chuyển .

- Vật liệu được phân loại và sắp xếp đúng nơi qui định,bảo đảm cho vận chuyển thuận tiện trong quá trình thi công sửa chữa kết cấu.

II- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- Công tác vận chuyển vật liệu trong định mức các công tác xây lắp sửa chữa đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định . Nếu cự li vận chuyển ngoài phạm vi quy định thì được bổ sung định mức vận chuyển tiếp theo quy định trong bảng định mức

- Các phế thải sau khi phá hoặc tháo dỡ trong định mức đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định và đã được xếp gọn. Nếu phải đưa các phế thải ra ngoài phạm vi quy định này thì căn cứ vào khối lượng phế thải cần vận chuyển và mức hao phí tính cho công tác bốc xếp, vận chuyển trong bảng định mức để tính toán bổ sung định mức hao phí.

- Trường hợp các phế thải sau khi phá dỡ được vận chuyển bằng máng hoặc ống vận chuyển thì các hao phí cho công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ máng, ống vận chuyển được tính riêng tuỳ theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của công tác vận chuyển.

III- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị công cụ  hoặc phương tiện vận chuyển.

- Bốc xếp nguyên vật liệu ... vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển bảo đảm yêu cầu kỹ thuật .

- Xếp, đổ nguyên vật liệu ... đúng nơi quy định.

Nhân công  3/7

XP.00000	BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI

Đơn vị tính : công

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Bốc xếp | Vận chuyển bằng gánh vác bộ |  | Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10m khởi điểm | 10m tiếp theo | 10m khởi điểm | 10m tiếp theo |
| XP.111 | Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ | m3 | 0,170 | 0,170 | 0,050 | 0,130 | 0,017 |
| XP.121 | Đất sét, đất dính | m3 | 0,286 | 0,220 | 0,065 | 0,170 | 0,018 |
| XP.131 | Sỏi, đá dăm các loại | m3 | 0,260 | 0,210 | 0,063 | 0,150 | 0,017 |
| XP.141 | Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng | m3 | 0,350 | 0,230 | 0,065 | 0,160 | 0,017 |
| XP.151 | Các loại bột ( bột đá, bột thạch anh...) | tấn | 0,150 | 0,150 | 0,045 | 0,130 | 0,016 |
| XP.211 | Gạch silicát | 1000v | 0,700 | 0,300 | 0,100 | 0,200 | 0,025 |
| XP.221 | Gạch chỉ,gạch thẻ | 1000v | 0,450 | 0,150 | 0,070 | 0,130 | 0,017 |
| XP.231 | Gạch rỗng đất nung các loại | 1000v | 0,500 | 0,150 | 0,087 | 0,150 | 0,018 |
| XP.241 | Gạch bê tông | 1000v | 0,495 | 0,165 | 0,077 | 0,160 | 0,019 |
| XP.251 | Gạch lát các loại | m2 | 0,013 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,0005 |
| XP.261 | Gạch men kính các loại | m2 | 0,012 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,0005 |
| XP.271 | Đá ốp lát các loại | m2 | 0,014 | 0,0046 | 0,0024 | 0,0048 | 0,0006 |
| XP.281 | Ngói các loại | 1000v | 0,500 | 0,200 | 0,067 | 0,160 | 0,017 |
| XP.311 | Vôi các loại | tấn | 0,300 | 0,150 | 0,095 | 0,140 | 0,018 |
| XP.321 | Tấm lợp các loại | 100m2 | 0,230 | 0,140 | 0,042 | 0,120 | 0,014 |
| XP.331 | Xi măng đóng bao các loại | tấn | 0,210 | 0,120 | 0,045 | 0,130 | 0,016 |
| XP.411 | Sắt thép các loại | tấn | 0,410 | 0,190 | 0,093 | 0,150 | 0,023 |
| XP.511 | Gỗ các loại | m3 | 0,230 | 0,150 | 0,050 | 0,120 | 0,014 |
| XP.521 | Tre cây 8  9m | 100cây | 0,682 | 0,100 | 0,040 | 0,100 | 0,015 |
| XP.611 | Kính các loại | m2 | 0,021 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,0006 |
| XP.711 | Cấu kiện bê tông đúc sẵn | tấn | 0,410 | 0,03 | 0,09 | 0,163 | 0,062 |
| XP.811 | Dụng cụ thi công | tấn | 0,330 | 0,220 | 0,065 | 0,160 | 0,018 |
| XP.911 | Vận chuyển các loại phế thải | m3 | 0,270 | 0,220 | 0,065 | 0,170 | 0,018 |
|  |  |  | 10 | 21 | 22 | 31 | 32 |

XP.92000	VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI BẰNG Ô TÔ

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 2,5 tấn |  |  |
| XP.921 |  | ca | 0,034 |
| XP.922 | - nt - ôtô 5 tấn | ca | 0,020 |
| XP.923 | - nt - ôtô 7 tấn | ca | 0,015 |
| XP.926 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 2,5 tấn | ca | 0,020 |
| XP.927 | - nt - ôtô 5 tấn | ca | 0,0097 |
| XP.928 | - nt - ôtô 7 tấn | ca | 0,006 |
|  |  |  | 10 |

Chương XI

CÔNG TÁC SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG BỘ

XQ.11100	SỬA CHỮA CẦU GỖ

Thành phần công việc:

Tháo dỡ kết cấu gỗ cũ kể cả xếp thứ tự vật liệu thu hồi tại công trường, gia công và lắp dựng kết cấu gỗ cầu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sàn cầu gỗ + bờ bò + ván chịu mòn | Đà dọc | Lắp lại sàn cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay ván sàn cầu gỗ + bờ bò + ván chịu mòn -Thay đà dọc -Lắp lại sàn cầu gỗ |  |  |  |  |  |
| XQ.111 |  | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Đinh bu lông | kg | 7 | 9 | 7,103 |
|  |  | Gỗ nhóm 4 | m3 | 1,005 | 1,1 |  |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 8,2 | 12,22 | 5,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XQ.12100	THAY CÁC BỘ PHẬN CẦU SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, tháo dỡ, gia công, lắp dựng kết cấu thép cầu sắt bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 1 tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Không dùng dàn giáo | Có dùng dàn giáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XQ.121 | Thay các bộ phận cầu sắt | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thép hình | tấn | 1,1 | 1,1 |
|  |  | Ô xy | chai | 7,92 | 7,92 |
|  |  | Axetylen (khí ga) | kg | 1,32 | 1,32 |
|  |  | Que hàn | kg | 24,0 | 24,0 |
|  |  | Đinh bu lông | kg | 2,524 | 2,524 |
|  |  | Cây chống > 10cm | m | 29,931 | 40 |
|  |  | Nhân công4/7 | công | 28,61 | 32,33 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy hàn 27,5 KW | ca | 5 | 5 |
|  |  | Máy hàn hơi 2000l/h | ca | 5 | 5 |
|  |  | Ô tô 7T | ca |  | 0,01 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XQ.13100	SƠN CẦU SẮT ( 1 LỚP SƠN CHỐNG GỈ + 2 LỚP SƠN MẦU )

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo bằng sắt, đánh gỉ kết cấu thép, sơn 1 lớp sơn chống gỉ, 2 nước sơn mầu, vận chuyển vật liệu, dàn giáo trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Không dùng dàn giáo | Có dùng dàn giáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |
| XQ.131 | Sơn cầu sắt | Sơn chống gỉ | kg | 0,143 | 0,143 |
|  |  | Sơn mầu | kg | 0,24 | 0,24 |
|  |  | Sắt dàn giáo | kg | - | 0,078 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,062 | 0,132 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Ô tô 5T | ca | - | 0,003 |
|  |  | Máy khác | % | - | 5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: Trường hợp phải sơn thêm một số lớp sơn màu thì cứ sơn thêm mỗi lớp, lượng hao phí sơn màu và nhân công trong định mức nói trên được bổ sung thêm như sau:

+ Sơn màu:	0,09 Kg/m2

+ Nhân công:	0,035 công/m2

XQ.14100	QUÉT DỌN MẶT CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt cầu, quét dọn mặt cầu kể cả hốt đất, rác ở các ống thoát nước hay các gối tựa mố cầu. Vận chuyển rác thải trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XQ.141 | Quét dọn mặt cầu | Nhân công 3,5/7 | công | 0,048 |
|  |  |  |  | 10 |

XQ.15100	SIẾT GIẰNG GIÓ, BU LÔNG CẦU SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bu lông kể cả chỉnh cầu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Siết giằng gió và các kết cấu tương tự bị lỏng ĐVT: 1bộ | Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu ĐVT: 1cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Không dàn giáo | Có dàn giáo |
| XQ.151 | Siết giằng gió bu lông cầu sắt | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Sắt dàn giáo | kg | 0,79 | - | 0,015 |
|  |  | Nhân công 4,3/7 | công | 1,11 | 0,025 | 0,035 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Ô tô 5T | ca | 0,011 | - | 0,002 |
|  |  |  |  | 10 | 21 | 22 |

XQ.16100	ĐÓNG ĐINH CẦU GỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng lại đinh cầu (kể cả nhổ đinh cũ), khoan lỗ để đóng đinh mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tận dụng đinh cũ | Đóng đinh mới |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XQ.161 | Đóng đinh cầu | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đinh cầu | cái | 3 | 10 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,0112 | 0,0056 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XQ.18100	BÔI MỠ GỐI CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gối kê | Gối dàn, gối treo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XQ.181 | Bôi mỡ gối cầu | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,4 | 2,0 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5,0 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XQ.19100	SẢN XUẤT, LẮP DỰNG LAN CAN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ các khoang lan can hỏng, thu hồi chở về kho, sản xuất lan can mới theo hình dáng kết cấu ban đầu, lắp đặt, chải gỉ vệ sinh, sơn 1 lớp sơn chống gỉ 2 lớp sơn phủ bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, thiết bị, nhân lực  trong phạm vi 30km bằng ôtô 5tấn.

Đơn vị tính: 1 tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XQ.191 | Sản xuất lắp dựng | Vật liệu |  |  |
|  | lan can cầu | Sắt hình | kg | 752 |
|  |  | Sắt tấm | kg | 330 |
|  |  | Ôxy | chai | 1,85 |
|  |  | Khí ga | kg | 5,55 |
|  |  | Que hàn | kg | 29,458 |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 9,84 |
|  |  | Sơn màu | kg | 14,58 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 59,6 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 11,35 |
|  |  | Ô tô 5T | ca | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 |

Chương XII

CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ

XR.11100	VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công bằng thủ công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 15 | 20 | 25 |
| XR.111 | Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đất cấp phối tự nhiên | m3 | 1,45 | 2,17 | 2,90 | 3,63 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,42 | 2,16 | 2,86 | 3,88 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Ô tô 5T | ca | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

Đơn vị tính : 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
| XR.111 |  | Đất cấp phối tự nhiên | m3 | 1,45 | 2,17 | 2,90 | 3,63 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,12 | 1,96 | 2,26 | 2,56 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu 10T | ca | 0,088 | 0,102 | 0,116 | 0,13 |
|  |  | Ô tô 5T | ca | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 |

XR.21000	VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM

Thành phần công việc:

Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đá 4x6, rải vật liệu chèn, tưới nước, đầm nén, rải lớp hao mòn, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

XR.21100	VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công bằng thủ công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 12 | 14 | 15 |
| XR.211 | Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá 4 x 6 | m3 | 1,38 | 1,654 | 1,930 | 2,07 |
|  |  | Đá 2 x 4 | m3 | 0,035 | 0,043 | 0,049 | 0,052 |
|  |  | Đá 1 x 2 | m3 | 0,035 | 0,043 | 0,049 | 0,052 |
|  |  | Đá mạt 0,015  1 | m3 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,91 | 3,05 | 3,20 | 3,37 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 12 | 14 | 15 |
| XR.211 | Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá 4 x 6 | m3 | 1,38 | 1,654 | 1,93 | 2,07 |
|  |  | Đá 2 x 4 | m3 | 0,035 | 0,046 | 0,053 | 0,056 |
|  |  | Đá 1 x 2 | m3 | 0,035 | 0,046 | 0,053 | 0,056 |
|  |  | Đá mạt 0,015  1 | m3 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,50 | 2,56 | 2,65 | 2,71 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu 10T | ca | 0,146 | 0,165 | 0,198 | 0,206 |
|  |  | Ô tô 5T | ca | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 |

XR.22100	VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT VÀ ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công bằng thủ công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 12 | 14 | 15 |
|  | Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên, thi công bằng thủ công |  |  |  |  |  |  |
| XR.221 |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá 4 x 6 | m3 | 1,38 | 1,654 | 1,930 | 2,07 |
|  |  | Đá 2 x 4 | m3 | 0,035 | 0,043 | 0,049 | 0,056 |
|  |  | Đá 1 x 2 | m3 | 0,035 | 0,043 | 0,049 | 0,058 |
|  |  | Đá mạt 0,015  1 | m3 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
|  |  | Đất cấp phối tự nhiên | m3 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,91 | 3,05 | 3,20 | 3,37 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 12 | 14 | 15 |
| XR.221 | Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá 4 x 6 | m3 | 1,38 | 1,654 | 1,93 | 2,07 |
|  |  | Đá 2 x 4 | m3 | 0,035 | 0,046 | 0,053 | 0,056 |
|  |  | Đá 1 x 2 | m3 | 0,035 | 0,046 | 0,053 | 0,056 |
|  |  | Đá mạt 0,0151 | m3 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
|  |  | Đất cấp phối tự nhiên | m3 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,50 | 2,56 | 2,65 | 2,71 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu 10T | ca | 0,146 | 0,165 | 0,198 | 0,206 |
|  |  | Ô tô 5T | ca | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 |

XR.23100	VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ GRANIT 4X6 CHÈN ĐẤT DÍNH HOẶC ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công bằng thủ công |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 |
|  | Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thi công bằng thủ công |  |  |  |  |  |  |  |
| XR.231 |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá Granít 4 x 6 | m3 | 1,49 | 1,79 | 2,09 | 2,40 | 2,69 |
|  |  | Đất dính hoặc đất | m3 | 0,2 | 0,29 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Cấp phối tự nhiên |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,72 | 2,88 | 3,10 | 3,21 | 3,40 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 |
| XR.231 | Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá Granít 4 x 6 | m3 | 1,49 | 1,79 | 2,09 | 2,40 | 2,69 |
|  |  | Đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên | m3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,32 | 2,45 | 2,59 | 2,75 | 3,91 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu 10T | ca | 0,126 | 0,153 | 0,178 | 0,200 | 0,227 |
|  |  | Ô tô 5T | ca | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |

XR.24100	VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA

Thành phần công việc:

Đào ổ gà sâu theo kết cấu mặt đường lớp trên, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, nấu và tưới nhựa, rải đá, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công bằng thủ công |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XR.241 | Vá mặt đường nhựa bằng thủ công rải nóng | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá 1x2 | m3 | 0,450 | 0,600 | 0,750 | 0,900 | 1,050 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 48,21 | 48,21 | 48,21 | 48,21 | 48,21 |
|  |  | Củi | kg | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
|  |  | Đá mạt hoặc cát sạn | m3 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,90 | 1,99 | 2,08 | 2,17 | 2,27 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XR.241 | Vá mặt đường nhựa bằng thủ công kết hợp cơ giới | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá 1x2 | m3 | 0,450 | 0,600 | 0,750 | 0,900 | 1,050 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 48,21 | 48,21 | 48,21 | 48,21 | 48,21 |
|  |  | Củi | kg | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
|  |  | Đá mạt hoặc cát sạn | m3 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,4 | 1,49 | 1,58 | 1,67 | 1,77 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu 10T | ca | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

XR.25100	VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA NGUỘI

Thành phần công việc:

Đào ổ gà mặt đường nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, nấu pha chế và tưới nhựa lót. Rải đá dăm nhựa nguội, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công bằng thủ công |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| XR.251 | Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội bằng thủ công | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá dăm nhựa nguội | tấn | 0,697 | 0,93 | 1,162 | 1,394 | 1,626 |
|  |  | Nhựa đặc | kg | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  |  | Củi | kg | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,21 | 1,53 | 1,84 | 2,15 | 2,47 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Ghi chú:

Trường hợp sử dụng nồi nấu nhựa để sản xuất nhựa tưới lót thì được bổ sung hao phí máy thi công tính cho nồi nấu nhựa là: 0,02 ca; hao phí nhân công trong định mức được nhân với hệ số KNC = 0,8 và không tính hao phí củi đã định mức cho công tác này.

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| XR.251 | Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội bằng thủ công kết hợp cơ giới | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá dăm nhựa nguội | tấn | 0,728 | 0,972 | 1,166 | 1,457 | 1,699 |
|  |  | Nhựa đặc | kg | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  |  | Củi | kg | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,08 | 1,35 | 1,62 | 1,88 | 2,15 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu 10T | ca | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

XR.26100	DẶM VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG ATPHAN HẠT MỊN RẢI NÓNG (CHƯA BAO GỒM NHỰA LÓT)

Thành phần công việc:

Đào ổ gà mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| XR.261 | Vá mặt đường bê tông atphan hạt mịn rải nóng. | Vật liệu Bê tông atphan nhựa nóng hạt mịn Nhân công 4/7 Máy thi công Máy lu 10T Máy khác | Tấn Công Ca % | 0,76 0,85 0,02 5 | 1,02 1,12 0,022 5 | 1,27 1,39 0,024 5 | 1,53 1,65 0,026 5 | 1,78 1,92 0,028 5 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

XR.31000	TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG

Thành phần hao phí:

Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, nấu nhựa và tưới nhựa bằng nhựa pha dầu hay nhũ tương nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

XR.31100	TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1 KG/M2

Đơn vị tính : 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiêu chuẩn nhựa 1,1kg/m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhựa pha dầu |  | Nhũ tương nhựa |  |
|  |  |  |  | Thủ công | Cơ giới | Thủ công | Cơ giới |
| XR.311 | Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhựa đặc | kg | 8,15 | 8,15 | - | - |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 4,796 | 4,796 | - | - |
|  |  | Nhũ tương gốc axit loại 60% | kg | - | - | 11,99 | 11,99 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,24 | 0,08 | 0,19 | 0,03 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe tưới nhựa | ca | - | 0,0056 | - | 0,0056 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | ca | 0,022 | - | - |  |
|  |  | Máy khác | % | - | 10 | - | 10 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

XR.32100	TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5 KG/M2

Đơn vị tính : 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhựa pha dầu |  | Nhũ tương nhựa |  |
|  |  |  |  | Thủ công | Cơ giới | Thủ công | Cơ giới |
| XR.321 | Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhựa đặc | kg | 4,7 | 4,7 | - | - |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 2,40 | 2,40 | - | - |
|  |  | Nhũ tương nhựa | kg | - | - | 5,45 | 5,45 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,15 | 0,047 | 0,172 | 0,02 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe tưới nhựa | ca | - | 0,0033 | - | 0,0033 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | ca | 0,013 | - | - | - |
|  |  | Máy khác | % | - | 10 | - | 10 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

XR.33100	LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Thành phần công việc:

Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đá kể cả đá bảo dưỡng sau khi láng, nấu nhựa, tưới nhựa, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng nhựa một lớp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhựa 0,7kg/m2 |  | Nhựa 0,9kg/m2 |  |
|  |  |  |  | Tuới bằng thủ công | Tưới bằng máy | Tuới bằng thủ công | Tưới bằng máy |
| XR.331 | Lángmột lớp nhựa trên mặt đường cũ | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá mạt 0,0151 hoặc cát | m3 | 0,055 | 0,055 | 0,073 | 0,073 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 7,63 | 7,63 | 9,63 | 9,63 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,12 | 0,08 | 0,14 | 0,1 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe tưới nhựa | ca |  | 0,005 |  | 0,0066 |
|  |  | Máy lu 8,5T | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | ca | 0,02 |  | 0,025 |  |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

Đơn vị tính : 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng nhựa một lớp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhựa 1,1kg/m2 |  | Nhựa 1,5kg/m2 |  |
|  |  |  |  | Tuới bằng thủ công | Tưới bằng máy | Tuới bằng thủ công | Tưới bằng máy |
| XR.331 | Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá mạt 0,0151 hoặc cát | m3 | 0,103 | 0,103 | 0,166 | 0,166 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 11,77 | 11,77 | 16,05 | 16,05 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,2 | 0,12 | 0,27 | 0,162 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe tưới nhựa | ca |  | 0,008 |  | 0,01 |
|  |  | Máy lu 8,5T | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | ca | 0,03 |  | 0,04 |  |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 31 | 32 | 41 | 42 |

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng nhựa hai lớp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhựa 2,5kg/m2 |  | Nhựa 3kg/m2 |  |
|  |  |  |  | Tuới bằng thủ công | Tưới bằng máy | Tuới bằng thủ công | Tưới bằng máy |
| XR.331 | Láng 2 lớp nhựa trên mặt đường cũ | Vật liệu Đá 1x2 | m3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Đá mạt 0,015 1 | m3 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 26,75 | 26,75 | 32,1 | 32,1 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,38 | 0,228 | 0,46 | 0,276 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe tưới nhựa | ca |  | 0,013 |  | 0,015 |
|  |  | Máy lu 8.5T | ca | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | ca | 0,05 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | 51 | 52 | 61 | 62 |

XR.34100	BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

San sửa mặt đường cũ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 3cm |  | Chiều dày 10cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đầm bằng thủ công | Đầm bằng máy | Đầm bằng thủ công | Đầm bằng máy |
| XR.341 | Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đất cấp phối tự nhiên | m3 | 0,42 | 0,42 | 1,4 | 1,4 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,27 | 0,03 | 0,35 | 0,06 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu 10T | ca | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Máy san 110CV | ca |  | 0,05 |  | 0,05 |
|  |  | Ô tô chở nước 5m3 | ca | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Máy khác | % |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

XR.41100	ĐÓNG CỪ  GỖ CHỐNG XÓI LỞ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng cừ tràm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m,

XR.42100	ĐẮP LỀ ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dãy cỏ, bóc đất phong hóa, gạt mái ta luy, vận chuyển vật liệu, phế thải trong phạm vi 100m, đắp lề đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đóng cừ tràm chống sói lở ĐVT:100m cừ | Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên ĐVT:1m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XR.411 | Đóng cừ chống xói lở | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Cừ F8-10 dài4-5m | m | 110 | - |
| XR.421 | Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên | Đất cấp phối tự nhiên | m3 |  | 1,42 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 3,60 | 2,08 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

XR.44100	VỆ SINH MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thu gom phế thải và vận chuyển trong phạm vi 100m, vệ sinh mặt đường đảm bảo yêu cầu qui định.

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Vệ sinh mặt đường |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Quét nước mặt đường | Quét dọn đất mặt đường | Rửa mặt đường bằng máy |
| XR.441 | Vệ sinh mặt đường | Nhân công 3,5/7 | công | 0,2 | 0,65 | 0,2 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Ô tô tưới nước 5m3 | ca | - | - | 0,036 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XR.45100	LẤP HỐ SỤP, HỐ SÌNH LÚN CAO SU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào bỏ lớp vật liệu cũ ra khỏi phạm vi mặt đường, lấp vật liệu xuống hố, chèn, rải vật liệu chèn, tưới nước bằng xe nước, đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng cát | Bằng đất cấp phối tự nhiên | Bằng đá 04cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XR.451 | Lấp hố sụp, hố sình lún cao su | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Cát | m3 | 1,22 | - | - |
|  |  | Đất cấp phối tự nhiên | m3 | - | 1,4 | - |
|  |  | Đá 0  4cm | m3 | - | - | 1,319 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 |  | 0,56 | 0,85 | 0,95 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Ô tô tưới nước 5m3 | ca | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Máy đầm cóc | ca | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XR.51000	ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào,bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, sửa lại nền đường, lề đường, rãnh thoát nước.

XR.51100	ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG TRONG PHẠM VI 30M.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất, đá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất | Đá |
| XR.511 | Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công | Nhân công 3,5/7 | công | 0,45 | 0,85 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XR.52100	ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY, BẰNG MÁY TRONG PHẠM VI  50M

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp máy |  | Bằng máy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất | Đá | Đất | Đá |
| XR.521 | Đào hót đất sụt trong phạm vi  50m | Nhân công 3,5/7 | công | 15,47 | 20,45 | 7,39 | 12,67 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy ủi  110CV | ca | 0,345 | 0,578 | 0,566 | 0,925 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

XR.53100	ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY HOẶC BẰNG MÁY TRONG PHẠM VI  100M

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp máy |  | Bằng máy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất | Đá | Đất | Đá |
| XR.531 | Đào hót đất sụt trong phạm vi  100m | Nhân công 3,5/7 | công | 15,47 | 20,45 | 7,39 | 12,67 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy ủi  110CV | ca | 0,551 | 0,708 | 0,969 | 0,88 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 21 |

Ghi chú:

Khi đào đất sụt bằng cơ giới với các tổ hợp máy thiết bị thi công khác thì áp dụng theo định mức dự toán công tác xúc đất để đắp hoặc đổ đi quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng  ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

XR.54100	BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng yêu cầu kỹ thuật, dãy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bạt lề đường | Dẫy cỏ lề đường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XR.541 XR.541 | Bạt lề đường Dẫy cỏ lề đường |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,24 | 0,21 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XR.61000	SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6, ĐẤT CHỌN LỌC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, sửa nền, sửa móng đường yếu theo thiết kế, san, đổ vật liệu vào nền, móng đường thành từng lớp, tưới nước, san đầm chặt  theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

XR.61100	SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sửa nền, móng đường |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bằng cát |  | Bằng đá xô bồ |  | Bằng đá dăm 4x6 |  |
|  |  |  |  | Thủ công | T/công kết hợp cơ giới | Thủ công | T/công kết hợp cơ giới | Thủ công | T/công kết hợp cơ giới |
| XR.611 | Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6, | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cát | m3 | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - |
|  |  | Đá xô bồ | m3 | - | - | 1,32 | 1,32 | - | - |
|  |  | Đá dăm 4x6 | m3 | - | - |  |  | 1,32 | 1,32 |
|  |  | Nước | m3 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,67 | 0,19 | 0,64 | 0,32 | 1,0 | 0,3 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đầm cóc | ca | - | 0,15 | - | - | - | 0,35 |
|  |  | Máy lu 8,5 tấn | ca | - | - | - | 0,073 | - | - |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |

XR.62100	SỬA NỀN, MÓNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC (ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN)

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng thủ công |  |  | T/công kết hợp máy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Độ chặt yêu cầu |  |  | Độ chặt yêu cầu |  |  |
|  |  |  |  | k=0,85 | k=0,90 | k=0,95 | k=0,85 | k=0,90 | k=0,95 |
|  | Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XR.621 |  | Nhân công 4/7 | công | 0,87 | 0,99 | 1,18 | 0,35 | 0,40 | 0,68 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đầm cóc | ca | - | - | - | 0,21 | 0,24 | 0,27 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |

XR.63100	ĐẮP ĐẤT SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san, xăm vằm và luyện đất, đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất sét trong phạm vi 30m. (Khai thác, vận chuyển đất sét chưa tính trong định mức).

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tầng phòng nước |  | Đắp bờ vây thi công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thân cống | Sau mố cầu |  |
| XR.631 | Đắp đất sét | Nhân công 3,5/7 | công | 0,95 | 0,85 | 0,75 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 |

XR.64100	SỬA MẶT ĐƯỜNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

Sửa mặt đường cũ, quét dọn hoàn thiện mặt đường đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sửa mặt đường đất cấp phối tự nhiên |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thủ công | Cơ giới |
| XR.641 | Sửa mặt đường đất cấp phối tự nhiên | Nhân công 3,7/7 | công | 4,3 | 0,222 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy san 110CV | ca | - | 0,056 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XR.65100	VÉT RÃNH THOÁT NƯỚC

Thành phần công việc:

Vét rãnh dọc, thoát nước, gom rác, đất vận chuyển đi nơi khác trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XR.651 | Vét rãnh thoát nước | Nhân công 3,5/7 | công | 0,035 |
|  |  |  |  | 10 |

XR.66100	PHÁT QUANG DỌC HAI BÊN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Phát, chặt cây con, tre, nứa, lồ ô... hai bên đường, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XR.661 | Phát quang dọc hai bên đường | Nhân công 3,5/7 | công | 0,022 |
|  |  |  |  | 10 |

XR. 67100	TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH

Thành phần công việc:

+ Trồng cây:

Chuẩn bị, đào hố, bổ sung đất mùn, trồng cây, tưới nước chăm sóc cây đến khi bén rễ. +Chăm sóc cây: Vun xới, cắt tỉa, làm cỏ, bón phân theo yêu cầu kỹ thuật.

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trồng cây ĐVT:100 cây | Chăm sóc cây ĐVT:1 lần/ 100 cây |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XR.671 | Trồng và chăm | Vật liệu |  |  |  |
|  | sóc cây xanh | Cây giống | cây | 101 |  |
|  |  | Phân vi sinh | kg | 0,8 | 2,5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 7,8 | 1,5 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Xe tưới nước 6m3 | ca | 0,20 | 0,002 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XR.70000	SỮA CHỮA VỈA HÈ, XỬ LÝ NỀN VỈA HÈ.

Thành phần công việc:

+ Sửa chữa vỉa hè:

Sau khi nền vỉa hè đã được xử lý, thực hiện sửa chữa vỉa hè bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Sửa chữa vỉa hè bằng:

Láng vữa xi măng mác 100, dày 3cm.

Lát gạch khía 20x20cm, vữa xi măng lót mác 75.

Bê  tông đá dăm 1x2cm mác 200, dày 3cm; láng bằng vữa xi măng mác 100, dày 2cm.

Bằng sỏi rửa với lớp vữa xi măng mác 100, dày 2cm; lớp lót bằng bê tông đá dăm 1x2cm mác 200, dày 5cm.

+ Xử lý nền vỉa hè.

Đào phần diện tích vỉa hè bị hư hỏng bằng thủ công, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m, đắp cát dầy10cm tưới nước bằng xe tưới nước, trộn vữa, đổ và đầm bê tông nền đá 4x6cm, mác 50, dày 10cm, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sửa chữa vỉa hè bằng: |  |  |  | Xử lý nền của vỉa hè |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xi măng cát vàng | Gạch khía 20x20cm | Bê tông đá 1x2 | Sỏi rửa |  |
| XR.711 | Sửa chữa vỉa hè | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vữa XM cát vàng | m3 | 0,035 | 0,025 | 0,025 | 0,04 |  |
|  |  | Vữa BT đá 1x2 | m3 |  |  | 0,031 | 0,051 |  |
| XR.721 | Xử lý nền của vỉa hè | Vữa BT nền đá 4x6 | m3 |  |  |  |  | 0,102 |
|  |  | Gạch khía 20x20 | viên |  | 26 |  |  |  |
|  |  | Sỏi hạt lớn | kg |  |  |  | 40 |  |
|  |  | Bột đá | kg |  |  |  | 9 |  |
|  |  | Nẹp gỗ | m |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  | Đinh các loại | kg |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  | Cát | m3 |  |  |  |  | 0,123 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,16 | 0,28 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ô tô tưới nước 5m3 | ca |  |  |  |  | 0,00018 |
|  |  | Máy khác | % |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 |

XR.73100	SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT(CÔNG NGHỆ SƠN NÓNG)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày lớp sơn (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 1,5 | 2 |
| XR.731 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng) | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Bột sơn (trắng hoặc vàng) | kg | 2,91 | 3,94 | 5,19 |
|  |  | Sơn lót | kg | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | Gas đốt | kg | 0,103 | 0,138 | 0,152 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
|  |  | Nhân công 4,3/7 | công | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A | ca | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Lò nấu sơn YHK 3A | ca | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Ô tô 2,5T | ca | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

XR.74100	LAU CHÙI CỌC TIÊU, BIỂN BÁO

Thành phần công việc:

Lau chùi cọc tiêu, biển báo bằng thủ công đảm bảo đúng yêu cầu qui định.

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XR.741 | Lau chùi cọc tiêu, biển báo | Nhân công 3/7 | công | 0,033 |
|  |  |  |  | 10 |

XR.75100	GIA CÔNG LẮP ĐẶT BẢNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ, BẢNG TÊN ĐƯỜNG   BẰNG TÔN DẦY 2MM

Thành phần công việc:

Lấy dấu, cắt và gia công thành bảng,  sơn 3 nước: 1 nước chống gỉ, 2 nước sơn mầu, vẽ hình 3 nước sơn, tháo biển báo cũ, lắp biển báo mới theo đúng yêu cấu kỹ thuật, vận chuyển biển báo, nhân lực bằng ô tô 2,5T trong phạm vi 30km

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bảng báo hiệu đường bộ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thay mới loại tròn | Thay mới loại vuông, tam giác, chữ nhật | Vẽ lại |
| XR.751 | Gia công, lắp đặt bảng báo hiệu đường bộ bằng tôn dầy 2mm | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
|  |  | Sơn mầu | kg | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | Tôn dầy 2mm | kg | 21,98 | 16,49 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 2,63 | 2,63 | 1,10 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Ô tô 2,5T | ca | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bảng tên đường 0,3 x 0,3 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thay mới | Vẽ lại |
| XR.752 | Gia công, lắp đặt bảng tên đường bằng tôn dầy 2mm | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,043 | 0,043 |
|  |  | Sơn mầu | kg | 0,066 | 0,066 |
|  |  | Tôn dầy 2mm | kg | 2,59 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,39 | 0,2 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Ô tô 2,5T | ca | 0,025 | 0,025 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XR.76100	GIA CÔNG, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

Thành phần công việc:

Lấy dấu, cắt sắt, khoan lỗ, chụp đầu ống bằng nắp chụp nhựa (đối với sắt ống tròn), cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước sơn chống gỉ, 2 nước sơn mầu), đào đất. Trộn vữa, đổ, đầm bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu bằng thủ công trong phạm vi 30m, vận chuyển trụ đỡ biển báo, vật liệu khác và nhân lực trong phạm vi 30km bằng ô tô.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trụ đỡ biển loại cột bằng thép hình |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cột thép L | Cột thép U | Cột thép I |
| XR.761 | Gia công lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ dài 3m | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Sắt hình | kg | 11,81 | 15,25 | 19,56 |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,08 | 0,115 | 0,115 |
|  |  | Sơn mầu | kg | 0,127 | 0,181 | 0,181 |
|  |  | Vữa BT đá 1x2cm M150 | m3 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Ô tô 7T | ca | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trụ đỡ biển bằng sắt ống |  | Trụ đỡ và biển báo phản quang tròn 90cm, biển tam giác 90x90x90 cm, biển vuông 90x90cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sắt ống F60 | Sắt ống F80 |  |
| XR.761 | Gia công lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ dài 3m | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Sắt ống | m | 3,18 | 3,39 | - |
|  |  | Trụ đỡ biển báo 110x3,5 | cột |  |  | 1 |
|  |  | Nắp chụp | cái | 1 | 1 | - |
|  |  | Biển báo phản quang tròn, tam giác, vuông | cái |  |  | 1 |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,081 | 0,115 | 0,12 |
|  |  | Sơn mầu | kg | 0,127 | 0,181 | 0,19 |
|  |  | Vữa bê tông M150 | m3 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,0 | 1,19 | 1,25 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Ô tô 3T | ca | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  |  | 40 | 50 | 60 |

XR.77100	THAY THẾ TRỤ, CỘT BÊ TÔNG DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ trụ, cột cũ cần thay thế, nắn chỉnh lại các ống thép 50mm,tấm sóng, lắp đặt lại ống thép, tấm sóng, sơn, thẳng hàng (nếu sử dụng loại ống thép 50mm và tấm sóng), hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc xếp, vận chuyển trụ, cột bê tông và nhân lực trong phạm vi  50km.

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trụ bê tông | Cột bê tông |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XR.771 | Thay thế trụ bê tông giải phân cách | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Trụ bê tông | cái | 1,00 | - |
|  |  | Cột bê tông | cái | - | 1,00 |
|  |  | Sơn (trắng, đỏ) | kg | 0,54 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Ô tô 5T | ca | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XR.78100	GẮN VIÊN PHẢN QUANG, CHÙI RỬA DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

+ Gắn viên phản quang:

Bốc dỡ, vận chuyển vật tư ra công trường bằng xe ô tô 2,5T. Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nấu keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.

+ Chùi rửa dải phân cách:

Bốc dỡ, vận chuyển công cụ ra công trường bằng xe ô tô 2,5T. Chùi rửa dải phân cách bằng nước và bột giặt, quét dọn mặt đường bảo đảm yêu cầu qui định.

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gắn viên phản quang ĐVT: 1viên |  | Chùi rửa dải phân cách ĐVT: 1m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trên mặt bê tông | Trên mặt đường nhựa |  |
| XR.781 | Gắn viên phản quang | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Viên phản quang | viên | 1 | 1 |  |
|  |  | Keo Bituminuos | kg |  | 0,1 |  |
| XR.781 | Chùi rửa dải phân cách | Keo Megapoxy | kg | 0,1 |  |  |
|  |  | Gas | kg | 0,004 |  |  |
|  |  | Dầu DO | lít | 0,001 |  |  |
|  |  | Bột giặt | kg |  |  | 0,0125 |
|  |  | Chổi tàu cau | cây |  |  | 0,0125 |
|  |  | Bàn chải cước | cái |  |  | 0,025 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,072 | 0,069 | 0,141 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Ô tô chở nước 5m3 | ca |  |  | 0,0025 |
|  |  | Ô tô 2,5T | ca | 0,01 | 0,01 | 0,0125 |
|  |  | Lò nung keo | ca | 0,004 | 0,004 |  |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 |

XR.79100	SƠN DẢI PHÂN CÁCH, DÁN MÀNG PHẢN QUANG ĐẦU DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Bốc dỡ, vận chuyển vật tư ra công trường bằng xe ô tô 2,5T. Làm vệ sinh dải phân cách, canh giữ giao thông và sơn trắng đỏ 3 nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đối với sơn giải phân cách). Cạo dũa, chà láng phần diện tích cần dán, cắt màng phản quang dán vào đầu dải phân cách (đối với dán màng phản quang).

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sơn dải phân cách |  | Dán màng phản quang đầu dải phân cách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sơn mới | Sơn lại |  |
| XR.791 | Sơn dải phân cách | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Màng phản quang | m2 |  |  | 1,1 |
|  |  | Sơn mầu | kg | 0,47 | 0,47 |  |
| XR.791 | Dán màng phản quang | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,22 | 0,26 | 0,4 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Ô tô 2,5T | ca | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 |

XR.81100 	THAY THẾ ỐNG THÉP 50, TẤM SÓNG DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa, tháo dỡ ống thép, tấm sóng cũ cần thay thế,nắn chỉnh lại tấm sóng liền kế, lắp đặt ống thép, tấm sóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, sơn lại ống thép 50, hoàn thiện công tác thay thế. Vận chuyển ống thép, tấm sóng, nhân lực trong phạm vi 30km

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thay thế ống thép 50 (ĐVT:1 m) | Thay thế tấm tôn lượn sóng (ĐVT: 1tấm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XR.811 | Thay thế ống thép | Vật liệu |  |  |  |
|  | 50mm | Ống thép 50mm | m | 1,05 |  |
|  |  | Sơn | kg | 0,036 |  |
| XR.811 | Thay thế tấm tôn | Tấm sóng | tấm |  | 1 |
|  | lượn sóng | 3x47x4120mm |  |  |  |
|  |  | Bu lông M18x26 | bộ |  | 8 |
|  |  | Bu lông M20x30 | bộ |  | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,2 | 1,5 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Ô tô 5T | ca | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Máy khác | % | 10 | 5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XR.82100	SẢN XUẤT BIỂN BÁO PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Lấy dấu, cắt gò thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in, vẽ khuôn mẫu tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sản xuất biển báo phản quang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Biển vuông 60x60cm | Biển tròn F70, bát giác cạnh 25cm | Biển tam giác cạnh 70cm | Biển chữ nhật 30x50cm |
| XR.821 | Sản xuất biển báo phản quang | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Màng phản quang | m2 | 0,451 | 0,57 | 0,263 | 0,183 |
|  |  | Mực in cao cấp | lít | 0,038 | 0,04 | 0,033 | 0,016 |
|  |  | Dung môi PUH3519 | lít | 0,015 | 0,016 | 0,013 | 0,006 |
|  |  | Dung môi PUV | lít | 0,038 | 0,04 | 0,033 | 0,016 |
|  |  | Tôn tráng kẽm dày 1,2mm | kg | 3,80 | 5,17 | 3,58 | 1,58 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,02 | 1,07 | 0,93 | 0,69 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Chương XIII

SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG SẮT SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN CỦA DẦM THÉP CẦU ĐƯỜNG SẮT

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ v.v...sản suất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật.Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XS.11100  SẢN XUẤT THANH MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG,THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ

Đơn vị tính : 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu dàn |  | Bản nút dàn chủ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Thép hình | kg | 635,25 |  | 82,41 |  |
| XS.111 | Sản xuất thanh mạ hạ,mạ thượng, thanh cổng cầu. | Thép tấm | kg | 407,95 |  | 944,46 |  |
|  |  | Ô xy | chai | 1,34 |  | 2,84 |  |
|  |  | Acêtylen | chai | 0,45 |  | 0,95 |  |
|  |  | Bu lông+lói | con | 15,87 |  | 29,97 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  |  | Nhân công: 4,3/7 | công | 28,42 |  | 38,50 |  |
| XS.111 | Sản xuất bản nút dàn chủ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan 4,5KW | ca | 3,78 |  | 4,36 |  |
|  |  | Máy ép khí 240m3/h | ca | 2,09 |  | 4,20 |  |
|  |  | Cần cẩu 10 tấn | ca | 0,20 |  | 0,45 |  |
|  |  | Máy khác | % | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |

XS.12100 	SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN.

Đơn vị tính : 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thanh đứng, thanh treo |  | Thanh xiên |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Thép hình | kg | 497,03 |  | 391,62 |  |
| XS.121 | Sản xuất thanh đứng, thanh treo | Thép tấm | kg | 540,84 |  | 648,83 |  |
|  |  | Ô xy | chai | 1,29 |  | 1,56 |  |
|  |  | Acêtylen | chai | 0,43 |  | 0,52 |  |
|  |  | Bu lông+lói | con | 20,44 |  | 17,24 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
| XS.121 | Sản xuất thanh xiên |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công: 4,3/7 | công | 20,30 |  | 26,80 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan 4,5KW | ca | 3,78 |  | 3,92 |  |
|  |  | Máy ép khí 240m3/h | ca | 2,09 |  | 2,30 |  |
|  |  | Cần cầu 10 tấn | ca | 0,35 |  | 0,30 |  |
|  |  | Máy khác | % | 1,00 |  | 1,00 |  |

XS.13100	 SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU.

Đơn vị tính : 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Liên kết dọc trên |  | Liên kết dọc dưới |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Thép hình | kg | 741,09 |  | 693,77 |  |
| XS.131 | Sản xuất hệ liên kết dọc trên Sản xuất hệ liên kết dọc dưới | Thép tấm | kg | 290,83 |  | 339,31 |  |
|  |  | Ô xy | chai | 0,95 |  | 0,80 |  |
|  |  | Acêtylen | chai | 0,32 |  | 0,27 |  |
| XS.131 |  | Bu lông+lói | con | 14,79 |  | 16,88 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  |  | Nhân công: 4,3/7 | công | 26,74 |  | 26,70 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan 4,5KW | ca | 3,24 |  | 3,45 |  |
|  |  | Máy ép khí 240m3/h | ca | 2,40 |  | 2,24 |  |
|  |  | Cầu cẩu 10 tấn | ca | 0,25 |  | 0,20 |  |
|  |  | Máy khác | % | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |

XS.14100	 SẢN XUẤT DẦM DỌC, DẦM NGANG.

* Dầm dọc bao gồm : Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.

* Dầm ngang bao gồm : Dầm ngang + liên kết với dàn chủ

Đơn vị tính : 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dầm dọc |  | Dầm ngang |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Thép hình | kg | 411,39 |  | 386,73 |  |
| XS.141 | Sản xuất dầm dọc Sản xuất dầm ngang | Thép tấm | kg | 623,41 |  | 653,83 |  |
|  |  | Ô xy | chai | 1,88 |  | 2,00 |  |
| XS.141 |  | Acêtylen | chai | 0,63 |  | 0,67 |  |
|  |  | Bu lông+lói | cái | 19,54 |  | 15,58 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  |  | Nhân công: 4,3/7 | công | 31,80 |  | 31,98 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan 4,5KW | ca | 4,21 |  | 3,66 |  |
|  |  | Máy ép khí 240m3/h | ca | 2,91 |  | 2,17 |  |
|  |  | Cầu cẩu 10 tấn | ca | 0,15 |  | 0,19 |  |
|  |  | Máy khác | % | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |

XS. 15100	SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI, SÀN TRÁNH XE TRÊN DẦM, ĐƯỜNG KIỂM TRA.

Đơn vị tính : 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường người đi, sàn tránh xe |  | Đường kiểm tra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Thép hình | kg | 834,04 |  | 930,59 |  |
| XS.151 | Sản xuất kết cấu thép đường người đi, sàn tránh xe. | Thép tấm | kg | 145,62 |  | 71,18 |  |
|  |  | Thép tròn | kg | 82,83 |  | 42,18 |  |
|  |  | Bulông M 20 | con | 4,48 |  | 69,80 |  |
|  |  | Que hàn | kg | 0,46 |  | 1,30 |  |
|  |  | Ô xy | chai | 1,31 |  | 1,66 |  |
|  |  | Acêtylen | chai | 0,44 |  | 0,55 |  |
|  |  | Bu lông+lói | con | 7,01 |  | 4,65 |  |
| XS.151 | Sản xuất kết cấu thép đường kiểm tra. | Vật liệu khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  |  | Nhân công: 4,3/7 | công | 38,50 |  | 27,32 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan 4,5KW | ca | 1,90 |  | 1,88 |  |
|  |  | Máy ép khí 240m3/h | ca | 0,94 |  | 0,94 |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,11 |  | 0,31 |  |
|  |  | Cần cẩu 10tấn | ca | 0,15 |  | 0,19 |  |
|  |  | Máy khác | % | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |

XS. 50000 	LIÊN KẾT HỆ DẦM THÉP BẰNG RI VÊ, BU LÔNG, HÀN

XS. 51100	TÁN RI VÊ BẰNG BÚA HƠI ÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lò lửa, nướng đinh, ném đinh, mở bu lông, lắp, tán đinh rivê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi  30m

Trường hợp gia cố tăng cường thêm vào kết cấu cũ:hao phí nhân công và máy được nhân hệ số K = 1,5

Đơn vị tính : 1con

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Ri vê  18-22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tán ngang | Tán ngửa | Tán bổ |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
| XS.511 | Tán rivê bằng búa hơi ép | Rivê |  | con | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  | Than rèn |  | kg | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | Nhân công: 4,3/7 |  | công | 0,039 | 0,045 | 0,034 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy ép khí 240m3/h |  | ca | 0,027 | 0,034 | 0,026 |
|  |  | Máy khác |  | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

Đơn vị tính : 1con

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Ri vê  24-26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tán ngang | Tán ngửa | Tán bổ |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
| XS.511 | Tán rivê bằng búa hơi ép | Rivê |  | con | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  | Than rèn |  | kg | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | Nhân công: 4,3/7 |  | công | 0,050 | 0,065 | 0,044 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy ép khí 240m3/h |  | ca | 0,042 | 0,018 | 0,036 |
|  |  | Máy khác |  | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

XS.52100	LẮP RÁP CẤU KIỆN SẮT THÉP BẰNG BU LÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, tháo liên kết bu lông, lói tạm, lắp bu lông liên kết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi  30m

( Trường hợp gia cố tăng cường thêm vào kết cấu cũ : hao phí nhân công  được nhân hệ số K = 1,5)

Đơn vị : 1con

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bu lông thường |  | Bulông cường độ cao |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trên bờ | Dưới nước | Trên bờ | Dưới nước |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
| XS.521 | Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng bulông | Bu lông M 17 - M30 | con | 1,05 | 1,07 | 1,05 | 1,07 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | Nhân công: 4/7 | công | 0,029 | 0,034 | 0,059 | 0,071 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

XS.53100	LẮP RÁP CẤU KIỆN SẮT THÉP BẰNG LIÊN KẾT HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, máy móc thiết bị, hàn ghép cấu kiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính : 10 m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trên cạn, dày: |  | Dưới nước, dày: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12mm | >12mm |  12mm | >12mm |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
| XS.531 | Lắp ráp cấu kiện thép bằng liên kết hàn | Que hàn | kg | 12,7 | 18,70 | 12,8 | 18,70 |
|  |  | Nhân công : 4,3/7 | công | 2,20 | 4,10 | 2,80 | 4,92 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 2,04 | 3,70 | 2,45 | 4,40 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

XT. 10000	GIA CỐ DẦM CẦU

Thành phần  công việc :

Chuẩn bị,  chặt rivê (hoặc tháo bulông) cũ, bắt bulông, lói giữ cấu kiện cũ, lắp ráp cấu kiện mới vào vị  trí gia cố. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XT.11100	GIA CỐ MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH CỔNG CẦU, BẢN NÚT DÀN CHỦ

Đơn vị tính : 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mạ hạ, mạ thượng, thanh cổng cầu |  | Bản nút giàn chủ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ô xy | chai | 4,96 |  | 2,84 |  |
| XT.111 | Gia cố mạ hạ, mạ thượng, thanh cổng cầu | Acêtylen | chai | 1,65 |  | 0,95 |  |
|  |  | Bu lông +lói giữ cấu kiện | con | 31,72 |  | 29,97 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  |  | Nhân công: 4,3/7 | công | 22,67 |  | 38,34 |  |
| XT.111 | Gia cố bản nút giàn chủ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy ép khí 240m3/h | ca | 0,34 |  | 0,55 |  |
|  |  | Cần cẩu 10T | - | 0,34 |  | 0,55 |  |
|  |  | Máy khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |
| XT.12100 GIA CỐ THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính : 1tấn |  |
| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thanh đứng, thanh treo |  | Thanh xiên |  |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ô xy | chai | 3,79 |  | 6,57 |  |
| XT.121 | Gia cố thanh đứng, thanh treo. | Acêtylen | chai | 1,26 |  | 2,19 |  |
|  |  | Bu lông +lói giữ cấu kiện | con | 40,82 |  | 60,80 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
| XT.121 | Gia cố thanh xiên |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công: 4,3/7 | công | 22,32 |  | 27,5 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy ép khí 240m3/h | ca | 0,32 |  | 0,32 |  |
|  |  | Cần cẩu 10T | - | 0,34 |  | 0,34 |  |
|  |  | Máy khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |

XT.13100	GIA CỐ DẦM DỌC, DẦM NGANG, HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

Đơn vị tính : 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dầm dọc | Dầm ngang | Liên kết dọc trên | Liên kết dọc dưới |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ô xy | chai | 4,43 | 5,10 | 4,52 | 4,80 |
| XT.131 | Gia cố dầm dọc, dầm ngang hệ liên kết dọc trên, dọc dưới | Acêtylen | chai | 1,48 | 1,70 | 1,51 | 1,60 |
|  |  | Bu lông+lói giữ cấu kiện | con | 25,71 | 60,33 | 21,70 | 25,70 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Nhân công: 4,3/7 | công | 24,89 | 34,10 | 29,16 | 30,40 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy ép khí 240m3/h | ca | 0,28 | 0,32 | 0,26 | 0,28 |
|  |  | Cần cẩu10T | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

XT.14100	LẮP MỚI HỆ MẶT CẦU VÀ THÁO DỠ HỆ MẶT CẦU CŨ.

Thành phần  công việc :

Chuẩn bị, lấy dấu, cưa cắt, khoan lỗ, khắc ngàm tà vẹt mặt cầu, tháo dỡ hệ mặt cầu cũ, lắp dựng mặt cầu mới theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Làm mới hệ mặt cầu | Tháo dỡ hệ mặt cầu cũ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Thép hình |  | kg | 31,31 |  |  |
| XT.141 | Làm mới hệ mặt cầu Tháo dỡ hệ mặt cầu cũ | Tà vẹt 16x22x220 |  | cái | 3,17 |  |  |
|  |  | Đinh Tirơpông |  | cái | 19,02 |  |  |
| XT.141 |  | Ô xy |  | chai | 0,02 | 0,03 |  |
|  |  | Acêtylen |  | - | 0,007 | 0,01 |  |
|  |  | Bu lông móc cầu M20 x 275 |  | cái | 6,34 |  |  |
|  |  | Bu lông phòng xô M19 x 195 - 295 |  | cái | 0,78 |  |  |
|  |  | Ván tuần cầu |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  |  | Đinh 10 cm |  | kg | 0,15 |  |  |
|  |  | Vật liệu khác |  | % | 10,00 |  |  |
|  |  | Nhân công : 4,5/7 |  | công | 6,64 | 3,15 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan 4,5 KW |  | ca | 0,04 |  |  |
|  |  | Máy khác |  | ca | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 |  |

XT. 20000 	LẮP DỰNG, THÁO DỠ CẤU KIỆN DẦM THÉP

Thành phần  công việc :

Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh  theo yêu cầu kỹ thuật.

XT.21100	LẮP DỰNG DẦM THÉP CÁC LOẠI.

Đơn vị tính : 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trên cạn |  | Dưới nước |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt gỗ | cái | 0,17 |  | 0,17 |  |
| XT.211 | Lắp dựng dầm thép các loại | Bu lông +lói lắp ráp cấu kiện | con | 17,50 |  | 17,85 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  |  | Nhân công: 4,5/7 | công | 17,5 |  | 22,0 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 16 tấn | ca | 0,120 |  | 0,16 |  |
|  |  | Cần cẩu 25 tấn | ca | 0,24 |  | 0,32 |  |
|  |  | Phao thép 200 T | ca |  |  | 0,30 |  |
|  |  | Xà lan 400 T | ca |  |  | 0,30 |  |
|  |  | Ca nô 150 CV | ca |  |  | 0,06 |  |
|  |  | Tời điện 5 tấn | ca | 1,50 |  | 1,20 |  |
|  |  | Giá long môn | ca | 0,412 |  | 0,30 |  |
|  |  | Máy khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |

XT.22100	THÁO DỠ DẦM THÉP CÁC LOẠI.

Đơn vị tính : 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trên cạn |  | Dưới nước |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt gỗ | cái | 0,12 |  | 0,15 |  |
| XT.221 | Tháo dỡ dầm thép các loại | Ô xy | chai | 1,48 |  | 1,52 |  |
|  |  | A cêtylen | chai | 0,49 |  | 0,51 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  |  | Nhân công: 4/7 | công | 9,50 |  | 13,50 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 16 tấn | ca | 0,17 |  | 0,412 |  |
|  |  | Cần cẩu 25 tấn | ca | 0,28 |  | 0,412 |  |
|  |  | Phao thép 200 T | ca |  |  | 0,20 |  |
|  |  | Xà lan 400 T | ca |  |  | 0,28 |  |
|  |  | Ca nô 150 CV | ca |  |  | 0,05 |  |
|  |  | Tời điện 5 tấn | ca | 1,12 |  | 0,95 |  |
|  |  | Giá long môn | ca | 1,12 |  | 0,95 |  |
|  |  | Máy khác | % | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |

XT. 30000	CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy sắt thép  chiều sâu cạnh tẩy 1-3 mm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi  30m

XT.31100	CẮT TÔN BẢN

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Chiều dầy tôn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6-10mm | 11-17mm | 18-22mm |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ô xy |  | chai | 0,04 | 0,074 | 0,122 |
| XT.311 | Cắt tôn bản | Acêtylen |  | chai | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
|  |  | Vật liệu khác |  | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Nhân công: 3,7/7 |  | công | 0,023 | 0,035 | 0,038 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy mài 2,7KW |  | ca | 0,04 | 0,05 | 0,08 |
|  |  | Máy khác |  | ca | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XT.32100	CẮT SẮT U

Đơn vị tính : 1mạch

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Chiều cao sắt U (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 120140 | 160220 | 240400 |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ô xy |  | chai | 0,014 | 0,0214 | 0,0293 |
| XT.321 | Cắt sắt U | Acêtylen |  | chai | 0,005 | 0,007 | 0,01 |
|  |  | Vật liệu khác |  | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Nhân công: 3,7/7 |  | công | 0,043 | 0,052 | 0,10 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy mài 2,7KW |  | ca | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Máy khác |  | ca | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XT.33100	CẮT SẮT I

Đơn vị tính : 1mạch

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Chiều cao sắt I (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 140-150 | 155-165 | 190-195 |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ô xy |  | chai | 0,138 | 0,18 | 0,21 |
| XT.331 | Cắt sắt I | Acêtylen |  | chai | 0,046 | 0,061 | 0,07 |
|  |  | Vật liệu khác |  | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Nhân công: 3,7/7 |  | công | 0,08 | 0,10 | 0,14 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy mài 2,7KW |  | ca | 0,04 | 0,045 | 0,05 |
|  |  | Máy khác |  | ca | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XT.34100	CẮT SẮT L

Đơn vị tính : 1mạch

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Quy cách sắt L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L 75-L90 | L100-L120 |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Ô xy |  | chai | 0,03 | 0,07 |
| XT.341 | Cắt sắt L | Acêtylen |  | chai | 0,011 | 0,025 |
|  |  | Vật liệu khác |  | % | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Nhân công: 3,7/7 |  | công | 0,19 | 0,21 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy mài 2,7KW |  | ca | 0,01 | 0,015 |
|  |  | Máy khác |  | ca | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 |

XU. 40000	KHOAN, DOA  LỖ SẮT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, khoan, doa lỗ sắt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu  phạm vi  30m

Nếu khoan, doa lỗ trên cao, công tác  làm giàn giáo thi công được tính riêng.

XU.41100. KHOAN LỖ SẮT THÉP DẦY 5-22, LỖ KHOAN 14-27

Đơn vị tính :10 lỗ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trên cạn |  | Dưới nước |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đứng cần | Ngang cần | Đứng cần | Ngang cần |
|  | Khoan lỗ sắt thép tôn dầy 5-22mm lỗ khoan 14 -27 | Nhân công : 4/7 | công | 0,135 | 0,29 | 0,48 | 0,63 |
| XT.411 |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan 4,5 KW | ca | 0,291 | 0,464 | 0,23 | 0,39 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

XT.42100	DOA LỖ SẮT THÉP.

Đơn vị tính : 10 lỗ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trên dàn |  | Dưới dàn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2-4 lớp thép | 5-7 lớp thép | 2-4 lớp thép | 5-7 lớp thép |
| XT.421 | Doa lỗ sắt thép | Nhân công : 4/7 | công | 0,18 | 0,29 | 0,17 | 0,23 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy ép khí 240m3/h | ca | 0,6 | 0,24 | 1,20 | 1,50 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

XT.43100	CHẶT RIVÊ CẦU CŨ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ để chặt, bắt tạm bu lông cần thiết để giữ kết cấu khỏi xê dịch lỗ

Đơn vị tính : 1 con

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Loại rivê |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 16-19 | 20-22 | 24-26 |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
| XT.431 | Chặt rivê cầu cũ | Bu lông+lói |  | con | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | Vật liệu khác |  | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Nhân công: 3,7/7 |  | công | 0,076 | 0,12 | 0,20 |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT

XU.10000	THÁO RAY, TÀ VẸT CŨ

XU.11100	THÁO RAY CŨ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo ray đường cũ, tháo lập lách, bu lông cóc, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu, thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: 1 Thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray  38kg | Ray 30-33kg | Ray 24-26kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.111 XU.111 | Tháo ray cũ trên tà vẹt sắt Tháo ray cũ trên tà vẹt gỗ | Nhân công3,7/7 Nhân công 3,7/7 | công công | 1,01 1 | 0,78 0,77 | 0,61 0,6 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Đơn vị tính: 1 thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | TVBTK3A cóc cứng | TVBTK3A cóc đàn hồi | TVBTK92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.111 | Tháo ray cũ trên tà vẹt bê tông. | Nhân công 3,7/7 | công | 1,36 | 1,63 | 1,56 |
|  |  |  |  | 40 | 50 | 60 |

XU.12100 	THÁO TÀ VẸT CŨ ĐƯỜNG 1M, ĐƯỜNG 1,435M, ĐƯỜNG LỒNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, moi đá, đất, tháo tà vẹt, phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu, thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | TV gỗ không đệm sắt | TV gỗ có đệm sắt | TV sắt | TVBT K3A cóc cứng | TVBT K3A cóc đàn hồi | TVBT K92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.121 XU.121 XU.121 | Tháo tà vẹt cũ đường 1m Tháo tà vẹt cũ đường 1,435m Tháo tà vẹt cũ đường lồng | Nhân công 3,7/7 Nhân công 3,7/7 Nhân công 3,7/7 | công công công | 0,17 0,3 0,43 | 0,2 0,34 0,49 | 0,19 | 0,33 0,39 0,57 | 0,35 0,41 0,59 | 0,39 0,44 0,64 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

XU.20000 	THAY THẾ RAY, TÀ VẸT, THANH GIẰNG CỰ LY

XU.21100	THAY THẾ RAY

Thành phần công việc:

Xả, vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 1500m, lắp ráp ray bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU.21110 	ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: 1 thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray  38kg P38  P50 L=12,5m |  | Ray P30-33 L = 12,5m |  | Ray P24-26 L = 10m |  | Ray P50 L = 25m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | R(m) 500 | R(m) >500 | R(m) 500 | R(m) >500 | R(m) 500 | R(m) >500 | R(m) 500 | R(m) >500 |
| XU.211 | Đường 1m tà vẹt sắt | Vật liệu Ray Lập lách Bu lông, rông đen Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Thanh Đôi Cái % công | 1 1 6 0,5 1,80 | 1 1 6 0,5 1,50 | 1 1 4 0,5 1,38 | 1 1 4 0,5 1,15 | 1 1 4 0,5 1,09 | 1 1 4 0,5 0,91 | 1 1 6 0,5 3,6 | 1 1 6 0,5 2,5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

XU.21210 	ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ

Đơn vị tính: 1 thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray  38kg |  | Ray P30 - 33 |  | Ray P24 - 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | R(m)  500 | R(m) > 500 | R(m) 500 | R(m) > 500 | R(m)  500 | R(m) > 500 |
| XU.212 | Đường 1m tà vẹt gỗ | Vật liệu Ray Lập lách Bu lông, rông đen Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Thanh Đôi Cái % Công | 1 1 6 0,5 1,30 | 1 1 6 0,5 1,08 | 1 1 4 0,5 1,00 | 1 1 4 0,5 0,83 | 1 1 4 0,5 0,78 | 1 1 4 0,5 0,65 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

XU.21310 	ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray  38kg |  | Ray P30 - 33 |  | Ray P24 - 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | R(m)  500 | R(m) > 500 | R(m)  500 | R(m) > 500 | R(m)  500 | R(m) > 500 |
| XU.213 | Đường 1m tà vẹt bê tông | Vật liệu Ray Lập lách Bu lông,rông đen Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Thanh Đôi Cái % Công | 1 1 6 0,5 3,04 | 1 1 6 0,5 2,53 | 1 1 4 0,5 2,96 | 1 1 4 0,5 2,47 | 1 1 4 0,5 2,89 | 1 1 4 0,5 2,41 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

XU.22100	THAY THẾ TÀ VẸT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào, vận chuyển tà vẹt trong phạm vi 1500m, lắp tà vẹt  bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU.22110	 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | TV gỗ có đệm sắt | TV gỗ không đệm sắt | TV sắt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.221 | Đường 1m tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt | Vật liệu Tà vẹt Đinh crămpông Đệm sắt Cóc, bu lông cóc Rong đen Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Cái Cái Cái Cái Cái % Công | 1 6 2 0,5 0,34 | 1 6 0,5 0,26 | 1 4 4 0,5 0,27 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

XU.22210	ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊ TÔNG.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | TVBT cóc cứng | TVBT cóc đàn hồi | TVBT K92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.222 | Đường 1m tà vẹt bê tông | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt | cái | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Cóc, bulông cóc | cái | 4 |  |  |
|  |  | Rông đen lò so | cái | 4 |  |  |
|  |  | Sắt chữ U | cái | 4 | 4 |  |
|  |  | Đệm cao su (nhựa) | cái | 2 | 2 |  |
|  |  | Đệm sắt | cái | 2 |  |  |
|  |  | Vữa lưu huỳnh | kg |  | 2,317 |  |
|  |  | Bulông M22x200 | cái |  | 4 |  |
|  |  | Rông đen phẳng | cái |  | 4 |  |
|  |  | Căn sắt C3-C4 | cái |  | 4 |  |
|  |  | Cóc đàn hồi | cái |  | 4 |  |
|  |  | Căn nhựa(0,4 - 0,6) | cái |  | 4 |  |
|  |  | Đinh xoắn | cái |  |  | 4 |
|  |  | Cóc nhựa | cái |  |  | 4 |
|  |  | Nắp na | cái |  |  | 4 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công 4,7/7 | công | 0,38 | 0,41 | 0,46 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

XU.22310 	ĐƯỜNG 1,435M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | TV gỗ không đệm | TV gỗ có đệm | TVBTK 3A cóc cứng | TVBT cóc đàn hồi | TVBT K92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.223 | Đường 1,435m tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông | Vật liệu Tà vẹt Đinh crămpông Đệm sắt Cóc, bu lông cóc Sắt chữ U Đệm cao su ( nhựa) Rông đen lò so Bu lông M22x 200 Rông đen phẳng Căn sắt C3-C4 Căn nhựa 04-06 Đinh xoắn Cóc nhựa Nắp na Vữa lưu huỳnh Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Kg % Công | 1 6 0,5 0,31 | 1 6 2 0,5 0,41 | 1 4 4 2 4 0,5 0,46 | 1 4 2 4 4 4 4 4 2,317 0,5 0,49 | 1 4 4 2 2 0,5 0,55 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

XU.22410 	ĐƯỜNG LỒNG TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | TVgỗ không đệm | TV gỗ có đệm | TVBT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.224 | Đường lồng tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông | Vật liệu Tà vẹt Đinh crămpông Đệm sắt Cóc, bu lông cóc Sắt chữ U Đệm cao su Rong đen lò so Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái % công | 1 9 0,5 0,45 | 1 9 3 0,5 0,60 | 1 6 6 3 6 0,5 0,79 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

XU.23100 THAY THANH GIẰNG CỰ LY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị.

- Tháo dỡ thanh giằng cũ.

- Vận chuyển thanh giằng, phụ kiện trong phạm vi 30m, lắp thanh giằng mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 500m.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường 1m | Đường 1,435m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.231 | Thay thanh giằng cự ly | Vật liệu Thanh giằng Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Bộ % Công | 1 0,5 0,2 | 1 0,5 0,25 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XU.31100	LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Cuốc, nhặt sạch cỏ, rác, sàng đá, loại đất, đá bẩn, chèn đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu, đầm nền tạo mui luyện thoát nước.

Đơn vị tính: 1m đường

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường TV sắt | Đường TV gỗ | Đường TVBT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.311 XU.311 XU.311 | Đường 1m Đường 1,435m Đường lồng | Nhân công 4,5/7 Nhân công 4,5/7 Nhân công 4,5/7 | Công Công Công | 1,35 | 1,35 1,6 2,25 | 1,41 1,66 2,33 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XU.32100 	NÂNG, GIẬT, CHÈN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Dùng kích, xà beng, búa quốc nâng ray, tà vẹt từng đợt đến cao độ yêu cầu giật đúng lượng và phương giật.  Chèn đường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng, giật, chèn đợt 1, đợt 2, chỉnh lý đợt 1, đợt 2. Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: 1 cái tà vẹt

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường TV sắt | Đường TV gỗ | Đường TVBT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.321 XU.321 XU.321 | Đường 1m Đường 1,435m Đường lồng | Nhân công 4,5/7 Nhân công 4,5/7 Nhân công 4,5/7 | Công Công Công | 0,43 | 0,37 0,56 0,8 | 0,5 0,81 1,17 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XU.33100	BỔ SUNG ĐÁ 4X6 VÀO ĐƯỜNG, GHI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, xả đá từ toa xuống đường, rải đều đá xuống đường vận chuyển điều hoà trong phạm vi 250m. Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | TV sắt, TV gỗ, TVBT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.331 | Bổ sung đá 4x6 vào đường, ghi | Vật liệu - Đá dăm 4x6 Nhân công 3,5/7 | m3 Công | 1,207 1,38 |
|  |  |  |  | 10 |

XU.34100 SỬA CHỮA RÃNH XƯƠNG CÁ

Thành phần công việc:

Đào, sửa rãnh xương cá đúng tiêu chuẩn: dài 1,5m, rông 0,4m. Bốc xếp, vận chuyển, xếp đá vào rãnh. Cảnh giới bảo đảm an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ sâu 0,3m | Độ sâu 0,5m | Độ sâu 0,7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.341 | Sửa chữa rãnh xương cá | Vật liệu Đá 4  8 Nhân công 4/7 | m3 Công | 0,18 0,3 | 0,3 0,43 | 0,42 0,75 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XU.35100	VÉT DỌN MƯƠNG RÃNH

Thành phần công việc:

Dùng cuốc, xẻng vét dọn mương rãnh, Xúc, vét đất, cỏ rác, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lòng rãnh sâu 10cm | Lòng rãnh sâu 20cm | Lòng rãnh sâu 30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.351 | Vét dọn mương rãnh | Nhân công3,5/7 | Công | 0,06 | 0,08 | 0,1 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XU.36100 LÀM VAI ĐÁ ĐƯỜNG SẮT

Thành phần công việc:

Làm vai đá đảm bảo mỹ quan, yêu cầu kỹ thuật. Mặt đường có độ dốc thoát nước, chân đá phải ngay thẳng, gọn gàng.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.361 | Làm vai đá đường sắt | Nhân công 4/7 | Công | 0,03 |
|  |  |  |  | 10 |

XU.41000 SỬA CHỮA ĐƯỜNG NGANG

Thành phần công việc:

- Uốn 2 đầu ray hộ luân(ray hộ bánh).

- Vận chuyển ray hộ luân + phối kiện, tấm đan, cấp phối nhựa trong phạm vi 1500m.

- Tháo dỡ đường ngang cũ, thu hồi vận chuyển, xếp gọn trong phạm vi 1500m.

- Lắp đặt đường ngang, hoàn chỉnh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU.41100 ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: 1m đường sắt

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường ngang lát tấm đan | Đường ngang đổ nhựa | Đường ngang không đặt ray hộ luân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.411 | Đường 1m | Vật liệu Ray hộ luân Đinh tirơpông Tấm đan Cấp phối nhựa Thanh chống K Thanh chống tấm đan Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | m Cái m2 m3 Thanh Thanh % Công | 2 12 0,65 2,0 0,5 2,35 | 2 12 0 0,13 2 0,5 2,97 | 0,8 4 0,5 2,15 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XU.42100	ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: 1m đường sắt

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường ngang lát tấm đan | Đường ngang đổ nhựa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.421 | Đường 1,435m | Vật liệu Ray hộ luân Đinh tirơpông Tấm đan (80x60x10) Cấp phối nhựa Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | m Cái Tấm m3 % Công | 2 16 1,66 0,5 2,58 | 2 16 0,22 0,5 3,26 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XU.43100	ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: 1m đường sắt

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường ngang lát tấm đan | Đường ngang đổ nhựa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.431 | Đường lồng | Vật liệu Ray hộ luân Đinh tirơpông Tấm đan (80x60x10) Cấp phối nhựa Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | m Cái Tấm m3 % Công | 3 24 1,25 0,5 3,09 | 3 24 0,15 0,5 3,91 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

XU.44100	THAY TÀ VẸT GHI

Thành phần công việc:

Tháo dỡ tà vẹt cũ, thay tà vẹt mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.  Thu hồi, vận chuyển tà vẹt, vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m. Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU.44110 ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tà vẹt 2,002,9m | Tà vẹt 3,053,95m | Tà vẹt 4,14,83m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.441 | Đường 1m | Vật liệu Tà vẹt Đinh crămpông Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Cái Cái % Công | 1 11 0,5 0,37 | 1 11 0,5 0,5 | 1 11 0,5 0,6 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

XU.44210	ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tà vẹt 22,9m | Tà vẹt 3,053,95m | Tà vẹt 4,14,83m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.442 | Đường 1,435m | Vật liệu Tà vẹt Đinh crămpông Vật liệu khác Nhân công4,7/7 | Cái Cái % Công | 1 9 0,5 0,44 | 1 9 0,5 0,6 | 1 9 0,5 0,72 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

XU.44310	ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tà vẹt 22,9m | Tà vẹt 3,053,95m | Tà vẹt 4,14,83m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.443 | Đường lồng | Vật liệu Tà vẹt Đinh crămpông Vật liệu khác Nhân công4,7/7 | Cái Cái % Công | 1 10 0,5 0,53 | 1 10 0,5 0,72 | 1 10 0,5 0,88 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

XU.51000 	THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ).

Thành phần công việc:

Vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 200m.  Tháo dỡ ray hộ luân cũ, lắp ray hộ luân mới đảm báo yêu cầu kỹ thuật.  Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 200m.  Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU.51100	ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: 1 thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.511 | Đường 1m | Vật liệu Ray hộ luân Đệm Củ đậu Suốt Đinh tirơpông Móng trâu Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Thanh Cái Cái Cái Cái Cái % Công | 1 7 5 10 28 4 0,5 3,65 |
|  |  |  |  | 10 |

XU.52100	 ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: 1 thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.521 | Đường 1,435m | Vật liệu Ray hộ luân Đệm Móng trâu Củ đậu Suốt củ đậu Đinh tirơpông Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Thanh Cái Cái Cái Cái Cái % Công | 1 7 3 5 10 28 0,5 4,34 |
|  |  |  |  | 10 |

XU.53100	ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: 1 thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.531 | Đường lồng | Vật liệu Ray hộ luân Bu lông suốt ngang Củ đậu Móng trâu Đinh tirơpông Đệm Vật liệu khác Nhân công4,7/7 | Thanh Cái Cái Cái Cái Cái % Công | 1 18 9 8 60 15 0,5 5,22 |
|  |  |  |  | 10 |

XU.61000	 LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI, NÂNG; GIẬT, CHÈN GHI, THÁO DỠ GHI CŨ

Thành phần công việc:

- Nhặt sạch cỏ rác.

- Cuốc, sàng đá loại bỏ đất đá bẩn, vào đá, chèn đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU.61100 LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI

Đơn vị tính: 1 bộ ghi

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.6111 XU.6112 XU.6113 | Đường 1m Đường 1,435m Đường lồng | Nhân công 4,5/7 Nhân công 4,5/7 Nhân công 4,5/7 | Công Công Công | 24,25 29,05 35,09 |
|  |  |  |  | 1 |

XU.62100	NÂNG, GIẬT, CHÈN GHI

Thành phần công việc:

Vào đá, nâng, giật, chèn đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường 1m | Đường 1,435m | Đường lồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.621 | Nâng, giật, chèn ghi | Nhân công 4,5/7 | Công | 27 | 32 | 38 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XU.63100 	THÁO DỠ GHI CŨ

Thành phần công việc:

- Tháo dỡ ghi, phân loại.

- Thu hồi, vận chuyển ghi, xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Phòng vệ đảm bảo an toàn.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ghi đường 1,0m | Ghi đường 1,435m | Ghi đường lồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.631 | Tháo dỡ ghi cũ | Nhân công 3,7/7 | Công | 15 | 17,8 | 21,2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

XU.71000	THAY TÂM GHI (CHUYỂN HƯỚNG)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển tâm ghi, phụ kiện đến vị trí trong phạm vi 200m.

- Tháo dỡ tâm ghi cũ.

- Lắp đặt tâm ghi mới bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU.71100	 ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.711 | Đường 1m | Vật liệu Tâm ghi Đệm tâm ghi Củ đậu + suốt Đệm chung tâm ghi Đệm gót tâm ghi Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Cái Cái Cái Cái Cái % Công | 1 1 18 3 1 0,5 5,64 |
|  |  |  |  | 10 |

XU.72100	ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.721 | Đường 1,435m | Vật liệu Tâm ghi Đệm tâm ghi Đệm gót tâm ghi Đệm chung tâm ghi Củ đậu Đinh suốt Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Cái Cái Cái Cái Cái Cái % Công | 1 1 1 3 8 13 0,5 6,57 |
|  |  |  |  | 10 |

XU.73100	 ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.731 | Đường lồng | Vật liệu Tâm ghi Đệm tâm ghi Củ đậu Đinh tirơpông Đinh suốt - cóc Đinh suốt - củ đậu Đệm chung tâm ghi Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái % Công | 1 1 10 16 12 10 3 0,5 8,16 |
|  |  |  |  | 10 |

XU.81000	 THAY LƯỠI GHI

Thành phần công việc:

- Vận chuyển lưỡi ghi đến vị trí trong phạm vi 200m.

- Tháo dỡ lưỡi ghi cũ.

- Thay lưỡi ghi mới.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU.81100	ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.811 | Đường 1m | Vật liệu Lưỡi ghi Đệm gót Đệm đầu Đệm trượt Đinh đệm trượt Móng trâu Thanh giằng Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Cái Tấm Tấm Cái Cái Cái Cái % Công | 1 1 1 10 40 8 3 0,5 3,89 |
|  |  |  |  | 10 |

XU.82100	ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.821 | Đường 1,435m | Vật liệu Lưỡi ghi Đệm trượt Móng trâu Đinh Đệm củ đậu lưỡi ghi Đinh suốt Đinh tirơpông Đệm chung Thanh giằng Vật liệu khác Nhân công4,7/7 | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái % Công | 1 10 7 44 1 4 6 6 3 0,5 4,15 |
|  |  |  |  | 10 |

XU.83100	 ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XU.831 | Đường lồng | Vật liệu Lưỡi ghi Bu lông suốt ngang Đệm trượt Móng trâu Đệm chung Đệm củ đậu lưỡi ghi Thanh giằng Đinh tirơpông Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái % Công | 1 5 10 10 10 1 3 16 0,5 5,82 |
|  |  |  |  | 10 |

MỤC LỤC

| MÃ HIỆU | LOẠI CÔNG TÁC XÂY LẮP |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG |
|  | PHẦN I |
|  | ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC |
|  | KẾT CẤU VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG |
| XA.0000 | CHƯƠNG I : PHÁ DỠ, THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN |
|  | KẾT CẤU CỦA CÔNG TRÌNH |
| XB.0000 | CHƯƠNG II :CÔNG TÁC XÂY ĐÁ, GẠCH |
|  | CHƯƠNG III : CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÁ DĂM ĐỔ TẠI CHỖ |
| XC.0000 | CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG |
| XD.0000 | CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP |
| XE.0000 | CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN |
| XF.0000 | CHƯƠNG IV : CÔNG TÁC LÀM MÁI |
|  | CHƯƠNG V : CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG |
| XG.0000 | CÔNG TÁC TRÁT |
| XH.0000 | CÔNG TÁC LÁNG VỮA |
|  | CHƯƠNG VI : CÔNG TÁC ỐP, LÁT GẠCH, ĐÁ |
| XI.0000 | CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ |
| XK.0000 | CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ |
| XL.0000 | CHƯƠNG VII : CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG |
|  | CHƯƠNG VIII : CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VÉC NI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC |
| XM.0000 | CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BI TUM, BẢ CÁC KẾT CẤU .. |
| XN.0000 | CÔNG TÁC SƠN VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC ... |
| XO.0000 | CHƯƠNG IX : DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG |
| XP.0000 | CHƯƠNG X : CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI |
|  | PHẦN II |
|  | ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG BỘ |
|  | KẾT CẤU VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG |
| XQ.0000 | CHƯƠNG XI : CÔNG TÁC SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG BỘ |
| XR.0000 | CHƯƠNG XII : CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ |
|  | PHẦN III |
|  | ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG SẮT |
|  | KẾT CẤU VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG |
|  | CHƯƠNG XIII : CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN CỦA DẦM THÉP CẦU ĐƯỜNG SẮT |
| XS.0000 | SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN CỦA DẦM THÉP |
| XT.0000 | GIA CỐ DẦM CẦU |
| XU.0000 | CHƯƠNG XIV : CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT |
|  | MỤC LỤC |