PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày18 tháng năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

| STT | Nội dung công việc trọng tâm | Phân công cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Chỉ đạo, điều hành | Thời gian thực hiện, hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. TẬP TRUNG THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ: |  |  |  |  |  |
|  | Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011-2015. | Phòng TC-KH | Phòng CT, Phòng TN-MT, Phòng NN-PTNT, Phòng LĐTBXH | Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Văn Thơm | Quý I |
|  | Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị trung ương, thành phố tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ lãi vay (Chương trình 105) và hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho ngư dân (theo Quyết 289/QĐ-TTg) cho nông, ngư dân. | Phòng NN- PTNT | UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý I |
|  | Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ sinh học, phát triển các mô hình nuôi. | Phòng NN PTNT | Trạm Khuyến nông, Hội Nông dân, UBND các xã | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý I |
|  | Tổng kết vụ mùa năm 2010 | Phòng NN- PTNT | UBND các xã phía cắc | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý I |
|  | Hội nghị tổng kết sản xuất năm 2010. | UBND các xã, thị trấn | Hội Nông dân huyện, Phòng NN-PTNT, Thống kê, TC-KH, TN-MT, Công thương, Trạm Khuyến nông, Trạm Kiểm dịch, Trạm BVNLTS các Tổ chức tín dụng, BCĐ XĐGN-VL huyện | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý I |
|  | Tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả mô hình nuôi chim yến thí điểm và đề xuất xây dựng quy hoạch làng nuôi yến ở xã Tam Thôn Hiệp. | Phòng NN PTNT | Hội Nông dân huyện, TC-KH, TN-MT, Công thương, UBND xã TTH | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý I, II |
|  | Tổ chức các gian hàng quảng bá sản phẩm và triển khai các đợt bán hàng khuyến mãi kích thích tiêu dùng trong các dịp Tết, lễ hội trong năm 2011. | Phòng Công thương | Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý I, II, III |
|  | Tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nội đồng vùng thủy sản chuyên canh. | Phòng NN- PTNT | Ban QLĐT-XDCT, UBND các xã | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý II |
|  | Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ ngư dân đầu tư nâng cấp, hoán cải ngư cụ, phương tiên đánh bắt. | Phòng NN- PTNT | UBND thị trấn Cần Thạnh, xã LH | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý II |
|  | Tham mưu kiến nghị Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn đầu tư thiết lập hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường, biến đổi khí hậu, thời tiết trên địa bàn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải tỏa, triển khai hoàn chỉnh dự án xây dựng Trung tâm thủy sản tại xã Bình Khánh. | Phòng NN- PTNT | UBND các xã, thị trấn, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý II |
|  | Triển khai xây dựng mô hình trồng xoài theo tiêu chuẩn VIỆT-GAP. | Phòng NN PTNT | Hội Nông dân huyện, UBND xã LH | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý II |
|  | Tổ chức triển khai tập huấn chuyển giao mô hình kết tinh muối trên ruộng trãi bạc cho 200 hộ (khoảng 200 ha). | Phòng NN PTNT | Chi cục phát triển nông thôn, UBND xã Lý Nhơn, Thạnh An | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý II |
|  | Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các điểm kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch. | Phòng Công thương | UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý II |
|  | Tham mưu kiến nghị các sở ngành thành phố để hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại sản phẩm muối, kịp thời báo cáo đề xuất thành phố có chính sách hỗ trợ để tiêu thụ lượng muối sản xuất của diêm dân trong điều kiện thị trường muối bất ổn. | Phòng NN PTNT | Sở NN-PTNN, Sở CT,Trung tâm xúc tiến Thương mại và đầu tư thành phố | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý II |
|  | Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ vốn, tạo điều kiện cho các cơ sở gia công đan giỏ, may mặc, làm bánh.ở các xã hoạt động, mở rộng quy mô sản cuất để giải quyết việc làm cho lao động địa phương. | Phòng Công thương | UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý II |
|  | Tham mưu kiến nghị Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm vận tải hành khách công cộng thành phố mở tuyến xe buýt An Thới Đông-Tam Thôn Hiệp và tuyến Lý Nhơn, Rừng sác để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn các xã. điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt Đồng Hòa-Cần Thạnh. | Phòng Công thương | UBND các xã ATĐ, TTH | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý II,III |
|  | Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện ban hành chủ trương, chính sách tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước. | Phòng TC-KH |  | Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Đoàn Văn sơn | Quý II |
|  | Tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phòng chống lụt bão kết hợp giao thông nông thôn, công trình thủy lợi và các công trình phục vụ phát triển nghề muối. | Phòng NN- PTNT | Ban QLĐTXD-CT, Phòng CT, Phòng TCKH, UBND các xã | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý II, Quý III |
|  | Hoàn chỉnh thủ tục pháp lý các cầu đò, bến bãi (bên Lý Thái Bửu xã Lý Nhơn), nâng cao chất lượng hoạt động các phương tiện phương tiện vận tải hành khách tuyến Bình Khánh-Cần Thạnh và các tuyến đò khách đối lưu với các huyện giáp ranh. | Phòng Công thương | UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý II, III |
|  | Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Lập, hoàn chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới trạm dừng chân, các tuyến, điểm tham quan du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong Rừng phòng hộ. | BQL khu du lịch 30/4, Ban Quản lý rừng phòng hộ, | Phòng VHTT, Phòng Công thương | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý II, III |
|  | Đề xuất giải pháp huy động nguồn vốn ngành để đầu tư phát triển hệ thống lưới điện, bưu chính viển thông và có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, nâng thời gian phát điện tại xã Thạnh An. | Phòng Công thương | Chi nhánh điện thoại Đông, Công ty Điện lực Duyên Hải | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý III |
|  | Xây dựng chính sách khuyến khích đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho ngành dịch vụ du lịch. | Phòng Nội vụ | Ban Quản lý rừng phòng hộ, Phòng Văn hóa Thông tin | Chủ tịch UBND huyện | Quý III |
|  | Xây dựng và triển khai Đề án đầu tư xây dựng khu chế biến thủy sản tập trung tại thị trấn Cần Thạnh. | Phòng NN PTNT | Phòng TC-KH, TN-MT, Phòng CT, UBND TTCT, xã LH | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý III, IV |
|  | Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản. | Phòng NN PTNT | Trạm BVNLTS, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Cả năm |
|  | Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. | BQLRPH, Hạt Kiểm lâm | UBND các xã ATĐ, LH, TA | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Cả năm |
|  | Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình hiện thí điểm đạt hiệu quả và thử nghiệm các mô hình, đối tượng nuôi mới để đa dạng hóa cây, con theo chủ trương của thành phố, huyện. | Phòng NN PTNT, | UBND các xã, thị trấn,Trạm Khuyến nông | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Cả năm |
|  | Tăng cường vận động nông dân thành lập các Tổ Hợp tác để hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Khai thác thông tin thị trường nông sản để cung cấp giúp nông dân tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. | Phòng NN- PTNT | UBND các xã, thị trấn, Hội nông dân huyện | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Cả năm |
|  | Triển khai thực hiện tốt Chương trình bình ổn giá trong năm 2011 và bố trí các điểm bán hàng bình ổn giá tại các chợ, các khu dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. | Phòng Công thương | Sở Công thương, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Cả năm |
|  | Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý giá; Theo dõi diễn biến tình hình giá cả thị trường, kịp thời báo cáo, đề xuất các biện pháp quản lý, để tránh tình trạng đầu tư, nâng giá, không niêm yết giá, kiên quyết xử lý nghiêm các các trường hợp vi phạm pháp lệnh về quản lý giá. | Phòng TC-KH | Phòng Công thương, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Cả năm |
|  | Tăng cường kiểm tra việc sử dụng ngân sách, thực hiện nghiêm túc chế độ công khai dự toán, quyết toán và tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công tại các đơn vị, các xã, thị trấn. | Phòng TC-KH | Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách | Chủ tịch UBND huyện | Cả năm |
|  | Tập trung kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các chợ trung tâm các xã Bình Khánh, Cần Thạnh, Long Hòa (Long Thạnh) để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương. | Tổ xúc tiến đầu tư | UBND các xã Bình Khánh, Long Hòa thị trấn Cần Thạnh | Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Cả năm |
|  | Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời xử lý, đề xuất xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. | Đội Quản lý thị trường | Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Cả năm |
|  | Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học về rừng ngặp mặn phục vụ phát triển du lịch. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý, phát triển rừng giai đoạn đến năm 2012. | Ban Quản lý rừng phòng hộ | Phòng Công thương, Phòng NN-PTNN | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Cả năm |
|  | Đẩy mạnh công tác Truyền thông, giáo dục ý thức cộng đồng về bảo vệ phát triển rừng, quảng bá giới thiệu hình ảnh tài nguyên rừng. | Ban Quản lý rừng phòng hộ | TTVH, Đài truyền Thanh | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Cả năm |
|  | Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nguồn thu, ngăn chặn gian lận và thất thu thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo ý thức cho người dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Áp dụng nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và có giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu. | Chi Cục Thế | UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Cả năm |
| II. TẬP TRUNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỘ THỊ, MÔI TRƯỜNG: |  |  |  |  |  |
|  | Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Các Phòng ban chuyên môn | Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện | Quý I |
|  | Đẩy nhanh giải ngân kịp thời kinh phí bù lãi suất cho nông dân theo Chương trình 105 của thành phố. | Phòng Tài chính-kế hoạch | Ngân hàng NN-PTNN, Phòng NN-PTNN | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý I, II |
|  | Phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc để sớm thẩm định trình thành phố phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 và các quy hoạch chi tiết khu dân cư, phát triển đô thị trên địa bàn. | Phòng Công thương | Các Phòng ban chuyên môn | Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện | Quý I, II |
|  | Tập trung giải quyết các thủ tục cho thuê đất ở khu thuần dưỡng giống Rạch Lá, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư sản xuất giống phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất ở huyện. | Phòng TN-MT | Phòng NN-PTNN, UBND xã Bình Khánh | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý I, II |
|  | Phối hợp thực hiện nội dung chỉ đạo của thành phố về Đề án các khu dân cư phục vụ di dời dân ở các xã, thị trấn.. | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Công Thương, Công ty TNHHMTV Dịch vụ công ích | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý II,III |
|  | Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng. | Phòng Công thương | Phòng TN-MT, Thanh tra Xây dựng | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý II |
|  | Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khi hậu. | Phòng TN-MT | Sở TN-MT, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý II |
|  | Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phương án tổ chức bán đấu giá khu đất 16 ha xã Long Hòa khi có Quy hoạch chi tiết 1/2000. | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Phòng TN-MT, Phòng CT, UBND các xã LH. | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý II, III |
|  | Nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp. Huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư khai thác quỹ đất, phát triển các khu dân cư, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. | Tổ Xúc tiến đầu tư (Phòng TC-KH) | Phòng TN-MT, Phòng CT | Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý II, III |
|  | Thường xuyên rà soát, đề xuất đình hoãn, giản tiến độ các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp chưa thật sự cần thiết và điều chuyển vốn đầu tư từ công trình thi công chậm tiến độ sang các công trình thi công nhanh, có khối lượng, có khả năng hoàn thành trong năm. | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Ban QLĐTXD-CT, Các đơn vị chủ đầu tư | Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện | Quý II, III, IV |
|  | Hoàn chỉnh Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng, quy hoạch làng nghề nuôi chim yến thông qua sở ngành thành phố thẩm định, phê duyệt và đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn chỉnh quy hoạch Trung tâm sản xuất giống thủy sản nước mặn, nước lợ chất lượng cao ở khu vực Hào Võ (khoảng 80 ha). | Phòng NN-PTNN | Chi cục QLCT và BLNLTS- Sở NN-PTN, BQL Khu Nông nghiệp kỹ thuật công nghệ cao | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý II, III, IV |
|  | Khảo sát tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật (bến bãi…) theo Quyết định số 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển giao thông vận tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. | Phòng Công thương | UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý III |
|  | Đôn đốc đơn vị tư vấn lập, hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch vùng nuôi thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi nuôi trồng thuỷ sản 04 xã phía bắc, quy hoạch vùng nuôi thủy sản lồng bè, quy hoạch vùng cây ăn quản lâu năm, quy hoạch vùg nuôi nhuyễn thể và quy hoạch Trung tâm sản xuất thủy sản nước mặn, lợ tại Hào Võ xã Long Hòa thông qua Ủy ban nhân dân huyện trình sở ngành chức năng thành phố thẩm định phê duyệt. | Phòng NN-PTNN | Ủy ban nhân dân các xã, Phòng TN-MT, Phòng TC-KH, Phòng CT | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý III |
|  | Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp được giao, cho thuê đất, báo cáo đề xuất thu hồi đối với các dự án không thực hiện đúng tiến độ theo quy định và xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng đất không đúng mục đích. | Phòng TN-MT | Thanh tra Xây dựng, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý III |
|  | Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm. Đề xuất kiến nghị giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư. | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Các đơn vị chủ đầu tư | Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện | Quý III, IV |
|  | Tăng cường đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết (1/2000) các khu dân cư và các quy hoạch hạ tầng các khu dân cư mới và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình sở ngành chức năng có ý kiến trước khi phê duyệt. | Phòng Công thương | Ban QLĐTXDCT, BCĐ xây dựng nông thôn mới các xã | Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện | Quý III, IV |
|  | Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, xã thị trấn giai đoạn 2010-2015 thông qua sở Tài nguyên-Môi trường thành phố thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố, huyện phê duyệt theo quy định. | Phòng TN-MT | UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý III, IV |
|  | Tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn vốn ngân sách) năm 2011, tham mưu đề xuất thành phố ưu tiên bố trí vốn tập trung, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đầu tư của huyện để tập trung thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm có khả năng hoàn thành trong năm 2011 và các công trình trọng điểm cấp bách, bức xúc trên địa bàn. | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình | Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện | Cả năm |
|  | Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng đối với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn và các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. | Thanh tra Xây dựng | UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Cả năm |
|  | Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất;Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai. | Phòng TN-MT | Văn phòng ĐKQSDĐ, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Cả năm |
|  | Tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vể môi trường. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, triển khai quy định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác khoáng sản. | Phòng TN-MT | UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Cả năm |
| III. THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: |  |  |  |  |  |
| - Nâng c | Tăng cường tập huấn kỹ thuận nuôi thủy sản, ứng dụng kỹ thuật triển khai nhiều mô hình nuôi thí điểm theo tiêu chuẩn GAP để nâng cao chất lượng sản phẩm tiêu thụ. | Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới xã LN | Phòng NN-PTNT | Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm | Quý I, II |
|  | Hoàn tất thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện hoàn thành 07 công trình thủy lợi thuộc xã nông thôn mới Lý Nhơn.Tổ chức khảo sát lập danh mục đầu tư hệ thống thủy lợi, kè sông ở các khu vực xung yếu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu. | Ban Quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới các LN | Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng NN-PTNT Phòng CT, BQLĐXDCT | Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện | Quý II, III, IV |
|  | Tập trung lập, hoàn chỉnh các quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. | Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới các xã | Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng NN-PTNT Phòng CT, Phòng Thống kê, BQLĐXDCT | Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện | Quý III, IV |
|  | Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực để đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa. | BQL CTNTM xã LN | Tổ Xúc Tiến Đầu tư | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ môi trường, ngăn chặn và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư nội xã. | Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới xã LN | Phòng TN-MT | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Cả năm |
|  | Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. Xây dựng kế hoạch đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xã nông thôn mới | Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới xã LN | Phòng Nội vụ | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Cả năm |
| IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CHĂM SÓC SỨC KHỎE , ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO, CHĂM LO PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI. |  |  |  |  |  |
|  | Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành chương trình phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 và Đề án xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia. | Phòng Giáo dục-Đào tạo | Các ngành liên quan (Phòng TC-KH, Phòng TN-MT..) | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Quý I |
|  | Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế của huyện. Phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. | Phòng Văn hóa Thông tin | Ban Quản lý khu Du lịch 30/4, Ban QLRPH | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Quý I |
|  | Xây dựng và triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. | Phòng Lao động Thương binh Xã hội | Phòng Nội vụ, Phòng TC-KH, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Quý I, II |
|  | Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu từng ngành học, bậc học; Xây dựng mô hình nhà trường tiên tiến ở các cấp. Tiếp tục tăng cường nề nếp, kỷ cương, ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng bạo lực và tệ nạn xã hội thâm nhập nhà trường. | Phòng Giáo dục-Đào tạo | Các Trường, Công an huyện | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Quý I, II, IV |
|  | Xây dựng củng cố và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tính đồng bộ và chuyên nghiệp của đội ngũ giáo viên nhằm thực hiện hiệu quả công cuộc đổi mới nhà trường theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xu thế hội nhập quốc tế. | Phòng Giáo dục-Đào tạo | Phòng Nội vụ | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Quý II |
|  | Xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho nhân viên y tế chuyên khoa nhi để đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống quản lý và xử lý nước thải y tế. | Bệnh viện huyện và Trung tâm Y tế dự phòng | Phòng Nội vụ | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Quý II, III |
|  | Khảo sát, đề xuất danh mục đầu tư nâng cấp, sửa chữa các Trạm y tế xã, thị trấn và đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại đảm bảo điều kiện phục vụ khám và điều trị bệnh tại bệnh viện huyện và các Trạm y tế xã, thị trấn. | Bệnh viện huyện và Trung tâm Y tế dự phòng | Phòng TC-KH, PHòng Công thương, Phòng TN-MT | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Quý II, III, IV |
|  | Phối hợp với các ngành liên quan khảo sát đề xuất đầu tư sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị trường học để đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học ở các trường. | Phòng Giáo dục-Đào tạo | Phòng TC-KH, Phòng CT, các Trường | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Quý III |
|  | Xây dựng, đề xuất chế độ bổ sung chính sách Y tế phù hợp với ngành để thu hút nguồn lực y, bác sĩ về công tác tại huyện. | Phòng Nội vụ | Phòng Y tế, Bệnh viện huyện và Trung tâm Y tế dự phòng | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Quý III |
|  | Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án kiểm soát dân số vùng biển (Đề án 52) và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh. | Phòng Y tế, | Trung tâm y tế dự phòng, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh thuốc tư nhân và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. | Phòng Y tế | UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh trong gia đình. | Phòng Văn hóa Thông tin | Trung tâm Văn hóa, Đài Truyền thanh, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định. | Phòng Văn hóa Thông tin | UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Tăng cường đào tạo vận động viên, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho lực lực lượng chuyên môn, từng bước nâng cao thành tích thể dục thể thao của huyện. Phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao quần chúng. | Phòng Văn hóa Thông tin | Trung tâm Thể dục Thể thao | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các điểm vui chơi thể thao, tạo sân chơi cho các em thiếu nhi theo chủ trương xã hội hóa. | Phòng Văn hóa Thông tin | Tổ Xúc tiến đầu tư | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Tổ chức nhiều loại hình thức dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường sức lao động. | Phòng Lao động Thương binh Xã hội | Trường, Trung tâm Dạy nghề trong thành phố, Trung tâm Dạy nghề | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp chính sách tạo thêm việc làm mới, nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn; tăng cường cho vay giải quyết việc làm. Tăng cường tổ chức, điều tra, thông tin, dự báo thị trường sức lao động, nâng cao năng lực quản lý nguồn lao động tại địa phương | Phòng Lao động Thương binh Xã hội | UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Thường xuyyên rà soát cập nhật đầy đủ, kịp thời danh sách hộ nghèo để hỗ trợ đúng đối tượng. | Ban Chỉ đạo Xóa đối giảm nghèo huyện | Ban Chỉ đạo Xóa đối giảm các xã, thị trấn, | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Đẩy mạnh cho vay vốn từ các nguồn quỹ để hộ nghèo có điều kiện đầu tư, phát triển, mở rộng quy mô sản xuất. Xác định, định hướng cho các hộ nghèo đầu tư các mô hình sản xuất có hiệu quả để hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo. | Ban Chỉ đạo Xóa đối giảm nghèo huyện | Ngân hàng CSXH và các đoàn thể, Hội Nông dân huyện, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Tiếp tục thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa để chăm lo cho diện chính sách và các đôi tượng thuộc diện trợ cấp xã hội. | Phòng LĐTBXH | UB MTTQ và các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
| V. ĐẨY NHANH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH: |  |  |  |  |  |
|  | Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị cho các cán bộ, công chức, viên chức của huyện và Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công việc của từng cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu xây dựng bộ máy chính quyền huyện, xã, thị trấn. | Phòng Nội vụ | UBND các xã, thị trấn, các ngành liên quan | Chủ tịch UBND huyện | Quý I |
|  | Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2011. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chỉ thị về công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra xử lý các văn bản thuộc bí mật Nhà nước. | Phòng Tư pháp | UBND các xã, thị trấn | Chủ tịch UBND huyện | Quý I |
|  | Tiến hành khảo sát, xác định địa điểm đầu tư thiết lập các trạm phục vụ cho lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Rừng Sác. | Phòng Công thương | Phòng Tài chính-Kế hoạch, Công an huyện | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý I, II |
|  | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư trên địa bàn và rừng phòng hộ. Kiên quyết xử lý, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định. | Phòng Công thương | Công an huyện, Phân đội phòng cháy chữa cháy | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý I, III, IV |
|  | Triển khai vận hành “Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc và trang thông tin điện tử” tại các phòng ban thuộc huyện.Tham mưu giải pháp đổi mới công tác tiếp dân và duy trì chế độ khảo sát sự hài lòng của khách hàng khi tham gia giao dịch hành chính. | Văn Phòng Ủy ban nhân dân huyện | Các phòng ban thuộc huyện | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý II |
|  | Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ Thi hành các quyết định hành chính. | Phòng Tư pháp | Thanh tra Xây dựng | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Quý II |
|  | Tiếp tục thực hiện kế hoạch Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020. Tham mưu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung giải pháp phòng ngừa. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức ở những bộ phận trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân. | Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng huyện. | Các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn | Chủ tịch UBND huyện | Quý II |
|  | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2011-2016. | UBND các xã, thị trấn, Phòng Nội vụ, Trung tâm văn hóa | Các ngành liên quan | Chủ tịch UBND huyện | Quý II, III |
|  | Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, quy định pháp luật về cán bộ, công chức ở những bộ phận trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các kết Luận Thanh tra, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý. Kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc chấp hành chưa nghiêm nhằm tăng cường thực thi các kết luận kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra. | Thanh tra huyện | Các ngành liên quan | Chủ tịch UBND huyện | Quý II, III |
|  | Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện. | Phòng Nội vụ | Các Phòng ban, UBND các xã, thị trấn | Chủ tịch UBND huyện | Quý III, IV |
|  | Tập trung tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường….đề xuất xử lý dứt điểm các khiếu kiện còn tồn đọng. | UBND các xã, thị trấn, Thanh tra huyện, Phòng TN-MT | VP UBND huyện, | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Cả năm |
|  | Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2011. | Ban Chỉ huy Quân sự huyện | Các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn | Chủ tịch UBND huyện | Cả năm |
|  | Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng mạng lưới an ninh cơ sở vững chắc; Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Tổ chức các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm. | Ban Chỉ huy Công an huyện | UBND các xã, thị trấn | Chủ tịch UBND huyện | Cả năm |
|  | Đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn, xây dựng xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. | Ban Chỉ huy Công an huyện | Phòng VHTT, Phòng LĐTBXH | Chủ tịch UBND huyện | Cả năm |
|  | Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy lùi và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt. Kịp thời tháo dỡ rào chắn sau khi thi công các công trình để tạo thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông.Tăng cường tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông trong nhân dân. | Phòng Công thương | Ban An toàn giao thông, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn | Cả năm |
|  | Tiếp tục triển khai thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. | Hội Liên hiệp phụ nữ | Các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Đẩy mạnh thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc” và phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên mưu sinh lập nghiệp”. Khuyến khích thanh niên tiếp tục duy trì phát triển phong trào thanh niên tình nguyện và hỗ trợ thanh niên đầu tư thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất, đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên. | Huyện đoàn | Các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện | Cả năm |
|  | Báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và tham mưu kế hoạch kinh tế xã hội 2012. | Phòng TC-KH | Các Phòng ban, UBND các xã, thị trấn | Chủ tịch UBND huyện | Cả năm |
|  | Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2010 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách 2012. | Phòng TC-KH | Các Phòng ban, UBND các xã, thị trấn | Chủ tịch UBND huyện | Cả năm |