CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

“CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỂ DỤC, THỂ THAO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành theo Quyết định số: 1174/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

| TT | NHIỆM VỤ | ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO |  | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN |  | THỜI GIAN HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trực tiếp | Phối hợp | Trực tiếp | Phối hợp |  |
| 1 | Xây dựng Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”. | Bộ VHTTDL |  | Tổng cục TDTT | VP Bộ | Quý I-2011 |
| 2 | Xây dựng Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”. | Bộ VHTTDL |  | Tổng cục TDTT | VP Bộ | Quý I-2011 |
| 3 | In sao, phổ biến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 và các văn bản có liên quan tới các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở VHTTDL và đơn vị liên quan. | Bộ VHTTDL |  | Tổng cục TDTT | VP Bộ | Quý I-2011 |
| 4 | Xây dựng chương trình phối hợp phát triển TDTT giữa Bộ VHTTDL với các Bộ, ngành, đoàn thể: GDĐT, Quốc phòng, Công an, Tổng Liên đoàn LĐVN, TƯ Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp phụ nữ, TƯ Hội người cao tuổi, UB Olympic Việt Nam, các LĐ-HHTTQG. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT, các Tổng cục, cục, vụ có liên quan thuộc Bộ | Vụ Pháp chế, VP Bộ | Năm 2011 và các năm sau |
| 5 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030. | Bộ VHTTDL | Bộ Y tế, Bộ GDĐT, các bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | Bộ Y tế, Bộ GDĐT, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý II-2011 |
| 6 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến 2030. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý II-2011 |
| 7 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về thể dục, thể thao giai đoạn 2011 - 2015. | Bộ VHTTDL | Bộ KHĐT, Bộ Tài chính | Tổng cục TDTT | Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý II-2012 |
| 8 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp giai đoạn 2011 - 2015. | Bộ VHTTDL | Bộ KHĐT, Bộ Tài chính | Tổng cục TDTT | Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý II-2011 |
| 9 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển khoa học, công nghệ và y học thể thao giai đoạn 2011 - 2020. | Bộ VHTTDL | Bộ Y tế, các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý IV-2011 |
| 10 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án chuyển giao các hoạt động tác nghiệp cho các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao đến năm 2015. | Bộ VHTTDL | Bộ Nội vụ, VPCP, các Bộ ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý III-2011 |
| 11 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển toàn diện bóng đá Việt Nam đạt top 10 Châu Á. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Liên đoàn Bóng đá Việt Nam | TCTDTT, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý IV-2011 |
| 12 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tổ chức Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ V năm 2016 tại Việt Nam. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | UBOLPVN, UBND tỉnh Kh.Hoà, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý IV-2011 |
| 13 | Xây dựng Đề án đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 năm 2019 tại Việt Nam. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | UBOLPVN, UBND TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan | Quý II-2011 |
| 14 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | UBND tỉnh Nam Định, các đơn vị có liên quan | Quý II-2011 |
| 15 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất-kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến 2015, định hướng đến 2020. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý IV-2011 |
| 16 | Xây dựng Đề án thí điểm đặt cược thể thao. |  |  | Bộ Tài chính | Bộ VHTTDL |  |
| 17 | Xây dựng Đề án đăng cai tổ chức SEA Games năm 2017 (hoặc 2019). | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | UBOLPVN, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý II-2012 |
| 18 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2015. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan | Tổng cục TDTT | Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý I-2012 |
| 19 | Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí của thiết chế văn hoá-thể thao đối với từng cụm, điểm dân cư gắn với quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị - nông thôn mới. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Cục VHCS | TCTDTT, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý III-2011 |
| 20 | Xây dựng và ban hành quy chế về tổ chức thi đấu các giải thể thao quần chúng. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | Cục VHCS, Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý IV-2011 |
| 21 | Xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu về phát triển thể dục, thể thao quần chúng. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý II-2012 |
| 22 | Xây dựng và ban hành quy chuẩn về quy hoạch đất đai cho thể dục, thể thao. |  |  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | TCTDTT, Vụ KHTC, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý IV-2011 |
| 23 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phổ cập dạy và học bơi đối với học sinh hệ phổ thông và mầm non. |  |  | Bộ GDĐT | TCTDTT |  |
| 24 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, hướng dẫn viên TDTT cho các cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc dạng khó khăn theo quy định của Nhà nước. |  |  | Bộ GDĐT | TCTDTT, Vụ KHTC, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý III-2011 |
| 25 | Xây dựng và ban hành chế độ kiểm tra, đánh giá định kỳ thể chất và sức khoẻ học sinh. |  |  | Bộ GDĐT | TCTDTT, Vụ Pháp chế | Quý II-2011 |
| 26 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tăng cường công tác đào tạo giáo viên thể dục, thể thao. |  |  | Bộ GDĐT | Vụ Đào tạo, các trường ĐH TDTT, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý IV-2011 |
| 27 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đào tạo huấn luyện viên và trọng tài thể thao giai đoạn 2011 – 2020. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL | TCTDTT, các trường Đại học TDTT và các đơn vị có liên quan | Quý IV-2011 |
| 28 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành của các tổ chức thể thao quốc tế. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL TCTDTT | Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý II-2011 |
| 29 | Xây dựng và ban hành Quy chế hỗ trợ đối với cán bộ, chuyên gia về TDTT trực tiếp tham gia hướng dẫn hoạt động ngoại khoá hoặc hỗ trợ giảng dạy chính khoá… tại các trường phổ thông và mầm non. |  |  | Bộ GDĐT | TCTDTT, Vụ KHTC, Vụ Đào tạo và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. |  |
| 30 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch các trung tâm trọng điểm và các trung tâm phụ trợ huấn luyện nâng cao thành tích thể thao. | Bộ VHTTDL | Bộ KHĐT, các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý IV-2012 |
| 31 | Xây dựng và triển khai thực hiện Quy định về giám định khoa học đối với quá trình huấn luyện vận động viên trọng điểm loại 1. | Bộ VHTTDL | Bộ Y tế, các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | Vụ KHCNMT, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | Quý IV-2011 |
| 32 | Xây dựng và triển khai thực hiện các Dự án mở rộng, nâng cấp các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Đà Nẵng. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | Vụ KHTC, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | 2011 - 2015 |
| 33 | Xây dựng và triển khai thực hiện các Dự án xây dựng các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | Vụ KHTC, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | 2011 - 2015 |
| 34 | Xây dựng và triển khai thực hiện Dự án xây dựng giai đoạn 2 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia (Mỹ Đình). | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT | Vụ KHTC, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ. | 2011 - 2015 |
| 35 | Các chương trình xây dựng pháp luật: - Sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao. - Xây dựng và ban hành Nghị định về phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học. - Xây dựng và ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao. | Bộ VHTTDL Bộ GDĐT | Các Bộ, ngành có liên quan Bộ VHTTDL | Tổng cục TDTT Bộ GDĐT Tổng cục TDTT | Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục thuộc Bộ TCTDTT | Quý II-2012 Quý IV-2011 Quý II-2013 |