## hoan thanh
PHỤ LỤC I
NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 03/2011
TT | Công việc | Phòng chủ trì | LĐ phụ trách | Ghi chú
1 | Trình Cục trưởng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức | TCCB | Ô. Huệ | Đã thực hiện, mở lớp trong tháng 4/2011
2 | Tổ chức Hội nghị thanh tra chuyên ngành hàng hải | TTHH | Ô. Tiến
3 | Đôn đốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể phát triển BĐATHHVN năm 2020-2030 | KHTC | Ô. Huệ
4 | Trình Bộ GTVT về đánh giá lại giá trị canô cho Trung tâm TKVNHHVN | KHTC | Ô. Huệ
5 | Tổ chức nghiệm thu sản phẩm dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm 2010 | KHTC | Ô. Huệ
6 | Thẩm định và giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích của các Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải năm 2011 | KHTC | Ô. Huệ
7 | Ký hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích cho Công ty Thông tin điện tử hàng hải và các Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải | KHTC | Ô. Huệ
8 | Trình cấp thẩm quyền cơ chế tài chính quản lý các hạng mục gói thầu số 04 - Dự án xây dựng cảng Cái Lân | KHTC | Ô. Huệ
9 | Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thiết kế chi tiết dự án cảng quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện) | KHTC | Ô. Huệ
10 | Báo cáo Bộ GTVT về Dự án nạo vét luồng Soài Rạp, liên hệ thu xếp họp giữa lãnh đạo UBND Tp. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Bộ GTVT về vấn đề này | KHTC | Ô. Huệ
11 | Đôn đốc CVHH Tp. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sửa chữa hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu | KHTC | Ô. Huệ
12 | Tổ chức làm việc với đoàn công tác Châu Âu về đánh giá Công ước STCW | HTQT | Ô. Huệ
13 | Dự thảo Tờ trình Bộ GTVT cho phép lập Đề án gia nhập nhóm C, Hội đồng IMO và lập kế hoạch mời Tổng thư ký IMO thăm Việt Nam trong năm 2012-2013 | HTQT | Ô. Huệ | Đã trình Bộ GTVT
14 | Chuẩn bị tổ chức khóa huấn luyện cho các đánh giá viên an ninh hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh | HTQT | Ô. Huệ
15 | Làm việc với Bộ Giao thông vận tải dự thảo sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong ngành giao thông | PC | Ô. Minh
16 | Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005 | PC | Ô. Minh
17 | Họp về tổ chức dẫn tàu trong vùng hoa tiêu bắt buộc của Việt Nam khu vực phía Nam | PC | Ô. Minh
18 | Điều tra các vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng: tàu Vân Đồn 02, tàu Phú Tân | ATANHH | Ô. Tiến
19 | Xây dựng kế hoạch triển khai SAR 79, an toàn, an ninh năm 2011 | ATANHH | Ô. Tiến
20 | Truyền đạt thông tin của IMO về đối phó cướp biển | IMO | Ô. Tiến
21 | Chuẩn bị Hội thảo khu vực về khuôn khổ pháp lý quốc gia điều chỉnh quản lý nước Ballast | IMO | Ô. Tiến
22 | Phối hợp với Văn phòng và các Phòng chức năng tham mưu các biện pháp tăng cường hiệu quả thu lệ phí IMO | IMO | Ô. Huệ
23 | Chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc gia nhập Công ước lao động hàng hải (MLC 2006) | VTDV | Ô. Minh | Đã thực hiện theo chương trình
24 | Xây dựng quy trình ISO 9001:2008 thuộc trách nhiệm của phòng | ĐKTB&TV | Ô. Minh
25 | Trình BGTVT Kế hoạch đấu thầu gói thầu khảo sát, lập hồ sơ môi trường cho hợp phần trạm xử lý nước thải thuộc gói thầu số 4 - Dự án xây dựng cảng Cái Lân | KHCN | Ô. Huệ | Đã thực hiện
26 | Sửa chữa, nâng cấp phần mềm QLVB của Cục HHVN | KHCN | Ô. Tiến | Đã thực hiện
27 | Đôn đốc Ban QLDAHH III trình đề cương, dự toán lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư xây dựng cảng An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" | KHCN | Ô. Tiến | Đã trình Bộ Đề cương dự toán
28 | Tham mưu triển khai Quyết định số 199/QĐ-BGTVT-MT ngày 26/01/2011 của Bộ GTVT về việc ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ GTVT giai đoạn 2011-2015 | KHCN | Ô. Huệ | Đã làm văn bản hướng dẫn các đơn vị
29 | Soạn thảo các quy trình QLCL theo ISO 9001: 2008 thuộc trách nhiệm của phòng; | KHCN | Ô. Tiến
30 | Hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Cục và đào tạo sử dụng | KHCN | Ô. Tiến | Đã thực hiện (31/3 đào tạo sử dụng)
31 | Trình Bộ GTVT báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư nạo vét luồng cửa Bồ Đề phục vụ khai thác cảng Năm Căn, tỉnh Cà Mau | KHCN | Ô. Tiến | Đã trình Bộ
32 | Đề xuất dự án xây dựng cổng thông tin cảng biển; | KHCN | Ô. Tiến | Đã chỉ đạo Vishipel xây dựng.
33 | Bàn giao tiếp nhận luồng Cái Mép - Thị Vải; Chuẩn bị các thủ tục công bố luồng vào Cảng Cái Mép - Thị Vải; | CTHH | Ô. Huệ
34 | Triển khai XD hàng rào | VP-CTHH | Ô. Tiến
35 | Nghiên cứu đề xuất cơ chế tiết kiệm nhiên liệu, điện, nước, quản lý xe, điều động xe | VP | Ô. Tiến
36 | Hoàn tất các thủ tục trình Cục HHVN phê duyệt quyết toán sửa chữa tàu tìm kiếm cứu nạn 05 năm và các vụ việc đột xuất | TKCN | Ô. Tiến
37 | Tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác sửa chữa các tàu TKCN theo quy định của đăng kiểm | TKCN | Ô. Tiến
38 | Quyết toán mua sắm lô vật tư dự trữ trình Cục HHVN phê duyệt | TKCN | Ô. Tiến
39 | Triển khai chế độ tiền lương đặc thù cho lực lượng lao động trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng hải | TKCN | Ô. Tiến
40 | Nghiên cứu đề xuất cơ chế chia sẻ thông tin các vụ tai nạn hàng hải với Công ty trục vớt cứu hộ VN | TKCN | Ô. Tiến
41 | Tổ chức Hội nghị CBCC của Trung tâm | TT ANHH | Ô. Tiến

## Tong hop CV T4
MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA THÁNG 4/2011
(Kèm theo Thông báo số 747/CHHVN-VP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Cục Hàng hải Việt Nam)
TT | Công việc | Phòng chủ trì | LĐ phụ trách | Dự kiến thời gian hoàn thành | Ghi chú
1 | Thực hiện quy trình bổ nhiệm Lãnh đạo Cục | TCCB | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
2 | Ban hành quy chế tuyển dụng công chức làm việc tại Cơ quan Cục | TCCB | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
3 | Hoàn thành nội dung Đề án Tổng Cục và xây dựng chương trình vận động | TCCB | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
4 | Tiếp tục tham gia chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động | TCCB | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
5 | Ban hành quy chế xét nâng lương trước thời hạn | TCCB | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
6 | Trình Cục trưởng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCCVC của Cơ quan Cục. | TCCB | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
7 | Dự thảo Quyết định về phân cấp trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Công trình hàng hải và Đăng ký tàu biển và thuyền viên | TCCB | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
8 | Sửa đổi Quyết định 06 và 07 của Cục về quy trình bổ nhiệm cán bộ và phân cấp quản lý cán bộ thuộc Cục HHVN | TCCB | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
9 | Đánh giá cán bộ công chức trong toàn Cục năm 2010 | TCCB | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
10 | Tham mưu văn bản báo cáo các cấp thẩm quyền đề nghị tách phòng KHTC thành 02 phòng Kế hoạch đầu tư và Phòng Tài chính | TCCB | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
11 | Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền Cục trưởng | TTHH | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
12 | Quyết toán một số hạng mục sửa chữa cơ sở hạ tầng Cái Lân | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
13 | Thẩm tra tỷ suất lợi nhuận năm 2011 của các Công ty TNHH MTV | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
14 | Trình Bộ GTVT đơn giá dịch vụ công ích Thông tin duyên hải năm 2011 | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
15 | Kiểm tra quyết toán năm 2010 các đơn vị trực thuộc | KHTC | Ô. Huệ | Quý II, Quý III
16 | Khảo sát trong nước về phí hàng hải tại khu vực phía Bắc và phía Nam | KHTC | Ô. Tiến | Tháng 4-5/2011
17 | Báo cáo Bộ GTVT cho phép trích lập quỹ DPTC cho Công ty TTĐTHHVN | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
18 | Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành đấu thầu sửa chữa hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu; Đề xuất nguồn vốn sửa chữa hệ thống VTS | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
19 | Tổ chức họp với Bộ GTVT về dự án đóng 04 tàu TKCN xa bờ sử dụng nguồn vốn vay Ba Lan | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
20 | Xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thiết kế kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện) | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
21 | Tổ chức báo cáo cuối kỳ các quy hoạch chi tiết 06 nhóm cảng biển | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
22 | Trình Bộ GTVT dự thảo sửa đổi Thông tư 79, Quyết định 84, Quyết định 98 và Thông tư IMO | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
23 | Duyệt quyết toán các công trình nhà điều hành cảng vụ | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
24 | Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách tài chính tạo thuận lợi cho các cảng vụ hàng hải | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
25 | Đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về nguồn kinh phí xây dựng trụ sở của các đơn vị trực thuộc, đặc biệt đối với các dự án đang thi công dở dang; | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
26 | Nghiên cứu đề xuất phương án phân cấp duyệt kinh phí sửa chữa tài sản cho các đơn vị trực thuộc | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
27 | Nghiên cứu đề xuất việc đầu tư hệ thống VTS tại các khu vực cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh và Cái Mép - Thị Vải | KHTC | Ô. Huệ | Chưa xác định
28 | Điều chỉnh dự án xây dựng luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu; Liên hệ tổ chức họp với Tập đoàn Điện lực về việc phối hợp triển khai Dự án này | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
29 | Xây dựng đề án nâng cấp tổng thể luồng Cái Mép - Thị Vải | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
30 | Thanh toán chi phí trục vớt tàu Lady Belyda | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
31 | Nghiên cứu đề xuất cơ chế tài chính đặc thù cho Cơ quan Cục | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
32 | Theo dõi và thực hiện các bước tiếp theo của Đề án gia nhập nhóm C, HĐ IMO | HTQT | Ô. Thu | Tháng 4/2011
33 | Hoàn thiện nội dung video clip giới thiệu Cục | HTQT | Ô. Thu | Tháng 4/2011
34 | Chuẩn bị thủ tục và nội dung họp Đại hội đồng IMO vào cuối năm 2011 | HTQT | Ô. Thu | Tháng 4/2011
35 | Làm việc với Bộ Giao thông vận tải dự thảo sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 | PC | Ô. Minh | Nhiệm vụ dài hạn
36 | Đề xuất điều chỉnh tuyến hoa tiêu hàng hải | PC | Ô. Minh | Tháng 4/2011
37 | Đề xuất biện pháp quản lý lao động hoa tiêu hàng hải | PC | Ô. Minh | Tháng 4/2011
38 | Tiếp tục làm việc với Bộ và Chính phủ về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP | PC | Ô. Minh | Tháng 4-5/2011
39 | Tiếp tục làm việc với Bộ và Chính phủ về Dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định số 173/2007/NĐ-CP của Chính phủ | PC | Ô. Minh | Tháng 4-5/2011
40 | Tiếp tục làm việc với Bộ và Chính phủ về Dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định số 62/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải | PC | Ô. Minh | Tháng 4-5/2011
41 | Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Bộ luật hàng hải Việt Nam | PC | Ô. Minh | Tháng 4-5/2011
42 | Tổ chức họp các thành viên thông qua Đề án vùng tìm kiếm cứu nạn theo quy định tại Công ước SAR 79 và báo cáo Bộ Giao thông vận tải | PC | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
43 | Họp Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đánh giá tự nguyện các điều ước của IMO mà Việt Nam là thành viên | PC | Ô. Minh | Tháng 4/2011
44 | Nghiên cứu đề xuất các quy định pháp lý nhằm đảm bảo công bằng trong công tác quản lý lao động hoa tiêu của các công ty hoa tiêu | PC | Ô. Minh | Tháng 4/2011
45 | Xây dựng đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải | ATANHH | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
46 | Chuẩn bị nội dung Hội nghị thường niên TOKYO MOU | ATANHH | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
47 | Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ tại Cảng vụ Tp. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu | ATANHH | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
48 | Xây dựng, sửa đổi biểu mẫu báo cáo về công tác kiểm tra tàu biển, cảng biển, tai nạn hàng hải, an ninh hàng hải, xử phạt vi phạm hành chính, ... | ATANHH | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
49 | Phối hợp với Bộ GTVT ban hành Thông tư thay thế Thông tư 25/2004/TT-BGTVT về quản lý thông tin an ninh hàng hải | ATANHH | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
50 | Xây dựng quy chế phối hợp, lập kế hoạch điều động tàu tổng thể trong khu vực Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Vũng Tàu | ATANHH | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
51 | Xử lý sự cố tàu Hoàng Sơn Sun | ATANHH | Ô. Tiến | Chưa xác định
52 | Phối hợp với Bộ GTVT ban hành Thông tư hướng dẫn ISPS | ATANHH | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
53 | Hướng dẫn Cảng vụ HH Vũng Tàu về việc cho phép các tàu chạy đêm trên một số tuyến luồng | ATANHH | Ô. Tiến | Chưa xác định
54 | Chủ trì tổ chức Hội thảo nâng cao nhận thức Quản lý nước và cặn Ballast | IMO | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
55 | Truyền đạt thông tin cập nhật của IMO về thực hiện hệ thống LRIT | IMO | Ô. Thu | Tháng 4/2011
56 | Dự thảo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng IMO trình Ban thư ký IMO xem xét | IMO | Ô. Thu | Tháng 4/2011
57 | Dự thảo phân công nhiệm vụ trong Ban thư ký IMO | IMO | Ô. Thu | Tháng 4/2011
58 | Xử lý vi phạm đối với tàu mang cờ nước ngoài vận chuyển container nội địa không có sự chấp thuận của Bộ GTVT | VTDV | Ô. Thu | Quý II/2011
59 | Nghiên cứu , đề xuất về các quy định pháp luật đối với việc cấp phép cho tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài vận chuyển hàng hoá nội địa | VTDV | Ô. Thu | Quý II/2011
60 | Đề xuất đề cương nội dung triển khai Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến 2020 và định hướng đến năm 2030 | VTDV | Ô. Thu | Tháng 4/2011
61 | Xây dựng chương trình để tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các thủ tục liên quan đến mua bán, đăng ký tàu biển | VTDV | Ô. Thu | Quý II/2011
62 | Chuẩn bị các nội dung gia nhập Công ước lao động hàng hải (MLC 2006) | VTDV | Ô. Thu | Nhiệm vụ dài hạn
63 | Tiếp tục hoàn thành thử nghiệm giao ban trực tuyến với các đơn vị còn lại theo chỉ đạo Cục trưởng | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 6/2011
64 | Tiếp tục chỉ đạo các Ban QLDAHH II, III công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trườngcủa các Dự án "Đầu tư xây dựng cảng An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang", Gói thầu 4 Trạm xử lý nước thải Cảng Cái Lân | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
65 | Tiếp tục triển khai Quyết định số 199/QĐ-BGTVT-MT ngày 26/01/2011 của Bộ GTVT về việc ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ GTVT giai đoạn 2011-2015 và các văn bản chỉ đạo có liên quan về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 4-6/2011
66 | Trình duyệt dự toán phần mềm kiểm tra tàu biển | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
67 | Tiếp tục triển khai Kế hoạch đấu thầu Gói thầu lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dự án Quy hoạch vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
68 | Tổ chức phiên họp của tiểu ban Kinh tế - Vận tải - Y tế - Môi trường - An toàn giao thông tại Cục HHVN vào ngày 21/4/2011 (nằm trong chương trình Hội nghị tổng kết công tác KHCN ngành GTVT giai đoạn 2005-2010) | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
69 | - Phối hợp với đơn vị tư vấn xem xét, hướng dẫn sửa, hoàn chỉnh các quy trình ISO của các phòng KHCN&MT, PC, KHTC, Văn phòng và Văn phòng IMO; | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
70 | Tổ chức thẩm định các quy trình ISO của các phòng tham mưu sau khi hoàn thành soạn thảo; | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 4-5/2011
71 | Triển khai đăng ký kế hoạch thực hiện nhiệm vụ môi trường năm 2012 | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
72 | Báo cáo Bộ GTVT về công tác bảo vệ môi trường các dự án ĐTXD do Cục HHVN làm chủ đầu tư (theo yêu cầu của Thông tư 09) | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
73 | Tham gia Hội đồng cấp Bộ thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
74 | Đề xuất dự án xây dựng cổng thông tin cảng biển; | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
75 | Triển khai công tác rà soat chuyển đổi các quy chuẩn , tiêu chuẩn kỹ thuật theo chỉ đạo của Bộ GTVT | KHCN | Ô. Tiến | Tháng 4/2011
76 | Dự án ĐTXD luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu:
| -Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 6B | CTHH | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
| - Điều chỉnh dự án | KHTC | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
| - Đôn đốc tiến độ thực hiện gói thầu 6A | CTHH | Ô. Huệ | Nhiệm vụ dài hạn
| -Hoàn thành thẩm tra, thẩm định thiết kế dự toán các gói thầu tiếp theo | CTHH | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
77 | Họp đôn đốc, kiểm tra hiện trường các gói thầu thuộc dự án luồng Quy Nhơn, Cửa Việt | CTHH | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
78 | Dự án đầu tư xây dựng cảng An Thới:
| - Tiếp tục thi công bến phao, đèn báo cảng, kè bãi, hàng rào… | CTHH | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
| - Điều chỉnh thiết kế các hạng mục kiến trúc, đường bãi… | CTHH | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
79 | Dự án xây dựng các đèn trên quần đảo Trường Sa
| - Hoàn thành thủ tục chỉ định thầu, triển khai thi công đèn Nam yết | CTHH | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
80 | Hoàn thành trục vớt xác tàu Lady Belinda; Hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu triển khai phương án trục vớt tàu Shun An Xing | CTHH | Ô. Huệ | Tháng 4/2011
81 | Tổ chức cuộc họp nội bộ Cục về tình hình thực hiện Hợp đồng thuê khai thác kết cấu hạ tầng cầu Cảng Cái Lân và hướng giải quyết; | KCHTCB | Ô. Minh | Tháng 4/2011
82 | Họp triển khai quản lý gói thầu 4, chỉ đạo Cảng vụ HH Quảng Ninh xây dựng quy chế khai thác quản lý thiết bị gói 4 | KCHTCB | Ô. Minh | Tháng 4/2011
83 | Đôn đốc, kiểm tra Ban QLDA hàng hải III thực hiện điều chỉnh Hợp đồng gói thầu lựa chọn nhà khai thác cảng Cái Mép-Thị Vải; Hoàn tất các thủ tục theo hợp đồng để đưa hợp đồng vào triển khai | KCHTCB | Ô. Minh | Theo kế hoạch
84 | Tổ chức họp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến việc cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng Cái Lân | KCHTCB | Ô. Minh | Tháng 4/2011
85 | Xây dựng Thông tư về cơ chế tài chính và quản lý cho thuê kết cấu hạ tầng cảng biển của Nghị định thay thế Nghị định 71 | KCHTCB | Ô. Minh | Tháng 4/2011
86 | Xây dựng đề cương sửa đổi Hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân | KCHTCB | Ô. Minh | Tháng 4/2011
87 | Tham mưu sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện tại cảng Cái Lân
| KCHTCB | Ô. Minh | Tháng 4/2011
88 | Dự án mở rộng trụ sở Cục | VP | Ô. Huệ | Nhiệm vụ dài hạn

## ton dong
Phô lôc II
C¸C c«ng viÖc Dë DANG CñA th¸ng 03/2011
TT | C«ng viÖc | Phßng chñ tr× | L§ phô tr¸ch | KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc | Lý do chËm xö lý | TiÕn ®é ®¨ng ký c¸c c«ng viÖc dë dang | KiÕn nghÞ
1 | Thùc hiÖn quy tr×nh bæ nhiÖm c¸n bé L·nh ®¹o Côc | TCCB | ¤. HuÖ | §ang tiÕn hµnh theo ®óng quy tr×nh |  | Th¸ng 4/2011
2 | Thùc hiÖn kÕ ho¹ch lu©n chuyÓn c¸n bé | TCCB | ¤. HuÖ | §· thùc hiÖn vµ tiÕp tôc thùc hiÖn
2 | Hoµn chØnh dù th¶o quy chÕ tuyÓn dông c«ng chøc lµm viÖc t¹i C¬ quan Côc | TCCB | ¤. HuÖ | §ang xin ý kiÕn c¸c phßng tham m­u |  | Th¸ng 4/2011
3 | §Ò ¸n thµnh lËp Tæng Côc vµ tiÕn hµnh c¸c b­íc tiÕp theo | TCCB | ¤. HuÖ | §· c¬ b¶n viÕt xong dù th¶o §Ò ¸n, sÏ tiÕp tôc xin ý kiÕn hoµn thiÖn. |  | Th¸ng 4/2011
5 | Tr×nh Côc tr­ëng kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc | TCCB | ¤. HuÖ | §· thùc hiÖn |  | Më líp trong th¸ng 4/2011
4 | Dù th¶o QuyÕt ®Þnh vÒ ph©n cÊp trong lÜnh vùc Tæ chøc c¸n bé, KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, C«ng tr×nh hµng h¶i vµ §¨ng ký tµu biÓn vµ thuyÒn viªn | TCCB | ¤. HuÖ | §· x©y dùng xong dù th¶o, ®ang chê l·nh ®¹o Côc th«ng qua |  | Th¸ng 4/2011
5 | Söa ®æi QuyÕt ®Þnh 06 vµ 07 cña Côc vÒ quy tr×nh bæ nhiÖm c¸n bé vµ ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé thuéc Côc HHVN | TCCB | ¤. HuÖ | §· x©y dùng xong dù th¶o, ®ang chê l·nh ®¹o Côc th«ng qua |  | Th¸ng 4/2011
6 | Đ¸nh gi¸ c¸n bé c«ng chøc trong toµn Côc n¨m 2010 | TCCB | ¤. HuÖ | §· thùc hiÖn ®­îc mét phÇn c«ng viÖc. |  | Th¸ng 4/2011
7 | Tham m­u v¨n b¶n b¸o c¸o c¸c cÊp thÈm quyÒn ®Ò nghÞ t¸ch phßng KHTC thµnh 02 phßng KÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ Phßng Tµi chÝnh | TCCB | ¤. HuÖ | §· dù th¶o v¨n b¶n tr×nh l·nh ®¹o Côc |  | Th¸ng 4/2011
8 | Tæ chøc b¸o c¸o cuèi kú c¸c quy ho¹ch chi tiÕt 06 nhãm c¶ng biÓn | KHTC | ¤. HuÖ | Ch­a hoµn thµnh | §· tr×nh Bé, chê Bé s¾p xÕp thêi gian | Th¸ng 4/2011
9 | Tr×nh Bé GTVT dù th¶o söa ®æi Th«ng t­ 79, QuyÕt ®Þnh 84, QuyÕt ®Þnh 98 vµ Th«ng t­ IMO | KHTC | ¤. HuÖ | §· tr×nh dù th¶o söa ®æi Q§ 98, c¸c v¨n b¶n cßn l¹i ®· häp vµ lÊy ý kiÕn c¸c ®¬n vÞ cña Côc |  | Th¸ng 4/2011
10 | DuyÖt quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh nhµ ®iÒu hµnh c¶ng vô | KHTC | ¤. HuÖ | Ch­a xong |  | Th¸ng 4/2011
11 | Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch tµi chÝnh t¹o thuËn lîi cho c¸c c¶ng vô hµng h¶i | KHTC | ¤. HuÖ | Ch­a xong | §· lµm viÖc víi Bé GTVT ®Ó ®¨ng ký lµm viÖc víi L·nh ®¹o Bé Tµi chÝnh | Th¸ng 4/2011
12 | §Ò xuÊt gi¶i ph¸p th¸o gì c¸c v­íng m¾c vÒ nguån kinh phÝ x©y dùng trô së cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c dù ¸n ®ang thi c«ng dë dang; | KHTC | ¤. HuÖ | Ch­a xong | §· lµm viÖc víi Bé GTVT ®Ó ®¨ng ký lµm viÖc víi L·nh ®¹o Bé Tµi chÝnh | Th¸ng 4/2011
13 | Nghiªn cøu ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n ph©n cÊp duyÖt kinh phÝ söa ch÷a tµi s¶n cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc | KHTC | ¤. HuÖ | Ch­a xong |  | Th¸ng 4/2011
14 | Nghiªn cøu ®Ò xuÊt viÖc ®Çu t­ hÖ thèng VTS t¹i c¸c khu vùc c¶ng biÓn H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh vµ C¸i MÐp - ThÞ V¶i | KHTC | ¤. HuÖ | §ang triÓn khai ch¾p mèi xin nguån tµi trî | Phô thuéc ch­¬ng tr×nh cña NhËt B¶n | NhiÖm vô dµi h¹n, sÏ ®¨ng ký tiÕn ®é cô thÓ khi cã ®ñ th«ng tin
15 | §iÒu chØnh dù ¸n x©y dùng luång cho tµu cã träng t¶i lín vµo s«ng HËu; Liªn hÖ tæ chøc häp víi TËp ®oµn §iÖn lùc vÒ viÖc phèi hîp triÓn khai Dù ¸n nµy | KHTC | ¤. HuÖ | Bé ®· häp. §ang chê Bé cã th«ng b¸o chÝnh thøc sÏ lµm thñ tôc ®iÒu chØnh |  | Th¸ng 5/2011
16 | X©y dùng ®Ò ¸n n©ng cÊp tæng thÓ luång C¸i MÐp - ThÞ V¶i | KHTC | ¤. HuÖ | §· tr×nh Bé GTVT ®Ò c­¬ng dù to¸n §Ò ¸n |  | Th¸ng 4/2011
17 | Thanh to¸n chi phÝ trôc vít tµu Lady Belyda | KHTC | ¤. HuÖ | Ch­a xong | §ang tæng hîp ý kiÕn c¸c phßng b¸o c¸o Côc tr­ëng | Th¸ng 4/2011
18 | Nghiªn cøu c¬ chÕ tµi chÝnh ®Æc thï cho C¬ quan Côc | KHTC | ¤. HuÖ | Ch­a thùc hiÖn | Chê söa QuyÕt ®Þnh sè 26/2009/Q§-TTg
19 | Dù th¶o Tê tr×nh Bé GTVT cho phÐp lËp §Ò ¸n gia nhËp nhãm C, Héi ®ång IMO vµ lËp kÕ ho¹ch mêi Tæng th­ ký IMO th¨m ViÖt Nam trong n¨m 2012-2013 | HTQT | ¤. Huệ | §· tr×nh Bé GTVT, theo dâi vµ thùc hiÖn c¸c b­íc tiÕp theo
20 | ChuÈn bÞ thñ tôc vµ néi dung häp §¹i héi ®ång IMO vµo cuèi n¨m 2011 | HTQT | ¤. Huệ | §ang chê th­ mêi cña IMO ®Ó xin phÐp Bé thµnh lËp ®oµn |  | Th¸ng 4/2011
21 | Nghiªn cøu ®Ò xuÊt hoµn thiÖn quy tr×nh tiÕp kh¸ch quèc tÕ cña Côc, xem xÐt ph©n cÊp trong c«ng t¸c tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ | HTQT | ¤. Huệ | Quy tr×nh tiÕp kh¸ch ®· ®­îc quy ®Þnh t¹i quy chÕ HTQT theo Q§ 1007/Q§-CHHVN ngµy 19/10/2009 cña Côc HHVN |  |  | Côc chØ cã thÓ giao nhiÖm vô tæ chøc c¸c HN, héi th¶o QT, kh«ng cã quyÒn h¹n uû quyÒn, ph©n cÊp c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ
22 | Tæ chøc häp c¸c thµnh viªn th«ng qua §Ò ¸n vïng t×m kiÕm cøu n¹n theo quy ®Þnh t¹i C«ng ­íc SAR 79 vµ b¸o c¸o Bé Giao th«ng vËn t¶i | PC | ¤. TiÕn | §· ®«n ®èc Bé GTVT, hiÖn ®ang chê Bé duyÖt kÕ ho¹ch sÏ triÓn khai |  | Th¸ng 4/2011
23 | Häp Ban chØ ®¹o thùc hiÖn KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ tù nguyÖn c¸c ®iÒu ­íc cña IMO mµ ViÖt Nam lµ thµnh viªn | PC | ¤. Minh | §· ®«n ®èc Bé GTVT, hiÖn ®ang chê Bé duyÖt kÕ ho¹ch sÏ triÓn khai |  | Th¸ng 4/2011
24 | TiÕp tôc lµm viÖc víi Bé vµ ChÝnh phñ vÒ dù th¶o NghÞ ®Þnh thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 71/2006/N§-CP | PC | ¤. Minh | §ang chê ý kiÕn gãp ý lÇn 2 cña Côc KiÓm so¸t thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó tr×nh CP
25 | TiÕp tôc lµm viÖc víi Bé vµ ChÝnh phñ vÒ Dù th¶o söa ®æi bæ sung NghÞ ®Þnh sè 173/2007/N§-CP cña ChÝnh phñ | PC | ¤. Minh | §· tr×nh Bé dù th¶o v¨n b¶n tr×nh ChÝnh phñ vÒ söa kho¶n 1 ®iÒu 4 NghÞ ®Þnh 173 |  | Th¸ng 4/2011
26 | Nghiªn cøu ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh bæ sung c¸c tuyÕn hoa tiªu; | PC | ¤. Minh | §ang tËp hîp th«ng tin ®Ó ®Ò xuÊt |  | Th¸ng 4/2011
27 | Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c quy ®Þnh ph¸p lý nh»m ®¶m b¶o c«ng b»ng trong c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng hoa tiªu cña c¸c c«ng ty hoa tiªu | PC | ¤. Minh | §ang tËp hîp th«ng tin ®Ó ®Ò xuÊt |  | Th¸ng 4/2011
28 | Xö lý sô cè tµu Hoµng S¬n Sun | ATANHH | ¤. TiÕn | TiÕp tôc tÝch cùc xö lý
29 | Phèi hîp víi Bé GTVT ban hµnh Th«ng t­ h­íng dÉn ISPS | ATANHH | ¤. TiÕn | §· xin ý kiÕn c¸c Thø tr­ëng, chê Bé tr­ëng ký |  | Th¸ng 4/2011
30 | H­íng dÉn C¶ng vô HH Vòng Tµu vÒ viÖc cho phÐp c¸c tµu ch¹y ®ªm trªn mét sè tuyÕn luång | ATANHH | ¤. TiÕn | Ch­a thùc hiÖn ®­îc | HiÖn C¶ng vô míi cho ch¹y thö nghiÖm ban ngµy, sau khi kÕt thóc thö nghiÖm míi xem xÐt viÖc ch¹y ®ªm
31 | Dù th¶o ph©n c«ng nhiÖm vô trong Ban th­ ký IMO | IMO | ¤. HuÖ | Ch­a xong | C«ng viÖc cã tÝnh chÊt phøc t¹p | Th¸ng 4/2011
32 | Xö lý vi ph¹m ®èi víi tµu mang cê n­íc ngoµi vËn chuyÓn container néi ®Þa kh«ng cã sù chÊp thuËn cña Bé GTVT | VTDV | ¤. Minh | §ang thùc hiÖn |  | Quý II/2011
33 | Nghiªn cøu , ®Ò xuÊt vÒ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ®èi víi viÖc cÊp phÐp cho tµu mang cê quèc tÞch n­íc ngoµi vËn chuyÓn hµng ho¸ néi ®Þa | VTDV | ¤. Minh | §ang thùc hiÖn |  | Quý II/2011
34 | TriÓn khai QuyÕt ®Þnh sè 1601/Q§-TTg ngµy 15/10/2009 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy ho¹ch ph¸t triÓn vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Õn 2020 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2030 | VTDV | ¤. Minh | §· cã c«ng v¨n sè 605/CHHVN-VTDVHH göi Bé GTVT | §ang chê Bé GTVT xö lý
35 | X©y dùng ch­¬ng tr×nh ®Ó tæ chøc héi nghÞ tuyªn truyÒn phæ biÕn c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn mua b¸n, ®¨ng ký tµu biÓn | VTDV | ¤. Minh | §· x©y dùng xong ch­¬ng tr×nh trong th¸ng 3/2011 vµ tæ chøc HN trong quý II/2011 |  | Quý II/2011
36 | ChuÈn bÞ c¸c néi dung liªn quan ®Õn viÖc gia nhËp C«ng ­íc lao ®éng hµng h¶i (MLC 2006) | VTDV | ¤. Minh | - LÊy ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Õn §Ò ¸n gia nhËp C«ng ­íc lao ®éng hµng h¶I (MLC, 2006) ®Ó tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ - Lµm c«ng v¨n ®Ò nghÞ bæ sung kinh phÝ ®Ó tiÕp tôc triÓn khai gia nhËp MLC, 2006 |  | NhiÖm vô dµi h¹n, sÏ ®¨ng ký tiÕn ®é cô thÓ khi cã ®ñ th«ng tin
37 | TriÓn khai thùc hiÖn ph­¬ng ¸n ph©n cÊp | §KTB&TV | ¤. Minh | SÏ triÓn khai thùc hiÖn sau khi cã QuyÕt ®Þnh cña Côc tr­ëng |  | Th¸ng 4/2011
38 | Lµm viÖc víi ®¬n vÞ t­ vÊn ISO: §«n ®èc c¸c phßng so¹n th¶o vµ tæ chøc thÈm ®Þnh c¸c tµi liÖu qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn TCVN ISO 9001: 2008 | KHCN | ¤. TiÕn | §· h­íng dÉn ®­îc 8 phßng |  | Th¸ng 4/2011
39 | TiÕp tôc triÓn khai kÕ ho¹ch ®Êu thÇu gãi thÇu lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ m«i tr­êng chiÕn l­îc Dù ¸n Quy ho¹ch vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2030 | KHCN | ¤. TiÕn | §· thùc hiÖn, ®ang chÊm thÇu |  | Th¸ng 4/2011
40 | Tham gia Héi ®ång cÊp Bé thÈm ®Þnh ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt dÞch vô c«ng Ých hoa tiªu hµng h¶i | KHCN | ¤. TiÕn | Ch­a thùc hiÖn | Chê Vô KHCN tæ chøc häp
41 | Đề xuÊt dù ¸n x©y dùng cæng th«ng tin c¶ng biÓn; | KHCN | ¤. TiÕn | §· chØ ®¹o Vishipel x©y dùng.
42 | ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt ®Ó th¸ng 6/2011 triÓn khai Héi nghÞ s¬ kÕt trùc tuyÕn toµn Côc | KHCN | ¤. TiÕn | §ang triÓn khai ®óng tiÕn ®é
43 | TriÓn khai c«ng t¸c rµ soat chuyÓn ®æi c¸c quy chuÈn , tiªu chuÈn kü thuËt theo chØ ®¹o cña Bé GTVT | KHCN | ¤. TiÕn | §ang triÓn khai thùc hiÖn
44 | Dù ¸n §TXD luång cho tµu cã träng t¶i lín vµo s«ng HËu:
| -§¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu gãi thÇu 6B | CTHH | ¤. HuÖ | DuyÖt kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ s¬ bé vµ kü thuËt ngµy 30/3/2011, ®ang triÓn khai ®¸nh gi¸ phÇn tµi chÝnh th­¬ng m¹i |  | Th¸ng 4/2010
| - §«n ®èc tiÕn ®é thùc hiÖn gãi thÇu 6A | CTHH | ¤. HuÖ | TiÕp tôc ®«n ®èc thùc hiÖn
| -Hoµn thµnh thÈm tra thiÕt kÕ dù to¸n c¸c gãi thÇu tiÕp theo | CTHH | ¤. HuÖ | §ang tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ, dù to¸n h¹ng môc bÕn phµ kªnh T¾t, bÕn phµ Tµ Ni
45 | -Dù ¸n c¶i t¹o, n©ng cÊp luång tµu vµo c¶ng Cöa ViÖt - Dù ¸n n©ng cÊp luång tµu vµo c¶ng Quy Nh¬n: | CTHH | ¤. HuÖ | - ChÊp thuËn gia h¹n thêi gian thi c«ng gãi thÇu x©y dùng ®ª B¾c ®Õn th¸ng 6/2011. - TiÕp tôc ®«n ®èc tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c gãi thÇu x©y dùng ®ª B¾c, ®ª Nam - TiÕp tôc thi c«ng gãi thÇu næ m×n, ph¸ ®¸. Ban QLDAHH II ®· cã v¨n b¶n yªu cÇu nhµ thÇu bæ sung thiÕt bÞ, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng trong thêi gian ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi - Gãi thÇu n¹o vÐt b¾t ®Çu triÓn khai thi c«ng | - §iÒu kiÖn thêi tiÕt xÊu ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng |  | Tæ chøc häp giao ban kiÓm ®iÓm tiÕn ®é vµ tæ chøc kiÓm tra hiÖn tr­êng ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c v­íng m¾c
46 | Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¶ng An Thíi:
| - TiÕp tôc thi c«ng bÕn phao, ®Ìn b¸o c¶ng, kÌ b·i, hµng rµo… | CTHH | ¤. HuÖ
| - §iÒu chØnh thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc kiÕn tróc, ®­êng b·i… | CTHH | ¤. HuÖ | §iÒu chØnh dù ¸n, tæng møc ®Çu t­. HiÖn ®ang ®«n ®èc T­ vÊn hoµn thµnh thiÕt kÕ ®iÒu chØnh c¸c h¹ng môc
47 | Dù ¸n x©y dùng c¸c ®Ìn trªn quÇn ®¶o Tr­êng Sa |  |  | Bé GTVT ®· cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt ®iÒu chØnh KH§T dù ¸n. Côc ®· cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ Bé chÊp thuËn chØ ®Þnh c¸c c«ng ty B§HH thi c«ng
| - DuyÖt thiÕt kÕ - dù to¸n ®Ìn Sinh Tån | CTHH | ¤. HuÖ | - Uû quyÒn Ban QLDAHH III duyÖt ®iÒu chØnh thiÕt kÕ ®Ìn biÓn Sinh Tån
| -ChuÈn bÞ c«ng t¸c lùa chän thÇu dù ¸n X©y dùng c¸c ®Ìn trªn quÇn ®¶o Tr­êng Sa | CTHH | ¤. HuÖ | §· cã v¨n b¶n b¸o c¸o Bé (lÇn 2) vÒ ®¬n vÞ thi c«ng ®Ìn Nam yÕt
48 | Tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¸c dù ¸n thuéc tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña Côc | CTHH | ¤. HuÖ | §· vµ ®ang triÓn khai
49 | - Trôc vít x¸c tµu Lady Belinda; | CTHH | ¤. HuÖ | - §· cã v¨n b¶n ®«n ®èc thùc hiÖn trôc vít tµu Lady Belinda, phèi hîp víi phßng KHTC vÒ ph­¬ng ¸n xö lý x¸c tµu
50 | TriÓn khai ph­¬ng ¸n trôc vít tµu Shun An Xing |  |  | §· hoµn thµnh phª duyÖt ph­¬ng ¸n trôc vít tµu Shun An Xing
51 | X©y dùng ®Ò c­¬ng söa ®æi Hîp ®ång cho thuª khai th¸c kÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i L©n | KCHTCB | ¤. Minh | §· xin ý kiÕn c¸c phßng | L·nh ®¹o ch­a bè trÝ ®­îc lÞch lµm viÖc | Th¸ng 4/2011
52 | Tham m­u söa ch÷a hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc, hÖ thèng ®iÖn t¹i c¶ng C¸i L©n | KCHTCB | ¤. Minh | Ch­a thùc hiÖn | Chê häp vÒ hîp ®ång thuª KCHT C¸i L©n | Th¸ng 4/2011
53 | §«n ®èc Ban QLDA hµng h¶i III triÓn khai thùc hiÖn Hîp ®ång t­ vÊn lùa chän nhµ khai th¸c c¶ng C¸i MÐp-ThÞ V¶i | KCHTCB | ¤. Minh | §· vµ ®ang thùc hiÖn
54 | Tæ chøc häp víi c¸c bªn liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò v­íng m¾c liªn quan ®Õn viÖc cho thuª KCHT c¶ng C¸i L©n | KCHTCB | ¤. Minh | Ch­a thùc hiÖn | L·nh ®¹o ch­a bè trÝ ®­îc lÞch | Th¸ng 4/2011
55 | Dù ¸n më réng trô së Côc | VP | ¤. HuÖ | Bé ®· cã v¨n b¶n tr¶ lêi, sÏ tiÕp tôc phèi hîp víi Portcoast ®Ó thóc ®Èy DA
56 | ChuÈn bÞ tæ chøc HN CBVC | VP | ¤. TiÕn | §· chuÈn bÞ 80% c«ng viÖc, chê ngµy tæ chøc |  | Th¸ng 4/2011
57 | Qu¶n lý trang web cña Côc | VP | ¤. TiÕn | §· cËp nhËt kh¸ ®Çy ®ñ tin ho¹t ®éng, cßn thiÓu c¸c bµi viÕt chuyªn s©u vÒ ngµnh, phÇn tiÕng anh ch­a cã
58 | X©y dùng vµ triÓn khai ph­¬ng ¸n söa ch÷a toµ nhµ sè 7A/11 L¸ng H¹, lµm trô së lµm viÖc cña Trung t©m | TKCN | ¤. Tiến | §ang triÓn khai thùc hiÖn. Chê Ban 09 x¸c ®Þnh râ hiÖn tr¹ng nhµ ®Êt råi sÏ triÓn khai c¸c thñ tôc tiÕp theo. |  | N¨m 2011
Note on B54: User: