KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
(Kèm theo Công văn số 289 TCTK-VTKE ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Tổng cục Thống kê)

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược |  |  |  |  |
| 1.1 | Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược cấp Trung ương | Vụ Tổ chức cán bộ | Viện Khoa học Thống kê | Tháng 1-3/2012 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược |
| 1.2 | Hội nghị kêu gọi tài trợ kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện Chiến lược | Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế | Viện Khoa học Thống kê | Tháng 3- 5/2012 | Tổ chức được một số Hội nghị kêu gọi tài trợ kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện chiến lược. Đối tượng tham dự chính là đại diện các tổ chức quốc tế |
| 1.3 | Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược và hướng dẫn khung theo dõi, đánh giá thực hiện chiến lược |  |  |  |  |
| - | Hội nghị cấp Bộ, ngành ở Trung ương (02 Hội nghị: 01 cho các đơn vị của Tổng cục Thống kê; 01 cho các Bộ, ngành) | Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược Trung ương | Văn phòng Tổng cục | Tháng 2-3/2012 | Đối tượng tham gia Hội nghị: - Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê; - Đại diện lãnh đạo cấp Vụ và tương đương phụ trách thống kê Bộ, ngành. |
| - | Hội nghị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì (03 Hội nghị ở 3 miền: Bắc, Trung, Nam) | Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cấp Trung ương | Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Tháng 3-5/2012 | Đối tượng tham gia Hội nghị: - Cục trưởng và 01 lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố; - Đại diện UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. |
| 2 | Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và điều phối các hoạt động thống kê |  |  |  |  |
| 2.1 | Đánh giá, bổ sung, sửa đổi Luật Thống kê và các văn bản dưới Luật |  |  |  |  |
| - | Đánh giá, bổ sung, sửa đổi Luật Thống kê | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2013 | - Báo cáo đánh giá Luật Thống kê; - Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) trình Chính phủ năm 2013 |
| - | Xây dựng Nghị định hướng dẫn và quy định chi tiết một số điều của Luật Thống kê | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2014 | Nghị định hướng dẫn và quy định chi tiết một số điều của Luật Thống kê trình cấp có thẩm quyền ban hành |
| - | Xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê | Thanh tra Tổng cục | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2014 | Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trình cấp có thẩm quyền ban hành |
| - | Xây dựng quy trình thanh tra thống kê | Thanh tra Tổng cục | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2014 | Quy trình thanh tra thống kê được cấp có thẩm quyền Quyết định ban hành |
| - | Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản liên quan | Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua – | Viện Khoa học Thống kê, Tạp chí Con số và sự Khen thưởng kiện, Trung tâm tư liệu và dịch vụ thống kê, Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Nhà Xuất bản Thống kê | 2014 | - Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê (2014); - Triển khai thực hiện Chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê từ năm 2014 trở đi |
| 2.2 | Củng cố, hoàn thiện và đổi mới các tổ chức thống kê |  |  |  |  |
| - | Đổi mới cơ cấu tổ chức của cơ quan Thống kê Trung ương thuộc Hệ thống thống kê tập trung theo hướng chuyên môn hóa các khâu của quá trình thống kê | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2015-2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức Hệ thống thống kê tập trung |
| - | Đổi mới cơ cấu tổ chức của cơ quan Thống kê địa phương thuộc Hệ thống thống kê tập trung theo hướng chuyên môn hóa các khâu của quá trình thống kê | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2015-2020 | Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc Hệ thống thống kê tập trung. |
| 2.3 | Xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê |  |  |  |  |
| - | Xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Hệ thống thống kê tập trung với thống kê Bộ, ngành ở Trung ương, thống kê Sở ngành ở địa phương | Vụ Thống kê Tổng hợp | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo Quy chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa các nhà sản xuất thông tin thống kê với nhau |
| - | Xây dựng Chính sách phổ biến thông tin thống kê | Vụ Thống kê Tổng hợp | Các đơn vị của Tổng | 2012 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách phổ biến thông |
| 3 | Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận và quy trình thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế |  |  |  |  |
| 3.1 | Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế trong từng lĩnh vực thống kê |  |  |  |  |
| - | Xây dựng Lộ trình thực hiện thống kê tài khoản quốc gia theo phiên bản 2008 (SNA2008)1 của Liên Hợp Quốc | Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia | Các Vụ nghiệp vụ | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo Lộ trình thực hiện SNA2008 |
| - | Triển khai thực hiện Lộ trình thống kê SNA2008 | Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia | Các Vụ nghiệp vụ | 2013-2020 | Các tài khoản, các chỉ tiêu được lập và biên soạn theo SNA2008 |
| + | Lập các tài khoản theo khu vực thể chế: Tài khoản sản xuất, Tài khoản tạo thu nhập; Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu; Tài khoản phân phối lại thu nhập; Tài khoản sử dụng thu nhập;Tài khoản vốn tài sản | Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia | Các Vụ nghiệp vụ | 2013-2015 | Tài khoản tạo thu nhập, Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu, Tài khoản phân phối lại thu nhập, Tài khoản sử dụng thu nhập, Tài khoản vốn tài sản theo khu vực thể chế được lập và công bố |
| + | Lập Tài khoản tài chính theo khu vực thể chế | Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia | Các Vụ nghiệp vụ | 2015-2020 | Tài khoản tài chính theo khu vực thể chế được lập và công bố |
| - | Lập các bảng cân đối chủ yếu của nền kinh tế |  |  |  |  |
| + | Bảng cân đối liên ngành (Bảng I/O) | Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia | Các Vụ nghiệp vụ | 2013;2018 | Bảng I/O được lập và công bố vào năm 2013 và năm 2018 |
| + | Bảng cân đối năng lượng | Vụ Thống kê Công nghiệp | Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | 2013-2015 | Bảng cân đối năng lượng được lập và công bố |
| + | Bảng cân đối lương thực, Bảng cân đối thực phẩm | Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp và Thủy sản | Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | 2012-2015 | Các bảng cân đối lương thực, Bảng cân đối thực phẩm được lập và công bố |
| - | Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận theo phiên bản mới của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế theo từng lĩnh vực thống kê |  |  |  |  |
| + | Thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản: (1) Triển khai thực hiện chiến lược toàn cầu về thống kê nông nghiệp của Liên hợp quốc; (2) Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận trong Chương trình tổng điều tra nông nghiệp 2020 (2016-2026) của FAO. | Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản | Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | - Số liệu thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản được biên soạn và công bố phù hợp với chiến lược toàn cầu về thống kê nông nghiệp của LHQ; - Số liệu tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp theo chu kỳ 2016-2026 của FAO |
| + | Thống kê công nghiệp: (1) Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận thống kê công nghiệp theo khuyến nghị của Liên hợp quốc; (2) Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận tính chỉ số sản xuất công nghiệp; (3) Chuyển đổi năm gốc so sánh đối với chỉ số sản xuất công nghiệp tháng (năm gốc so sánh 2015). | Vụ Thống kê Công nghiệp | Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | - Số liệu thống kê công nghiệp được biên soạn và công bố theo khuyến nghị của cơ quan thống kê LHQ, phiên bản 2008; - Chỉ số sản xuất công nghiệp theo phiên bản năm 2009; - Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng (năm gốc 2015) được công bố từ năm 2017. |
| + | Thống kê xây dựng và vốn đầu tư: (1) Bổ sung và hoàn thiện phương pháp luận theo khuyến nghị quốc tế về thống kê xây dựng; (2) Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận tính hiệu quả vốn đầu tư theo phương pháp luận quốc tế | Vụ Thống kê Xây dựng và vốn đầu tư | Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | Số liệu thống kê xây dựng và vốn đầu tư được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (theo phiên bản mới) |
| + | Thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ: (1). Cập nhật phương pháp luận thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa theo IMTS 2010 của Liên hợp quốc; (2) Cập nhật phương pháp luận thống kê xuất nhập khẩu dịch vụ theo MSITS 2010 của Liên hợp quốc phối hợp với EC, IMF, OECD, UNCTAD, WTO. | Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | Số liệu thống kê xuất nhập khẩu được biên soạn và công bố phù hợp với IMTS 2010, đáp ứng yêu cầu của thống kê SNA theo chuẩn mực 2008 và BPM6 |
| + | Thống kê thương nghiệp bán buôn, bán lẻ: Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận thống kê thương nghiệp IRDTS 2008 của Liên hợp quốc | Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | Số liệu thống kê thương nghiệp bán buôn, bán lẻ được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (theo phiên bản mới) |
| + | Thống kê du lịch: Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận thống kê du lịch IRTS2008 của Liên hợp quốc | Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | Số liệu thống kê du lịch được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (theo phiên bản mới) |
| + | Thống kê công nghệ thông tin và truyền thông, bưu chính: (1) Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận thống kê công nghệ thông tin và truyền thông theo khuyến nghị của tổ chức viễn thông quốc tế (ITU); (2) Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận thống kê bưu chính theo khuyến nghị của UPU | Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | Viện Khoa học Thống kê, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường | 2012-2020 | Số liệu thống kê công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (theo phiên bản mới) |
| + | Thống kê vận tải: Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận thống kê vận tải hàng không theo ICAO và theo định nghĩa chuẩn quốc tế về thống kê vận tải | Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | Số liệu thống kê vận tải được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (theo phiên bản mới) |
| + | Thống kê giá: Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận quốc tế để biên soạn chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá xuất nhập khẩu theo chuẩn quốc tế | Vụ Thống kê Giá | Viện Khoa học Thống kê, các Vụ nghiệp vụ có liên quan | 2012-2020 | Số liệu thống kê giá được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (theo phiên bản mới) |
| + | Thống kê xã hội môi trường: Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận biên soạn tài khoản môi trường, thống kê người tàn tật, thống kê y tế của WTO, thống kê giáo dục của UNICEF, UNESCO, thống kê giới của, thống kê biến đổi khí hậu và thống kê sử dụng thời gian của Liên hợp quốc | Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường | Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | Số liệu thống kê xã hội, môi trường được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (theo phiên bản mới) |
| + | Thống kê dân số và lao động: (1) Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận về thống kê dân số theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc (chu kỳ tổng điều tra dân số 10 năm tới); (2) Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận về thống kê lao động và việc làm theo tiêu chuẩn của ILO, áp dụng, đánh giá lao động phi chính thức | Vụ Thống kê Dân số và lao động | Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | Số liệu thống kê dân số, lao động được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (theo phiên bản mới) |
| + | Thống kê dịch vụ khác không thuộc các lĩnh vực thống kê trên (tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ chuyên môn…) | Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | Số liệu thống kê dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ chuyên môn… được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (theo phiên bản mới) |
| - | Nghiên cứu, cập nhật phương pháp luận điều tra chọn mẫu theo chuẩn quốc tế | Viện Khoa học Thống kê | Các Vụ nghiệp vụ | 2012-2020 | Tài liệu hướng dẫn điều tra chọn mẫu theo chuẩn quốc tế được biên soạn và triển khai áp dụng |
| 3.2 | Xác định và nghiên cứu phương pháp đo lường các hiện tượng kinh tế - xã hội mới nhằm phản ánh đầy đủ bức tranh kinh tế - xã hội | Viện Khoa học Thống kê | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Các Vụ nghiệp vụ có liên quan | 2012-2020 | Kết quả nghiên cứu được công bố và áp dụng |
| 3.3 | Nghiên cứu áp dụng các bảng danh mục, phân loại chuẩn quốc tế |  |  |  |  |
| - | Bảng phân loại theo mục đích sử dụng cuối cùng của hộ gia đình (COICOP), Bảng phân loại theo mục đích sử dụng của Chính phủ (COFOG), Bảng phân loại theo mục đích của khu vực thể chế phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình (COPNI) | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | Các Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo các bảng phân loại COICOP, COFOG, COPNI |
| - | Bảng phân loại tình trạng và sử dụng thời gian lao động (ICATUS) | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Vụ Thống kê Dân số và lao động, Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo các bảng phân loại tình trạng và sử dụng thời gian lao động |
| - | Bảng phân loại hàng hóa ngoại thương (SITC) | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Vụ Thống kê thương mại và dịch vụ, Viện Khoa học Thống kê | 2012-2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo các bảng phân loại hàng hóa ngoại thương |
|  | Các bảng phân loại đặc thù của Việt Nam | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các Vụ nghiệp vụ | 2015-2020 | Các Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo các bảng danh mục, phân loại phục vụ công tác thống kê |
| 3.4 | Biên dịch, biên soạn và phổ biến sách hướng dẫn phương pháp luận thống kê |  |  |  |  |
| - | Biên soạn và xuất bản Từ điển Thống kê | Viện Khoa học Thống kê | Vụ Phương pháp chế động thống kê và Công nghệ thông tin, Nhà Xuất bản Thống kê | 2012-2015 | Từ điển thống kê được in và phát hành |
| - | Biên soạn và xuất bản tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thống kê tài khoản quốc gia 2008 ( SNA2008) | Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia | Các Vụ nghiệp vụ, Viện Khoa học Thống kê, Nhà Xuất bản Thống kê | 2013 | Sách hướng dẫn nghiệp vụ thống kê SNA2008 được biên soạn và phát hành |
| - | Biên soạn và xuất bản sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê theo từng chuyên ngành |  |  |  |  |
| + | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê nông, lâm nghiệp và Thủy sản | Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản | Viện Khoa học Thống kê, Nhà Xuất bản Thống kê | 2012-2015 | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản được biên soạn và phát hành |
| + | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê công nghiệp | Vụ Thống kê Công nghiệp | Viện Khoa học Thống kê, Nhà Xuất bản Thống kê | 2012-2015 | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê công nghiệp được biên soạn và phát hành |
| + | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê xây dựng, vốn đầu tư | Vụ Thống kê, Nhà Xuất bản Thống kê | Viện Khoa học Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư | 2012-2015 | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kêxây dựng và vốn đầu tư được biên soạn và phát hành |
| + | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê thương mại, dịch vụ | Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | Viện Khoa học Thống kê, Nhà Xuất bản Thống kê | 2012-2015 | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê thương mại, dịch vụ được biên soạn và phát hành |
| + | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê giá | Vụ Thống kê Giá | Viện Khoa học Thống | 2012-2015 | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê giá được biên soạn và phát hành |
| + | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê dân số, lao động | Vụ Thống kê, Nhà Xuất bản Thống kê kê Dân số và lao động | Viện Khoa học Thống kê, Nhà Xuất bản thống kê | 2012-2015 | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê dân số, lao động được biên soạn và phát hành |
| + | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê xã hội, môi trường | Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường | Viện Khoa học Thống kê, Nhà Xuất bản Thống kê | 2012-2015 | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê xã hội, môi trường được biên soạn và phát hành |
| + | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thống kê | Thanh tra Tổng cục | Viện Khoa học Thống kê, Nhà Xuất bản Thống kê | 2012-2015 | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê xã hội, môi trường được biên soạn và phát hành |
| 3.5 | Xây dựng, áp dụng các quy trình và công cụ quản lý chất lượng hoạt động thống kê |  |  |  |  |
| - | Xây dựng, áp dụng quy trình chuẩn đánh giá chất lượng đối với điều tra mẫu, điều tra toàn bộ và tổng điều tra thống kê | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Viện Khoa học Thống kê, các Vụ thực hiện điều tra mẫu | 2012-2015 | - Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình chuẩn đánh giá chất lượng đối với điều tra mẫu, điều tra toàn bộ và tổng điều tra thống kê; - Các cuộc điều tra được đánh giá chất lượng theo quy trình đã ban hành |
| - | Biên soạn và triển khai áp dụng quy trình xây dựng Chế độ báo cáo thống kê và phương án điều tra thống kê | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê | 2012-2015 | - Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình chuẩn xây dựng chế độ báo cáo thống kê; - Các chế độ báo cáo thống kê được xây dựng theo quy trình chuẩn đã được ban hành |
| - | Áp dụng quy trình quản lý và đánh giá chất lượng số liệu thống kê theo Khung đánh giá chất lượng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (DQAF) | Viện Khoa học Thống kê | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | 2012-2020 | Số liệu thống kê được đánh giá chất lượng theo DQAF |
| - | Xây dựng và áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào các hoạt động thống kê | Văn phòng Tổng cục | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2020 | - Quy trình quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Các hoạt động thống kê được quản lý theo quy trình ISO. |
| 3.6 | Tham gia nghiên cứu khoa học thống kê với các nước trong khu vực và thế giới |  |  |  |  |
| - | Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu khoa học thống kê của các nước trong khu vực và thế giới | Viện Khoa học Thống kê | Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế | 2012-2020 | - Biên bản ghi nhớ được thông qua; - Báo cáo kết quả nghiên cứu được công bố |
| - | Tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế về lĩnh vực thống kê tại Việt Nam | Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2014-2020 | Các cuộc hội thảo quốc tế về thống kê được tổ chức tại Việt Nam |
| 3.7 | Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học thống kê |  |  |  |  |
| - | Xây dựng Đề án đổi mới Viện Khoa học Thống kê | Viện Khoa học Thống kê | Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch và tài chính | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án đổi mới Viện Khoa học thống kê |
| - | Thực hiện Đề án đổi mới Viện Khoa học Thống kê | Viện Khoa học Thống kê | Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch và tài chính, các đơn vị liên quan khác | 2013-2020 | Thực hiện được các mục tiêu và sản phẩm của Đề án đổi mới Viện Khoa học Thống kê |
| - | Thành lập Hội đồng khoa học ngành Thống kê | Viện Khoa học Thống kê | Vụ Tổ chức cán bộ | 2012 | Quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học ngành Thống kê được ban hành |
| - | Hình thành mạng lưới nghiên cứu khoa học thống kê | Viện Khoa học Thống kê | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2013-2015 | Cơ sở dữ liệu cán bộ nghiên cứu khoa học ngành Thống kê |
| 4 | Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê |  |  |  |  |
| 4.1 | Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê |  |  |  |  |
| - | Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2016-2020 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được rà soát, cập nhật từ năm 2016 |
| - | Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2016-2020 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã được rà soát, cập nhật từ năm 2016 |
| - | Xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới tỉnh, huyện, xã | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Vụ Thống kê Xã hội, môi trường | 2012 | Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới được cấp có thẩm quyền ban hành |
| - | Rà soát, cập nhật bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia, tỉnh, huyện, xã | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Vụ Thống kê Xã hội, môi trường | 2016-2020 | Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia, tỉnh, huyện, xã được rà soát, cập nhật từ năm 2016 |
| 4.2 | Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đơn vị cơ sở phục vụ thống kê doanh nghiệp và đơn vị cơ sở | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Vụ Thống kê Công nghiệp, Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Trung tâm Tin học khu vực I | Hàng năm | - Số liệu thống kê doanh nghiệp, đơn vị cơ sở chủ yếu được biên soạn từ cơ sở dữ liệu này - Dàn mẫu điều tra doanh nghiệp, đơn vị cơ sở được lập từ cơ sở dữ liệu này |
| 4.3 | Rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình điều tra thống kê quốc gia | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các Vụ nghiệp vụ | 2012, 2015, 2020 | Quyết định của Thủ tướng ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia được sửa đổi, bổ sung |
| 4.4 | Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê |  |  |  |  |
| - | Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…) | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012, 2015, 2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị cơ sở phù hợp với chương trình điều tra thống kê, các hệ thống chỉ tiêu thống kê |
| - | Cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012,2015,2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cấp tỉnh, huyện, xã |
| - | Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012,2015,2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành |
| 5 | Đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê |  |  |  |  |
| 5.1 | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thống kê Bộ, ngành | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2015 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp các báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thống kê Bộ, ngành |
| 5.2 | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia |
| 5.3 | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê trong các hệ thống chỉ tiêu thống kê đã ban hành |  |  |  |  |
| - | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê được phân công thực hiện các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | 2012-2015 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia |
| - | Biên soạn các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Những đơn vị của Tổng cục Thống kê được phân công thực hiện các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia |  | 2012-2015 | Tất cả các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được biên soạn |
| - | Công bố các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Vụ Thống kê Tổng hợp | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê; các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | 2012-2015 | Tất cả các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được biên soạn và công bố từ năm 2015 |
| - | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia, tỉnh, huyện, xã | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu thuộc bộ chỉ tiêu thống kê phát triền giới quốc gia | 2012-2015 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia |
| 5.4 | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, niên giám thống kê quốc gia | Vụ Thống kê Tổng hợp | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp biên soạn và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, niên giám thống kê quốc gia |
| 5.5 | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Việt Nam ra nước ngoài và các tổ chức quốc tế | Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Việt Nam ra nước ngoài và các tổ chức quốc tế |
| 5.6 | Xây dựng, chuẩn hóa Danh mục và lịch công bố các sản phẩm thống kê | Vụ Thống kê Tổng hợp | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục và lịch công bố các sản phẩm thống kê |
| 5.7 | Đổi mới và nâng cấp nội dung, hình thức trang thông tin điện tử và các sản phẩm thông tin thống kê khác của Tổng cục Thống kê | Trung tâm Tư liệu và dịch vụ thống kê | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012 | Trang thông tin điện tử và các thông tin thống kê khác của Tổng cục Thống kê được đổi mới về nội dung, hình thức |
| 5.8 | Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng và xác định nhu cầu của người dùng tin đối với thông tin thống kê | Vụ Thống kê Tổng hợp | Viện Khoa học Thống kê | 2013; 2015;2018;2020 | Kết quả đánh giá mức độ hài lòng và nhu cầu của người dùng tin đối với thông tin thống kê được công bố |
| 6 | Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê |  |  |  |  |
| 6.1 | Hình thành các đơn vị phân tích và dự báo thống kê |  |  |  |  |
| - | Thành lập đơn vị chuyên trách về phân tích và dự báo thuộc Hệ thống thống kê tập trung | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thành lập đơn vị phân tích và dự báo thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung |
| 6.2 | Triển khai các hoạt động phân tích và dự báo thống kê |  |  |  |  |
| - | Xác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến hành phân tích và dự báo ngắn hạn | Vụ Thống kê Tổng hợp | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Định kỳ | Báo cáo phân tích và dự báo ngắn hạn được công bố |
| - | Xác định nội dung, phương pháp, công cụ phân tích và dự báo trung và dài hạn (3 năm, 5 năm và 10 năm) | Vụ Thống kê Tổng hợp | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Định kỳ | Báo cáo phân tích và dự báo trung và dài hạn được công bố |
| 6.3 | Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ, sử dụng kết quả phân tích và dự báo thống kê | Vụ Thống kê Tổng hợp | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2014 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế phối hợp, chia sẻ, sử dụng kết quả phân tích và dự báo thống kê |
| 6.4 | Nâng cao năng lực phân tích và dự báo thống kê | Vụ Thống kê Tổng hợp | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012- 2015 | Đội ngũ cán bộ, phương tiện phân tích và dự báo được tăng cường |
| 7 | Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê |  |  |  |  |
| 7.1 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê tập trung | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Trung tâm tin học khu vực I, II, III | 2012 -2015, sau năm 2015 nâng cấp, thay thế thiết bị hết hạn sử dụng | - Mạng máy tính diện rộng đồng bộ thông suốt từ Trung ương đến địa phương vào năm 2015 - Đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành và địa phương |
| 7.2 | Xây dựng và vận hành hệ cơ sở dữ liệu quốc gia và Trung tâm đầu mối thống tin thống kê quốc gia (Statistical Hub) của Hệ thống thống kê tập trung |  |  |  |  |
| - | Cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu (Metadata) thống kê dùng chung | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2014, từ 2015 nâng cấp, thay thế thiết bị hết hạn sử dụng | Cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu (Metadata) dùng chung được xây dựng vào năm 2014. Hỗ trợ việc chuẩn hoá thông tin, chuẩn hoá quá trình sản xuất thông tin đồng thời tăng cường khả năng cung cấp, chia sẻ các bảng danh mục, các bảng phân loại |
| - | Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các cuộc điều tra, tổng điều tra do Hệ thống thống kê tập trung thực hiện | Trung tâm tin học Thống kê khu vực I, II, III | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Các cơ sở dữ liệu vi mô, vĩ mô của các cuộc tổng điều tra, điều tra do Tổng cục Thống kê thực hiện trong giai đoạn 2011- 2020 được xây dựng và đưa vào sử dụng |
| - | Cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã | Trung tâm tin học Thống kê khu vực I, II, III | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2013 | Cơ sở dữ liệu số liệu các chỉ tiêu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện xã được xây dựng, Từ năm 2014 đưa vào sử dụng |
| - | Kho dữ liệu thống kê | Trung tâm tin học Thống kê khu vực I, II, III | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2017 | - Các kho dữ liệu thống kê cục bộ(DataMart) được xây dựng từ 2012 đến 2014. - Kho dữ liệu thống kê (DataWarehouse) được xây dựng vào năm 2017 |
| 7.3 | Phát triển phần mềm ứng dụng trong thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo, truyền đưa, lưu giữ và phổ biến thông tin thống kê |  |  |  |  |
| - | Phát triển phần mềm thu thập thông tin thống kê bằng các phương tiện điện tử | Trung tâm tin học Thống kê khu vực I, II, III | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Thu thập và truyền đưa dữ liệu điều tra thống kê qua web, email và các thiết bị di động như máy tính xách tay, thiết bị PDA cho một số cuộc điều tra |
| - | Xây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu các cuộc điều tra,tổng điều tra thống kê do hệ thống thống kê tập trung thực hiện | Trung tâm tin học Thống kê khu vực I, II, III | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Phần mềm xử lý các cuộc điều tra, tổng điều tra do Hệ thống thống kê tập trung thực hiện trong giai đoạn 2011-2020 |
| - | Xây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ do Hệ thống thống kê tập trung chịu trách nhiệm | Trung tâm tin học Thống kê khu vực I, II, III | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | - Các mẫu biểu điện tử thống nhất được áp dụng đối với các đơn vị báo cáo thực hiện báo cáo trực tuyến; - Các báo cáo tổng hợp được thực hiện bằng chương trình ứng dụng vào năm 2015 |
| - | Phát triển các ứng dụng Chính phủ điện tử trên Internet | Trung tâm tin học Thống kê khu vực I | Các đơn vị của của Tổng cục Thống kê |  | Các ứng dụng Chính phủ điện tử được ứng dụng |
| - | Quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động CNTT và truyền thông trong công tác thống kê |  |  |  |  |
| + | Xây dựng các chuẩn về thông tin thống kê, chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông áp dụng cho thống kê để thực hiện thống nhất và đồng bộ trong Hệ thống thống kê Nhà nước | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chuẩn về thông tin thống kê, chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông áp dụng cho các hoạt động thống kê |
| + | Xây dựng, giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế quản lý, giám sát và đánh giá |
| + | Đánh giá, bổ sung các hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê Nhà nước | Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Báo cáo hàng năm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác thống kê |
| 8 | Phát triển nhân lực ngành Thống kê |  |  |  |  |
| 8.1 | Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức thống kê và | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành chức danh công chức thống kê đã được chuẩn hóa, xác định số lượng, cơ cấu theo ngạch thống kê trong Hệ thống thống kê tập trung |
| 8.2 | Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực thống kê |  |  |  |  |
| - | Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực thống kê | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012-2015 | Báo cáo nhu cầu đào tạo nhân lực thống kê phân theo trình độ, hình thức đào tạo và theo năm |
| - | Biên soạn chương trình đào tạo theo ngạch công chức thống kê | Vụ Tổ chức cán bộ | Viện Khoa học Thống kê | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình đào tạo theo ngạch công chức thống kê (2012) |
| - | Thực hiện đào tạo theo ngạch công chức thống kê | Viện Khoa học Thống kê | Vụ Tổ chức cán bộ | Hàng năm | Số lượt công chức thống kê được đào tạo theo ngạch |
| - | Nâng cấp Trường Cao đẳng Thống kê lên Trường Đại học Thống kê | Trường Cao đẳng Thống kê | Vụ Tổ chức cán bộ | 2013-2015 | Quyết định của cấp có thẩm quyền về nâng cấp Trường Cao đẳng Thống kê lên Trường Đại học Thống kê |
| - | Nâng cấp Trường Trung cấp thống kê lên Trường Cao đẳng Thống kê | Trường Trung cấp thống kê | Vụ Tổ chức cán bộ | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền về nâng cấp Trường Trung cấp thống kê lên Trường Cao đẳng Thống kê |
| - | Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập Trung tâm phát triển nhân lực thống kê | Viện Khoa học Thống kê | Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính | 2012-2015 | - Quyết định của cấp có thẩm quyền về Đề án thành lập Trung tâm phát triển nhân lực thống kê; - Triển khai thực hiện Đề án |
| 9 | Mở rộng và tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê |  |  |  |  |
| 9.1 | Mở rộng, tăng cường hiệu quả hợp tác song phương và đa phương của Thống kê Việt Nam | Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Các Hiệp định/Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương và đa phương về Thống kê được ký kết với các nước, tổ chức quốc tế |
| 9.2 | Tham gia tích cực các hoạt động trong Khung hợp tác thống kê(AFCS) của ASEAN để xây dựng hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN vào năm 2015 | Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2011-2015 | Góp phần đẩy mạnh hoạt động của Thống kê Việt Nam nói riêng và nỗ lực hài hòa hóa liệu thống kê ASEAN nói chung |
| 9.3 | Cải thiện, nâng cao chất lượng công tác thống kê nước ngoài và thực hiện các cam kết quốc tế |  |  |  |  |
| - | Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê Việt Nam ra quốc tế; Biên soạn, phổ biến số liệu thống kê chủ yếu của các nước và các Tổ chức quốc tế cho người dùng tin trong nước | Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Số liệu thống kê của Việt Nam và số liệu thống kê của các nước được biên soạn và cung cấp kịp thời cho các đối tượng dùng tin trong và ngoài nước |
| - | Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình thống kê quốc tế và khu vực (chương trình so sánh quốc tế, chương trình hài hòa số liệu thống kê khu vực và thế giới…) | Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Số liệu thống kê của Việt Nam trong các lĩnh vực được biên soạn và cung cấp theo chuẩn mực chung của từng chương trình tham gia |
| 9.4 | Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế Thống kê Việt Nam trong cộng đồng thống kê thế giới |  |  |  |  |
| - | Biên soạn các ấn phẩm để quảng bá hoạt động của Thống kê Việt Nam với bạn bè quốc tế | Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Các ấn phẩm quảng bá hình ảnh của Thống kê Việt Nam được phát hành tới các nước và các tổ chức quốc tế |
| - | Vận động đăng cai tổ chức các Hội nghị Thống kê khu vực và Quốc tế tại Việt Nam | Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Số cuộc Hội nghị, hội thảo quốc tế về thống kê được tổ chức ở Việt Nam |
| 9.5 | Tăng cường vận động các nguồn tài trợ từ bên ngoài cho hoạt động thống kê | Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Số lượng các dự án, chương trình được ký kết |
| 9.6 | Rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế quản lý và điều phối thống nhất các chương trình hợp tác, dự án, các nguồn vốn | Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế quản lý và điều phối các chương trình, dự án |
| 10 | Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê |  |  |  |  |
| 10.1 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở của các cơ quan thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung |  |  |  |  |
| - | Xây dựng Đề án | Vụ Kế hoạch tài chính | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án |
| - | Tổ chức thực hiện Đề án | Văn phòng Tổng cục | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2013-2020 | Thực hiện Đề án |
| 10.2 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc của Hệ thống thống kê tập trung |  |  |  |  |
| - | Xây dựng Đề án | Vụ Kế hoạch tài chính | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án |
| - | Tổ chức thực hiện Đề án | Văn phòng Tổng cục | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2013-2020 | Thực hiện Đề án |
| 10.3 | Huy động nguồn vốn hợp pháp khác bổ sung kinh phí cho hoạt động thống kê | Vụ Kế hoạch tài chính | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Có được các nguồn vốn hợp pháp khác cho các hoạt động thống kê |
| - | Dự toán kinh phí thực hiện Chiến lược | Vụ Kế hoạch tài chính | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Có được các nguồn vốn hợp pháp khác cho các hoạt động thống kê |
| - | Huy động nguồn vốn hợp pháp khác bổ sung kinh phí cho hoạt động thống kê | Vụ Kế hoạch tài chính | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | Có được các nguồn vốn hợp pháp khác cho các hoạt động thống kê |
| 11 | Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược |  |  |  |  |
| 11.1 | Biên soạn Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chiến lược | Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược Trung ương | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2012 | Quyết định của cấp có thầm quyền ban hành kèm theo Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá |
| 11.2 | Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược |  |  |  |  |
| - | Tổ chức theo dõi thường xuyên việc thực hiện Chiến lược | Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược Trung ương | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | Hàng năm | - Hình thành hệ thống theo dõi thực hiện Chiến lược; - Các báo cáo kết quả theo dõi thực hiện Chiến lược |
| - | Tổ chức đánh giá định kỳ việc thực hiện Chiến lược | Tổ chức đánh giá độc lập | Viện Khoa học Thống kê | Định kỳ 3 năm | -Hình thành tổ chức đánh giá độc lập việc thực hiện Chiến lược; - Các báo cáo kết quả đánh giá thực hiện Chiến lược. |
| - | Sơ kết, tổng kết thực hiện Chiến lược | Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược Trung ương | Các đơn vị của Tổng cục Thống kê | 2015;2020 | Báo cáo sơ kết (2015), báo cáo tổng kết (2020) việc thực hiện Chiến lược |

1 Hệ thống tài khoản quốc gia phiên bản 2008.