## MT1
| UBND TỈNH AN GIANG |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 537 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2012 của UBND tỉnh)
Vấn đề đầu kỳ | Giải pháp | Hoạt động | Chỉ tiêu (tiêu chí theo dõi & đánh giá) | Thời gian thực hiện |  |  |  |  | Dự toán kinh phí (tr đ) |  |  | Cơ quan thực hiện
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Tổng | NSNN | Ngoài NSNN | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp
Mục tiêu 1: Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, khoáng sản, thủy sản, rừng, đa dạng sinh học, năng lượng mới . . . một cách hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ tài nguyên và môi trường theo hướng phát triển bền vững.
Việc điều tra, thống kê, kiểm kê để đánh giá lại hiện trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh cũng đã được tiến hành. Tuy nhiên, về chất lượng đánh giá chưa cao, số liệu chưa chính xác, nhất là việc đánh giá hiệu quả của các quy hoạch chưa được thực hiện nghiêm túc. Để khắc phục tình trạng vừa nêu, cần phải tổ chức đánh giá cụ thể từng dạng tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh, để từ đó đề xuất quy hoạch và chỉnh sửa quy hoạch cho sát với thực tế của tỉnh. | Điều tra thống kê, kiểm kê để đánh giá hiện trạng tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. | Đối với tài nguyên đa dạng sinh học và rừng
|  | Kiểm kê, đánh giá hiện trạng đất rừng | Báo cáo thuyết minh và số liệu |  | x |  |  |  | 50 | 50 |  | CC kiểm lâm | Sở TNMT, UBND cấp huyện, cấp xã
Đối với tài nguyên khoáng sản
|  | Đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy hoạch khoáng sản. | [5 empty] | x |  | x |  | Sở TN&MT | Các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành
Đối với tài nguyên đất
|  | Thực hiện việc thống kê đất đai hàng năm | Báo cáo kết quả thống kê đất đai kèm biểu mẫu số liệu về diện tích, sử dụng các loại đất. | x | x | x | x |  | 400 | 400 |  | Sở TN&MT | VP đăng ký đất cấp tỉnh, Phòng TNMT cấp huyện và CB ĐC xã
|  | Thực hiện việc kiểm kê đất đai theo chu kỳ 05 năm 01 lần | Báo cáo kết quả kiểm kê kèm biểu mẫu số liệu về diện tích và tình hình sử dụng các loại đất vào thời điểm đầu năm 2015 |  |  |  |  | x | 5000 | 5000 | TW và NS tỉnh (theo thực tế) | Sở TN&MT | Sở ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã
|  | Đánh giá hiệu quả quy hoạch sử dụng đất qua việc rà soát kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cả 3 cấp. | Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất định kỳ, hàng năm và 5 năm. |  |  | x | x | x | 400 | 400 |  | Sở TN&MT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Sở ban ngành cấp tỉnh và đơn vị cấp huyện, cấp xã
|  | Điều tra, đánh giá việc tích tụ đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân | Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra và đánh giá tình hình tích tụ đất. |  | x |  |  |  | 50 | 50 |  | Sở NN&PTNT | Sở TNMT, UBND cấp huyện, cấp xã
|  | Xây dựng bảng giá các loại đất hàng năm | Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND. | x | x | x | x | x | 3.5 | 3.5 |  | Sở TN&MT | Các Sở. ngành, UBND cấp huyện, cấp xã
Đối với tài nguyên nước
|  | Kiểm kê trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước. | Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê đánh giá trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. |  |  |  |  | x | 250 | 250 |  | Sở TN&MT | Sở Ngành và UBND cấp huyện, cấp xã
|  | Kiểm kê hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. | 100 % tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước được kiểm kê. |  |  |  |  | x | 250 | 250 |  | Sở TN&MT | Sở Ngành và UBND các huyện, thị, thành
Đối với tài nguyên thủy sản
|  | Đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy hoạch trong ngành thủy sản. | Báo cáo đánh giá thực hiện QH, đề xuất điều chỉnh QH |  | x |  |  |  |  | x |  | Sở NN&PTNT | Các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành
Công tác lập quy hoạch, kế hoạch tuy có tổ chức kịp thời nhưng việc tổ chức thực hiện chưa nghiêm, chưa đồng bộ, chất lượng sản phẩm quy hoạch thiếu tính khả thi so với yêu cầu phát triển. Do đó, việc quản lý theo quy hoạch, kế hoạch còn nhiều bất cập. Trong giai đoạn mới cần phải thống nhất tất cả các loại quy hoạch trên địa bàn tỉnh trên một nền bản đồ chung, không để xảy ra tình trạng không ăn khớp trong công tác lập quy hoạch. | Tổ chức lập quy hoạch và quản lý theo quy hoạch | Đối với tài nguyên đa dạng sinh học và rừng
|  | Dự án lập và triển khai thực hiện quy hoạch đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. | Đề cương quy hoạch được duyệt. |  | x |  |  |  | 1500 | x |  | Sở TN&MT | Các Sở, ban ngành liên quan
|  |  | Báo cáo quy hoạch được phê duyệt |  | x | x |  |  |  | x
|  |  | Kế hoạch triển khai quy hoạch đã được phê duyệt. |  |  |  | x | x |  | x
|  | Dự án lập và triển khai thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh An Giang. | Đề cương quy hoạch được duyệt. | x |  |  |  |  | 391 | 391 |  | Sở NN& PTNT | Các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành
|  |  | Báo cáo quy hoạch được phê duyệt |  | x | x
|  |  | Kế hoạch triển khai quy hoạch đã được phê duyệt. |  |  |  | x | x |  | x
Đối với tài nguyên khoáng sản
|  | Công bố Quy hoạch khoáng sản trên các phương tiện, và cho cấp huyện, xã biết | Kế hoạch được phê duyệt | x | [5 empty] | x |  | Sở TNMT | UBND cấp huyện, cấp xã
|  | Tổ chức cắm mốc giới hạn khu vực khoáng sản được quy hoạch, công bố cho người dân nơi có khoáng sản được quy hoạch. | 100% khu vực quy hoạch khoáng sản được cắm mốc, 80% số hộ dân trong vùng QHKS biết và cùng chính quyền địa phương quản lý | x | x | x | x | x |  | x |  | Đơn vị tư vấn và UBND cấp xã | Sở TNMT
|  | Rà soát tính phù hợp giữa các khu vực đã cấp phép khai thác với các vùng được QHKS | 100% khu mỏ đang được phép khai thác | x | [5 empty] | x |  | Sở TNMT | Các Doanh nghiệp khai thác khoáng sản
|  | Lập và triển khai thực hiện đề án "Đánh giá hiện trạng nguồn khoáng sản than bùn, xác định nhu cầu trữ lượng than bùn cần khai thác, chế biến từ nay đến năm 2015 và khả năng đáp ứng nguồn than bùn. | Đề án được UBND tỉnh phê duyệt |  |  | x |  |  |  | x |  | Sở TNMT | Đơn vị tư vấn; Sở KH&CN
|  |  | Kế hoạch triển khai Đề án được UBND tỉnh phê duyệt |  |  | x |  |  |  | x |  | Sở TNMT | Các sở, ngành, UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên
|  | Đề án xắp xếp hoạt động khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường theo Quy hoạch được phê duyệt. | Đề án được UBND tỉnh phê duyệt |  | x |  |  |  |  | x |  | Sở TN&MT | Đơn vị tư vấn
|  |  | Kế hoạch triển khai Đề án được UBND tỉnh phê duyệt |  | x | [6 empty] | Sở TN&MT | Đơn vị tư vấn, UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, các DN khai thác
Đối với tài nguyên đất
|  | Tổ chức lập QH sử dụng đất tỉnh AG thời kỳ 2011-2020 và KH sử dụng đất 5 năm 2011-2015 | QH được phê duyệt | x | x |  |  |  | 2500 | 2500 |  | Sở TN&MT | Sở ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện
|  | Tổ chức lập QH sử dụng đất các huyện, thị, thành thời kỳ 2011-2020 và KH sử dụng đất 5 năm 2011-2015 | QH SDĐ được phê duyệt | x | x |  |  |  | 16500 | 16500 |  | UBND huyện | Sở ngành cấp tỉnh cấp huyện và UBND cấp xã
|  | Phối hợp tổ chức lập QH sử dụng đất cấp xã theo tiêu chí NTM | QH sử dụng đất của 136 xã, thị trấn được phê duyệt | x |  |  |  |  | 82500 |  | 82500 | UBND xã | Sở ngành cấp tỉnh cấp huyện và UBND cấp xã
|  | Lập quy hoạch vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020 | QH được duyệt | x |  |  |  |  | 600 | 600 |  | Sở NN&PTNT | Sở TNMT, UBND cấp huyện
Đối với tài nguyên nước
|  | Dự án lập và triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020 tỉnh An Giang. | Đề cương được phê duyệt. |  | x |  |  |  | 2500 | 2500 |  | Sở TN&MT (thuê tư vấn) | Sở Ngành và UBND các huyện, thị, thành
|  |  | Báo cáo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. |  | x | x
|  |  | Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch được phê duyệt. |  |  | x |  |  | 100 | 100 |  | Sở TN&MT | Sở Ngành và UBND các huyện, thị, thành
Đối với tài nguyên thủy sản
|  | Tổ chức xây dựng đề án nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 | Đề án được UBND tỉnh phê duyệt | x | [5 empty] | x |  | Sở NN& PTNT | Sở Ngành và UBND các huyện, thị, thành
|  | Tổ chức xây dựng đề án khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến 2020 | Đề án được UBND tỉnh phê duyệt | x | [5 empty] | x |  | Sở NN& PTNT | Sở Ngành và UBND các huyện, thị, thành
Đối với tài nguyên năng lượng mới
|  | Tổ chức xây dựng Đề án điều tra, khảo sát năng lượng, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh | Đề án được UBND tỉnh phê duyệt |  | x |  |  |  |  | x |  | Sở Công thương | Sở Ngành và UBND các huyện, thị, thành
Đối với tài nguyên cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và di tích lịch sử
|  | Dự án lập và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể vùng Thất Sơn | Đề cương quy hoạch được phê duyệt. | x | [5 empty] | x |  | Sở Văn hóa TT&DL | Các Sở, ban ngành liên quan, UBND huyện Tri Tôn và Tịnh Biên
|  |  | Báo cáo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. |  | x | x |  |  |  | x
|  |  | Kế hoạch triển khai Quy hoạch được phê duyệt. |  |  |  | x | x |  | x
Đối với công tác bảo vệ môi trường
|  | Triển khai Quy hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang đến năm 2020 (giai đoạn 2011-2015) | [7 empty] | x
|  | Xây dựng khung kế hoạch chương trình bảo vệ môi trường 2011-2015 | Hoàn thành | x | [5 empty] | x |  | Sở TNMT | Sở TNMT
|  | Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường cấp huyện | UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt chương trình bảo vệ môi trường của huyện | x | x |  |  |  |  | x |  | UBND cấp hyện | Phòng TNMT cấp huyện
|  | Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường của các Sở ngành liên quan (theo QHBVMT được UBND tỉnh phê duyệt) | Kế hoạch được lãnh đạo Sở phê duyệt | x | x |  |  |  |  | x |  | Các Sở: Xây dựng, Công thương, KH&CN, Y tế, GD&ĐT, NN&PTNT,VHTTDL | Sở TNMT
|  | Đánh giá hiệu quả việc thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường | Kết quả đánh giá, rà soát với quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp |  |  |  |  | x |  | x |  | Sở TN&MT | Các Sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.
|  | Lập và Triển khai thực hiện Kế hoạch xã hội hóa về bảo vệ môi trường tỉnh An Giang đến 2020 | UBND tỉnh ban phê duyệt kế hoạch |  | x | x | x | x |  | x | x | Sở TNMT | Các Sở ngành và đơn vị liên quan
|  | Lập và Triển khai thực hiện Kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tỉnh đến 2020 | UBND tỉnh ban phê duyệt kế hoạch |  | x | x | x | x |  | x | x | Sở TNMT | Các Sở ngành và đơn vị liên quan
Quy hoạch các khu nghĩa trang, nghĩa địa toàn tỉnh
|  | Dự án lập Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa tỉnh An Giang | Đề cương được duyệt |  | x |  |  |  | 800 | x |  | Sở Xây dựng | UBND cấp huyện
|  |  | Báo cáo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. |  | x | x |  |  |  | x
|  | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu nghĩa địa Tp. Long Xuyên (10 ha) | Lập đề cương và được phê duyệt, triển khai thực hiện |  | x | x | x | x |  | x |  | UBND TP. Long Xuyên | Sở XD, các đơn vị có liên quan
|  | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu nghĩa địa thị xã Châu Đốc (4 ha) |  |  | x | x | x | x |  | x |  | UBND TX. Châu Đốc
|  | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các khu nghĩa địa cho huyện. Quy mô 3 ha/huyện. |  |  | x | x | x | x |  | x |  | UBND các huyện, thị còn lại
|  | Dự án quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh An Giang thích ứng với BĐKH 2010 - 2030. | Quy hoạch được phê duyệt. |  |  |  |  | x | 19000 | x |  | Sở XD | Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành
|  | Triển khai Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 (giai đoạn 2011-2015) | Đến 2015, tỷ lệ rắn sinh hoạt được thu gom là 70 %. |  | x | x | x | x |  | x | x | Sở XD | Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành
|  | Xây dựng Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường tỉnh dến 2020 | Đề án được UBND tỉnh phê duyệt |  | x |  |  |  | 2377 | 2377 |  | Sở Công thương | Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành
|  | Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường tại các làng nghề | Kế hoạch được phê duyệt |  |  | x |  |  | 200 | 200 |  | Sở Công thương | Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành
Hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên trong thời gian qua mặc dù đã góp phần không nhỏ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và một phần xuất bán ra ngoài để tạo nguồn thu cho tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động khai thác chưa tuân theo quy định gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên, nhất là những loại tài nguyên không tái tạo, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, mất cân bằng sinh thái, gây ra những tai biến và sự cố môi trường, gây thất thu cho ngân sách. Trong thời gian tới, cần phải chấn chỉnh tình trạng trên, với quan điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên chủ yếu là phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, việc quản lý khai thác phải thực hiện theo quy hoạch. | Thực hiện các Dự án, Đề án phục vụ khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý tài nguyên thiên nhiên theo hướng phát triển bền vững | Đối với tài nguyên đa dạng sinh học và rừng
|  | Triển khai Đề án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giai đoạn 2011-2015. | Nâng tỷ lệ độ che phủ rừng đến 2015 là 22,4%, bảo vệ 13.258 ha rừng. Trồng mới 500 ha trên đất trống chưa có rừng, trồng bổ sung 1.000 ha, chăm sóc 7.068 ha rừng. | x | x | x | x | x | 33535 | 33535 |  | Sở NN& PTNT | Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành
|  | Xây dựng Đề án quản lý nước và tái trồng rừng tràm trên đất ngập nước tỉnh An Giang | Đề cương được phê duyệt |  | x |  |  |  | 50 | x |  | Sở TN&MT | Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành
|  |  | Đề án được UBND tỉnh phê duyệt |  |  | x
|  | Triển khai thực hiện Đề án quản lý nước và tái trồng rừng tràm trên đất ngập nước tỉnh An Giang | Kế hoạch triển khai Đề án được phê duyệt. |  |  | x | x | x | 200000 |  | 200000 | Sở TN&MT | Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành
|  | Dự án xây dựng bảo tồn nguồn gien thủy sản quí hiếm | Dự án được phê duyệt |  | x | x | x | x |  | x |  | Sở NN& PTNT | Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành
Đối với tài nguyên khoáng sản
|  | Xây dựng và triển khai đề án thăm dò cát trên sông Tiền. | Đềcương được UBND tỉnh phê duyệt |  | x |  |  |  |  | x |  | Sở TN&MT | Sở TNMT và các sở, ngành, UBND địa phương nơi có mỏ
|  |  | Đề án được UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò |  | x | x | x | x |  | x
|  |  | UBND phê duyệt kết quả thăm dò |  |  | x | x | x |  | x |  |  | Các sở, ngành và địa phương nơi có mỏ
|  | Xây dựng và triển khai đề án thăm dò cát trên sông Hậu. | Đềcương được UBND tỉnh phê duyệt |  | x |  |  |  |  | x |  | Sở TN&MT | Sở TNMT và các sở, ngành, UBND địa phương nơi có mỏ
|  |  | Đề án được UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò |  | x | x | x | x |  | x
|  |  | UBND phê duyệt kết quả thăm dò |  |  | x | x | x |  | x |  | Đơn vị tư vấn | Các sở, ngành và địa phương nơi có mỏ
Đối với tài nguyên đất
|  | Đo đạc lập bản đồ địa chính và đăng ký cấp đổi GCN QSDĐ nông nghiệp theo DA tổng thể thành lập HSĐC tỉnh An Giang | Diện tích đất nông nghiệp của các xã, phường, thị trấn được đo đạc và lập hồ sơ địa chính, 70 % số giấy được phát ra (mỗi năm thực hiện 20 xã) | x | x | x | x | x | 217000 | NS tỉnh: 108.000; NS TW: 109.000 |  | Sở TN&MT | UBND huyện, xã
|  | Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa chính | HS ĐGHC đươc lập và lưu giữ đầy đủ ở cả 3 cấp làm cơ sở để quản lý. | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở NV | Sở TNMT, UBND huyện, xã
|  | Xây dựng Bản đồ ngập lũ tỉnh An Giang. | Hoàn thành bản đồ ngập lũ. |  | x |  |  |  | 500 | 500 |  | Sở TN&MT | Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã
|  | Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên nền bản đồ địa chính của TX Châu Đốc | Bộ cơ sở dữ liệu được phê duyệt bàn giao |  | x |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Sở TN&MT | Đơn vị tư vấn, UBND thị xã Châu Đốc
Đối với tài nguyên nước
|  | Thực hiện Dự án “Quản lý nước và thích ứng với Biến đổi khí hậu tại tỉnh An Giang” | Hiểu biết động thái của dòng chảy và chất lượng nước; Thiết lập cơ chế hợp tác điều phối quản lý nguồn nước với các tỉnh; Lồng ghép thích ứng BĐKH vào quy hoạch quản lý nước và sử dụng đất tỉnh. | x | x | x | x | x | 165000 | 15000 | 150000 | Sở NN& PTNT | Sở TN&MT, Sở Ngành và UBND các huyện, thị, thành
|  | Thực hiện Dự án "Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao huyện Tri Tôn và Tịnh Biên thích ứng với biến đổi khí hậu" | Phục vụ tưới tiêu cho một số khu vực thuộc 02 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên |  | x | x |  |  | 100000 |  | 100000 | Sở NN& PTNT | UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên
|  | Thực hiện Dự án "Xây dựng mô hình hồ chứa nước vùng khô hạn cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân vùng núi thuộc huyện Tri Tôn và Tịnh Biên" | Cung cấp một phần nước sinh hoạt cho dân cư vùng núi Tri Tôn, Tịnh Biên. |  | x | x |  |  | 38000 |  | 38000 | Sở NN& PTNT | UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên
Đối với tài nguyên thủy sản
|  | Dự án đầu tư xây dựng các vùng phục hồi tái tạo phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh An Giang | 41 vùng trong tỉnh (báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ĐTXD vùng 05 năm) |  |  |  |  | x | 20.652 | 20.652 |  | Sở NN&PTNT | UBND các huyện, thị, thành
|  | Dự án đầu tư Khu bảo tồn các loài thủy sản khu vực rừng tràm Trà Sư | Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá hiệu quả thực hiện dự án hàng năm. |  | x | x | x | x | 10.75 | 10.75 |  | Sở NN&PTNT | UBND huyện Tịnh Biên
|  | Dự án đầu tư Khu bảo tồn các loài thủy sản khu vực Búng Bình Thiên | Báo cáo kết quả thực hiện đánh chương trình đồng quản lý khu vực Búng Bình Thiên hàng năm. |  | x | x | x | x | 14.509 | 14.509 |  | Sở NN&PTNT | UBND huyện An Phú
|  | Dự án bảo tồn thủy sản dự án Bắc Vàm Nao- huyện Phú Tân | Báo cáo kết quả thực hiện đánh chương trình đồng quản lý khu vực Bắc Vàm Nao hàng năm. |  | x | x | x | x |  | x |  | Sở NN&PTNT | UBND huyện Phú Tân
|  | Dự án sản xuất giống các loài cá bản địa thả bổ sung cho các vùng nước tự nhiên | Khảo sát đánh giá các loài cá bản địa có nguy cơ bị cạn kiệt, xây dựng Kế hoạch thả bổ sung hàng năm. |  | x | x | x | x |  | x |  | Sở NN&PTNT | UBND các huyện, thị, thành
Đối với tài nguyên năng lượng mới, năng lượng tái tạo
|  | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ sinh học | Các huyện | x | x | x | x | x |  |  | x | UBND các huyện | Sở TNMT
|  | Dự án Khí sinh học cho ngành chăn nuôi tỉnh An Giang giai đoạn 2012 | Khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo | x | x |  |  |  | 1992.5 |  | 1993 | Sở NN&PTNT | Sở TNMT, Sở KHCN và các đơn vị có liên quan
|  | Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển hệ thống nhà tiêu hợp vệ sinh cho khu vực dân cư nông thôn tỉnh An Giang | Đến 2015, 70% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở NN&PTNT | UBND các huyện, thị
|  | Dự án phát triển hệ thống cung cấp nước sạch cho các khu vực dân cư nông thôn tỉnh An Giang | Đến 2015, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch là 63,43%. | x | x | x | x | x |  | x
|  | Dự án phát triển nhà vệ sinh công cộng khu vực thành phố Long Xuyên | 10 cụm có nhà vệ sinh công cộng | x | x | x | x | x |  |  | x | UBND TPLX | Sở Xây dựng
|  | Dự án phát triển nhà vệ sinh công cộng khu vực thị xã Châu Đốc | 6 cụm có nhà vệ sinh công cộng | x | x | x | x | x |  |  | x | UBND TX Châu Đốc | Sở Xây dựng
|  | Dự án đầu tư nhà máy điện từ trấu 10MW cụm công nghiệp xay xát xã Thoại Giang - Thoại Sơn | Tái sử dụng trấu để sản xuất điện | x | x | x | x | x | 280000 |  | 280000 | Sở KHĐT | UBND huyện Thoại Sơn và Các đơn vị liên quan
|  | Dự án đầu tư nhà máy điện từ trấu 10MW cụm công nghiệp xay xát Hòa An - Chợ Mới | Tái sử dụng trấu để sản xuất điện | x | x | x | x | x | 345000 |  | 345000 | Sở KHĐT | UBND huyện Chợ Mới và Các đơn vị liên quan
|  | Đề án "Sắp xếp và khắc phục ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh An Giang (CM, CT, CP, PT, TT,LX, CĐ) | 3 huyện | x | [5 empty] | x |  | Sở XD | Các Sở, ban ngành
|  |  | 4 huyện |  | x |  |  |  | 80 | x
|  | Dự án " Xây dựng mô hình khí hóa trấu phục vụ cho sản xuất gạch, ngói" và nhân rộng khi mô hình đạt hiệu quả | 01 mô hình |  |  | x | x | x |  | x |  | Sở TNMT | Sở KHCN và các đơn vị có liên quan

## MT2
UBND TỈNH AN GIANG |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 537 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2012 của UBND tỉnh)
Vấn đề đầu kỳ | Giải pháp | Hoạt động | Chỉ tiêu (tiêu chí theo dõi & đánh giá) | Thời gian thực hiện |  |  |  |  | Dự toán kinh phí (tr đ) |  |  | Cơ quan thực hiện
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Tổng | NSNN | Ngoài NSNN | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp
Mục tiêu 2: Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động của tự nhiên gây ra.
Hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát đưa ra cảnh báo trong thời gian qua được tiến hành thường xuyên, kết quả được thông báo đến các Sở ngành và địa phương làm cơ sở để đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng từ những tai biến cũng như sự cố môi trường cho ngành và địa phương mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập là có triển khai, công bố để cảnh báo nhưng người dân ít quan tâm, vẫn còn xảy ra những thiệt hại đáng kể. | Tổ chức quan trắc, điều tra, khảo sát đưa ra cảnh báo về những tai biến đối với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và sự cố môi trường | Chương trình quan trắc hiện trạng môi trường hàng năm | Báo cáo hàng năm được phê duyệt | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở TNMT | Sở TNMT
|  | Dự án xây dựng các trạm quan trắc liên tục tự động theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường đến 2020 được phê duyệt | 4 trạm quan trắc |  |  | x | x |  |  | x |  | Sở TNMT | Bộ TN&MT, UBND cấp huyện
|  | Tổ chức quan trắc, khảo sát sạt lở trên địa bàn tỉnh để đưa ra cảnh báo hàng năm. | Báo cáo kết quả quan trắc sạt lở hàng năm được phê duyệt | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở TN&MT | Đơn vị tư vấn, UBND huyện, thị, thành
|  | Dự án xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường Phòng ngừa dịch bệnh ngành nuôi trồng thủy sản. | Dự án được phê duyệt |  | x |  |  |  | 5.24 | 5.24 |  | Sở NN&PTNT | Sở TN&MT, các huyện, thị, thành
|  | Xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác | 100% UBND huyện, thị xã, TP có kế hoạch bảo vệ TNKS chưa khai thác |  |  | x | x | x |  | x |  | UBND huyện, thị xã, thành phố | Sở TNMT, Sở Công thương, Sở Xây dựng
|  | Thực hiện trám lấp các giếng khoan hư hỏng, không sử dụng | 100% giếng hư hỏng, không sử dụng được trám lấp đúng quy định. | x | x | x | x | x |  |  | Vận động tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí trám lấp. | UBND các huyện, thị, thành | Sở TN&MT và tổ chức, cá nhân liên quan
|  | Dự án ngăn mặn biển Tây bảo vệ sản xuất | 10 hệ thống cống ngăn mặn |  | x | x | x | x | 60000 | 60000 |  | Sở NN& PTNT | UBND các huyện TS, TT, TB
|  | Dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao ứng phó với BĐKH | Hệ thống cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ Nam Vàm Nao | x | x | x | x | x | 1200000 |  | 1200000 | Sở NN& PTNT | UBND huyện Chợ Mới
|  | Dự án kiểm soát lũ bờ Đông sông Hậu thuộc huyện An Phú tỉnh An Giang bảo vệ vùng sản xuất lúa | Hệ thống cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ bờ Đông sông Hậu thuộc huyện An Phú bảo vệ vùng sản xuất lúa |  | x | x | x | x | 300000 |  | 300000 | Sở NN& PTNT | UBND huyện An Phú
|  | Dự án kiểm soát lũ khu đô thị thành phố Long Xuyên | Xây dựng công trình kiểm soát lũ bảo vệ thành phố Long Xuyên |  | x | x | x | x | 220000 |  | 220000 | Sở Xây dựng | UBND TP Long Xuyên
|  | Dự án kiểm soát lũ khu đô thị trung tâm thị xã Tân Châu | Xây dựng công trình kiểm soát lũ bảo vệ thị xã Tân Châu |  | x | x | x | x | 180000 |  | 180000 | Sở Xây dựng | UBND TX Tân Châu
|  | Dự án kiểm soát lũ khu đô thị trung tâm thị xã Châu Đốc | Xây dựng công trình kiểm soát lũ bảo vệ thị xã Châu Đốc |  | x | x | x | x | 180000 |  | 180000 | Sở Xây dựng | UBND TX Châu Đốc

## MT3
UBND TỈNH AN GIANG |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 537 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2012 của UBND tỉnh)
Vấn đề đầu kỳ | Giải pháp | Hoạt động | Chỉ tiêu (tiêu chí theo dõi & đánh giá) | Thời gian thực hiện |  |  |  |  | Dự toán kinh phí (tr đ) |  |  | Cơ quan thực hiện
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Tổng | NSNN | Ngoài NSNN | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp
Mục tiêu 3: Khắc phục ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng; phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường.
Chất lượng môi trường chung của tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, mức độ ô nhiễm môi trường gia tăng. Ngoài ra, các vấn đề sự cố thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường hiện nay; Việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng chưa hoàn tất do thiếu vốn | Xử lý triệt để các khu, điểm gây ô nhiễm môi trường | Dự án đóng cửa và cải tạo phục hồi môi trường bãi rác Bình Đức, TP Long Xuyên | Dự án được UBND tỉnh phê duyệt | x | [5 empty] | x |  | UBND TP.Long Xuyên | Sở XD, Sở TNMT, Sở KHCN, Sở KHĐT
|  |  | Triển khai thực hiện |  | x |  |  |  |  | x
|  | Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác Kênh 4 – Thị xã Châu Đốc | Dự án được UBND tỉnh phê duyệt | x | [5 empty] | x |  | UBND TX Châu Đốc | Sở XD, Sở TNMT, Sở KHCN
|  |  | Triển khai thực hiện |  | x |  |  |  |  | x
|  | Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác Phú Mỹ- huyện Phú Tân | Dự án được UBND tỉnh phê duyệt | x | [5 empty] | x |  | UBND huyện Phú Tân | Sở XD, Sở TNMT
|  |  | Triển khai thực hiện |  | x |  |  |  |  | x
|  | Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác TX. Tân Châu | Dự án được UBND tỉnh phê duyệt |  | x |  |  |  |  | x |  | UBND thị xã Tân Châu | Sở XD, Sở TNMT
|  |  | Triển khai thực hiện |  |  | x |  |  |  | x
|  | Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú | Dự án được UBND tỉnh phê duyệt |  |  |  | x |  |  | x |  | UBND huyện Châu Phú | Sở XD, Sở TNMT
|  |  | Triển khai thực hiện |  |  |  |  | x |  | x
|  | Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác huyện Châu Thành | Dự án được UBND tỉnh phê duyệt |  |  |  | x |  |  | x |  | UBND huyện Châu Thành | Sở XD, Sở TNMT
|  |  | Triển khai thực hiện |  |  |  |  | x |  | x
Vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt cũng như công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay đang là vấn đề bức xúc, chưa được đầu tư xử lý triệt để. Trong thời gian tới cần tập trung đầu tư để xử lý chất thải trước mắt là các khu đô thị lớn và các khu công nghiệp tập chung. | Xây dựng các công trình xử lý môi trường | Rác thải
|  | Dự án đóng cửa bãi rác và xây dựng khu xử lý rác sinh hoạt huyện An Phú | Lập dự án và dự án được phê duyệt | x |  |  |  |  | 31654 | x |  | UBND huyện An Phú | Sở XD, Sở TNMT
|  |  | Triển khai thực hiện |  | x |  |  |  |  | x
|  | Dự án đóng cửa và cải tạo phục hồi môi trường bãi rác huyện Thoại Sơn. | Dự án được UBND tỉnh phê duyệt |  |  | x |  |  |  | x |  | UBND huyện Thoại Sơn | Sở XD, Sở TNMT, Sở KHCN, Sở KHĐT
|  |  | Triển khai thực hiện |  |  | x | x |  |  | x
|  | Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác Chợ Mới. | Dự án được UBND tỉnh phê duyệt |  | x |  |  |  |  | x |  | UBND huyện Chợ Mới | Sở XD, Sở TNMT, Sở KHCN, Sở KHĐT
|  |  | Triển khai thực hiện |  | x | x |  |  |  | x
|  | Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác Tịnh Biên. | Dự án được UBND tỉnh phê duyệt |  |  |  | x |  |  | x |  | UBND huyện Tịnh Biên | Sở XD, Sở TNMT, Sở KHCN, Sở KHĐT
|  |  | Triển khai thực hiện |  |  |  | x | x |  | x
|  | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn tỉnh An Giang | Lập dự án và dự án được phê duyệt | x |  |  |  |  | 90000 |  |  | UBND TP Long Xuyên | UBND huyện Châu Thành, Các Sở ngành
|  |  | Triển khai thực hiện | x | [5 empty] | x
|  | Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Phú Tân- thị xã Tân Châu, 100 tấn/ngày | Lập dự án và dự án được phê duyệt | x | [5 empty] | x |  | UBND huyện Phú Tân | Các Sở ngành
|  |  | Triển khai thực hiện |  | x | [5 empty] | x
|  | Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Châu Phú – Châu Đốc – Tịnh Biên | Lập dự án và dự án được phê duyệt | x |  |  |  |  | 1900 | x |  | Sở KHĐT | UBND TXCĐ huyện Châu Phú, Tịnh Biên và Các Sở ngành
|  |  | Triển khai thực hiện | x | x |  |  |  |  | x
|  | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Chợ Mới | Lập dự án và dự án được phê duyệt | x |  |  |  |  | 25000 | x |  | UBND huyện Chợ Mới | Các Sở ngành
|  |  | Triển khai thực hiện |  | x |  |  |  |  | x
|  | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Tri Tôn, Tịnh Biên | Lập dự án và dự án được phê duyệt |  | x |  |  |  | 25000 | x |  | UBND huyện Tri Tôn | UBND huyện Tịnh Biên và các Sở ngành
|  |  | Triển khai thực hiện |  |  | x |  |  |  | x
|  | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn huyện Tri Tôn, Tịnh Biên | Lập dự án và dự án được phê duyệt |  | x |  |  |  | 12000 | x |  | UBND huyện Tri Tôn
|  |  | Triển khai thực hiện |  |  | x |  |  |  | x
|  | Dự án lò đốt rác y tế và phương tiện vận chuyển cho toàn tỉnh | 100% rác thải Y tế được thu gom và xử lý |  | x | x |  |  |  |  | x | Sở Y tế | Các Sở ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành
|  | Xây dựng mô hình xử lý rác nông thôn | 30 mô hình | x | x | x | x | x |  | x |  | UBND các huyện, thị | Sở XD, Sở TNMT
Nước thải
|  | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 12 bệnh viện trên địa bàn tỉnh | 100% nước thải Y tế được thu gom và xử lý | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở Y tế | Sở XD và các đơn vị liên quan
|  | Lập đề cương và triển khai xây dựng hệ thống XLNT chocác trạm y tế |  |  |  | x | x | x |  | x
|  | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Hòa | Đến năm 2015, 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường | x | x |  |  |  | 10000 | x |  | Ban QL Khu kinh tế | Các Sở, ban ngành và đơn vị có liên quan
|  | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Long |  | x | x |  |  |  | 9000 | x |  | Ban QL Khu kinh tế | Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
|  | Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên. | Đến 2015, 100% các khu đô thị lớn có hệ thống xử nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. |  | x | x | x |  | 947.000 |  | x | UBND thành phố Long Xuyên | Sở Xây dựng, TN&MT và đơn vị tư vấn.
|  | Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Châu Đốc. |  | x | x | x | x |  | 205.000 |  | x | UBND thị xã Châu Đốc | Sở Xây dựng, TN&MT và đơn vị tư vấn.
|  | Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Tân Châu. |  |  |  | x | x | x | 551.000 |  | x | UBND thị xã Tân Châu | Sở Xây dựng, TN&MT và đơn vị tư vấn.
|  | Dự án thoát nước và xử lý nước thải tại các cụm tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh | 50% cụm tuyến dân cư có hện thống thoát nước và XLNT |  | x | x | x | x |  |  | x | Sở XD | Sở TNMT và UBND các huyện, thị
|  | Xây dựng dự án "Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường sông, kênh, rạch chảy qua thành phố Long Xuyên trong quá trình xây dựng và phát triển" | Đề cương Dự án được phê duyệt | x |  |  |  |  | 816.25 | x |  | Sở XD | Các Sở ngành và đơn vị liên quan
|  |  | Dự án được phê duyệt |  | x
|  |  | Triển khai thực hiện dự án đến 2015 các đoạn kênh, rạch tại TPLX không gây ô nhiễm môi trường |  | x | x | x | x |  | x
|  | Xây dựng dự án "Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường sông, kênh, rạch chảy qua thị xã Châu Đốc trong quá trình xây dựng và phát triển" | Đề cương Dự án được phê duyệt | x |  |  |  |  | 430.1 | x |  | Sở XD | Các Sở ngành và đơn vị liên quan
|  |  | Dự án được phê duyệt |  | x
|  |  | Triển khai thực hiện dự án đến 2015 các đoạn kênh, rạch tại TPLX không gây ô nhiễm môi trường |  | x | x | x | x |  | x
|  | Dự án xử lý nước thải của các khu lò mổ của thị xã Châu Đốc | Dự án được phê duyệt | x | [5 empty] | x | x | UBND TX Châu Đốc | Các Sở ngành và đơn vị liên quan
|  |  | Triển khai thực hiện |  | x |  |  |  |  | x | x
|  | Dự án hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải ao hầm thủy sản cho các cơ sở nuôi | 100% các cơ sở được hướng dẫn , hỗ trợ | x | x | x |  |  |  | x | x | Sở NN&PTNT | UBND các huyện, thị
|  | Dự án trình diễn xử lý nước thải và bùn thải ao/hầm nuôi thủy sản | 11 mô hình trình diễn tại 11 huyện, thị | x | x |  |  |  |  | x | x

## MT4
UBND TỈNH AN GIANG |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 537 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2012 của UBND tỉnh)
Vấn đề đầu kỳ | Giải pháp | Hoạt động | Chỉ tiêu (tiêu chí theo dõi & đánh giá) | Thời gian thực hiện |  |  |  |  | Dự toán kinh phí (tr đ) |  |  | Cơ quan thực hiện
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Tổng | NSNN | Ngoài NSNN | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp
Mục tiêu 4: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Trong thời gian qua, việc rà soát ban hành các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường dược tiến hành thường xuyên cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên hệ thống các văn bản ban hành chưa đồng bộ, có sự chồng chéo giữa các ngành và địa phương, chưa mang tính thống nhất. Để khắc phục tình trạng này, các ngành và địa phương cần tiến hành rà soát các văn bản liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên và môi trường của ngành và địa phương để ban hành các quy định thống nhất quản lý. | Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường. | Đối với tài nguyên đa dạng sinh học và rừng
|  | Hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh | Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ phát triển rừng. |  | x | x |  |  |  | x |  | Sở NN&PTNT | Các Sở ngành liên quan; UBND cấp huyện
Đối với tài nguyên khoáng sản
|  | Rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung thủ tục bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản | 100% thủ tục được rà soát, tham mưu chỉnh sửa, bổ sung |  | x | x |  |  |  | x |  | Sở TNMT | Sở Tư pháp và Tổ Đề án 30 của tỉnh
|  | Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND cho phù hợp với Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 và ban hành các văn bản dưới luật. | Các đơn vị và người dân có ý kiến đóng góp với dự thảo Quyết định |  |  | x |  |  |  | x |  | Sở TNMT | Các sở ngành, UBND cấp huyện, doanh nghiệp KTKS, người dân trong vùng có QHKS
|  |  | UBND tỉnh ban hành |  |  | x |  |  |  | x |  | UBND tỉnh
|  | Xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. | Các đơn vị và người dân có ý kiến đóng góp với dự thảo Quyết định |  |  | x |  |  |  | x |  | Sở TNMT | Các sở ngành, UBND cấp huyện, doanh nghiệp KTKS, người dân
|  |  | UBND tỉnh ban hành |  |  | x |  |  |  | x |  | UBND tỉnh
|  | Rà soát, điều chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo Quy hoạch được duyệt | Văn bản UBND tỉnh trình Chính phủ |  | x |  |  |  |  | x |  | Sở TNMT | Các sở ngành, UBND cấp huyện, doanh nghiệp KTKS
|  |  | Thủ tướng phê duyệt, Kế hoạch triển khai thực hiện |  | x | x |  |  |  | x
Đối với tài nguyên đất
|  | Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh | QĐ, CT, NQ hoặc Văn bản hướng dẫn |  | x |  |  |  | 10 | 10 |  | Sở TNMT | Sở ban ngành cấp tỉnh, UBND huyện, xã
|  | Quy định về đo đạc và lập các bản đồ chuyên đề về khoáng sản, môi trường |  |  |  | x |  |  | 10 | 10
|  | Hướng dẫn quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh |  | x |  |  |  |  | 10 | 10
|  | Quy định về QL DĐ theo quy hoạch |  |  |  | x |  |  | 10 | 10
|  | Quy định về cơ chế thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới |  |  |  | x |  |  | 10 | 10 |  | Sở NN&PTNT
|  | Quy định về khai thác và tận thu lớp đất mặt |  |  |  | x |  |  | 10 | 10
|  | Quy định về quản lý đất trồng lúa |  |  |  |  | x |  | 10 | 10
|  | Quy định về quản lý đất rừng |  |  |  |  | x |  | 10 | 10 |  | CC kiểm lâm
|  | Quy định về cơ chế khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị |  |  | x |  |  |  | 10 | 10 |  | Sở XD
|  | Quy định về quản lý đất công, đất CSHT kỹ thuật và xã hội trong KDC |  |  |  |  | x |  | 10 | 10
|  | Quy định đối với đất thuộc hành lang an toàn giao thông trên sông, kênh rạch |  |  | x |  |  |  | 10 | 10 |  | Sở GTVT
|  | Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp QSD đất | QĐ, CT, NQ hoặc Văn bản hướng dẫn |  | x |  |  |  | 35 | 35 |  | Sở TN&MT | Sở ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện
|  | Ban hành quy định cơ chế tạo quỹ đất của tổ chức phát triển quỹ đất |  |  | x |  |  |  | 35 | 35
|  | Rà soát, sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định Phương án bồi thường |  |  |  | x |  |  | 35 | 35
|  | Rà soát, sửa đổi quy định về đăng ký thế chấp |  |  |  |  | x |  | 35 | 35
Đối với tài nguyên nước
|  | Xây dựng Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang theo Luật Tài nguyên nước sửa đổi. | Quyết định kèm theo Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang. |  |  | x |  |  |  | x |  | Sở TN&MT | Sở Ngành và UBND các huyện, thị, thành
|  | Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế tài chính liên quan đến hoạt động tài nguyên nước. | Các cơ chế tài chính được sửa đổi, ban hành phù hợp với quy định mới. |  |  | x | x |  |  | x |  | Sở Tài chính | Sở Ngành và UBND các huyện, thị, thành
Đối với tài nguyên thủy sản
|  | Hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh | QĐ của UBND tỉnh |  | x | x |  |  |  | x |  | Sở NN&PTNT | Các Sở ngành liên quan; UBND cấp huyện
Đối với tài nguyên năng lượng mới
|  | Xây dựng Quyết định Ban hành quy định về quản lý tài nguyên năng lượng mới, năng lượng tận thu trên địa bàn tỉnh An Giang | Quyết định của UBND tỉnh kèm theo bản Quy định |  | x |  |  |  |  | x |  | Sở Công thương | Sở Ngành và UBND các huyện, thị, thành
Đối với công tác bảo vệ môi trường
|  | Quy chế quản lý môi trường nội bộ KCN, KKT, KKT CK, Cụm TTCN | BQL KKT ban hành quyết định |  | x |  |  |  |  | x |  | BQLKKT | Sở TNMT, Sở Tư pháp, Sở XD
|  | Xây dựng cớ chế khuyến khích công tác bảo vệ môi trường trong KCN, KKT, KKT CK | Quyết định của UBND tỉnh |  | x |  |  |  |  | x |  | BQLKKT | Sở KHCN, Sở TN&MT
Lĩnh vực thủ tục hành chính và các văn bản chế tài khác
|  | Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh (thay thế QĐ 2026) | QĐ của UBND tỉnh |  | x |  |  |  |  | x |  | Sở TN&MT | Các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành
|  | Thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực TN&MT hàng năm | Rà soát, kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TNMT do UBND và HĐND ban hành từ 01/7/1977: 01 đợt/năm | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở TN&MT | Các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành
|  | Xây dựng kế hoạch kiểm soát văn bản chứa đựng thủ tục hành chính, kiểm tra việc thực thi thủ tục hành chính, kiểm tra cán bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực TNMT | Kiểm soát 100% thủ tục hành chính mới ban hành và trên 70% thủ tục đang thực hiện và cán bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực TNMT (toàn tỉnh) | x | x | x | x | x |  | x |  | Văn phòng UBND tỉnh | Các Sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị, thành
|  | Chỉnh sửa, bổ sung Quy chế kiểm tra và hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang (ban hành kèm QĐ số 26/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2011) | Dự thảo Quyết định và Quy chế chỉnh sửa, bổ sung |  | x |  |  |  | 10 | 10 |  | Sở TNMT | Các Sở ngành liên quan; UBND cấp huyện
|  | Hệ thống hoá văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính TNMT | Tập hệ thống văn bản pháp luật về vi phạm hành chính |  | x |  |  |  | 20 | 20 |  | Sở TNMT | Sở TNMT
|  | Hệ thống hoá văn bản pháp luật về công tác thanh tra | Tập hệ thống văn bản pháp luật về công tác thanh tra |  |  | x |  |  | 20 | 20 |  | Sở TNMT | Sở TNMT
|  | Chỉnh sửa, bổ sung Quy trình giải quyết công việc của Thanh tra Sở đã được Giám đốc Sở phê duyệt (số 173/TTS ngày 21/9/2007) cho phù hợp Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện hành. | Quy trình giải quyết công việc Thanh tra Sở |  | x | x | x | x | 5 | 5 |  | Sở TNMT | Sở TNMT
Vấn đề áp dụng khoa học, công nghệ và công nghệ thông tin vào công tác quản lý trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, nhất là áp dụng công nghệ mới vào sản xuất làm tăng năng suất, tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô nhiễm môi trường. Tới đây cần tập trung nghiên cứu, ứng dụng thiết thực vào | Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý | Cập nhật, chỉnh lý HSĐC trên 1 hệ thống thống nhất | HSĐC được cập nhật thống nhất ở cả 3 cấp | x | x | x | x | x | 40 | 40 |  | Sở TNMT | VP ĐKĐ cấp tỉnh, cấp huyện và CB ĐC xã
|  | Ứng dụng công nghệ thông tin và thiết lập cơ sở dữ liệu điện tử cho ngành thủy sản. | Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và thiết lập cơ sở dữ liệu cho ngành thủy sản hàng năm |  | x | x | x | x |  | x |  | Sở NN&PTNT | Phòng NN&PTNT các huyện, thị, thành
|  | Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững theo tiêu chuẩn GLOBALGAP hoặc các tiêu chuẩn mà thị trường cần | Toàn tỉnh | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở NN&PTNT | Sở NN&PTNT
|  | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, báo cáo môi trường ngành công thương | 100 % các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành công thương được điều tra, cập nhật và báo cáo | x | x | x | x | x | 686 | 686 |  | Sở Công thương | Đơn vị tư vấn và các Sở, ngành có liên quan
|  | Triển khai thực hiện các dự án trình diễn, xây dựng dự án áp dụng sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. | 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị thiết bị xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn. |  | x | x | x | x | 3000 | 900 | 21000 |  | Sở KHCN, TN&MT, BQLKKT, các ngành liên quan và các Doanh nghiệp
|  | Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp |  |  | x | x | x | x | 1000 | 1000
|  | Dự án hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống ISO 14001 |  |  | x | x | x | x | 2000 | 600 | 14000
|  | Nhân rộng mô hình kiểm toán môi trường ra toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh |  |  | x | x | x | x | 1200 | 1200
|  | Nghiên cứu các mối quan hệ về hệ thủy sinh vật, các ảnh hưởng và tác động của chúng đến việc phát triển nuôi trồng thủy sản | Báo cáo kết quả |  | x | x | x | x |  | x |  | Sở NN&PTNT | Các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành
Hoạt động Thanh kiểm tra và hậu kiểm những năm gần đây đã được tăng cường, tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực nhạy cảm. Tuy nhiên, tình hình vi phạm trong khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường vẫn còn diễn ra hết sức phức tạp. Trong thời gian tới cần có sự tập trung, đồng bộ từ các ngành liên quan để lập lại trật tự trong công tác này. | Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm, đẩy mạnh hoạt động xử lý và cưỡng chế nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về TN&MT đi vào nề nếp | Đối với tài nguyên đa dạng sinh học và rừng
|  | Kiểm tra chặt chẽ mọi hoạt động trong các khu bảo tồn đa dạng sinh học và các khu rừng trên địa bàn tỉnh | Thường xuyên, định kỳ và đột suất khi phát hiện có vi phạm | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở NN&PTNT | UBND huyện, thị, thành
Đối với tài nguyên khoáng sản
|  | Giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát sông toàn tỉnh | 04 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 300 | 300 |  | Sở TNMT | Sở ngành chức năng; UBND cấp huyện, xã
|  | Hậu kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra đối với tổ chức, cá nhân vi phạm (khoáng sản đá, sét, cát núi). | 01 cuộc/năm |  | x | x | x | x | 40 | 40 |  | Sở Xây dựng | Sở TN&MT
|  | Chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường kiểm tra việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán khoáng sản không có nguồn gốc khai thác, chế biến hợp pháp. | 12 cuộc/năm |  | x | x | x | x | 240 | 240 |  | Sở Công thương | Các Sở. Ngành và các đơn vị có liên quan
|  | Kiểm tra các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá khổ, quá tải, gây ách tắt cho các tuyến đường thủy, đường bộ. | 12 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 50 | 50 |  | Sở GTVT | Các Sở. Ngành và các đơn vị có liên quan
|  | Giám sát, kiểm tra việc lưu thông, tiêu thụ sản phẩm khoáng sản. | 12 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 50 | 50 |  | Công an tỉnh | Sở TN&MT, UBND các huyện
|  | Kiểm tra việc xuất hoá đơn mua bán đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. | 12 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 50 | 50 |  | Cục Thuế tỉnh | Sở TN&MT, UBND các huyện
|  | Hậu kiểm tình hình khai thác, chế biến của các khu mỏ được cấp phép | 100% khu mỏ đang được phép khai thác được kiểm tra |  | x | x | x | x | 60 | 60 |  | Sở TNMT | Phòng TNMT và UBND cấp xã nơi có mỏ
Đối với tài nguyên đất
|  | Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư khi có dấu hiệu vi phạm. | 01 cuộc/năm | x |  | x | x | x | 120 | 120 |  | Sở TNMT | Các Sở ngành; UBND cấp huyện, xã
|  | Hậu kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra các tổ chức vi phạm sử dụng đất | 01 cuộc/năm |  | x | x | x | x | 40 | 40 |  | Sở TNMT | UBND cấp huyện, xã
|  | Đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính tr ong lĩnh vực đất đai | 10 vụ/năm (10 ha) |  | x | x | x | x | 600 | 600 |  | Sở TNMT | UBND cấp huyện, xã
|  |  | 07 vụ/năm (7 ha) |  | x | x | x | x | 400 | 400 |  | UBND cấp huyện | UBND cấp xã
|  | Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang | 01 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 120 | 120 |  | Sở NN&PTNT | Sở TNMT
|  | Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang | 01 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 80 | 80 |  | Ban Quản lý các khu Kinh tế | Sở TNMT
|  | Kiểm tra việc lấy đất làm nguyên liệu xây dựng và chôn cất trên núi trái phép | 12 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 200 | 200 |  | UBND cấp huyện, xã | Sở TN&MT
|  | Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi | 01 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 40 | 40 |  | UBND cấp huyện, xã
|  | Kiểm tra các tổ chức được giao đất, cho thuê đất | KH kiểm tra và Báo cáo kết quả khoảng 50 tổ chức/năm | x | x | x | x | x | 100 | 100 |  | Sở TNMT | Sở ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã
|  | Kiểm tra hộ gia đình, cá nhân về sử dụng đất bãi bồi | KH kiểm tra và Báo cáo kết quả kiểm tra theo các chuyên đề | x |  |  |  |  | 10 | 10 |  | UBND cấp huyện | Sở TNMT, UBND cấp xã
|  | Kiểm tra hộ gia đình, cá nhân về bảo vệ và sử dụng đất lúa |  |  | x |  |  |  | 10 | 10
|  | Kiểm tra hộ gia đình, cá nhân về quản lý đất rừng |  |  |  | x |  |  | 10 | 10
|  | Kiểm tra hộ gia đình, cá nhân về đất ở | [5 empty] | x | 10 | 10
Đối với tài nguyên nước, lĩnh vực bảo vệ môi trường
|  | Kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đối với đơn vị, tổ chức gây ô nhiễm | 01 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 850 | 850 |  | Sở TNMT | Phòng CSMT; UBND cấp huyện, xã
|  | Hậu kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước | 01 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 850 | 850 |  | Sở TNMT | Phòng CSMT-CA tỉnh; UBND cấp huyện, xã
|  | Hậu kiểm tra việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường | 02 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 100 | 100 |  | Sở TNMT | Phòng CSMT-CA tỉnh; UBND cấp huyện, xã
|  | Hậu kiểm tra việc thực hiện cám kết hoặc đề án bảo vệ môi trường | 04 cuộc/nam | x | x | x | x | x | 200 | 200 |  | UBND cấp huyện, xã | Ngành huyện liên quan
|  | Kiểm tra chấp hành bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu | 01 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 250 | 250 |  | Ban Quản lý Khu kinh tế | Sở TN&MT; Phòng CSMT-CA tỉnh; UBND cấp huyện
|  | Kiểm tra chấp hành bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các bệnh viện | 01 cuộc/năm | x | x | x | x | x | 250 | 250 |  | Sở Y tế | Sở TN&MT; Phòng CSMT-CA tỉnh; UBND cấp huyện
|  | Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các doanh ngành công thương, cụm công nghiệp, các loại hình phân phối. | 02 cuộc/năm |  | x | x | x | x | 240 | 240 |  | Sở Công thương | Sở TN&MT; Phòng CSMT-CA tỉnh; UBND cấp huyện
|  | Kiểm tra sau ĐTM đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt | 90% các cơ sở hoàn thành các thủ tục hành chính về môi trường | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở TNMT | PC49, Phòng TNMT các huyện
|  | Kiểm tra các cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt | 100% cơ sở có thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường |  | x | x | x | x |  | x |  | Phòng TNMT các huyện, thị | Phòng TNMT cấp huyện
|  | Tổ chức tổng kiểm tra tình hình nhập khẩu các loại máy móc, phế liệu | 100% cơ sở có đầy đủ các giấy phép và thực hiện tốt các quy định của pháp luật |  | x | x | x | x | 120 | 120 |  | Sở Công thương | Các Sở. Ngành và các đơn vị có liên quan
|  | Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hậu kiểm tra hoạt động tài nguyên nước hàng năm. | 100% tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động tài nguyên nước được kiểm tra hàng năm. |  | x | x | x | x | 280 | 280 |  | Sở TN&MT | Sở Ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành, các tổ chức, cá nhân
|  | Xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. | Thực hiện ít nhất 01 cuộc thanh tra/năm; 11 huyện, thị, thành đều thực hiệm kiểm tra hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn hàng năm. |  | x | x | x | x |  | x |  | Sở TN&MT; UBND huyện, thị, thành | Các tổ chức, cá nhân hoạt động tài nguyên nước
Đối với tài nguyên thủy sản
|  | Kiểm tra việc khai thác, thực hiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh | Thường xuyên, định kỳ và đột suất khi phát hiện có vi phạm | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở NN&PTNT | UBND huyện, thị, thành
Việc bố chí nhân lực cho các ngành liên quan và ngành Tài nguyên và Môi trường đã được quan tâm. Tuy nhiên, thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác này hiện nay chưa đủ, nhất là cán bộ tại các xã, phường; trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng chưa ngang tầm với yêu cầu quản lý. Thời gian tới cần kiện toàn bộ mát đồng bộ từ các cơ quan quản lý, Sở ngành liên quan và đặc biệt là tập trung cho các xã, phường có cán bộ chuyên môn để làm công tác này. | Kiện toàn bộ máy và đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường toàn tỉnh. | Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ tỉnh đến xã. | Bố trí đủ cán bộ chuyên môn từ Sở, ngành cấp tỉnh cho đến huyện, xã |  | x | x | x | x |  | x |  | Sở Nội vụ | Sở TN&MT, các Sở ban ngành tỉnh và UBND huyện, thị, thành, xã, phường, thị trấn
|  | Đề án tổ chức hoạt động thanh tra ngành TNMT tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2015 | Đề án tổ chức hoạt động Thanh tra TNMT |  | x |  |  |  | 30 | 30 |  | Sở Nội vụ | Sở TN&MT, Sở ngành tỉnh, UBND huyện, thị, thành
|  | Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường | UBND tỉnh ra quyết định thành lập | x | [5 empty] | x |  | Sở TNMT | Các Sở ngành và đơn vị liên quan
|  | Thành lập tổ dự án hợp tác quốc tế về môi trường và biến đổi khí hậu | Trình UBND tỉnh ký quyết định thành lập Tổ dự án | x | [5 empty] | x |  | UBND tỉnh | Các Sở, ban ngành
|  | Thành lập chi cục QLĐĐ thuộc Sở TN&MT | Quyết định thành lập |  | x |  |  |  | 500 | 500 |  | Sở Nội vụ | Sở TN&MT
|  | Thành lập và đưa vào hoạt động TT phát triển quỹ đất huyện An Phú (các huyện khác đã thành lập) | Quyết định thành lập |  | x |  |  |  | 100 | 100 (NS huyện) |  | Sở Nội vụ | UBND huyện An Phú
|  | Thành lập Quỹ phát triển đất cấp tỉnh | Quyết định thành lập | x |  |  |  |  | 200 | 200 |  | Sở TNMT | Sở TN&MT, các Sơ ngành liên quan
|  | Thành lập quỹ phát triển đất cấp huyện | Quyết định thành lập |  | x |  |  |  | 100 | 100 (NS huyện) |  | UBND các huyện, thị, thành | Sở TN&MT, các Sơ ngành liên quan
Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ
|  | - Tập huấn nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường cho cán bộ cấp xã 01 lần/năm, | Đảm bảo cán bộ có trình độ chuyên môn ngang tầm với nhiệm vụ ở từng vị trí được phân công | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở Nội vụ | - Sở TNMT - Các Sở, ngành liên quan - UBND cấp huyện, xã - Cơ sở đào tạo
|  | - Tập huấn nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường cho cán bộ cấp huyện 01 đến 02 lần/năm |  | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở Nội vụ | - Sở TNMT - Các Sở, ngành liên quan - UBND cấp huyện - Cơ sở đào tạo
|  | - Tập huấn nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường cho cán bộ cấp tỉnh theo chương trình của Bộ TNMT | [7 empty] | x |  | Sở Nội vụ | - Sở TNMT - Các Sở, ngành liên quan - Cơ sở đào tạo
|  | Tập huấn nghiệp vụ về quản lý đất bãi bồi | CB ở các cấp được đào tạo có đủ kiến thức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. | x |  |  |  |  | 30 | 30 |  | Sở TNMT | Sở TNMT, Phòng TNMT, CB ĐC xã
|  | Nghiệp vụ về trình tự, thủ tục lập thẩm định PA bồi thường |  |  | x |  |  |  | 30 | 30 |  | Sở TC
|  | Nghiệp vụ về quản lý mốc biên giới và đất khu vùng đệm biên giới |  |  |  | x |  |  | 30 | 30 |  | Sở NV
|  | Nghiệp vụ về đăng ký thế chấp và giao dịch bảo đảm |  |  |  |  | x |  | 30 | 30 |  | Sở Tư pháp
|  | Nghiệp vụ về kiểm kê đất | [5 empty] | x | 30 | 30 |  | Sở TNMT
|  | Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu. | 100 % được tập huấn kiến thức quản lý về tài nguyên nước và ứng phó biến đổi khí hậu. |  | x | x | x | x |  | x |  | Sở Nội vụ | Sở TN&MT và UBND huyện, thị, thành
|  | - Cử đào tạo sau đại học tại nước ngoài theo chương trình học bổng của Bộ TNMT và 165: | 07 trường hợp: 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | x |  | Sở Nội vụ | - Sở TNMT - Các Sở, ngành liên quan - UBND huyện
|  | - Cử đào tạo sau đại học trong nước theo quy hoạch được duyệt: | 10 trường hợp: 03 Tiến sĩ, 07 Thạc sĩ | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  | x |  | Sở Nội vụ | - Sở TNMT - Các Sở, ngành liên quan - UBND huyện

## MT5
UBND TỈNH AN GIANG |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 537 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2012 của UBND tỉnh)
Vấn đề đầu kỳ | Giải pháp | Hoạt động | Chỉ tiêu (tiêu chí theo dõi & đánh giá) | Thời gian thực hiện |  |  |  |  | Dự toán kinh phí (tr đ) |  |  | Cơ quan thực hiện
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Tổng | NSNN | Ngoài NSNN | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp
Mục tiêu 5: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, sống thân thiện môi trường.
Trong thời gian qua mặc dù đã tổ chức truyền thông những quy định của pháp luật lien quan đến việc quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, một số bộ phận người dân và cán bộ làm công tác quản lý ở các địa phương chưa kịp thời nắm bắt và hiểu tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường cũng như các quy định của nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường từ đó có nhận thức chưa đúng đắn đối với công tác này. Thời gian tới cần tập trung tuyên truyền về chiều sâu, tuyên truyền bằng những hành động cụ thể dễ thấy, dễ hiểu và đặc biệt là phải làm cho mỗi công dân phải có ý thức đối với hành động của mình liên quan đến bảo vệ tài nguyên và môi trường. | Truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân | 1. Lĩnh vực tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và ứng phó với BĐKH
|  | Tổ chức tập huấn Luật Tài nguyên nước sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. | Người dân, tổ chức, cá nhân nắm được các quy định của Luật Tài nguyên nước sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. |  |  | x | x |  | 200 | 200 |  | Sở TN&MT | UBND các huyện, thị, thành
|  | Tổ chức tập huấn kiến thức ứng phó với tác động của BĐKH cho cán bộ, công chức và người dân. | Cán bộ, công chức và người dân có hiểu biết cơ bản tác động của BĐKH và giải pháp thích ứng, ứng phó. |  | x | x | x | x | 400 | 400 |  | Sở TN&MT | Sở Ngành và UBND các huyện, thị, thành
|  | Thực hiện 13 chuyên mục về tài nguyên nước và ứng phó với BĐKH trên Đài Phát thanh và Truyền hình | Mỗi năm thực hiện 03 chuyên mục liên quan đến tài nguyên nước và ứng phó với BĐKH | x | x | x | x | x |  | x |  | Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang | Sở TN&MT và UBND các huyện, thị, thành
|  | Tổ chức hưởng ứng ngày Nước thế giới hàng năm. | Cấp tỉnh và 11 huyện, thị, thành đều tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới hàng năm |  | x | x | x | x | 400 | 400 |  | Sở TN&MT | Sở Ngành và UBND các huyện, thị, thành
2. Lĩnh vực khoáng sản
|  | Tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản | 100% Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh biết |  | x |  |  |  |  | x |  | Sở TNMT | Các DN khai thác khoáng sản
|  |  | Cán bộ làm công tác quản lý TNKS Sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện biết |  | x |  |  |  |  | x |  | Sở TNMT | Các Sở, ngành, UBND cấp huyện
|  |  | Cán bộ cấp xã và nhân dân biết |  | x |  |  |  |  | x |  | UBND cấp huyện | Sở TNMT
|  | Tuyên truyền, phổ biến Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và các văn bản liên quan | 100% Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh biết |  |  | x | x | x |  | x |  | Sở TNMT | Các DN khai thác khoáng sản
|  |  | 100% Cán bộ làm công tác quản lý TNKS Sở, ngành và cấp huyện biết |  |  | x | x | x |  | x |  | Sở TNMT | Các Sở, ngành, UBND cấp huyện
|  |  | 100% Cán bộ cấp xã và nhân dân biết |  |  | x | x | x |  | x |  | UBND cấp huyện | Sở TNMT
|  | Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về lĩnh vực Khoáng sản do UBND tỉnh ban hành | 100% các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh biết |  |  |  | x | x |  | x |  | Sở TNMT | Các DN khai thác khoáng sản
|  |  | 100% Cán bộ làm công tác quản lý TNKS Sở, ngành và cấp huyện biết |  |  |  | x | x |  | x |  | Sở TNMT | Các Sở, ngành, UBND cấp huyện
|  |  | 100% Cán bộ cấp xã và nhân dân biết |  |  |  | x | x |  | x |  | UBND cấp huyện | Sở TNMT
3. Lĩnh vực đất đai
|  | Tổ chức tập huấn, triển khai các quy định của pháp luật đất đai và các văn bản dưới luật (nếu có). | 100% các văn bản được triển khai | x | x | x | x | x | 450 | 450 |  | Sở TN&MT | UBND các huyện, thị, thành
Biên tập và phát hành khoảng 24.000 tờ bướm để tuyên truyền các quy định của pháp luật đất đai theo từng chuyên đề:
|  | Về quản lý và sử dụng đất thủy sản và đất trồng lúa | 6.000 tờ bướm được phát hành |  |  | x |  |  | 30 | 30 |  | Sở TNMT | UBND cấp huyện, cấp xã
|  | về quản lý và sử dụng đất rừng | 6.000 tờ bướm được phát hành |  |  | x |  |  | 30 | 30
|  | Về quản lý và sử dụng đất sản xuất kinh doanh và công nghiệp | 6.000 tờ bướm được phát hành |  |  |  | x |  | 30 | 30
|  | Về quản lý và sử dụng đất ở | 6.000 tờ bướm được phát hành |  |  |  |  | x | 30 | 30
|  | Phối hợp mở 5 đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo chuyên đề: | [9 empty] | Sở TNMT | UBND cấp huyện, cấp xã
|  | Về quản lý và sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh | 01 đợt |  | x |  |  |  | 7 | 7
|  | Về quản lý và sử dụng đất rừng | 01 đợt |  |  | x |  |  | 20 | 20
|  | Tập huấn công tác thẩm định phương án bồi thường theo QĐ số 25/2010 của UBND tỉnh | 01 đợt |  | x |  |  |  | 7 | 7
|  | Về quản lý và sử dụng đất ở | 01 đợt |  |  |  |  | x | 30 | 30
4. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
|  | Biên soạn và xuất bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trường từ trung ương đến địa phương ban hành đang áp dụng. | Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện |  | x | x | x | x |  | x |  | Sở TN&MT | Phòng TN&MT
|  | Biên soạn và xuất bản các tài liệu bướm, sổ tay hướng dẫn kỹ thuật về bảo vệ môi trường |  |  | x | x | x | x |  | x
|  | Tổ chức các sự kiện hưởng ứng các ngày lễ, chiến dịch về môi trường |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | Sở ban, ngành liên quan
|  | Chương trình tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý môi trường từ tỉnh đến xã. |  |  | x | x | x | x |  | x
Phối hợp truyền thông trong ngành Công thương
|  | Tổ chức các lớp tập huấn các quy định của pháp luật về môi trường; các biện pháp BVMT, ISO 14001, công tác quản lý và BVMT trong hoạt động công nghiệp - thương mại. | Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện | x | x | x | x | x | 296,36 | 296.36 |  | Sở Công thương | Sở TNMT, Sở KHCN, UBND các huyện
|  | Trang bị Bảng nội quy chợ, thùng rác, Pano tuyên truyền về BVMT tại các chợ trên địa bàn tỉnh. |  | x | x | x | x | x | 354 | 354
|  | In ấn các Tờ rơi tuyên truyền về BVMT trong ngành công thương |  |  | x | x | x | x | 60 | 60
Phối hợp truyền thông trong ngành Giáo dục và đào tạo
|  | Tổ chức tập huấn cho giáo viên về kiến thức về môi trường | Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện |  | x |  | x |  | 200 | 200 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các phòng GDĐT, các trường
|  | Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh để nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường |  |  | x | x | x | x | 400 | 400
|  | Phát động phong trào trồng cây xanh khuôn viên trường học, trang bị dụng cụ thu gom rác |  |  | x | x | x | x | 400 | 400
|  | Tổ chức hội thi phong trào liên quan đến bảo vệ TN&MT |  |  | x | x | x | x | 400 | 400
|  | Tham gia mitting kỷ niệm các ngày liên quan môi trường |  |  | x | x | x | x | 200 | 200
|  | Lồng ghép (tích hợp) bảo vệ TN&MT, tiết kiệm năng lượng vào một số môn học phù hợp |  |  | x | x | x | x | 200 | 200
|  | Nâng cao hiểu biết về biến đổi khí hậu cho giáo viên và học sinh |  |  | x | x | x | x | 200 | 200
Phối hợp truyền thông trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
|  | Tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho nông dân. | Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện |  | x | x | x | x |  | x |  | Sở Nông nghiệp &PTNT | Sở TN&MT, UBND cấp huyện, Hội Nông dân
|  | Xây dựng mô hình xử lý rác nông nghiệp |  |  | x | x | x | x |  | x
|  | Xây dựng quy định thu hồi bao bì, chai lọ thuốc BVTV hoàn trả cho công ty sản xuất |  |  | x |  |  |  |  | x
Phối hợp truyền thông trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
|  | Tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các hộ sản xuất kinh doanh tại các khu, điểm du lịch | Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện |  | x | x | x | x | 120 | 120 |  | Sở Văn hóa Thể thao và du lịch | Sở TN&MT, UBND cấp huyện
|  | Xây dựng quy định về việc thu gom và xử lý rác tại các khu, điểm du lịch |  |  | x |  |  |  |  | x
Phối hợp truyền thông với Hội Cựu chiến binh
|  | Tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. | Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện |  | x | x | x | x |  | x |  | Sở TN&MT | Hội Cựu chiến binh
|  | Thực hiện mô hình giám sát môi trường |  |  | x | x | x | x |  | x
Xây dựng quy định về công tác giám sát môi trường
|  | Phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường | Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện | x | x | x | x | x |  | x |  | Ban Tuyên giáo | Sở TN&MT
|  | Phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường | Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện | x | x | x | x | x |  | x |  | Hội Phụ nữ tỉnh | Sở TN&MT
|  | Phối hợp với Tỉnh đoàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường | Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện | x | x | x | x | x |  | x |  | Tỉnh đoàn | Sở TN&MT
|  | Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang thực hiện chuyên mục về bảo vệ tài nguyên và môi trường và BĐKH | 12 chuyên mục mỗi năm. | x | x | x | x | x | 36 | 36 |  | Đài PT&TH An Giang | Sở TN&MT, các Sở ngành liên quan
|  | Phối hợp với Báo An Giang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường trên báo | 24 bài viết trên 24 số báo mỗi năm | x | x | x | x | x | 30 | 30 |  | Báo An Giang | Sở TN&MT, các Sở ngành liên quan
Phối hợp truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông.
|  | Xây dựng chuyên mục trang và tăng cường tin, bài, hình ảnh về Chương trình Bảo vệ TN&MT tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh và Sở TT&TT | Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện |  | x | x | x | x | 100 | 100 |  | SởThông tin và Truyền thông | Sở TN&MT, các Sở ngành liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã
|  | Hỗ trợ Đài Truyền thanh huyện, xã thu thập thông tin, biên tập chương trình truyền thanh tuyên truyền về CT Bảo vệ TN&MT tỉnh. |  |  | x | x | x | x | 550 | 550
|  | Đọc lưu chiếu cấp phép các xuất bản phẩm tuyên truyền theo quy định |  |  | x | x | x | x | 50 | 50
|  | Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền tại các địa phương. |  |  | x | x | x | x | 50 | 50 |  |  | UBND cấp huyện, cấp xã
5. Lĩnh vực Hành chính và Thanh tra
|  | Kế hoạch tuyên truyền văn bản mới khi có phát sinh hàng năm | 100 % các văn bản mới phát sinh | x | x | x | x | x |  | x |  | Sở TNMT | - Sở Tư pháp - Các sở, ngành
|  | Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT cho cán bộ huyện, xã. | 01 đợt/năm | x | x | x | x | x | 20 | 20 |  | Sở TNMT | Các Sở ngành, đơn vị chức năng
|  | Thông tin công bố công khai các hành vi vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng | Hằng tháng |  | x | x | x | x | 5 | 5 |  | Sở TNMT | Báo An Giang; Ban biện tập Website Sở
|  | Thực hiện chuyên mục phóng sự trên Đài Phát thanh-Truyền hình và bài viết trên báo An Giang. | 2 đợt/năm |  | x | x | x | x | 5 | 5 |  | Sở TN&MT | Đài PT-TH và Ban biên tập Website Sở
Vấn đề ý thức của các cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn kém, cho rằng công tác này là nhiệm vụ của Nhà nước. Thực hiện giải pháp này nhằm xây dựng những mô hình kiểu mẫu, khi hoạt động hiệu quả sẽ nhân rộng ra toàn tỉnh. | Xây dựng các Quy ước, mô hình cộng đồng cùng tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường | DA Xây dựng mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản với sự tham gia của cộng đồng. |  |  | x |  |  |  |  | x |  | Sở Nông nghiệp &PTNT | Các Sở ngành, UBND các huyện, thị, thành
|  | Xây dựng kế hoạch cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường khu vực Núi Sam |  |  | x |  |  |  |  | x |  | UBND thị xã Châu Đốc | Cty Cổ phần phát triển du lịch AG
|  | Xây dựng Quy ước, Hương ước bảo vệ môi trường cho các xã, khón, ấp. | 30 % các đơn vị có Quy ước, hương ước được ký kết. |  | x |  |  |  |  | x |  | UBND các xã, khóm, ấp | UBND các huyện, thị, thành, Sở TNMT, các Sở ngành.