Phần I

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Nội dung định mức:

Định mức dự toán công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng qui định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng.

Công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm: Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng (lắp dựng cột, xà, cần, choá, kéo dây, cáp…; duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, duy trì trạm đèn), trong đó:

a) Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ kể cả vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và vật liệu tính trong chi phí chung) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng. Khối lượng vật liệu đã bao gồm cả vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc.

b) Mức hao phí nhân công: Là số lượng ngày công lao động của công nhân trực tiếp tương ứng với cấp bậc công việc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng.

c) Mức hao phí máy thi công: Là số lượng ca máy thi công (bao gồm máy chính và máy phụ) trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng.

2. Các căn cứ xác lập định mức:

- Quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành và công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng đang thực hiện phổ biến trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Kết quả theo dõi, tổng kết việc áp dụng định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội ban hành theo quyết định số 67/2008/QĐ-UBND ngày 31-12-2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Văn bản sô 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của bộ trưởng Bộ Xây Dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Số liệu tổng kết tình hình sử dụng lao động, trang thiết bị xe máy cũng như kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội.

3. Kết cấu của tập định mức:

Định mức được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng và được mã hoá thống nhất. Mỗi định mức được trình bày gồm: Thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó, tập định mức bao gồm 6 chương:

- Chương I  :	    Lắp dựng cột đèn, cần đèn, choá đèn.

- Chương II :   Kéo dây, kéo cáp, làm đầu cáp khô, luồn cáp cửa cột - đánh số cột-

Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột – luồn dây lên đèn – lắp tủ điện.

- Chương III :   Lắp đặt các loại cột, đèn sân vườn.

- Chương IV :   Lắp đèn trang trí.

- Chương V  :   Duy trì lưới điện chiếu sáng.

- Chương VI :   Duy trì trạm đèn.

4. hướng dẫn áp dụng:

- Định mức dự toán công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng do UBND Thành phố Hà Nội ban hành hướng dẫn áp dụng thống nhất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Đối với các công tác lắp đặt đèn trang trí, mức vật liệu hao phí qui định trong tập định mức này được áp dụng khi các đèn trang trí chiếu sáng công cộng lắp đặt cố định để sử dụng lâu dài. Trường hợp đèn trang trí lắp đặt chỉ để sử dụng trong một khoảng thời giam nhất định phục vụ các dịp lễ, tết v …v  thì mức hao phí vật liệu được xác định trên cơ sở chi phí vật liệu qui định trong tập định mức này nhân với tỷ lệ (%) hao phí do Sở Xây dựng Hà Nôi qui định.

- Đối với công tác tháo dỡ các đèn trang trí chiếu sáng công cộng thành phố thì mức hao phí tháo dỡ được áp dụng bằng 20% mức hao phí nhân công và máy thi công của công tác lắp đặt đèn trang trí tương ứng qui định trong tập định mức này.

- Đối với các thành phần công việc từ mã định mức CS.6.02.10 đến mã định mức CS.6.03.50 chỉ áp dụng trong trường hợp sau:

+ Trong thời gian bảo hành thiết bị khi hỏng hóc do nguyên nhân khách quan không phải do lỗi của người vận hành và không phải do lỗi của nhà sản xuất thiết bị.

+ Sau thời gian bảo hành thiết bị.

- Trường hợp công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng của Thành phố Hà Nội có qui trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với qui định trong tập định mức hoặc những công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng chưa qui định, thì Sở Xây dựng tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xác lập định mức trình Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định áp dụng đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

phần II

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

Chương I

LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, ĐÈN CÁC LOẠI

CS.1.01.00 Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép

Thành phần công việc:

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m.

- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.

- Đào mà, hố móng

- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.1.01.10 Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, cột thép bằng thủ công.

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cột bê tông (chiều cao, m) |  | Cột thép (chiều cao, m) |  |  |
|  |  |  |  | ≤10 | >10 | ≤8 | ≤10 | ≤12 |
| CS.1.01.10 | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công | Vật liệu - Cột đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Cột Công | 1 4,5 | 1 5 | 1 3 | 1 4,5 | 1 5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

CS.1.01.20 Lắp dựng cột đèn bê tông bằng máy (trong trường hợp mặt bằng thi công không cho phép đổ bê tông móng cột trước)

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao cột ≤ 10m | Chiều cao cột > 10m |
| CS.1.01.20 | Lắp dựng cột đèn bằng máy | Vật liệu - Cột đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Cẩu 3 tấn | Cột Công Ca | 1 2,5 0,25 | 1 3,5 0,25 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.1.01.30 Công tác lắp dựng cột đèn bằng máy vào móng cột có sẵn

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cột bê tông (chiều cao, m) |  | Cột thép (chiều cao, m) |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 10 | > 10 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 12 |
| CS.1.01.30 | Lắp dựng cột đèn bằng máy vào móng cột có sẵn | Vật liệu - Cột đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Cẩu 3 tấn | Cột Công Ca | 1 2,5 0,15 | 1 3,5 0,2 | 1 2,5 0,1 | 1 2,5 0,1 | 1 3 0,15 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

CS.1.01.40 Lắp đặt khung móng cho cột thép

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, vận chuyển trong phạm vi 500m

- Xử lý nền móng, đổ cát, đá lót móng, bê tông lót

- Đặt khung móng, căn chỉnh, cố định khung móng, bọc đầu bu lông

- Dọn vệ sinh

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kích thước khung móng |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M16x240 x260 | M16x340x340x500 | M24x1375 x8 | M30x1375x8 | M30x1620x12 | M30x1870x12 | M30x1875x12 |
| CS.1.01.40 | Lắp đặt khung móng cho cột thép | Vật liệu: - Khung móng Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Xe cẩu 3 tấn | Bộ Công Ca | 1 0,5 | 1 0,6 | 1 0,7 | 1 1 | 1 1,2 0,4 | 1 1,5 0,45 | 1 2 0,5 |

CS.1.02.00 Vận chuyển cột đèn trong phạm vi 500m

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao cột h, m |  |
|  |  |  |  | Cột bê tông | Cột thép 8 h 12 |
| CS.1.02.00 | Vận chuyển cột đèn | Máy thi công: - Ôtô tải 10 tấn - Cẩu 3 tấn | Ca Ca | 0,025 0,01 | 0,025 0,01 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |

CS.1.03.00 Lắp chụp đầu cột

CS.1.03.10 Lắp chụp đầu cột mới

Thành phần công vịêc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m

- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1bộ chụp đầu cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dài cột  10m | Chiều dài cột > 10m |
| CS.1.03.10 | Lắp chụp đầu cột mới | Vật liệu: - Chụp đầu cột (cột mới) Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m - Xe nâng 18m | bộ Công Ca Ca | 1 0,5 0,15 | 1 0,55 0,15 |

CS.1.03.20 Lắp chụp liền cần cột bê tông ly tâm, cột thép

Đơn vị tính: 1 bộ chụp đầu cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dài cột  10m | Chiều dài cột > 10m |
| CS.1.03.20 | Lắp chụp liền cần cột BTLT, cột thép | Vật liệu: - Chụp cột liền cần Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m | bộ Công Ca | 1 1 0,15 | 1 1 0,15 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.1.03.30 Lắp chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)

Thành phần công vịêc:

- Chuẩn bị mặt bằng, điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong   phạm vi 500m

- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn

- Tháo kéo lại dây.

- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn.

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ chụp đầu cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.03.30 | Lắp chụp cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn) | Vật liệu: - Chụp đầu cột Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m | bộ Công Ca | 1 0,5 0,15 |

CS.1.04.00 Lắp cần đèn các loại

Thành phần công vịêc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m

- Cắt điện, giám sát an toàn lao động

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.1.04.10 Lắp cần đèn 60

Đơn vị tính: 1 bộ cần đèn

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dài cần đèn |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 2,8m |  3,2m | ≤ 3,6m |
| CS.1.04.10 | Lắp cần đèn 60 | Vật liệu - Cột đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m | Cột Công Ca | 1 0,95 0,15 | 1 1,05 0,15 | 1 1,14 0,15 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

CS.1.04.20 Lắp đèn chữ S bằng máy

Đơn vị tính: 1 bộ cần đèn

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dài cần đèn |  |
|  |  |  |  | ≤ 2,8m |  3,2m |
| CS.1.04.20 | Lắp cần đèn chữ S bằng máy | Vật liệu - Cần đèn chữ S - Tay bắt cần - Bu lông M16 x 250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m | Cột cái cái Công Ca | 1 1 4 1,0 0,17 | 1 1 4 1,15 0,17 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.1.04.30 Lắp cần đèn chữ L bằng máy (chiều dài cần đèn   3,2m)

Đơn vị tính: 1 bộ cần đèn

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.04.30 | Lắp cần đèn chữ L bằng máy (chiều dài cần đèn  1,2m) | Vật liệu: - Cần đèn chữ L - Tay bắt cần - Bu lông M16 x 250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m | bộ bộ cái Công Ca | 1 1 4 1,0 0,15 |

CS.1.04.40 Lắp cần đèn chữ L bằng thủ công (chiều dài cần đèn   3,2m)

Đơn vị tính: 1 bộ cần đèn

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.04.40 | Lắp cần đèn chữ L bằng thủ công (chiều dài cần đèn  3,2m) | Vật liệu: - Cần đèn chữ L - Tay bắt cần - Bu lông M16 x 250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bộ bộ bộ Công | 1 1 4 1,8 |

CS.1.04.50 Lắp cần đèn chao cao áp 48 bằng máy (chiều dài cần đèn  1,2m)

Đơn vị tính: 1 bộ cần đèn

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.04.50 | Lắp cần đèn chao cao áp 48 bằng máy (chiều dài cần đèn  1,2m) | Vật liệu: - Cần đèn - Bu lông M16 x 250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | bộ bộ Công Ca | 1 2 0,8 0,10 |

CS.1.04.60 Lắp cần đèn chao cao áp 48 bằng thủ công (chiều dài cần đèn   1,2m)

Đơn vị tính: 1 bộ cần đèn

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.04.60 | Lắp cần đèn chao cao áp 48 bằng thủ công (chiều dài cần đèn  1,2m) | Vật liệu: - Cần đèn - Bu lông M16 x 250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bộ bộ Công | 1 2 1,44 |

CS.1.05.00 Kéo lèo đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m

-  Đo lèo lấy dấu, giám sát kỹ thuật.

- Lắp cố định lèo đèn trên cột.

- Bắt mani cốt đơ, kéo tăng đo, kéo dây vào đèn.

- Tết quả sứ bun, bắt bộ giá treo chao.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lèo đôi | Lèo ba |
| CS.1.05.00 | Kèo lèo đèn | Vật liệu - Lèo đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m | bộ Công Ca | 1 3 0,3 | 1 4 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.1.06.00  Lắp đèn các loại

Thành phần công vịêc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m

- Kiểm tra, thử bóng và choá đèn.

- Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đèn cao áp ở độ cao |  | Chao cao áp | Đèn huỳnh quang |
|  |  |  |  | ≤12m | >12m |  |  |
| CS.1.06.00 | Lắp dựng chao cao áp, đèn huỳnh quang | Vật liệu - Choá đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m - Xe nâng 18m | Cột Công Ca | 1 0,5 0,15 | 1 0,7 0,15 | 1 0,3 0,15 | 1 0,5 0,15 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

CS.1.07.00  Lắp các loại xà

Thành phần công vịêc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m

- Đánh dấu đúng kích thước lỗ.

- Đục lỗ để lắp xà đưa xà lên cao và luồn cáp.

- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

CS.1.07.10  Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.07.10 | Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe thang 9m | Công Ca | 0,25 0,15 |

CS.1.07.20  Lắp xà dọc

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.07.20 | Lắp xà dọc | Vật liệu - Xà dọc Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m | Bộ Công Ca | 1 1,25 0,15 |

CS.1.07.30  Lắp xà ngang bằng máy

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại xà |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 1m | > 1m |
| CS.1.07.30 | Lắp xà ngang bằng máy | Vật liệu - Xà ngang Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe thang 9m | bộ Công Ca | 1 0,4 0,1 | 1 0,5 0,1 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.1.07.40  Lắp xà ngang bằng thủ công

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại xà |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 1m |  1m |
| CS.1.07.40 | Lắp xà ngang bằng thủ công | Vật liệu - Xà ngang Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bộ Công | 1 0,8 | 1 1 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

- Nếu lắp xà kép, xà néo thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,2.

- Định mức trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì định mức nhân công điều chỉnh với hệ số 0,8.

CS.1.08.00  Lắp đặt hệ thống tiếp địa

Thành phần công vịêc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m

- Đóng cọc tiếp địa

- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa

- Đấu nối tiếp địa vào cột đèn

- Đấu nối vào dây trung tính lưới điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

CS.1.08.10  Làm tiếp địa cho cột điện

Đơn vị tính: 1 cọc

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.08.10 | Làm tiếp địa cho cột điện | Vật liệu: - Cọc tiếp địa có râu Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bộ Công | 1 0,47 |

CS.1.08.20  Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.08.20 | Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm | Vật liệu: - Tiếp địa 6 cọc Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Máy hàn 23 Kw | bộ công ca | 1 0,4 0,1 |

CS.1.08.30  Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.08.30 | Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo | Vật liệu: - Tiếp địa Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Máy hàn 23 Kw - Xe thang 9m | bộ công ca ca | 1 0,5 0,3 0,15 |

Chương II

KÉO DÂY, KÉO CÁP, LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT, ĐÁNH SỐ CỘT, LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT LẮP CỬA CỘT, LUỒN DÂY LÊN ĐÈN, LẮP TỦ ĐIỆN

CS.2.01.00 Kéo dây cáp trên lưới đèn chiếu sáng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đưa lô dây cáp vào vị trí.

- Cảnh giới, giám sát an toàn

- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, buộc cáp vào văng, căn chỉnh tăng đơ.

- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu dây cáp.

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 100m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dây =625mm2 | Dây =650mm2 |
| CS.2.01.00 | Kéo dây cáp trên lưới đèn chiếu sáng | Vật liệu - Dây, cáp điện - Thép văng 4 mạ kẽm - Thép buộc 1,5 mạ kẽm - Băng dính Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | m m kg cuộn Công ca | 101,5 1 1,5 0,25 | 101,5 101,5 1,5 1 2,5 1 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: Kéo dây tiết diện > 25mm2, cáp tiết diện >50mm2 thì định mức nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.

CS.2.02.00 Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha.

- Bóp đầu cốt, cố định đầu cáp.

- Đấu các đầu cáp vào bảng điện

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.2.02.10  Làm đầu cáp khô

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.02.10 | Làm đầu cáp ngầm | Vật liệu: - Đầu cốt đồng Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bộ công | 1 0,4 |

CS.2.02.20  Lắp cầu chì đuôi cá

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.02.20 | Lắp cầu chì đuôi cá | Vật liệu: - Cầu chì Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | cái công | 1 0,25 |

CS.2.03.00  Rải cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đưa lô cáp vào vị trí.

- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí.

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 100m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.03.00 | Rải cáp ngầm | Vật liệu: - Cáp ngầm Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | m công | 101,5 1,5 |

CS.2.04.00  Luồn cáp cửa cột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp.

- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo cáp vào trong cột

- Lấy đất chân cột, hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 đầu cáp

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.04.00 | Luồn cáp cửa cột | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | công | 0,25 |

CS.2.05.00  Đánh số cột bê tông ly tâm.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 10 cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.05.00 | Đánh số cột BTLT | Vật liệu: - Sơn đen - Sơn trắng Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | kg kg công | 0,14 0,7 1,7 |

CS.2.05.10  Đánh số cột thép.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 10 cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.05.10 | Đánh số cột thép | Vật liệu: - Sơn xịt Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | kg công | 0,14 1 |

CS.2.06.00  Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột cho cột bê tông li tâm

CS.2.06.10 Lắp bảng điện cửa cột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột.

- Định vị và lắp bulông

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.06.10 | Lắp bảng điện cửa cột | Vật liệu: - Bảng điện Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | cái công | 1 0,15 |

CS.2.06.20 Lắp cửa cột BTLT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng

- Đầu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột

- Lắp cửa cột.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.06.20 | Lắp cửa cột BTLT | Vật liệu: - Cửa cột - Que hàn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công - Máy hàn 14kW | cái kg công ca | 1 0,2 0,3 0,1 |

CS.2.06.30 Lắp cửa cột COMPOZIT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng

- Khoan bắt bulong nở sắt

- Lắp cửa cột.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.06.30 | Lắp cửa cột COMPOZIT | Vật liệu: - Cửa cột COMPOZIT - Bulong nở sắt M8x50 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công - Máy khoan cầm tay 0,5kW | cái bộ công ca | 1 2 0,3 0,1 |

CS.2.07.00 Luồn dây lên đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đo cắt dây, luồn dây, lồng dây, đấu dây

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 100m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.07.10 CS.2.07.20 | Luồn dây từ cáp treo lên đèn Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn | Vật liệu: - Dây dẫn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công - Xe thang 9m Vật liệu - Dây dẫn Nhân công - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | m công ca m công | 101,5 2,5 1 101,5 2,5 |

CS.2.08.00 Lắp giá đỡ tủ, tủ điện điều khiển chiếu sáng

CS.2.08.10 Lắp giá đỡ tủ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí.

- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.08.10 | Lắp giá đỡ tủ | Vật liệu: - Giá đỡ tủ Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | bộ công | 1 2,5 |

CS.2.08.20 Lắp đặt tủ điều khiển chiếu sáng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí.

- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ.

- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao H<2m | Độ cao H2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.08.20 | Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng | Vật liệu: - Tủ điện Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công - Xe tháng 9m | cái công | 1 2,35 - | 1 2,35 0,2 |

CS.2.09.10 Thay cánh cửa cột thép

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng

- Lắp cửa cột.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.09.10 | Thay cánh cửa cột thép | Vật liệu: - Cánh cửa cột Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | cái công | 1 0,1 |

CS.2.10.10 Gia cố và lắp cánh cửa cột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng

- Khoan bắt bản lề

- Lắp cửa cột

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.10.10 | Gia cố và lắp cánh cửa cột | Vật liệu: - Cửa cột COMPOZIT - Bản lề lá INOX - Đinh rút M5 - Mũi khoan M5.5 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công - Máy khoan cầm tay 650W - Máy phát điện 1,5kW | cái cái cái cái công Ca ca | 1 2 8 0,1 0,2 0,1 0,08 |

Chương III

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI CỘT, ĐÈN SÂN VƯỜN

CS.3.01.00 Lắp dựng cột đèn sân vườn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m.

- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp đặt bằng thủ công | Lắp đặt bẳng máy |
| CS.3.01.00 | Lắp dựng cột đèn sân vườn | Vật liệu - cột đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Cẩu 3 tấn | cột Công Ca | 1 3 - | 1 1,5 0,2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.3.02.00 Lắp đặt đèn lồng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật tư

- Đục lỗ bắt tay đèn lồng.

- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn.

- Kiểm tra hoàn thiện.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp đặt bằng thủ công | Lắp đặt bằng máy |
| CS.3.02.00 | Lắp đặt đèn lồng | Vật liệu - Đèn lồng Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | cột Công Ca | 1 1,08 - | 1 0,6 0,15 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.3.03.00 Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật tư

- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thụât

- Kiểm tra hoàn thiện.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đèn cầu | Đèn nấm | Đèn chiếu sáng thảm cỏ |
| CS.3.03.00 | Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ | Vật liệu - Đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | cột Công Ca | 1 0,2 0,15 | 1 0,3 0,15 | 1 0,6 - |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Chương IV

LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ

CS.4.01.00 Lắp đặt đèn màu ngang đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối

- Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc, hoàn chỉnh.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.4.01.10 Lắp đèn bóng ốc ngang đường công viên, vườn hoa bằng máy.

Đơn vị tính: 100 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở ngang đường | Lắp ở ngã 3-ngã 4 | Lắp trong công viên vườn hoa |
| CS.4.01.10 | Lắp đèn bóng ốc ngang đường trong công viên, vườn hoa. | Vật liệu - Sắt 4. - Bóng đèn ốc. Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | m bóng công ca | 30 103 4 1,00 | 140 103 6 1,50 | 30 103 3 0,75 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

CS.4.01.20 Lắp đèn dây rắn ngang đường

Đơn vị tính: 10m dây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở ngang đường | Lắp ở ngã 3-ngã 4 |
| CS.4.01.20 | Lắp đèn dây rắn ngang đường | Vật liệu - Đèn dây rắn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | m công ca | 10 1 0,2 | 10 1,5 0,3 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.01.30 Lắp đèn bóng ốc trong công viên, vườn hoa bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.01.30 | Lắp đèn bóng ốc trong công viên, vườn hoa bằng thủ công | Vật liệu - Sắt 4. - Bóng đèn ốc. Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | m bóng công | 30 103 4,5 |

CS.4.02.00 Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối

- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc, hoàn chỉnh.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.4.02.10 Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc bằng máy

Đơn vị tính: 100 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.02.10 | Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc bằng máy | Vật liệu - Đèn bóng ốc Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | bóng công ca | 103 5,0 1,00 | 103 6,5 1,50 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.02.20 Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.02.20 | Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc bằng thủ công | Vật liệu - Đèn bóng ốc Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bóng công | 103 7,5 | 103 9,75 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.02.30 Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc bằng máy

Đơn vị tính: 10m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.02.30 | Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc bằng máy | Vật liệu - Đèn dây rắn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | m công ca | 10 1 0,1 | 10 1,3 0,2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.02.40 Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc bằng thủ công

Đơn vị tính: 10m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.02.40 | Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc bằng thủ công | Vật liệu - Đèn dây rắn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | m công | 10 1,5 | 10 1,95 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.03.00 Lắp đèn trang trí cây

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Trải dây đèn lên cây

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.4.03.10 Lắp đèn bóng ốc trang trí cây bằng máy

Đơn vị tính: 100 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.03.10 | Lắp đèn bóng ốc trang trí cây bằng máy | Vật liệu - Đèn bóng ốc Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | bóng công ca | 103 3,5 0,2 | 103 5 0,4 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.03.20 Lắp đèn bóng ốc trang trí cây bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.03.20 | Lắp đèn bóng ốc trang trí cây bằng thủ công | Vật liệu - Đèn bóng ốc Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bóng công | 103 5,25 | 103 7,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.04.00 Lắp dây đèn chíp trang trí cây

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Trải dây đèn lên cây

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.4.04.10 Lắp dây đèn chíp  trang trí cây bằng máy

Đơn vị tính: dây (100 bóng)

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.04.10 | Lắp dây đèn chíp trang trí cây bằng máy | Vật liệu - Dây đèn chíp Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | Dây (100bóng) công ca | 1 0,1 0,025 | 1 0,2 0,03 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.04.20 Lắp dây đèn chíp  trang trí cây bằng thủ công

Đơn vị tính: dây (100 bóng)

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.04.20 | Lắp dây đèn chíp trang trí cây bằng thủ công | Vật liệu - Dây đèn chíp Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Dây (100bóng) công | 1 0,15 | 1 0,3 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.05.00 Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu, biểu tượng

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.4.05.10 Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy

Đơn vị tính: 100 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.05.10 | Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy | Vật liệu - Đèn bóng ốc Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | bóng công ca | 103 4 0,8 | 103 5,2 1,2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.05.20 Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.05.20 | Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng thủ công | Vật liệu - Đèn bóng ốc Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bóng công | 103 6 | 103 7,8 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.05.30 Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy

Đơn vị tính: 10m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.05.30 | Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy | Vật liệu - Đèn dây rắn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | m công ca | 10 1 0,15 | 10 1,3 0,3 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.05.40 Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng thủ công

Đơn vị tính: 10m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.05.40 | Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng thủ công | Vật liệu - Đèn dây rắn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | m công | 10 1,5 | 10 1,95 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.05.40 Lắp đèn ống (neonsign) viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy

Đơn vị tính: 10m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.05.40 | Lắp đèn ống (neonsign) viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy | Vật liệu - Đèn ống Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | m công ca | 10 3 0,2 | 10 4 0,4 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.05.60 Lắp đèn sao băng, giọt sương

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

- Đấu dây nguồn vào đèn

- Giám sát an toàn

- Đầu điện, kiểm tra an toàn, hoàn thiện đấu nối

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.05.60 | Lắp đèn sao băng, giọt sương | Vật liệu: - Đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe nâng 12m | 1 Bộ công Ca | 1 0,2 0,03 |

CS.4.06.00 Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ điện theo vị trí thiết kế.

- Kéo dây nguồn đấu điện

- Kiểm tra, hoàn chỉnh

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.4.06.10 Lắp đèn pha trên cạn

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.06.10 | Lắp đèn pha trên cạn | Vật liệu - Đèn pha Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m - Xe nâng 18m | m công ca ca | 1 1 0,15 | 1 1,3 0,18 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.06.20 Lắp đèn pha dưới nước

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.06.20 | Lắp đèn pha dưới nước | Vật liệu - Đèn pha Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bộ công | 1 1,8 |

CS.4.07.00  Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.4.07.10 Lắp khung kích thước  1m x 2m

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <3m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.07.10 | Lắp khung kích thước 1m x 2m | Vật liệu - Khung 1mx2m Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | m công ca | 1 1,5 0,16 | 1 2,0 0,24 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.07.20 Lắp khung kích thước từ 1mx2m(2m2)< khung<2 m x2m(4m2)

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp ở độ cao <30m | Lắp ở độ cao 3m |
| CS.4.07.20 | Lắp khung kích thước từ 1m x 2m(2m2)<khung<2mx2m(4m2) | Vật liệu -Khung >1mx2m Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe nâng | m công ca | 1 2,0 0,2 | 1 2,6 0,3 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:    Định mức nhân công và xe máy khi lắp khung kích thước lớn hơn kích thước trên, sẽ tính ra m2  Khung lắp đặt chia cho Khung định mức 4m2 và nhân với định mức trên (nhưng không quá 4 lần  định mức trên)

CS.4.08.00  Lắp bộ điều khiển nhấp nháy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 23 kênh |  4 kênh |
| CS.4.08.00 | Lắp bộ điều khiển nhấp nháy | Vật liệu - Bộ điều khiển nhấp nháy Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bộ công | 1 1,0 | 1 1,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.4.09.00 Lắp Đài phun nước bằng LED hai tầng (Thi công thủ công)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

- Kiểm tra thiết bị

- Lắp đặt các thanh đèn led vào khung đài phun nước

- Lắp cố định các thanh đèn led

- Đấu và hiệu chỉnh các đầu dây của thanh đèn led vào bộ điều khiển chương trình

- Đấu điện, kiểm tra an toàn, hoàn thiện đấu nối

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.09.00 | Lắp Đài phun nước bằng LED hai tầng (Thi công thủ công) | Vật liệu: - Đài phun nước Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Máy khoan cầm tay 650W - Máy phát điện 1,5kW | 1 cái công Ca ca | 1 6 0,2 0,2 |

CS.4.10.00 Lắp đèn LED thanh 1m đến 1,5m viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy (độ cao >3m)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

- Lắp đặt các ống led vào khung thép

- Đấu điện, kiểm tra, hoàn thiện

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.10.00 | Lắp đèn LED thanh 1m đến 1,5m | Vật liệu: - Đèn led thanh Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công - Xe nâng 12m | 1 Bộ công Ca | 1 0,24 0,07 |

CS.4.11.00 Lắp đèn LED thanh 1m đến 1,5m viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng thủ công (độ cao <3m)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

- Lắp đặt các ống led vào khung thép

- Đấu điện, kiểm tra, hoàn thiện

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.11.00 | Lắp đèn LED thanh 1m đến 1,5m | Vật liệu: - Đèn led thanh Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Bộ công | 1 0,27 |

CS.4.12.00 Khung trang trí đèn led các loại (Khung hình quả cầu 500, khung hình con quay, khung đèn lồng trụ, khung hình ngôi sao…) treo trên cây

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

- Cố định dây nguồn vào thân cây hoặc vật kiến trúc (Nhân công và xe máy đã bao gồm 7m dây nguồn)

- Đấu điện, kiểm tra, hoàn thiện

Đơn vị tính: 1 khung

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp bằng thủ công | Lắp bằng máy |
| CS.4.12.00 | Khung trang trí đèn led các loại (Khung hình quả cầu 500, khung hình con quay, khung đèn lồng trụ, khung hình ngôi sao….) treo trên cây | Vật liệu: - Khung trang trí led các loại Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe nâng 12m | 1 Khung công ca | 1 0,45 | 1 0,3 0,1 |

CS.4.13.00 Khung trang trí đèn led các loại (Khung hình quả cầu 500, khung hình con quay, khung đèn lồng trụ, khung hình ngôi sao…) treo trên cột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, chọn vị trí treo khung, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

- Cố định dây nguồn

- Lắp tay treo đèn

- Đấu điện, kiểm tra, hoàn thiện

Đơn vị tính: 1 khung

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp bằng thủ công | Lắp bằng máy |
| CS.4.13.00 | Khung trang trí đèn led các loại (Khung hình quả cầu 500, khung hình con quay, khung đèn lồng trụ, khung hình ngôi sao…) treo trên cột | Vật liệu: - Khung trang trí led các loại - Tay treo đèn Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe nâng 12m | 1 Khung Bộ công ca | 1 1 1,05 | 1 1 0,70 0,2 |

Chương V

DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG

CS.5.01.00  Thay bóng đèn sợi tóc, bóng cao áp, đèn ống

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp

- Cảnh giới đảm bảo giao thông.

- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới

- Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính lốp đèn

- Giám sát an toàn, hoàn thiện

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.5.01.10 Thay bóng sợi tóc bằng thủ công

Đơn vị tính: 20 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.01.10 | Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công | Vật liệu - Bóng đèn 75-100W - Dây diện 1x1 - Đui đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | bóng m đui công | 20 6 6 3,6 |

CS.5.01.20 Thay bóng cao áp bằng máy

Đơn vị tính: 20 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao cột (H=m) |  |  |  |
|  |  |  |  | H<10m | 10H <12m | 12mH <18m | 18mH <24m |
| CS.5.01.20 | Thay bóng cao áp bằng máy | Vật liệu - Bóng cáo áp - Dây điện 1x1 - Đui E40 hoặc E27 Nhân công: - Bậc thợ BQ 4/7 Máy thi công: - Xe thang 9m - Xe nâng 12m - Xe nâng 18m - Xe nâng 24m | bóng m đui công ca ca ca ca | 20 6 2 4 1 | 20 6 2 4 1,2 - | 20 6 2 5 - 1,3 | 20 6 2 7 - 1,3 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

CS.5.01.30 Thay bóng cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: 20 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức (với chiều cao cột <10m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.01.30 | Thay bóng cao áp bằng thủ công | Vật liệu - Bóng cao áp - Dây diện 1x1 - Đui E40 hoặc E27 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bóng m đui công | 20 6 2 7,2 |

CS.5.01.40 Thay bóng đèn ống bằng máy

Đơn vị tính: 20 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.01.40 | Thay bóng đèn ống bằng máy | Vật liệu - Bóng đèn ống - Dây diện 1x1 - Đui đèn ống - Tắc te Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công - Xe thang 9m | bóng m đui cái công ca | 20 5 4 8 4 1 |

CS.5.01.50 Thay bóng đèn ống bằng thủ công

Đơn vị tính: 20 bóng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.01.50 | Thay bóng đèn ống bằng thủ công | Vật liệu - Bóng đèn ống - Dây diện 1x1 - Đui đèn ống - Tắc te Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | bóng m đui cái công | 20 5 4 8 7,2 |

CS.5.02.00  Thay đèn các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra vật tư

- Sửa chữa chi tiết tháo choá đèn cũ, lắp choá đèn mới

- Giám sát an toàn, hoàn thiện

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.5.02.10 Thay đèn các loại bằng máy

Đơn vị tính: 10 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đèn đơn - Độ cao (H=m) |  |  |  | Đèn kép - Độ cao (H=m) |  |  |  |
|  |  |  |  | H<10m | 10mH<12m | 12mH<18m | 18mH<24m | H<10m | 10mH<12m | 12mH<18m | 18mH<24m |
| CS.5.02.10 | Thay đèn các loại bằng máy | Vật liệu: - Choá đèn - Bóng đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe thang 9m - Xe nâng 12m - Xe nâng 18m - Xe nâng 24m | cái cái công ca ca ca ca | 10 10 11 2 - - | 10 10 12 - 2 - | 10 10 12 - 2 - | 10 10 13 - - 2,1 | 10 20 18,7 2 - - | 10 20 18,7 2 - | 10 20 19,5 2 - | 10 20 20,6 - 2,1 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

CS.5.02.20 Thay đèn các loại bằng thủ công

Đơn vị tính: 10 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức (với độ cao cột <10m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.02.20 | Thay đèn các loại bằng thủ công | Vật liệu - Choá đèn - Bóng đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | cái cái công | 10 10 20 |

CS.5.03.00  Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết

- Tháo vỏ choá đèn, chấn lưu (hoặc bộ mồi), bóng cũ.

- Thay chấn lưu mới (hoặc bộ mồi mới), bóng mới.

- Lắp vỏ choá đèn, đấu điện, kiểm tra

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.5.03.10 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Độ cao cột (H=m) |  |  |  |
|  |  |  |  | H<10m | 10H <12m | 12mH <18m | 18mH <24m |
| CS.5.03.10 | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy | Vật liệu - Chấn lưu (hoặc bộ mồi mới) - Bóng cao áp - Dây điện 1x1 - Đui đèn Nhân công: - Bậc thợ BQ 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m - Xe nâng 18m - Xe nâng 24m | cái bóng m đui công ca ca ca | 1 1 0,3 0,1 0,77 0,2 | 1 1 0,3 0,1 0,87 - 0,2 - | 1 1 0,3 0,1 1,18 - 0,2 - | 1 1 0,3 0,1 1,32 - - 0,21 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

CS.5.03.20 Thay Chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức (với độ cao cột <10m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.20 | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công | Vật liệu - Chấn lưu (hoặc bộ mồi) - Bóng cao áp - Dây điện 1x1 - Đui đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | cái cái m cái công | 1 1 0,3 0,1 1,15 |

CS.5.03.30 Thay Chấn lưu hoặc bộ mồi bằng máy

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Độ cao cột (H=m) |  |  |  |
|  |  |  |  | H<10m | 10H <12m | 12mH <18m | 18mH <24m |
| CS.5.03.30 | Thay Chấn lưu hoặc bộ mồi bằng máy | Vật liệu - Chấn lưu (hoặc bộ mồi) Nhân công: - Bậc thợ BQ 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 9m - Xe nâng 12m - Xe nâng 18m - Xe nâng 24m | cái công ca ca ca ca | 1 0,7 0,18 | 1 0,8 0,18 - | 1 1,1 - 0,2 - | 1 1,2 - - 0,21 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

CS.5.03.40 Thay Chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Độ cao cột (H=m) |  |  |  |
|  |  |  |  | H<10m | 10H <12m | 12mH <18m | 18mH <24m |
| CS.5.03.40 | Thay Chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy | Vật liệu - Chấn lưu - Bộ mồi - Bóng cao áp - Dây điện 1x1 - Đui đèn Nhân công: - Bậc thợ BQ 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m - Xe nâng 18m - Xe nâng 24m | cái cái cái m đui công ca ca ca | 1 1 1 0,3 0,1 0,94 0,24 | 1 1 1 0,3 0,1 1,07 0,25 - | 1 1 1 0,3 0,1 1,46 0,27 - | 1 1 1 0,3 0,1 1,62 - 0,28 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

CS.5.03.50 Thay Chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.50 | Thay Chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công | Vật liệu - Chấn lưu - Bộ mồi - Bóng cao áp - Dây điện 1x1 - Đui đèn Nhân công: - Bậc thợ BQ 4/7 | cái cái cái m đui công | 1 1 1 0,3 0,1 1,41 |

CS.5.03.60  Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết

- Tháo vỏ choá đèn, bộ điện tiết kiệm điện

- Thay bộ điện tiết kiệm điện mới

- Lắp vỏ choá đèn, đấu điện, kiểm tra

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Độ cao cột (H=m) |  |  |  |
|  |  |  |  | H<10m | 10H <12m | 12mH <18m | 18mH <24m |
| CS.5.03.60 | Thay bộ điện tiết kiệm điện bằng máy | Vật liệu -Bộ điện tiết kiệm điện - Dây diện 1x1 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m - Xe nâng 18m - Xe nâng 24m | Bộ m công ca ca ca | 1 0,3 1,0 0,2 - - | 1 0,3 1,1 - 0,2 - | 1 0,3 1,4 - 0,2 - | 1 0,3 1,5 - - 0,21 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

CS.5.03.70  Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức (với độ cao cột <10m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.70 | Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa | Vật liệu - Bộ điện tiết kiệm điện - Dây điện 1x1 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bộ m công | 1 0,3 1,5 |

CS.5.04.00  Thay các loại xà

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện

- Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp)

- Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột

- Thoá xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ)

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.5.04.10  Thay bộ xà đơn dài 1,2m có sứ

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.04.10 | Thay bộ xà đơn dài 1,2m có sứ | Vật liệu - Xà - Sứ 102 - Bulông 18x250 - Dây đồng 1,2mm-2mm Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | bộ cái cái m công ca | 1,0 4 2 2,4 2,7 0,16 |

CS.5.04.20  Thay bộ xà kép  dài 1,2m có sứ

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.04.20 | Thay bộ xà kép 1,2m có sứ | Vật liệu - Xà - Sứ 102 - Bulông 18x250 - Dây đồng 1,2mm-2mm - Ghíp kẹp dây Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | bộ cái cái m cái công ca | 1,0 8 4 4,8 8 3,0 0,18 |

CS.5.04. 30  Thay bộ xà dài 0,6m có sứ

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.04.30 | Thay bộ xà dài 0,6m có sứ | Vật liệu - Xà - Sứ 102 - Bulông 18x250 - Dây đồng 1,2mm-2mm Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | bộ cái cái m công ca | 1,0 2 2 1,2 2,5 0,16 |

CS.5.04. 40  Thay bộ xà đơn  dài 1,2m không sứ, không dây bằng máy

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.04.40 | Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng máy | Vật liệu - Xà - Bulông 18x250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | bộ cái công ca | 1,0 2,0 1,5 0,12 |

CS.5.04.50  Thay bộ xà đơn  dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.04.50 | Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công | Vật liệu - Xà - Bulông 18x250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bộ cái công | 1,0 2,0 3 |

CS.5.04. 60  Thay bộ xà  dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng máy

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.04.60 | Thay bộ xà dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng máy | Vật liệu - Xà - Bulông M16x250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | bộ cái công ca | 1,0 2,0 1,2 0,12 |

CS.5.04. 70  Thay bộ xà  dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng thủ công

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.04.70 | Thay bộ xà dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng thủ công | Vật liệu - Xà - Bulông M16x250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bộ cái công | 1,0 2,0 2,2 |

CS.5.04.00  Thay các loại cần đèn chao ca áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn hoặc kép, lèo đèn.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra cần, chụp đầu cột, chụp liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện.

- Tháo chụp, cần cũ

- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.5.05.10 Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần bằng máy

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cần cao áp chữ L | Chụp ống phóng đơn hoặc kép | Chụp liền cần |
| CS.5.05.10 | Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần bằng máy | Vật liệu - Cần (hoặc chụp liền cần) Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe nâng 12m | cái công ca | 1 2,5 0,2 | 1 3,5 0,2 | 1 3,5 0,2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

CS.5.05.20 Thay cần đèn cao áp và tay bắt cần bằng máy

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cần chữ L | Cần chữ S |
| CS.5.05.20 | Thay cần đèn cao áp và tay bắt cần bằng máy | Vật liệu - Cần - Tay bắt cần - Bulông M16x250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe nâng 12m | cái cái cái công ca | 1 1 4 2,5 0,2 | 1 1 4 3,5 0,2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.5.05.30 Thay cần đèn cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cần cao áp chữ L |
| CS.5.05.30 | Thay cần đèn cao áp và tay bắt cần bằng thủ công | Vật liệu - Cần Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | cái công | 1 4,5 |

CS.5.05.40 Thay cần đèn cao áp và tay bắt cần bằng thủ công

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cần cao áp chữ L | Cần cao áp chữ S |
| CS.5.05.40 | Thay cần đèn cao áp và tay bắt cần bằng thủ công | Vật liệu - Cần - Tay bắt cần - Bulông M16x250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | cái bộ bộ công | 1 1 4 4,5 | 1 4 6,3 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.5.05.50 Thay cần đèn chao cao áp bằng máy

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.05.50 | Thay cần đèn chao cao áp bằng máy | Vật liệu - Cần - Bulông M16x250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | bộ bộ công ca | 1,0 2,0 2,0 0,2 |

CS.5.05.60 Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.05.60 | Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công | Vật liệu - Cần - Bulông M16x250 Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | bộ bộ công | 1,0 2,0 3,6 |

CS.5.05.70 Thay lèo đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp, lấy dấu.

- Cuốn dây lèo, căng dây lèo

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dây đơn | Dây đôi | Dây ba |
| CS.5.05.70 | Thay lèo đèn | Vật liệu - Dây thép 6 - Sứ quả bàng - Tăng đơ - Cốt cơ - Mani - Sứ 104 - Dây điện 2,5mm - Dây buộc 1x1,5mm - Kẹp treo đèn - Dây ra đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | m quả cái cái cái quả m m bộ m công ca | 20 2 1 2 2 4 20 5 1 20 4 0,4 | 20 2 1 2 2 4 20 5 1 20 4,5 0,4 | 60 3 2 3 3 4 24 5 1 24 6 0,4 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

CS.5.06.00 Thay các loại dây, cáp, tủ điện, hộp nối cáp ngầm

CS.5.06.10 Thay dây đồng, dây nhôm một ruột bằng máy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ

- Kéo dây mới, cắt điện

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dây M6 | Dây M10 | Dây M16 | Dây M25 | Dây A16 | Dây A25 |
| CS.5.06.10 | Thay dây đồng, dây nhôm bằng máy | Vật liệu - Dây Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | m công ca | 40,6 2 0,17 | 40,6 2,5 0,17 | 40,6 2,5 0,17 | 40,6 2,5 0,17 | 40,6 2,5 0,17 | 40,6 2,5 0,17 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

CS.5.06.20 Thay dây đồng, dây nhôm một ruột bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ

- Kéo dây mới, cắt điện

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dây M6 | Dây M10 | Dây M16 | Dây M25 | Dây A16 | Dây A25 |
| CS.5.06.20 | Thay dây đồng, dây nhôm bằng thủ công | Vật liệu - Dây Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | m công | 40,6 3,6 | 40,6 4,5 | 40,6 4,5 | 40,6 4,5 | 40,6 4,5 | 40,6 4,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

CS.5.06.30 Thay dây lên đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, tháo dây cũ, luồn cửa cột

- Lắp dây mới, kiểm tra

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.06.30 | Thay dây lên đèn | Vật liệu - Dây 2x2,5mm2 - Băng dính Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | m cuộn công ca | 40,6 1 5 0,5 |

CS.5.06.40 Thay cáp treo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ cáp cũ

- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bằng máy | Bằng thủ công |
| CS.5.06.40 | Thay cáp treo | Vật liệu - Cáp - Dây văng 4 - Dây 1,5 - Băng dính Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | m m kg cuộn công ca | 40,6 40,6 0,7 1 4 0,5 | 40,6 40,6 0,7 1 7,2 |

CS.5.06.50 Thay cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, tháo đầu nguồn luồn cửa cột

- Đào rãnh cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột

- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt

- Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức ở khu vực |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nền đất | Hè phố | Đường nhựa | Bêtông atphan |
| CS.5.06.50 | Thay cáp ngầm | Vật liệu - Cáp ngầm - Đầu cốt - Băng dính Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | m cái cuộn công | 40,6 8 2 32 | 40,6 8 2 40 | 40,6 8 2 52 | 40,6 8 2 52 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Định mức trên chưa bao gồm hoàn trả hè đường

CS.5.06.60  Thay tủ điện

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, tháo tủ điện

- Tháo đầu đấu, đấu kiểm tra

- Giám sát an toàn, hoàn thiện

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.06.60 | Thay tủ điện | Vật liệu - Tủ điện Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | cái công ca | 1 4 0,2 |

CS.5.06.70  Nối cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm đầu nối

- Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối

- Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 mối nối

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức ở khu vực |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nền đất | Hè phố | Đường nhựa | Bêtông atphan |
| CS.5.06.70 | Nối cáp ngầm | Vật liệu - ống nhựa 76 - Nhựa eboxy - Băng vải - Băng vải cách điện - Công thu 76/35 -Đầu nối đồng 10mm dày 1mm Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | m kg cuộn cuộn cái m công | 0,4 2 2 2 2 0,3 5 | 0,4 2 2 2 2 0,3 6 | 0,4 2 2 2 2 0,3 6,5 | 0,4 2 2 2 2 0,3 7 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

CS.5.07.00  Thay cột đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, tháo hạ dây, hạ cần, hạ choá đèn.

- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ

- Nhận vật tư, trồng cột mới

- Lắp xà, đèn, chụp, dây.

- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cột BT li tâm cột BT chữ H | Cột sắt |
| CS.5.07.00 | Thay cột đèn | Vật liệu - Bêtông M150 - Cột Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3.5/7 Máy thi công - Cẩu 3 tấn - Xe nâng 12m - Xe tải 12 tấn | m3 cột công ca ca ca | 1,1 1 16,62 1 0,5 0,5 | 0,8 1 15 1 0,5 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.5.08.00   Công tác sơn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống rỉ, 2 nước sơn bóng)

- Đánh số cột

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

CS.5.08.10 Sơn cột sắt (có chiều cao 8m  9,5m

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.08.10 | Sơn cột sắt (có chiều cao 8m  9,5m) | Vật liệu - Sơn chống rỉ - Sơn bóng - Chổi sơn - Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp) Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công - Xe nâng 12m | kg kg cái cái (tờ) công ca | 0,7 1,5 1 1 2 0,5 |

CS.5.08.20 Sơn chụp và sơn cần đèn

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.08.20 | Sơn chụp và sơn cần đèn | Vật liệu - Sơn chống rỉ - Sơn bóng - Chổi sơn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công - Xe nâng 12m | kg kg cái công ca | 0,33 0,70 0,30 1,2 0,3 |

CS.5.08.30 Sơn cột đèn chùm bằng máy (áp dụng với cột có chiều cao >4m)

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.08.30 | Sơn cột đèn chùm bằng máy (áp dụng với cột có chiều cao >4m) | Vật liệu - Sơn chống rỉ - Sơn bóng - Chổi sơn - Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp) Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công - Xe nâng 12m | kg kg cái cái (tờ) công ca | 0,5 1 1 1 2 0,4 |

CS.5.08.40 Sơn cột đèn chùm bằng thủ công (áp dụng với cột có chiều cao  4m)

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.08.40 | Sơn cột đèn chùm bằng thủ công (áp dụng với cột có chiều cao  4m) | Vật liệu - Sơn chống rỉ - Sơn bóng - Chổi sơn - Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp) Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | kg kg cái cái (tờ) công | 0,5 1 1 1 4 |

CS.5.08.50 Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.08.50 | Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công | Vật liệu - Sơn chống rỉ - Sơn bóng - Chổi sơn - Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp) Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | kg kg cái cái (tờ) công | 0,35 0,7 1 1 3 |

CS.5.08.60 Sơn tủ điện và giá đỡ

Đơn vị tính: 1 tủ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.08.60 | Sơn tủ điện và giá đỡ | Vật liệu - Sơn chống rỉ - Sơn bóng - Chổi sơn - Giấy nháp Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | kg kg cái tờ công | 0,8 1,6 1 5 2 |

CS.5.09.00   Thay sứ, quả cầu nhựa (hoặc thuỷ tinh)

CS.5.09.10 Thay sứ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, cắt điện

- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây

- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

Đơn vị tính: 1 quả sứ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.09.10 | Thay sứ | Vật liệu - Sứ Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công - Xe thang 9m | quả công ca | 1 0,37 0,1 |

CS.5.09.20 Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế.

- Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa hoặc thuỷ tinh.

- Giám sát an toàn

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

Đơn vị tính: 1 quả cầu

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Máy | Thủ công |
| CS.5.09.20 | Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh | Vật liệu - Quả cầu nhựa (hoặc thuỷ tinh) Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công - Xe thang 9m | quả công ca | 1 0,6 0,1 | 1 1,08 |

CS.5.10.00   Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, xử lý chạm chập, phát quang tuyến đèn

CS.5.10.10 Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, tháo choá, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh choá, kính

- Lắp choá, giám sát an toàn

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Độ cao cột (H=m) |  |  |  |
|  |  |  |  | H<10m | 10mH <12m | 12mH <18m | 18mH <24m |
| CS.5.10.10 | Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp | Vật liệu - Giẻ lau - Xà phòng Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Xe thang 9m - Xe nâng 12m - Xe nâng 18m - Xe nâng 24m | cái kg công ca ca ca ca | 1 0,01 0,3 0,07 - - - | 1 0,01 0,4 - 0,07 - - | 1 0,01 0,5 - - 0,08 - | 1 0,01 0,6 - - - 0,09 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

CS.5.10.20 Xử lý chạm chập

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, phát hiện chạm chập

- Xử lý chạm chập, giám sát an toàn

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

Đơn vị tính: 1 lần sự cố

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lưới điện nổi |  | Lưới điện ngầm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.10.20 | Xử lý sự cố chạm chập | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 Máy thi công - Xe thang 9m | công ca | 3 0,25 | 6 - |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |

CS.5.10.30  Phát quang tuyến kéo dây

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, xác định những đoạn, tuyến đèn phát quang (cành cây 20cm)

- Chặt, thu dọn cành cây ra khỏi tuyến, giám sát an toàn

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

Đơn vị tính: 1 điểm

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điều kiện làm việc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bình thường | Lưới đang vận hành |
| CS.5.10.30 | Phát quang tuyến kéo dây | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 Máy thi công - Xe thang 9m | công ca | 0,3 0,1 | 0,4 0,1 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.5.10.40  Phát quang tuyến chiếu sáng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, xác định những đoạn, tuyến đèn phát quang (cành cây 20cm)

- Chặt, thu dọn cành cây ra khỏi tuyến, giám sát an toàn

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

Đơn vị tính: 1 điểm

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điều kiện làm việc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bình thường | Lưới đang vận hành |
| CS.5.10.40 | Phát quang tuyến chiếu sáng | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 Máy thi công - Xe thang 9m | công ca | 0,5 0,16 | 0,7 0,16 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.5.10.50  Thay thế các thiết bị đóng ngắt và điều khiển trong tủ điện chiếu sáng

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư

- Kiểm tra khí cụ

- Tháo đầu đấu

- Đấu lại đầu cốt

- Kiểm tra đóng thử

- Cắt điện thi công

- Giám sát an toàn lao động, an toàn giao thông.

Đơn vị tính: 1 điểm

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại thiết bị |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atomat 100-200A | KĐT 100-200A | Cầu dao 100-250A | Rơle thời gian |
| CS.5.10.50 | Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt | Nhân công: - Thiết bị Máy thi công - Bậc thợ bình quân 4/7 | Cái công | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |

Chương VI

DUY TRÌ TRẠM ĐÈN

CS.6.01.00 Duy trì trạm đèn

Thành phần công việc:

- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn.

- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy

- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối.

- Xử lý sự cố nhỏ; tra chì, đầu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn.

- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện.

- Kiến nghị sửa chữa thay thế.

CS.6.01.10 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.01.10 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công | Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,4 |

CS.6.01.20 Duy trì trạm 1 chế độ băng đồng hồ hẹn giờ

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.01.20 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,31 |

CS.6.01.30 Duy trì trạm 1 chế độ băng trung tâm điều khiển và giám sát

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.01.30 | Duy trì trạm 1 chế độ băng trung tâm điều khiển và giám sát | Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,25 |

CS.6.01.40 Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.01.40 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công | Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,46 |

CS.6.01.50 Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.01.50 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,34 |

CS.6.01.60 Duy trì trạm 2 chế độ bằng trung tâm điều khiển và giám sát

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.01.60 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng trung tâm điều khiển và giám sát | Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,26 |

CS.6.01.70 Duy trì trung tâm điều khiển và giám sát hệ thống chiếu sáng

Đơn vị tính: 1trung tâm/ngày

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.01.70 | Duy trì trung tâm điều khiển và giám sát hệ thống chiếu sáng | Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/9 | Công | 8 |

Ghi chú: Định mức duy trì trạm đèn công cộng quy định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm và vị trí trạm khác với nội dung trên thì định mức điều chỉnh như sau;

- Chiều dài tuyến trạm:

+ Chiều dài tuyến trạm < 500m			Kl=0,5

+ Chiều dài tuyến trạm 500  1000m		Kl=0,8

+ Chiều dài tuyến trạm 1000<1500m	Kl=0,9

+ Chiều dài tuyến trạm >15003000m	Kl=1,1

+ Chiều dài tuyến trạm >3000m		Kl=1,2

- Vị trí trạm:

+ Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành	Kv=1,1

+ Trạm trong ngõ xóm nội thành		Kv=1,2

+ Trạm trong ngoại thành			Kv=1,2

CS.6.01.80 Quản lý, kiểm tra trạm biến thế đèn công cộng

Thành phần công việc:

- Hàng ngày kiểm tra máy, dàn, ghi nhật ký

- Kiến nghị sửa chữa khi có sự cố hoặc định kỳ.

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.01.80 | Quản lý kiểm tra máy biến thế | Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,32 |

CS.6.02.00 Thay thế thiết bị trung tâm điều kiển

CS.6.02.10 Thay modem (tại tủ khu vực và tại trung tâm)

Thành phần công việc:

- Kiểm tra modem cũ.

- Lĩnh vật tư, tháo modem cũ

- Lắp và đấu modem mới

- Cấu hình cho Modem

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.02.10 | Thay Modem | Vật liệu: - Modem Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/9 | bộ Công | 1 0,5 |

CS.6.02.20 Thay bộ điều khiển PLC MASTER (tại tủ khu vực)

Thành phần công việc:

- Kiểm tra PLC Master

- Lĩnh vật tư, tháo PLC Master cũ.

- Lắp và đấu  PLC Master mới.

- Nạp chương trình phần mềm.

- Cấu hình cho  PLC Master mới

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.02.20 | Thay bộ điều khiển PLC MASTER (tại tủ khu vực) | Vật liệu: - PLC Master Nhân công: - Kỹ sư bậc 5/9 | bộ Công | 1 1 |

CS.6.02.30 Thay bộ điều khiển PLC RTU

Thành phần công việc:

- Kiểm tra PLC RTU cũ

- Lĩnh vật tư, tháo PLC RTU cũ

- Lắp và đấu  PLC RTU mới.

- Nạp chương trình phần mềm.

- Cấu hình cho  PLC RTU mới

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.02.30 | Thay thế PLC RTU | Vật liệu: - PLC RTU Nhân công: - Kỹ sư bậc 5/9 | bộ Công | 1 1 |

CS.6.02.40 Thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer)

Thành phần công việc:

- Kiểm tra Tranducer cũ

- Lĩnh vật tư, tháo Tranducer cũ

- Lắp và đấu  Tranducer mới.

- Nạp chương trình phần mềm.

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và từ trung tâm.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.02.40 | Thay bộ đo điện áp và dòng điện Tranducer | Vật liệu: - Tranducer Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/9 | bộ Công | 1 1 |

CS.6.02.50 Thay bộ đo dòng điện (TI)

Thành phần công việc:

- Kiểm tra TI cũ

- Lĩnh vật tư, tháo TI cũ

- Khoan, lắp và đấu  TI mới.

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.02.50 | Thay bộ đo dòng điện TI | Vật liệu: - TI Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/9 | bộ Công | 1 0,5 |

CS.6.02.60 Thay Coupler

Thành phần công việc:

- Kiểm tra Coupler cũ

- Lĩnh vật tư, tháo Coupler cũ

- Lắp và đấu Coupler mới.

- Đo và kiểm tra tín hiệu truyền thông giữa 2 trạm (tại Coupler)

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và từ trung tâm.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoài lưới | Trong tủ điều khiển |
| CS.6.02.60 | Thay Coupler | Vật liệu: - Coupler Nhân công: - Kỹ sư bậc 5/9 Máy thi công - Xe nâng 12m | bộ Công ca | 1 1 0,36 | 1 0,5 - |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS.6.02.70 Thay tủ điều khiển khu vực

Thành phần công việc:

- Tháo Modem, PLC Master, PLC RTU, Tranducer, Aptomát, coupler, cầu đấu cũ.

- Khoan lắp các thiết bị mới trên vào giá.

- Đi lại dây điện.

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.02.70 | Thay tủ khu vực | Vật liệu: - Tủ điều khiển khu vực Nhân công: - Kỹ sư bậc 5/9 | bộ Công | 1 2,0 |
|  |  |  | 1 | 2 |

CS.6.03.00 Định mức duy trì thiết bị giám sát trung tâm điều khiển

CS.6.03.10  Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng

Thành phần công việc:

- Tháo PLC RTU, Tranducer, Aptomát, coupler, cầu đấu cũ.

- Khoan lắp các thiết bị mới trên vào giá.

- Đi lại dây điện.

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và từ trung tâm.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.03.10 | Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng | Vật liệu: - Phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng Nhân công: - Kỹ sư bậc 5/9 | bộ Công | 1 1,5 |

CS.6.03.20  Xử lý mất truyền thông tin (tín hiệu) giữa các tủ

Thành phần công việc:

- Đo kiểm tra tín hiệu giữa các tủ.

- Phân đoạn kiểm tra đường truyền thông.

- Kiểm tra chọn lại đường truyền thông.

- Đồng bộ hoá tín hiệu giữa các tủ.

- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và từ trung tâm.

Đơn vị tính: 1 lần xử lý

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.03.20 | Xử lý mất truyền thông | Nhân công: - Kỹ sư bậc 5/9 | Công | 1 |

CS.6.03.30  Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hoá tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn)

Thành phần công việc:

- Kiểm tra điện áp pha cấp vào RTU

- Đo kiểm tra tín hiệu điều khiển từ tủ khu vực và từ Trung tâm

Đơn vị tính: 1lần lựa chọn

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.03.30 | Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hoá tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn) | Nhân công: - Kỹ sư bậc 5/9 | Công | 0,5 |

CS.6.03.40  Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiển thị

Thành phần công việc:

- Tháo bảng hiển thị, tháo board mạch cũ.

- Lắp đặt board mạch mới.

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

- Kiểm tra lại tín hiệu từ máy tính đến bảng hiển thị.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.03.40 | Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiển thị | Vật liệu: - Mạch hiển thị Nhân công: - Kỹ sư bậc 5/9 | Bộ Công | 1 0,5 |

CS.6.03.50  Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm

Thành phần công việc:

- Cài đặt lại phần mềm trên máy tính.

- Kiểm tra đồng bộ tín hiệu với bảng hiển thị và các tủ khu vực.

Đơn vị tính: 1lần xử lý

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.03.50 | Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm | Nhân công: - Kỹ sư bậc 5/9 | công | 1 |