PHỤ LỤC:

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2015

| TT | Hoạt động Chương trình/Dự án (chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - KHHGĐ) | Đơn vị tính | Tổng số | Chia theo thời gian thực hiện |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Tổng cộng : | 1000đ | 267,215,900 | 14,548,200 | 27,835,000 | 35,901,200 | 91,001,500 | 97,930,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | 100,865,400 | 11,478,000 | 16,128,000 | 19,930,600 | 23,966,800 | 29,362,000 |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 164,850,500 | 1,570,200 | 11,707,000 | 15,970,600 | 67,034,700 | 68,568,000 |
|  | * Nguồn khác (Dự án UNFPA) | 1000đ | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - | - | - |
| 1 | Dự án truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và kế hoạch hóa gia đình. | 1000đ | 12,282,600 | 1,394,000 | 1,812,000 | 2,355,600 | 3,055,000 | 3,666,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | 12,282,600 | 1,394,000 | 1,812,000 | 2,355,600 | 3,055,000 | 3,666,000 |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình | 1000đ | 17,206,000 | 2,036,000 | 2,646,000 | 3,439,000 | 3,950,000 | 5,135,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | 17,206,000 | 2,036,000 | 2,646,000 | 3,439,000 | 3,950,000 | 5,135,000 |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dự án nâng cao chất lượng giống nòi. | 1000đ | 9,438,000 | 738,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,800,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | 7,438,000 | 738,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,300,000 |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 2,000,000 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 4 | Dự án nâng cao năng lực quản lý chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình. | 1000đ | 57,414,300 | 6,355,200 | 8,827,000 | 11,006,600 | 13,746,500 | 17,479,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | 43,313,800 | 4,785,000 | 6,220,000 | 8,086,000 | 10,511,800 | 13,711,000 |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 14,100,500 | 1,570,200 | 2,607,000 | 2,920,600 | 3,234,700 | 3,768,000 |
| 5 | Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh | 1000đ | 4,650,000 | 250,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | 1,750,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 2,900,000 | - | 500,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 6 | Đề án giảm thiểu mắc bệnh tan máu bẩm sinh | 1000đ | 4,488,000 | 488,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | 2,488,000 | 488,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 2,000,000 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 7 | Dự án Truyền thông chuyển đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe sinh sản | 1000đ | 2,000,000 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | 1,600,000 | - | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 400,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 8 | Dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em | 1000đ | 12,527,000 | 1,727,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | 8,927,000 | 1,727,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 3,600,000 | - | 500,000 | 700,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 9 | Dự án cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em | 1000đ | 8,600,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | 4,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 3,100,000 | - | 700,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
|  | * Khác (Dự án UNFPA) | 1000đ | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - | - | - |
|  | Dự án phòng, chống nhiễm khuẩn, ung thư đường sinh sản | 1000đ | 2,000,000 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 10 | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | 1,200,000 | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 800,000 | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 11 | Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - Nam học | 1000đ | 1,310,000 | 60,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | 660,000 | 60,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 650,000 | - | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 12 | Đề án nâng cấp cơ sở và trang thiết bị Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản | 1000đ | 30,000,000 | - | 5,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | - | - | - | - | - | - |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 30,000,000 | - | 5,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
| 13 | Đề án thành lập Bệnh viện Sản Nhi | 1000đ | 100,000,000 | - |  |  |  |  |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | - | - | - | - | - | - |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 100,000,000 | - | - | - | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 14 | Cải thiện sức khỏe sinh sản cho người cao tuổi | 1000đ | 5,300,000 | - | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
|  | Trong đó: * Nguồn Trung ương | 1000đ | - | - | - | - | - | - |
|  | * Nguồn địa phương | 1000đ | 5,300,000 | - | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Ghi chú: * Ngân sách địa phương hỗ trợ phụ cấp cộng tác viên từ năm 2012 là 0,1 hệ số lương cơ bản. Theo lộ trình tăng lương dự kiến là: 83.000 (2012); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93.000 (2013); 103.000đ (2014) và 120.000đ /người/tháng ( 2015). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Nguồn ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia dân số (nguồn Trung ương) dự kiến mỗi năm tăng thêm 30% kế hoạch ngân sách năm trước đó. |  |  |  |  |  |  |  |

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 03 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Công văn số 7668/BYT-TCDS ngày 29/11/2011 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2015, như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DS - KHHGĐ, CHĂM SÓC SKSS GIAI ĐOẠN 2001-2010

I- MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tỷ lệ giảm sinh được duy trì và đạt mục tiêu mức sinh thay thế

- Trong những năm qua, tỷ suất sinh thô (CBR) năm sau đều giảm hơn năm trước, cụ thể từ 26,83‰ năm 2001 xuống còn 17,70‰ năm 2010. Đặc biệt tổng tỷ suất sinh (TFR) giảm khá nhanh từ 2,31 con/phụ nữ năm 2001 giảm còn 1,95 con/phụ nữ vào năm 2010. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 9,2% năm 2001 xuống còn 3,9% năm 2010.

- Kết quả giảm sinh còn làm thay đổi rõ rệt cơ cấu dân số theo tuổi. Tỷ số phụ thuộc chung có xu hướng giảm mạnh. Theo tổng điều tra dân số năm 2009, dân số trong độ tuổi lao động (15 - 59) chiếm 68,51%, tỷ lệ trẻ em 0 - 14 tuổi chiếm 23,75% ; “cơ cấu dân số vàng”, tạo lợi thế về nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội.

- Thành tựu nổi bật về giảm sinh tạo tiền đề vững chắc để sớm ổn định quy mô dân số, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

2. Chất lượng dân số được nâng lên

- Tuổi thọ bình quân tăng từ 63,1 tuổi tăng lên 71,5 tuổi. Như vậy sau 10 năm tuổi thọ bình quân đã tăng thêm 8,4 tuổi.

- GDP bình quân đầu người tăng, dẫn đến chất lượng cuộc sống của người dân và các dịch vụ cung cấp ngày càng nâng cao. Chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2001 đạt 0,645 đến năm 2010 đạt 0,723 (toàn quốc chỉ số HDI năm 2010: 0,725).

- Nhiều mô hình nâng cao chất lượng dân số được triển khai tại một số địa phương trong tỉnh như mô hình can thiệp giảm thiểu mắc bệnh tan máu bẩm sinh, tư vấn tiền hôn nhân, can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở một số dân tộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

3. Tình trạng Sức khỏe sinh sản của người dân được cải thiện

Nhiều chỉ tiêu về chăm sóc SKSS đạt sớm hơn so với kế hoạch và tốt hơn so với một số tỉnh có cùng mức thu nhập bình quân đầu người và điều kiện tương tự. Sau 10 năm tỷ số chết mẹ giảm từ 34,8/100.000 xuống còn 14/100.000 trẻ đẻ sống; Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 23,5‰ xuống 16,8‰; Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 38,7% xuống 22,7%; Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại tăng từ 73% lên 79,2%. Các BPTT ngày càng đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu lựa chọn của người sử dụng.

4. Nhận thức về dân số và sức khỏe sinh sản có chuyển biến tích cực

- Kiến thức của người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản được nâng cao.

- Tỷ lệ phụ nữ khám thai ít nhất 3 lần trong thai kỳ, tỷ lệ tiêm phòng uốn ván đủ mũi, sinh con tại cơ sở y tế và sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt cao.

- Kiến thức của vị thành niên, thanh niên về dân số và sức khỏe sinh sản,  phòng tránh thai, phòng chống bệnh lây qua đường tình dục và HIV/AIDS được nâng cao.

5. Mạng lưới dịch vụ y tế được củng cố và phát triển

- Mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình được tăng cường từ tỉnh đến cơ sở. Trình độ cán bộ y tế ngày càng được nâng cao thông qua đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao và giám sát lồng ghép.

- Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thành phố có khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; các Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thành phố được sự hỗ trợ của dự án hợp tác với UNFPA, hầu hết nữ hộ sinh, y sỹ sản nhi được đào tạo các kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình theo Chuẩn Quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

II- NHỮNG HẠN CHẾ

1. Chất lượng dân số còn thấp so với mức trung bình toàn quốc

- Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng lên nhưng vẫn nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số phát triển con người ở mức trung bình thấp so với toàn quốc.

- Tuổi thọ bình quân có sự chuyển biến rõ rệt nhưng vẫn thấp hơn so với tuổi thọ bình quân của toàn quốc (Năm 2010: 71,5 tuổi; Toàn quốc: 72,8 tuổi).

- Cùng với sự tăng nhanh của dân số trong độ tuổi lao động, tuổi thọ bình quân tăng lên thì dân số của tỉnh đang dần đối mặt với tốc độ già hóa dân số. Dân số từ  60 tuổi trở lên chiếm 7,73%.

- Cơ cấu “Dân số vàng” là lợi thế, tuy nhiên lực lượng lao động trẻ chiếm trên 70% sống ở khu vực nông thôn, miền núi với điều kiện còn khó khăn, không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, việc làm thu nhập thấp, do vậy còn hạn chế trong việc phát huy cơ hội dân số vàng.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi có giảm mạnh nhưng vẫn còn cao so với toàn quốc. Tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em đang có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là ở khu vực thành phố.

- Tỷ lệ mắc bệnh và người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) trong cộng đồng dân tộc Mường cao (Kim Bôi 23%, toàn quốc 12,5%).

2. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao

Tỷ số giới tính khi sinh tăng nhanh một cách bất thường trong 05 năm gần đây, là một trong 5 tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất so với toàn quốc. Tỷ số giới tính khi sinh năm 2010 là 118% (118 trẻ trai/100 trẻ gái), tỷ lệ này đối với toàn quốc là 111%.

3. Nội dung, hình thức truyền thông chưa thật phù hợp

- Nội dung và hình thức truyền thông chưa thật phù hợp, sản phẩm truyền thông chưa đáp ứng được cả về số lượng, chất lượng, còn thiếu các sản phẩm dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

- Việc xây dựng các mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng chưa được thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai, tổng kết rút kinh nghiệm.

4. Một số nội dung về KHHGĐ và CSSKSS chưa được giải quyết tốt

- Tỷ lệ nạo phá thai ở vị thành niên, thanh niên còn cao.

- Dự phòng và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản/bệnh lây truyền qua đường tình dục (RTI/STI) còn hạn chế, tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh sản cao (65%).

- Chưa triển khai sàng lọc phát hiện ung thư vú và ung thư cổ tử cung .

- Sự liên kết dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản với phòng chống HIV/AIDS chưa trở thành thường quy.

III- NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân thành công

- Sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự tham mưu tích cực của đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số -KHHGĐ, y tế.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp chuyên môn từ truyền thông thay đổi hành vi đến đáp ứng dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản - KHHGĐ.

- Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày càng nâng cao; 60,95 % xã, phường, thị trấn có bác sỹ, 100% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn có Nữ hộ sinh hoặc Y sỹ Sản - Nhi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được được đầu tư nâng cấp, đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ.

- Có sự hỗ trợ của dự án hợp tác với UNFPA trong 2 chu kỳ.

- Điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, nhận thức của đại bộ phận nhân dân về công tác Dân số -KHHGĐ và chăm sóc Sức khỏe sinh sản ngày càng cao.

2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập

- Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở thực hiện chính sách dân số chưa nghiêm, một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu thực hiện chính sách này.

- Sự phối hợp của một số cơ quan, ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa được thường xuyên, chặt chẽ.

- Công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền chưa tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và tâm lý trong thực hiện chính sách dân số, còn tư tưởng trọng nam, khinh nữ.

- Công tác Dân số - KHHGĐ trong những năm qua chỉ tập trung vào mục tiêu giảm sinh, ổn định quy mô dân số, các vấn đề cơ cấu dân số, chất lượng dân số chưa được chú trọng và chưa có kinh phí đầu tư.

3. Những bài học kinh nghiệm

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đi đôi với việc kiểm tra thường xuyên sâu sát và nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan đơn vị.

- Phát huy sức mạnh của các ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở hợp đồng trách nhiệm, lồng ghép nội dung Dân số - KHHGĐ và SKSS với chương trình công tác thường xuyên của các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội. Xã hội hóa công tác Dân số - KHHGĐ và chăm sóc SKSS, thu hút sự tham gia tích cực của cả cộng đồng dân cư.

- Công tác truyền thông phải được đặc biệt quan tâm, truyền thông thay đổi hành vi phải được đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp, địa bàn triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đúng nhóm đối tượng, đi đôi với việc đáp ứng kịp thời đa dạng các dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ.

- Ưu tiên đầu tư kinh phí cho chương trình Dân số - KHHGĐ và chăm sóc SKSS là đầu tư cho phát triển.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm phát hiện những yếu kém, sai sót và có biện pháp uốn nắn kịp thời.

IV- PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

1. Cung ứng dịch vụ về Dân số - KHHGĐ và CSSKSS

a) Cung ứng dịch vụ về dân số:

- Hiện tại khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em của các cơ sở y tế đã được cải thiện rõ rệt đặc biệt các nhóm dịch vụ về kế hoạch hóa gia đình và làm mẹ an toàn.

- Tăng cường đưa dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dịch vụ KHHGĐ đã thực hiện mục tiêu đa dạng hóa các biện pháp tránh thai, đảm bảo thuận tiện, an toàn hơn so với trước đây.

- Tuyến xã: Năm 2010 có 95% xã thực hiện đặt dụng cụ tử cung; 76,7% xã thực hiện hút thai; 100% xã thực hiện tiêm thuốc tránh thai; 79,2% các cặp vợ chồng áp dụng các BPTT hiện đại.

b) Cung ứng dịch vụ SKSS:

- Công tác quản lý thai nghén, chăm sóc trước sinh được triển khai thực hiện tại tất cả các tuyến: Tỷ lệ phụ nữ đẻ được quản lý thai nghén 99,7%, tỷ lệ khám thai đủ 3 lần đúng lịch đạt 79,9%, tỷ lệ đẻ tại các cơ sở y tế đạt 99,4%.

- Năng lực cung cấp dịch vụ cấp cứu sản khoa thiết yếu cơ bản của các trạm y tế đã được cải thiện, tỷ lệ trạm y tế có người đến đẻ đạt chuẩn về cấp cứu sản khoa thiết yếu cơ bản chiếm 63%, Năng lực cấp cứu sản khoa thiết yếu toàn diện của bệnh viện huyện tương đối tốt, 7/11 bệnh viện tuyến huyện có khả năng mổ đẻ và truyền máu.

- Công tác chăm sóc và cấp cứu sơ sinh cũng được cải thiện rõ rệt: 100%  trạm y tế có sản phụ đẻ tại trạm, có góc hồi sức sơ sinh và thực hiện hồi sức sơ sinh ngạt sau đẻ; 100% các cơ sở y tế tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ bà mẹ cho con bú trong giờ đầu sau đẻ;  97,4% trạm y tế thực hiện tiêm Vitamin K1 cho trẻ sơ sinh;  5/11 bệnh viện tuyến huyện có đơn nguyên sơ sinh hoạt động hiệu quả; đơn nguyên sơ sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện được các kỹ thuật cao và có khả năng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, giám sát chăm sóc và cấp cứu sơ sinh cho tuyến huyện. Hiện nay, còn 6/11 bệnh viện tuyến huyện chưa có cán bộ được đào tạo về chăm sóc và cấp cứu sơ sinh cơ bản và chưa triển khai đơn nguyên sơ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Nhân lực

- Hệ thống tổ chức bộ máy Dân số - KHHGĐ các cấp dần ổn định đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

- Cán bộ làm công tác Chăm sóc sức khỏe sinh sản còn thiếu, trình độ chuyên môn còn hạn chế.

+ Tuyến tỉnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thiếu cán bộ chuyên khoa sâu về Sản, do vậy khó khăn triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu. Tình trạng bệnh nhân vượt tuyến, chuyển tuyến trên còn  phổ biến.

+ Tuyến huyện: Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản của Trung tâm Y tế dự phòng và Khoa sản Bệnh viện Đa khoa các huyện, thành phố thiếu bác sỹ được đào tạo về Sản khoa nên gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện, giám sát và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến xã.

+ Tuyến xã: 100% Trạm Y tế có Nữ hộ sinh hoặc Y sỹ sản nhi thuận lợi đối với chuyên trách về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở tuyến xã. Qua 2 chu kỳ can thiệp của dự án UNFPA cán bộ tuyến xã hầu hết được đào tạo Chuẩn Quốc gia và được giám sát hỗ trợ kỹ thuật.

3. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thuốc thiết yếu

a) Trụ sở làm việc:

- Toàn tỉnh có 11 Trụ sở làm việc của Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện và Trung tâm Tư vấn dịch vụ KHHGĐ thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ, trong đó 06/11 Trung tâm có Trụ sở độc lập, thuận tiện cho việc cung cấp dịch vụ đối với khách hàng; còn 05/11 Trung tâm Dân số -KHHGĐ huyện có trụ sở nằm trong khuôn viên của UBND huyện, không phù hợp cho công tác tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

- Hệ thống Chăm sóc SKSS: Trụ sở làm việc của Trung tâm Chăm sóc SKSS chật hẹp, chưa được cải tạo, nâng cấp, không đủ phòng để triển khai các dịch vụ theo nhiệm vụ của Trung tâm; Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện mới được thành lập, hầu hết đang trong thời gian đầu tư xây dựng; Khoa Chăm sóc SKSS thuộc Trung tâm Y tế dự phòng chưa đủ phòng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; Ở tuyến xã: Theo quy định Chuẩn Quốc gia thì mỗi trạm y tế phải có 6 phòng để triển khai các dịch vụ chăm sóc SKSS, nếu không đủ thì tối thiểu phải có 4 phòng. Tuy vậy, tỷ lệ trạm y tế có ít nhất 4 phòng kỹ thuật rất thấp (3,3%).

b) Trang thiết bị:

- Hệ thống Dân số: Cấp huyện, cấp xã được trang bị phương tiện truyền thông đợt I (1996-2000) và đợt II (2001-2005) hiện nay mất, hỏng đã xuất hủy hoặc không đồng bộ, hầu hết các đơn vị không đủ phương tiện truyền thông, khi hoạt động phải mượn hoặc lồng ghép với các chương trình khác; Hệ thống máy tính của Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thành phố phần lớn được trang bị từ năm 2006 đến nay một số đã bị hỏng, số còn lại tốc độ chậm, rất khó khăn cho việc cập nhật thông tin và báo cáo; nhiều đơn vị không đủ bàn, ghế, tủ đựng tài liệu cho cán bộ làm việc.

- Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh và Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thành phố thiếu trang thiết bị, đặc biệt là trang thiết bị phục vụ cho công tác xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

- Các bệnh viện tuyến huyện: Ngoài 5/11 bệnh viện tuyến huyện được dự án UNFPA hỗ trợ về trang thiết bị cho đơn nguyên sơ sinh, 6/11 bệnh viện còn lại thiếu trang thiết bị chăm sóc và hồi sức sơ sinh cơ bản như: Bộ hồi sức sơ sinh, máy thở CPAP, lồng ấp, đèn chiếu vàng da, giường sưởi ấm.

- Trạm Y tế: Tỷ lệ trạm y tế có đủ 7 loại trang thiết bị thiết yếu theo Chuẩn Quốc gia chỉ chiếm 53%. Một số trang thiết bị thiết yếu khác như: Nồi hấp ướt, tủ sấy khô, thiếu phương tiện chẩn đoán đơn giản như: Thử protein niệu, định lượng huyết sắc tố.

c) Thuốc thiết yếu:

- Tuyến tỉnh và tuyến huyện đủ thuốc cấp cứu, điều trị sản khoa, sơ sinh.

- Tuyến xã: Các trạm y tế hầu như không đủ các thuốc thiết yếu theo Chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định, chỉ có 33,3% trạm y tế đạt trên 75% Chuẩn quốc gia về thuốc thiết y.

4. Tài chính và đầu tư cho DS - SKSS

Kinh phí đầu tư cho lĩnh vực Dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia dân số - KHHGĐ và hỗ trợ của UNFPA.

5. Thông tin, số liệu về DS và SKSS chưa đáp ứng nhu cầu quản lý, xây dựng kế hoạch và chính sách

- Thông tin, số liệu về DS và SKSS còn thiếu chính xác, chưa đầy đủ, kịp thời, giữa các nguồn số liệu còn sự khác biệt. Công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo các vấn đề DS và SKSS còn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành.

- Việc sử dụng các thông tin về dân số vào công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển chưa trở thành quy trình bắt buộc trong công tác kế hoạch hóa và hoạch định chính sách của các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

- I- CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

- 1. Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

- Công văn số 7668/BYT-TCDS ngày 29/11/2011 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản 2011 - 2020;

- Quyết định số 2565/QĐ - BYT ngày 17/7/2009 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia vì sự sống còn trẻ em giai đoạn 2009-2015;

- - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Nghị quyết số 131/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình về công tác Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015.

- Kế hoạch số 740/KH-UBND ngày 16/6/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 131/2009/NQ-HĐND về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

- Một số kết quả và khuyến nghị chính từ Chương trình Quốc gia 7 hợp tác với UNFPA.

2. Những vấn đề ưu tiên trong giai đoạn 2011- 2015

a) Đối với lĩnh vực Dân số - KHHGĐ:

- Duy trì mức giảm sinh, ổn định quy mô dân số;

- Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh;

- Giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh Thalassemia;

- Kiện toàn, ổn định và nâng cao năng lực cán bộ Dân số - KHHGĐ cơ sở;

- Đảm bảo hệ thống quản lý dữ liệu dân số hoạt động tốt;

- Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

b) Đối với lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Công tác làm mẹ an toàn (LMAT);

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi;

- Tăng cường nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị;

- Giảm tỷ lệ nạo phá thai và phá thai không an toàn;

- Liên kết cung cấp dịch vụ CSSKSS với các dịch vụ khác;

- Các vấn đề SKSS, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên.

- Dự phòng và điều trị các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục (RTI/STI, HIV/AIDS), vô sinh, ung thư đường sinh sản.

II- MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Phấn đấu giảm tốc độ gia tăng và ổn định quy mô dân số.

Chỉ tiêu: Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 5%;

- Mục tiêu 2: Nâng cao sức khỏe, giảm bệnh tật và tử vong ở trẻ em.

- Chỉ tiêu 1: Giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh xuống dưới 10% vào năm 2015.

Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi từ 16,8‰ năm 2010 xuống 15,8 ‰ vào năm 2015.

Chỉ tiêu 3: Giảm tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi từ 19,1‰ năm 2010 xuống còn 18,5‰ vào năm 2015.

Chỉ tiêu 4: Duy trì tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân thiếu tháng dưới 5% vào  năm 2015.

Mục tiêu 3: Nâng cao sức khỏe bà mẹ, đặc biệt tập trung vào những vùng có điều kiện  khó khăn của tỉnh.

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ tử vong bà mẹ dưới 55/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 2015.

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ khám thai đủ 3 lần đúng lịch từ 79,9% năm 2010 lên 87 %  vào năm 2015.

Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tuần đầu sau sinh từ 93,7% lên  96 % vào năm 2015.

Mục tiêu 4: Giảm mạnh tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, đặc biệt tập trung vào các huyện có tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng về tỷ số giới tính khi sinh.

Chỉ tiêu: Phấn đấu tỷ số giới tính khi sinh ở mức dưới 116 trẻ trai/100 trẻ gái vào năm 2015.

Mục tiêu 5: Duy trì mức sinh thấp hợp lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu KHHGĐ của người dân.

Chỉ tiêu 1: Tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) giảm từ 1,95 con năm 2010 xuống dưới 1,9 con vào năm 2015.

Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đạt quy mô dân số toàn tỉnh dưới 85 vạn người vào năm 2015.

Mục tiêu 6: Giảm tình trạng phá thai và cơ bản loại trừ phá thai không an toàn.

Chỉ tiêu: Tỷ lệ phá thai dưới 27/100 trẻ đẻ sống vào năm 2015.

Mục tiêu 7: Giảm tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh sản, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS; chủ động phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm ung thư đường sinh sản ở phụ nữ trong độ tuổi 30 - 54 tuổi.

Chỉ tiêu 1: Tăng 20% tỷ lệ phụ nữ từ 15 - 49 tuổi được khám, phát hiện NKĐSS/NKLTQĐTD so với năm 2010.

- Chỉ tiêu 2: Tăng 20% tỷ lệ phụ nữ từ 15 - 49 tuổi được điều trị NKĐSS/NKLTQĐTD (trong số khám phát hiện) so với năm 2010.

- Chỉ tiêu 3: Tăng số trường hợp mắc NKĐSS/NKLTQĐTD được tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện.

- Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ phụ nữ ở độ tuổi 30 - 54 tuổi được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung đạt 15% vào năm 2015.

- Chỉ tiêu 5: Tỷ lệ phụ nữ trên 40 tuổi được khám sàng lọc ung thư vú đạt 15% vào năm 2015.

Mục tiêu 8. Cải thiện sức khỏe sinh sản của người chưa thành niên và thanh niên.

Chỉ tiêu 1: Tăng 20% tổng số điểm cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản có dịch vụ thân thiện với người chưa thành niên va thanh niên so với hiện tại.

Chỉ tiêu 2: Tăng tỷ lệ người chưa thành niên và thanh niên biết 3 BPTT hiện đại từ 48,6% tăng lên 55%. Tỷ lệ VTN biết ít nhất 3 quyền khách hàng tăng từ  54,3%  lên 64,3%.

Mục tiêu 9: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em.

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi cân nặng theo tuổi từ 22,7% năm 2010 giảm xuống còn 17,6% năm 2015.

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi cân nặng theo chiều cao từ 30,6% năm 2010 giảm xuống còn 27,6% năm 2015.

Mục tiêu 10: Giảm thiểu tình trạng mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Chỉ tiêu 1: Triển khai thực hiện Mô hình can thiệp giảm thiểu mắc bệnh tan máu bẩm sinh tới 100% số xã trong tỉnh.

Chỉ tiêu 2: Tổ chức lấy máu xét nghiệm phát hiện gen bệnh và tư vấn cho các đối tượng có nhu cầu và cho 80% phụ nữ có thai.

Chỉ tiêu 3: Tiến tới triển khai xét nghiệm, tư vấn và sàng lọc trước sinh bệnh tan máu bẩm sinh tại địa phương.

Mục tiêu 11: Tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Chỉ tiêu 1: 40% bệnh viện tuyến huyện, thành phố có điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi vào năm 2015.

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng đạt 20% vào năm 2015.

Mục tiêu 12 :Tiến hành đăng ký dân số và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, đảm bảo cung cấp thông tin về dân số kịp thời, chính xác trong toàn tỉnh.

III- CÁC GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đối với công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản

a) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chiến lược Dân số và Chăm sóc sức khỏe sinh sản từ  tỉnh đến cơ sở nhằm làm cho mọi người nhận thức sâu sắc các quan điểm cuả Đảng, công tác Dân số - SKSS là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển chung của tỉnh, là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội.

Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện có hiệu quả công tác dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

b) Đưa việc thực hiện Chiến lược Dân số và SKSS vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng và công tác cán bộ ở các cấp ủy Đảng và chính quyền; coi việc thực hiện tốt chính sách Dân số - SKSS là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, là tiêu chuẩn để bình xét thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách Dân số - SKSS, không đề cử, đề bạt, tăng lương, đồng thời xem xét đưa ra khỏi các chức vụ lãnh đạo đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách Dân số - SKSS. Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm chính sách DS - KHHGĐ, chẩn đoán giới tính thai nhi và các hành vi xâm hại đến thân thể, nhân phẩm phụ nữ và trẻ em.

c) Huy động toàn xã hội tham gia công tác Dân số - SKSS, đẩy mạnh xã hội hoá công tác Dân số - SKSS, đưa các quy định cụ thể của chính sách Dân số - SKSS vào quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố, có chính sách khuyến khích tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách Dân số - SKSS, đặc biệt cộng đồng xã giữ vững phong trào không có người sinh con thứ 3 trở lên,  định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục pháp luật về Dân số - Sức khỏe sinh sản

a) Phổ biến, tuyên truyền thực hiện chủ trương đương lối Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách Dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản và Chiến lược Dân số - Sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tập trung vấn đề chất lượng dân số, làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh.

b) Đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền, vận động thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ có  một hoặc hai con.

- Hoạt động tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng, tập trung ở những nơi đông dân có mức sinh cao, các xã vùng sâu, vùng cao và vùng đặc biệt khó khăn.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách Dân số - SKSS. Thường xuyên phản ánh, nêu gương những đơn vị, dòng họ, gia đình và các cá nhân thực hiện tốt chính sách Dân số - SKSS.

c) Nâng cao nhận thức, thái độ và thay đổi hành vi của nguời dân về LMAT, CSSS:

- Cải tiến nội dung, đa dạng hóa các hình thức và hoạt động truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng; truyền thông thay đổi hành vi thông qua đội ngũ truyền thông viên trực tiếp tại cộng đồng.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp nhằm đa dạng hoá các loại hình truyền thông đến các nhóm đối tượng ưu tiên.

- Kết hợp giữa truyền thông tại cộng đồng và truyền thông tại các cơ sở cung cấp dịch vụ. Đào tạo kỹ năng truyền thông trực tiếp cho đội ngũ người cung cấp dịch vụ các tuyến và truyền thông viên tại cộng đồng.

d) Mở rộng và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình trong và ngoài nhà trường. Đưa nội dung giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình lồng ghép vào các môn học, bài học thích hợp ở bậc học phổ thông.

đ) Huy động các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia vào vận động chính sách, nguồn lực và môi trường xã hội thuận lợi cho công tác dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em.

e) Vận động các tổ chức trong và ngoài nước, các nhà tài trợ, các đối tác phát triển hỗ trợ nguồn lực và kỹ thuật cho công tác công tác dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ Dân số - KHHGĐ và CSSKSS

a) Kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Dân số và Chăm sóc sức khỏe sinh sản từ tỉnh đến cơ sở.

b) Đảm bảo nhân lực đáp ứng yêu cầu của công tác dân số và sức khỏe sinh sản:

Đối với tuyến xã:

- Tuyển dụng đủ cán bộ chuyên trách dân số xã và tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách.

- Thực hiện đủ biên chế cán bộ dân số cấp xã theo quy định; Điều chỉnh mức hỗ trợ bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư, nhằm gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Bổ sung đủ biên chế cán bộ sản nhi cho y tế cơ sở.

- Đào tạo liên tục nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế đang làm công tác đỡ đẻ nhằm đạt được các tiêu chuẩn của người đỡ đẻ có kỹ năng.

Đối với tuyến huyện:

- Bổ sung số lượng thông qua tăng cường tuyển dụng, điều chuyển bác sỹ chuyên khoa sản, nhi, đào tạo bác sỹ đa khoa thành bác sỹ chuyên khoa định hướng sản và nhi.

- Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế trực tiếp làm công tác đỡ đẻ.

- Chú trọng đào tạo cán bộ theo kíp đáp ứng yêu cầu của từng gói dịch vụ kỹ thuật về cấp cứu sản khoa và chăm sóc sơ sinh (mổ đẻ, mổ cắt tử cung bán phần, mổ cấp cứu chửa ngoài tử cung, mổ u nang buồng trứng xoắn, truyền máu, chăm sóc, điều trị, cấp cứu, hồi sức sơ sinh).

4. Chính sách khuyến khích thực hiện công tác DS-KHHGĐ

a) Duy trì việc hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cộng tác viên dân số ở các thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư từ ngân sách tỉnh.

b) Các cấp chính quyền hàng năm có chính sách khuyến khích và khen thưởng kịp thời đối với những xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên và những gia đình, cá nhân thực hiện tốt công tác DS - SKSS ở địa phương.

5. Nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ và CSSKSS

a) Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế làm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn, thuận tiện, kịp thời và chất lượng cho nhân dân. Tổ chức tốt các đội cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ ở tuyến huyện để đi lưu động  đến các xã vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, nơi có mức sinh cao để thực hiện việc cung cấp dịch vụ y tế tại chỗ.

Tăng cường đầu tư cho công tác Làm mẹ an toàn và Chăm sóc sơ sinh thông qua dự án mục tiêu quốc gia về SKSS.

b) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm CSSKSS tỉnh, để có thể triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế.

c) Thành lập Bệnh viện Chuyên khoa sản - nhi vào năm 2015.

d) Tăng cường quản lý nhà nước về y tế, đảm bảo thực hiện việc nạo phá thai an toàn đối với phòng khám đa khoa, cơ sở y tế tư nhân:

- Tăng cường giám sát, hỗ trợ các phòng khám, các cơ sở y tế tư nhân thực hiện nạo phá thai an toàn theo Chuẩn quốc gia do Bộ Y tế ban hành.

- Tăng cường công tác truyền thông cho người dân về tác hại của việc nạo phá thai không an toàn.

đ) Tăng cường năng lực quản lý trong công tác LMAT và CSSS:

- Tăng cường năng lực cho mạng lưới CSSKSS về lập kế hoạch, triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá công tác LMAT và CSSS tại các tuyến.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ CSSKSS/LMAT/CSSS, bao gồm cả y tế tư nhân.

- Tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp hành động giữa các ngành, các tổ chức liên quan, các địa phương, trong việc triển khai các mô hình can thiệp có hiệu quả trong công tác LMAT và CSSS.

e) Cung cấp đầy đủ phương tiện tránh thai; quản lý chặt chẽ việc phân phối, sử dụng các phương tiện tránh thai miễn phí. Mở rộng tiếp thị xã hội và bán rộng rãi phương tiện tránh thai; nhân rộng mô hình cung cấp dịch vụ thân thiện cho vị thành niên, thanh niên.

f) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép vơi cung cấp dịch vụ sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình đến vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, nơi có tỷ lệ cao về mức sinh cao và sinh con thứ 3 trở lên, trú trọng cung cấp dịch vụ cho vị thành niên, thanh niên.

6. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, phát triển các dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh thiết yếu

- Tăng cường giám sát hỗ trợ, đặc biệt là giám sát hỗ trợ sau đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành cho đội ngũ người cung cấp dịch vụ các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở.

- Phát triển các mô hình can thiệp đã được chứng minh có hiệu quả như chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh liên tục từ gia đình, cộng đồng đến cơ sở y tế, đơn nguyên sơ sinh tại bệnh viện huyện.

- Hỗ trợ cộng đồng phát triển các mô hình giúp đỡ người dân vượt qua các khó khăn về địa hình và tài chính để tiếp cận tới các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em như: Mô hình nhóm chuyển tuyến dựa vào cộng đồng, mô hình kết nối dịch vụ, mô hình phòng ngừa phổ cập.

7. Tăng cường nguồn lực tài chính cho công tác Dân số -SKSS

a) Thực hiện quản lý và điều hành kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia với cơ chế phù hợp và phân cấp quản lý hợp lý giữa tỉnh, huyện và xã, phường, thị trấn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

b) Tăng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước, tích cực tranh thủ các nguồn viện trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và sự đóng góp của nhân dân.

8. Thực hiện đăng ký dân số, hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

a) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu thống kê về DS - KHHGĐ. Kết hợp việc tiến hành điều tra biến động về dân số hàng năm, nhằm đảm bảo cung cấp thông tin dữ liệu đầy đủ, kịp thời và chính xác đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành công tác DS - KHHGĐ.

b) Thực hiện đăng ký dân số, xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư toàn tỉnh phục vụ cho công tác quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về DS/SKSS/KHHGĐ.

9. Tăng cường hệ thống thông tin Y tế về SKSS

a) Cập nhật những thông tin, tổ chức đào tạo cho tuyến huyện, xã về hệ thống thông tin báo cáo, đánh giá về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ - trẻ em, nhằm nâng cao chất lượng báo cáo.

b) Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin tin học qua hệ thống thống kê báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu về SKSS.

10. Thực hiện các dự án của Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản

- Dự án Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS - KHHGĐ;

- Dự án Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình;

- Dự án Nâng cao chất lượng giống nòi;

- Dự án Nâng cao năng lực quản lý chương trình DS - KHHGĐ;

- Đề án Giảm thiểu mắc bệnh Thalassemia;

- Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh;

- Đề án Tổng thể nâng cao chất lượng dân số;

- Dự án Truyền thông chuyển đổi hành vi về CSSKME, TE, SKSS;

- Dự án Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em;

- Dự án Phòng, chống nhiễm khuẩn, ung thư đường sinh sản;

- Dự án Cải thiện sức khỏe sinh sản cho VTN và TN;

- Dự án Hỗ trợ sinh sản;

- Dự án cải thiện sức khỏe sinh sản cho người cao tuổi;

- Thực hiện đề tài đánh giá thực trạng chất lượng dân số tỉnh Hoà Bình để có căn cứ đề xuất cho việc xây dựng đề án: Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hoà Bình.

IV-  DỰ KIẾN KINH PHÍ

1. Ngân sách Trung ương:  100.865.400.000 đồng;

2. Ngân sách địa phương:   164.850.500.000 đồng;

3. Các nguồn huy động khác: 1.500.000.000 đồng (dự án UNFPA - 2011);

Tổng cộng: 267.215.900.000 đồng.

(Hai trăm sáu mươi bảy tỷ,  hai trăm mười lăm triệu chín trăm ngàn đồng)

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng chỉ tiêu phấn đấu về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhằm đạt được mục tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015.

- Đánh giá thực trạng chất lượng dân số làm cơ sở để xây dựng đề án nâng cao chất lượng dân số của tỉnh.

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và vùng đông dân có mức sinh cao. Thí điểm các mô hình kiểm tra sức khỏe cho thanh niên trước khi đăng ký kết hôn.

- Xây dựng Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án can thiệp giảm tình trạng mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia); Đề án thành lập Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi; Đề án Nâng cấp Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy dân số các cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và cán bộ cung cấp dịch vụ cấp huyện, xã, phường, thị trấn, có phương án bổ sung trang thiết bị và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ.

- Theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản vào nội dung, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vận động các nguồn hỗ trợ kinh phí cho dân số, sức khỏe sinh sản.

3. Sở Tài chính

- Đề xuất việc giao dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản; kinh phí hoạt động sự nghiệp dân số - KHHGĐ hàng năm. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế điều chỉnh định mức chi cho các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với thực tế của địa phương.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đưa nội dung giáo dục về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản vào các trường học, xây dựng mạng lưới truyền thông, tư vấn về sức khỏe sinh sản cho học sinh và sinh viên.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình phổ cập trung học cơ sở trong tỉnh, phối hợp với các ngành liên quan vận động đưa trẻ em đến trường hàng năm đạt chỉ tiêu.

5.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015; tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm nhằm sử dụng tối đa lực lượng lao động, phát huy lợi thế của giai đoạn cơ cấu “Dân số vàng”, thực hiện chế độ chính sách cho người cao tuổi; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số vào kế hoạch phát triển ngành.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; lồng ghép các nội dung về dân số, sức khỏe sinh sản vào các thiết chế văn hóa hướng tới mục tiêu gia đình ít con, ấm no, hạnh phúc.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

8. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan trong việc rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống các văn bản, chính sách theo hướng tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực DS - SKSS.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về dân số, sức khỏe sinh sản trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lồng ghép nội dung dân số vào chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

11. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế ban hành quy định việc thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ và SKSS đối với cán bộ, chiến sỹ trong ngành. Tổ chức thực hiện đăng ký hộ tịch, hộ khẩu theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống tại phạm xâm hại trẻ em và phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật.

12. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng và ban hành quy định thực hiện các mục tiêu về dân số - KHHGĐ và SKSS trong  lực lượng quân đội, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của địa phương.

13. Cục Thống kê tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế trong việc thu thập cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin số liệu về dân số, biến động dân số, điều tra đánh giá chất lượng dân số trong toàn tỉnh, mức tăng, giảm sinh và công bố kết quả theo quy định.

14. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Đưa các chỉ tiêu về thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình thành một tiêu chuẩn để đánh giá thi đua, xét các danh hiệu và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện của cấp mình phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận

Phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện mục tiêu về dân số - KHHGĐ và SKSS. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng mô hình gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản của tổ chức mình./.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| BCS | Bao cao su |
| --- | --- |
| BPTT | Biện pháp tránh thai |
| CSSK TE | Chăm sóc sức khỏe trẻ em |
| CS SKSS | Chăm sóc Sức khỏe sinh sản |
| DS | Dân số |
| KHHGĐ | Kế hoạch hóa gia đình |
| NCT | Người cao tuổi |
| NKĐSS | Nhiễm khuẩn đường sinh sản |
| NKLTQĐTD | Nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục |
| NCT | Người cao tuổi |
| LMAT | Làm mẹ an toàn |
| PTTT | Phương tiện tránh thai |
| QG | Quốc gia |
| SKBMTE | Sức khỏe bà mẹ trẻ em |
| SKSS | Sức khỏe Sinh sản |
| TD | Tình dục |