Phụ lục A1:

Phương thức và quy trình làm việc của hội đồng đánh giá cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ

I. Thời hạn hoàn thành đánh giá cơ sở kết quả đề tài

Việc đánh giá cơ sở được tiến hành ở cơ quan chủ trì đề tài do một hội đồng khoa học - công nghệ do thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài thành lập (dưới đây gọi là Hội đồng đánh giá cơ sở) và phải được hoàn thành trong thời hạn 60 ngày kể từ kết thúc hợp đồng.

II. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá và các tài liệu liên quan

Từng thành viên hội đồng đánh giá cơ sở nghiên cứu Quy định về việc đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ được ban hành kèm theo Quyết định số /200/QĐ-UBND ngày //200 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh (dưới đây gọi tắt là Quy định đánh giá kết quả đề tài) và xem xét hồ sơ đề tài để viết Phiếu nhận xét đánh giá cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ (Phụ lục A2). Hồ sơ xem xét gồm:

- Sổ nhật ký đề tài, các tài liệu gốc, bản vẽ thiết kế, mẫu sản phẩm;

- Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài;

- Các báo cáo về kết quả thử nghiệm, ứng dụng các sản phẩm khoa học - công nghệ hoặc các văn bản đo đạc, kiểm tra các sản phẩm khoa học - công nghệ của đề tài đã được các cơ quan đo đạc có thẩm quyền chứng nhận;

- Bản nhận xét về kết quả thực hiện đề tài của ban chủ nhiệm chương trình khoa học - công nghệ tương ứng (đối với các đề tài thuộc chương trình khoa học - công nghệ cấp tỉnh);

- Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được ký kết giữa cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài với Sở Khoa học và Công nghệ.

III. Phiên họp của hội đồng đánh giá cơ sở

III.1. Phiên họp của hội đồng đánh giá cơ sở được tổ chức khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt.

1. Thư ký hội đồng đọc quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần hội đồng và các đại biểu tham dự.

2. Đại diện cơ quan chủ trì nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu của Quy định đánh giá kết quả đề tài, trong đó nêu rõ nhiệm vụ của hội đồng đánh giá cơ sở.

III.2. Chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp của hội đồng

1. Các uỷ viên phản biện của hội đồng đọc nhận xét đánh giá cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ.

Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ của các thành viên vắng mặt (nếu có) để hội đồng tham khảo.

2. Hội đồng thảo luận, nhận xét, đánh giá

- Các thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện đề tài

- Căn cứ hồ sơ đánh giá và các kết quả đã đạt được của đề tài, đối chiếu với hợp đồng của đề tài, hội đồng thảo luận, trao đổi, nhận xét đánh giá về từng nội dung đã được quy định tại khoản 1 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài, đặc biệt xem xét đánh giá kỹ lưỡng về việc có hay không có vi phạm những trường hợp đã quy định tại khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài.

3. Hội đồng bỏ phiếu đánh giá đề tài

- Hội đồng bỏ Phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ (Phụ lục A3). Những phiếu hợp lệ là những phiếu đánh giá vào một trong 2 mức: “đạt” hoặc “không đạt”.

- Đề tài được đánh giá ở mức “đạt” là đề tài được ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng có mặt nhất trí đã hoàn thành được khối lượng công việc cơ bản với chất lượng các chỉ tiêu công nghệ hoặc chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu đạt yêu cầu đã nêu trong hợp đồng và không vi phạm một trong các điểm b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài. Nói cách khác, đề tài được đánh giá ở mức “đạt” khi có ít nhất 2/3 số phiếu đánh giá “đạt” trên tổng số thành viên hội đồng có mặt.

- Đề tài được đánh giá ở mức “không đạt”, nếu vi phạm một trong những trường hợp sau đây:

+ Chưa đạt hoặc không đạt được khối lượng công việc cơ bản và các chỉ tiêu chủ yếu so với hợp đồng;

+ Kết quả khoa học - công nghệ không thể lặp lại được, không có giá trị khoa học hoặc không có giá trị sử dụng;

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực;

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền);

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện;

+ Nộp hồ sơ đánh giá chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng từ 6 tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thư ký báo cáo với hội đồng kết quả kiểm phiếu

4. Hội đồng kết luận đánh giá kết quả đề tài

Hội đồng thảo luận để thông qua từng nội dung kết luận đánh giá trong Biên bản họp đánh giá cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ (Phụ lục A4).

Phụ lục A2:

Phiếu nhận xét đánh giá cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ

1. Tên đề tài:

2. Tên tổ chức chủ trì thực hiện đề tài:

3. Tên chủ nhiệm đề tài:

4. Họ và tên người nhận xét:

- Học vị, chức danh khoa học:

- Chức danh trong hội đồng:

Phần ý kiến nhận xét:

1. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản, các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của kết quả nghiên cứu đề tài theo yêu cầu của hợp đồng.

a) Mức độ hoàn thành theo các nội dung:

- Tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm của đề tài

- Về phương pháp nghiên cứu

(Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát... )

- Về các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu hoặc các yêu cầu khoa học của kết quả nghiên cứu đề tài

b) Tổng hợp chung về mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản và các chỉ tiêu chủ yếu so với hợp đồng

- Đạt yêu cầu:

- Không đạt yêu cầu:

2. Về mức độ hoàn chỉnh của các báo cáo và tài liệu công nghệ

(Mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của tài liệu công nghệ, bản vẽ thiết kế ... )

3. Không hoặc đã vi phạm một trong các điểm b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài

- Không vi phạm:

- Đã vi phạm (đánh dấu  vào ô ở dòng tương ứng phù hợp):

+ Kết quả khoa học - công nghệ không thể lặp lại được, không có giá trị khoa học hoặc không có giá trị sử dụng ;

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực ;

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền) ;

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện ;

+ Nộp hồ sơ đánh giá chậm so với thời hạn hợp đồng hoặc văn bản giao nhiệm vụ từ 6 tháng trở lên mà không được sự chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ .

4. Đánh giá, nhận xét chung:

5. Mức đánh giá đề tài (đánh dấu  vào ô tương ứng phù hợp):

- Đề tài “đạt”:

- Đề tài “không đạt”:

6. Những nội dung dưới đây đã thực hiện không phù hợp với hợp đồng của đề tài (chỉ sử dụng cho những trường hợp được dự kiến đánh giá ở mức “không đạt”)

7. Đóng góp của thành viên hội đồng về những tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết

......... ......... , ngày.........tháng.........năm.........

Người nhận xét

(họ tên, chữ ký)

Phụ lục A3:

Phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ

- Tên đề tài:

- Tên tổ chức chủ trì thực hiện đề tài:

- Tên chủ nhiệm đề tài:

- Họ và tên người đánh giá:

+ Học vị, chức danh khoa học:

+ Chức danh trong hội đồng:

I. Nội dung đánh giá (đủ điều kiện hay không đủ điều kiện để đưa vào nghiệm thu cấp tỉnh)

1. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản, các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của kết quả nghiên cứu đề tài theo yêu cầu của hợp đồng

a) Mức độ hoàn thành theo các nội dung:

- Tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm của đề tài

+ Đạt yêu cầu:

+ Không đạt yêu cầu:

- Về phương pháp nghiên cứu

(Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát... )

+ Đạt yêu cầu:

+ Không đạt yêu cầu:

- Về các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu hoặc các yêu cầu khoa học của kết quả nghiên cứu đề tài

+ Đạt yêu cầu:

+ Không đạt yêu cầu:

b) Tổng hợp chung về mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản và các chỉ tiêu chủ yếu so với hợp đồng

- Đạt yêu cầu:

- Không đạt yêu cầu:

2. Về mức độ hoàn chỉnh của các báo cáo và tài liệu công nghệ

(Mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của tài liệu công nghệ, bản vẽ thiết kế... )

+ Đạt yêu cầu:

+ Không đạt yêu cầu:

3. Không hoặc đã vi phạm một trong các điểm b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài

- Không vi phạm:

- Đã vi phạm (đánh dấu  vào ô ở dòng tương ứng phù hợp):

+ Kết quả khoa học - công nghệ không thể lặp lại được, không có giá trị khoa học hoặc không có giá trị sử dụng ;

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực ;

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền) ;

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện ;

+ Nộp hồ sơ đánh giá chậm so với thời hạn hợp đồng hoặc văn bản giao nhiệm vụ từ 6 tháng trở lên mà không được sự chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ .

II. Đánh giá, nhận xét chung:

- Đủ điều kiện đưa vào nghiệm thu cấp tỉnh:

- Chưa đủ điều kiện đưa vào nghiệm thu cấp tỉnh:

……......, ngày ...….....tháng .........năm.......

Người đánh giá

(họ tên, chữ ký)

Phụ lục A4:

# Biên bản họp đánh giá cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ

I. Những thông tin chung

##### 1. Tên đề tài:

2. Quyết định thành lập hội đồng:

3. Địa điểm và thời gian họp hội đồng:

4. Số thành viên hội đồng có mặt trên tổng số thành viên:

- Vắng mặt các thành viên:

5. Khách mời tham dự họp:

II. Nội dung làm việc của hội đồng

1. Hội đồng đánh giá cơ sở đã nghe các uỷ viên phản biện đọc nhận xét đánh giá cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ .

Thư ký hội đồng đã đọc bản nhận xét đánh giá cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ của các thành viên vắng mặt (nếu có) để hội đồng tham khảo.

2. Hội đồng thảo luận, nhận xét, đánh giá

- Ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên hội đồng

- Căn cứ hồ sơ đánh giá cơ sở và các kết quả đã đạt được của đề tài như đã nêu tại Điều 6 của Quy định đánh giá kết quả đề tài, đối chiếu với hợp đồng của đề tài, hội đồng thảo luận, trao đổi, nhận xét đánh giá về từng nội dung đã được quy định tại khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài; đặc biệt hội đồng đã xem xét đánh giá kỹ lưỡng về việc có hay không vi phạm một trong các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài và bỏ phiếu đánh giá.

3. Bỏ phiếu đánh giá kết quả đề tài

Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ (Phụ lục A3).

4. Kết luận của hội đồng

4.1. Kết quả bỏ phiếu đánh giá:

- Đạt yêu cầu:

- Không đạt yêu cầu:

4.2. Về mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản, các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của kết quả nghiên cứu đề tài theo yêu cầu của hợp đồng.

a) Mức độ hoàn thành theo các nội dung

- Về tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm của đề tài

- Về phương pháp nghiên cứu

(Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát... )

- Về các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu hoặc các yêu cầu khoa học của kết quả nghiên cứu đề tài

b) Tổng hợp chung về mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản và các chỉ tiêu chủ yếu so với hợp đồng

- Đạt yêu cầu:

- Không đạt yêu cầu:

4.3. Về mức độ hoàn chỉnh của các báo cáo và tài liệu công nghệ

(Mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của tài liệu công nghệ, bản vẽ thiết kế.... )

4.4. Không hoặc đã vi phạm một trong các điểm b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài

- Không vi phạm:

- Đã vi phạm (đánh dấu  vào ô ở dòng tương ứng phù hợp):

+ Kết quả khoa học - công nghệ không thể lặp lại được, không có giá trị khoa học hoặc không có giá trị sử dụng ;

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực ;

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền) ;

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện ;

+ Nộp hồ sơ đánh giá chậm so với thời hạn hợp đồng hoặc văn bản giao nhiệm vụ từ 6 tháng trở lên mà không được sự chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ .

5. Đánh giá, nhận xét chung về kết quả nghiên cứu của đề tài:

6. Những nội dung dưới đây đã thực hiện không phù hợp với hợp đồng của đề tài (chỉ sử dụng cho những trường hợp được đánh giá ở mức “không đạt”)

7. Đóng góp của hội đồng về những tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết

Hội đồng đề nghị cơ quan chủ trì đề tài:

- Xem xét, ghi nhận, hoàn thiện hồ sơ và đề nghị đánh giá kết quả đề tài ở cấp tỉnh;

- Kiến nghị khác (nếu có)

Phiên họp kết thúc vào..............giờ, ngày..........tháng ...........năm........

Thư ký hội đồng 	Chủ tịch hội đồng

(họ tên, chữ ký) 	(họ tên, chữ ký)

Phụ lục A5:

(cơ quan chủ trì đề tài) 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…....., ngày......tháng....... năm......

V/v: Đề nghị đánh giá kết quả đề tài

khoa học - công nghệ ở cấp tỉnh

Kính gửi: 	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

1. Căn cứ Quyết định phê duyệt đề tài của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và căn cứ Hợp đồng số ... , thời hạn nghiên cứu đề tài:

Thuộc chương trình (nếu có):

Chủ nhiệm đề tài:

đã (hoặc sẽ kết thúc) vào ... /.../200...

Ngày ... /.../ 200... chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành và nộp hồ sơ đánh giá kết quả đề tài.

2. Cơ quan chúng tôi đã tổ chức đánh giá cơ sở kết quả đề tài theo Quy định về việc đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ được ban hành kèm theo Quyết định số: /200/QĐ-UBND ngày / /200 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với mức đánh giá: đạt (hoặc không đạt);

3. Bộ hồ sơ đánh giá đề tài gửi kèm theo công văn này:

Gồm có: 01 bản gốc và 14 bộ là bản sao.

3.1. Hồ sơ đánh giá cơ sở đã được hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá cơ sở, gồm:

a) Hợp đồng;

b) Những tài liệu và sản phẩm khoa học - công nghệ của đề tài với số lượng và yêu cầu như đã nêu trong hợp đồng;

c) Bản vẽ thiết kế (đối với sản phẩm là thiết bị), các số liệu điều tra - khảo sát gốc, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của đề tài;

d) Các biên bản kiểm tra định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Ban chủ nhiệm chương trình khoa học - công nghệ tương ứng (nếu có);

đ) Báo cáo về kết quả thử nghiệm hoặc ứng dụng các sản phẩm khoa học - công nghệ của đề tài (thiết bị, công nghệ, quy trình công nghệ...), ý kiến nhận xét của người sử dụng và/hoặc các tài liệu về đo đạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm khoa học - công nghệ của đề tài của các cơ quan đo lường thử nghiệm có thẩm quyền:

- Phòng thí nghiệm chuyên ngành:

- Trung tâm kỹ thuật:

- Doanh nghiệp:

e) Báo cáo đề nghị quyết toán tài chính của đề tài.

3.2. Quyết định thành lập và biên bản đánh giá của hội đồng đánh giá cơ sở.

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong những văn bản và tài liệu trong hồ sơ đánh giá này là đúng sự thật.

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và tổ chức đánh giá cấp tỉnh kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên.

Chủ nhiệm đề tài Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài

(Họ, tên, chữ ký) 	 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

Phụ lục B1:

Phương thức và quy trình làm việc của hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

---------

### I. Gửi hồ sơ đánh giá và các tài liệu liên quan

Việc đánh giá cấp tỉnh phải được hoàn thành trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đánh giá cấp tỉnh hợp lệ.

Để đảm bảo thời hạn trên, việc thành lập hội đồng và tổ chuyên gia (nếu có) phải được quyết định trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đánh giá cấp tỉnh hợp lệ; Quyết định thành lập hội đồng và tổ chuyên gia (nếu có), hồ sơ đánh giá và Quy định về việc đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ được ban hành kèm theo Quyết định số /200/QĐ-UBND ngày tháng năm 200…. của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (dưới đây gọi tắt là Quy định đánh giá kết quả đề tài) phải được gửi đến thành viên hội đồng và chuyên gia đánh giá trong thời hạn 7 ngày sau khi có Quyết định thành lập hội đồng và tổ chuyên gia.

## II. Công tác thẩm định của tổ chuyên gia (nếu có tổ chuyên gia)

1. Tổ chuyên gia lập báo cáo thẩm định hồ sơ đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo mẫu Phụ lục B2, trên cơ sở thực hiện những nội dung công việc sau:

- Kiểm tra, thẩm định chi tiết hồ sơ đánh giá cấp tỉnh kết quả nghiên cứu của đề tài: bản vẽ thiết kế, các tài liệu gốc, sổ nhật ký đề tài, mẫu sản phẩm, báo cáo khoa học, báo cáo tóm tắt; báo cáo thử nghiệm, ứng dụng các sản phẩm khoa học - công nghệ; các văn bản đo đạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm khoa học - công nghệ của đề tài đã được các cơ quan đo đạc có thẩm quyền chứng nhận; bản nhận xét về kết quả thực hiện đề tài của ban chủ nhiệm chương trình khoa học - công nghệ (nếu có); biên bản đánh giá của hội đồng đánh giá cơ sở;

- Kiểm tra, khảo sát tại hiện trường và tham khảo các thông số kỹ thuật của sản phẩm khoa học - công nghệ do cơ quan đo lường thử nghiệm kiểm tra, đo đạc lại (nếu có);

- So sánh, đối chiếu với hợp đồng của đề tài.

2. Báo cáo thẩm định gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản so với hợp đồng;

- Mức độ hoàn thành và tính xác thực của các chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm của đề tài so với yêu cầu đã ghi trong hợp đồng;

- Mức độ hoàn chỉnh và độ tin cậy của tài liệu công nghệ của đề tài.

## III. Trách nhiệm của các thành viên hội đồng

Các thành viên của hội đồng tiến hành xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan, trong đó có báo cáo thẩm định hồ sơ đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tổ chuyên gia (nếu có) và viết phiếu nhận xét đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Phụ lục B3).

### IV. Phiên họp đánh giá của hội đồng

1. Phiên họp đánh giá chỉ được tổ chức sau khi hội đồng đã nhận được báo cáo thẩm định của tổ chuyên gia (nếu có) và các nhận xét đề tài của các uỷ viên phản biện.

2. Nội dung họp hội đồng

2.1. Thư ký hội đồng giới thiệu các đại biểu tham dự.

2.2. Chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp của hội đồng:

- Hội đồng nghe đọc báo cáo thẩm định và phiếu nhận xét đánh giá

+ Thư ký hội đồng đọc báo cáo thẩm định đề tài của tổ chuyên gia (nếu có);

+ Các uỷ viên phản biện của hội đồng đọc nhận xét đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Phụ lục B3);

+ Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh của thành viên vắng mặt (nếu có) để hội đồng tham khảo.

2.3. Hội đồng thảo luận, nhận xét, đánh giá

- Các thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện đề tài

- Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan, hội đồng tham khảo báo cáo thẩm định của tổ chuyên gia (nếu có) và các phiếu nhận xét đánh giá đề tài của các uỷ viên phản biện, trao đổi thảo luận, nhận định, chấm điểm để xếp loại đề tài theo 4 nhóm tiêu chuẩn với thang điểm 100 điểm được quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy định đánh giá kết quả đề tài.

2.4. Hội đồng bỏ phiếu

- Hội đồng bỏ phiếu chấm điểm đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ (Phụ lục B4).

- Mỗi thành viên hội đồng đánh giá đề tài bằng cách cho điểm theo thang điểm đã quy định được ghi trên phiếu.

- Những phiếu hợp lệ là những phiếu cho điểm bằng hoặc thấp hơn điểm tối đa đã ghi trên phiếu tương ứng cho từng chỉ tiêu đánh giá. Mức đánh giá chung của đề tài được tính bằng điểm trung bình của các thành viên hội đồng.

- Thư ký báo cáo hội đồng kết quả kiểm phiếu

4. Kết luận của hội đồng

4.1. Đánh giá theo từng chỉ tiêu bằng điểm:

a) Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản của kết quả nghiên cứu đề tài theo yêu cầu của hợp đồng

- Mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản

- Về phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ...

+ Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát...

+ Về mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tài liệu công nghệ...

b) Giá trị khoa học của các kết quả khoa học - công nghệ của đề tài

- Về tính mới, tính sáng tạo của đề tài;

- Về tình hình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài và mức độ trích dẫn;

- Về những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến kết quả nghiên cứu đề tài

c) Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả khoa học - công nghệ

- Về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm và về quy mô áp dụng;

- Tình hình được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;

- Về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội

d) Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài

- Đánh giá về tổ chức và quản lý đề tài;

- Đánh giá về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài.

4.2. Hội đồng xếp loại đề tài vào một trong các mức sau:

- Đề tài được xếp loại đạt, nếu đạt điểm trung bình từ 50 điểm trở lên và không vi phạm một trong các điểm sau:

a. Kết quả khoa học - công nghệ không thể lặp lại được, không có giá trị khoa học hoặc không có giá trị sử dụng;

b. Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực;

c. Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền);

d. Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện;

e. Nộp hồ sơ đánh giá chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng từ 6 tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ.

Và được chia các mức như sau

+ Nếu điểm trung bình từ 50 - 70 điểm: 	Đề tài đạt yêu cầu

+ Nếu điểm trung bình từ 71 - 90 điểm: 	Đề tài đạt loại khá

+ Nếu điểm trung bình từ 91 - 100 điểm: 	Đề tài đạt loại xuất sắc

- Nếu điểm trung bình từ 0 - 49 điểm, hoặc đề tài có vi phạm một trong các điểm a, b, c, d và e nêu trên, thì đề tài được xếp loại không đạt yêu cầu.

4.3. Đánh giá, nhận xét chung về kết quả nghiên cứu của đề tài

4.4. Trong trường hợp được kết quả đề tài được đánh giá ở mức “không đạt”, hội đồng xem xét xác định những nội dung công việc đã thực hiện đúng hợp đồng làm căn cứ để Sở Khoa học và Công nghệ xem xét công nhận số kinh phí được quyết toán của đề tài.

4.5. Hội đồng đóng góp về những tồn tại của đề tài và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết. Hội đồng thảo luận để thông qua từng nội dung kết luận của hội đồng.

5. Biên bản họp đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh được xây dựng theo Phụ lục B5.

Phụ lục B2:

(HĐ đánh giá k/quả đề tài KHCN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ chuyên gia	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......... ........., ngày.........tháng.........năm.........

Báo cáo thẩm định hồ sơ đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

1. Tên đề tài:

Thuộc chương trình (nếu có):

2. Chủ nhiệm đề tài:

3. Cơ quan chủ trì:

4. Thời gian thực hiện: Bắt đầu - kết thúc:

5. Tổng kinh phí thực hiện đề tài:

Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước:

6. Những nội dung công việc tổ chuyên gia đã thực hiện:

a) Kiểm tra, thẩm định chi tiết hồ sơ đánh giá cấp tỉnh kết quả nghiên cứu của đề tài: bản vẽ thiết kế, các tài liệu gốc, sổ nhật ký đề tài, mẫu sản phẩm, báo cáo khoa học, báo cáo tóm tắt; báo cáo về tình hình thực hiện và tính mới của đề tài; báo cáo thử nghiệm, ứng dụng các sản phẩm khoa học - công nghệ; các văn bản đo đạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm khoa học - công nghệ của đề tài đã được các cơ quan đo đạc có thẩm quyền chứng nhận; bản nhận xét về kết quả thực hiện đề tài của ban chủ nhiệm chương trình khoa học - công nghệ (nếu có); biên bản đánh giá của hội đồng đánh giá cơ sở;

b) Kiểm tra, khảo sát tại hiện trường và tham khảo các thông số kỹ thuật của sản phẩm khoa học - công nghệ do cơ quan đo lường thử nghiệm kiểm tra, đo đạc lại (nếu có):

- Địa điểm:

- Thời gian:

- Các thiết bị, dây chuyền công nghệ, sản phẩm... đã xem xét:

Sau khi so sánh, đối chiếu với hợp đồng của đề tài, tổ chuyên gia nhận xét như sau:

#### 6.1. Về mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản của đề tài so với hợp đồng

a) Tình hình thực hiện

| TT | Tên sản phẩm | Khối lượng theo Hợp đồng | Khối lượng đã thực hiện | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

b) Nhận xét chung về mức độ hoàn thành khối lượng

Đã hoàn thành đầy đủ (hoặc hầu hết) về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của toàn bộ các sản phẩm (hoặc các sản phẩm chính) so với hợp đồng hoặc chưa hoàn thành về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm (hoặc các sản phẩm chính) so với hợp đồng

6.2. Mức độ hoàn thành và tính xác thực của các chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm đề tài so với hợp đồng

a) Tình hình thực hiện

Nhận xét về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát,...

Nhận xét về các chỉ tiêu cơ bản của sản phẩm

| TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu hoặc yêu cầu chất lượng theo hợp đồng | Chỉ tiêu hoặc yêu cầu chất lượng đã thực hiện | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

b) Nhận xét chung về mức độ hoàn thành và tính xác thực của các chỉ tiêu cơ bản.

6.3. Nhận xét, đánh giá về mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế; mức độ hoàn chỉnh và độ tin cậy của tài liệu công nghệ...

Các thành viên tổ chuyên gia 	 Tổ trưởng tổ chuyên gia

(họ, tên và chữ ký từng thành viên) (họ, tên và chữ ký)

# Phụ lục B3:

# Phiếu nhận xét đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

1. Tên đề tài:

2. Thuộc chương trình (nếu có):

3. Chủ nhiệm đề tài:

4. Cơ quan chủ trì đề tài:

5. Họ và tên người đánh giá:

- Học vị, chức danh khoa học:

- Chức danh trong hội đồng:

Nội dung nhận xét:

1. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản kết quả nghiên của đề tài so với hợp đồng.

2. Giá trị khoa học của các kết quả nghiên cứu của đề tài.

3. Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả khoa học - công nghệ.

4. Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài.

5. Đánh giá, nhận xét chung về các kết qủa nghiên cứu của đề tài.

6. Những nội dung dưới đây đã thực hiện không phù hợp với hợp đồng của đề tài (chỉ sử dụng cho những trường hợp được dự kiến đánh giá ở mức “không đạt”).

7. Đóng góp của thành viên hội đồng về những tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết.

Thành viên hội đồng

(Họ tên và chữ ký)

Phụ lục B4:

HĐ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 200

# Phiếu đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ

1. Đề tài:

2. Họ tên thành viên hội đồng:

3. Các chỉ tiêu đánh giá:

3.1. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản kết quả nghiên cứu của đề tài so với hợp đồng: Tối đa 40 điểm

| ##### TT | ##### Chỉ tiêu đánh giá | Điểm tối đa | Điểm của thành viên hội đồng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính đầy đủ về số lượng, chủng loại, khối lượng của các sản phẩm của đề tài | 20 |  |
| 2 | Về phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ | 20 |  |
|  | - Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát... | 10 |  |
|  | - Đánh giá mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tư liệu công nghệ... | 10 |  |
|  | Cộng (1 + 2): | 40 |  |

3.2. Giá trị khoa học của các kết quả khoa học - công nghệ của đề tài: Tối đa 20 điểm

| TT | ##### Chỉ tiêu đánh giá | Điểm tối đa | Điểm của thành viên hội đồng |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Về tính mới, tính sáng tạo của đề tài | 10 |  |
| 4 | ##### Về tình hình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài (bài báo, ấn phẩm, ...) ở các tạp chí có uy tín trong, ngoài nước và mức độ trích dẫn | 6 |  |
|  | - - Về tài liệu công bố | 3 |  |
|  | - Về mức độ trích dẫn | 3 |  |
| 5 | Có những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến kết quả nghiên cứu của đề tài, thể hiện bằng những đóng góp cụ thể: | 4 |  |
|  | - Vị thế của nhà khoa học (những cá nhân tham gia đề tài) trong giới khoa học, những công việc tư vấn được mời tham gia | 2 |  |
|  | - Có giá trị khoa học xuất sắc trong nước và so sánh được với những kết quả nghiên cứu tương tự trình độ quốc tế: đóng góp vào các thành tựu khoa học nổi bật trình độ quốc tế, đóng góp vào tiêu chuẩn quốc tế, vào việc trao đổi khoa học quốc tế ... | 2 |  |
|  | Cộng (3 + 4 + 5): | 20 |  |

3.3. Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả khoa học - công nghệ: Tối đa 30 điểm

| TT | ##### Chỉ tiêu đánh giá | Điểm tối đa | Điểm thành viên hội đồng |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác (có địa chỉ trích dẫn cụ thể); quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và triển vọng áp dụng | 15 |  |
| 7 | Đã được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích | 10 |  |
| 8 | Đánh giá về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội (Sản phẩm khoa học - công nghệ đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng kinh tế quy mô lớn ; cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, mô hình, ... đã được sử dụng trong các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp có ý nghĩa thực tiễn cao...) | 5 |  |
|  | ###### Cộng (6 + 7 + 8): | 30 |  |

3.4. Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài: Tối đa 10 điểm

| TT | ##### Chỉ tiêu đánh giá | Điểm tối đa | Điểm thành viên hội đồng |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Đánh giá về tổ chức và quản lý của đề tài | 5 |  |
| 10 | Đánh giá về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài | 5 |  |
|  | ###### Cộng (9 + 10): | 10 |  |

4. Tổng cộng điểm đánh giá của thành viên Hội đồng nghiệm thu (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) là:............./100 điểm

Ghi chú:

4.1. Đề tài được xếp loại “đạt”, nếu đạt điểm trung bình từ 50 điểm trở lên và không vi phạm một trong các điểm sau:

a. Kết quả khoa học - công nghệ không thể lặp lại được, không có giá trị khoa học hoặc không có giá trị sử dụng;

b. Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực;

c. Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền);

d. Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện;

e. Nộp hồ sơ đánh giá chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng từ 6 tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý.

Và được chia các mức như sau

- Nếu điểm trung bình từ 0 - 49 điểm: 	Đề tài không đạt yêu cầu

- Nếu điểm trung bình từ 50 - 70 điểm: 	Đề tài đạt yêu cầu

- Nếu điểm trung bình từ 71 - 90 điểm: 	Đề tài đạt loại khá

- Nếu điểm trung bình từ 91 - 100 điểm: 	Đề tài đạt loại xuất sắc

4.2. Đề tài được xếp loại “không đạt”, nếu có điểm trung bình từ 49 điểm trở xuống hoặc vi phạm một trong các điểm a, b, c, d và e ở mục 4.1

Thành viên hội đồng

(Họ tên và chữ ký)

# Phụ lục B5:

# Biên bản họp đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

I. Thông tin chung

##### 1. Tên đề tài

2. Quyết định thành lập hội đồng và tổ chuyên gia (nếu có)

3. Địa điểm và thời gian họp hội đồng

4. Số thành viên hội đồng có mặt trên tổng số thành viên:

Vắng mặt: ........ người, gồm các thành viên:

5. Khách mời tham dự họp hội đồng

II. Nội dung làm việc của hội đồng

1. Hội đồng đã nghe đọc báo cáo thẩm định và phiếu nhận xét đánh giá

- Thư ký hội đồng đọc báo cáo thẩm định đề tài của tổ chuyên gia (nếu có);

- Các uỷ viên phản biện của hội đồng đã đọc phiếu nhận xét đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Phụ lục B3);

- Thư ký hội đồng đã đọc bản nhận xét đánh giá của thành viên vắng mặt (nếu có) để hội đồng tham khảo.

- Hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các uỷ viên phản biện và các chuyên gia về từng chỉ tiêu đánh giá đã được quy định.

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận

- Ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên hội đồng

- Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan như đã nêu tại Điều 10 của Quy định đánh giá kết quả đề tài, kết quả đo đạc kiểm định lại những thông số kỹ thuật (nếu có), hội đồng đã tham khảo báo cáo thẩm định của tổ chuyên gia (nếu có) và các phiếu nhận xét đánh giá đề tài của các uỷ viên phản biện, trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả nghiên cứu của đề tài theo từng tiêu chuẩn với thang điểm 100 điểm được quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quy định đánh giá kết quả đề tài.

3. Hội đồng bỏ phiếu đánh giá

Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ (Phụ lục B4).

4. Kết luận và kiến nghị của hội đồng

4.1. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản của kết quả nghiên cứu đề tài theo yêu cầu của Hợp đồng

- Mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản

(Tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm đã hoàn thành so với hợp đồng)

- Về phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ

+ Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát...

+ Đánh giá mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tư liệu công nghệ...

4.2. Giá trị khoa học của các kết quả khoa học - công nghệ của đề tài

- Về tính mới, tính sáng tạo của đề tài;

- Về tình hình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài (bài báo, ấn phẩm...) ở các tạp chí có uy tín trong, ngoài nước và mức độ trích dẫn...

- Có những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến đề tài, thể hiện bằng những đóng góp cụ thể:

+ Vị trí của nhà khoa học (những cá nhân tham gia đề tài) trong mạng lưới khoa học quốc tế, những công việc tư vấn được mời tham gia;

+ Có giá trị khoa học xuất sắc trong nước và so sánh được với những kết quả nghiên cứu tương tự trình độ quốc tế: đóng góp vào các thành tựu khoa học nổi bật trình độ quốc tế, đóng góp vào tiêu chuẩn quốc tế, vào việc trao đổi khoa học quốc tế...

4.3. Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả khoa học - công nghệ

- Về chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu (tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác - có địa chỉ trích dẫn cụ thể; quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế và triển vọng áp dụng)

- Tình trạng được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;

- Đánh giá về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội:

(Sản phẩm đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng kinh tế quy mô lớn (doanh thu ít nhất lớn gấp 3 lần tổng kinh phí thực hiện đề tài hoặc đầu tư 1 đồng vốn cho đề tài tạo ra một số hoặc nhiều đồng lợi nhuận); các cơ sở dữ liệu, cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, mô hình, ... đã được sử dụng trong việc hoạch định các kế hoạch, quy hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội các cấp có ý nghĩa thực tiễn cao...)

4.4. Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài

- Đánh giá về tổ chức và quản lý đề tài;

- Đánh giá về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài.

4.5. Căn cứ kết quả bỏ phiếu chấm điểm, hội đồng đã đánh giá xếp loại đề tài ở mức:

4.6. Những nội dung dưới đây đã thực hiện không phù hợp với hợp đồng của đề tài (chỉ sử dụng cho những trường hợp được đánh giá ở mức “không đạt”):

Hội đồng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ:

- Xem xét, ghi nhận kết quả đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài;

- Kiến nghị khác (khen thưởng, đề nghị tiếp tục đầu tư, về việc sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống, ...) - nếu có:

Phiên họp kết thúc vào..............giờ, ngày..........tháng ...........năm........

Thư ký hội đồng 	 Chủ tịch hội đồng

(họ tên, chữ ký)	 (họ tên, chữ ký)