## KHXDCB 2008 - XSKT
KẾ HOẠCH NĂM 2008
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
(Nguồn vốn Xổ số kiến thiết)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh)
ĐVT: Tỷ đồng
STT | Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công - Hoàn thành | Ước KLTH từ KC đến 31/12/2007 |  |  | Trong đó: đã cấp phát | KH 2008 | [5 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Tổng số | Trong đó
[7 empty] | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 15 | 16 | 12
[10 empty] | 642.1 | 136.65 | 115.45 | 290 | 100
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 352.1 | 136.65 | 115.45 | 290,00 | 100
| Trả nợ vốn vay Kho bạc & NHPT | [8 empty] | 73.7 | 40 | 33.7 | 100,00
| Vốn khảo sát quy họach | [8 empty] | 3.4 | 1.65 | 1.75 | 0,50
| Vốn CBĐT và CBTHDA | [8 empty] | 5 | 3 | 2 | 12,00
| Thanh tóan KL năm trước | [8 empty] | 18 | 8 | 10 | 10,50
| Vốn thực hiện dự án | [8 empty] | 252 | 84 | 68 | 167,00 | 100
| 1-Cơ quan quản lý NN | [8 empty] | 50 | 38 | 12 | 0 | 0
Nhóm B
1 | Hội trường UBND tỉnh | Ban QLDAXD | Tân An |  |  | 25.846 | 25.846 |  | 25.846 | 2 | 2 |  |  |  |  | HT 2008
2 | Nhà khách nhà ăn UBND tỉnh | Ban QLDAXD | Tân An |  |  | 25.3 | 25.3 |  | 25.3 | 2 | 2 |  |  |  |  | HT 2008
Nhóm C
4 | Trụ sở Huyện Ủy Đức Huệ | UB.D.Huệ | Đức Huệ |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 3 | 3
5 | Trụ sở UBND huyện Cần Đước | UB.CĐước | Cần Đước |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 2 | 2
6 | Trụ sở HU Vĩnh Hưng | UB VHưng | Vĩnh Hưng |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | HT 2007
7 | Trụ sở HU Tân Hưng | UBT.Hưng | Tân Hưng |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  | HT 2008
8 | Sửa chữa trụ sở các cơ quan QLNN | [8 empty] | 6 | 6
| _TT Y tế huyện Tân Thạnh |  | Tân Thạnh
| _Bệnh viện y học cổ truyền |  | Tân An
| _Trụ sở Sở Công nghiệp | Ban QLDAXD | Tân An
_NLV Sở Khoa học - công nghệ
_Nhà làm việc đội quản lý T trường số 5&6
| _Sở KH&ĐT | Ban QLDAXD | Tân An
| _Trụ sở Thanh tra ngành Giao thông |  | Tân An
_Trụ sở Sở Giao thông vận tải
_Trụ sở Báo Long An
| _Trụ sở tiếp dân UBND tỉnh |  | Tân An
| _Hội Nông dân |  | Tân An
9 | Khoa học công nghệ các cơ quan QLNN | [8 empty] | 7 | 7
| _ Sở Kế hoạch & Đầu tư | Sở KHĐT | Tân An
| Phần mềm "một cửa" cho các huyện (Sở Bưu chính-Viễn thông) | Sở BC-VT | các huyện | [12 empty] | Chưa có DA
| Triển khai cổng Portal website của tỉnh | VP.UBND tỉnh | Tân An
10 | Tăng cường cơ sở vật chất an ninh QP | [8 empty] | 11 | 11
| _ Công An tỉnh | CA tỉnh
| _Bộ đội Biên phòng tỉnh | BCH BĐBP
| _Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | NCH QS
11 | Hỗ trợ huyện xây dựng Trụ sở xã | [8 empty] | 12 |  | 12
| 2-Ngành cấp nước& vệ sinh môi trường | [8 empty] | 2.5 | 2.5
Nhóm B
1 | Nhà máy nước ODA Đan Mạch | [8 empty] | 1.5 | 1.5
2 | Đối ứng DA nước sạch &VSMTNT( AUSAID) | [8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 0 |  | 105.5 | 43.5 | 0 |  | 62
0
1 |  | Sở GTVT | Đức Hoà |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 12 | 12
| Ngành Giáo dục - Đào tạo | Sở GTVT | Tân Thạnh | 10,177 km | 2006-2007 | 43,07 | 43,07 |  | 43,07 | 0 |  |  | 43,00
|  | Sở GTVT | Cần Đước | 4,231 km | 2007 |  |  |  |  | 3 | 3
|  | Sở GTVT | Tân Trụ | 2,01 km | 2007-2008 |  |  |  |  | 3 | 3
| Công trình chuyển tiếp | Sở GTVT | Bến Lức | 2,551km | 2007-2008 | 43,07 | 43,07 |  | 43,07 | 0 |  |  | 37,00
|  | Sở GTVT |  | 1,413 km | 2007-2008 |  |  |  |  | 7 | 7
|  | Sở GTVT | Bến Lức | 1,619 km | 2007-2008 |  |  |  |  | 8.5 | 8.5
|  | Sở GTVT | Bến Lức | 1,03 km | 2007-2009 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Sở GTVT | Cần Giuộc | 15,42 km | 2008-2010 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | Sở GTVT | C.Thành | 12,249 km | 2008-2009 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Sở GTVT | C.Thành |  | 2008-2009 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
|  | Sở GTVT | Đức Hoà | 6,666 km | 2006-2007 |  |  |  |  | 3 | 3
|  | Sở GTVT | Đức Hoà | 10,624 km | 2006-2007 |  |  |  |  | 2 | 2
|  | Sở GTVT | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | Sở GTVT | Đức Huệ | 62,64 m | 2007-2008 |  |  |  |  | 4 | 4
|  | Sở GTVT |  | 322,19 m | [5 empty] | 0
|  | Sở GTVT | Bến Lức |  | 2008-2010 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Sở GTVT | C.Đước |  | 2008-2010 |  |  |  |  | 0
|  | Sở GTVT | Đức Huệ |  | 2008-2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | Tân An |  | 2008 | [8 empty] | 3
|  |  | Tân An |  | 2008 | [8 empty] | 1
| Nhóm B | Sở GTVT | C.Giuộc | [6 empty] | 0
|  | Sở GTVT | Tân An |  | 2008-2009 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Sở GTVT | T.Hoá |  | 2008-2009 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Sở GTVT | Thủ Thừa |  | 2008-2009 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
[8 empty] | 0 |  | 48 | 0 | 26 |  | 22
[8 empty] | 0 |  | 11 |  | 11 |  | 0
[10 empty] | 11 |  | 11 |  | 0
|  | Sở NN&PTNT | C.Thành | 17,14 ha | 2006 - 09 |  |  |  |  | 5 |  | 5
|  | Sở NN&PTNT | Thủ Thừa | 20 ha | 2002 - 08 |  |  |  |  | 6 |  | 6
[10 empty] | 37 | 0 | 15 |  | 22
[10 empty] | 18 | 0 | 15 |  | 3
|  | Sở NN&PTNT | Cần Giuộc |  | 2007 -08 |  |  |  |  | 5 |  | 5
|  | Sở NN&PTNT | T.Hoá |  | 2007 -08 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Sở NN&PTNT | T.Hóa-T.Thừa |  | 2007 -08 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Sở NN&PTNT | [7 empty] | 2 |  | 2
|  | Sở NN&PTNT | [7 empty] | 1 |  | 1
|  | Sở NN&PTNT | Vĩnh Hưng |  | 2005 -07 |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 3
[10 empty] | 19 | 0 | 0 |  | 19
[10 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | Sở NN&PTNT | Thủ Thừa | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | Sở NN&PTNT | Tân Thạnh | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | Sở NN&PTNT | Đức Hòa | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | Sở NN&PTNT | T.Hoá | 1.100 ha | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | Sở NN&PTNT |  | 20.000 ha | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | Sở NN&PTNT | Vĩnh Hưng |  | 2008 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | Sở NN&PTNT | Cần Đước | 2ha | 2008 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | Sở NN&PTNT | Tân Thạnh | 24ha | 2008 -09 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5
|  | Sở NN&PTNT | Tân An | 150m2 | 2008 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | Sở NN&PTNT | Cần Đước | 100m2 | 2008 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Sở NN&PTNT | Đức Huệ | 100m2 | 2008 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
1 | THKTKT Long An |  |  |  |  | 21,30 | 21,30 | 0 | 21,30 | 30 | 0 | 30 | 15,00 | 0
2
3 |  | Ban QLDAXD | Tân An | [6 empty] | 15 |  | 15
4 |  | Ban QLDAXD | Tân An | [6 empty] | 5 |  | 5
5 |  | Ban QLDAXD | Tân An | [6 empty] | 10 |  | 10
2 | TT GDTX tỉnh | Tỉnh Đoàn |  |  |  | 3,74 | 3,74 |  | 3,74 | 0 |  |  | 10,00
3 | Trường Chính trị | Tỉnh Đoàn |  |  |  | 11,50 | 11,50 |  | 11,50 | 0 |  |  | 2,00
| Nhóm C | [8 empty] | 16 |  |  |  | 16
[10 empty] | 6 |  |  |  | 6
4 | THPT Gò Đen | Ban QLDAXD | Bến Lức | 47,575m2 | 2005-2008 | 3,92 | 3,92 |  | 3,92 | 0 |  |  | 4,00
5 | Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật | Ban QLDAXD | Tân An | 30,000m2 | 2006-2009 | 2,61 | 2,61 |  | 2,61 | 0 |  |  | 5,00
6 | Đối ứng ADB, WB | Ban QLDAXD | Tân An | [6 empty] | 0 |  |  | 1,00
| Công trình khởi công mới | Ban QLDAXD | Bến lức |  | 2006-2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6,00
1 | THPT Thạnh Hóa | Ban QLDAXD | Đức Hoà | 45,036m2 | 2007-2010 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3,00
2 | THPT Tân Thạnh | Ban QLDAXD | Cần Giuộc | 40,671m2 | 2003-2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3,00
|  | Ban QLDAXD | Tân An | 13,115m2 | 2006-2009 |  |  |  |  | 0
| Ngành Y tế | Ban QLDAXD | Đức Huệ | 61,000m2 | 2003-2008 | 15,50 | 15,50 |  | 15,50 | 0 |  |  | 19,00
| Công trình chuyển tiếp | Ban QLDAXD | Thủ Thừa | 41,380m2 | 2006-2009 |  |  |  |  | 0
| Nhóm B | Ban QLDAXD | Tân Hưng | 30,000m2 | 2003-2008 |  |  |  |  | 0
1 | Trường THYT | Ban QLDAXD | Cần Giuộc | 647m2 | 2006-2008 | 5,00 | 5,00 |  | 5,00 | 0 |  |  | 7,00
| Nhóm C | Ban QLDAXD | Tân An | 25,200m2 | 2007-2009 |  |  |  |  | 0
2 | Thiết bị bệnh viện đa khoa tỉnh | Ban QLDAXD | Cần Đước | 45,086m2 | 2007-2010 | 0,50 | 0,50 |  | 0,50 | 0 |  |  | 3,00
3 | Bệnh viện Châu Thành | Ban QLDAXD | Cần Đước | 40,233m2 | 2003-2007 | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 | 0 |  |  | 4,00 |  |  | HT 2008
3 | Đối ứng ADB, WB | Ban QLDAXD | Cần Giuộc | 39,343m2 | 2007-2009 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5,00
|  | Ban QLDAXD | Mộc Hoá | 60,659m2 | 2007-2009 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| Ngành Văn hóa - Thông tin | Ban QLDAXD | Bến lức | 40,071m2 | 2007-2010 | 104,50 | 104,50 |  | 104,50 | 0 |  |  | 17,00
| Công trình chuyển tiếp | Ban QLDAXD | Tân An | 10,500m2 | 2007-2009 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 10 |  |  |  | 10
1 | Di tích Vàm Nhật Tảo | Ban QLDAXD | Thạnh Hoá | 2000 HS | 2008-2010 | 11,70 | 11,70 |  | 11,70 | 5 |  |  | 2,00 | 5
2 | Khu công viên tượng đài | Ban QLDAXD | Tân Thạnh | 1600 HS | 2008-2010 | 70,40 | 70,40 |  | 70,40 | 5 |  |  | 4,90 | 5
3 | Di tích lịch sử cách mạng Bình Thành |  |  |  |  | 22,40 | 22,40 |  | 22,40 | 0 |  |  | 8,00
4 | Hỗ trợ xây dựng Trung tâm VHTT xã Đức Huệ, Bến Lức, Cần Đước. | [8 empty] | 0 |  |  | 2,10 | 0
|  | Sở TDTT | Tân An | [6 empty] | 0
0
|  |  | Tân An | [6 empty] | 0
|  |  | Tân An | 200 chổ | 2008-2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | Tân An |  | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | Tân An | 8000 chổ | 2008-2010 |  |  |  |  | 0
| Ngành Thể dục - Thể thao |  |  |  |  | 1,90 | 1,90 |  | 1,90 | 0 |  |  | 0,50 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Công trình chuyển tiếp | Sở LĐTBXH | Thạnh Hoá | 4,0 ha | 2007-2008 |  |  |  |  | 0
| Nhóm C | Ban QLDAXD | Mộc Hoá | 4,9 ha | 2002-2007 |  |  |  |  | 0
1 | Sân tập phụ | Ban QLDAXD | Thạnh Hoá | 6,0 ha | 2004-08 | 1,90 | 1,90 |  | 1,90 | 0 |  |  | 0,50 |  |  | HT 2008
|  | Ban QLDAXD | Tân An | 6,0 ha | 2006-09 |  |  |  |  | 0
| Ngành Lao động - TBXH | Ban QLDAXD | Hậu Nghĩa | 2,9 ha | 2007-2010 | 56,70 | 56,70 |  | 60,40 | 0 |  |  | 34,50
| Công trình chuyển tiếp | Sở LĐTBXH | Tân An | 3,3 ha | 2008-2010 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Nhóm B | Sở LĐTBXH | Mộc Hoá | 4,9 ha | [5 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Nghĩa trang tỉnh (NT từ trần) | UB C.Đước |  |  | 2007-2008 | 9,20 | 9,20 |  | 9,20 | 0 |  |  | 1,50
2 | Trường dạy nghề Đồng Tháp Mười (kể cả TB) | UB VHưng | Vĩnh Hưng | 1.212 mộ | 2008-2009 | 17,50 | 17,50 |  | 17,50 | 0 |  |  | 5,00
|  | UB C.Giuộc | Cần Giuộc | 2.064 mộ | 2008-2009 |  |  |  |  | 0
|  | UB B.Lức | Bến Lức | 1.414 mộ | 2008-2009 |  |  |  |  | 0
3 | Trung tâm GDLDXH Thạnh Hóa |  |  |  |  | 13,00 | 13,00 |  | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 | Trường Cao đẳng nghề Long An | Ban QLDAXD | Tân An | 500 Học sinh | 2003-2005 | 11,50 | 11,50 |  | 11,50 | 0 |  |  | 15,00
5 | Trường dạy nghề Đức Hòa | Ban QLDAXD | Thạnh hoá | 50 giường | 2001-2006 | 2,80 | 2,80 |  | 2,50 | 0 |  |  | 3,00
6 | Mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội | Sở Y tế |  |  |  | 2,70 | 2,70 |  | 2,70 | 0 |  |  | 2,00
| UBND huyện làm chủ đầu tư | Ban QLDAXD | [7 empty] | 0
1 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Đước | [7 empty] | 4,00 | 0 |  |  | 1,50 |  |  | HT 2008
2 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng | [8 empty] | 0 |  |  | 1,50 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Sở VHTT | Tân Trụ |  | 2001-2008 |  |  |  |  | 0
| Ngành Công cộng | Sở VHTT | Tân an |  | 2004-2008 | 149,00 | 149,00 |  | 148,00 | 0 |  |  | 22,00
| Nhóm B | Sở VHTT | Đức Huệ |  | 2001-2009 |  |  |  |  | 0
1 | Công viên TX Tân An | Các huyện |  |  |  | 68,00 | 68,00 |  | 68,00 | 0 |  |  | 4,00 |  |  | HT 2008
2 | Kè Bảo Định |  |  |  |  | 81,00 | 81,00 |  | 80,00 |  |  |  | 12,00
3 | Lâm viên thanh niên | [11 empty] | 5,00 |  |  | HT 2008
4 | Đối ứng xóa cầu khỉ | [11 empty] | 1,00
| Giao thông vận tải |  |  |  |  | 17,55 | 17,55 |  | 17,55 |  |  |  | 31,00
Dự án chuyển tiếp
Dự án nhóm B
1 | Trùng tu HL 12 | [11 empty] | 8,00
2 | ĐT 827 B (trùng tu) | [11 empty] | 4,00
3 | ĐT 827 A (đọan đầu - đoạn cuối) | [11 empty] | 4,00
Nhóm C
4 | ĐT 822 (đoạn nhánh rẽ) | [11 empty] | 0,90 |  |  | HT 2008
5 | ĐT 825 (Tân Mỹ - Cầu Quan) | [11 empty] | 1,50 |  |  | HT 2008
6 | Cầu Rạch Cốc | [11 empty] | 5,00 |  |  | HT 2008
Dự án khởi công mới
Nhóm C
1 | Đường vào trường ĐH Dân lập KT - CN | [11 empty] | 0,60
2 | Đường tỉnh 836 | [11 empty] | 3,00
3 | Cầu qua kênh Bo bo | [11 empty] | 4,00