BIỂU 1

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, NỘI DUNG ĐÀO TẠO

| STT | Xã | Huyện | Số CB huyện tham gia tập huấn | CB Đài xã |  |  | Kỹ năng tổ chức xây dựng chương trình | Kỹ năng biên tập | Kỹ năng phát thanh | Kỹ năng tuyên truyền chính trị | Kỹ năng tuyên truyền KT-XH | Lớp Kỹ thuật | Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN về TTTT | Kỹ năng xây dựng chương trình, KH truyền thông cơ sở | Kỹ năng truyền thông cơ sở | Kỹ năng dịch vụ mới tại điểm BĐVHX | Kỹ năng thực hiện dịch vụ BCVT khác | Tổng (nhu cầu với xã) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trưởng đài | PTV | KTV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tản Lĩnh | Ba Vì | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Vân Hòa |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Yên Bài |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | Ba Vì |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | Ba Trại |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Khánh Thượng |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | Minh Quang |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 8 | Minh Châu |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 9 | Đông Xuân | Quốc Oai | 4 | 1 |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 10 | Phú Mãn |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Yên Trung | Thạch Thất | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 12 | Yên Bình |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 13 | Tiến Xuân |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Trân Phú | Chương Mỹ | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | An Phú | Mỹ Đức | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 16 | Vân Hà | Phúc Thọ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | Tổng cộng |  | 24 | 16 | 14 | 14 | 20 | 21 | 28 | 19 | 19 | 20 | 21 | 16 | 19 | 12 | 10 | 205 |

Lưu ý: Tổng hợp từ phiếu điều tra khảo sát số 1 phát cho 16 xã.

Các xã đánh dấu “x” thể hiện nhu cầu, mặc định hiểu là cần bồi dưỡng, tập huấn 1 cán bộ.

BIỂU 2:

ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ MIỀN NÚI

| STT | Xã | Huyện | Xây mới, cải tạo, nâng cấp trạm thu phát lại phát thanh, truyền hình | Công nghệ truyền thanh đang sử dụng |  | Công nghệ đề xuất |  | Số đài xây mới | Số đài nâng cấp | Xây dựng hệ thống tháp loa, trang bị thêm số lượng loa |  | Trang bị bảng tin công cộng | Trang bị máy tính và Internet cho điểm BĐVH | Hỗ trợ thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe xem và thiết bị phụ trợ |  | Trang bị phương tiện tác nghiệp cho cán bộ TTTT cơ sở | Thiết bị chuyên dùng cho hoạt động TTTT cồ động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Không dây | Có dây | Không dây | Có dây |  |  | Xây mới tháp loa | Trang bị thêm loa |  |  | Hỗ trợ cho cụm, điểm sinh hoạt cộng đồng | Hỗ trợ cho hộ dân |  |  |  |
| 1 | Tản Lĩnh |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 35 | 67 | 14 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 |  |
| 2 | Vân Hòa |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 35 | 67 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |  |
| 3 | Yên Bài |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 35 | 67 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |  |
| 4 | Ba Vi | Ba Vì | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 35 | 67 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |  |
| 5 | Ba Trại |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 35 | 67 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |  |
| 6 | Khánh Thượng |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 35 | 67 | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |  |
| 7 | Minh Quang |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 35 | 67 | 15 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |  |
| 8 | Minh Châu |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 35 | 67 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |  |
| 9 | Đông Xuân | Quốc Oai | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 35 | 67 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |  |
| 10 | Phú Mãn |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 35 | 67 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |  |
| li | Yên Trung |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 35 | 67 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |  |
| 12 | Yên Bình | Thạch Thát | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 35 | 67 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |  |
| 13 | Tiên Xuân |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 35 | 67 | 18 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |  |
| 14 | Trân Phú | Chương Mỹ | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 35 | 67 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |  |
| 15 | An Phú | Mỹ Đức | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 35 | 67 | 13 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 |  |
| 16 | Vân Hà | Phúc Thọ | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 35 | 67 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |  |
|  | Tông cộng |  | 7 | 4 | 12 | 11 | 5 | 13 | 3 | 560 | 1,072 | 154 | 64 | 20 | 100 | 30 | 16 |  |

Lưu ý:

- Tổng hợp từ phiếu điều tra khảo sát số 2 phát cho 16 xã.

- Các xã đánh dấu "x" thể hiện nhu cầu, mặc định hiểu là cần 1 đơn vị.

- Trang bị đồng bộ.

BIỂU 3:

HỖ TRỢ NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ MIỀN NÚI

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng và phát sóng chương trình phát thanh - truyền hình | Chương trình | 100 | Căn cứ vào tình hình thực tế |
| 2 | Hỗ trợ đưa sách văn hóa miền núi, văn hóa dân tộc thiểu số, chuyên đề tìm hiểu pháp luật, sách ứng dụng KHKT phát triển sản xuất, canh tác trên địa bàn miền núi |  |  | Căn cứ vào tình hình thực tế |
| 3 | Đưa báo Đảng, chính quyền, báo chuyên biệt cho đặc thù khu vực miền núi, các xã khó khăn đặc biệt gồm: báo Nhân dân, Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, báo Dân tộc và Phát triển, bản tin Thông tin - |  |  | Căn cứ vào tình hình thực tế |
| 4 | Hỗ trợ thông tin qua việc tổ chức xuất bản đĩa CD với các nội dung phong phú về phát triển kinh té - văn hóa - xã hội; đặc biệt thông tin về các đợt sinh hoạt chính trị tập trung, các sự kiện | Đĩa | 10 | Căn cứ vào tình hình thực tế |
| 5 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin điện tử, trang bị máy tính, đường truyền Internet, phát triển mạng cáp quang phục vụ các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt |  |  | Căn cứ vào tình hình thực tế |
| 6 | Hỗ trợ sáng tác và xuất bản các ấn phẩm truyền thông khác |  |  | Căn cứ vào tình hình thực tế |

BIỂU 4:

NỘI DUNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐƯA THÔNG TIN VỀ CÁC XÃ MIỀN NÚI, XÃ KHÓ KHĂN ĐẶC BIỆT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012 – 2015

| STT | NỘI DUNG, MỤC TIÊU CHUNG | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |  |  |  |  | Đơn vị chủ trì thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Tổng giai đoạn |  |  |
|  | Kế hoạch đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, tăng cường tuyên truyền đường lối của Đàng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực miền núi, vùng dân tộc ít người, xã khó khăn đặc biệt | Trạm thu-phát lại tín hiệu phát thanh, truyền hình tại các huyện có các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt được cải tạo, nâng cấp đáp ứng yêu cầu chuyển tiếp âm của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT-TH Hà Nội, Đài phát thanh huyện cho các đài truyền thanh xã, đáp ứng yêu cầu truyền thanh 4 cấp tại cơ sở; đảm bảo các xã, đài được phủ sóng phát thanh, truyền hình của Quốc gia và Thành phố Hà Nội | Trạm |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  | Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, chính xác, kịp thời chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân | Điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa xã được trang bị máy tính và đường truyền internet, các thiết bị đầu cuối phục vụ nhu cầu thông tin điện tử cho người dân trên địa bàn | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | Tăng cường hỗ trợ nội dung thông tin, đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt nhanh chóng rút ngắn khoảng cách thông tin trên địa bàn toàn thành phố | Thôn có bảng tin công cộng và duy trì hoạt động thông tin thiết thực, hiệu quả đến với người dân trên địa bàn | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động đài cơ sở; tiêu chí cán bộ đài phát thanh, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa xã và xây dựng chế độ phụ cấp cho từng loại cán bộ làm công tác thông tin cơ sở |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Thôn, bản có mạng internet, đảm bảo kết nối với hệ thống máy tính tại các hộ gia đình | % |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phục vụ yêu cầu công việc | % |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Hoàn thiện cơ chế chính sách cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Đài truyền thanh xã tổ chức tốt truyền thanh 4 cấp, bước đầu tự sản xuất chương trình riêng đáp ứng yêu cầu quy chuẩn của chương trình phát thanh, phục vụ hiệu quả nhu cầu thông tin cho đông đảo người dân và công tác chỉ đạo điều hành của thành phố, huyện và xã | Đài |  |  |  | 16 | 16 |  |  |
|  |  | Đài truyền thanh xã có ít nhất 1 viên chức phát triển từ nguồn tại chỗ | Đài |  |  |  | 16 | 16 |  |  |
|  |  | Cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, chủ động triển khai tốt công việc | % |  |  |  | 70 | 70 |  |  |
|  |  | Người dân được tiếp cận sách, báo chuyên đề tìm hiểu kiến thức pháp luật, KHKT | % |  |  |  | 80 | 80 |  |  |

BIỂU 5:

TỔNG HỢP KINH PHÍ KẾ HOẠCH ĐƯA THÔNG TIN VỀ CÁC XÃ MIỀN NÚI, XÃ KHÓ KHĂN ĐẶC BIỆT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2012 – 2015

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Năm 2012 |  |  |  |  | Năm 2013 |  |  |  |  | Năm 2014 |  |  |  |  | Nin 201S |  |  |  |  | Tổng giai đoạn |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng s | Trong đó |  |  |  | Tổng s | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  | BTPT |  | SN |  |  | ĐTPT |  | SN |  |  | ĐTPT |  | SN |  |  | ĐTPT |  | SN |  |  | ĐTPT |  | SN |  |  |
|  |  |  | TW | ĐP | TW | ĐP |  | TW | ĐP | TW | ĐP |  | TW | ĐP | TW | ĐP |  | TW | ĐP | TW | ĐP |  | TW | ĐP | TW | ĐP |  |
|  | Kế hoạch đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2015 | 800 |  |  |  |  | 67,166 |  |  |  |  | 2,850 |  |  |  |  | 1,566 |  |  |  |  | 72,332 |  |  |  |  |  |
| I | Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở | 800 |  |  |  | 800 | 1,575 |  |  |  | 1,575 | 1,575 |  |  |  |  | 766 |  |  |  | 766 | 4,716 |  |  |  | 4,716 |  |
|  | Chi tổ chúc các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  | 730 | 4,444 |  |  |  | 4,444 |  |
|  | Chi quán lý thực hiện nội dung 1 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 36 | 272 |  |  |  | 272 |  |
| II | Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở |  |  |  |  |  | 57,991 |  | 57,507 |  | 414 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 57,991 |  | 57,5117 |  | 484 |  |
|  | Xây mới, cải tạo, nâng cấp trạm thu-phát lại tín hiệu phát thanh, truyền hình tại các huyện |  |  |  |  |  | 18,000 |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  | 18,000 |  |  |  |
|  | Đầu tư xây dựng mới trụ sở các đài truyền thanh xã |  |  |  |  |  | 26,000 |  | 26,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  | 26,000 |  |  |  |
|  | Cải tạo, nâng cấp truyền thanh xã |  |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  | 1400 |  |  |  |
|  | Xây dựng hệ thống tháp loa, trang bị thêm số lượng loa |  |  |  |  |  | 7,208 |  | 7,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,208 |  | 7,208 |  |  |  |
|  | Đầu tư xây dựng và triển khai thông tin hiệu quả trên các Bảng tin công cộng đặt tại thôn trên địa bàn 16 xã |  |  |  |  |  | 308 |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |  | 308 |  |  |  |
|  | Trang bị máy tính và đường truyền intemet đến các điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa xã |  |  |  |  |  | 320 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  | 320 |  |  |  |
|  | Hỗ trợ thiết bị thu tín hiệu đầu cuối thiết bị nghe - xem cho các nhà văn hóa xã, thôn và hộ gia đình nghèo |  |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304 |  |
|  | Trang bị phương tiện tác nghiệp cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  |
|  | Trang bị thiết bị chuyên dùng cho hoạt động thông tin và truyền thông cổ động |  |  |  |  |  | 1,410 |  | 1,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,410 |  | 1,410 |  |  |  |
|  | Chi quản lý thực hiện nội dung 2 |  |  |  |  |  | 2,761 |  | 2,761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,761 |  | 2,761 |  |  |  |
| 3 | Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở |  |  |  |  |  | 1,475 |  |  |  | 1,415 | 975 |  |  |  | 975 | 600 |  |  |  | 600 | 3,050 |  |  |  | 3,050 |  |
|  | Xây dựng và phát sóng chương trình phát thanh - truyền hình |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 | 125 |  |  |  | 125 | 125 |  |  |  | 125 | 500 |  |  |  | 500 |  |
|  | Hỗ trợ đưa sách văn hóa miền núi, văn hóa dân tộc thiểu số, chuyên đề tìm hiểu pháp luật, sách ứng dụng phát triển KHKT phát triển sản xuất, canh lác trên địa bin miên núi |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |
|  | Đưa báo Đáng, chính quyến, báo chuyên biệt cho đặc thù khu vực miền núi, các xã khó khăn đặc biệt gồm báo Nhân dân, Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, Báo Dân tộc và phát triển, bản tin Thông tin – văn hóa, bản tin Dân tộc... với số lượng phát hành đảm bảo để người dân được tiếp cận thường xuyên |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 450 | 350 |  |  |  | 350 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 900 |  |
|  | Hỗ trợ thông tin qua việc tổ chức xuất bản đĩa CD với các nội dung phong phú về phải triển kinh tế - văn hóa - xã hội; đặc biệt thông tin về các đợt sinh hoạt chính trị lập trung, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố; tìm hiểu về pháp luật |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 400 |  |  |  | 400 |  |
|  | Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin điện tử, trang bi máy tính, đường truyền Intemel, phát triển mạng cáp quang phục vụ các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 | 125 |  |  |  | 125 | 125 |  |  |  | 125 | 500 |  |  |  | 500 |  |
|  | Hỗ trợ sáng tác và xuất bản các ẩn phẩm truyền thông khác |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 204 |  |  |  | 200 | 100 |  |  |  | 100 | 500 |  |  |  | 500 |  |
|  | Chi quán lý thực hiện nội dung 3 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 200 |  |  |  | 200 |  |
| 4 | Kinh phí quản lý chương trình |  |  |  |  |  | 6,075 |  |  |  | 6,075 | 300 |  |  |  | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 6,575 |  |  |  | 6,575 |  |

BIỂU 6: DỰ TOÁN

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ
(thuộc Kế hoạch đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2015)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăng cường năng lực cán bộ thông tin truyền thông cơ sở |  |  |  | 4,716,054,000 |  |
|  |  |  |  |  | 4,491,480,000 |  |
| I. | Tập huấn kiến thức quản lý Chương trình cho cán bộ triển khai của huyện, xã | lớp | 4 | 27,900,000 | 111,600,000 |  |
| 1 | Tập huấn kiến thức quản lý Chương trình cho cán bộ triển khai của huyện, xã | Ngày | 2 | 13,950,000 | 27,900,000 |  |
| - | Dự kiến 1 cuộc tập huấn/ 1 ngày |  |  |  | 13,950,000 |  |
| - | Giảng viên | Người | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |
| - | Học viên là Lãnh đạo huyện, Phòng Văn hóa thông tin, BQL DA huyện (4 người/ huyện x 6 huyện) | Đại biểu | 30 | 0 | 0 |  |
| - | - Cán bộ Đài phát thanh huyện (6 người); |  |  |  |  |  |
| - | - Đài Truyền thanh xã, Trạm phát thanh thôn bản (đại biểu không hưởng lương): 2-3 người/ xã | Đại biểu | 48 | 150,000 | 7,200,000 |  |
| - | Nước uống đại biểu | Đại biểu | 75 | 30,000 | 2,250,000 |  |
| - | In tài liệu |  | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |
|  | Trang trí Hội nghị |  | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |  |
| II. | Lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ thông tin truyền thông cơ sở |  |  |  | 4,379,880,000 |  |
| 1 | Lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ thông tin truyền thông cơ sở (phần báo chí: kỹ thuật viết tin, bài phát thanh; kỹ năng phát thanh; kỹ năng phát ngôn...) | lớp | 6 | 189,312,000 | 1,135,872,000 |  |
|  | Dự kiến 1 lớp tập huấn/ 6 ngày | Ngày | 6 | 30,940,000 | 189,312,000 |  |
|  | Dự kiến 1 ngày tập huấn |  |  |  | 30,940,000 |  |
| - | Giảng viên | Người | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |
| - | Học viên | Người | 48 | 150,000 | 7,200,000 |  |
| - | Nước uống đại biểu | Đại biểu | 48 | 30,000 | 1,440,000 |  |
| - | In tài liệu |  |  |  | 3,000,000 |  |
| - | Trang trí Hội nghị |  |  |  | 1,500,000 |  |
| - | Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ tại nơi bồi dưỡng cho học viên là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách | Người | 48 | 350,000 | 16,800,000 |  |
| - | Hỗ trợ tiền đi lại cho học viên là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách | Người | 48 | 76,500 | 3,672,000 |  |
| _ | Học viên | Người | 48 | 150,000 | 7,200,000 |  |
| - | Nước uống đại biểu | Đại biểu | 48 | 30,000 | 1,440,000 |  |
|  | In tài liêu |  |  |  | 3,000,000 |  |
| - | Trang trí Hội nghị |  |  |  | 1,500,000 |  |
| - | Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ tại nơi bồi dưỡng cho học viên là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách | Người | 48 | 350,000 | 16,800,000 |  |
| - | Hỗ trợ tiền đi lại cho học viên là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách | Người | 48 | 76,500 | 3,672,000 |  |
| 6 | Nghiên cứu cơ chế chính sách cho cán bộ làm công tác TT& TT cơ sở |  |  | 96,492,000 | 96,492,000 |  |
| III. | Kinh phí quản lý |  |  |  | 224,574,000 |  |

BIỂU 7: DỰ TOÁN

TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ
(thuộc Kế hoạch đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2015)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở |  |  |  | 57,991,500,000 |  |
| 1 | Xây mới, cải tạo, nâng cấp trạm thu -phát lại tín hiệu phát thanh, truyền hình tại các huyện | Trạm | 6 | 3,000,000,000 | 18,000,000,000 |  |
| 2 | Đầu tư xây dựng mới trụ sở các đài truyền thanh xã | đài | 13 | 2,000,000,000 | 26,000,000,000 |  |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp đài truyền thanh xã | đài | 3 | 500,000,000 | 1,500,000,000 |  |
| 4 | Xây dựng hệ thống tháp loa, trang bị thêm số lượng loa |  |  |  | 7,208,000,000 |  |
|  | - Xây mới tháp loa | tháp loa | 560 | 10,000,000 | 5,600,000,000 |  |
|  | - Trang bị thêm loa | loa | 1,072 | 1,500,000 | 1,608,000,000 |  |
| 5 | Đầu tư xây dựng và triển khai thông tin hiệu quả trên các Bảng tin công cộng đặt tại thôn trên địa bàn 16 xã | bảng tin | 154 | 2,000,000 | 308,000,000 |  |
| 6 | Trang bị máy tính và đường truyền internet đến các điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa xã | bộ máy tính | 64 | 5,000,000 | 320,000,000 |  |
| 7 | Hỗ trợ thiết bị thu tín hiệu đầu cuối, thiết bị nghe - xem cho các nhà văn hóa xã, thôn và hộ gia đình nghèo |  |  |  | 304,000,000 |  |
| 7.1 | Hỗ trợ thiết bị nghe-nhìn và phụ trợ cho các cụm, điểm sinh hoạt cộng đồng |  |  |  | 84,000,000 |  |
|  | Số điểm sinh hoạt dân cư công đồng được hỗ trợ | Điểm | 20 | 4,200,000 | 84,000,000 |  |
|  | Dự kiến cho 1 điểm sinh hoạt/đồng | Điểm |  |  | 200,000 |  |
|  | Ti vi cần hỗ trợ |  |  |  | 0 |  |
|  | Anten dàn hỗ trợ | Chiếc | 1 | 200,000 | 200,000 |  |
| 7.2 | Hỗ trợ thiết bị nghe-xem và phụ trợ cho các hộ dân chưa có tivi tại các xã nghèo |  |  |  | 220,000,000 |  |
|  | Số hộ dân cần hỗ trợ | Hộ | 100 | 2,200.000 | 220,000,000 |  |
|  | Dự kiến cho 1 hộ dân cần hỗ trợ/ đồng |  |  |  | 2,200,000 |  |
|  | Ti vi cần hỗ trợ | Chiếc | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |
|  | Anten dàn hỗ trợ | Chiếc | 1 | 200,000 | 200,000 |  |
| 8 | Trang bị phương tiện tác nghiệp cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở |  |  |  | 180,000,000 | Tạm tính |
|  | Gói thiết bị hỗ trợ gồm USB, máy tính... | Gói | 30 | 6,000,000 | 180,000,000 |  |
| 9 | Trang bị thiết bị chuyên dùng cho hoạt động thông tín và truyền thông cổ động |  |  |  | 1,410,000,000 | Tạm tính |
|  | Số xã được hỗ trợ | Xã | 16 | 88,125,000 | 1,410,000,000 |  |
|  | Dự kiến cho 1 xã cần hỗ trợ/ đồng |  |  |  | 88,125,000 |  |
|  | Đài, loa phát thanh, âm ly | Chiếc | 1 | 40,000,000 | 40,000,000 |  |
|  | Máy chiếu | Chiếc | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |  |
|  | Tờ rơi, áp phích cổ động |  |  |  | 44,125,000 |  |
| 10 | Kinh phí quản lý |  |  |  | 2,761,500,000 |  |

BIỂU 8: DỰ TOÁN

TĂNG CƯỜNG NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ CƠ SỞ
(thuộc Kế hoạch đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2015)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi |  |  |  | 3,050,000,000 |  |
| 1 | Xây dựng và phát sóng chương trình phát thanh - truyền hình | chương trình | 100 | 5,000,000 | 500,000,000 | Tạm tính |
| 2 | Hỗ trợ đưa sách văn hóa miền núi, văn hóa dân tộc thiểu số, chuyên đề tìm hiểu pháp luật, sách ứng dụng KHKT phát triển sản xuất canh tác trên địa bàn miền núi |  |  |  | 50,000,000 | Tạm tính |
| 3 | Đưa báo Đảng, chính quyền, báo chuyên biệt cho đặc thù khu vực miền núi, các xã khó khăn đặc biệt gồm: báo Nhân dân, Hà Nội mói, Kinh tế đô thị. báo Dân tộc và Phát triền, bản tin Thông tin - Văn hóa, bàn tin Dân tộc... với số lượng phát hành đàm bảo để người dân được tiếp cận thường xuyên |  |  |  | 900,000,000 | Tạm tính |
| 4 | Hỗ trợ thông tin qua việc tổ chức xuất bản đĩa CD với các nội dung phong phú về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; đặc biệt thông tin về các đợt sinh hoạt chính trị tập trung, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố; tìm hiểu về pháp luật | Đĩa | 10 | 40,000,000 | 400,000,000 | Tạm tính |
| 5 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin điện tử, trang bị máy tính, đường truyền Internet, phát triển mạng cáp quang phục vụ các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt |  |  |  | 500,000,000 | Tạm tính. Căn cứ vào tình hình thực tế |
| 6 | Hỗ trợ sáng tác và xuất bản các ấn phẩm truyền thông khác |  |  |  | 500,000,000 | Tạm tính. Căn cứ vào tình hình thực tế |
| 7 | Kinh phí quản lý |  |  |  | 200,000,000 |  |
| - | Kinh phí đào tạo điều tra, kháo sát, quản lý giám sát đánh giá... |  |  |  |  |  |
| 8 | Kinh phí quản lý Chương trình gầm quản lý, giám sát đánh giá Chương trình |  |  |  | 6,575,000,000 |  |