## TONG HOP
THỐNG KÊ DỰ ÁN NHÀ Ở - CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM CHẤM DỨT KHÔNG ĐƯỢC GIA HẠN
STT | Quận - Huyện | Tổng |  | DA Nhà ở TP |  | Nhà ở Khu Nam
|  | Số dự án | Diện tích | Số dự án | Diện tích | Số dự án | Diện tích
1 | Quận 1
2 | Quận 2 | 5 | 257542 | 5 | 257542
3 | Quận 3
4 | Quận 4
5 | Quận 5
6 | Quận 6 | 3 | 48662 | 3 | 48662
7 | Quận 7 | 6 | 435865 | 6 | 435865
8 | Quận 8 | 2 | 23873 | 2 | 23873
9 | Quận 9 | 5 | 372617 | 5 | 372617
10 | Quận 10 | 1 | 1109 | 1 | 1109
11 | Quận 11
12 | Quận 12 | 4 | 160923 | 4 | 160923
13 | Quận Bình Thạnh
14 | Quận Bình Tân | 1 | 4766 | 1 | 4766
15 | Quận Tân Phú | 8 | 181570 | 8 | 181570
16 | Quận Tân Bình
17 | Quận Phú Nhuận | 1 | 13721 | 1 | 13721
18 | Quận Thủ Đức | 2 | 85561 | 2 | 85561
19 | Quận Gò Vấp | 1 | 4943 | 1 | 4943
20 | Huyện Bình Chánh | 14 | 3022491 | 3 | 1662126 | 11 | 1360365
21 | Huyện Củ Chi | 1 | 1760000 | 1 | 1760000
22 | Huyện Cần Giờ
23 | Huyện Hóc Môn | 1 | 339434 | 1 | 339434
24 | Huyện Nhà Bè | 3 | 1005393 | 3 | 1005393
Tổng cộng |  | 58 | 7718470 | 47 | 6358105 | 11 | 1360365

## Q.2
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - QUẬN 2 CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời điểm hết hạn | CV xin gian hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Nội dung rà soát văn bản chấp thuận | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Nhà ở | Công ty CP ĐT và tư vấn doanh nghiệp VNS | 5 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | Cát Lái - Bình Trưng Đông | 2 | 133500 | 4036/UBND-ĐTMT | 18/08//2010 | 3070/UBND-ĐTMT | 25/6/2011 | 30/8/2012 |  | 0 | CV số3070/UBND-ĐTMT ngày 25/6/2011 của UBND TP chấp thuận mở rộng DT thêm 131.430m2 đất; CV số 4683/UBND-ĐTMT ngày 13/9/2012 chấp thuận điều chỉnh ranh giới DA từ 264.925m2 thành 261.511,4m2. | Sở TNMT có CV số 3042/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
2 | Nhà ở | Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova | 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3 | Thảo Điền | 2 | 41372 | 5266/UB-CTĐĐ | 15/10/2010 |  |  | 15/10/2011 |  | 14.7 | Sở QHKT có Công văn số 3844/SQHKT-QHKTT ngày 19 tháng 12 năm 2011 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về chỉ tiêu quy hoạch. Đang lập 1/500 trình duyệt, chưa có văn bản chấp thuận đầu tư, quận 2 kiến nghị cho gia hạn | UBNDTP đã có CV số 587/UBND-ĐTMT-M ngày 15/9/2012 không cho gia hạn
3 | Nhà ở | Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova | 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3 | Thảo Điền | 2 | 19968 | 5267/UBND-ĐTMT | 15/10/2010 |  |  | 15/10/2011 |  | 29 | Sở QHKT có Công văn số 1896/SQHKT-QHKTT ngày 07 tháng 7 năm 2011 cung cấp thông tin quy hoạch. Đang lập 1/500 trình duyệt, chưa có chấp thuận đầu tư | UBNDTP đã có CV số 587/UBND-ĐTMT-M ngày 15/9/2012 không cho gia hạn
4 | Nhà ở | Công ty TNHH Sài Gòn - Rita | 327 Xa lộ Hà Nội, KP, P.An Phú, quận 2 | An Phú | 2 | 9702 | 6790/UBND-ĐTMT | 2007-11-10 |  |  | 2008-11-11 |  | 74 | Dự án bị vướng quy hoạch Bắc Xa lộ Hà Nội nên chưa duyệt 1/500 | Sở TNMT có CV số 3041/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
5 | Nhà ở | Công ty TNHH Đầu tư và KD BĐS Thành phố mới | 85A Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, quận 1 | Bình Trưng Đông | 2 | 53000 | 5069/UBND-ĐTMT | 2010-09-10 |  |  | 2011-09-10 |  | 36.2 | Công ty chưa triển khai thực hiện thủ tục theo nội dung chấp thuận của UBND TP | Sở TNMT có CV số 3040/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
TỔNG |  |  | 5 |  |  | 257542

## Q.6
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - QUẬN 6 CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời gian hết hạn | Văn bản xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Nội dung rà soát văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Trung tâm thương mại -dịch vụ - căn hộ Bình Tây Plaza (Khu vực Châu Hải Thành) | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nhà Hoàng Phúc | 7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10 | 2 | 6 | 31667 | 4295/UBND-ĐTMT | 2008-07-03 | 3533/UBND-ĐTMT | 2010-07-21 | 2011-02-01 | Không |  | UBND Q.6 có CV số 3365/UBND-QLĐT ngày 23/10/2012 kiến nghị thực hiện DA thông qua việc mời gọi đầu tư theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
2 | Khu căn hộ cao tầng và trung tâm thương mại Liên Minh | Công ty Cổ phần Liên Minh | 230 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 | 10 | 6 | 7088 | 5185/UBND-ĐTMT | 14/10/2010 | 1256/UBND-QLĐT | 23/06/2011 | 2011-10-14 |  | 100 | Chủ đầu tư và UBND Quận 6 thống nhất chấm dứt dự án, không thực hiện. Đất do Chủ đầu tư tự thỏa thuận. | Sở TNMT có Công văn số 1379/TNMT-QLSDĐ ngày 19/03/2013 không xem xét gia hạn.
3 | Dự án nhà ở | Công ty Cổ phần dược phẩm OPC | 1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6 | 12 | 6 | 9907 | 5290/UBND-ĐTMT | 2009-10-09 |  |  | 2010-10-09 | Đất nhà nước (Công ty CP quản lý sử dụng) |  | Sở QHKT có CV số 224/SQHKT-QHKV1 ngày 30/01/2012 và UBND Q6 có CV số 210/UBND-QLĐT-QH ngày 17/01/2012 thống nhất ý kiến cho Cty được phép gia hạn. Dự án đã được HĐTĐ thông qua các chỉ tiêu QHKT. | Sở TNMT có CV số 2215/TNMT-QLSDĐ ngày 22/04/2013 không xem xét gia hạn.
TỔNG |  |  | 3 |  |  | 48662

## Q.7
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - QUẬN 7 CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Ngày hết hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Nội dung rà soát văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Khu nhà ở chung cư cao tầng | Công ty CPXL Bà Rịa- Vũng Tàu | 54 Võ Thị Sáu, phường 2 thành phố Vũng Tàu | Phú Thuận | 7 | 98265 | 5386/UB- ĐTMT | 15/10/2010 |  |  | 15/10/2011 | 44,73 |  | Sở TNMT có CV số 3029/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
2 | Khu phức hợp nhà ở - VP-TM | Công ty CP Thép Nhà Bè |  | Phú Thuận | 7 | 66881 | 3535/UB-ĐTMT | 2010-07-21 | 4618/UB-ĐTMT | 2011-09-19 |  |  | Đất công sản, hiện là nhà xưởng. Tổ CTLN không chấp thuận gia hạn do thực hiện quá chậm và năng lực TC không đủ | Sở TNMT có CV số 3030/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
3 | Khu nhà ở | Công ty Minh Diệu |  | Phú Thuận | 7 | 5830 | 6820/UB-ĐTMT | 2010-12-29 |  |  |  | 100 | Nhà xưởng SX giày dép, Công ty xin chuyển MĐSD sang nhà ở, nay xin không thực hiện (vẫn SX giày dép) | Sở TNMT có CV số 3031/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
4 | Khu nhà ở cao tầng kết hợp TMDV | Công ty Mai Khôi |  | Phú Thuận | 7 | 23063 | 1856/UB-ĐTMT | 2010-04-28 | [5 empty] | UBND TP không chấp thuận gia hạn tại CV số 6805/UBND-ĐTMT ngày 27/12/2012
5 | KDC - TM - Trường học - Bệnh viện | Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Tháp | C1-02 Nam Thiên 1, PMH, P.Tân Phong, Q.7 | Tân Hưng | 7 | 142826 | 6591/UB- ĐTMT | 2009-12-10 | [5 empty] | Công văn số 4409/UBND-ĐTMT ngày 30/8/2012 của UBND TP về hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án
6 | Chung cư, TM, TT VH TDTT và công viên cây xanh | Công ty TNHH TM – DV bất động sản Anh Quân | 104 đường số 1, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng | Bình Thuận | 7 | 99000 | 4679/UB- ĐTMT | 22/9/2010 | [5 empty] | Công văn số 4409/UBND-ĐTMT ngày 30/8/2012 của UBND TP về hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án
TỔNG |  |  | 6 |  |  | 435865

## Q.8
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - NHÀ Ở - QUẬN 8 CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời gian hết hạn | Văn bản xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Rà soát nội dung văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư. | Ghi chú
|  |  |  | Phường | Quận |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Dự án nhà ở | Cty TNHH May Song Ngọc | 1A Tạ Quang Bửu phường 6 quận 8 | 6 | 8 | 15433 | 8339/UBND-ĐTMT | 2007-11-29 | [5 empty] | Công ty TNHH may Song Ngọc nhận góp vốn QSDĐ từ Công ty TNHH may Chợ Lớn, diện tích là 7.136m2 đất, phần diện tích còn lại là đất do Công ty quản lý, sử dụng. | Sở TNMT có CV số 2451/TNMT-QLSDĐ ngày 02/05/2013 không xem xét gia hạn.
2 | Dự án nhà ở | Công ty TNHH Thương mại xây dựng Vạn Hưng Phát | 312-314 Tùng Thiện Vương, phường 13 quận 8 | 5 | 8 | 8440 | 4781/UBND-ĐTMT | 2010-09-25 |  |  |  |  | 100 (Đất của dân, tự thỏa thuận bồi thường) | Công ty nhận chuyển nhượng QSDĐ. Công ty đang duyệt QHCT 1/500. | Sở TNMT có Công văn số 1678/TNMT-QLSDĐ ngày 01/04/2013 đề nghị Công ty báo cáo nhưng đến nay Công ty không báo cáo. DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
TỔNG SỐ |  |  | 2 |  |  | 23873

## Q.9
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - QUẬN 9 CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời điểm hết hạn | CV xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Nội dung rà soát văn bản chấp thuận | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Nhà ở | Công ty CP PT Bất động sản Phát Đạt | 126 (lầu 6) Hùng Vương, phường 12, quận 5 | Long Thạnh Mỹ | 9 | 150775 | 4276/UBND-ĐTMT | 30/8/2010 |  |  | 30/8/2011 |  | 31 | Đang thỏa thuận ranh mép bờ cao và lập quy hoạch 1/500, chưa có chấp thuận đầu tư, chưa có 1/500 | Sở TNMT có CV số 3047/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
2 | Nhà ở | Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Vạn Thành Lợi | A 19/4 (phải) Cư xá Cửu Long, phường 22 quận Bình Thạnh | Long Trường | 9 | 100000 | 5733/ UBND-ĐTMT | 2010-12-11 |  |  | 2011-11-12 |  | 3 | Hiện Công ty đang liên hệ Sở GTVT xác định ranh mép bờ cao. Đang lập quy hoạch chi tiết 1/500.Chưa có chấp thuận đầu tư | Sở TNMT có CV số 3044/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
3 | Nhà ở | Công ty TNHH Địa ốc Á Châu | quận 9 | Phú Hữu | 9 | 24475 | 5337/UBND-ĐTMT | 15/10/2010 |  |  | 15/10/2011 | x | 36 | Theo báo cáo của UBND Q9 đơn vị đã bồi thường được 11.349m2, tuy nhiên từ lúc chấp thuận địa điểm Công ty không triển khai gì | Sở TNMT có CV số 3048/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
4 | Nhà ở | Công ty Cổ phần Vila | 282 Pastuer, phường 7, quận 3 | Long Trường | 9 | 34330 | 5102/UBND-ĐTMT | 2010-10-12 |  |  | 2011-12-10 |  | 70 | Đang lập quy hoạch 1/500; chưa có chấp thuận đầu tư, | Sở TNMT có CV số 3043/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
5 | Nhà ở | Công ty TNHH Phát triển địa ốc An Việt | quận 9 | Phú Hữu | 9 | 63037 | 5338/UBND-ĐTMT | 15/10/2010 |  |  | 15/10/2011 | x | 48 | Theo báo cáo của UBND Q9 đơn vị đã bồi thường được 30.369m2, tuy nhiên từ lúc chấp thuận địa điểm Công ty không triển khai gì | Sở TNMT có CV số 3049/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
TỔNG |  |  | 5 |  |  | 372617

## Q.10
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - QUẬN 10 CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời điểm hết hạn | CV xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Nội dung rà soát văn bản chấp thuận | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Cao ốc TIE TOWER | Công ty CP TIE | 376 Điện Biên Phủ, P11, Q10 | 11 | quận 10 | 1109 | 6159/UBND-ĐTMT | 2010-02-12 | [5 empty] | Đất nhà nước (Công ty CP quản lý sử dụng) | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012 (Sở đã có công văn số 2379/TNMT-QLSDĐ ngày 2/5/2013)
TỔNG |  |  | 1 |  |  | 1109

## Q.12
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ- DỰ ÁN NHÀ Ở - QUẬN 12 CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời điểm hết hạn | Văn bản xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Nội dung rà soát văn bản chấp thuận địa điểm | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Khu dân cư - thương mại | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | 63-65 Điện Biên Phủ, P15, Q.Bình Thạnh | An Phú Đông | Quận 12 | 67595 | 241/UBND-ĐTMT | 19/01/2010 | 2953/UBND-ĐTMT | 21/6/2011 | 19/01/2012 | có | 12 | DT đất NN quản lý là 11.227 m2; Công ty thực hiện bồi thường 12% | Sở TNMT có CV số 3039/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
2 | xây dựng chung cư | Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Giang Sinh | 532A Ðường TA28-Khu phố 2-Phường Thới An-Quận 12 | Tân Thới Nhất | Quận 12 | 3667 | 4731/TNMT-QHSDĐ | 2009-07-03 | 2555/TNMT-QHSDĐ | 2011-05-06 | 2011-07-03 | có | Đất sản xuất kinh doanh đang sử dụng | Sở TNMT đã có thông báo số 2245/TB-TNMT-VP ngày 22/4/2013, chấm dứt không gia hạn | CV số 2892/TNMT-QLSDĐ ngày 15/05/2013 chấm dứt không gia hạn
3 | Khu nhà ở | Công ty cổ phần Đệ Tam |  | An Phú Đông | Quận 12 | 85291 | 3671/UBND-ĐTMT | 2008-06-14 | [6 empty] | Sở TNMT có CV số 3037/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
4 | Khu nhà ở | Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Lưu Thủy |  | Trung Mỹ Tây | Quận 12 | 4370 | 6557/TNMT-QHSDĐ | 2008-08-14 | [6 empty] | Sở TNMT có CV số 3036/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
TỔNG |  |  | 4 |  |  | 160923

## BTAN
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - QUẬN BÌNH TÂN CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời gian hết hạn | Văn bản xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Rà soát nội dung Văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Dự án nhà ở | Công ty TNHH Vận tải thương mại Nhựt Quang | 69 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Q.11 | An Lạc | Bình Tân | 4766 | 997/UBND-ĐTMT | 2008-02-14 | 889/UBND-ĐTMT | 2010-03-01 |  |  | Đất sản xuất kinh doanh chuyển mục đích sử dụng và bồi thường thêm. | Chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định. | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
TỔNG |  |  | 1 |  |  | 4766

## TPHU
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - QUẬN TÂN PHÚ CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời điểm hết hạn | Văn bản xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Nội dung rà soát văn bản chấp thuận địa điểm | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Khu dân cư Tân Hoàng Thắng | Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng | 36 Tây Thạnh | Tây Thạnh | Quận Tân Phú | 89000 | 3116/UBND-ĐTMT | 2010-02-07 | 4213/UBND-ĐTMT | 24/8/2011 | 2012-02-07 |  | 0 | Chưa BTGPMB | Sở TNMT có CV số 3035/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
2 | Khu dân cư - thương mại cao tầng | Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định | 67 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 | Hòa Thạnh | Quận Tân Phú | 2364 | 6141/UBND-ĐTMT | 2010-02-12 |  |  | 2011-02-12 |  |  | Đất nhà nước trực tiếp quản lý | UBNDTP có công văn số 793/UBND-ĐTMT ngày 17/1/2013 về chấm dứt không gia hạn
3 | Khu dân cư - thương mại cao tầng | Công ty Dệt Kim Đông Phương | 21 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú | Hòa Thạnh | Quận Tân Phú | 2350 | 6141/UBND-ĐTMT | 2010-02-12 |  |  | 2011-02-12 |  |  | Đất nhà nước trực tiếp quản lý | UBNDTP có công văn số 793/UBND-ĐTNT ngày 17/1/2013 về chấm dứt không gia hạn và giao Thanh tra Sở TNMT thanh tra việc SDĐ
4 | khu chung cư - thương mại cao tầng | Công ty CP SX KD hàng xuất khẩu Tân Bình (TITCO) | 35-37 Bến Chương Dương, quận 1 | Hoà Thạnh | Quận Tân Phú | 10814 | 4646/UBND-ĐTMT | 20/9/2010 | 5406/UBND-ĐTMT | 31/10/2011 | 20/9/2012 |  |  | Đất nhà nước (Công ty CP quản lý sử dụng) | UBNDTP có công văn số 1883/UBND-ĐTNT ngày 22/4/2013 về chấm dứt không gia hạn
5 | Khu chung cư - thương mại cao tầng | Công ty CP XNK SX gia công và bao bì Packsimex | 46 Ngô Quyền phường Hàng Bài quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội | Hoà Thạnh | Quận Tân Phú | 2715 | 5433/UBND-ĐTMT | 27/10/2010 |  |  | 27/10/2011 |  |  | Đất nhà nước (Công ty CP quản lý sử dụng) | UBNDTP đã có CV số 2025/UBND-ĐTMT ngày 03/05/2013 chấm dứt không gia hạn và giao Thanh tra Sở TNMT thanh tra việc SDĐ.
6 | khu chung cư - thương mại cao tầng | Công ty CP XNK Tổng Hợp 1 Việt Nam | 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 | Hoà Thạnh | Quận Tân Phú | 3030 | 5432/UBND-ĐTMT | 27/10/2010 |  |  | 27/10/2011 |  |  | Đất nhà nước (Công ty CP quản lý sử dụng) | UBNDTP đã có CV số 2026/UBND-ĐTMT ngày 03/05/2013 chấm dứt không gia hạn.
7 | khu chung cư - thương mại cao tầng | Tổng Công ty thép Việt Nam | 727 Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú | Tân Sơn Nhì | Quận Tân Phú | 16303 | 3462/UBND-ĐTMT | 13/7/2009 | 3867/UBND-ĐTMT | 2010-11-08 | 13/7/2011 |  |  | Đất nhà nước (Công ty CP quản lý sử dụng) | UBNDTP đã có CV số 1985/UBND-ĐTMT ngày 26/4/2013 chấm dứt không gia hạn.
8 | khu chung cư - thương mại cao tầng | Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam | 410 Tân Kỳ Tân Quý, Quận Tân Phú | Tân Thành | Quận Tân Phú | 54994 | 5505/UBND-ĐTMT | 21/10/2009 | 6160/UBND-ĐTMT 6513/UBND-ĐTMT | 02/12/2010 20/12/2011 | 21/10/2012 |  |  | Đất nhà nước (Công ty CP quản lý sử dụng) | UBNDTP đã có CV số 794/UBND-ĐTMT ngày 19/02/2013 chấm dứt không gia hạn.
TỔNG |  |  | 8 |  |  | 181570

## PNHUAN
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - NHÀ Ở - QUẬN PHÚ NHUẬN CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời gian hết hạn | Văn bản xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Rà soát nội dung văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư. | Ghi chú
|  |  |  | Phường | Quận |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Khu phức hợp Nam Á | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Giầy dép Nam Á | 10/5 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận | 9 | Phú Nhuận | 13721 | 3846/TNMT-QHSDĐ | 23/06/2010 |  | 2011-06-23 |  |  | Đất nhà nước (Công ty CP quản lý sử dụng) | Công ty có CV số 12/CV-NA ngày 16/02/2012 báo cáo tình hình thực hiện dự án đồng thời xin gia hạn đến ngày 30/6/2013. | Sở TNMT có CV số 2448/TNMT-QLSDĐ ngày 02/05/2013 không xem xét gia hạn.
TỔNG SỐ |  |  | 1 |  |  | 13721

## TDUC
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - QUẬN THỦ ĐỨC CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời điểm hết hạn | CV xin gian hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Nội dung rà soát văn bản chấp thuận | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Nhà ở | Công ty TNHH Sài Gòn - Rita | 327 Xa lộ Hà Nội, KP, P.An Phú, quận 2 | Linh Trung | Thủ Đức | 30044 | 887/UBND-ĐTMT | 2008-02-12 |  |  | 2008-02-12 |  |  |  | Sở TNMT có CV số 3051/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
2 | Nhà ở | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc |  | Hiệp Bình Chánh | Thủ Đức | 55517 | 196/UBND-ĐTMT | 2009-01-15 | 951/UBND-ĐTMT | 2011-03-07 | 2011-03-07 |  |  |  | Sở TNMT có CV số 3052/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
|  | TỔNG | 2 |  |  | 85561

## GO VAP
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - QUẬN GÒ VẤP CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời điểm hết hạn | Văn bản xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Nội dung rà soát văn bản chấp thuận địa điểm | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Khu nhà ở | Công ty TNHH Biên Thùy | 01 Phạm Ngọc Thạch, quận 1 | 6 | Gò Vấp | 4943 | 3579/UBND-ĐTMT | 26/7/2010 |  |  | 26/7/2011 | có | 0 | quận Gò Vấp đã có văn bản số 1165/UBND-TNMT ngày 5/12/2012 thông báo công khai việc không tiếp tục gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư trên. | Sở TNMT có CV số 3033/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
TỔNG |  |  | 1 |  |  | 4943

## HMON
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - HUYỆN HÓC MÔN CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời điểm hết hạn | Văn bản xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Nội dung rà soát văn bản chấp thuận địa điểm | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Khu dân cư tại xã Bà Điểm | Công ty CP ĐT Khu Công nghiệp - Đô thị Hóc Môn | 408 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3 | Bà Điểm | Huyện Hóc Môn | 339434 | 1867/UBND-ĐTMT | 28/4/2010 |  |  | 28/4/2011 |  | 30 | huyện báo cáo đơn vị bồi thường được khoảng 10ha, chiếm tỷ lệ 30% (VB 364/UBND ngày 25/2/2013) | Sở TNMT có CV số 3034/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
TỔNG |  |  | 1 |  |  | 339434

## B CHANH
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - HUYỆN BÌNH CHÁNH CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Thời gian hết hạn | Văn bản xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Rà soát nội dung Văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | Ý kiến của Khu Nam | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
HUYỆN BÌNH CHÁNH |  |  | 3 |  |  | 1662126
1 | Khu dân cư Phong Phú 2 | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh | 550 Kinh Dương Vương phường An lạc A quận Bình Tân | Phong Phú | Bình Chánh | 1270898 | 2092/UBND-ĐTMT | 2009-05-14 | 3011/UBND-ĐTMT | 2010-06-26 | 2011-05-14 | Công ty có báo cáo và xin gia hạn thực hiện dự án | 48 |  |  | Sở TNMT có CV số 2450/TNMT-QLSDĐ ngày 02/05/2013 không xem xét gia hạn. | UBND huyện BC đã công khai thông tin theo TB số 142/TB-UBND ngày 20/5/2013 về chấn dứt thực hiện VB CTDĐĐT.
2 | Khu biệt thự vườn sinh thái | Công ty TNHH Dịch vụ Triển Phong | 32 Triệu Quang Phục phường 10 quận 5 | Phong Phú | Bình Chánh | 380687 | 6407/UBND-ĐTMT | 2009-12-05 | 6915/UBND-ĐTMT | 2010-12-31 | 2011-12-05 | Công ty có báo cáo và xin gia hạn thực hiện dự án | 38 | UBND Q6 có Công văn kiến nghị UBNDTP thu hồi, hủy bỏ chủ trương thực hiện dự án. |  | Sở TNMT có CV số 2449/TNMT-QLSDĐ ngày 02/05/2013 không xem xét gia hạn. | UBND huyện BC đã công khai thông tin theo TB số 143/TB-UBND ngày 20/5/2013 về chấn dứt thực hiện VB CTDĐĐT.
3 | Dự án xây dựng chung cư cao tầng | Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Địa ốc Đất Việt | 204-206-208 Chánh Hưng, phường 5, quận 8 | Phong Phú | Bình Chánh | 10541 | 9394/UBND-ĐTMT | 2007-12-31 | 2071/UBND-ĐTMT | 2010-05-10 |  |  | 100 | Sở Xây dựng có công văn số 2275/SXD-TĐDA ngày 11/04/2012 hủy bỏ Văn bản số 16/SXD-TĐDA của Sở Xây dựng ngày 04/01/2011 về chấp thuận đầu tư dự án. Dự án có đất lúa chưa được duyệt KHSDĐ |  | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
| Thêm 11 dự án nhà ở Khu Nam |  |  | 11 |  | 1360365
1 | Khu dân cư 6B-1,2 (DA thành phần khu 6B) | Công ty TNHH Ngọc Phúc |  | Bình Hưng | Bình Chánh | 83629 | 437/CV-BQL | 2001-10-02 |  |  |  |  | 32 |  | Đề nghị thu hồi, hủy bỏ văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
2 | Khu dân cư (Khu số 7) | Công ty Sadeco |  | Bình Hưng | Bình Chánh | 123600 | 1100/BQLKN | 06/12/2006 |  |  |  |  | 0 |  | Đã thu hồi dự án (Công văn số 1492/BQLKN-KHĐT ngày 23/12/2011 của BQLKN) | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
3 | Khu dân cư (Khu số 7) | Công ty TNHH Đại Ban |  | Bình Hưng | Bình Chánh | 58600 | 544/BQLKN-KHĐT | 26/6/2007 |  |  |  |  | 0 |  | Đã thu hồi dự án (Công văn số 412/BQLKN-KHĐT ngày 19/04/2012 của BQLKN) | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
4 | Khu dân cư (Khu số 7) | Công ty TNHH I.B.O |  | Bình Hưng | Bình Chánh | 87500 | 760/BQLKN-KHĐT | 20/8/2007 |  |  |  |  | 0 |  | Đã thu hồi dự án (Công văn số 413/BQLKN-KHĐT ngày 19/04/2012 của BQLKN) | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
5 | Khu dân Đại Lộc (Lô số 3-Khu 9AB) | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc |  | Bình Hưng | Bình Chánh | 131855 | 335/BQLKN-KHĐT | 19/4/07 |  |  |  |  | 36 | Theo UBND xã Bình Hưng, CĐT bồi thường 8%, chưa tính phần diện tích đất do NN trực tiếp quản lý | Đề nghị thu hồi, hủy bỏ văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
6 | Khu dân cư Sadeco- An Phú (Khu số 19) | Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn |  | An Phú Tây | Bình Chánh | 121232 | 665/CV-BQL 06/TB-BQLKN | 05/12/2002 30/01/2009 |  |  |  |  | 28 | Đang làm thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước | Đề nghị thu hồi, hủy bỏ văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
7 | Khu thương mại và dân cư (Khu số 19) | Công ty Cổ phần Lạc Hồng |  | An Phú Tây | Bình Chánh | 87927 | 575/CV-BQL 06/TB-BQLKN | 05/11/2002 30/01/2009 |  |  |  |  | 45 |  | Đề nghị thu hồi, hủy bỏ văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
8 | Khu dân cư (Khu số 19) | Công ty Lương thực và Công nghiệp thực phẩm |  | An Phú Tây | Bình Chánh | 45670 | 615/CV-BQL 06/TB-BQLKN | 20/11/2002 30/01/2009 |  |  |  |  | 27 |  | Đề nghị thu hồi, hủy bỏ văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
9 | Khu dân cư (Khu số 19) | Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Tuệ |  | An Phú Tây | Bình Chánh | 253452 | 621/CV-BQL 667/CV-BQL 06/TB-BQLKN | 20/11/2002 05/12/2002 30/01/2009 |  |  |  |  | 0 |  | Đề nghị thu hồi, hủy bỏ văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
10 | Khu dân cư Saigonmax | Công ty CP Park City |  | Bình Hưng | Bình Chánh | 126900 | [6 empty] | 0 |  | Đã thu hồi | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
11 | Garden City | Công ty Cổ phần Phú Mỹ Á Châu |  | Phong Phú | Bình Chánh | 240000 | GCNĐT số 411032000032 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 0 |  | Đề nghị thu hồi, hủy bỏ văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
TỔNG |  |  | 14 |  |  | 3022491

## CU CHI
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - HUYỆN CỦ CHI CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Ngày hết hạn | Văn bản chủ đầu tư xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Nội dung rà soát văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | Ghi chú
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Khu nhà vườn và du lịch sinh thái | HTX nhà vườn sinh thái Phương Đông Đồng Tiến | đường Cá Lăng, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi | Xã Phú Hòa Đông | Củ Chi | 1760000 | 1675/UB- ĐTMT | 17/4/2010 |  |  |  | không | 48,3 | tỷ lệ bồi thường dưới 50% | Sở TNMT có CV số 3032/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
|  | TỔNG | 1 |  |  | 1760000

## NHA BE
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN NHÀ Ở - HUYỆN NHÀ BÈ CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất |  | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Ngày hết hạn | Văn bản chủ đầu tư xin gia hạn | Tỷ lệ đã bồi thường (%) | Nội dung rà soát văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư | Kiến nghị
|  |  |  | Phường/ xã | Quận/ huyện |  | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Khu dân cư | Công ty CP XD CT và đầu tư địa ốc Hồng Quang | 007-008 CCư H1 Hoàng Diệu, phường 9, quận 4 | Thị trấn Nhà Bè, Phú Xuân | Nhà Bè | 319605 | 484/UB- ĐTMT | 2010-01-02 |  |  | 2011-01-02 |  | 46 |  | Sở TNMT có CV số 3026/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
2 | Khu nhà ở | Công ty CP ĐT & KD địa ốc Đại Nhân | 414 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh | Phước Lộc | Nhà Bè | 332923 | 8641/UBND-ĐTMT | 12/12/2007 | 1548/UBND-ĐTMT | 2011-06-04 | 30/3/2012 |  | 31 |  | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
3 | Khu nhà ở | Công ty CP ĐTKD địa ốc và DVTM Du lịch Tân Hải | 521 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh | Phước Lộc | Nhà Bè | 352865 | 8621/UBND-ĐTMT | 12/12/2007 | 1549/UBND-ĐTMT | 2011-06-04 | 30/3/2012 |  | 40 |  | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
TỔNG |  |  | 3 |  |  | 1005393