## TONG HOP
THỐNG KÊ DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH - CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM CHẤM DỨT KHÔNG ĐƯỢC GIA HẠN
STT | Quận - Huyện | Tổng |  | DA Nhà ở TP |  | Nhà ở Khu Nam
|  | Số dự án | Diện tích | Số dự án | Diện tích | Số dự án | Diện tích
1 | Quận 1
2 | Quận 2
3 | Quận 3
4 | Quận 4
5 | Quận 5
6 | Quận 6
7 | Quận 7
8 | Quận 8
9 | Quận 9 | 2 | 45686 | 2 | 45686
10 | Quận 10
11 | Quận 11
12 | Quận 12
13 | Quận Bình Thạnh
14 | Quận Bình Tân | 2 | 7919 | 2 | 7919
15 | Quận Tân Phú
16 | Quận Tân Bình
17 | Quận Phú Nhuận
18 | Quận Thủ Đức | 1 | 21566 | 1 | 21566
19 | Quận Gò Vấp
20 | Huyện Bình Chánh | 5 | 321235 | 1 | 36889 | 4 | 284346
21 | Huyện Củ Chi
22 | Huyện Cần Giờ
23 | Huyện Hóc Môn
24 | Huyện Nhà Bè | 1 | 1308 | 1 | 1308
Tổng cộng |  | 11 | 397714 | 7 | 113368 | 4 | 284346

## Q9
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH - QUẬN 9 CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất | Diện tích (m2) | Công văn chấp thuận địa điểm |  | Công văn gia hạn |  | Tỷ lệ BTGPMB (%) | Tiến độ thực hiện | Ghi chú
[6 empty] | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Xây dựng trường học | Công ty TNHH Đào tạo Quốc tế Vũ Anh | ấp 2 liên tỉnh lộ 25B, phường An Phú, quận 2 | Phú Hữu | 43213 | 2312/UBND-ĐTMT | 25/5/2009 |  |  | 43 | Dự án đang xin ý kiến về đường giao thông đi ngang qua khu đất | Sở TNMT có CV số 3046/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
2 | Công viên TDTT | Công ty CP ĐT PT Đất Thắng | 603 lô B, ccư P12 Nhiêu Lộc, Q3 | Tăng Nhơn Phú B | 2473 | 195/ UBND-ĐTMT | 17/01/2011 |  |  | 0 | Công ty đang triển khai | Sở TNMT có CV số 3045/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
TỔNG |  |  | 2 |  | 45686

## BINH TAN
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH - QUẬN BÌNH TÂN CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất | Diện tích (m2) | Công văn |  | Công văn gia hạn |  | Tỷ lệ BTGPMB (%) | Tiến độ thực hiện | Ghi chú
[6 empty] | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Nhà kho | Cty TNHH May Nhật Tân | 1016 Hlộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân | Bình Trị Đông A, Bình Tân | 3238 | 1074/UBND-ĐTMT | 2010-03-12 |  |  | 100 |  | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
2 | Văn phòng làm việc và trưng bày sản phẩm | Công ty Cổ phần Bao bì Phú Khương | quận Bình Tân | Tân Tạo A | 4681 | 6537/UBND-ĐTMT | 2010-12-16 |  |  | 100 | Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND thành phố hồ sơ xin sử dụng đất của Công ty nhưng UBND thành phố trả hồ sơ, đề nghị chờ duyệt QHKHSDĐ (có sử dụng đất lúa). Công ty có VB xin thôi. | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
TỔNG |  |  | 2 |  | 7919

## THU DUC
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH - QUẬN THỦ ĐỨC CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất | Diện tích (m2) | Công văn |  | Công văn gia hạn |  | Tỷ lệ BTGPMB (%) | Tiến độ thực hiện | Ghi chú
[6 empty] | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Sản xuất kinh doanh | Xí nghiệp Vận tải và kinh doanh tổng hợp | 30 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức | Tam Bình | 21566 | 4844/UBND-ĐTMT | 21/9/2009 | 3365/UBND-ĐTMT | 2011-11-07 | 0 |  | Sở TNMT có CV số 3050/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
TỔNG |  |  | 1 |  | 21566

## BINH CHANH
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH - HUYỆN BÌNH CHÁNH CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất | Quận, huyện | Diện tích (m2) | Công văn |  | Công văn gia hạn |  | Tỷ lệ BTGPMB (%) | Tiến độ thực hiện | Ý kiến của Khu Nam | Ý kiến của Huyện | Ghi chú
[7 empty] | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Nhà kho | Công ty TNHH SX TM VT Thành Phú | C12/20A ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh | Tân Kiên |  | 36889 | 2920/UBND-ĐTMT | 2010-06-23 |  |  | 100 | Chờ duyệt bản đồ hoàn tất hồ sơ sử dụng đất |  |  | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
04 dự án sản xuất kinh doanh Khu Nam |  |  |  | 4 |  | 284346
1 | Dự án Khu TDTT (Khu số 1-Khu chức năng số 5) | Cty CP Vạn Thịnh Phát |  | Bình Hưng | Bình Chánh | 137941 | 329/BQLKN-KHĐT 613/BQLKN-KHĐT | 24/04/2006 13/06/2008 |  |  | 0 |  | Do liên quan đến dự án Khu nhà ở dân dụng (Khu số 2-Khu chức năng số 5) về nghĩa vụ tài chính nên đề nghị cho tiếp tục thực hiện và có cam kết thực hiện đúng tiến độ | Chủ đầu tư đề nghị được giao đất để tổ chức bồi thường GPMB nhưng chưa được UBND TP chấp thuận do chờ cập nhật KHSDĐ 2011-2015 và chờ Thủ tướng Chính phủ duyệt KHSDĐ | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
2 | Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn CN | Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn CN II |  | Phong Phú | Bình Chánh | 5000 | 520/CV- BQL | 2003-10-10 |  |  | 0 |  | Đã thu hồi
3 | Nhà máy giày thể thao | Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK cao su |  | Phong Phú | Bình Chánh | 11800 | 522/CV- BQL | 2003-10-10 |  |  | 0 |  | Đã thu hồi
4 | Khu công viên giải trí (CTGT) (Khu số 19) | Công ty TNHH Xuân Lan |  | An Phú Tây | Bình Chánh | 129605 | 622/CV-BQL 06/TB-BQLKN | 20/11/2002 30/01/2009 |  |  | 65 | UBND huyện Bình Chánh trao đổi với UBND xã An Phú Tây, Công ty đã thỏa thuận 65% | UBND TP đã có Công văn số 572/UBND-ĐTMT ngày 01/02/2013 về chấp thuận chủ trương theo đề xuất thu hồi của BQLKN |  | DA chấm dứt, không gia hạn theo chủ trương của UBNDTP tại CV số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2012.
TỔNG CỘNG |  |  |  | 5 |  | 321235

## NHA BE
DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ - DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH - HUYỆN NHÀ BÈ CHẤM DỨT KHÔNG GIA HẠN
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Trụ sở | Địa điểm khu đất | Diện tích (m2) | Công văn |  | Công văn gia hạn |  | Tỷ lệ BTGPMB (%) | Tiến độ thực hiện | Ghi chú
[6 empty] | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Trạm bán lẻ xăng dầu | Công ty TNHH Hồng Thư | 17A/1 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 | Long Thới | 1308 | 92/UBND-ĐTMT | 2011-01-08 |  |  |  | Chủ đầu tư không báo cáo tiến độ | Sở TNMT có CV số 3027/TNMT-QLSDĐ ngày 22/5/2013 về chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện DA do triển khai chậm tiến độ.
TỔNG |  |  | 1 |  |  | 1308