BIỂU

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 598/2013/QĐ-UBND ngày 31.12.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị: Tỷ đồng

| TT | Tên công trình, dự án | Nhóm dự án (A,B,C | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư (hoặc QĐ điều chỉnh lần gần nhất) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến 31/12/ 2013 | Kế hoạch vốn được phân bổ và ứng trước trong năm 2013 đến thời điểm báo cáo |  |  | Giá trị khối lượng hoàn thành |  | Nhu cầu vốn còn thiếu |  | Kế hoạch năm 2014 |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số:…/ QĐ..., ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư được duyệt |  | Tổng số | Trong đó |  | Luỹ kế từ khởi công đến hết 31/12 /2013 | Ước từ 1/1/2013 đến 31/12 /2013 | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vốn bố trí | Vốn ứng trước |  |  | Thiếu so với giá trị KLHT đến hết 31/12 /2013 | Thiếu so với TMĐT |  | Vốn XDCB tập trung | TPĐP tập trung | Từ thu SXKT |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 4.179.175 | 811.734 | 267.837 | 244.002 | 23.835 | 1.128.199 | 463.716 | 512.344 | 3.097.604 | 505.500 | 134.300 | 400.000 | 11.200 |  |
| I | Các dự án, trọng điểm |  |  |  |  | 1.741.257 | 58.950 | 106.000 | 106.000 |  | 52.550 | 262.259 | 149.859 | 1.576.307 | 360.000 |  | 400.000 | - |  |
| 1 | Đầu tư dự án đường nối TL282-Cầu vượt sông Đuống | A |  | Sở GTVT | 365, ngày 09/04/2013 | 1.635.040 | 58.950 | 86.000 | 86.000 |  | 51.750 | 242.259 | 149.059 | 1.490.090 | 270.000 |  | 270.000 |  | - Dự kiến 200 tỷ nguồn Trái phiếu địa phương - 70 tỷ nguồn Tăng thu và dự phòng |
| 2 | Đường dẫn TL 295 cầu Đông Xuyên | B |  | Ban QLDA Sở giao thông | 1428, ngày 31/10 /2012 | 106.217 | - | 20.000 | 20.000 | - | 800 | 20.000 | 800 | 86.217 | 90.000 |  | 90.000 |  | - Dự kiến 70 tỷ nguồn Trái phiếu địa phương; - 20 tỷ nguồn tăng thu 2013 và dự phòng |
| 3 | Bệnh viện đa khoa 1000 giường (phần vốn khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000 | - | - Dự kiến 30 tỷ nguồn Trái phiếu địa phương; - 10 tỷ nguồn tăng thu 2013 và dự phòng |
| II | Lĩnh vực NN, Thủy lợi |  |  |  |  | 182.202 | 33.338 | 4.882 | 4.882 | - | 39.410 | 7.100 | 8.290 | 143.982 | 10.000 | 10.000 |  | - |  |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 4 | Xử lý sạt trượt mái đê phía sông đoạn từ K35+450-K36 đê Hữu Đuống và đoạn từ K6+470-K7+724 đê bối Hoài Thượng huyện Thuận Thành | C |  | Chi cục ĐĐ&PCLB | 130, ngày 16/7/2013 | 9.662 | - | - | - | - | - | 5.000 | 5.000 | 9.622 | 3.000 | 3.000 |  | - |  |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Lương Tân | B | Yên Phong | Cty Bắc Đuống | 1716, ngày 17/11/2009 | 27.250 | 11.138 | 4.882,00 | 4.882 | - | 15.990 | 100 | 70 | 11.230 | 2.000 | 2.000 |  |  | - Triển khai thực hiện 2 gói thầu: Khu đầu mối và Điện, máy bơm. Quyết toán dự án |
| 6 | Xây dựng trạm bơm Yên Hậu |  |  | Cty Bắc Đuống | 1466/QĐ-UBND 28/10/2010 | 92.900 | 3.970 | - | - |  | 4.800 | - | 830 | 88.930 | 3.000 | 3.000 |  |  | Triển khai gói thầu kênh và các công trình trên kênh đảm bảo phát huy hiệu quả của trạm bơm dã chiến. - Các hạng mục còn lại tạm dừng thi công |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Xuân Viên | B | TP. Bắc Ninh | Cty Bắc Đuống | 1815, ngày 07/12/2009 | 52.430 | 18.230 | - | - | - | 18.620 | 2.000 | 2.390 | 34.200 | 2.000 | 2.000 |  | - |  |
| III | Lĩnh vực Giao thông vận tải |  |  |  |  | 1.631.638 | 614.886 | 107.955 | 89.120 | 18.835 | 926.204 | 102.015 | 305.378 | 908.797 | 54.500 | 54.500 |  | - |  |
| a | Dự án dự chuyển tiếp |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 8 | Đường TL283 (Đông Côi - Kênh Bắc) | B | Thuận Thành | Ban QLDA Sở Giao thông | 1471, ngày 01/10/2009 | 62.236 | 28.442 | 15.090 | 15.090 | - | 49.055 | 2.630 | 8.153 | 18.704 | 2.000 | 2.000 |  | - |  |
| 9 | Đường TL280 (Đông Bình - Lâm Bình) | B | Gia Bình - Lương Tài | Ban QLDA Sở Giao thông | 1092, ngày 05/8/2009 | 180.700 | 95.550 | 5.000 | 5.000 | - | 138.839 | 1.000 | 39.289 | 80.150 | 3.000 | 3.000 |  | - |  |
| 10 | Đường vào khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh BN | B | Quế Võ | Cty Môi trường BN | 367, ngày 16/3/2010 | 104.908 | 70.020 | 6.000 | 6.000 | - | 72.810 | 4.000 | 790 | 28.888 | 1.500 | 1.500 |  | - | - Triển khai thi công dứt điểm hoàn thành quyết toán trong năm 2014 |
| 11 | Đường Huyền Quang | C | TP. Bắc Ninh | Ban QLDA CTCC | 856, ngày 19/7/2011 | 25.157 | 15.002 | 2.000 | 2.000 | - | 17.499 | 1.000 | 1.497 | 8.155 | 1.000 | 1.000 |  | - |  |
| 12 | Đường Nguyễn Quyền 2 | C | TP. Bắc Ninh | Ban QLDA CTCC | 1362, ngày 02/10/2008 | 20.242 | 9.142 | 3.000 | 3.000 | - | 14.791 | 1.400 | 4.049 | 8.100 | 1.000 | 1.000 |  | - |  |
| 13 | Đường TL281 (Thứa - Kênh Vàng) | B | Lương Tài | Ban QLDA Sở Giao thông | 1359, ngày 02/10/2008 | 159.394 | 68.570 | 21.470 | 16.470 | 5.000 | 112.539 | 17.310 | 39.809 | 69.354 | 3.500 | 3.500 |  | - |  |
| 14 | Nút giao QL1A với TL276 (TL270 cũ) | B | Tiên Du | Ban QLDA Sở Giao thông | 875, ngày 10/07/2012 | 113.890 | 57.970 | - | - | - | 70.916 | 14.675 | 27.621 | 55.920 | 2.000 | 2.000 |  | - |  |
| 15 | Đường trục Hạp Lĩnh - Khắc Niệm | B | TP. Bắc Ninh | UBND TP. Bắc Ninh | 09, ngày 06/01/2010 | 123.810 | 68.571 | 500 | - | 500 | 84.400 | - | 15.329 | 54.739 | 3.000 | 3.000 |  | - | Hoàn ứng cho QĐ ứng vốn XDCB năm 2014 số 1604/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 |
| 16 | Đường gom KCN Quế Võ (gđ 3) | B | TP. BN- Quế Võ | Ban QLDA Sở Giao thông | 125, ngày 28/2/2006 | 50.578 | 23.710 | 1.600 | 1.600 | - | 28.464 | 2.000 | 5.154 | 25.268 | - | - |  | - | Tạm dừng do chưa GPMB khu nghĩa trang xã Phương Liễu |
| 17 | Đường TL 287 (Tiên Du - Quế Võ) | B | Tiên Du -Quế Võ | Ban QLDA Sở Giao thông | 121, ngày 28/01/ 2008 | 237.871 | 71.330 | 6.335 | 3.000 | 3.335 | 128.716 | 5.588 | 56.639 | 160.206 | 4.000 | 4.000 |  | - | - Bố trí vốn cho các hạng mục đã thi công, nghiệm thu - Dừng thi công đoạn từ QL38-QL18 (đoạn Việt Hùng - Quế Võ) |
| 18 | Đường TL 283 (Dâu - Bút Tháp) | B | Thuận Thành | Ban QLDA Sở Giao thông | 420, ngày 30/3/ 2010 | 80.952 | 17.006 | 12.000 | 2.000 | 10.000 | 36.546 | 5.202 | 12.742 | 51.946 | 4.000 | 4.000 |  | - | Hoàn ứng cho QĐ ứng vốn XDCB năm 2014 số 1462/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 |
| 19 | Đường TL 276 (Bến Hồ - QL38) | B | Tiên Du | Ban QLDA Sở Giao thông | 1356, ngày 05/10/2010 | 55.266 | 7.570 | 2.400 | 2.400 | - | 13.469 | 13.410 | 16.909 | 45.296 | 4.000 | 4.000 |  | - |  |
| 20 | Đường Nguyễn Đăng Đạo (kéo dài đi Hoà Long) | B | TP. Bắc Ninh | Ban QLDA TP Bắc Ninh | 1024, ngày 26/8/2011 | 91.049 | 20.000 | - | - | - | 55.560 | - | 35.560 | 71.049 | 4.000 | 4.000 |  | - | - Quyết toán gói 1; Bố trí vốn cho gói 2, hạn chế tối đa thi công KLHT vượt dự toán; - Gói 3 dừng thi công |
| 21 | Đường Đại Đồng - Cống Bựu đoạn từ đầu tuyến lên KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn | B | Tiên Du | Ban QLDA H.Tiên Du | 1429, ngày 22/10/2010 | 30.220 | 11.986 | - | - | - | 21.090 | - | 9.104 | 18.234 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
| 22 | Cải tạo, mở rộng đường TL 285 đoạn từ thôn An Mỹ đi lên đê Hữu sông Thái Bình, huyện Lương Tài | C | Lương Tài | Ban QLDA Lương Tài | 678, ngày 30/5/ 2012 | 81.095 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | - | 1.500 | 15.800 | 13.300 | 77.095 | 4.000 | 4.000 |  | - |  |
| 23 | Hỗ trợ đầu tư đường Đại Đồng Thành- Nguyệt Đức | B | Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành | 1317, ngày 15/9/2009 | 49.140 | 2.000 | - |  |  |  | 3.500 | 1.500 | 47.140 | 4.000 | 4.000 |  | - | - Thi công gói 2 từ Nguyệt Đức tới TL 282; - Không thi công gói 1 từ TL 282 tới Đại Đồng Thành |
| 24 | Tuyến đường Quốc phòng, đoạn xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh đến đê sông Cầu, xã Phù Lãng | C | Quế Võ | UBND huyện Quế Võ | 1477, ngày 29/10/2010 | 19.160 | - | 5.000 | 5.000 | - |  | 7.000 | 2.000 | 14.160 | 4.000 | 4.000 |  | - |  |
| b | Dự án dự kiến hoàn thành 2014 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 25 | Đường Bình Than 2 (từ giao QL38 đến đường gom QL18 mới) | C | TP. Bắc Ninh | Ban QLDA CTCC | 732, ngày 25/6/2013 | 33.370 | 10.810 | 3.000 | 3.000 | - | 12.880 | 2.500 | 1.570 | 19.560 | 2.000 | 2.000 |  | - | - Bố trí cho phần KLHT đã nghiệm thu. - Dừng thi công vỉa hè và điện chiếu sáng |
| 26 | Đường Kinh Dương Vương kéo dài chui qua đường sắt | B | TP. Bắc Ninh | Ban QLDA CTCC | 810, ngày 18/7/2013 | 112.600 | 36.207 | 21.560 | 21.560 | - | 67.130 | 5.000 | 14.363 | 54.833 | 2.500 | 2.500 |  | - | Thanh toán KLHT và quyết toán |
| IV | Lĩnh vực Quản Lý nhà nước |  |  |  |  | 14.000 | - | 500 | 500 | - | - | 7.000 | 6.500 | 13.500 | 3.000 | 3.000 |  | - |  |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 27 | Cải tạo, bảo trì trụ sở Nội vụ |  |  |  |  | 14.000 |  | 500 | 500 |  |  | 7.000 | 6.500 | 13.500 | 3.000 | 3.000 |  | - |  |
| V | Lĩnh vực Khoa học- Công nghệ |  |  |  |  | 183.420 | 94.300 | 12.500 | 12.500 | - | 91.980 | 17.000 | 2.180 | 76.620 | 14.300 | 14.300 |  | - |  |
| a | Dự án dự kiến sẽ hoàn thành năm 2014 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 28 | Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao | B | Tiên Du | Sở KH-CN tỉnh | 925, ngày 18/07/2012 | 129.260 | 94.400 | 8.500 | 8.500 | - | 91.700 | 12.000 | 1.200 | 26.760 | 5.000 | 5.000 |  | - |  |
| b | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Dự án ứng dụng hệ điều hành Portals vào phát triển toàn diện CNTT tỉnh Bắc Ninh | B | TP. Bắc Ninh | Sở Thông tin và TT | 1425, ngày 31/10/2012 | 46.660 | 300 | 4.000 | 4.000 | - | 280 | 5.000 | 980 | 42.360 | 5.000 | 5.000 |  | - |  |
| c | Dự án dự kiến khởi công năm 2014 |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |
| 30 | Mua sắm, lắp đặt thiết bị sản xuất và phát sóng quảng bá kênh truyền hình Bắc Ninh lên vệ tinh giai đoạn 1 | C |  | Đài PT-TH tỉnh | 200a/QĐ-VHXH, ngày 31/10/2012 | 7.500 | - |  | - | - | - | - | - | 7.500 | 4.300 | 4.300 |  | - |  |
| VI | Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  | 271.639 | 240 | 17.500 | 17.500 | - | 1.421 | 34.142 | 17.823 | 253.899 | 41.700 | 30.500 |  | 11.200 |  |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Hố trợ đầu tư xây dựng trường THCS Suối Hoa | C | Tp. Bắc Ninh | UBND TP. Bắc Ninh | 622/QĐ-UBND, 11/6/2013 | 122.566 | - | - | - | - |  | 8.500 | 8.500 | 122.566 | 10.000 | 6.000 |  | 4.000 | UBND TPBN huy động mọi nguồn lực để thi công hoàn thành dự án đưa vào sử dụng |
| 32 | Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ, trường THPT Ngô Gia Tự | C | TX. Từ Sơn | Ban QLDA Sở GD-ĐT | 1459,ngày 08/11/2012 | 33.313 | 80 | 16.500 | 16.500 | - | 1.018 | 20.000 | 4.438 | 16.733 | 5.000 | 4.000 |  | 1.000 |  |
| 33 | Trường THPT Thuận Thành số 2 | C | Thuận Thành | Ban QLDA Sở GD-ĐT | 670, ngày 12/6/2013 | 44.036 | - | 1.000 | 1.000 | - | 238 | 5.642 | 4.880 | 43.036 | 9.000 | 9.000 |  | - |  |
| b | Dự án khởi công mới năm 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ, trường THPT Yên Phong số 2 | C | Yên Phong | Ban QLDA Sở GD-ĐT | 1458, ngày 8/11/2012 | 29.591 | 160 |  |  |  | 165 |  | 5 | 29.431 | 9.200 | 3.000 |  | 6.200 |  |
| 35 | THPT Thuận Thành số 1 | C | Thuận Thành | Ban QLDA Sở GD-ĐT | 1326, ngày 19/11/2012 | 42.133 |  |  |  |  |  |  | - | 42.133 | 8.500 | 8.500 |  |  |  |
| VII | Lĩnh vực văn hoá, thể thao |  |  |  |  | 10.921 | - | - | - | - | - | - | - | 8.921 | 4.000 | 4.000 |  | - |  |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Trung tâm hướng thiện 05-06-Gói thiết bị |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | Đầu tư mua sắm thiết bị |
| b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 37 | Trung tâm bảo trợ người có công | C | Tp. Bắc Ninh | TT ND người có công và BTXH | 188a, ngày 20/10/2011 | 8.921 | - | - | - | - |  | - | - | 8.921 | 3.000 | 3.000 |  | - | Chi làm hạng mục chính |
| VIII | Lĩnh vực HTKT công cộng, Môi trường |  |  |  |  | 69.227 | 9.000 | 12.500 | 7.500 | 5.000 | 10.930 | 25.200 | 14.630 | 47.727 | 11.000 | 11.000 |  | - |  |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 38 | Hỗ trợ dự án chỉnh trang núi Thiềm Sơn TP Bắc Ninh |  |  |  |  | 14.900 | - | - | - | - |  | - | - | 14.900 | 3.500 | 3.500 |  | - |  |
| 39 | Dự án đầu tư phát triển rừng gắn với di tích lịch sử văn hoá tỉnh Bắc Ninh | C | Huyện Gia Bình | Chi cục kiểm lâm | 84/QĐ-KH.KTN, 30/5/2013 | 4.481 | - | 1.500 | 1.500 | - | - | 3.700 | 2.200 | 2.981 | 1.500 | 1.500 |  | - |  |
| 40 | Cải tạo rừng và xây dựng bảng nội quy bảo vệ rừng năm 2014 | C | Tp. Bắc Ninh | Chi cục kiểm lâm | 200/QĐ- KH.KTN, 29/10/2013 | 5.186 |  |  |  |  | - | - | - | 5.186 | 2.000 | 2.000 |  | - |  |
| 41 | Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Bắc Ninh- Công trình tuyến cống hộp đường Huyền Quang | C | Tp. Bắc Ninh | Công ty cấp thoát nước BN | 1605, ngày 14/12/2011 | 44.660 | 9.000 | 11.000 | 6.000 | 5.000 | 10.930 | 21.500 | 12.430 | 24.660 | 4.000 | 4.000 |  | - |  |
| IX | Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng |  |  |  |  | 74.871 | 1.020 | 6.000 | 6.000 | - | 5.704 | 9.000 | 7.684 | 67.851 | 7.000 | 7.000 |  | - |  |
| a | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hỗ trợ |
| 42 | Mở rộng trung tâm thông tin tội phạm tỉnh Bắc Ninh |  |  | Công an tỉnh Bắc Ninh | 1226, 29/10/2013 | 38.746 |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 38.746 | 3.000 | 3.000 |  | - |  |
| b | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 43 | Trung tâm huấn luyện, luyện tập thể lực, nhà khách (HM: bể luyện tập thể lực) | C | Tp. Bắc Ninh | Bộ CHQS tỉnh | 1639, ngày 25/11/2010 | 17.189 | 520 | 3.000 | 3.000 | - | 1.204 | - | (2.316) | 13.669 | 2.000 | 2.000 |  | - | Thi công nhanh chóng gói thầu số 1 theo Kết luận của PCT UBND tỉnh số 65/TB-UBND ngày 24/10/2013 |
| 44 | Cải tạo trại tạm giam Ba Huyện thành cơ sở làm việc 2 Công an tỉnh Bắc Ninh | C | Tp. Bắc Ninh | Công an tỉnh Bắc Ninh | 862, ngày 31/7/2013 | 18.936 | 500 | 3.000 | 3.000 | - | 4.500 | 8.500 | 9.500 | 15.436 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |