## Dự thảo NQ ĐC 2015
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015
Thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước
(Kèm theo Nghị quyết số /2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Tên dự án, công trình | Phân loại dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công - hoàn thành | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư được duyệt |  | Lũy kế khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/14 |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ KC đến 31/12/14 |  | Tổng số vốn đã giải ngân từ khởi công đến 31/12/2014 |  | Kế hoạch năm 2015 | [7 empty] | Thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh | Ghi chú
[6 empty] | Số QĐ, ngày, tháng, năm phê duyệt | Tổng mức đầu tư | Tổng số | Trong đó: Kế hoạch năm 2014 | Tổng số | Trong đó: Kế hoạch năm 2014 | Tổng số | Trong đó: Kế hoạch năm 2014 | Tổng số | Chia ra
[15 empty] | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | Chia ra |  | Vốn Chương trình MTQG và Chương trình bổ sung có mục tiêu từ NSTW | Chia ra |  | Vốn xổ số kiến thiết
[16 empty] | Cân đối theo tiêu chí và hỗ trợ doanh nghiệp công ích | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài
A | B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1=2+5+8 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| TỔNG SỐ | 9: 3710804; 10: 1302786; 11: 2363562; 12: 811351.7; 13: 2217925.37; 14: 765352 | 1403525 | 292000 | 207000 | 85000 | 511525 | 408500 | 103025 | 600000 | 50236 | Trong đó tăng thu từ tiền sử dụng đất là 10.000 triệu đồng
A | TRẢ NỢ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0
1 | Chương trình KCH kênh mương, phát triển giao thông nông thôn, CSHT nuôi trồng thủy sản và CSHT làng nghề ở nông thôn | 4: Các huyện, thành phố | 95000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 95000
B | THỰC HIỆN DỰ ÁN | 9: 3710804; 10: 1302786; 11: 2363562; 12: 811351.7; 13: 2217925.37; 14: 765352 | 1302525 | 286000 | 201000 | 85000 | 511525 | 408500 | 103025 | 505000 | 50236
I | CÔNG NGHIỆP | 9: 633960; 10: 129440; 11: 456969; 12: 104400; 13: 444971; 14: 104400 | 73900 | 43900 | 41000 | 2900 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 14449 | Phân bổ vốn NSĐP là 20% CSHT Khu Công nghiệp theo NQ số 03-NQ/TU của TU
1 | Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2015 | 9: 398970; 10: 85310; 11: 321556; 12: 35000; 13: 309558; 14: 35000 | 43900 | 43900 | 41000 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14449
1.1 | Dự án Nhà máy xử lý nước thải 2 và Hệ thống thoát nước thải Khu công nghiệp Giao Long | C | Châu Thành | 2012-2014 | 5000m3/ngày | 01/QĐ-SKH 06/01/11 | 45176 | 28320 | 23480 | 11628 | 8000 | 11628 | 8000 | 18000 | 18000 | 18000 |  | 0
1.2 | Dự án CSHT Khu Công nghiệp An Hiệp | A | Châu Thành | 2007-2012 | 72 ha | 1423/QĐ-UB 16/8/13 | 326289 | 252710 | 15290 | 223598 | 12000 | 211600 | 12000 | 15900 | 15900 | 13000 | 2900 | 0 |  |  |  | 6412
1.3 | Dự án CSHT Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Giao Long | A | Châu Thành | 2008-2012 | 52,93 ha | 915/QĐ-UB 12/06/07 | 169772 | 117940 | 46540 | 86330 | 15000 | 86330 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 0 |  |  |  | 8037
2 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 | 9: 234990; 10: 44130; 11: 135413; 12: 69400; 13: 135413; 14: 69400 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
2.1 | Dự án CSHT Khu Công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2) | A | Châu Thành | 2011-2015 | 68 ha | 588/QĐ-UB 30/3/12 | 436940 | 234990 | 44130 | 135413 | 69400 | 135413 | 69400 | 30000 | 0 |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  | Hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp tại địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
II | NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | 9: 1004978; 10: 479640; 11: 548803; 12: 193313; 13: 415803; 14: 147313 | 211100 | 8000 | 8000 | 0 | 203100 | 148100 | 55000 | 0 | 0
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 | 9: 75112; 10: 5000; 11: 57353; 12: 5000; 13: 57353; 14: 5000 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0
1.1 | Kè chống sạt lở bờ sông Giao Hoà | B | Châu Thành | 2008-2012 | 2,095 km | 1229/QĐ-UB 27/5/11 | 87749 | 75112 | 5000 | 57353 | 5000 | 57353 | 5000 | 4100 | 0 |  |  | 4100 | 4100 |  |  |  | Chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng
2 | Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2015 | 9: 690500; 10: 414500; 11: 276500; 12: 138500; 13: 138500; 14: 92500 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0
2.1 | Đầu tư xây dựng CSHT phục vụ nuôi thuỷ sản tập trung huyện Bình Đại | C | Bình Đại | 2014-2016 | Phục vụ cho 1.500 ha | 1993/QĐ-UB 30/10/2013 | 54248 | 259500 | 155700 | 103800 | 51900 | 51900 | 34600 | 17300 | 0 |  |  | 17300 | 17300 |  |  |  | Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản
2.2 | Đầu tư xây dựng CSHT phục vụ nuôi thuỷ sản tập trung huyện Ba Tri | C | Ba Tri | 2014-2016 | Phục vụ cho 1.300 ha | 1995/QĐ-UB 30/10/2013 | 54914 | 210000 | 126000 | 84000 | 42000 | 42000 | 28000 | 14000 | 0 |  |  | 14000 | 14000 |  |  |  | Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản
2.3 | Đầu tư xây dựng CSHT phục vụ nuôi thuỷ sản tập trung huyện Thạnh Phú | C | Thạnh Phú | 2014-2016 | Phục vụ cho 2.700 ha | 1994/QĐ-UB 30/10/2013 | 54092 | 220500 | 132300 | 88200 | 44100 | 44100 | 29400 | 14700 | 0 |  |  | 14700 | 14700 |  |  |  | Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản
2.4 | Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá cửa Cổ Chiên, huyện Thạnh Phú | B | Thạnh Phú | 2014-2018 | Phục vụ 1.000 tàu cá | 2476/QĐ-UB 30/12/2013 | 46701 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 20000 | 0 |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | Khu neo đậu và tránh trú bão cho tàu thuyền
3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 | 9: 239366; 10: 60140; 11: 214950; 12: 49813; 13: 219950; 14: 49813 | 92000 | 8000 | 8000 | 0 | 84000 | 64000 | 20000 | 0 | 0
3.1 | Dự án nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm Nông nghiệp và Chương trình khí sinh học | B | Các huyện, thành phố | 2009-2015 | 2,1 km2 | 414/QĐ-BNN 28/02/2013 | 71348 | 39600 | 4940 | 37402 | 4940 | 37402 | 4940 | 2900 | 2900 | 2900 |  | 0 |  |  |  |  | Đối ứng dự án ODA
3.2 | Dự án AMD (dự án thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long) | B | Các huyện | 2014-2020 | 30 xã | 2169/QĐ-UB 22/11/2013 | 517860 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 20000 | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
3.3 | Kè chống sạt lở bờ sông Bến Tre | 4: Thành phố Bến Tre | 2100 | 2100 | 2100 |  | 0 |  |  |  |  | Thanh toán nợ
3.4 | Kè chống sạt lở bờ Nam sông Bến Tre (giai đoạn 2) | B | Thành phố Bến Tre | 2007-2010 | 4,470 km | 2149/QĐ-UB 01/10/10 | 85011 | 49266 | 0 | 38584 | 1000 | 43584 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 0 |  |  |  |  | Thanh toán nợ
3.5 | Trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bến Tre | C | Châu Thành | 2014-2016 | 26.361 m2 | 1995/QĐ-UB 30/10/2013 | 32713 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 14000 | 0 |  |  | 14000 | 14000 |  |  |  | Chương trình phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản
3.6 | Dự án sắp xếp, ổn định dân cư gắn với bảo vệ rừng xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú | B | Thạnh Phú | 2013-2017 | 9,926 km đường; 04 cầu | 1994/QĐ-UB 30/10/13 | 59866 | 15000 | 9000 | 14373 | 3373 | 14373 | 3373 | 11000 | 0 |  |  | 11000 | 11000 |  |  |  | Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết
3.7 | Đê biển Thạnh Phú (giai đoạn 1) | A | Thạnh Phú | 2011-2020 | 52,4 km | 2866/QĐ-UB 23/12/10 | 159000 | 35000 | 12000 | 29744 | 10000 | 29744 | 10000 | 29000 | 0 |  |  | 29000 | 29000 |  |  |  | Chương trình củng cố, nâng cấp đê biển và hệ thống đê sông
3.8 | Củng cố, nâng cấp tuyến đê biển Bình Đại (giai đoạn 1) đoạn từ rạch Vũng Luông đến rạch Thừa Mỹ. | A | Bình Đại | 2011-2020 | 47,13 km | 2724/QĐ-UB 10/12/10 | 142000 | 85000 | 18700 | 79347 | 15000 | 79347 | 15000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | Chương trình củng cố, nâng cấp đê biển và hệ thống đê sông
4 | Dự án khởi công mới năm 2015 | [12 empty] | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 14000 | 35000 | 0 | 0
4.1 | Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre | [12 empty] | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  | Phát triển vào bảo vệ rừng bền vững
4.2 | Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn | [12 empty] | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | Giao UBND tỉnh bố trí vốn chi tiết cho từng nội dung cụ thể
4.3 | Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Thừa Đức, huyện Bình Đại | [12 empty] | 25000 | 0 |  |  | 25000 |  | 25000 |  |  | Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC)
4.4 | Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri | [12 empty] | 10000 | 0 |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  | Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC)
III | GIAO THÔNG VẬN TẢI | 9: 1131537; 10: 180200; 11: 581287; 12: 124018; 13: 581287; 14: 124018 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 54000 | 20000 | 57000 | 13411
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 | 9: 437159; 10: 7200; 11: 254037; 12: 22018; 13: 254037; 14: 22018 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 3000 | 5000
1.1 | Cầu Thủ Ngữ (Đường vào cầu đoạn từ ĐT.885 đến cầu Thủ Ngữ) | C | Giồng Trôm | 2013-2014 | 3,042 km | 1256/QĐ-UB 03/4/2013 | 7733 | 7200 | 7200 | 4018 | 2018 | 4018 | 2018 | 3000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3000
1.2 | Tuyến tránh thị trấn Giồng Trôm - ĐT.885 | B | Giồng Trôm | 2009 | 9,370 km | 1758/QĐ-UB 13/9/2012 | 368925 | 331000 |  | 200000 | 5000 | 200000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | Chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng
1.3 | ĐT.887 (cầu Nguyễn Tấn Ngãi - ngã 3 Sơn Đốc) | B | Giồng Trôm | 2010 | 13,5 km | 2235/QĐ-UB 17/09/09 | 105908 | 98959 |  | 50019 | 15000 | 50019 | 15000 | 6000 | 0 |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  | Chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng
2 | Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2015 | 9: 172500; 10: 29500; 11: 142570; 12: 27000; 13: 142570; 14: 27000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3000 | 0
2.1 | Cải tạo, nâng cấp ĐT.884 đoạn từ Cầu Tre Bông đến QL.57 và Cầu Thành Triệu | B | Châu Thành | 2009-2015 | 12,422 km | 2333/QĐ-UB 16/11/12 | 277068 | 168000 | 25000 | 140570 | 25000 | 140570 | 25000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
2.2 | Cải tạo và nâng cấp Đường nội ô thị trấn Thạnh Phú (Đoạn từ QL.57 đến chợ Giồng Miểu) | C | Thạnh Phú | 2014-2016 | 0,4 km | 363/QĐ-SGT 27/9/12 | 12340 | 4500 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3000
3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 | 9: 521878; 10: 143500; 11: 184680; 12: 75000; 13: 184680; 14: 75000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 7000 | 0
3.1 | Đường từ cảng Giao Long đến đường Nguyễn Thị Định | B | Châu Thành | 2011-2015 | 6 km | 1857/QĐ-UB 27/9/2012 | 662242 | 311426 | 95000 | 61180 | 46000 | 61180 | 46000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | Chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng
3.2 | Đường giao thông kết hợp đê chống lũ, xâm nhập mặn tại các xã Phú Phụng, Vĩnh Bình, Sơn Định, huyện Chợ Lách (giai đoạn 1) | B | Chợ Lách | 2013-2014 | 12 km | 2161/QĐ-UB 30/10/2012 | 171074 | 25000 | 20000 | 9000 | 5000 | 9000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | Chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng
3.3 | Xây dựng mặt đường tuyến tránh An Bình Tây - An Đức, huyện Ba Tri | 3: C; 4: Ba Tri; 5: 2013-2017; 6: 02 km; 7: 2535/QĐ-UB 31/10/11 | 5000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5000
3.4 | Cầu Phong Nẫm trên ĐH 173, liên huyện Châu Thành - Giồng Trôm | 3: C; 4: CT-GT; 5: 2012-2107; 6: 358,9 mét; 7: 1160/QĐ-UB 21/6/2012 và số 1943/QĐ-UBND ngày 11/10/2012; 8: 295839 | 2000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000
3.5 | ĐT.883 (đường vào cầu Rạch Miễu-cầu An Hóa) | B | Châu Thành | 2009 | 10,916 km | 781/QĐ-UB 01/04/10 | 651283 | 170452 | 14000 | 104000 | 14000 | 104000 | 14000 | 18000 | 0 |  |  | 18000 | 18000 |  |  |  | Chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng
3.6 | CSHT huyện mới chia tách Mỏ Cày Bắc (giai đoạn 1: Đường N4, đường N7, đường D8 và Đường D11) | B | MC Bắc | 2014-2016 | 10,9 ha |  | 85000 | 15000 | 14500 | 10500 | 10000 | 10500 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | Hỗ trợ đầu tư các tỉnh, huyện mới chia tách
4 | Dự án khởi công mới năm 2015 | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 8411
4.1 | Cải tạo và nâng cấp Huyện lộ 14 (đoạn từ công viên thị trấn Ba Tri đến Khu di tích Nguyễn Đình Chiểu, cổng chào An Đức) | 3: B; 4: Ba Tri; 5: 2015-2019; 6: 2,216 km; 7: 1660/QĐ-UB 18/08/14; 8: 59985 | 11500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 11500
4.2 | Nâng cấp thượng tầng cầu An Hóa trên ĐT.883 | 4: CT-BĐ; 5: 2015-2017; 6: 247 mét; 7: số 3134/QĐ-SGTVT; 8: 10510 | 2000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | Đối ứng với Quỹ bão trợ đường bộ
4.3 | Đường quanh Sân vận động tỉnh (giai đoạn 1) | 3: B; 4: Thành phố Bến Tre; 5: 2015-2017; 6: 0,532 km; 7: 480/QĐ-UB 19/03/14; 8: 42440 | 14500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 14500 | 8411
4.4 | Đường huyện ĐH.07 (Bình Thới - Định Trung), huyện Bình Đại | 3: B; 4: Bình Đại; 5: 2015-2019; 6: 4,523 km; 8: 46687 | 16000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 16000
IV | CÔNG CỘNG | 9: 138761; 10: 75600; 11: 106146; 12: 49600; 13: 106146; 14: 49600 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 3000 | 0
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 | 9: 66389; 10: 14600; 11: 59774; 12: 14600; 13: 59774; 14: 14600 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
1.1 | Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Tân Mỹ, huyện Ba Tri | B | Ba Tri | 2010-2014 | 165 m3/giờ | 95/QĐ-UB 10/09/09 | 47399 | 42189 | 5400 | 38697 | 5400 | 38697 | 5400 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1000 |  | Đối ứng Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT
1.2 | Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành | C | Châu Thành | 2012-2014 | 60 m3/giờ | 68/QĐ-SKH 29/11/11 | 23854 | 15961 | 4700 | 14871 | 4700 | 14871 | 4700 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1000 |  | Đối ứng Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT
1.3 | Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm | C | Giồng Trôm | 2012-2014 | 30 m3/giờ | 73/QĐ-SNN 16/02/12 | 10832 | 8239 | 4500 | 6206 | 4500 | 6206 | 4500 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1000 |  | Đối ứng Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT
2 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2015 | 9: 72372; 10: 61000; 11: 46372; 12: 35000; 13: 46372; 14: 35000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0
2.1 | Dự án Hệ thống phân phối nước sạch huyện Mỏ Cày Nam và huyện Mỏ Cày Bắc | B | MCN-MCB | 2012-2015 | 7.000 m3 /ngày | 1816/QĐ-UB 21/09/12 | 159733 | 72372 | 61000 | 46372 | 35000 | 46372 | 35000 | 14000 | 0 |  |  | 14000 |  | 14000
V | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG | 9: 21881; 10: 17200; 11: 17200; 12: 15000; 13: 17200; 14: 15000 | 19000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 | 9: 11681; 10: 8200; 11: 7000; 12: 6000; 13: 7000; 14: 6000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
1.1 | Nâng cấp trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước | C | Các huyện, thành phố | 2014-2015 | 280 bộ máy tính | 901/QĐ-UB 31/5/2013 | 4260 | 4200 | 4200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2075 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2075
1.2 | Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre | C | Thành phố Bến Tre | 2013-2014 |  | 2609/QĐ-UB 28/12/2012 | 7481 | 7481 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 1925 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1925
2 | Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2015 | 9: 10200; 10: 9000; 11: 10200; 12: 9000; 13: 10200; 14: 9000 | 15000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
2.1 | Khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách | C | Chợ Lách | 2013-2015 |  | 1596/QĐ-UB 03/8/012 | 24973 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 8000 | 6000 | 6000 |  | 0 |  |  | 2000 |  | Đầu tư Khoa học Công nghệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
2.2 | Tăng cường năng lực hoạt động của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng | C | Thành phố Bến Tre | 2014-2016 | Mua sắm TTB | 1970/QĐ-UB 15/10/2012 | 14922 | 4200 | 4000 | 4200 | 4000 | 4200 | 4000 | 7000 | 4000 | 4000 |  | 0 |  |  | 3000 |  | Đầu tư Khoa học Công nghệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
VI | Y TẾ - XÃ HỘI | 9: 93203; 10: 67713; 11: 85308; 12: 54503; 13: 85308; 14: 54503 | 145900 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 30900 | 0 | 115000 | 0
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 | 9: 62200; 10: 49200; 11: 55241; 12: 36226; 13: 55241; 14: 36226 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
1.1 | Khu điều dưỡng cán bộ Bệnh viện Y học cổ truyền | C | Thành phố Bến Tre | 2012-2015 | 30 giường | 2421/QĐ-UB 22/10/2011 | 40285 | 28000 | 21000 | 26876 | 14776 | 26876 | 14776 | 5000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5000
1.2 | Khoa nội A - Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | B | Thành phố Bến Tre | 2013-2017 | 3.163 m2 | 1237/QĐ-UB 31/5/10 | 56849 | 34200 | 28200 | 28365 | 21450 | 28365 | 21450 | 3400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3400
2 | Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2015 | 9: 18003; 10: 9513; 11: 18003; 12: 9513; 13: 18003; 14: 9513 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 0 | 5000 | 0
2.1 | Trung tâm bảo trợ người tâm thần tỉnh Bến Tre | B | Châu Thành | 2012-2015 | CTXD cấp IV S=20.086 m2 | 602/QĐ-UB 03/04/2012 | 33760.192 | 13131 | 5000 | 13131 | 5000 | 13131 | 5000 | 13500 | 0 |  |  | 13500 | 13500 |  |  |  | Hỗ trợ trung tâm phục hồi chức năng cho người tâm thần
2.2 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mỏ Cày Bắc | C | MCB | 2013-1015 | Nâng cấp, mở rộng | 174/QĐ-SXD 31/10/2011 | 14739 | 4872 | 4513 | 4872 | 4513 | 4872 | 4513 | 5000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5000 |  | Đối ứng với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 | 9: 13000; 10: 9000; 11: 12064; 12: 8764; 13: 12064; 14: 8764 | 96500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96500 | 0
3.1 | Tăng cường CSVC ngành Y tế | 3: C; 4: Các huyện, thành phố; 5: 2011-2015; 6: 21 trạm | 95000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 95000 |  | Giao UBND tỉnh bố trí vốn chi tiết cho từng dự án, công trình
3.2 | Trung tâm phòng chống HIV/AIDS | Nhóm B | Thành phố Bến Tre | 2012-2015 | 2300 m2 | 2458/QĐ-UB 25/10/2011 | 46819 | 13000 | 9000 | 12064 | 8764 | 12064 | 8764 | 1500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1500 |  | Đối ứng Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS
4 | Dự án khởi công mới năm 2015 | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 17400 | 17400 | 0 | 5100 | 0
4.1 | Bệnh viện Đa khoa Hàm Long | 3: B; 4: Châu Thành; 5: 2015-2019; 6: 90 giường bệnh; 8: 75903 | 18900 | 0 |  |  | 17400 | 17400 |  | 1500 |  | Đối ứng Chương trình đầu tư y tế huyện, tỉnh
4.2 | Nhà hỏa táng thành phố Bến Tre | 3: C; 4: Thành phố Bến Tre; 5: 2015-2017; 6: 1.015 m2; 7: 1115/QĐ-UB 19/5/2011; 8: 10287 | 3600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3600
VII | VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH | 9: 209329; 10: 100700; 11: 191929; 12: 96300; 13: 193129; 14: 96300 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 33000 | 0
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 | 9: 105093; 10: 13000; 11: 92093; 12: 13000; 13: 92093; 14: 13000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
1.1 | Sân vận động tỉnh Bến Tre | B | Thành phố Bến Tre | 2009 | 57,600 m2 | 2954/QĐ-UB 01/12/09 | 135104 | 105093 | 13000 | 92093 | 13000 | 92093 | 13000 | 8000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8000
2 | Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2015 | 9: 17036; 10: 1200; 11: 17036; 12: 1200; 13: 18236; 14: 1200 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
2.1 | Trung tâm văn hoá tỉnh Bến Tre | B | Thành phố Bến Tre | 2009-2013 | XDDD, cấp II | 1884/QĐ-UB 02/10/2012 | 96000 | 17036 | 1200 | 17036 | 1200 | 18236 | 1200 | 7000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7000
3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 | 9: 87200; 10: 86500; 11: 82800; 12: 82100; 13: 82800; 14: 82100 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 1000 | 0
3.1 | Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre | B | Thạnh Phú | 2013-2017 | 10,485 ha | 2151/QĐ-UB 29/10/12 | 82274 | 21400 | 21000 | 21400 | 21000 | 21400 | 21000 | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | Chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng
3.2 | Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền, huyện Châu Thành (giai đoạn 1). | B | Châu Thành | 2014-2016 | 8,203 km |  | 56023 | 24800 | 24500 | 24800 | 24500 | 24800 | 24500 | 7000 | 0 |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  | Hỗ trợ hạ tầng du lịch
3.3 | Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên | B | Thành phố Bến Tre | 2013-2017 | 2,7 ha | 104 QĐ/TWĐTN 13/3/2013 | 105000 | 41000 | 41000 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1000 |  | Đối ứng với Trung ương Đoàn
4 | Dự án khởi công mới năm 2015 | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 17000 | 0
4.1 | Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch Cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (đường từ nghĩa trang liệt sĩ Hồ Cỏ đến Cồn Bửng) | 3: B; 4: Thạnh Phú; 5: 2015-2017; 6: 7,791 km đường; 8: 49944 | 14000 | 0 |  |  | 10000 | 10000 |  | 4000 |  | Hỗ trợ hạ tầng du lịch
4.2 | Sửa chữa nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Bến Tre | [12 empty] | 1000 | 0 | [5 empty] | 1000
4.3 | Sân vận động tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2) | 3: B; 4: Thành phố Bến Tre; 5: 2015-2017; 6: 57,600 m2; 7: 1311/QĐ-UB 04/7/14; 8: 59496 | 12000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12000
VIII | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO | 9: 222075; 10: 110725; 11: 206743; 12: 102817.7; 13: 204904.37; 14: 102818 | 330125 | 57000 | 57000 | 0 | 21125 | 20000 | 1125 | 252000 | 0
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 | 9: 13869; 10: 10234; 11: 12614; 12: 7526.7; 13: 12615; 14: 7527 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
1.1 | Trung tâm giáo dục thường xuyên Chợ Lách | 3: C; 4: Chợ Lách; 5: 2013-2015; 6: 10 phòng; 7: 53/QĐ-SKH 04/10/2011; 8: 27459 | 7000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7000
1.2 | Trường THCS Quới Điền | B | Thạnh Phú | 2011-2015 | 7,840 m2 | 2239/QĐ-UB 14/10/10 | 34011 | 13869 | 10234 | 12614 | 7526.7 | 12615 | 7527 | 5000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5000
2 | Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2015 | 9: 119364; 10: 35500; 11: 112364; 12: 35500; 13: 112364; 14: 35500 | 36125 | 25000 | 25000 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 10000 | 0
2.1 | Trường THPT Chuyên Bến Tre | B | Thành phố Bến Tre | 2011-2015 | 36 phòng | 1813/QĐ-UB 20/8/2010 | 184533 | 93871 | 29500 | 93871 | 29500 | 93871 | 29500 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 0 |  |  |  |  | Đầu tư Giáo dục Đào tạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
2.2 | Trường THPT Mỹ Thạnh An (Lạc Long Quân) | B | Thành phố Bến Tre | 2011-2015 | 22 phòng | 2046/QĐ-UB 19/10/2012 | 67218 | 24893 | 6000 | 17893 | 6000 | 17893 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 0 |  |  |  |  | Đầu tư Giáo dục Đào tạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
2.3 | Chương trình đảm bảo chất lượng trường học | [12 empty] | 1125 | 0 |  |  | 1125 |  | 1125
2.4 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bến Tre | C | Thành phố Bến Tre | 2014-2015 | 634m2 | 158/QĐ-SXD 25/10/2011 | 14851 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 5000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5000
2.5 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thạnh Phú | C | Thạnh Phú | 2014-2016 | 7.241 m2 | 62/QĐ-SKH 25/9/2012 | 29882 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 5000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5000
3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 | 9: 88842; 10: 64991; 11: 81765; 12: 59791; 13: 79925.37; 14: 59791 | 213000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181000 | 0
3.1 | Đề án KCH trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2015 | 3: B; 4: Các huyện, thành phố; 5: 2008-2012; 6: 2.439 phòng học; 7: 20/2008/QĐ-TTg; 8: 429568 | 130000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 130000 |  | Giao UBND tỉnh bố trí vốn chi tiết cho từng dự án, công trình
3.2 | Tăng cường CSVC ngành Giáo dục Đào tạo | 4: Các huyện, thành phố | 15000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15000 |  | Giao UBND tỉnh bố trí vốn chi tiết cho từng dự án, công trình
3.3 | Trường Cao Đẳng Bến Tre | B | Thành phố Bến Tre | 2011-2015 | 4200 sinh viên | 934/QĐ-UB 25/4/11 | 184907 | 14900 | 9000 | 13500 | 9000 | 13500 | 9000 | 16000 | 16000 | 16000 |  | 0 |  |  |  |  | Đầu tư Giáo dục Đào tạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
3.4 | Trường Chính trị Bến Tre (giai đoạn 3) | B | Thành phố Bến Tre | 2014-2015 | 3900 m2 | 1159/QĐ-UB 05/7/2013 | 44617 | 5200 | 5000 | 5200 | 5000 | 5200 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5000
3.5 | Trường Trung cấp nghề Mỏ Cày Bắc | B | MC Bắc | 2012-2016 | Công trình XD cấp III | 1033/QĐ-UB 29/05/12 | 174346 | 21861 | 18791 | 21384 | 18791 | 19544.37 | 18791 | 3000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3000 |  | Đối ứng với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
3.6 | Trường Tiểu học Phú Thọ - Thành phố Bến Tre | B | Thành phố Bến Tre | 2012-2016 | 1.110 Hs | 2361/QĐ-UB 12/10/11 | 63717 | 13100 | 10000 | 9100 | 6000 | 9100 | 6000 | 7000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7000
3.7 | Trường THCS Mỹ Nhơn | C | Ba Tri | 2014-2016 | 480 học sinh | 57/QĐ-SKH 14/10/2011 | 29667 | 6300 | 6000 | 6300 | 6000 | 6300 | 6000 | 7000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7000
3.8 | Trường THCS Mỹ An | B | Thạnh Phú | 2014-2018 | 408 học sinh | 1824/QĐ-UB 11/10/2013 | 32383 | 6300 | 6000 | 6300 | 6000 | 6300 | 6000 | 7000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7000
3.9 | Trường THCS Tiên Thủy | B | Châu Thành | 2013-2017 | 1.100 Hs | 1351/QĐ-UB 11/07/14 | 59830 | 7318 | 1500 | 7318 | 1500 | 7318 | 1500 | 7000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7000
3.10 | Trường THPT Phan Liêm (THPT An Hoà Tây) - Ba Tri | B | Ba Tri | 2014-2018 | 1.260 Hs | 197/QĐ-UB 27/01/14 | 57427 | 3700 | 3700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 0 |  |  |  |  | Đầu tư Giáo dục Đào tạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
3.11 | Trường THPT An Qui (Lương Thế Vinh) - Thạnh Phú | B | Thạnh Phú | 2012-2016 | 800 Hs | 2723/QĐ-UB 10/12/10 | 34130 | 10163 | 5000 | 10163 | 5000 | 10163 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 0 |  |  |  |  | Đầu tư Giáo dục Đào tạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
4 | Dự án khởi công mới năm 2015 | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 49000 | 0
4.1 | Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại | 3: B; 4: Bình Đại; 5: 2015-2019; 6: 630 học sinh; 7: 171/QĐ-UB 24/01/2014; 8: 46068 | 9000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9000
4.2 | Trường THPT Chợ Lách A (THPT Trần Văn Kiết), huyện Chợ Lách | 3: C; 4: Chợ Lách; 5: 2015-2017; 6: 1.410 m2; 7: 1769/QĐ-UB 03/9/2014; 8: 23165 | 8000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8000
4.3 | Trường THPT Thạnh Phước, huyện Bình Đại | 3: B; 4: Bình Đại; 5: 2015-2019; 6: 750 học sinh; 8: 60227 | 12000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12000
4.4 | Trường Quân sự - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 3: B; 4: Giồng Trôm; 5: 2015-2019; 8: 202000 | 40000 | 0 |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | Hỗ trợ các dự án cấp bách khác
IX | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - ĐẢNG ĐOÀN THỂ | 9: 231630; 10: 127308; 11: 148987; 12: 60400; 13: 148987; 14: 60400 | 90500 | 26500 | 26500 | 0 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 18000
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 | 9: 162197; 10: 78973; 11: 107327; 12: 32400; 13: 107327; 14: 32400 | 28000 | 8000 | 8000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 5000
1.1 | Trung tâm chính trị hành chính huyện Mỏ Cày Bắc | B | Mỏ Cày Bắc | 2011-2015 | 44.957 m2 | 1293/QĐ-UB 10/7/12 | 112560 | 112560 | 49727 | 77841 | 15000 | 77841 | 15000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | Hỗ trợ đầu tư các tỉnh, huyện mới chia tách
1.2 | Trụ sở UBND xã An Phước | C | Châu Thành | 2012-2014 | 500 m2 | 156/QĐ-SXD 24/10/11 | 13944 | 9400 | 4900 | 6900 | 4900 | 6900 | 4900 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 0
1.3 | Khu chính trị hành chính xã Tân Hội | C | Mỏ Cày Nam | 2011-2012 | 600 m2 | 145/QĐ-SXD 15/10/10 | 11570 | 10523 | 8500 | 10523 | 8500 | 10523 | 8500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 0 |  |  |  | 1500
1.4 | Trung tâm hành chính xã Phú Sơn | C | Chợ Lách | 2012-2013 | 498 m2 | 211/QĐ-SXD 29/11/10 | 13230 | 12860 | 6890 | 6341 | 2000 | 6341 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 0 |  |  |  | 1500
1.5 | Trung tâm hành chính xã Hưng Khánh Trung B | C | Chợ Lách | 2012-2013 | 498 m2 | 51/QĐ-SKH 27/9/11 | 16926 | 16854 | 8956 | 5722 | 2000 | 5722 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 0 |  |  |  | 2000
2 | Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2015 | 9: 38773; 10: 28335; 11: 11000; 12: 8000; 13: 11000; 14: 8000 | 16800 | 16800 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000
2.1 | Nhà làm việc của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể | B | Thành phố Bến Tre | 2012-2016 | Khối nhà 10 tầng | 2528/QĐ-UB 28/10/2011 | 108026 | 30773 | 20335 | 8000 | 5000 | 8000 | 5000 | 12000 | 12000 | 12000 |  | 0 |  |  |  | 12000
2.2 | Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 6 huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách | C | MC Bắc - Chợ Lách | 2014-2016 | 872 m2 | 101/QĐ-SXD 26/6/2014 | 6019 | 3500 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 0 |  |  |  | 1000
2.3 | Trụ sở UBND xã Long Hoà | 3: C; 4: Bình Đại; 5: 2014-2016 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 0
2.4 | Trụ sở UBND xã Tam Hiệp | C | Bình Đại | 2014-2016 | 498 m2 | 203/QĐ-UB 26/9/2013 | 8652 | 4500 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 0
3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 | 9: 30660; 10: 20000; 11: 30660; 12: 20000; 13: 30660; 14: 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
3.1 | Trung tâm chính trị hành chính huyện Giồng Trôm | B | Giồng Trôm | 2011-2015 | S=68.668 m2 | 1785/QĐ-UB 18/09/12 | 195083 | 30660 | 20000 | 30660 | 20000 | 30660 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | Hỗ trợ các dự án cấp bách khác
4 | Dự án khởi công mới năm 2015 | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0 | 25700 | 1700 | 1700 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0
4.1 | Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh | 3: C; 4: Thành phố Bến Tre; 5: 2015-2017; 8: 52000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | Hỗ trợ các dự án cấp bách khác
4.2 | Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng Bến Tre | 4: TP Bến Tre; 5: 2015 -2017; 7: 3134/QĐ-UB 23/10/2014; 8: 10510 | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  | Đề án tăng cường năng lực kiểm định và chất lượng công trình xây dựng
4.3 | Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã An Đức | 3: C; 4: Ba Tri; 5: 2015-2017; 8: 4995 | 1700 | 1700 | 1700 |  | 0
X | AN NINH QUỐC PHÒNG | 9: 23450; 10: 14260; 11: 20190; 12: 11000; 13: 20190; 14: 11000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 | 9: 23450; 10: 14260; 11: 20190; 12: 11000; 13: 20190; 14: 11000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432
1.1 | Nhà truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân Bến Tre | B | Thành phố Bến Tre | 2011-2013 | 2,718 ha | 87/QĐ-UB 12/01/09 | 36226 | 16190 | 7000 | 16190 | 7000 | 16190 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 0
1.2 | Sửa chữa doanh trại Trường Quân sự - Bộ CHQS tỉnh | 3: C; 4: Thành phố Bến Tre; 8: 4992 | 2432 | 2432 | 2432 |  | 0 |  |  |  | 2432
1.3 | Sân đa năng - Bộ CHQS tỉnh | 3: C; 4: Thành phố Bến Tre; 5: 2014-2015; 6: 6.750 m2; 7: 1352/QĐ-UB 11/07/14; 8: 2414 | 2400 | 2400 | 2400 |  | 0
1.4 | Ban CHQS các huyện: Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc | 3: C; 4: MC Nam; 8: 2696 | 2968 | 2968 | 2968 |  | 0 |  |  |  |  | Trong đó Mỏ Cày Nam là 1.645 triệu đồng, Giồng Trôm là 1.028 triệu đồng và Mỏ Cày Bắc là 295 triệu đồng
1.5 | Trạm kiểm soát biên phòng Khâu Băng | C | Thạnh Phú | 2013-2014 | 278,33 m2 | 106/QĐ-SXD 13/6/2012 | 3849 | 3849 | 3849 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 0
1.6 | Trạm kiểm soát biên phòng Cồn Nhàn | C | Ba Tri | 2013-2014 | 278,33 m2 | 105/QĐ-SXD 13/6/2013 | 3411 | 3411 | 3411 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1400 | 1400 | 1400 |  | 0
XI | PHÂN CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ | [12 empty] | 123100 | 117100 | 40000 | 77100 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1944
1 | Thành phố Bến Tre | [12 empty] | 21500 | 19500 | 6000 | 13500 | 0 |  |  | 2000 |  | Hỗ trợ vốn XSKT để xây dựng các thiết chế Thành phố văn hóa; Hỗ trợ tiền thu sử dụng đất Khu Công nghiệp cho Cụm công nghiệp Phú Hưng là 2.500 triệu đồng
2 | Huyện Châu Thành | [12 empty] | 19350 | 19350 | 4500 | 14850 | 0
3 | Huyện Giồng Trôm | [12 empty] | 17500 | 17500 | 4500 | 13000 | 0 |  |  |  |  | Hỗ trợ tiền thu sử dụng đất Khu Công nghiệp cho Cụm công nghiệp Phong Nẫm là 2.500 triệu đồng
4 | Huyện Ba Tri | [12 empty] | 19650 | 19650 | 4500 | 15150 | 0 |  |  |  | 1419 | Hỗ trợ tiền thu sử dụng đất Khu Công nghiệp cho Cụm CN An Đức là 2.500 triệu đồng; thu hồi tạm ứng đề án hỗ trợ nhà ở cho người nghèo
5 | Huyện Bình Đại | [12 empty] | 12500 | 12500 | 4800 | 7700 | 0
6 | Huyện Mỏ Cày Bắc | [12 empty] | 8900 | 6900 | 3600 | 3300 | 0 |  |  | 2000 |  | Hỗ trợ vốn XSKT để xây dựng các thiết chế huyện văn hóa
7 | Huyện Mỏ Cày Nam | [12 empty] | 6800 | 6800 | 3500 | 3300 | 0
8 | Huyện Chợ Lách | [12 empty] | 10400 | 8400 | 4000 | 4400 | 0 |  |  | 2000 |  | Hỗ trợ vốn XSKT để xây dựng các thiết chế huyện văn hóa
9 | Huyện Thạnh Phú | [12 empty] | 6500 | 6500 | 4600 | 1900 | 0 |  |  |  | 525 | Thu hồi tạm ứng đề án hỗ trợ nhà ở cho người nghèo
XII | CHI PHÍ THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN | [12 empty] | 500 | 500 | 500 |  | 0
XIII | ĐẦU TƯ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP | [12 empty] | 2000 | 2000 | 2000 |  | 0
XIV | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT | [12 empty] | 5000 | 5000 |  | 5000 | 0
XV | HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | [12 empty] | 30000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000 |  | Giao UBND tỉnh bố trí vốn chi tiết cho từng dự án, công trình
XIV | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | [12 empty] | 52400 | 0 | 0 | 0 | 52400 | 39500 | 12900 | 0 | 0 | Giao UBND tỉnh bố trí vốn chi tiết cho từng nhiệm vụ, dự án, công trình
1 | Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Các xã bãi ngang) | [12 empty] | 16000 | 0 |  |  | 16000 | 16000
2 | Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS | [12 empty] | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 3000
3 | Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | [12 empty] | 12300 | 0 |  |  | 12300 | 12300
4 | Chương trình Mục tiêu quốc gia văn hóa | [12 empty] | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 3000
5 | Chương trình Mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường | [12 empty] | 5200 | 0 |  |  | 5200 | 5200
6 | Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu | [12 empty] | 12900 | 0 |  |  | 12900 |  | 12900
C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN | [12 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trung tâm văn hóa, thể thao Khu vực Cù Lao Minh | 4: Mỏ Cày Bắc | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 312/UBND-TCĐT ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh
2 | Tượng đài đánh tàu trên sông Giồng Trôm | [12 empty] | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | Văn bản số 5250/UBND-TCĐT ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh
3 | Trung tâm chính trị hành chính xã Châu Hòa - huyện Giồng Trôm | [12 empty] | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | Văn bản số 5304/UBND-TCĐT ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh
4 | Đường Nguyễn Huệ nối dài (đọan từ ngã tư Tú Điền đến Cầu Phú Dân) | [12 empty] | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | Văn bản số 5305/UBND-TCĐT ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh
5 | Dự án Tăng cường trang thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán hình ảnh và điều trị Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | 4: TP. Bến Tre | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 5232/UBND-TCĐT ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh
6 | Cải tạo chuyển đổi chức năng Khoa chẩn đoán hình ảnh thành Khoa Nhi - Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | 4: TP. Bến Tre | 100 | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 5234/UBND-TCĐT ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh
7 | Trường THPT Long Thới | 4: Chợ Lách | 100 | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 3441/UBND-TCĐT ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh
8 | Hậu cứ Đoàn cải lương Bến Tre | [12 empty] | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | Văn bản số 4477/UBND-TCĐT ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh
9 | Không gian ghi công Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bến Tre | [12 empty] | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | Văn bản số 5915/UBND-TCĐT ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh
10 | Trung tâm hội nghị tỉnh Bến Tre | 4: Tp bến Tre | 300 | 300 | 300 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 4454/UBND-TCĐT ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh
11 | Trung tâm hành chính huyện Mỏ Cày Nam | [12 empty] | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  |  |  | Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của UBND Tỉnh
12 | Hội trường 500 chỗ của huyện Chợ Lách | 4: Chợ Lách | 100 | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 4813/UBND-TCĐT ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh
13 | CSHT Khu công nghiệp Phú Thuận - Bình Đại | 4: Thành phố Bến Tre | 500 | 500 | 500 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 4131/UBND-TCĐT ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh
14 | Tuyến tránh Phước Mỹ Trung | 4: Mỏ Cày Bắc | 300 | 300 | 300 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 2156/UBND-TCĐT ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh
15 | Đường Nguyễn Thị Định, thành phố Bến Tre | 4: Thành phố Bến Tre | 300 | 300 | 300 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 2537/UBND-TCĐT ngày 23/6/2011 của UBND tỉnh
16 | Nâng cấp ĐT.885 (đoạn từ tuyến tránh Giồng Trôm đến trạm bơm Bình Thành) | 4: Giồng Trôm | 400 | 400 | 400 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 1620/UBND-TCĐT ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh
17 | Kè sông Hàm Luông (từ Vàm sông Bến Tre đến cầu Hàm Luông và phía Mỹ Thạnh An) | 4: Thành phố Bến Tre | 300 | 300 | 300 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 2781/UBND-TCĐT ngày 14/7/2010 của UBND tỉnh
18 | Đường dọc Bờ Nam sông Bến Tre (đoạn từ cầu Kinh đến ngã ba sông Hàm Luông), thành phố Bến Tre | 4: Thành phố Bến Tre | 400 | 400 | 400 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 5661/UBND-TCĐT ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh
19 | Đê bao Cù lao An Bình xã An Hiệp, huyện Ba Tri | 4: Ba Tri | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 3560/UBND-TCĐT ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh
20 | Dự án nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu | 4: TP. Bến Tre | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 5105/UBND-TCĐT ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh
21 | Dự án Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, máy tính ứng dụng công nghệ thông tin cho UBND Xã, Phường, Thị trấn | 4: TP. Bến Tre | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 5104/UBND-TCĐT ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh
22 | Dự án Nâng cấp Trại giống thủy sản Cadet và Trại sản xuất giống Thới Thuận, huyện Bình Đại | 4: Bình Đại | 300 | 300 | 300 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 4156/UBND-TCĐT ngày 03/9/2013 của UBND tỉnh
23 | Dự án Kè chống sạt lở hai bờ sông Giao Hoà (đoạn tiếp giáp sông Ba Lai), xã An Hoá, huyện Châu Thành | 4: Châu Thành | 400 | 400 | 400 |  | 0 |  |  |  |  | Văn bản số 3396/UBND-TCĐT ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong