## BIỂU I - CDNS
Biểu số I
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)
[15 empty] | ĐVT: Triệu đồng | [13 empty] | Đvt: triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2013 | Kế hoạch năm 2014 | Ước thực hiện kế hoạch đến 31/12/2014 | Ước giải ngân kế hoạch đến 31/01/2015 | Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2014 | Còn lại theo TMĐT | Kế hoạch năm 2015 | Kế hoạch năm 2015 | KL 31/10/2015 (Kho Bạc) | Giải ngân 31/10/2015 (Kho Bạc) | Đề nghị CĐT 2015 |  | Kế hoạch năm 2015 (sau khi tăng giảm) | Cỏn lại theo TMĐT (KH 2015 đầu năm) | Nhu cầu bổ sung vốn trong năm 2015 | Nhu cầu vốn cả năm 2015 | Kế hoạch năm 2015 (Điều chỉnh CT) | Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2015 | TMĐT CÒN LẠI |  | Kế hoạch vốn năm 2016 (Theo NQ số 127/2015/NQ- HĐND) | Kế hoạch vốn năm 2016 (điều chỉnh) | Kế hoạch đầu tư công năm 2016 (cập nhật 30/9/2016 theo NQ 60) | Tình hình thực hiện từ 01/01/2016 đến tháng 30/9/2016 |  | Ước thực hiện từ 01/2016 đến 31/12/2016 |  | Thực hiện đến 30/10/2016 |  | Ước thực hiện cả năm 2016 |  | Nhu cầu điều chuyển vốn trong KH năm 2016 |  | Kế hoạch vốn năm 2016 (sau khi điều chỉnh tăng - giảm nội bộ) | Nhu cầu bổ sung vốn trong năm 2016 | Kế hoạch vốn năm 2016 (điều chỉnh) | CHUyển qua vốn tăng thu SDD | Kế hoạch vốn năm 2017 | Kế hoạch vốn năm 2016 (Điều chỉnh) | Ghi chú
[7 empty] | Số Quyết định | TMĐT | [10 empty] | Tăng | giảm | [11 empty] | Giá trị KL thực hiện | Giá trị giải ngân | Giá trị KL thực hiện | Giá trị giải ngân | Giá trị KL thực hiện | Giá trị giải ngân | Giá trị KL thực hiện | Giá trị giải ngân | Tăng | giảm
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | [16 empty] | 8 |  |  | 9 | 7 | 5 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | [7 empty] | 10 | 11
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 5254843 | 261049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 477123 | 1483804 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 819389 | #REF! |  | 1199012.22 | 1199077.07 | 1190299.22 | 241717 | 195519 | 474534 | 418052 | 451452 | 410823 | 1277951.07 | 1199012.07 | 555 | 6696 | #VALUE! | 79129 | 1199202.07 | 52500 | 910825 | 1199012.07
A | VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | [6 empty] | 2580899 | 25058 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 79132 | 237255 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 152498 | #REF! | #VALUE! | 679100.22 | 679165.07 | 670387.22 | 152508 | 106310 | 264192 | 207710 | 201771 | 196013 | 743739.07 | 679100.07 | 190 | 5273 | #VALUE! | 64829 | 679290.07 | 52500 | 492967 | 679100.07
I | Vốn đầu tư phân cấp cho huyện, thành phố, thị xã (trong đó, dành 20% đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề là 36,637 triệu đồng) | Các huyện | [5 empty] | 0 | 0 | 158382 | 174220.2 | 158382 |  |  | 160600 | 160600 | 160600 | 160600 |  |  | 160600 |  |  | 160600 | 160600 | 0 |  |  | 183185 | 183185 | 183185 | [6 empty] | 183185 | 183185 |  |  | 183185 |  | 183185 | 0 | 216816 | 183185
II | Hoàn trả vốn vay Ngân hàng Phát triển | S.TC | [5 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 135500 | 135500 | 135500 | [6 empty] | 135500 | 135500 |  |  | 135500 |  | 135500 | 0 | 120000 | 135500
III | Nông nghiệp | [6 empty] | 63255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 15158 | 15158 | 22000 | 22000 | 15157 | 15157 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 39918 | 22000
* | Các công trình mới | [6 empty] | 63255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 15158 | 15158 | 22000 | 22000 | 15157 | 15157 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 39918 | 22000
1 | Cống Rạch Chợ và Thủ Ngữ | Ban QLDA Nông nghiệp |  | H.CG |  | 2016-2018 | 2844/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 34266 | [17 empty] | 0 |  |  | 12000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 2799 | 2799 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 | 0 | 29929 | 3000
2 | Đê bao thị xã Gò Công | Ban QLDA Nông nghiệp |  | TX.GC |  | 2016-2018 | 1770/QĐ-SKH&ĐT, 22/7/2014 | 28989 | [17 empty] | 0 |  |  | 10000 | 19000 | 19000 | 12358 | 12358 | 19000 | 19000 | 12358 | 12358 | 19000 | 19000 |  |  | 19000 |  | 19000 | 0 | 9989 | 19000
[38 empty] | 0 | [6 empty] | 0
IV | Giao thông | [6 empty] | 11960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 788 | 2288 | 5000 | 5000 | 2170 | 2170 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 4000 | 5000
* | Các công trình mới | [6 empty] | 11960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 788 | 2288 | 5000 | 5000 | 2170 | 2170 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 4000 | 5000
1 | Cầu Bình Tân (trên ĐT.877) | Ban QLDA Giao thông |  | H.GCT |  | 2016-2018 | 782/QĐ-UBND, 30/3/2016 | 11960 | [17 empty] | 0 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 788 | 2288 | 5000 | 5000 | 2170 | 2170 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | 4000 | 5000
[38 empty] | 0 | [6 empty] | 0
V | Khoa học - Công nghệ | [6 empty] | 60859 | 0 | 7000 | 7329 | 7000 | 7000 | 11730 | 2000 | 2000 | 1039 | 1039 | 0 | 0 | 2000 | 9730 | 4955 | 6955 | 2050 | 9050 | 51809 | 0 | 26450.15 | 26341 | 26450.15 | 8573 | 8371 | 24539 | 24539 | 8531 | 8367 | 27051 | 26341 | 0 | 324 | #VALUE! | 710 | 26341 | 0 | 7799 | 26416
* | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 18730 | 0 | 7000 | 7329 | 7000 | 7000 | 11730 | 2000 | 2000 | 1039 | 1039 | 0 | 0 | 2000 | 9730 | 4955 | 6955 | 2050 | 9050 | 9680 | 0 | 5405 | 5081 | 5405 | 3411 | 3411 | 5081 | 5081 | 3574 | 3410 | 5081 | 5081 | 0 | 324 | 5081 | 0 | 5081 | 0 | 0 | 5126
1 | Xây dựng ứng dụng CNTT vào công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa - một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang (Giai đoạn 1) | S.TTTT | C | Toàn tỉnh | Đầu tư TTB + phần mềm Quản lý thủ tục hành chánh | 2014-2016 | 3219/QĐ-UBND, 31/10/2016 | 10139 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 6539 | 1000 | 1000 | 39 | 39 |  |  | 1000 | 5539 | 1200 | 2200 | 1050 | 4650 | 5489 |  | 1650 | 1326 | 1650 | 1282 | 1282 | 1326 | 1326 | 1281 | 1281 | 1326 | 1326 |  | 324 | 1326 |  | 1326 | 0 |  | 1371
2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nhân khẩu ngành Công an | CA | C | Toàn tỉnh | Đầu tư TTB + phần mềm Quản lý nhân khẩu | 2014-2016 | 175/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2013 | 8591 | 0 | 3400 | 3729 | 3400 | 3400 | 5191 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 4191 | 3755 | 4755 | 1000 | 4400 | 4191 |  | 3755 | 3755 | 3755 | 2129 | 2129 | 3755 | 3755 | 2293 | 2129 | 3755 | 3755 |  |  | 3755 |  | 3755 | 0 |  | 3755
* | Các công trình mới | [6 empty] | 42129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42129 | 0 | 19700.15 | 19700 | 19700.15 | 5162 | 4960 | 19458 | 19458 | 4957 | 4957 | 19700 | 19700 | 0 | 0 | 19700 | 0 | 19700 | 0 | 7799 | 19700
1 | Xây dựng mạng LAN cho UBND các xã, phường, thị trấn kết nối với mạng chuyên dùng của Ủy ban nhân dân cấp huyện | S.TTTT |  | Các xã, phường, thị trấn |  | 2016-2017 | 2852/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 3700 | [17 empty] | 0 | 3700 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 2700 | 2498 | 3258 | 3258 | 2498 | 2498 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 |  | 3500 | 0 |  | 3500
2 | Đầu tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021 | VP.HĐND tỉnh |  | HĐND tỉnh |  | 2016-2017 | 2884/QĐ-UBND, 28/10/2015 | 1250 | [17 empty] | 0 | 1250 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 29 | 29 | 1250 | 1250 | 26 | 26 | 1250 | 1250 |  |  | 1250 |  | 1250 | 0 |  | 1250 | Điều chỉnh tên công trình so với NQ đầu năm
3 | Xây dựng hệ thống mạng máy tính cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | BCH.QS |  | BCHQS tỉnh |  | 2016-2017 | 2856/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 1950 | [17 empty] | 0 | 1950 |  | 1950 | 1950 | 1950 | 493 | 493 | 1950 | 1950 | 493 | 493 | 1950 | 1950 |  |  | 1950 |  | 1950 | 0 |  | 1950
4 | Nâng cấp Trung tâm mạng máy tính nội bộ Công an Tiền Giang | CA |  | toàn tỉnh |  | 2016-2017 | 2886/QĐ-UBND, 28/10/2015 | 3800 | [17 empty] | 0 | 3800 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 1940 | 1940 | 2000 | 2000 | 1940 | 1940 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 | 0 | 1799 | 2000
5 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015-2020 | VP.TU |  | toàn tỉnh |  | 2016-2018 | 783/QĐ-UBND, 30/3/2016 | 31429 | [17 empty] | 0 | 31429 |  | 11000.15 | 11000 | 11000.15 |  |  | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000 |  |  | 11000 |  | 11000 | 0 | 6000 | 11000
6 | Các dự án KHCN khác | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1560 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 1560 | 0 | 0 | #VALUE! | 710 | 1560 | 0 | 0 | 1590 |  |  | 3020
6.1 | Xây dựng và nâng cấp hạ tầng mạng Lan cho UBND các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho | S.TTTT | [26 empty] | 11 | 11 | 11 | [6 empty] | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  | 11 | Hoàn thành QT
6.2 | Nâng cấp, mở rộng hạ tầng mạng diện rộng tỉnh Tiền Giang | VP.UB | [26 empty] | 16 | 16 | 16 | [6 empty] | 16 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | 0 |  | 16 | Hoàn thành QT
6.3 | Tin học hóa công tác quản lý của Sở Tư Pháp – giai đoạn 3 | S.TP | [26 empty] | 800 | 1510 | 800 | [6 empty] | 2220 | 1510 |  |  | 800 | 710 | 1510 | 0 |  | 1540 | Hoàn thành QT
6.4 | Nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp | VP.TU | [26 empty] | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 | 0 |  | 9 | Hoàn thành QT
6.5 | Dự án Tin học hóa hoạt đồng của các cơ quan Đoàn thể tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2005-2006 | VP.TU | [26 empty] | 14 | 14 | 14 | [6 empty] | 14 | 14 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  | 14 | Hoàn thành QT
6.6 | Các dự án KHCN khác | [27 empty] | 495 |  | 495 | [6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
[38 empty] | 0 | [6 empty] | 0
VI | Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề | [6 empty] | 188648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99363 | 99363 | 99363 | 7015 | 6715 | 11000 | 11000 | 5116 | 5116 | 99363 | 99363 | 0 | 0 | 99363 | 0 | 99363 | 0 | 13000 | 99363
* | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 155865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88363 | 88363 | 88363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88363 | 88363 | 0 | 0 | 88363 | 0 | 88363 | 0 | 0 | 88363
1 | Hỗ trợ đầu tư Trường mẫu giáo, mầm non các huyện | Các huyện |  | Các huyện |  |  |  | 155865 | [17 empty] | 0 |  |  | 88363 | 88363 | 88363 | [6 empty] | 88363 | 88363 |  |  | 88363 |  | 88363 | 0 |  | 88363 | BSMT về huyện theo Biểu số I.a
* | Các công trình mới | [6 empty] | 32783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 7015 | 6715 | 11000 | 11000 | 5116 | 5116 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 13000 | 11000
2 | Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh (giai đoạn 1) | CA |  | TP.MT |  | 2016-2018 | 3883/QĐ-UBND, 31/12/2015 | 32783 | [17 empty] | 0 |  |  | 11000 | 11000 | 11000 | 7015 | 6715 | 11000 | 11000 | 5116 | 5116 | 11000 | 11000 |  |  | 11000 |  | 11000 | 0 | 13000 | 11000 | TĐ: Hoàn trả vốn ứng GPMB 1,632 tỷ đồng
[38 empty] | 0 | [6 empty] | 0
VII | Quản lý Nhà nước | [6 empty] | 232092 | 20058 | 44000 | 66500 | 44000 | 64058 | 144928 | 30500 | 35400 | 32873 | 31003 | 0 | 0 | 33700 | 121576 | 34446 | 68146 | 34700 | 98758 | 132451 | 0 | 50000 | 51623 | 50000 | 59145 | 24587 | 82678 | 29298 | 43218 | 42390 | 58111 | 51623 | 0 | 903 | #VALUE! | 6488 | 51623 | 3500 | 47850 | 51633
a | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 185626 | 20058 | 44000 | 66500 | 44000 | 64058 | 121568 | 20000 | 20000 | 20787 | 18917 | 0 | 0 | 20000 | 101568 | 17488 | 37488 | 20000 | 84058 | 101568 | 0 | 23488 | 25988 | 23488 | 46558 | 12000 | 65380 | 12000 | 21791 | 21730 | 31988 | 25988 | 0 | 0 | 23488 | 6000 | 25988 | 3500 | 41000 | 25988
1 | Sửa chữa, nâng cấp trụ sở cơ quan làm việc của Khối Đảng - Tỉnh ủy Tiền Giang | VP.TU | B | TP.MT | SC 9.360 m2 | 2013-2016 | 2637/QĐ-UBND, 25/10/2012 | 78440 | 17100 | 37000 | 59500 | 37000 | 54100 | 24340 | 14000 | 14000 | 15287 | 13629 |  |  | 14000 | 10340 | 11488 | 25488 | 14000 | 68100 | 10340 |  | 11488 | 11488 | 11488 |  |  |  |  | 11294 | 11294 | 11488 | 11488 |  |  | 11488 |  | 11488 | 0 |  | 11488
2 | Kho lưu trữ chuyên dụng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Tiền Giang | S.NV | B | TP.MT | DTsàn 4.236 m2 | 2013-2016 | 2638/QĐ-UBND, 25/10/2008; 2531/QĐ-UBND, 28/10/2013 | 107186 | 2958 | 7000 | 7000 | 7000 | 9958 | 97228 | 6000 | 6000 | 5500 | 5288 |  |  | 6000 | 91228 | 6000 | 12000 | 6000 | 15958 | 91228 |  | 12000 | 14500 | 12000 | 46558 | 12000 | 65380 | 12000 | 10497 | 10436 | 20500 | 14500 |  |  | 12000 | 6000 | 14500 | 3500 | 41000 | 14500
b | Trụ sở UBND các xã | Các huyện | [5 empty] | 20941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1686 | 1686 | 0 | 0 | 3300 | 7048 | 3023 | 6323 | 3300 | 3300 | 17641 | 0 | 11000 | 10423 | 11000 | 6700 | 6700 | 10423 | 10423 | 7482 | 6715 | 10423 | 10423 | 0 | 577 | 10423 | 0 | 10423 | 0 | 6850 | 10423
1 | Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Bình Ân | H.GCĐ |  | H.GCĐ |  | 2015-2016 | 205/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 4823 | [6 empty] | 0 | 1800 | 712 | 712 |  |  | 1800 | 3023 | 3023 | 4823 | 1800 | 1800 | 3023 |  | 3000 | 2723 | 3000 | 2704 | 2704 | 2723 | 2723 | 2844 | 2704 | 2723 | 2723 |  | 277 | 2723 |  | 2723 | 0 |  | 2723
2 | Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 2, thị xã Cai Lậy | TXCL |  | TXCL |  | 2015-2016 | 201/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 5525 | [6 empty] | 0 | 1500 | 974 | 974 |  |  | 1500 | 4025 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 4025 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 2109 | 2109 | 4000 | 4000 | 2735 | 2108 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 | 0 |  | 4000
3 | Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Chánh | TX.GC |  | TXGC |  | 2015-2017 | 212/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 10593 | [7 empty] | 1700 | [9 empty] | 0 | 10593 |  | 4000 | 3700 | 4000 | 1887 | 1887 | 3700 | 3700 | 1903 | 1903 | 3700 | 3700 |  | 300 | 3700 |  | 3700 | 0 | 6850 | 3700
c | Sửa chữa trụ sở các cơ quan, các hội trường UBND các huyện | Các ngành | [5 empty] | 25525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23360 | 10500 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 10400 | 12960 | 13935 | 24335 | 11400 | 11400 | 13242 | 0 | 15512 | 15212 | 15512 | 5887 | 5887 | 6875 | 6875 | 13945 | 13945 | 15700 | 15212 | 0 | 326 | #VALUE! | 488 | 15212 | 0 | 0 | 15222
* | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 25525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23360 | 10500 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 10400 | 12960 | 13935 | 24335 | 11400 | 11400 | 13242 | 0 | 14005 | 13947 | 14005 | 5887 | 5887 | 6875 | 6875 | 13456 | 13456 | 14215 | 13947 | 0 | 326 | 13679 | 268 | 13947 | 0 | 0 | 13957
1 | Sửa chữa Hội trường Ấp Bắc - TTHN tỉnh TG | VP.UB |  | TP.MT |  | 2015-2016 | 230/QĐ-SKH&ĐT, 30/10/2014 | 11264 | [5 empty] | 11264 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5764 | 6082 | 11582 | 5500 | 5500 | 5764 |  | 6082 | 6082 | 6082 |  |  |  |  | 5924 | 5924 | 6082 | 6082 |  |  | 6082 |  | 6082 | 0 |  | 6082 |  |  | 6082
2 | Sửa chữa, nâng cấp Hội trường UBND huyện Gò Công Đông | H.GCĐ |  | H.GCĐ |  | 2015-2016 | 229/QĐ-SKH&ĐT, 30/10/2014 | 3227 | [5 empty] | 3227 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1727 | 1727 | 3227 | 1500 | 1500 | 1727 |  | 1727 | 1521 | 1727 | 533 | 533 | 1521 | 1521 | 1475 | 1475 | 1521 | 1521 |  | 206 | 1521 |  | 1521 | 0 |  | 1521 |  |  | 1727
3 | Nâng cấp, sửa chữa Hội trường UBND.TX Gò Công | TX.GC |  | TX.GC |  | 2015-2016 | 231/QĐ-SKH&ĐT, 30/10/2014 | 3613 | [5 empty] | 3613 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 2113 | 1826 | 3326 | 1500 | 1500 | 2113 |  | 1826 | 1786 | 1826 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1785 | 1785 | 1786 | 1786 |  | 40 | 1786 |  | 1786 | 0 |  | 1786 |  |  | 1826
4 | Nâng cấp, sửa chữa Hội trường UBND huyện Tân Phước | H.TP |  | H.TP |  | 2015-2016 | 232/QĐ-SKH&ĐT, 30/10/2014 | 5256 | [5 empty] | 5256 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |  |  | 1900 | 3356 | 3300 | 5200 | 1900 | 1900 | 3356 |  | 3300 | 3568 | 3300 | 3568 | 3568 | 3568 | 3568 | 3300 | 3300 | 3836 | 3568 |  |  | 3300 | 268 | 3568 | 0 |  | 3568 |  |  | 3300
5 | Sửa chữa trụ sở làm việc Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang | S.GT |  | TP.MT |  | 2015-2016 | 2508/QĐ-UBND, 23/9/2015 | 1282 | [6 empty] | 600 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 282 |  | 250 | 170 | 250 |  |  |  |  | 162 | 162 | 170 | 170 |  | 80 | 170 |  | 170 | 0 |  | 170 |  |  | 250
6 | Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Ban Quản lý các dự án tỉnh | Ban QLDA Tỉnh |  | TP.MT |  | 2015-2016 | 219/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 360 | [17 empty] | 0 |  |  | 320 | 320 | 320 |  |  |  |  | 316 | 316 | 320 | 320 |  |  | 320 |  | 320 | 0 |  | 320 |  |  | 320
7 | Sửa chữa, cải tạo văn phòng làm việc một cửa Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang | S.GT |  | TP.MT |  | 2016-2017 | 263/QĐ-UBND, 26/01/2016 | 523 | [20 empty] | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 494 | 494 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 0 |  | 510 |  | -943 | 500
8 | Công trình khác | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 1265 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 | 1485 | 1265 | 0 | 0 | #VALUE! | 220 | 1265 | 0 | 0 | 1265 |  | 14948 | 14005
8.1 | Sửa chữa nhà làm việc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang | SKH&CN | [26 empty] | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 3 | Hoàn thành QT | 1507 | 3
8.2 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ | SNgV | [26 empty] | 141 | 141 | 141 | [6 empty] | 141 | 141 |  |  | 141 |  | 141 | 0 |  | 141 | Hoàn thành QT |  | 141
8.3 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang | VP.UB | [26 empty] | 17 | 17 | 17 | [6 empty] | 17 | 17 |  |  | 17 |  | 17 | 0 |  | 17 | Hoàn thành QT |  | 17
8.4 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trương tỉnh Tiền Giang | STNMT | [26 empty] | 500 | 720 | 500 |  |  |  |  | 489 | 489 | 940 | 720 |  |  | 500 | 220 | 720 | 0 |  | 720 | Hoàn thành QT |  | 500
8.5 | Trụ sở Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang | TTXTTM | [26 empty] | 19 | 19 | 19 | [6 empty] | 19 | 19 |  |  | 19 |  | 19 | 0 |  | 19 | Hoàn thành QT |  | 19
8.6 | Sửa chữa Trụ sở làm việc và nhà ăn Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước | H.TP | [26 empty] | 14 | 14 | 14 | [6 empty] | 14 | 14 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  | 14 | Hoàn thành QT |  | 14
8.7 | Văn phòng làm việc Trạm bảo vệ thực vật huyện Cai Lậy | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 34 | 34 | 34 | [6 empty] | 34 | 34 |  |  | 34 |  | 34 | 0 |  | 34 | Hoàn thành QT |  | 34
8.8 | Nhà làm việc Trung tâm khuyến nông - Khuyến ngư | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 131 | 131 | 131 | [6 empty] | 131 | 131 |  |  | 131 |  | 131 | 0 |  | 131 | Hoàn thành QT |  | 131
8.9 | Sửa chữa văn phòng làm việc Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 74 | 74 | 74 | [6 empty] | 74 | 74 |  |  | 74 |  | 74 | 0 |  | 74 | Hoàn thành QT |  | 74
8.10 | Cải tạo, nâng cấp trụ sở Phòng Công chứng số 3 | S.TP | [26 empty] | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 10 | Hoàn thành QT |  | 10
8.11 | Cải tạo, sửa chũa Nhà công vụ Tỉnh ủy | VP.TU | [26 empty] | 22 | 22 | 22 | [6 empty] | 22 | 22 |  |  | 22 |  | 22 | 0 |  | 22 | Hoàn thành QT
8.12 | Hội trường - Trung tâm công nghệ Thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang | VP.TU | [26 empty] | 80 | 80 | 80 | [6 empty] | 80 | 80 |  |  | 80 |  | 80 | 0 |  | 80 | Hoàn thành QT
8.13 | Công trình khác | [27 empty] | 462 |  | 462 | [6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 943
[27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
VIII | Quốc phòng - An ninh | [6 empty] | 266684 | 5000 | 3074 | 16125 | 11500 | 8074 | 80597 | 30500 | 32500 | 18515 | 16956 | 0 | 0 | 32500 | 143235 | 18423 | 50923 | 32500 | 44690 | 153345 | 0 | 66056 | 63535 | 57460 | 58576 | 47439 | 115647 | 112545 | 51826 | 47320 | 119676 | 63535 | 0 | 1856 | 55604 | 56141 | 63535 | 48210 | 43394 | 63535
* | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 201725 | 5000 | 3074 | 16125 | 11500 | 8074 | 80597 | 30500 | 32500 | 18515 | 16956 | 0 | 0 | 32500 | 143235 | 18423 | 50923 | 32500 | 44690 | 143235 | 0 | 52056 | 57590 | 50715 | 51269 | 41544 | 93232 | 90130 | 46041 | 41875 | 98061 | 57590 | 0 | 1056 | 49659 | 40471 | 57590 | 32540 | 22469 | 57590
1 | Công an thị xã Gò Công | CA | B | TX.GC | 205 CB chiến sĩ, 4.235 m2 | 2013-2016 | 6051/QĐ-H41-H45, 28/9/2012 | 63837 | 5000 | 1376 | 8625 | 4500 | 6376 | 57461 | 5000 | 5000 | 3464 | 3464 |  |  | 5000 | 52461 |  | 5000 | 5000 | 11376 | 52461 |  | 7500 | 9700 | 7500 | 6911 | 6911 | 9700 | 9700 | 6911 | 6911 | 11900 | 9700 |  |  | 7500 | 2200 | 9700 | 0 |  | 9700
2 | Nhà tàng thư Phòng PC64 - Công an tỉnh Tiền Giang | CA | C | TPMT | DTXD 516,81 m2 | 2014-2016 | 190/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2013 | 4996 | 0 | 151 | 3200 | 3000 | 151 | 4845 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 1500 | 3345 | 1000 | 2500 | 1500 | 1651 | 3345 |  | 3345 | 2910 | 3345 | 2910 | 2824 | 2910 | 2910 | 3154 | 3154 | 2910 | 2910 |  | 435 | 2910 |  | 2910 | 0 |  | 2910
3 | Đồn Công an Vàm Láng và Công an thị trấn Vàm Láng thuộc Công an huyện Gò Công Đông - Công an tỉnh Tiền Giang | CA | C | H.GCĐ | DTXD 1.001 m2 | 2014-2016 | 196/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2013 | 7261 |  | 1350 | 3300 | 3000 | 1350 | 5911 | 4000 | 4000 | 3196 | 1637 |  |  | 4000 | 1911 | 1678 | 5678 | 4000 | 5350 | 1911 |  | 1911 | 761 | 570 | 761 | 74 | 761 | 761 | 75 | 75 | 952 | 761 |  |  | 570 | 191 | 761 | 0 |  | 761
4 | Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ và Phát triển cộng đồng (Trụ sở làm việc phòng Tình báo - Công an tỉnh Tiền Giang) | CA | C | TP.MT | Diện tích đất 18.900 m2 | 2014-2016 | 176/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2013 | 12577 | 0 | 197 | 1000 | 1000 | 197 | 12380 | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 |  |  | 5000 | 7380 |  | 5000 | 5000 | 5197 | 7380 |  | 7180 | 6559 | 7180 | 6559 | 3753 | 6559 | 6559 | 4675 | 3753 | 6559 | 6559 |  | 621 | 6559 |  | 6559 | 0 |  | 6559
5 | Sở chỉ huy thống nhất tỉnh Tiền Giang | BCH.QS |  | H.CL |  | 2015-2018 | 1582/QĐ-BTLQK9, 31/10/2014 | 60469 | [6 empty] | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 55469 | 2897 | 7897 | 5000 | 5000 | 55469 |  | 8000 | 11000 | 8000 | 10597 | 8000 | 35597 | 33000 | 9081 | 8000 | 36000 | 11000 |  |  | 8000 | 25000 | 11000 | 22000 | 22469 | 11000
6 | Trụ sở làm việc và nhà ở cho dân quân xã, phường, thị trấn năm 2014 và năm 2016 | BCH.QS |  | Các huyện |  | 2014-2016 |  | 17916 | [17 empty] | 4116 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 1658 | 1658 | 14540 | 14540 | 1842 | 1658 | 14540 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 10540 | 4000 | 10540 | 0 | 4000
6.1 | Trụ sở làm việc và nhà ở cho dân quân xã, phường, thị trấn năm 2014 | BCH.QS |  |  |  | 2015-2016 | 64/QĐ-SKH&ĐT, 16/11/2016 | 6118 | [20 empty] | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |  |  | 1900 |  | 1900 | 0 |  | 1900
6.2 | Trụ sở làm việc và nhà ở cho dân quân xã, phường, thị trấn năm 2016 | BCH.QS |  |  |  | 2016-2017 | 2857/QĐ-SKH&ĐT, 27/10/2015 | 12640 | [20 empty] | 2100 | 2100 | 2100 | 1658 | 1658 | 12640 | 12640 | 1842 | 1658 | 12640 | 2100 |  |  | 2100 | 10540 | 2100 | 10540 |  | 2100 |  | 2405
7 | Sửa chữa nhà ở chiến sĩ khối D & hệ thống cấp thoát nước, Nhà vệ sinh số 1,2,3 thuộc Trung đoàn BB 924 và xây dựng đài chỉ huy bắn -Trường bắn 908. | BCH.QS |  | H.CL |  | 2015-2016 | 221/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 5805 | [6 empty] | 0 | 1850 | 207 | 207 |  |  | 1850 | 3955 | 2504 | 4354 | 1850 | 1850 | 3955 |  | 3820 | 3955 | 3820 | 3676 | 3613 | 4018 | 3955 | 3676 | 3613 | 4090 | 3955 |  |  | 3820 | 135 | 3955 | 0 |  | 3955 |  | 135
8 | Sửa chữa nâng cấp nhà ở chiến sĩ khối C, nhà Ban chỉ huy, nhà hội trường + phòng truyền thống thuộc Trung đoàn BB924 (Tiểu đoàn 514 cũ) | BCH.QS |  | H.CL |  | 2015-2016 | 180/QĐ-SKH&ĐT, 28/10/2014 | 8130 | [6 empty] | 0 | 2550 | 2549 | 2549 |  |  | 2550 | 5580 | 4861 | 7411 | 2550 | 2550 | 5580 |  | 5400 | 5580 | 5400 | 5443 | 5262 | 5761 | 5580 | 5581 | 5262 | 5760 | 5580 |  |  | 5400 | 180 | 5580 | 0 |  | 5580 |  | 180
9 | Cải tạo nâng cấp nhà khách quân nhân - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | BCH.QS |  | TP.MT |  | 2015-2016 | 186/QĐ-SKH&ĐT, 28/10/2014 | 8509 | [6 empty] | 0 | 2600 | 2599 | 2599 |  |  | 2600 | 5909 | 5483 | 8083 | 2600 | 2600 | 5909 |  | 5900 | 5900 | 5900 | 5268 | 4449 | 5900 | 5900 | 5268 | 4449 | 5900 | 5900 |  |  | 5900 |  | 5900 | 0 |  | 5900 |  | 0
10 | Nhà ăn, nhà ở học viên - Trường Quân sự tỉnh | BCH.QS |  | H.CT |  | 2015-2016 | 179/QĐ-SKH&ĐT, 28/10/2014 | 12225 | [7 empty] | 5000 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 7225 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 7225 |  | 5000 | 7225 | 5000 | 7486 | 5000 | 7486 | 7225 | 5778 | 5000 | 9450 | 7225 |  |  | 5000 | 2225 | 7225 | 0 |  | 7225 |  | 2225
* | Các công trình mới | [6 empty] | 64959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10110 | 0 | 14000 | 5945 | 6745 | 7307 | 5895 | 22415 | 22415 | 5785 | 5445 | 21615 | 5945 | 0 | 800 | 5945 | 15670 | 5945 | 15670 | 20925 | 5945
1 | Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cai Lậy/Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang - QK9 | BCH.QS |  | H.CL |  | 2015-2016 | 160/QĐ-BTL, 17/6/2015 | 40000 | [17 empty] | 0 |  |  | 7000 | 1945 | 1945 | 3387 | 1975 | 11945 | 11945 | 1945 | 1945 | 11945 | 1945 |  |  | 1945 | 10000 | 1945 | 10000 | 8055 | 1945
2 | Đối ứng Dự án Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc PC68 - Công an tỉnh Tiền Giang. | CA |  | TP.MT |  | 2016-2018 | 3891/QĐ-UBND, 31/12/2015 | 14849 | [17 empty] | 0 |  |  | 3500 | 500 | 1300 | 420 | 420 | 1300 | 1300 | 340 | 0 | 500 | 500 |  | 800 | 500 |  | 500 | 0 | 7200 | 500
3 | Sửa chữa nâng cấp Doanh trại Ban CHQS huyện Cai Lậy cũ (Ban CHQS thị xã hiện nay) | BCH.QS |  | TX.CL |  | 2016-2017 | 2858/QĐ-SKH&ĐT, 27/10/2015 | 10110 | [17 empty] | 0 | 10110 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 9170 | 9170 | 3500 | 3500 | 9170 | 3500 |  |  | 3500 | 5670 | 3500 | 5670 | 5670 | 3500 |  | 0
IX | Công trình khác | [6 empty] | 1757401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91546.07 | 92618.07 | 91429.07 | 3253 | 1752 | 3328 | 3328 | 75753 | 75493 | 93853.07 | 92553.07 | 190 | 2190 | 89520.07 | 1490 | 92743.07 | 790 | 190 | 92468.07
1 | Chuẩn bị đầu tư | [27 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 |  | 10000
2 | Đối ứng các dự án ODA, các chương trình mục tiêu | [6 empty] | 1757401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80500.07 | 79018.07 | 80318.07 | 3188 | 1687 | 3263 | 3263 | 70688 | 70428 | 79718.07 | 79018.07 | 0 | 2000 | 78318.07 | 700 | 79018.07 | 0 | 0 | 79018.07
2.1 | Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công (ADB-GMS1) | S.NN |  | TX. GC |  | 2014-2019 | 2344/QĐ-UBND, 02/10/2013 | 142034 | [17 empty] | 0 |  |  | 22500 | 22500 | 22500 |  |  |  |  | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 |  |  | 22500 |  | 22500 | 0 |  | 22500 | Hoàn ứng năm 2015
2.2 | Tiểu dự án Kiểm soát và giảm rủi ro do lũ vùng Ba Rài -Phú An (ADB-GMS1) | S.NN |  | H.CL |  | 2014-2019 | 2345/QĐ-UBND, 02/10/2013 | 335386 | [17 empty] | 0 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 | 0 |  | 20000
2.3 | Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Gò Công Đông (SP-RCC) | Ban QLDA Tỉnh |  | H.GCĐ |  | 2015-2017 | 1708/QĐ-UBND, 29/6/2015 | 56255 | [17 empty] | 0 |  |  | 4000 | 2000 | 4000 |  |  |  |  | 1805 | 1805 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 0 |  | 2000
2.4 | Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho | TP. MT |  | TP.MT |  | 2012-2017 | 318/QĐ-UBND, 10/02/2012; 1454/QĐ-UBND, 20/06/2012 | 1152539 | [17 empty] | 0 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 | 0 |  | 20000 | Hoàn ứng năm 2015
2.5 | Đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia không còn bố trí vốn năm 2016 | Các Sở, ban, ngành |  | các huyện |  |  |  | 71187 | [17 empty] | 0 |  |  | 14000.07 | 14518.07 | 13818.07 | 3188 | 1687 | 3263 | 3263 | 6383 | 6123 | 15218.07 | 14518.07 | 0 | 0 | 13818.07 | 700 | 14518.07 | 0 | 0 | 14518.07
2.5.1 | Khối xưởng thực hành - Trường Trung cấp giao thông Vận tải Tiền Giang | Tr.GT | [26 empty] | 1588 | 1588 | 1588 |  |  |  |  | 1823 | 1563 | 1588 | 1588 |  |  | 1588 |  | 1588 | 0 |  | 1588 | Hoàn thành QT
2.5.2 | Tuyến bờ bao khu dân cư có sẵn Tây kênh Cặp Rằn Núi | H.TP | [26 empty] | 29 | 29 | 29 | [6 empty] | 29 | 29 |  |  | 29 |  | 29 | 0 |  | 29 | Hoàn thành QT
2.5.3 | Tuyến bờ bao khu dân cư có sẵn Láng cát thuộc xã Phú Mỹ | H.TP | [26 empty] | 94 | 94 | 94 | [6 empty] | 94 | 94 |  |  | 94 |  | 94 | 0 |  | 94 | Hoàn thành QT
2.5.4 | Tuyến bờ bao khu dân cư có sẵn Tây kênh Mới | H.TP | [26 empty] | 32 | 32 | 32 | [6 empty] | 32 | 32 |  |  | 32 |  | 32 | 0 |  | 32 | Hoàn thành QT
2.5.5 | Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật đình Mỹ Lương | SVH | [26 empty] | 563 | 563 | 563 | 492 | 492 | 563 | 563 | 477 | 477 | 563 | 563 |  |  | 563 |  | 563 | 0 |  | 563 | Hoàn thành QT
2.5.6 | Di tích lịch sử - văn hóa 08 Dân công tải đạn hy sinh - xã Song Bình - huyện Chợ Gạo | H.CG | [26 empty] | 2000 | 2700 | 2000 | 2696 | 1195 | 2700 | 2700 | 1945 | 1945 | 3400 | 2700 |  |  | 2000 | 700 | 2700 | 0 |  | 2700 | Hoàn thành QT
2.5.7 | Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Tiền Giang | SYT | [26 empty] | 341 | 341 | 341 | [6 empty] | 341 | 341 |  |  | 341 |  | 341 | 0 |  | 341 | Hoàn thành QT
2.5.8 | Xây dựng hồ nước và nhà vệ sinh tại các trạm y tế xã | SYT | [26 empty] | 456 | 456 | 456 | [6 empty] | 456 | 456 |  |  | 456 |  | 456 | 0 |  | 456 | Hoàn thành QT
2.5.9 | Sửa chữa 10 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | SYT | [26 empty] | 180 | 180 | 180 | [6 empty] | 180 | 180 |  |  | 180 |  | 180 | 0 |  | 180 | Hoàn thành QT
2.5.10 | Lăng Tứ Kiệt Tiền Giang | SVH | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | Hoàn thành QT
2.5.11 | Tượng đài chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút | SVH | [26 empty] | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 0 |  | 20 | Hoàn thành QT
2.5.12 | Tu bổ di tích chiến thắng Ấp Bắc, huyện Cai Lậy | SVH | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | Hoàn thành QT
2.5.13 | Trùng tu di tích Ấp Bắc - huyện Cai Lậy | SVH | [26 empty] | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 0 |  | 4 | Hoàn thành QT
2.5.14 | Cổng chào Khu di tích Ấp Bắc, huyện Châu Thành | SVH | [26 empty] | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 0 |  | 4 | Hoàn thành QT
2.5.15 | Trùng tu, tôn tạo nâng cấp quần thể khu di tích Đình Long Hưng, huyện Châu Thành | SVH | [26 empty] | 60 | 60 | 60 | [6 empty] | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 60 | 0 |  | 60 | Hoàn thành QT
2.5.16 | Phục chế nhà hội trường, nhà làm việc, hầm A,L,Z, trảng xê và hầm bí mật tại di tích Ấp Bắc, huyện Cai Lậy | SVH | [26 empty] | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 3 | Hoàn thành QT
2.5.17 | Tu bổ di tích Lũy Pháo Đài, huyện Tân Phú Đông | SVH | [26 empty] | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 0 |  | 4 | Hoàn thành QT
2.5.18 | Tu bổ di tích Rạch Gầm - Xoài Mút | SVH | [26 empty] | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 2 | Hoàn thành QT
2.5.19 | Bia chiến thắng Ba Rài, huyện Cai Lậy | SVH | [26 empty] | 98 | 98 | 98 | [6 empty] | 98 | 98 |  |  | 98 |  | 98 | 0 |  | 98 | Hoàn thành QT
2.5.20 | Sửa chữa Phủ thờ Bác | SVH | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | Hoàn thành QT
2.5.21 | Tu bổ tượng đài căm thù tại Chợ Giữa Vĩnh Kim | SVH | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | Hoàn thành QT
2.5.22 | Tu bổ tượng đài thủ khoa Nguyễn Khoa Huân | SVH | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | Hoàn thành QT
2.5.23 | Tu bổ di tích Đình Long Hưng | SVH | [26 empty] | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 0 |  | 4 | Hoàn thành QT
2.5.24 | Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang | SLĐ | [26 empty] | 380 | 380 | 380 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 380 |  | 380 | 0 |  | 380 | Hoàn thành QT
2.5.25 | Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2) | SLĐ | [26 empty] | 594 | 594 | 594 | [6 empty] | 594 | 594 |  |  | 594 |  | 594 | 0 |  | 594 | Hoàn thành QT
2.5.26 | Cải tạo nâng cấp đường Xẻo Mây (giai đoạn 1) | H.CB | [26 empty] | 18 | 18 | 18 | [6 empty] | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 | 0 |  | 18 | Hoàn thành QT
2.5.27 | Cầu Bà Thiên - huyện Cái Bè | H.CB | [26 empty] | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 3 | Hoàn thành QT
2.5.28 | Cầu ngang Kênh 7 (đầu kênh rạch Giá) | H.CB | [26 empty] | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 5 | Hoàn thành QT
2.5.29 | Cầu rạch Giá (dọc kênh 6 Bằng Lăng) | H.CB | [26 empty] | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 3 | Hoàn thành QT
2.5.30 | Cầu kênh Kháng Chiến - huyện cái Bè | H.CB | [26 empty] | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 3 | Hoàn thành QT
2.5.31 | Cầu Năm Mạnh - huyện cái Bè | H.CB | [26 empty] | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 3 | Hoàn thành QT
2.5.32 | Nâng cấp lộ nội thị thị trấn Cái Bè (giai đoạn 1) | H.CB | [26 empty] | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 10 | Hoàn thành QT
2.5.33 | Nâng cấp lộ nội thị thị trấn Cái Bè (giai đoạn 2) | H.CB | [26 empty] | 51 | 51 | 51 | [6 empty] | 51 | 51 |  |  | 51 |  | 51 | 0 |  | 51 | Hoàn thành QT
2.5.34 | Đường huyện 79 - huyện Cái Bè | H.CB | [26 empty] | 70 | 70 | 70 | [6 empty] | 70 | 70 |  |  | 70 |  | 70 | 0 |  | 70 | Hoàn thành QT
2.5.35 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Dọc Sông Tiền (có phần đá 0-4) | H.CB | [26 empty] | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  | 800 |  | 800 | 0 |  | 800 | Hoàn thành QT
2.5.36 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Kênh 15 | H.CB | [26 empty] | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 | 0 |  | 9 | Hoàn thành QT
2.5.37 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Cồn Tròn - Mỹ Quới | H.CB | [26 empty] | 29 | 29 | 29 | [6 empty] | 29 | 29 |  |  | 29 |  | 29 | 0 |  | 29 | Hoàn thành QT
2.5.38 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Kênh đất sét - Vàm chùa | H.CB | [26 empty] | 35 | 35 | 35 | [6 empty] | 35 | 35 |  |  | 35 |  | 35 | 0 |  | 35 | Hoàn thành QT
2.5.39 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Ấp Mỹ An | H.CB | [26 empty] | 33 | 33 | 33 | [6 empty] | 33 | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 0 |  | 33 | Hoàn thành QT
2.5.40 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Ấp Bình Ấp Hoà | H.CB | [26 empty] | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 0 |  | 15 | Hoàn thành QT
2.5.41 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Rạch Ruộng Cái Lân | H.CB | [26 empty] | 28 | 28 | 28 | [6 empty] | 28 | 28 |  |  | 28 |  | 28 | 0 |  | 28 | Hoàn thành QT
2.5.42 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Đất Làng - Đường Nước Giữa | H.CB | [26 empty] | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 5 | Hoàn thành QT
2.5.43 | Bờ bao khu dân cư có sẳn có sẵn Hưng Long | H.CB | [26 empty] | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 5 | Hoàn thành QT
2.5.44 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Bắc Kênh Ngã Mớp | H.CB | [26 empty] | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 | 0 |  | 9 | Hoàn thành QT
2.5.45 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Kênh Cả Lầy Nhỏ | H.CB | [26 empty] | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 | 0 |  | 9 | Hoàn thành QT
2.5.46 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Đập Bà Sáu | H.CB | [26 empty] | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 3 | Hoàn thành QT
2.5.47 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Đìa Cổ Bồng | H.CB | [26 empty] | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 0 |  | 8 | Hoàn thành QT
2.5.48 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Nam Kênh ngàn | H.CB | [26 empty] | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 2 | Hoàn thành QT
2.5.49 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Mỹ Lương - Cái Thia | H.CB | [26 empty] | 25 | 25 | 25 | [6 empty] | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 0 |  | 25 | Hoàn thành QT
2.5.50 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Bắc - Nam Kênh Đòn Dong | H.CB | [26 empty] | 19.971 | 19.971 | 19.971 | [6 empty] | 19.971 | 19.971 |  |  | 19.971 |  | 19.971 | 0 |  | 19.971 | Hoàn thành QT
2.5.51 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Đông - Tây Đường Củi Lớn | H.CB | [26 empty] | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 0 |  | 15 | Hoàn thành QT
2.5.52 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Ngã Tư Rạch Tre | H.CB | [26 empty] | 20.099 | 20.099 | 20.099 | [6 empty] | 20.099 | 20.099 |  |  | 20.099 |  | 20.099 | 0 |  | 20.099 | Hoàn thành QT
2.5.53 | Bờ bao KDC CS Kênh Ba Mương - Cống Trâu | H.CB | [26 empty] | 17 | 17 | 17 | [6 empty] | 17 | 17 |  |  | 17 |  | 17 | 0 |  | 17 | Hoàn thành QT
2.5.54 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Cựa Gà - Kênh cũ | H.CB | [26 empty] | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 5 | Hoàn thành QT
2.5.55 | Bờ bao khu dân cư có sẳn Bắc Nam Kênh Phèn | H.CB | [26 empty] | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 5 | Hoàn thành QT
2.5.56 | Đường vào trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông (giai đoạn 1) | H.TPĐ | [26 empty] | 642 | 642 | 642 |  |  |  |  | 584 | 584 | 642 | 642 |  |  | 642 |  | 642 | 0 |  | 642
2.5.57 | Trụ sở làm việc Huyện ủy - UBND huyện Tân Phú Đông | H.TPĐ | [26 empty] | 1460 | 1460 | 1460 |  |  |  |  | 754 | 754 | 1460 | 1460 |  |  | 1460 |  | 1460 | 0 |  | 1460
2.5.58 | Đường vào khu công nghiệp Long Giang | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 165 | 165 | 165 | [6 empty] | 165 | 165 |  |  | 165 |  | 165 | 0 |  | 165 | Hoàn thành QT
2.5.59 | Cải tạo và nâng cấp ĐT 864 (từ mố B cầu Đồng Tâm - ĐT 868) | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 150 | 0 |  | 150 | Hoàn thành QT
2.5.60 | HTTN Đường Tỉnh 864 (đoạn từ cầu Xoài Mút hướng đi Vĩnh Kim) | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 0 |  | 8 | Hoàn thành QT
2.5.61 | Xây dựng tạm cầu Mỹ Tịnh An | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 3 | Hoàn thành QT
2.5.62 | Nâng cấp ĐT 877 (Km2+200 - Km8+352) | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 274 | 274 | 274 | [6 empty] | 274 | 274 |  |  | 274 |  | 274 | 0 |  | 274 | Hoàn thành QT
2.5.63 | Đường Liên xã Long An - tam Hiệp | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 0 |  | 4 | Hoàn thành QT
2.5.64 | Cầu Ván trên ĐT 867 | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 36 | 36 | 36 | [6 empty] | 36 | 36 |  |  | 36 |  | 36 | 0 |  | 36 | Hoàn thành QT
2.5.65 | Đường vào bãi rác xã Thạnh Tân | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 115 | 115 | 115 | [6 empty] | 115 | 115 |  |  | 115 |  | 115 | 0 |  | 115 | Hoàn thành QT
2.5.66 | Trung tu Đường tỉnh 871 (đoạn từ Km8+865 - Km13+074) | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 120 | 120 | 120 | [6 empty] | 120 | 120 |  |  | 120 |  | 120 | 0 |  | 120 | Hoàn thành QT
2.5.67 | Đường Tỉnh 867 (đoạn từ TT Mỹ Phước - Bắc Đông) | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 373 | 373 | 373 | [6 empty] | 373 | 373 |  |  | 373 |  | 373 | 0 |  | 373 | Hoàn thành QT
2.5.68 | Đường tỉnh 877B (đoạn từ Km0 - Km17+817 và Km23+289 - Km32+013,23) | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 473 | 473 | 473 | [6 empty] | 473 | 473 |  |  | 473 |  | 473 | 0 |  | 473 | Hoàn thành QT
2.5.69 | Đường tỉnh 868B | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 55 | 55 | 55 | [6 empty] | 55 | 55 |  |  | 55 |  | 55 | 0 |  | 55 | Hoàn thành QT
2.5.70 | Đường Tỉnh 866 (đoạn từ cầu Phú Mỹ - ranh tỉnh Long An) | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 149 | 149 | 149 | [6 empty] | 149 | 149 |  |  | 149 |  | 149 | 0 |  | 149 | Hoàn thành QT
2.5.71 | Đường tỉnh 865 | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 150 | 0 |  | 150 | Hoàn thành QT
2.5.72 | Cầu Bà Lắm trên Đường tỉnh 877B | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 18 | 18 | 18 | [6 empty] | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 | 0 |  | 18 | Hoàn thành QT
2.5.73 | Cầu Lý Quàn trên Đường tỉnh 877B | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 18 | 18 | 18 | [6 empty] | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 | 0 |  | 18 | Hoàn thành QT
2.5.74 | Đường 30 tháng 4 - TPMT | Ban QLDA Giao thông | [26 empty] | 410 | 410 | 410 | [6 empty] | 410 | 410 |  |  | 410 |  | 410 | 0 |  | 410 | Hoàn thành QT
2.5.75 | Phòng chống xói lở, ổn định bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Long (phần chống sạt lở khu vực đầu cồn Tân Long) | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 369 | 369 | 369 | [6 empty] | 369 | 369 |  |  | 369 |  | 369 | 0 |  | 369 | Hoàn thành QT
2.5.76 | Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống thủy sản xã Hậu Mỹ Bắc A | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 230 | 230 | 230 | [6 empty] | 230 | 230 |  |  | 230 |  | 230 | 0 |  | 230 | Hoàn thành QT
2.5.77 | Nâng cấp cảng cá Vàm Láng (giai đoạn 2) | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 156 | 156 | 156 | [6 empty] | 156 | 156 |  |  | 156 |  | 156 | 0 |  | 156 | Hoàn thành QT
2.5.78 | Đầu tư xây dựng vùng nuôi tôm công nghiệp xã Phú Tân | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 87 | 87 | 87 | [6 empty] | 87 | 87 |  |  | 87 |  | 87 | 0 |  | 87 | Hoàn thành QT
2.5.79 | Trại giống thủy sản nước ngọt Cổ Lịch | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 112 | 112 | 112 | [6 empty] | 112 | 112 |  |  | 112 |  | 112 | 0 |  | 112 | Hoàn thành QT
2.5.80 | Đầu tư xây dựng phòng kiểm nghiệp chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 59 | 59 | 59 | [6 empty] | 59 | 59 |  |  | 59 |  | 59 | 0 |  | 59 | Hoàn thành QT
2.5.81 | Phòng chống xói lở, ổn định bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Long | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 277 | 277 | 277 | [6 empty] | 277 | 277 |  |  | 277 |  | 277 | 0 |  | 277 | Hoàn thành QT
2.5.82 | Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản Phú Thạnh | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 73 | 73 | 73 | [6 empty] | 73 | 73 |  |  | 73 |  | 73 | 0 |  | 73 | Hoàn thành QT
2.5.83 | Tuyến bờ bao khu dân cư có sẵn Láng cát (giai đoạn 2) | H.TP | [26 empty] | 58 | 58 | 58 | [6 empty] | 58 | 58 |  |  | 58 |  | 58 | 0 |  | 58 | Hoàn thành QT |  | 13768
2.5.84 | Đường Bình Thủy xã An Thạnh Thủy huyện Chợ Gạo | H.CG | [26 empty] | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0 |  | 50 | Hoàn thành QT
2.5.85 | Công trình khác | [27 empty] | 182
3 | Thanh toán tạm ứng, nợ khối lượng hoàn thành và công trình cấp thiết khác | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 3600 | 1111 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 4135 | 3535 | 190 | 190 | 1202 | 790 | 3725 | 790 | 190 | 3450 |  | 3535
3.1 | Sửa chữa Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Tiền Giang | S.VH | [26 empty] | 500 | 500 | 500 | [6 empty] | 1100 | 500 |  |  | 500 | 600 | 500 | 600 |  | 500 | Hoàn thành QT |  | 500
3.2 | Đường Trần Hưng Đạo nối dài thị xã Gò Công | TX.GC | [26 empty] | 209 | 209 | 209 | [6 empty] | 209 | 209 |  |  | 209 |  | 209 | 0 |  | 209 | Hoàn thành QT |  | 209
3.3 | Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài thị xã Gò Công | TX.GC | [26 empty] | 58 | 58 | 58 | [6 empty] | 58 | 58 |  |  | 58 |  | 58 | 0 |  | 58 | Hoàn thành QT |  | 58
3.4 | Đường huyện 08 thị xã Gò Công | TX.GC | [26 empty] | 27 | 27 | 27 | [6 empty] | 27 | 27 |  |  | 27 |  | 27 | 0 |  | 27 | Hoàn thành QT |  | 27
3.5 | Đường huyện 09 thị xã Gò Công | TX.GC | [26 empty] | 52 | 52 | 52 | [6 empty] | 52 | 52 |  |  | 52 |  | 52 | 0 |  | 52 | Hoàn thành QT |  | 52
3.6 | Kè bảo vệ bờ khu du lịch biển Tân Thành huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | [26 empty] | 27 | 27 | 27 | [6 empty] | 27 | 27 |  |  | 27 |  | 27 | 0 |  | 27 | Hoàn thành QT |  | 27
3.7 | Bờ kè và hàng rào Huyện ủy Gò Công Đông | H.GCĐ | [26 empty] | 13 | 13 | 13 | [6 empty] | 13 | 13 |  |  | 13 |  | 13 | 0 |  | 13 | Hoàn thành QT |  | 13
3.8 | Nâng cấp đường phục vụ du lịch biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | [26 empty] | 36 | 36 | 36 | [6 empty] | 36 | 36 |  |  | 36 |  | 36 | 0 |  | 36 | Hoàn thành QT |  | 36
3.9 | Sửa chữa chuồng thú tổng hợp thuộc Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 79 | 79 | 79 | [6 empty] | 79 | 79 |  |  | 79 |  | 79 | 0 |  | 79 | Hoàn thành QT |  | 79
3.10 | Nâng cấp Phòng xét nghiệm bệnh thủy sản | Ban QLDA Nông nghiệp | [26 empty] | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 | 0 |  | 9 | Hoàn thành QT |  | 9
3.11 | Mở rộng Trung tâm cai nghiện ma túy huyện Châu Thành | SLĐ | [26 empty] | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 2 | Hoàn thành QT |  | 2
3.12 | Sửa chữa Trụ sở làm việc Huyện ủy - huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | [26 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | Hoàn thành QT
3.13 | Trung đoàn 924 (giai đoạn 2) | BCH.QS | [35 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Hoàn thành QT
3.14 | Huấn luyện chiến đấu - Trung đoàn 924 (giai đoạn 2) | BCH.QS | [35 empty] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | Hoàn thành QT
3.15 | Đầu tư nghề trọng điểm cấp độ quốc gia giai đoạn 2011-2015 của Trường TC nghề Kinh tế-kỹ thuật Công đoàn TG | Tr.CĐ | [27 empty] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | [7 empty] | 65 | Hoàn thành QT
3.16 | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về cán bộ, công chức, viên chức | S.NV | [44 empty] | 19 | Hoàn thành QT
3.17 | Các công trình khen thưởng thi đua các huyện năm 2015 | [27 empty] | 0 | 2100 | 34 | [6 empty] | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 |  |  | 2100
3.17.1 | San nền công viên cây xanh huyện Tân Phước | H.TP | [27 empty] | 700 | [7 empty] | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  | 700 | BSMT huyện |  | 3112
3.17.2 | Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Quân | TP.MT | [27 empty] | 700 | [7 empty] | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  | 700 | BSMT huyện |  | 8
3.17.3 | Lát vỉa hè chỉnh trang đô thị thị trấn Chợ Gạo | H.CG | [27 empty] | 700 | [7 empty] | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  | 700 | BSMT huyện |  | 3120
3.18 | Công trình khác | [27 empty] | 26 | 423 | [7 empty] | 160 | 160 |  |  |  |  | 423 |  |  | 56
B | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (Phần vốn dành cho đầu tư phát triển) | [25 empty] | #VALUE! |  | 41200 | 41200 | 41200 | 0 | 0 | 41200 | 41200 | 0 | 0 | 41200 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 |  | 115839 | 41200 | Biểu Danh mục
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | [27 empty] | 24600 | 24600 | 24600 |  |  | 24600 | 24600 |  |  | 24600 | 24600 |  |  |  |  | 24600 |  | 26839 | 24600
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | [27 empty] | 16600 | 16600 | 16600 |  |  | 16600 | 16600 |  |  | 16600 | 16600 |  |  |  |  | 16600 |  | 89000 | 16600
C | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (Nguồn vốn trong nước) | [6 empty] | 2673944 | 235991 | 107000 | 117700 | 106600 | 397991 | 1246549 | 288900 | 268900 | 215774 | 209984 | 0 | 0 | 268900 | 1825934 | 50000 | 318900 | 268900 | 666891 | 2007053 |  | 308400 | 308400 | 308400 | 89209 | 89209 | 169142 | 169142 | 249681 | 214810 | 322700 | 308400 | 365 | 1423 | 308400 | 14300 | 308400 |  | 157550 | 308400
I | Chương trình phát triển KTXH các vùng | [6 empty] | 1359146 | 78365 | 85000 | 94100 | 84600 | 263365 | 437046 | 194900 | 194900 | 179432 | 177020 | 0 | 0 | 194900 | 900881 | 50000 | 244900 | 194900 | 458265 | 900881 |  | 204900 | 204900 | 204900 | 80709 | 80709 | 139700 | 139700 | 162427 | 147108 | 219200 | 204900 | 365 | 365 | 204900 | 14300 | 204900 |  | 82550 | 204900
a | Các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng | [6 empty] | 685142 | 78365 | 66600 | 76100 | 66600 | 244965 | 267751 | 99900 | 99900 | 98556 | 96144 | 0 | 0 | 99900 | 340277 | 0 | 99900 | 99900 | 344865 | 340277 |  | 149900 | 149900 | 149900 | 63517 | 63517 | 101900 | 101900 | 117824 | 106347 | 156400 | 149900 | 365 | 365 | 149900 | 6500 | 149900 |  | 45000 | 149900
* | Các dự án chuyển tiếp | [6 empty] | 685142 | 78365 | 66600 | 76100 | 66600 | 244965 | 267751 | 99900 | 99900 | 98556 | 96144 | 0 | 0 | 99900 | 340277 | 0 | 99900 | 99900 | 344865 | 340277 |  | 129900 | 129900 | 129900 | 63517 | 63517 | 101900 | 101900 | 98392 | 86915 | 136400 | 129900 | 365 | 365 | 129900 | 6500 | 129900 |  | 25000 | 129900
1 | Cầu Bến Tranh | Ban QLDA Giao thông | C | H.CG, H.CT | 48,06m, HL93 | 2014-2015 | 2671/QĐ-UBND, 30/10/2012 | 19026 | 0 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 12426 | 7000 | 7000 | 8558 | 7000 |  |  | 7000 | 5426 |  | 7000 | 7000 | 13600 | 5426 |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1931 | 1400 | 3900 | 1400 |  |  | 1400 | 2500 | 1400 |  |  | 1400
2 | Cầu Kênh 14 | Ban QLDA Giao thông | C | H.GCT | 57,78m, HL93 | 2014-2015 | 208/QĐ-SKH&ĐT, 30/10/2013 | 13565 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 9565 | 6000 | 6000 | 6854 | 6000 |  |  | 6000 | 3565 |  | 6000 | 6000 | 10000 | 3565 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 572 | 572 | 635 | 635 | 130 | 130 | 1000 | 1000 |  | 365 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000
3 | Các cầu trên Đường tỉnh 864 | Ban QLDA Giao thông | B | 4 huyện | 7 BTCT HL93.dài 632,26m | 2012-2016 | 1809/QĐ-UBND, 21/6/2010; 2423/QĐ-UBND, 08/10/2014 | 275960 | 78365 | 40000 | 44500 | 40000 | 118365 | 157595 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 |  |  | 35900 | 121695 |  | 35900 | 35900 | 154265 | 121695 |  | 58500 | 58500 | 58500 | 35841 | 35841 | 58865 | 58865 | 43305 | 35841 | 62500 | 58500 | 365 |  | 58500 | 4000 | 58500 |  |  | 58500
4 | Đường dọc Sông Tiền (nối dài Đường tỉnh 864) - huyện Cái Bè | H.CB | B | H.CB | 07 cầu HL93 | 2014-2016 | 3428/QĐ-UBND, 31/10/2012 | 57409 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 49409 | 11000 | 11000 | 10292 | 10292 |  |  | 11000 | 38409 |  | 11000 | 11000 | 19000 | 38409 |  | 26000 | 26000 | 26000 | 15200 | 15200 | 26000 | 26000 | 15048 | 15048 | 26000 | 26000 |  |  | 26000 |  | 26000 |  |  | 26000
5 | Đường Bình Phú - Phú An (đường huyện 63) | H.CL | C | H.CL | 3.472,5m, 02 cầu 16 tấn | 2014-2016 | 2594/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 46756 | 0 | 8000 | 13000 | 8000 | 8000 | 38756 | 10000 | 10000 | 6952 | 6952 |  |  | 10000 | 28756 |  | 10000 | 10000 | 18000 | 28756 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 10504 | 10504 | 15000 | 15000 | 12638 | 10530 | 15000 | 15000 |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000
6 | Đường tinh 871B | Ban QLDA Giao thông | B | TXGC, GCĐ |  | 2015-2019 | 2678/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 272426 |  |  |  |  | 100000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 142426 |  | 30000 | 30000 | 130000 | 142426 |  | 28000 | 28000 | 28000 |  |  |  |  | 25340 | 23966 | 28000 | 28000 |  |  | 28000 |  | 28000 |  | 25000 | 28000
* | Các dự án khởi công mới sử dụng phần vốn NSTW năm 2016 | [27 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19432 | 19432 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 |  | 20000 | 20000
7 | Đường tỉnh 878 | Ban QLDA Giao thông |  |  |  |  | 1970/QĐ-UBND, 14/8/2014 | 984319 | [20 empty] | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 19432 | 19432 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
0
b | Hỗ trợ đầu tư các huyện mới chia tách | [6 empty] | 674004 | 0 | 18400 | 18000 | 18000 | 18400 | 169295 | 95000 | 95000 | 80876 | 80876 | 0 | 0 | 95000 | 560604 | 50000 | 145000 | 95000 | 113400 | 560604 |  | 55000 | 55000 | 55000 | 17192 | 17192 | 37800 | 37800 | 44603 | 40761 | 62800 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 7800 | 55000 |  | 37550 | 55000
* | Các dự án chuyển tiếp | [6 empty] | 674004 | 0 | 18400 | 18000 | 18000 | 18400 | 169295 | 95000 | 95000 | 80876 | 80876 | 0 | 0 | 95000 | 560604 | 50000 | 145000 | 95000 | 113400 | 560604 |  | 55000 | 55000 | 55000 | 17192 | 17192 | 37800 | 37800 | 44603 | 40761 | 62800 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 7800 | 55000 |  | 37550 | 55000
1 | Đường vào trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông (giai đoạn 1) | H.TPĐ | B | H.TPĐ | 2.654m, 01 cầu, 03 cống | 2014-2016 | 2576/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 48071 | 0 | 2756 | 2500 | 2500 | 2756 | 45315 | 25000 | 25000 | 19007 | 19007 |  |  | 25000 | 20315 |  | 25000 | 25000 | 27756 | 20315 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5665 | 2797 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000
2 | Trụ sở làm việc Huyện ủy - UBND huyện Tân Phú Đông | H.TPĐ | B | H.TPĐ | 8.500 m2 | 2014-2018 | 2575/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 139624 | 0 | 15644 | 15500 | 15500 | 15644 | 123980 | 30000 | 30000 | 21869 | 21869 |  |  | 30000 | 93980 |  | 30000 | 30000 | 45644 | 93980 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20974 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 17550 | 20000
3 | Hạ tầng kỹ thuật - Khu trung tâm hành chính huyện Cai Lậy (giai đoạn 1) | H.CL | B | H.CL |  | 2015-2019 | 2707/QĐ-UBND, 31/10/2014 | 486309 | [6 empty] | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 446309 | 50000 | 90000 | 40000 | 40000 | 446309 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 17192 | 17192 | 37800 | 37800 | 17964 | 17964 | 37800 | 30000 |  |  | 30000 | 7800 | 30000 |  | 20000 | 30000
0
II | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững | [6 empty] | 157528 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 10041 | 10041 | 0 | 0 | 15000 | 142528 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 142528 |  | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 17000 |  | 15000 | 17000
* | Các dự án chuyển tiếp | [6 empty] | 157528 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 10041 | 10041 | 0 | 0 | 15000 | 142528 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 142528 |  | 17000 | 17000 | 17000 | [6 empty] | 17000 | 17000 |  |  | 17000 | 0 | 17000 |  | 15000 | 17000
1 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp kết hợp bến cá Vàm Láng | Ban QLDA Nông nghiệp | B | H.GCĐ |  | 2015-2019 | 2656/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 157528 | 15000 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 10041 | 10041 |  |  | 15000 | 142528 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 142528 |  | 17000 | 17000 | 17000 |  |  |  |  | 12152 | 8722 | 17000 | 17000 |  |  | 17000 |  | 17000 |  | 15000 | 17000
0
III | CTMT tái cơ cấu KTNN và phòng chống GNTT, ổn định ĐS dân cư | [6 empty] | 887166 | 99802 | 16000 | 17600 | 16000 | 115802 | 771364 | 25000 | 25000 | 26301 | 22923 | 0 | 0 | 25000 | 746364 | 0 | 25000 | 25000 | 140802 | 746364 |  | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25427 | 25018 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 26000 |  | 20000 | 26000
* | Các dự án chuyển tiếp | [6 empty] | 887166 | 99802 | 16000 | 17600 | 16000 | 115802 | 771364 | 25000 | 25000 | 26301 | 22923 | 0 | 0 | 25000 | 746364 | 0 | 25000 | 25000 | 140802 | 746364 |  | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25427 | 25018 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 26000 |  | 20000 | 26000
1 | Nâng cấp đê biển Gò Công | Ban QLDA Nông nghiệp | B | H.GCĐ | Đê biển: 27,3km và các cống | 2010-2017 | 2158/QĐ-UBND, 19/8/2011 | 887166 | 99802 | 16000 | 17600 | 16000 | 115802 | 771364 | 25000 | 25000 | 26301 | 22923 |  |  | 25000 | 746364 |  | 25000 | 25000 | 140802 | 746364 |  | 26000 | 26000 | 26000 |  |  |  |  | 25427 | 25018 | 26000 | 26000 |  |  | 26000 |  | 26000 |  | 20000 | 26000
[22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
IV | CTMT đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa khẩu, KCN, CCN, KCN cao, khu NN ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 | [6 empty] | 62161 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 32161 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 32161 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38754 | 19611 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |  | 0 | 30000
* | Các dự án chuyển tiếp | [6 empty] | 62161 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 32161 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 32161 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38754 | 19611 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |  | 0 | 30000
1 | Đường vào Khu Công nghiệp Tân Hương - huyện Châu Thành | H.CT |  | H.CT | Đường 3,192m, 02 cầu HL93 | 2015-2017 | 2671/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 62161 | 30000 | [5 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 30000 | 32161 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 32161 |  | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 38754 | 19611 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
[22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
V | Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch | [6 empty] | 207943 | 12824 | 6000 | 6000 | 6000 | 18824 | 38139 | 24000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 22824 | 185119 |  | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 20942 | 20942 | 14573 | 14573 | 22000 | 22000 | 0 | 1058 | 22000 | 0 | 22000 |  | 20000 | 22000
* | Dự án chuyển tiếp | [6 empty] | 56963 | 12824 | 6000 | 6000 | 6000 | 18824 | 38139 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 22824 | 34139 |  | 1058 | 1058 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 1058 | 0 | 1058 | 1058 | 0 | 1058 |  | 0 | 1058
1 | Khu đón tiếp đường bộ khu du lịch cù lao Thới Sơn | S.VH | B | TP.MT | 2,8 ha | 2012-2015 | 3431/QĐ-UBND, 31/10/2011 | 56963 | 12824 | 6000 | 6000 | 6000 | 18824 | 38139 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 | 22824 | 34139 |  | 1058 | 1058 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 1058 |  | 1058 | 1058 |  | 1058 |  |  | 1058
* | Dự án khởi công mới | [6 empty] | 150980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150980 |  | 20942 | 20942 | 20942 | 0 | 0 | 20942 | 20942 | 14573 | 14573 | 20942 | 20942 | 0 | 0 | 20942 | 0 | 20942 |  | 20000 | 20942
1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch huyện Cái Bè | H.CB |  | H.CB | kè 563m, đường 9 km | 2016-2020 | 911/QĐ-UBND, 31/3/2016 | 150980 | [6 empty] | 20000 | [10 empty] | 0 | 150980 |  | 20942 | 20942 | 20942 |  |  | 20942 | 20942 | 14573 | 14573 | 20942 | 20942 |  |  | 20942 |  | 20942 |  | 20000 | 20942
0
VI | Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho các địa phương | [27 empty] | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 |  | 20000 | 8500
* | Các dự án chuyển tiếp | [27 empty] | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 |  | 20000 | 8500
1 | Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho. | TP. MT |  |  |  |  | 318/QĐ-UBND 10/02/2012; 1454/QĐ-UBND 20/06/2012 | 1152539 | [20 empty] | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |  |  | 8500 |  | 8500 |  | 20000 | 8500 |  | giao chung QĐ giao vốn nước ngoài ODA
0
D | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (Nguồn vốn nước ngoài - ODA) | [6 empty] | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 62000 |  |  | 45000 | 75000 |  |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 75000 |  | 75000 |  | 170312 | 170312 | 170312 | [6 empty] | 170312 | 170312 |  |  | 170312 |  | 170312 |  | 144469 | 170312

## BIỂU Ia - MNMG -CĐNS
Biểu số I.a
DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016 (NGUỒN TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH)
(Công trình trường mẫu giáo, mầm non các huyện)
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Thời gian KC-TH | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2016 (Theo NQ số 127/2015/NQ- HĐND) | Kế hoạch vốn năm 2016 (Điều chỉnh) | Ghi chú
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 388941 | 88363 | 88363
I | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 114176 | 900 | 900
1 | Trường Mầm non phường 4 - TXGC | TX.GC | TX.GC | 2017 - 2018 | 5758 | 50 | 50
2 | Trường Mẫu giáo phường 5 - TXGC | TX.GC | TX.GC | 2017 - 2018 | 5973 | 50 | 50
3 | Trường mầm non Dưỡng Điềm (giai đoạn 2) | H.CT | H.CT | 2017 - 2018 | 7500 | 100 | 100
4 | Trường mầm non Mỹ Tân - huyện Cái Bè | H.CB | H.CB | 2017 - 2018 | 14000 | 100 | 100
5 | Trường Mầm non Tân Phước | H.GCĐ | H.GCĐ | 2017 - 2018 | 13576 | 100 | 100
6 | Trường Mầm non Tân Tây | H.GCĐ | H.GCĐ | 2017 - 2018 | 14889 | 100 | 100
7 | Trường mầm non Thạnh Lộc | H.CL | H.CL | 2017 - 2018 | 12300 | 100 | 100
8 | Trường mầm non Ấp Bắc | TX.CL | TX.CL | 2017 - 2018 | 10580 | 100 | 100
9 | Trường mầm non Phú Mỹ | H.TP | H.TP | 2017 - 2018 | 14700 | 100 | 100
10 | Trường mẫu giáo Bình Phục Nhứt | H.CG | H.CG | 2017 - 2018 | 14900 | 100 | 100
II | Thực hiện đầu tư |  |  |  | 274765 | 87463 | 87463
* | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 274765 | 87463 | 87463
1 | Trường mầm non Hậu Mỹ Trinh | H.CB | H.CB | 2014 - 2016 | 13651 | 3483 | 3483
2 | Trường mầm non Mỹ Đức Đông | H.CB | H.CB | 2014 - 2016 | 14321 | 4000 | 4000
3 | Trường mầm non Mỹ Lợi A | H.CB | H.CB | 2014 - 2016 | 10969 | 3069 | 3069
4 | Trường mẫu giáo Thạnh Phú | H.CT | H.CT | 2015 - 2017 | 14000 | 3000 | 3000
5 | Trường mẫu giáo Bình Xuân | TX.GC | TX.GC | 2014 - 2016 | 12550 | 3605 | 3605
6 | Trường mẫu giáo Tân Điền | H.GCĐ | H.GCĐ | 2014 - 2016 | 10941 | 7821 | 7821
7 | Trường mầm non Mỹ Lương | H.CB | H.CB | 2015 - 2016 | 9900 | 3000 | 3000 | Đối ứng
8 | Trường MG Long An (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) | H.CT | H.CT | 2014 - 2016 | 14200 | 5695 | 5695
9 | Trường mẫu giáo Tân Đông | H.GCĐ | H.GCĐ | 2015 - 2016 | 13590 | 3000 | 3000
10 | Trường mầm non Tân Phú | H.TPĐ | H.TPĐ | 2015 - 2016 | 14000 | 3000 | 3000
11 | Trường mẫu giáo Tân Trung | TX.GC | TX.GC | 2015 - 2016 | 14000 | 4000 | 4000
12 | Trường mầm non Mỹ Trung | H.CB | H.CB | 2015 - 2016 | 14609 | 3500 | 3500
13 | Trường mầm non Thạnh Mỹ | H.TP | H.TP | 2015 - 2016 | 12000 | 4000 | 4000
14 | Trường mầm non Hiệp Đức | H.CL | H.CL | 2015 - 2016 | 12332 | 4000 | 4000
15 | Trường mẫu giáo Bình Ninh | H.CG | H.CG | 2015 - 2016 | 12157 | 4000 | 4000
16 | Trường mầm non 8 tháng 3 (giai đoạn 1) | TX.CL | TX.CL | 2015 - 2016 | 14000 | 2869 | 2869
17 | Trường mầm non Phú Quí | TX.CL | TX.CL | 2015 - 2016 | 10765 | 1487 | 1487
18 | Trường mầm non Long Khánh | TX.CL | TX.CL | 2015 - 2016 | 11169 | 3589 | 3589
19 | Trường mẫu giáo Vĩnh Hữu | H.GCT | H.GCT | 2015 - 2016 | 6400 | 3530 | 3530
20 | Trường mầm non Dưỡng Điềm | H.CT | H.CT | 2015 - 2016 | 7924 | 4000 | 4000
21 | Trường mầm non Ngũ Hiệp | H.CL | H.CL | 2015 - 2016 | 9200 | 4000 | 4000
22 | Trường mẫu giáo Tân Thuận Bình (khối hành chánh) | H.CG | H.CG | 2015 - 2016 | 3207 | 1707 | 1707
23 | Trường mầm non Bông Sen (02 phòng chức năng) | TP.MT | TP.MT | 2015 - 2016 | 2100 | 1043 | 1043
24 | Trường mầm non Phước Lập (giai đoạn 2) | H.TP | H.TP | 2015 - 2016 | 1200 | 1100 | 1100
25 | Trường mầm non Thạnh Tân | H.TP | H.TP | 2014 - 2016 | 13280 | 4500 | 4500
26 | Trường mẫu giáo Long Bình | H.GCT | H.GCT | 2015 - 2016 | 2300 | 465 | 465

## BIỂU II - XSKT
Biểu số II
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 ĐIỀU CHỈNH
(Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2016)
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2013 | Kế hoạch năm 2014 | Ước thực hiện kế hoạch đến 31/12/2014 | Ước giải ngân kế hoạch đến 31/01/2015 | Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2014 | Còn lại theo TMĐT | Kế hoạch năm 2015 | Kế hoạch năm 2015 (cập nhật) | Còn lại theo TMĐT | KL 31/10/2015 (Kho Bạc) | Giải ngân 31/10/2015 (Kho Bạc) | Đề nghị CĐT 2015 |  | Còn lại theo TMĐT KH 2015 đầu năm | Kế hoạch năm 2015 (sau khi tăng giảm) | Nhu cầu bổ sung vốn trong năm 2015 | Kế hoạch năm 2015 (Điều chỉnh CT) | Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2015 | Còn lại theo TMĐT sau khi ĐC KH 2015 | Kế hoạch vốn năm 2016 (Theo NQ số 127/2015/NQ- HĐND) | Kế hoạch vốn năm 2016 (điều chỉnh) | Kế hoạch đầu tư công năm 2016 (cập nhật 30/9/2016 theo NQ 60) | Tình hình thực hiện từ 01/01/2016 đến tháng 30/9/2016 |  | Ước thực hiện từ 01/2016 đến 31/12/2016 |  | Thực hiện đến 30/10/2016 |  | Ước thực hiện cả năm 2016 |  | Nhu cầu điều chuyển vốn trong KH năm 2016 |  | Kế hoạch vốn năm 2016 (sau khi điều chỉnh tăng - giảm nội bộ) | Nhu cầu bổ sung vốn trong năm 2016 | Kế hoạch vốn năm 2016 (điều chỉnh) | CHUyển qua vốn tăng thu SDD | Kế hoạch vốn năm 2017 | Kế hoạch vốn năm 2016 (Điều chỉnh) | Ghi chú
[7 empty] | Số Quyết định | TMĐT | [11 empty] | Tăng | Giảm | [9 empty] | Giá trị KL thực hiện | Giá trị giải ngân | Giá trị KL thực hiện | Giá trị giải ngân | Giá trị KL thực hiện | Giá trị giải ngân | Giá trị KL thực hiện | Giá trị giải ngân | Tăng | giảm
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | [16 empty] | 8 |  | 4 |  | 5 | [16 empty] | 6
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 5556162 | 594096 | 531007 | 562195 | 533569 | 891771 | 1364438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2265972 | #REF! | 1000000 | 1000000 | #VALUE! | 535379 | 461552 | 785542 | 743466 | 594593 | 529171 | 1134023 | 1000000 | 7295 | 39335 | #VALUE! | 214019 | #VALUE! | #VALUE! | 666497 | 1000000
I | Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề | [6 empty] | 2045290 | 338506 | 288808 | 315090 | 288464 | 511482 | 555801 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 860658 | #REF! | 501882 | 453934 | 503203 | 309872 | 290629 | 445613 | 438150 | 345900 | 297442 | 459999 | 453934 | 7295 | 37506 | #VALUE! | 43104 | #VALUE! | 0 | 349663 | 453934
* | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 1499627 | 338506 | 288808 | 315090 | 288464 | 511482 | 555801 | 349350 | 387014 | 659585 | 272752 | 250350 | 24771 | 32986 | 511585 | 378799 | 126569 | 381912 | 860658 | 766233 | 325598 | 299818 | 360465 | 216746 | 199881 | 296172 | 288709 | 253844 | 205566 | 305883 | 301818 | 7295 | 35491 | 290510 | 8065 | 295318 | 0 | 148521 | 301858
1 | Trường Đại học Tiền Giang (Công trình: Khoa khoa học cơ bản, Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, Cổng tường rào, Đầu tư bổ sung trang thiết bị Khoa Khoa học cơ bản) | ĐHTG | B | H.CT | XD Khoa KH.CB, Khoa KTXH,Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 | 2010-2017 | 4273/QĐ-SKH&ĐT, 12/11/2010, 2667/QĐ-UBND, 29/10/2014, 871/QĐ-UBND, 31/3/2016; 3203/QĐ-UBND, 31/3/2016 | 282625 | 160695 | 45000 | 45000 | 45000 | 169863 | 112762 | 40000 | 40000 | 72762 | 21585 | 19281 |  | 18000 | 72762 | 22000 | 10500 | 32500 | 202363 | 80262 | 35000 | 35000 | 35000 | 16159 | 16159 | 35000 | 35000 | 16022 | 16022 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 |  | 35000 |  | 2190 | 35000
2 | Trường THPT chuyên Tiền Giang | S.GD | B | TP.MT | 1.050 học sinh | 2013-2016 | 2580/QĐ-UBND, 24/10/2012 | 249072 | 119190 | 61375 | 73000 | 55000 | 180565 | 68507 | 40000 | 40000 | 28507 | 47111 | 40000 |  |  | 28507 | 40000 | 22280 | 50000 | 230565 | 18507 | 12280 | 13230 | 18680 | 12165 | 12165 | 13230 | 13230 | 13269 | 13269 | 13230 | 13230 |  | 5450 | 13230 |  | 13230 |  |  | 13270
3 | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | S.GD | B | TP.MT | 2.025 học sinh, 45 lớp | 2012-2016 | 3740/QĐ-UBND, 01/12/2011; 1037/QĐ-UBND, 08/5/2013 | 150424 | 42000 | 30000 | 30000 | 30000 | 72000 | 78424 | 30000 | 30000 | 48424 | 13478 | 11247 |  |  | 48424 | 30000 |  | 30000 | 102000 | 48424 | 20000 | 22500 | 20000 | 10214 | 10214 | 25695 | 25695 | 15823 | 11886 | 24500 | 24500 | 5695 |  | 25695 |  | 24000 |  | 17000 | 25000
4 | Trường TH Trung An - thành phố Mỹ Tho | TP.MT | C | TP.MT | 900 hs, DTXD 6862 m2 | 2013-2016 | 392/QĐ-UBND, 28/01/2010 | 25484 | 3484 | 7386 | 9977 | 9500 | 10870 | 14614 | 8000 | 8000 | 6614 | 3569 | 3569 |  | 4431 | 6614 | 3569 |  | 3569 | 14439 | 11045 | 10000 | 6500 | 10000 | 3487 | 3487 | 6500 | 6500 | 6734 | 5132 | 6500 | 6500 |  | 3500 | 6500 |  | 6500 |  | 3500 | 6500
5 | Trường THCS Phường 2 - thành phố Mỹ Tho | TP.MT | C | TP.MT | 1.190 hs, DTXD 4113 m2 | 2013-2016 | 3640/QĐ-UBND, 21/12/2010 | 23499 | 3077 | 2694 | 2694 | 2694 | 5771 | 17728 | 8500 | 8500 | 9228 | 6435 | 6435 | 1298 |  | 9228 | 9798 |  | 9798 | 15569 | 7930 | 7500 | 3800 | 3800 | 2350 | 2350 | 3800 | 3800 | 2350 | 2350 | 3800 | 3800 |  | 3700 | 3800 |  | 3800 |  |  | 3800
6 | Trường TH Thủ Khoa Huân | TP.MT | B | TP.MT | 1.050 học sinh - 30 phòng học | 2013-2016 | 2629/QĐ-UBND, 25/10/2012 | 47081 | 2039 | 8448 | 9410 | 9410 | 10487 | 36594 | 9000 | 9000 | 27594 | 6344 | 6056 | 2940 |  | 27594 | 11940 |  | 11940 | 22427 | 24654 | 15000 | 8608 | 8608 | 4159 | 4159 | 8000 | 8000 | 4159 | 4159 | 8608 | 8608 |  |  | 8608 |  | 8608 |  | 6000 | 8608
7 | Trường THCS thị trấn Chợ Gạo | S.GD | C | H.CG | 1.500hs | 2013-2017 | 4700/QĐ-UBND, 31/12/2008 | 43350 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 35850 | 9000 | 9000 | 26850 | 9927 | 9000 |  |  | 26850 | 9000 |  | 9000 | 16500 | 26850 | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 17032 | 16500 | 16500 | 16500 |  |  | 16500 |  | 16500 |  |  | 16500
8 | Trường THCS Long Bình | H.GCT | B | H.GCT | 1036 hs, 5.006 m2 | 2014-2016 | 2583/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 41656 | 0 | 10300 | 15000 | 9000 | 10300 | 31356 | 9000 | 14400 | 16956 | 15410 | 14400 |  |  | 16956 | 14400 | 11300 | 17000 | 27300 | 14356 | 9700 | 10065 | 9700 | 10065 | 8874 | 10065 | 10065 | 8893 | 8875 | 10430 | 10065 |  |  | 9700 | 365 | 10065 |  |  | 10065
9 | Khối hành chánh - Trường Cao đẳng Y tế | S.YT | B | TP.MT | 3.659,6 m2 | 2014-2017 | 2581/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 47961 | 0 | 9745 | 9500 | 9500 | 9745 | 38216 | 9000 | 9000 | 29216 | 8750 | 7619 |  |  | 29216 | 9000 | 14444 | 12000 | 21745 | 26216 | 12500 | 12500 | 12500 | 11939 | 11939 | 12500 | 12500 | 18257 | 11938 | 12500 | 12500 |  |  | 12500 |  | 12500 |  |  | 12500
10 | Trường THCS Bình Ân | H.GCĐ | C | H.GCĐ | 640 học sinh, 22 phòng | 2014-2016 | 2584/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 28098 | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 27238 | 9000 | 9000 | 18238 | 8465 | 8465 |  |  | 18238 | 9000 | 11000 | 12000 | 12860 | 15238 | 12500 | 10564 | 12500 | 7217 | 7217 | 10564 | 10564 | 9267 | 8874 | 10564 | 10564 |  | 1936 | 10564 |  | 10564 |  |  | 10564
11 | Trường THPT Trần Văn Hoài | S.GD | C | H.CG | XD 11 phòng, cải tạo 12 phòng | 2014-2016 | 213/QĐ-SKH&ĐT, 30/10/2013 | 12500 | 0 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 10500 | 5000 | 5000 | 5500 | 2851 | 2851 |  |  | 5500 | 5000 |  | 5000 | 7000 | 5500 | 3876 | 5976 | 4976 | 3018 | 3018 | 5976 | 5976 | 3357 | 3018 | 5976 | 5976 | 1000 |  | 5976 |  | 5976 |  |  | 5976
12 | Trung tâm học tập đa năng huyện Cái Bè | H.CB | B | H.CB | Nhà SH biểu hiện - HC - năng khiếu | 2014-2016 | 2586/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 30903 | 0 | 5000 | 8500 | 8500 | 5000 | 25903 | 8500 | 8500 | 17403 | 9199 | 5092 | 1000 |  | 17403 | 9500 | 2682 | 9500 | 14500 | 16403 | 8482 | 8482 | 8482 | 6393 | 6393 | 8500 | 8482 | 6393 | 6393 | 8482 | 8482 |  |  | 8482 |  | 8482 |  | 2761 | 8482
13 | Trường THCS Bình Đức | TP.MT |  | TP.MT |  | 2015-2018 | 2635/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 51213 | [6 empty] | 10250 | 10250 | 40963 | 2836 | 2836 |  |  | 40963 | 10250 |  | 10250 | 10250 | 40963 | 15000 | 15000 | 15000 | 6365 | 6365 | 15000 | 15000 | 14773 | 6365 | 15000 | 15000 |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 18000 | 15000
14 | Trường TH Bình Đức | TP.MT |  | TP.MT |  | 2015-2017 | 2653/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 23678 | [6 empty] | 8300 | 8300 | 15378 | 2045 | 2045 |  | 6255 | 15378 | 2045 |  | 2045 | 2045 | 21633 | 15000 | 15000 | 15000 | 174 | 174 | 6000 | 6000 | 174 | 174 | 15000 | 15000 |  | 9000 | 6000 |  | 6000 |  | 16000 | 15000
15 | Trường THCS Hiệp Đức | H.CL | H.CL | H.CL |  | 2015-2017 | 237/QĐ-SKH&ĐT, 30/10/2014 | 13598 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 8598 | 1813 | 1813 |  |  | 8598 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 8598 | 6900 | 6900 | 6900 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 6900 | 6900 |  |  | 6900 |  | 6900 |  |  | 6900
16 | Trường TH Nhị Bình B (Khối hành chính và hạng mục phụ) | H.CT |  | H.CT |  | 2015-2017 | 235/QĐ-SKH&ĐT, 30/10/2014 | 10585 | [6 empty] | 3500 | 3500 | 7085 | 2718 | 2718 | 1533 |  | 7085 | 5033 | 977 | 6010 | 6010 | 4575 | 2723 | 5323 | 2723 | 2723 | 2723 | 4323 | 4323 | 4023 | 2723 | 6323 | 5323 | 600 |  | 4323 | 1000 | 5323 |  |  | 5323
17 | Trường THCS Phú Thành | H.GCT |  | H.GCT |  | 2015-2018 | 2632/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 54849 | [6 empty] | 11000 | 6000 | 48849 | 6000 | 6000 |  |  | 48849 | 6000 | 5000 | 10000 | 10000 | 44849 | 15000 | 17138 | 15000 | 15000 | 15000 | 21700 | 21700 | 14878 | 14878 | 19838 | 17138 |  |  | 15000 | 6700 | 20138 |  | 21000 | 17138
18 | Nâng cấp mở rộng Trường THPT Nguyễn Văn Côn | S.GD |  | H.GCĐ |  | 2015-2017 | 195/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 14986 | [6 empty] | 5250 | 5250 | 9736 | 1751 | 1751 |  |  | 9736 | 5250 |  | 5250 | 5250 | 9736 | 9000 | 8755 | 9000 | 7397 | 7397 | 8755 | 8755 | 9777 | 8755 | 8755 | 8755 |  | 245 | 8755 |  | 8755 |  |  | 8755
19 | Trường THCS Phú Phong | H.CT |  | H.CT |  | 2015-2017 | 183/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014; 2156/QĐ-SKH&ĐT, 29/7/2016 | 14517 | [6 empty] | 5250 | 5250 | 9267 | 377 | 377 |  |  | 9267 | 5250 |  | 5250 | 5250 | 9267 | 9000 | 9000 | 9000 | 5250 | 5250 | 9000 | 9000 | 6795 | 5501 | 9000 | 9000 |  |  | 9000 |  | 9000 |  | 4577 | 9000
20 | Trường TH Hữu Đạo (Khối hành chánh + hạng mục phụ) | H.CT |  | H.CT |  | 2015-2016 | 184/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 7471 | [6 empty] | 3500 | 3500 | 3971 | 2645 | 2645 |  |  | 3971 | 3500 | 1300 | 4800 | 4800 | 2671 | 3000 | 2400 | 3000 | 1569 | 1569 | 2400 | 2400 | 3436 | 1647 | 2400 | 2400 |  | 600 | 2400 |  | 2400 |  |  | 2400
21 | Trường TH Phú Mỹ A | H.TP |  | H.TP |  | 2015-2016 | 185/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 8075 | [6 empty] | 4000 | 4000 | 4075 | 2354 | 1455 |  |  | 4075 | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4075 | 4000 | 3990 | 4000 | 3990 | 3909 | 3990 | 3990 | 3909 | 3909 | 3990 | 3990 |  | 10 | 3990 |  | 3990 |  |  | 3990
22 | Hội trường Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang | Tr.CT |  | TP.MT |  | 2015-2017 | 2680/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 26562 | [6 empty] | 9300 | 9300 | 17262 |  |  |  | 4300 | 17262 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 21562 | 15000 | 12000 | 15000 | 6000 | 4845 | 12000 | 12000 | 4846 | 4846 | 12000 | 12000 |  | 3000 | 12000 |  | 12000 |  | 9562 | 12000
23 | Tiểu dự án giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 - Trường Đại học Tiền Giang | H.CT |  | H.CT |  | 2015-2017 | 1314/QĐ-UBND, 25/5/2015 | 68000 | [8 empty] | 68000 |  |  | 18000 |  |  | 18000 | 7000 | 18000 | 18000 | 50000 | 12500 | 12500 | 12500 |  |  |  |  | 29671 | 11794 | 12500 | 12500 |  |  | 12500 |  | 12500 |  |  | 12500
24 | Trường THCS Lê Ngọc Hân - thành phố Mỹ Tho | BQLCDA tỉnh |  | TPMT |  | 2015-2017 | 2708/QĐ-UBND, 31/10/2014 | 83431 | [7 empty] | 20000 | [6 empty] | 20000 |  |  | 30000 | 83431 | 20000 | 13500 | 13500 | 4035 | 4035 | 13500 | 13500 | 6388 | 4035 | 13500 | 13500 |  |  | 13500 |  | 13500 |  | 39931 | 13500
25 | Trường THPT Tân Phú Đông | S.GD |  | HTPĐ |  | 2015-2017 | 2551/QĐ-UBND, 20/10/2014 | 40880 | [7 empty] | 12264 | [6 empty] | 12264 |  |  | 12264 | 40880 | 10000 | 6000 | 6000 | 5065 | 5065 | 6000 | 6000 | 5091 | 5091 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | 6000 | Đối ứng ODA
26 | Trường THPT Tân Thới | S.GD |  | HTPĐ |  | 2015-2017 | 2601/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 14499 | [7 empty] | 5000 | [6 empty] | 5000 |  |  | 5000 | 14499 | 5000 | 4000 | 5000 | 2536 | 2536 | 4000 | 4000 | 2536 | 2536 | 4000 | 4000 |  | 1000 | 4000 |  | 4000 |  | 2000 | 3500 | Đối ứng ODA
27 | Trường mẫu giáo, mầm non các huyện | Các huyện | C | Các huyện |  |  |  | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  |  |  | 80000 | 30000 | 80000 | 0 | 80000 | 6637 | 6637 | 53096 | 39822 | 26548 | 19911 | 13274 | 13274 | 13274 | 6637 | 6637 |  |  | 6637 |  | 6637 |  |  | 6637 | BSMT về huyện theo Biểu số II.a
28 | Các trường, trung tâm dạy nghề, nghề trọng điểm; trường và trung tâm giáo dục chính trị, quốc phòng… | Các chủ đầu tư | B, C | toàn tỉnh |  |  |  | 84630 | 8021 | 18500 | 20649 | 18500 | 26521 | 58109 | 19000 | 19000 | 39109 | 17089 | 14695 | 0 | 0 | 39109 | 19000 | 10086 | 24000 | 50521 | 34109 | 15000 | 7950 | 15000 | 8649 | 7485 | 8758 | 7950 | 8212 | 7117 | 7950 | 7950 | 0 | 7050 | 7950 | 0 | 7950 | 0 | 0 | 7950
28.1 | Trung tâm Dạy nghề huyện Tân Phước | H.TP |  | H.TP |  | 2013 - 2016 | 2633/QĐ-UBND; 25/1/2012 | 33891 | 8021 | 7500 | 7749 | 7500 | 15521 | 18370 | 8000 | 8000 | 10370 | 8163 | 7232 |  |  | 10370 | 8000 | 9000 | 12000 | 27521 | 6370 | 5000 | 2330 | 5000 | 2330 | 1974 | 2330 | 2330 | 1893 | 1606 | 2330 | 2330 |  | 2670 | 2330 |  | 2330 |  |  | 2330
28.2 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh | BCH.QS | B | H.CT | 5.898 m2 | 2014-2016 | 2613/QĐ-UBND 24/10/2012 | 50739 | 0 | 11000 | 12900 | 11000 | 11000 | 39739 | 11000 | 11000 | 28739 | 8926 | 7463 |  |  | 28739 | 11000 | 1086 | 12000 | 23000 | 27739 | 10000 | 5620 | 10000 | 6319 | 5511 | 6428 | 5620 | 6319 | 5511 | 5620 | 5620 |  | 4380 | 5620 |  | 5620 |  |  | 5620
* | Các công trình khởi công mới | [6 empty] | 545663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156136.6 | 167500 | 145332 | 133954 | 91596 | 89218 | 145116 | 145116 | 92056 | 91876 | 145332 | 143332 | 0 | 2000 | 131954 | 35039 | 149832 | 0 | 201142 | 143292
1 | Trường THPT Tân Hiệp | BQLCDA tỉnh |  | HCT |  | 2016-2020 | 2659/QĐ-UBND 29/10/2014 | 98280 | [17 empty] | 0 | 19656 | 20000 | 22000 | 20000 | 17664 | 17664 | 26500 | 26500 | 19178 | 19178 | 22000 | 22000 |  |  | 20000 | 6500 | 26500 |  | 30000 | 22000
2 | Trường THPT Nguyễn Văn Thìn - huyện Gò Công Tây | S.GD |  | HGCT |  | 2016-2018 | 3888/QĐ-UBND, 31/12/2015 | 44752 | [17 empty] | 0 | 8950.4 | 12500 | 10500 | 10500 | 5896 | 5896 | 10500 | 10500 | 5962 | 5962 | 10500 | 10500 |  |  | 10500 |  | 10500 |  | 15000 | 10500
3 | Trường THPT Bình Phục Nhứt - huyện Chợ Gạo | S.GD |  | HCG |  | 2016-2017 | 2876/QĐ-UBND, 28/10/2015 | 14294 | [17 empty] | 0 | 5002.9 | 7000 | 7000 | 7000 | 3669 | 3669 | 7000 | 7000 | 3690 | 3690 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  | 7000 |  | 6000 | 6960
4 | Trường THPT Lê Thanh Hiền - huyện Cái Bè | S.GD |  | HCB |  | 2016-2018 | 3886/QĐ-UBND, 31/12/2015 | 36998 | [17 empty] | 0 | 12949.3 | 12000 | 7000 | 7000 | 3658 | 3658 | 7000 | 7000 | 3686 | 3686 | 5000 | 5000 |  |  | 7000 |  | 7000 |  | 10000 | 5000
5 | Trường THCS TT Chợ Gạo - huyện Chợ Gạo (GĐ2) | S.GD |  | HCG |  | 2016-2017 | 2846/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 14322 | [17 empty] | 0 | 5012.7 | 6000 | 8000 | 6000 | 5521 | 5521 | 8000 | 8000 | 5521 | 5521 | 10000 | 8000 |  |  | 6000 | 2000 | 8000 |  | 5000 | 8000
6 | Trường Tiểu học Long Hòa - thành phố Mỹ Tho | TP.MT |  | TPMT |  | 2016-2017 | 2854/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 12460 | [17 empty] | 0 | 4361 | 5500 | 5500 | 5500 | 1874 | 1874 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 |  |  | 5500 |  | 5500 |  | 6000 | 5500
7 | Trường THCS Quơn Long | H.CG |  | H.CG |  | 2016-2017 | 2877/QĐ-UBND, 28/10/2015 | 11973 | [17 empty] | 0 | 4190.55 | 6000 | 6000 | 6000 | 3701 | 3701 | 6000 | 6000 | 3710 | 3710 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 5973 | 6000
8 | Trường TH Phú An 1 | H.CL |  | H.CL |  | 2016-2017 | 2847/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 7824 | [17 empty] | 0 | 2738.4 | 4000 | 3000 | 3000 | 1891 | 1891 | 3000 | 3000 | 1877 | 1877 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 4000 | 3000
9 | Trường THCS Phan Văn Cẩm, xã Long Tiên | H.CL |  | H.CL |  | 2016-2017 | 2880/QĐ-UBND, 28/10/2015 | 8456 | [17 empty] | 0 | 2959.6 | 4000 | 3000 | 3000 | 1972 | 1972 | 3000 | 3000 | 1983 | 1983 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 4680 | 3000
10 | Trường THCS Vĩnh Kim (khối hành chánh - thư viện) | H.CT |  | H.CT |  | 2016-2017 | 2878/QĐ-UBND, 28/10/2015 | 8698 | [17 empty] | 0 | 3044.3 | 4000 | 4000 | 4000 | 2283 | 2283 | 4000 | 4000 | 3642 | 3642 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4369 | 4000
11 | Trường Tiểu học Long An | H.CT |  | H.CT |  | 2016-2017 | 2848/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 12899 | [17 empty] | 0 | 4514.65 | 4500 | 4500 | 4500 | 3582 | 3582 | 4500 | 4500 | 3582 | 3582 | 4500 | 4500 |  |  | 4500 |  | 4500 |  | 6278 | 4500
12 | Trường TH Tân Phước 2 | H.GCĐ |  | H.GCĐ |  | 2016-2017 | 2878/QĐ-UBND, 28/10/2015 | 13510 | [17 empty] | 0 | 4728.5 | 7000 | 7000 | 7000 | 3989 | 3989 | 7000 | 7000 | 4010 | 4010 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  | 7000 |  | 5835 | 7000
13 | Trường TH Vàm Láng 1 | H.GCĐ |  | H.GCĐ |  | 2016-2017 | 2849/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 13844 | [17 empty] | 0 | 4845.4 | 5000 | 5000 | 5000 | 4386 | 4386 | 5000 | 5000 | 4407 | 4407 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 8152 | 5000
14 | Trường THCS Thạnh Nhựt (giai đoạn 1) | H.GCT |  | H.GCT |  | 2016-2018 | 2853/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 28885 | [17 empty] | 0 | 10109.75 | 10000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |  |  | 10000 | 2000 | 12000 |  | 15000 | 12000
15 | Trường THCS Phan Văn Ba | H.CB |  | H.CB |  | 2016-2019 | 3887/QĐ-UBND, 31/12/2015 | 42277 | [17 empty] | 0 | 14796.95 | 12500 | 12500 | 12500 | 6441 | 6441 | 12500 | 12500 | 6526 | 6346 | 12500 | 12500 |  |  | 12500 |  | 12500 |  | 20000 | 12500
16 | Trường Tiểu học Tân Trung 1 | TX.GC |  | TXGC |  | 2016-2018 | 2850/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 11053 | [17 empty] | 0 | 3868.55 | 7500 | 5500 | 7500 | 3528 | 3528 | 5500 | 5500 | 3541 | 3541 | 5500 | 5500 |  | 2000 | 5500 |  | 5500 |  | 4450 | 5500
17 | Trường năng khiếu Thể dục thể thể thao Tiền Giang (giai đoạn 2) | S.VH |  | TPMT |  | 2016-2018 | 2882/QĐ-UBND, 28/10/2015 | 8010 | [17 empty] | 0 | 2803.5 | 4500 | 7278 | 4500 | 5200 | 2822 | 7278 | 7278 | 4386 | 4386 | 7278 | 7278 |  |  | 4500 | 2778 | 7278 |  |  | 7278
18 | Trường TH Thân Cửu Nghĩa B | H.CT |  | H.CT |  | 2016-2017 | 2855/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 7584 | [17 empty] | 0 | 2654.4 | 4000 | 4000 | 4000 | 2121 | 2121 | 4000 | 4000 | 2121 | 2121 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 3181 | 4000
19 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gò Công Đông (giai đoạn 2) | H.GCĐ |  | H.GCĐ |  | 2016-2017 | 2851/QĐ-UBND, 28/10/2015 | 10291 | [17 empty] | 0 | 3601.85 | 5000 | 2554 | 2554 | 2523 | 2523 | 2524 | 2524 | 2538 | 2538 | 2554 | 2554 |  |  | 2554 |  | 2554 |  | 7224 | 2554
20 | Khối hội trường - Ký túc xá - Khu phụ trợ - Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang | S.YT |  | TPMT |  | 2016-2019 | 3890/QĐ-UBND, 31/12/2015 | 89271 | [17 empty] | 0 | 17854.2 | 14000 | 5000 | 2800 | 851 | 851 | 2800 | 2800 | 850 | 850 | 5000 | 5000 |  |  | 2800 | 11200 | 5000 |  | 16000 | 5000
21 | Khối thực hành phục vụ giảng dạy các nghề trọng điểm - Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang | Trường CĐ nghề |  | TP.MT |  | 2016-2019 | 3889/QĐ-UBND, 31/12/2015 | 49982 | [17 empty] | 0 | 17493.7 | 12500 | 4000 | 1600 | 846 | 846 | 1514 | 1514 | 846 | 846 | 4000 | 4000 |  |  | 1600 | 10561 | 4000 |  | 24000 | 4000
* | Công trình khác | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 8784 | 8784 | 8784 | 1530 | 1530 | 4325 | 4325 | 0 | 0 | 8784 | 8784 | 0 | 15 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 8784
1 | Thanh toán khối lượng hoàn thành, đối ứng các dự án y tế, giáo dục, đào tạo sử dụng vốn ODA, NGO, NSTW | Các chủ đầu tư |  | Toàn tỉnh |  |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 8784 | 8784 | 8784 | 1530 | 1530 | 4325 | 4325 | 0 | 0 | 8784 | 8784 | 0 | 15 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 8784
1.1 | Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Tiền Giang | S.YT | [25 empty] | 447 | 447 | 447 | [6 empty] | 447 | 447 |  |  | 447 |  | 447 |  |  | 447
1.2 | Trường THCS Phường 2 thị xã Gò Công | TX.GC | [25 empty] | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Hoàn thành QT
1.3 | Trường Tiểu học Phước Lập 2 | H.TP | [25 empty] | 44 | 44 | 44 | [6 empty] | 44 | 44 |  |  | 44 |  | 44 |  |  | 44 | Hoàn thành QT
1.4 | Trường Trung học cơ sở Hưng Thạnh | H.TP | [25 empty] | 53 | 53 | 53 | [6 empty] | 53 | 53 |  |  | 53 |  | 53 |  |  | 53 | Hoàn thành QT
1.5 | Trường Tiểu học Tân Hòa Thành B | H.TP | [25 empty] | 300 | 300 | 300 | [6 empty] | 300 | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 | Hoàn thành QT
1.6 | Trường THCS Phú Đông - huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | [25 empty] | 18 | 18 | 18 | [6 empty] | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 | Hoàn thành QT
1.7 | Trường tiểu học Bình Nghị 1 - huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | [25 empty] | 17 | 17 | 17 | [6 empty] | 17 | 17 |  |  | 17 |  | 17 |  |  | 17 | Hoàn thành QT
1.8 | Trường trung học cơ sở Tân Phước, huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | [25 empty] | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 | Hoàn thành QT
1.9 | Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Cai Lậy | S.YT | [25 empty] | 167 | 167 | 167 | [6 empty] | 167 | 167 |  |  | 167 |  | 167 |  |  | 167 | Hoàn thành QT
1.10 | Khối hành chính và phòng học bộ môn Trường THCS Hiệp Đức huyện Cai Lậy | H.CL | [25 empty] | 540 | 525 | 540 | 525 | 525 | 525 | 525 |  |  | 525 | 525 |  | 15 | 525 |  | 525 |  |  | 525 | BSMT huyện
1.11 | Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy | S.YT | [25 empty] | 227 | 227 | 227 | [6 empty] | 227 | 227 |  |  | 227 |  | 227 |  |  | 227 | Hoàn thành QT
1.12 | Trung tâm y tế dự phòng huyện Cái Bè | S.YT | [25 empty] | 94 | 94 | 94 | [6 empty] | 94 | 94 |  |  | 94 |  | 94 |  |  | 94 | Hoàn thành QT
1.13 | Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2) | S.YT | [25 empty] | 42 | 42 | 42 | [6 empty] | 42 | 42 |  |  | 42 |  | 42 |  |  | 42 | Hoàn thành QT
1.14 | Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A | S.YT | [25 empty] | 21 | 21 | 21 | [6 empty] | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  | 21 | Hoàn thành QT
1.15 | Khối giảng đường Trường Cao đẳng y tế Tiền Giang | S.YT | [25 empty] | 34 | 34 | 34 | [6 empty] | 34 | 34 |  |  | 34 |  | 34 |  |  | 34 | Hoàn thành QT
1.16 | Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Tân Phú Đông | S.YT | [25 empty] | 11 | 11 | 11 | [6 empty] | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 | Hoàn thành QT
1.17 | Bệnh viện đa khoa thị xã Gò Công | S.YT | [25 empty] | 7 | 7 | 7 | [6 empty] | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 | Hoàn thành QT
1.18 | Trường trung học phổ thông Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây | S.GD | [25 empty] | 134 | 134 | 134 | [6 empty] | 134 | 134 |  |  | 134 |  | 134 |  |  | 134 | Hoàn thành QT
1.19 | Trường trung học cơ sở Mỹ Long, huyện Cai Lậy | S.GD | [25 empty] | 37 | 37 | 37 | [6 empty] | 37 | 37 |  |  | 37 |  | 37 |  |  | 37 | Hoàn thành QT
1.20 | Trường trung học phổ thông Mỹ Tân, huyện Cái Bè | S.GD | [25 empty] | 101 | 101 | 101 | [6 empty] | 101 | 101 |  |  | 101 |  | 101 |  |  | 101 | Hoàn thành QT
1.21 | Trường trung học phổ thông Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành | S.GD | [25 empty] | 82 | 82 | 82 | [6 empty] | 82 | 82 |  |  | 82 |  | 82 |  |  | 82 | Hoàn thành QT
1.22 | Trường trung học cơ sở Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước | S.GD | [25 empty] | 22 | 22 | 22 | [6 empty] | 22 | 22 |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 22 | Hoàn thành QT
1.23 | Trường trung học cơ sở Mỹ Thành Nam 2 - huyện Cai Lậy | S.GD | [25 empty] | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 | Hoàn thành QT
1.24 | Khối hành chánh, phòng học - Trường THPT Trương Định | S.GD | [25 empty] | 38 | 38 | 38 | [6 empty] | 38 | 38 |  |  | 38 |  | 38 |  |  | 38 | Hoàn thành QT
1.25 | Trường Mầm non Kim Sơn - huyện Châu Thành | S.GD | [25 empty] | 78 | 78 | 78 | [6 empty] | 78 | 78 |  |  | 78 |  | 78 |  |  | 78 | Hoàn thành QT
1.26 | Trường mẫu giáo Phú Kiết huyện Chợ Gạo | H.CG | [25 empty] | 67 | 67 | 67 | [6 empty] | 67 | 67 |  |  | 67 |  | 67 |  |  | 67 | Hoàn thành QT
1.27 | Trường mầm non 02 tháng 9 huyện Chợ Gạo | H.CG | [25 empty] | 73 | 73 | 73 | [6 empty] | 73 | 73 |  |  | 73 |  | 73 |  |  | 73 | Hoàn thành QT
1.28 | Trường tiểu học Bình Ninh huyện Chợ Gạo | H.CG | [25 empty] | 99 | 99 | 99 | [6 empty] | 99 | 99 |  |  | 99 |  | 99 |  |  | 99 | Hoàn thành QT
1.29 | Trường tiểu học Long Bình Điền huyện Chợ Gạo | H.CG | [25 empty] | 116 | 116 | 116 | [6 empty] | 116 | 116 |  |  | 116 |  | 116 |  |  | 116 | Hoàn thành QT
1.30 | Trường trung học cơ sở Bình Ninh huyện Chợ Gạo | H.CG | [25 empty] | 60 | 60 | 60 | [6 empty] | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 | Hoàn thành QT
1.31 | Trường trung học cơ sở Thanh Bình huyện Chợ Gạo | H.CG | [25 empty] | 63 | 63 | 63 | [6 empty] | 63 | 63 |  |  | 63 |  | 63 |  |  | 63 | Hoàn thành QT
1.32 | Trường mẫu giáo Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành | H.CT | [25 empty] | 83 | 83 | 83 | [6 empty] | 83 | 83 |  |  | 83 |  | 83 |  |  | 83 | Hoàn thành QT
1.33 | Trường mẫu giáo Tân Hội Đông, huyện Châu Thành | H.CT | [25 empty] | 398 | 398 | 398 | [6 empty] | 398 | 398 |  |  | 398 |  | 398 |  |  | 398 | Hoàn thành QT
1.34 | Trường tiểu học Tân Hội Đông, huyện Châu Thành | H.CT | [25 empty] | 101 | 101 | 101 | [6 empty] | 101 | 101 |  |  | 101 |  | 101 |  |  | 101 | Hoàn thành QT
1.35 | Trường tiểu học Hữu Đạo, huyện Châu Thành | H.CT | [25 empty] | 62 | 62 | 62 | [6 empty] | 62 | 62 |  |  | 62 |  | 62 |  |  | 62 | Hoàn thành QT
1.36 | Trường trung học cơ sở Nhị Bình, huyện Châu Thành | H.CT | [25 empty] | 174 | 174 | 174 | [6 empty] | 174 | 174 |  |  | 174 |  | 174 |  |  | 174 | Hoàn thành QT
1.37 | Trường trung học cơ sở Tam Hiệp, huyện Châu Thành | H.CT | [25 empty] | 91 | 91 | 91 | [6 empty] | 91 | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 | Hoàn thành QT
1.38 | Trường tiểu học Nhị Bình B (khối lớp học 12 phòng) | H.CT | [25 empty] | 732 | 732 | 732 | [6 empty] | 732 | 732 |  |  | 732 |  | 732 |  |  | 732 | BSMT về huyện
1.39 | Sửa chữa Trạm y tế xã Tân Hội Đông huyện Châu Thành | H.CT | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | BSMT về huyện
1.40 | Sửa chữa Trạm y tế xã Tân Hương huyện Châu Thành | H.CT | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | BSMT về huyện
1.41 | Sửa chữa Trạm y tế xã Điềm Huy huyện Châu Thành | H.CT | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | BSMT về huyện
1.42 | Sửa chữa Trạm y tế xãTân Lý Tân huyện Châu Thành | H.CT | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | BSMT về huyện
1.43 | Trường Tiểu học Phường 4 | TP.MT | [25 empty] | 93 | 93 | 93 | [6 empty] | 93 | 93 |  |  | 93 |  | 93 |  |  | 93 | Hoàn thành QT
1.44 | Trường Trung học cơ sở Phường 6 | TP.MT | [25 empty] | 129 | 129 | 129 | [6 empty] | 129 | 129 |  |  | 129 |  | 129 |  |  | 129 | Hoàn thành QT
1.45 | Trường Tiểu học Tân Lập 1 | H.TP | [25 empty] | 49 | 49 | 49 | [6 empty] | 49 | 49 |  |  | 49 |  | 49 |  |  | 49 | BSMT về huyện
1.46 | Trường Tiểu học Phước Lập 1 | H.TP | [25 empty] | 48 | 48 | 48 | [6 empty] | 48 | 48 |  |  | 48 |  | 48 |  |  | 48 | BSMT về huyện
1.47 | Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội | S.LĐ | [25 empty] | 3800 | 3800 | 3800 | 1005 | 1005 | 3800 | 3800 |  |  | 3800 | 3800 |  |  | 3800 |  | 3800 |  |  | 3800
1.48 | Công trình khác | [25 empty] | 0 | 2 | 17 | 2 | [6 empty] | 17 | 17 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 17
II | Y tế | [6 empty] | 349255 | 113090 | 23440 | 23440 | 23440 | 131530 | 71556 | 77400 | 77400 | 98122 | 33930 | 31718 | 8691 | 8711 | 110622 | 77380 | 5668 | 71648 | 186178 | 139873.35 | 98118 | 96066 | 90209 | 55362 | 42492 | 96413 | 91979 | 58092 | 57783 | 116364 | 96066 | 0 | 1829 | 88380 | 41582 | 96066 | 11798 | 53257 | 96066
* | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 322634 | 113090 | 23440 | 23440 | 23440 | 131530 | 71556 | 77400 | 77400 | 98122 | 33930 | 31718 | 8691 | 8711 | 110622 | 77380 | 5668 | 71648 | 186178 | 130556 | 88618 | 93066 | 87909 | 54667 | 41797 | 94113 | 89679 | 57397 | 57088 | 109364 | 93066 | 0 | 1829 | 86080 | 37582 | 93066 | 11798 | 33257 | 93066
1 | Trạm y tế xã, phường, thị trấn | Các huyện | C | Các huyện |  | 2010-2012 |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 12500 | 12500 |  | 12500 | 12500 |  |  | 12500 | 12500 |  | 17000 |  | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 22500 | 12000 |  |  | 12000 | 18798 | 12000 |  |  | 12000 | BSMT về huyện theo Biểu số II.b
2 | Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang | S.YT | B | TP.MT | 200 giường; 14.660 m2 | 2010-2016 | 1595/QĐ-UBND, 07/05/2009; 2704/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 153164 | 113090 | 12500 | 12500 | 12500 | 125590 | 27574 | 12000 | 12000 | 15574 | 5371 | 5371 | 551 |  | 15574 | 12551 | 823 | 13374 | 138964 | 14200 | 11896 | 11515 | 11515 | 5043 | 5043 | 13233 | 11515 | 5043 | 5043 | 11515 | 11515 |  |  | 11515 |  | 11515 |  |  | 11515
3 | Sửa chữa nâng cấp BVĐK trung tâm tỉnh Tiền Giang | S.YT | C | TP.MT |  | 2015-2016 | 150/QĐ-SKH&ĐT, 16/9/2014 | 13378 | [6 empty] | 6000 | 6000 | 7378 | 4961 | 4961 |  |  | 7378 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 7378 | 7378 | 6706 | 7378 | 5331 | 3662 | 6706 | 6706 | 5461 | 5461 | 6706 | 6706 |  | 672 | 6706 |  | 6706 |  |  | 6706
4 | Cải tạo mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công | S.YT | B | H.GCĐ |  | 2015-2018 | 2634/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 49984 | [6 empty] | 10000 | 10000 | 39984 | 1279 | 1279 |  | 5421 | 39984 | 4579 |  | 4579 | 4579 | 45405 | 20000 | 25000 | 20000 | 17061 | 16025 | 36798 | 36798 | 17469 | 17469 | 30798 | 25000 |  |  | 20000 | 16798 | 25000 | 11798 | 20405 | 25000
5 | Cải tạo mở rộng Trung tâm y tế huyện Gò Công Đông | S.YT |  | H.GCĐ |  | 2015-2017 | 236/QĐ-SKH&ĐT, 30/10/2014 | 14890 | [6 empty] | 5500 | 5500 | 9390 | 3323 | 3323 |  |  | 9390 | 5500 |  | 5500 | 5500 | 9390 | 6123 | 8109 | 6123 | 7124 | 3172 | 8109 | 8109 | 3744 | 3435 | 8109 | 8109 |  |  | 6123 | 1986 | 8109 |  |  | 8109
6 | Bệnh viện vệ tinh - Khoa vệ tinh (phần trang thiết bị y tế) tại BVĐK trung tâm tỉnh TG - giai đoạn 1 | S.YT |  | TP.MT |  | 2105-2016 | 233/QĐ-SKH&ĐT, 30/10/2014 | 12968 | [6 empty] | 4500 | 4500 | 8468 | 1287 | 1287 | 8140 |  | 8468 | 12640 |  | 12640 | 12640 | 328 | 328 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
7 | Mở rộng Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang | S.YT |  | H.CT |  | 2015-2016 | 186/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 7000 | [6 empty] | 2500 | 2500 | 4500 | 169 | 157 |  | 2343 | 4500 | 157 |  | 157 | 157 | 6843 | 6963 | 6963 | 6963 | 0 | 0 | 4289 | 4289 | 0 | 0 | 6963 | 6963 |  |  | 6963 | 0 | 6963 |  | 0 | 6963
8 | Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hương | S.YT |  | H.CT |  | 2015-2016 | 187/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 9365 | [6 empty] | 2500 | 2500 | 6865 | 1494 | 1494 |  |  | 6865 | 2500 | 1182 | 3682 | 3682 | 5683 | 5683 | 4831 | 5683 | 6663 | 2907 | 6663 | 4320 | 2907 | 2907 | 4831 | 4831 |  | 852 | 4831 |  | 4831 |  | 852 | 4831
9 | Nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trung tâm y tế thị xã Cai Lậy | S.YT |  | TX.CL |  | 2015-2016 | 188/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 2000 | 499 | 146 | 146 |  | 947 | 499 | 1053 |  | 1053 | 1053 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1819 | 1446 | 1819 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 |  |  | 1446 |  | 1446 |  |  | 1446
10 | Đầu tư trạm y tế xã (phần trang thiết bị y tế) | S.YT |  | Các huyện |  | 2015-2016 | 189/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 9464 | [6 empty] | 4000 | 4000 | 5464 | 3400 | 1200 |  |  | 5464 | 4000 | 3663 | 7663 | 7663 | 1801 | 1801 | 1496 | 1801 | 1287 | 1287 | 1496 | 1496 | 1072 | 1072 | 1496 | 1496 |  | 305 | 1496 |  | 1496 |  |  | 1496
11 | Xây dựng mở rộng Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh | S.YT | B | TP.MT | 150 giường, 4.422 m2 | 2014-2017 | 2580/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 49922 | 0 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 43982 | 15900 | 15900 | [6 empty] | 15900 |  |  | 5940 | 28082 | 15000 | 15000 | 15000 | 10339 | 8255 | 15000 | 15000 | 8255 | 8255 | 15000 | 15000 |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 12000 | 15000
* | Công trình khởi công mới | [6 empty] | 26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9317.35 | 9500 | 3000 | 2300 | 695 | 695 | 2300 | 2300 | 695 | 695 | 7000 | 3000 | 0 | 0 | 2300 | 4000 | 3000 | 0 | 20000 | 3000
1 | Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang | S.YT |  | TPMT |  | 206-2018 | 2582/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 26621 | [17 empty] | 0 | 9317.35 | 9500 | 3000 | 2300 | 695 | 695 | 2300 | 2300 | 695 | 695 | 7000 | 3000 |  |  | 2300 | 4000 | 3000 |  | 20000 | 3000
[27 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
III | Vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã nông thôn mới, các xã bãi ngang, ven biển và các phường, thị trấn | Các huyện |  | Các huyện |  |  |  | 0 | 0 | 112500 | 112500 | 112500 |  |  | 160000 | 160000 |  | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 12000 | 172000 | 0 | 160000 | 200000 | 200000 | 200000 | [6 empty] | 200000 | 200000 |  |  | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000
[29 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
IV | Vốn đầu tư các dự án trọng điểm | [6 empty] | 2195887 | 142500 | 106259 | 111165 | 109165 | 248759 | 737081 | 148900 | 148900 | 645689 | 131884 | 125454 | 15880 | 15880 | 599681 | 148900 | 22300 | 151200 | 777330 | 643389 | 92850 | 94812 | 89477 | 36487 | 34446 | 46312 | 46312 | 89324 | 78367 | 99147 | 94977 | 0 | 0 | 89477 | 5335 | 94812 | 0 | 180144 | 94977
* | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 2195887 | 142500 | 106259 | 111165 | 109165 | 248759 | 737081 | 148900 | 148900 | 645689 | 131884 | 125454 | 15880 | 15880 | 599681 | 148900 | 22300 | 151200 | 777330 | 643389 | 92850 | 94812 | 89477 | 36487 | 34446 | 46312 | 46312 | 89324 | 78367 | 99147 | 94977 | 0 | 0 | 89477 | 5335 | 94812 | 0 | 180144 | 94977
1 | Đường Lê Văn Phẩm - đoạn 2 | Ban QLDA Giao thông | B | TP.MT | 1.911m, 01 cầu | 2013-2016 | 2572/QĐ-UBND, 24/10/2012 | 129935 | 42000 | 7200 | 7200 | 7200 | 49200 | 80735 | 1000 | 1000 | 79735 | 798 | 798 |  |  | 79735 | 1000 | 300 | 1300 | 50500 | 79435 | 2000 | 5500 | 2000 | 1430 | 1430 | 2000 | 2000 | 2153 | 1994 | 9000 | 5500 |  |  | 2000 | 3500 | 5500 |  | 5000 | 5500
2 | Hạ tầng Khu tái định cư Đạo Thạnh | TTPTQĐ | C | TP.MT | 67.428 m2, 368 nền TĐC | 2013-2016 | 2585/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 41587 | 0 | 7715 | 9000 | 7000 | 7715 | 33872 | 9000 | 9000 | 24872 | 5681 | 5118 |  | 3880 | 24872 | 5120 |  | 5120 | 12835 | 28752 | 10000 | 10000 | 10000 | 6774 | 4733 | 10000 | 10000 | 4722 | 4722 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 16145 | 10000
3 | Hạ tầng kỹ thuật- Quảng trường Trung tâm tỉnh | BQLCDA tỉnh | B | TP.MT | 43,9 ha | 2014-2018 | 2604/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 235750 | 0 | 7094 | 10000 | 10000 | 7094 | 228656 | 12000 | 12000 | 216656 | 13908 | 11751 | 11000 |  | 216656 | 23000 | 22000 | 25000 | 32094 | 203656 | 22000 | 23835 | 22000 | 22000 | 22000 | 23835 | 23835 | 22000 | 22000 | 24670 | 24000 |  |  | 22000 | 1835 | 23835 |  | 79000 | 24000
4 | Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 1) | TTPTQĐ | B | TP.MT | BTGPMB 330.865 m2, 606 hộ | 2013-2016 | 2601/QĐ-UBND, 24/10/2012 | 503494 | 70500 | 50257 | 50257 | 50257 | 120757 | 382737 | 115000 | 112000 | 270737 | 106254 | 106095 | 4880 |  | 270737 | 116880 |  | 116880 | 237637 | 265857 | 10000 | 10000 | 10000 | 6081 | 6081 | 10000 | 10000 | 14176 | 4449 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 17648 | 10000
5 | Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư quảng trường và trụ sở làm việc các sở, ngành tỉnh | TTPTQĐ | B | TP.MT | BTGPMB 84.430 m2, 116 hộ | 2013-2016 | 2600/QĐ-UBND, 24/10/2012 | 75074 | 30000 | 33993 | 34708 | 34708 | 63993 | 11081 | 400 | 3400 | 7681 | 5184 | 1633 |  | 1000 | 7681 | 2400 |  | 2400 | 66393 | 8681 | 1850 | 312 | 312 | 37 | 37 | 312 | 312 | 1108 | 37 | 312 | 312 |  |  | 312 |  | 312 |  | 12351 | 312
6 | Quảng trường (Sân lễ) - Quảng trường Trung tâm tỉnh | BQLCDA tỉnh | B | TP.MT | + Hệ thống sân bê tông; cấp thoát nước, cỏ trang trí… Công trình HTKT cấp III. | 2015-2018 | 2645/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 57508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11500 | 11500 | 46008 | 59 | 59 |  | 11000 |  | 500 |  | 500 | 500 | 57008 | 2000 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |  |  | 165 |  | 165 |  | 50000 | 165
7 | Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho | TP.MT | TP.MT | TP.MT |  | 2012-2017 | 318/QĐ-UBND, 10/02/2012; 1454/QĐ-UBND, 20/06/2012 | 1152539 | [17 empty] | 377371 |  | 45000 | 45000 | 45000 |  |  |  |  | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000 | Hoàn ứng năm 2015
[27 empty] | 0 | [9 empty] | 0
V | Nông nghiệp | [6 empty] | 16158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 1500 | 1597 | 1500 | 997 | 997 | 1500 | 1500 | 1529 | 997 | 1694 | 1597 | 0 | 0 | 1500 | 97 | 1597 | 0 | 0 | 1597
* | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 16158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 1500 | 1597 | 1500 | 997 | 997 | 1500 | 1500 | 1529 | 997 | 1694 | 1597 | 0 | 0 | 1500 | 97 | 1597 | 0 | 0 | 1597
1 | Trải đá mặt đê kênh Xuân Hòa - Cầu Ngang | Ban QLDA Nông nghiệp |  | H.CG, H.GCT |  | 2015-2017 | 196/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 10601 | [17 empty] | 8500 |  | 500 | 597 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 509 | 500 | 694 | 597 |  |  | 500 | 97 | 597 |  |  | 597
2 | Bờ kè chợ Gò Công Đông | H.GCĐ |  | H.GCĐ |  | 2015-2016 | 207/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 5557 |  |  |  |  | 0 |  | 2000 | 1000 | [9 empty] | 5000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 497 | 497 | 1000 | 1000 | 1020 | 497 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000
[29 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VI | Công nghiệp | [6 empty] | 19115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6262 | 0 | 5000 | 10416 | 5000 | 3894 | 2673 | 12766 | 11971 | 2674 | 2674 | 12232 | 10416 | 0 | 0 | 5000 | 5416 | 10416 | 0 | 0 | 10416
* | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 19115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6262 | 0 | 5000 | 10416 | 5000 | 3894 | 2673 | 12766 | 11971 | 2674 | 2674 | 12232 | 10416 | 0 | 0 | 5000 | 5416 | 10416 | 0 | 0 | 10416
1 | Cải tạo sửa chữa tường rào hiện hữu và xây dựng mới tường rào 03 phía còn lại của Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh | Cty.PTHT |  | TP.MT |  | 2015-2016 | 266/QĐ-SKH&ĐT, 31/10/2014; 121/QĐ-SKH&ĐT, 31/8/2015 | 7755 | [17 empty] | 662 |  | 2000 | 5000 | 2000 | 2599 | 1878 | 5500 | 5500 | 1879 | 1879 | 5400 | 5000 |  |  | 2000 | 3000 | 5000 |  |  | 5000
2 | Đường nội bộ Cụm công nghiệp An Thạnh | Cty.PTHT |  | H.CB |  | 2015-2016 | 178/QĐ-SKH&ĐT, 27/10/2014; 45/QĐ-SKH&ĐT, 24/6/2016 | 4586 | [17 empty] | 1100 |  | 1500 | 3416 | 1500 | 795 | 795 | 3416 | 2621 | 795 | 795 | 4332 | 3416 |  |  | 1500 | 1916 | 3416 |  |  | 3416
3 | Đường vào Cụm công nghiệp An Thạnh | Cty.PTHT |  | H.CB |  | 2015-2016 | 181/QĐ-SKH&ĐT, 27/10/2014; 44/QĐ-SKH&ĐT, 24/6/2016 | 6774 | [17 empty] | 4500 |  | 1500 | 2000 | 1500 | 500 | 0 | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 2500 | 2000 |  |  | 1500 | 500 | 2000 |  |  | 2000
0
VII | Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh | [6 empty] | 29686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21450 | 0 | 2076 | 721 | 721 | 545 | 545 | 721 | 721 | 555 | 545 | 721 | 721 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 721
* | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 29686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21450 | 0 | 2076 | 721 | 721 | 545 | 545 | 721 | 721 | 555 | 545 | 721 | 721 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 721
1 | Chợ Gò Công Đông | H.GCĐ | GCĐ | H.GCĐ |  | 2015-2017 | 194/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2013 | 14986 | [17 empty] | 14000 |  | 576 | 221 | 221 | 118 | 118 | 221 | 221 | 118 | 118 | 221 | 221 |  |  | 221 |  | 221 |  |  | 221
2 | Bến bãi Chợ Phú Phong | H.CT | C | H.CT | DTXD 885 m2 | 2013-2016 | 1668/QĐ-SKH&ĐT, 25/10/2012 | 14700 | [17 empty] | 7450 |  | 1500 | 500 | 500 | 427 | 427 | 500 | 500 | 437 | 427 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500
0
VIII | Văn hóa - Xã hội | [6 empty] | 110650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38734 | 0 | 8080 | 20939 | 7681 | 13736 | 7187 | 28439 | 28439 | 7880 | 6797 | 26989 | 20939 | 0 | 0 | 7481 | 20958 | 22939 | 5500 | 5000 | 20939
* | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 103742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38734 | 0 | 6080 | 14031 | 5681 | 10255 | 5306 | 21531 | 21531 | 5880 | 4797 | 20081 | 14031 | 0 | 0 | 5481 | 16050 | 16031 | 5500 | 5000 | 14031
1 | Nâng cấp mở rộng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang | S.LĐ |  | TP.MT |  | 2015-2018 | 2630/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 32721 | [17 empty] | 3750 |  | 2500 | 7000 | 2500 | 3355 | 2500 | 14500 | 14500 | 1991 | 1991 | 9000 | 7000 |  |  | 2500 | 12000 | 9000 | 5500 |  | 7000
2 | Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang | S.LĐ |  | TP.MT |  | 2015-2016 | 2660/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 7565 | [17 empty] | 4750 |  | 1850 | 2400 | 1850 | 2400 | 1806 | 2400 | 2400 | 1806 | 1806 | 2950 | 2400 |  |  | 1850 | 550 | 2400 | 0 |  | 2400
3 | Đền thờ liệt sĩ thị xã Gò Công | TX.GC | C | TX.GC | DT đất 5.627 m2, DTXD 576 m2 | 2014-2015 | 2579/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 18997 | [17 empty] | 15500 |  | 530 | 131 | 131 | 0 | 0 | 131 | 131 |  |  | 131 | 131 |  |  | 131 |  | 131 | 0 |  | 131
4 | Khối Thể dục thể thao - Nghệ thuật - Nhà thiếu nhi TG | NTN | C | TP.MT | 2.048 m2 | 2014-2015 | 168/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2013 | 14500 | [17 empty] | 12500 |  | 200 | 0 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Sân Vận động thị xã Gò Công | TX.GC | C | TX.GC |  | 2015-2017 | 2629/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 29959 | [17 empty] | 2234 |  | 1000 | 4500 | 1000 | 4500 | 1000 | 4500 | 4500 | 2083 | 1000 | 8000 | 4500 |  |  | 1000 | 3500 | 4500 | 0 | 5000 | 4500
* | Các công trình khởi công mới | [6 empty] | 6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6908 | 2000 | 3481 | 1881 | 6908 | 6908 | 2000 | 2000 | 6908 | 6908 | 0 | 0 | 2000 | 4908 | 6908 | 0 | 0 | 6908
1 | Trùng tu Đền thờ Võ Tánh - thị xã Gò Công | S.VH |  | TX.GC |  | 2016-2017 | 112/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 6908 | [17 empty] | 0 |  | 2000 | 6908 | 2000 | 3481 | 1881 | 6908 | 6908 | 2000 | 2000 | 6908 | 6908 |  |  | 2000 | 4908 | 6908 | 0 |  | 6908
[37 empty] | 0 | [6 empty] | 0
IX | Giao thông | [6 empty] | 790121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361860 | 0 | 88300 | 119015 | 87800 | 114486 | 82583 | 153778 | 124394 | 88639 | 84566 | 214542 | 119015 | 0 | 0 | 87800 | 97527 | 117015 | 69962 | 78433 | 119015
* | Các công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 769050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361860 | 0 | 85300 | 109515 | 84800 | 109186 | 80183 | 145928 | 121144 | 85570 | 81817 | 200192 | 109515 | 0 | 0 | 84800 | 92677 | 107515 | 69962 | 78433 | 109515
1 | Các cầu trên Đường tỉnh 864 | Ban QLDA Giao thông | B | 4 huyện | 7 BTCT HL93.dài 632,26m | 2012-2017 | 1809/QĐ-UBND, 21/6/2010; 2423/QĐ-UBND, 08/10/2014 | 275960 | [17 empty] | 154265 |  | 43300 | 43300 | 43300 | 42745 | 42745 | 43300 | 43300 | 42744 | 42744 | 43300 | 43300 |  |  | 43300 |  | 43300 | 0 |  | 43300
2 | Cải tạo và Nâng cấp Đường Tràm Mù (ĐH 41) đoạn từ Đường tỉnh 867 đến Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân - huyện Tân Phước | H.TP | B | H.TP | Đường 5.596m | 2014-2016 | 2582/QĐ-UBND, 24/10/2012 | 50195 | [17 empty] | 44347 |  | 1500 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6500 | 5000 |  |  | 1500 | 3500 | 5000 | 0 | 1500 | 5000
3 | Đường huyện 39 - huyện Châu Thành (Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) | Ban QLDA Giao thông | B | H.CT | 4.343m, 01 cầu | 2014-2017 | 2577/QĐ-UBND, 30/10/2013; 1386/QĐ-UBND, 01/6/2015 | 59611 | [17 empty] | 25973 |  | 2500 | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 14000 | 4000 |  |  | 2500 | 10000 | 5000 | 7500 | 7000 | 4000
4 | Đường huyện 70 - huyện Cai Lậy | H.CL | C | H.CL | 17,9km | 2013-2015 | 5220/QĐ-UBND, 31/12/2009; 2656/QĐ-UBND, 26/10/2012 | 30866 | [17 empty] | 26500 |  | 500 | 800 | 500 | 324 | 324 | 800 | 800 | 324 | 324 | 1100 | 800 |  |  | 500 | 300 | 800 | 0 |  | 800
5 | Mở rộng Đường Tỉnh 867 (đoạn từ QL1 đến Trường THCS Long Định) và xây dựng 2 cầu Ba Râu, cầu Dừa trên tuyến | Ban QLDA Giao thông | C | H.CT | 800m, 02 cầu | 2014-2016 | 2595/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 26529 | [17 empty] | 16500 |  | 500 | 3500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1134 | 480 | 6500 | 3500 |  |  | 500 | 3000 | 3500 | 0 | 2000 | 3500
6 | Đường huyện 07 - huyện Gò Công Đông | H.GCĐ |  | H.GCĐ | 3 năm | 2015-2017 | 2663/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 49873 | [17 empty] | 5500 |  | 2000 | 4000 | 2000 | 11754 | 2000 | 11754 | 2000 | 2000 | 2000 | 16798 | 4000 |  |  | 2000 | 12798 | 4000 | 10798 | 10000 | 4000
7 | Đường huyện 16A - huyện Gò Công Tây | H.GCT |  | H.GCT |  | 2015-2017 | 2662/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 39191 | [17 empty] | 5000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 5300 | 2000 | 9100 | 9100 | 2000 | 2000 | 9100 | 2000 |  |  | 2000 | 7100 | 2000 | 7100 | 16500 | 2000
8 | Đường huyện 13B - huyện Gò Công Tây | H.GCT |  | H.GCT |  | 2015-2016 | 198/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 14005 | [17 empty] | 8500 |  | 2000 | 2548 | 2000 | 2548 | 2000 | 2548 | 2548 | 2000 | 2000 | 3096 | 2548 |  |  | 2000 | 548 | 2548 | 0 |  | 2548
9 | Cầu Bình Thành trên ĐT.873 | Ban QLDA Giao thông | C | TX.GC |  | 2015-2017 | 2675/QĐ-UBND 29/10/2014 | 29362 | [17 empty] | 4000 |  | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3256 | 1986 | 11500 | 4000 |  |  | 2000 | 7500 | 2000 | 7500 | 6000 | 4000
10 | Cầu Xóm Bún (Km14+944) - trên Đường tỉnh 879 | Ban QLDA Giao thông |  | H.CG |  | 2015-2016 | 140/QĐ-SKH&ĐT 19/08/2014; 60/QĐ-SKH&ĐT 28/9/2016 | 6427 | [17 empty] | 3625 |  | 2000 | 1500 | 1500 | 873 | 873 | 1500 | 1500 | 1286 | 786 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 0 | 5300 | 1500
11 | Cầu Phú Kiết (Km10+086) và cống Lộ Tổng (Km4+756) - trên Đường trinh 879 | Ban QLDA Giao thông |  | H.CG |  | 2015-2016 | 141/QĐ-SKH&ĐT 19/08/2014; 170/QĐ-SKH&ĐT 31/12/2015 | 9680 | [17 empty] | 4500 |  | 2000 | 2500 | 2000 | 1466 | 1466 | 2500 | 2500 | 1466 | 1466 | 3000 | 2500 |  |  | 2000 | 500 | 2500 | 0 | 1500 | 2500
12 | Đường Tây Kênh 7 (từ cầu đập Ông Tải đến cầu Rạch Giá) | H.CB |  | H.CB |  | 2015-2016 | 208/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 9603 | [17 empty] | 6000 |  | 1000 | 2600 | 1000 | 2600 | 1000 | 2600 | 1000 | 1609 | 796 | 4200 | 2600 |  |  | 1000 | 1600 | 2600 | 0 |  | 2600
13 | Đường kinh 6 Bằng Lăng (Từ cầu Ông Hưng đến UBND xã Mỹ Tân) | H.CB |  | H.CB |  | 2015-2016 | 228/QĐ-SKH&ĐT, 30/10/2013 | 12974 | [17 empty] | 5100 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 2000 | 5500 | 2000 | 2000 | 2000 | 5500 | 2000 |  |  | 2000 | 3500 | 2000 | 3500 |  | 2000
14 | Đường Hòa Định - Xuân Đông (Đường huyện 24A) | H.CG |  | H.CG |  | 2015-2017 | 209/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2013 | 14973 | [17 empty] | 8500 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 1982 | 5400 | 5400 | 1982 | 1982 | 5400 | 2000 |  |  | 2000 | 3400 | 2000 | 3400 |  | 2000
15 | Đường liên 6 xã (đoạn sông Ba Rài - Lộ Giồng Tre) | H.CL | C | H.CL |  | 2015-2017 | 2639/QĐ.UBND 29/10/14 | 26501 | [17 empty] | 4000 |  | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4500 | 2500 |  |  | 2000 | 2000 | 2500 | 1500 | 17800 | 2500 |  | 1500 | 1500
16 | Đường Ông bảo Bà Kén | TX.CL |  | TX.CL |  | 2015-2017 | 168/QĐ-SKH&ĐT, 20/10/2014 | 13354 | [17 empty] | 4800 |  | 2000 | 3000 | 2000 | 7630 | 2000 | 7630 | 2000 | 2000 | 2000 | 8630 | 3000 |  |  | 2000 | 5630 | 3000 | 4630 |  | 3000 |  | 3000 | 3000
17 | Đường Đông Kênh Ba Muồng | TX.CL |  | TX.CL |  | 2015-2017 | 169/QĐ-SKHĐT, 20/10/2014 | 13201 | [17 empty] | 5000 |  | 2000 | 3000 | 2000 | 6300 | 2000 | 6300 | 2000 | 2000 | 2000 | 7300 | 3000 |  |  | 2000 | 4300 | 3000 | 3300 |  | 3000 |  | 2500 | 2500
18 | Đường huyện 34 nối dài (Bến đò Long Hưng - Cổng 2 Đồng Tâm) | H.CT | H.CT | H.CT | H.CT | 2015-2016 | 192/QĐ-SKHĐT, 28/10/2014 | 6946 | [17 empty] | 1225 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 1293 | 1293 | 2000 | 2000 | 1293 | 1293 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 | 0 | 3733 | 2000
19 | Các cầu trên đường Đông kênh Chín Hấn | H.TP |  | H.TP |  | 2015-2017 | 1494/QĐ-SKHĐT, 16/10/2012 | 14683 | [17 empty] | 6600 |  | 2000 | 4000 | 2000 | 2553 | 2000 | 6700 | 6700 | 1960 | 1960 | 8700 | 4000 |  |  | 2000 | 4700 | 4000 | 2700 | 1900 | 4000
20 | Hai cầu trên Đường huyện 85 - huyện Tân Phú Đông | H.TPĐ |  | H.TPĐ |  | 2015-2016 | 206/QĐ-SKH&ĐT, 29/10/2014 | 13776 | [17 empty] | 1225 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8500 | 8500 | 2481 | 2000 | 8500 | 2000 |  |  | 2000 | 6500 | 2000 | 6500 | 4000 | 2000
21 | Đường Đoàn Thị Nghiệp (đoạn Lý Thường Kiệt - Nguyễn Thị Thập) - TP.MT | TP.MT |  | TP.MT |  | 2015-2017 | 2661/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 29196 | [17 empty] | 15000 |  | 2500 | 5262 | 2500 | 2500 | 2500 | 15796 | 15796 | 2500 | 2500 | 18558 | 5262 |  |  | 2500 | 13296 | 4262 | 11534 | 646 | 5262
22 | Hệ thống thoát nước ĐT.868 (đoạn từ QL1 đến cầu Bờ ấp 5) | Ban QLDA Giao thông |  | H.CT, HTP |  | 2015-2016 | 203/QĐ-SKH&ĐT 30/10/2013 | 4308 | [17 empty] | 2300 |  | 1000 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1035 | 1000 | 3400 | 2200 |  |  | 1000 | 1200 | 2200 | 0 |  | 2200
23 | Trung tu ĐT 871 (đoạn từ Km9+700 - Km11+011 ) | Ban QLDA Giao thông | C | H.GCĐ |  | 2015-2016 | 212/QĐ-SKH&ĐT 30/10/2013; 77/QĐ-SKH&ĐT, 05/5/2015 | 7313 | [17 empty] | 3400 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 0 | 554 | 1000
24 | Hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến tránh QL50 đoạn qua TP.Mỹ Tho | Ban ATGT |  | TP.MT |  | 2016-2017 | 173/QĐ-SKH&ĐT 21/10/2014 | 6670 | [17 empty] | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 | 0 |  | 2000
25 | Hệ thống chiếu sáng công cộng ĐT 866B | Ban QLDA Giao thông |  | H.TP |  | 2016-2017 | 215/QĐ-SKH&ĐT 29/10/2014 | 3853 | [17 empty] | 0 |  | 1500 | 2805 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4110 | 2805 |  |  | 1500 | 1305 | 2805 | 0 |  | 2805
* | Sửa chữa các công trình giao thông | Các huyện |  | Các huyện |  |  |  | 21071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 9500 | 3000 | 5300 | 2400 | 7850 | 3250 | 3069 | 2749 | 14350 | 9500 | 0 | 0 | 3000 | 4850 | 9500 | 0 | 0 | 9500
1 | Cải tạo nâng cấp Cầu kênh Xáng Ngang - thị xã Cai Lậy | TX.CL |  | TX.CL |  | 2016-2017 | 1730/QĐ-SKH&ĐT 31/3/2016 | 3470 | [19 empty] | 1200 | 2800 | 1200 | 2800 | 1200 | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 4400 | 2800 |  |  | 1200 | 1600 | 2800 | 0 |  | 2800
2 | Cải tạo nâng cấp đường Xẻo Mây (giai đoạn 2) | H.CB |  | H.CB |  | 2015-2016 | 03/QĐ-SKH&ĐT 18/01/2016 | 9202 | [19 empty] | 1200 | 4200 | 1200 | 2500 | 1200 | 4200 | 1200 | 1269 | 949 | 7200 | 4200 |  |  | 1200 | 3000 | 4200 | 0 |  | 4200
3 | Đường huyện 90C - thành phố Mỹ Tho | TP.MT |  | TP.MT |  | 2014-2016 | 152/QĐ-SKH&ĐT 04/01/2015 | 8399 | [19 empty] | 600 | 850 | 600 | 0 | 0 | 850 | 850 | 600 | 600 | 1100 | 850 |  |  | 600 | 250 | 850 | 0 |  | 850
4 | Công trình khác | [27 empty] | 1650 | [7 empty] | 1650 | 1650 |  |  |  |  | 1650 |  |  | 1650
0
X | Công trình khác | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 2194 | 2500 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335 | 2335 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2335
* | Thanh toán nợ khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư, đối ứng các dự án ODA, NGO, NSTW và các công trình cấp thiết khác | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2194 | 2500 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335 | 2335 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2335
1 | Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam | SNN | [25 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500
2 | Chuyển đổi diện tích trồng tràm kém hiệu quả sang trồng khóm | H.TP | [25 empty] | 392 | 392 | 392 | [6 empty] | 392 | 392 |  |  | 392 |  | 392 |  |  | 392 | Hoàn thành QT
3 | Đường Tây kênh Tây | H.TP | [25 empty] | 57 | 57 | 57 | [6 empty] | 57 | 57 |  |  | 57 |  | 57 |  |  | 57 | Hoàn thành QT
4 | Cầu qua kênh Nguyễn Tấn Thành | H.TP | [25 empty] | 58 | 58 | 58 | [6 empty] | 58 | 58 |  |  | 58 |  | 58 |  |  | 58 | Hoàn thành QT
5 | Đường huyện 05, huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | [25 empty] | 28 | 28 | 28 | [6 empty] | 28 | 28 |  |  | 28 |  | 28 |  |  | 28 | Hoàn thành QT
6 | Đường huyện 09, huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | [25 empty] | 68 | 68 | 68 | [6 empty] | 68 | 68 |  |  | 68 |  | 68 |  |  | 68 | Hoàn thành QT
7 | Chợ Bình Nghị | H.GCĐ | [25 empty] | 11 | 11 | 11 | [6 empty] | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 | Hoàn thành QT
8 | Chợ Trung Hòa, huyện Chợ Gạo | H.CG | [25 empty] | 7 | 7 | 7 | [6 empty] | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 | Hoàn thành QT
9 | Đường nghĩa trang xã Bình Phan - Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo | H.CG | [25 empty] | 73 | 73 | 73 | [6 empty] | 73 | 73 |  |  | 73 |  | 73 |  |  | 73 | Hoàn thành QT
10 | Cầu đường Nguyễn Văn Côn - huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | [34 empty] | 48 | 48 | [7 empty] | 48 | Hoàn thành QT
11 | Thanh toán nợ khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư các công trình khác | [26 empty] | 0 | 306 | #VALUE! | [6 empty] | 93 | 93 |  |  | #VALUE! |  | 306 |  |  | 93

## BIẺU II.a -MNMG-XSKT
Biểu số II.a
DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016 (NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT)
(Công trình trường mẫu giáo, mầm non các huyện)
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Thời gian KC-TH | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2016 (Theo NQ số 127/2015/NQ- HĐND) | Kế hoạch vốn năm 2016 (Điều chỉnh) | Ghi chú
| Tổng số |  |  |  | 37875 | 6637 | 6637
* | Công trình quyết toán hoàn thành |  |  |  | 37875 | 6637 | 6637
1 | Trường mẫu giáo Long Vĩnh | H.GCT | H.GCT | 2014 - 2015 | 6500 | 1522 | 1433
2 | Trường mẫu giáo Thành Công | H.GCT | H.GCT | 2014 - 2015 | 6500 | 1366 | 1455
3 | Trường mẫu giáo Phú Kiết | H.CG | H.CG | 2014 - 2015 | 4032 | 2211 | 2211
4 | Trường mẫu giáo Tân Thuận Bình | H.CG | H.CG | 2014 - 2015 | 8700 | 1153 | 1153
5 | Trường mẫu giáo Long Hưng (giai đoạn 2) | TX.GC | TX.GC | 2014 - 2015 | 2600 | 385 | 356
6 | Trường mẫu giáo Long Hưng | TX.GC | TX.GC | 2014-2015 | 9543 | 0 | 29

## BIỂU II.b-YT-XSKT
Biểu số II.b
DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016 (NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT)
(Công trình trạm y tế xã, phường, thị trấn)
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Thời gian KC-TH | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2016 (Theo NQ số 127/2015/NQ- HĐND) | Kế hoạch vốn năm 2016 (Điều chỉnh) | Ghi chú
| Tổng số |  |  |  | 39719 | 12000 | 12000
* | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 39719 | 12000 | 12000
1 | Trạm y tế xã Tân Thành | H.GCĐ | H.GCĐ | 2014 - 2015 | 6273 | 494 | 494
2 | Trạm y tế xã Tân Hưng | H.CB | H.CB | 2015 - 2016 | 4136 | 1500 | 1500
3 | Trạm y tế xã Hậu Mỹ Bắc A | H.CB | H.CB | 2015 - 2016 | 3359 | 1206 | 1206
4 | Trạm y tế phường 1 | TX.CL | TX.CL | 2015 - 2016 | 4473 | 1500 | 1500
5 | Trạm y tế phường 5 | TX.CL | TX.CL | 2015 - 2016 | 4500 | 1500 | 1500
6 | Trạm y tế xã Bình Phú | H.GCT | H.GCT | 2015 - 2016 | 4883 | 1500 | 1500
7 | Trạm y tế xã Song Thuận | H.CT | H.CT | 2015 - 2016 | 4313 | 1500 | 1500
8 | Trạm y tế xã Long Chánh | TX.GC | TX.GC | 2015 - 2016 | 4000 | 1500 | 1500
9 | Trạm y tế xã Ngũ Hiệp | H.CL | H.CL | 2015 - 2016 | 3782 | 1300 | 1300

## BIỂU III - TT XSKT 2015
Biểu số III
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016
(Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2015 chuyển sang 2016)
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2016 | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| TỔNG CỘNG |  | 26800.0878
I | Công trình xã nông thôn mới |  | 17000
1 | Nâng cấp, mở rộng đường Tràm Sập (xã Phú Mỹ) | H.TP | 2572 | Hoàn ứng Ngân sách
2 | Nâng cấp, mở rộng đường Nam Láng Cát (xã Phú Mỹ) | H.TP | 3108 | Hoàn ứng Ngân sách
3 | Nhà văn hóa, cổng văn hóa, các phòng chức năng và các hạng mục phụ (xã Tam Hiệp) | H.CT | 1620 | Hoàn ứng Ngân sách
4 | Nhà văn hóa, các phòng chức năng và các hạng mục phụ (xã Kim Sơn) | H.CT | 1760 | Hoàn ứng Ngân sách
5 | Đường liên ấp Bình An - Phú Quý 2 (xã Vĩnh Hựu) | H.GCT | 1873 | Hoàn ứng Ngân sách
6 | Đường Bờ Kinh - Chùa Đất Đỏ (xã Tân Đông) | H.GCĐ | 1500 | Hoàn ứng Ngân sách
7 | Đường Gò Lức - Gò Táo - Chùa Đất Đỏ (xã Tân Đông) | H.GCĐ | 2647 | Hoàn ứng Ngân sách
8 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân Đông | H.GCĐ | 1520 | Hoàn ứng Ngân sách
9 | Hai phòng chức năng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân Trung | TX.GC | 400 | Hoàn ứng Ngân sách
II | Thanh toán tạm ứng, nợ khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư |  | 9800.0878
1 | Trường mầm non Mỹ Đức Đông | H.CB | 2546 | BSMT huyện
2 | Trường mẫu giáo Tân Trung | TX.GC | 1990 | BSMT huyện
3 | Trường mẫu giáo Tân Hương | H.CT | 61 | BSMT huyện
4 | Mầm non 2 tháng 9 | H.CB | 44 | BSMT huyện
5 | Mầm non 2 tháng 9 (điểm phụ) | H.CB | 32 | BSMT huyện
6 | Sân vận động xã Song Thuận huyện Châu Thành | H.CT | 2.5878 | BSMT huyện
7 | Sân vận động xã Tân Lý Tây huyện Châu Thành | H.CT | 3 | BSMT huyện
8 | Trường TH Mỹ Lợi B | H.CB | 64 | Hoàn thành QT
9 | Trường TH Hậu Mỹ Trinh | H.CB | 71 | Hoàn thành QT
10 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cái Bè | H.CB | 69 | Hoàn thành QT
11 | Trường tiểu học Ngô Văn Nhạc | H.CB | 30 | Hoàn thành QT
12 | Trường TH Mỹ Lợi A | H.CB | 42 | Hoàn thành QT
13 | Trường THCS Tân Thanh | H.CB | 184 | Hoàn thành QT
14 | Trường tiểu học An Thái Trung B | H.CB | 56 | Hoàn thành QT
15 | Trường TH thị trấn Chợ Gạo | H.CG | 113 | Hoàn thành QT
16 | Trường TH Nhị Bình B (Khối lớp học 12 phòng) | H.CT | 43 | Hoàn thành QT
17 | Trường Tiểu học Hồ Văn Nhánh thành phố Mỹ Tho | TP.MT | 2 | Hoàn thành QT
18 | Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh Phường 8 thành phố Mỹ Tho | TP.MT | 4 | Hoàn thành QT
19 | Đường Liên Tân xã Tân Hương | H.CT | 20 | Hoàn thành QT
20 | Trung tâm Văn hóa thông tin TP. Mỹ Tho | TP.MT | 727 | Hoàn thành QT
21 | Đường Lộ Đất phường 6 | TP.MT | 271.1 | Hoàn thành QT
22 | Đường từ đường tỉnh 879B đến cầu Lộ Đình | TP.MT | 99 | Hoàn thành QT
23 | Đường Lộ Tập Đoàn | TP.MT | 27 | Hoàn thành QT
24 | Cải tạo, nạo vét rạch Bạch Nha | TP.MT | 25 | Hoàn thành QT
25 | Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | TP.MT | 185 | Hoàn thành QT
26 | Đường Nguyễn Văn Giác | TP.MT | 241.4 | Hoàn thành QT
27 | HTTN ĐT 862 (từ trường PTTH Gò Công - cầu Kênh 16 và đoạn qua KV chợ Tân Thành) | Ban QLDA Giao thông | 143 | Hoàn thành QT
28 | HTTN ĐT 879C (đoạn qua KV chợ Đăng Hưng Phước) | Ban QLDA Giao thông | 177 | Hoàn thành QT
29 | Đường phục vụ XDKCN tàu thủy Soài Rạp | Ban QLDA Giao thông | 122 | Hoàn thành QT
30 | Nâng cấp sửa chữa Đường xã Long Tiên | Ban QLDA Giao thông | 48 | Hoàn thành QT
31 | Tu bổ, tôn tạo Rạp hát Tiền Giang | S.VH | 518 | Hoàn thành QT
32 | Đường đến TT xã Mỹ Long | Ban QLDA Giao thông | 43 | Hoàn thành QT
33 | Đường đến trung tâm xã Tân Lập | Ban QLDA Giao thông | 72 | Hoàn thành QT
34 | Đường đến trung tâm xã Mỹ Hạnh Đông | Ban QLDA Giao thông | 193 | Hoàn thành QT
35 | Đường đến trung tâm xã Tân Thành | Ban QLDA Giao thông | 81 | Hoàn thành QT
36 | Đường đến trung tâm xã Tân Thạnh | Ban QLDA Giao thông | 391 | Hoàn thành QT
37 | Đường đến trung tâm xã Thiện Trung | Ban QLDA Giao thông | 93 | Hoàn thành QT
38 | Đường đến trung tâm xã Mỹ Trung | Ban QLDA Giao thông | 112 | Hoàn thành QT
39 | Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy (giai đoạn) - Trưởng Cao đẳng nghề Tiền Giang | Tr. CĐ | 5 | Hoàn thành QT
40 | Cầu Bến Hải xã Nhị Bình | H.CT | 203 | Hoàn thành QT
41 | Đường Tân Hiệp - Thân Đức | H.CT | 185 | Hoàn thành QT
42 | Chợ Khu tái định cư Tân Hương | H.CT | 20 | Hoàn thành QT
43 | Hai cầu trên Đường huyện 85 - huyện Tân Phú Đông | H.TPĐ | 442

## BIỂU IV- TT SĐAT 2016 (DC CT)
Biểu số IV
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016
(Vốn từ nguồn tăng thu sử dụng đất cấp tỉnh năm 2016)
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2016 |  | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| TỔNG CỘNG |  | 117698 | #VALUE!
I | Trích chuyển vào Quỹ phát triển đất của tỉnh (15% dự toán nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh) |  | 17655
II | Thanh toán tạm ứng, nợ khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư |  | 100043 | 1427
1 | Khu tái định cư Tân Hương | CT.PTHT | 25003 | 25003 | Hoàn ứng
2 | Đường huyện 39 - huyện Châu Thành (Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) | Ban QLDA Giao thông | 4000 | 4000 | Hoàn ứng
3 | Xử lý chống ngập sông Bảo Định | TP.MT | 2804 | 2804 | Hoàn ứng
4 | Hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phần đất và tài sản trên đất tại xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông | BCH.QS | 1940 | 1940 | Hoàn ứng
5 | Cầu Chợ Gạo | Ban QLDA Giao thông | 30000 | 30000 | Hoàn ứng
6 | Kho lưu trữ chuyên dụng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Tiền Giang | S.NV | 16000
7 | Trụ sở làm việc và nhà ở cho dân quân xã, phường, thị trấn năm 2016 | BCH.QS | 6000
8 | Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cai Lậy/Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang – QK9 | BCH.QS | 7000
9 | Sửa chữa nâng cấp Doanh trại Ban CHQS huyện Cai Lậy cũ (Ban CHQS thị xã hiện nay) | BCH.QS | 4500
10 | Sửa chữa Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Tiền Giang | S.VH | 600 | 600 | Hoàn thành QT
11 | Nhà Tang lễ tỉnh Tiền Giang | S.LĐ | 750 |  | Hoàn thành QT
12 | BB KDC CS Dọc Sông Tiền (có phần đá 0-4) | H.CB | 827 |  | Hoàn thành QT
13 | Trụ sở làm việc huyện Ủy huyện Chợ Gạo | H.CG | 81 |  | Hoàn thành QT
14 | Trụ sở UBND xã Thân Cửu Nghĩa | H.CT | 209 |  | Hoàn thành QT
15 | Bến trái cây Vĩnh Kim | H.CT | 144 |  | Hoàn thành QT
16 | Bến trái cây Vĩnh Kim (GĐ 2) | H.CT | 59 |  | Hoàn thành QT
17 | Bến xe Vĩnh Kim | H.CT | 46 |  | Hoàn thành QT
18 | Xây dựng và nâng cấp bến xe Tiền Giang | Ban QLDA Giao thông | 13 |  | Hoàn thành QT
19 | Kè sông Bảo Định thành phố Mỹ Tho | TP.MT | 28 |  | Hoàn thành QT
20 | Khu tái định cư để thực hiện mở rộng cảng cá Mỹ Tho | TP.MT | 24 |  | Hoàn thành QT
21 | Công trình khác |  | 15

## BIỂU V -TT XSKT 2016(DC CT)
Biểu số V
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016
(Vốn từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2016)
(Kèm theo Nghị quyết số 14 /2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)
Đvt: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2016 | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| TỔNG CỘNG |  | 300000
I | Giáo dục |  | 80650
1 | Các công trình nông thôn mới ( 5 công trình trường học) |  | 43000
1.1 | Trường mầm non Đông Hòa Hiệp | H.CB | 7499 | Hoàn ứng Ngân sách
1.2 | Trường tiểu học Đông Hòa Hiệp | H.CB | 17714 | Hoàn ứng Ngân sách
1.3 | Trường tiểu học Mỹ Đức Tây B | H.CB | 7395 | Hoàn ứng Ngân sách
1.4 | Trường tiểu học Ngũ Hiệp 2 | H.CL | 3100 | Hoàn ứng Ngân sách
1.5 | Trường Trung học cơ sở Lê Quốc Việt | H.GCĐ | 7292 | Hoàn ứng Ngân sách
2 | Các trường mầm non mẫu giáo |  | 37650
2.1 | Trường mầm non Mỹ Lương | CB | 2000 | BSMT huyện
2.2 | Trường mẫu giáo Long An (giai đoạn 1 + giai đoạn 2) | CT | 3474 | BSMT huyện
2.3 | Trường mẫu giáo Tân Đông | GCĐ | 3000 | BSMT huyện
2.4 | Trường mẫu giáo Tân Điền | GCĐ | 33 | BSMT huyện
2.5 | Trường mầm non Tân Phú | TPĐ | 3500 | BSMT huyện
2.6 | Trường mầm non Mỹ Trung | CB | 3500 | BSMT huyện
2.7 | Trường mầm non Thạnh Mỹ | TP | 4000 | BSMT huyện
2.8 | Trường mầm non Hiệp Đức | CL | 1132 | BSMT huyện
2.9 | Trường mẫu giáo Bình Ninh | CG | 1080 | BSMT huyện
2.10 | Trường mầm non 8 tháng 3 (giai đoạn 1) | TX.CL | 4993 | BSMT huyện
2.11 | Trường mầm non Phú Quí | TX.CL | 4000 | BSMT huyện
2.12 | Trường mầm non Long Khánh | TX.CL | 4269 | BSMT huyện
2.13 | Trường mầm non Mỹ Long | CL | 1116 | BSMT huyện
2.14 | Trường mẫu giáo Sen Hồng | MT | 1100 | BSMT huyện
2.15 | Trường mầm non Mỹ Đức Đông | CB | 250 | BSMT huyện
2.16 | Trường mầm non Mỹ Lợi A | CB | 203 | BSMT huyện
II | Trạm y tế, xã, phường, thị trấn |  | 10608
1 | Trạm y tế xã Tân Hưng | CB | 1305 | BSMT huyện
2 | Trạm y tế xã Hậu Mỹ Bắc A | CB | 1142 | BSMT huyện
3 | Trạm y tế phường 1 | TX.CL | 171 | BSMT huyện
4 | Trạm y tế phường 5 | TX.CL | 2110 | BSMT huyện
5 | Trạm y tế xã Bình Phú | GCT | 2102 | BSMT huyện
6 | Trạm y tế xã Song Thuận | CT | 1687 | BSMT huyện
7 | Trạm y tế xã Long Chánh | TX.GC | 910 | BSMT huyện
8 | Trạm y tế xã Ngũ Hiệp | CL | 1181 | BSMT huyện
III | Cơ sở thể dục, thể thao |  | 3742
1 | Sân bóng đá xã Thạnh Trị | GCT | 2042 | BSMT huyện
2 | Nâng cấp Sân vận động huyện Chợ Gạo | CG | 1700 | BSMT huyện
IV | Giao thông |  | 55000
1 | Đường tỉnh 878 | Ban QLDA Giao thông | 8000
2 | Đường tinh 871B | Ban QLDA Giao thông | 27000
3 | Cầu Chợ Gạo | Ban QLDA Giao thông | 20000
V | Công trình khác |  | 150000
1 | Đối ứng các dự án ODA |  | 108800
1.1 | Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho | TP.MT | 100000 | Trong đó: hoàn ứng ngân sách 97 tỷ đồng
1.2 | Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công (ADB-GMS1) | S.NN | 8800 | Hoàn ứng ngân sách
2 | Trụ sở Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ và Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy Tiền Giang | VP.TU | 5000 | Hoàn ứng ngân sách
3 | Đường tỉnh 861 (đoạn từ Km 4+775 – Km 14+167,7) | Ban QLDA Giao thông | 2000
4 | Đường huyện 07 - huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | 6500
5 | Đường huyện 16A - huyện Gò Công Tây | H.GCT | 2500
6 | Cầu Bình Thành trên ĐT.873 | Ban QLDA Giao thông | 2500
7 | Đường kinh 6 Bằng Lăng (Từ cầu Ông Hưng đến UBND xã Mỹ Tân) | H.CB | 2500
8 | Đường Hòa Định - Xuân Đông (Đường huyện 24A) | H.CG | 3400
9 | Đường liên 6 xã (đoạn sông Ba Rài - Lộ Giồng Tre) | H.CL | 1500
10 | Đường Ông bảo Bà Kén | TX.CL | 3000
11 | Đường Đông Kênh Ba Muồng | TX.CL | 2500
12 | Các cầu trên đường Đông kênh Chín Hấn | H.TP | 2300
13 | Hai cầu trên Đường huyện 85 - huyện Tân Phú Đông | H.TPĐ | 2000
14 | Đường Đoàn Thị Nghiệp (đoạn Lý Thường Kiệt - Nguyễn Thị Thập) - TP.MT | TP.MT | 5500

## BIỂU VI - TẠM ỨNG
Biểu III
Biểu số VI
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016
(Nguồn vốn ngân sách Trung ương ứng trước Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020)
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2016 | Ghi chú
[7 empty] | Số Quyết định | TMĐT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 1418599 | 77500
1 | Kênh 14 | BQLDA tỉnh |  | TXGC, H.GCĐ, H.GCT |  | 2016-2019 | 993/QĐ-UBND, 22/4/2015 | 267516 | 40000 | Trong đó: hoàn trả Quỹ phát triển đất 25.646 triệu đồng
2 | Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho. | TP.MT |  | TP.MT |  | 2012-2017 | 318/QĐ-UBND 10/02/2012; 1454/QĐ-UBND 20/06/2012 | 1151083 | 37500 | Hoàn ứng Ngân sách trung ương

## Sheet2
679100 | 183185
1000000 | 200000
41200 | 135500
308400 | 783039
170312 | 26341
300000 | 41200
26800 | 345900
117698 | 170312
77500 | 835533
2721010 | 2721010