## pb1 (2) (hidden)
PHỤ BIỂU 01. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG VÀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (Kèm theo Công văn số: /TTr-SKHĐT ngày /6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Tổng mức đầu tư được phê duyệt |  |  | Khối lượng thực hiện đã nghiệm thu đến nay |  | Kế hoạch vốn đã bố trí |  |  | Tỷ lệ vốn bố trí |  | Giải ngân kế hoạch vốn |  | Tỷ lệ giải ngân |  | Nợ khối lượng hoàn thành |  | Chủ đầu tư đề nghị tạm ứng | Sở KH&ĐT đề xuất tạm ứng |  | Nguồn vốn hoàn trả tạm ứng năm 2019 | -13710
|  | Tổng số | NS tỉnh | NS huyện | Tổng số | Trong đó: Xây lắp | Tổng số | NS tỉnh | NS huyện | So với TMĐT | So với KLTH | Tổng số | Tr/đó: Xây lắp | Tổng số | Tr/đó: Xây lắp |  | Nợ xây lắp |  |  | NS tỉnh |  | 48000
| TỔNG SỐ | 349308 | 341808 | 7500 | 182840 | 152526 | 119984 | 119290 | 694 |  |  | 116643 | 84175 |  |  | 62856 | 68351 | 101000 | 176250 | 176250 | #VALUE! | -75250 | 92.22%
-1 | Dự án do BQL dự án ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư | 204382 | 204382 | 0 | 96079 | 87275 | 68100 | 68100 | 0 |  |  | 67550 | 54168 |  |  | 27979 | 33107 | 44000 | 21000 | 24000 |  | -5128
1 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT609; lý trình: Km17+630 - Km20+440 và Km37+00 - Km46+250 | 134586 | 134586 |  | 37918 | 32918 | 32000 | 32000 |  | 23.78% | 84.39% | 32000 | 21161 | 100% | 64.28% | 5918 | 11757 | 25000 | 10000 | 11000 | NS tỉnh 2019 | -5839
2 | Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam | 69796 | 69796 |  | 58161 | 54357 | 36100 | 36100 |  | 51.72% | 62.07% | 35550 | 33007 | 98.48% | 60.72% | 22061 | 21350 | 19000 | 11000 | 13000 |  | 711
-2 | Dự án do UBND huyện Nam Trà My làm chủ đầu tư | 80000 | 75000 | 5000 | 41584 | 28920 | 26994 | 26300 | 694 |  |  | 26994 | 14602 |  |  | 14590 | 14318 | 20000 | 7000 | 10000 |  | 272
1 | Đường từ xã Trà Vinh đến Đắc Ru | 80000 | 75000 | 5000 | 41584 | 28920 | 26994 | 26300 | 694 | 33.74% | 64.91% | 26994 | 14602 | 100% | 50.49% | 14590 | 14318 | 20000 | 7000 | 10000 | NS tỉnh 2019 | 272
-3 | Dự án do UBND huyện Nam Giang làm chủ đầu tư | 40000 | 37500 | 2500 | 34100 | 26307 | 17000 | 17000 | 0 |  |  | 17000 | 11360 |  |  | 17100 | 14947 | 18000 | 7000 | 10000 |  | 2153
1 | Đường giao thông từ LaLa và Đắc Tà Vâng đến xã mới tách Đắc Tôi | 40000 | 37500 | 2500 | 34100 | 26307 | 17000 | 17000 |  | 42.5% | 49.85% | 17000 | 11360 | 100% | 43.18% | 17100 | 14947 | 18000 | 7000 | 10000 | NS tỉnh 2019 | 2153
-8 | Dự án do UBND huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư | 24926 | 24926 | 0 | 11077 | 10024 | 7890 | 7890 | 0 |  |  | 5099 | 4045 |  |  | 3187 | 5979 | 5000 | 3000 | 4000 |  | -2792
1 | Trạm bơm Tứ Sơn (giai đoạn 2) | 24926 | 24926 |  | 11077 | 10024 | 7890 | 7890 |  | 31.65% | 71.23% | 5099 | 4045 | 64.63% | 40.35% | 3187 | 5979 | 5000 | 3000 | 4000 | NS tỉnh 2019 | -2792 | khác với báo cáo nợ
-9 | BQL dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên QNam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14000 | 10000 | 0 |  | 0
1 | Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam | [16 empty] | 14000 | 10000 |  | NSTW 2019 | 0 | khác với báo cáo nợ
-10 | Các Nghị quyết HĐND tỉnh | [17 empty] | 128250 | 128250 | Vốn vay tín dụng ưu đãi | 0

## 1
Phụ lục (Kèm theo Quyết định số 2242 /QĐ-UBND ngày 26 / 7 /2018 của UBND tỉnh)
|  |  |  | ĐVT: triệu đồng | [19 empty] | Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục chủ đầu tư/ dự án | Mã số dự án | Mã số chương | Mã Loại - Khoản | Tổng mức đầu tư được phê duyệt |  |  |  | Khối lượng thực hiện đã nghiệm thu |  | Kế hoạch vốn đã bố trí |  |  |  | Tỷ lệ vốn bố trí kế hoạch vốn |  | Giải ngân kế hoạch vốn |  | Tỷ lệ giải ngân | Nợ khối lượng hoàn thành |  | Chủ đầu tư đề nghị tạm ứng | Kinh phí tạm ứng | Kế hoạch trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2016 - 2020
[5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Trong đó: Xây lắp | Tổng số | Trong đó |  |  | So với TMĐT | So với KLTH |  | Tr/đó: Xây lắp |  |  | Nợ xây lắp |  |  | Đã được duyệt | Đã phân bổ | Còn lại chưa phân bổ
[6 empty] | NSTW | NS tỉnh | NS huyện |  |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS huyện
| TỔNG SỐ |  |  |  | 2180513.371 | 1363545 | 572188.371 | 15100 | 879898 | 370090 | 860291 | 314568 | 357188 | 9278 |  |  | 657774 | 322646 |  | 255598 | 47444 | 246937 | 162540 | 912751 | 420788 | 491963
I | Sở Y tế |  |  |  | 150274 | 85000 | 65274 | 0 | 108817 | 104057 | 68073 | 31662 | 36411 | 0 |  |  | 67693 | 63593 |  | 40744 | 40464 | 30000 | 22000 | 77000 | 31500 | 45500
1 | Nâng cấp bệnh viện nhi thành bệnh viện sản - nhi tỉnh Quảng Nam | 7561525 | 423 | 132 | 150274 | 85000 | 65274 |  | 108817 | 104057 | 68073 | 31662 | 36411 |  | 45.3% | 62.56% | 67693 | 63593 | 99.44% | 40744 | 40464 | 30000 | 22000 | 77000 | 31500 | 45500
II | Sở Giao thông vận tải |  |  |  | 579122.371 | 320467 | 258655.371 | 0 | 455567 | 87679 | 317404 | 130023 | 187381 |  |  |  | 313624 | 56751 |  | 138163 | 30928 | 110000 | 80240 | 304000 | 127803 | 176197
1 | Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm du lịch phố cổ Hội An (tuyến ĐT608 đoạn từ Km4+714,82 - Km7+956,54) | 7537787 | 421 | 292 | 119467 | 110467 | 9000 |  | 111467 | 87679 | 73023 | 64023 | 9000 |  | 61.12% | 65.51% | 69243 | 56751 | 94.82% | 38444 | 30928 | 30000 | 20240 | 94000 | 61803 | 32197
2 | Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba cây Cốc) đến nút giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E | 7537784 | 421 | 292 | 80157.371 | 30000 | 50157.371 |  | 79600 |  | 59440 | 12000 | 47440 |  | 74.15% | 74.67% | 59440 |  | 100% | 20160 |  | 15000 | 12000 | 30000 | 12000 | 18000
3 | Đường nối từ đường cứu hộ cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba cây Cốc) | 7537790 | 421 | 292 | 193725 | 70000 | 123725 |  | 123500 |  | 103116 | 21000 | 82116 |  | 53.23% | 83.49% | 103116 |  | 100% | 20384 |  | 15000 | 12000 | 70000 | 21000 | 49000
4 | Đường vào trung tâm xã AXan, nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang | 7543323 | 421 | 292 | 185773 | 110000 | 75773 |  | 141000 |  | 81825 | 33000 | 48825 |  | 44.05% | 58.03% | 81825 |  | 100% | 59175 |  | 50000 | 36000 | 110000 | 33000 | 77000
III | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  | 755065 | 715000 | 40065 | 0 | 50260 | 0 | 76668 | 70588 | 6080 |  |  |  | 76668 | 56751 |  | 16280 | -56751 | 18337 | 13300 | 105000 | 37900 | 67100
1 | Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền và kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều | 7555419 | 412 | 284 | 120065 | 80000 | 40065 |  | 50260 |  | 33980 | 27900 | 6080 |  | 28.3% | 67.61% | 33980 | 56751 | 100% | 16280 | -56751 | 15000 | 10000 | 65000 | 27900 | 37100
2 | Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 | 7319443 | 412 | 282 | 635000 | 635000 |  |  |  |  | 42688 | 42688 |  |  | 6.723% |  | 42688 |  | 100% |  |  | 3337 | 3300 | 40000 | 10000 | 30000
IV | BQL dự án ĐTXD tỉnh |  |  |  | 207827 | 50000 | 157827 | 0 | 143472 | 85321 | 120070 | 15000 | 105070 | 0 |  |  | 119570 | 83723 |  | 23402 | 1598 | 30000 | 15000 | 50000 | 15000 | 35000
1 | Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 7542984 | 560 | 292 | 207827 | 50000 | 157827 |  | 143472 | 85321 | 120070 | 15000 | 105070 |  | 57.77% | 83.69% | 119570 | 83723 | 99.58% | 23402 | 1598 | 30000 | 15000 | 50000 | 15000 | 35000
V | BQL dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên Quảng Nam |  |  |  | 252648 | 16078 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 193303 | 7000 | 7046 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 10000 | 199751 | 148476 | 51275
1 | Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam | 7373148 | 413 | 167 | 252648 | 16078 | 6890 |  |  |  | 193303 | 7000 | 7046 |  | 76.51% | [6 empty] | 14000 | 10000 | 199751 | 148476 | 51275
VI | UBND huyện Nam Trà My |  |  |  | 149225 | 127000 | 17225 | 5000 | 75492 | 57024 | 54973 | 45295 | 1200 | 8478 |  |  | 51973 | 40486 |  | 20519 | 16538 | 30000 | 12000 | 127000 | 45109 | 81891
1 | Phát triển hạ tầng vùng an toàn khu; tuyến trung tâm xã Trà Linh - Măng Lùng | 7555150 | 799 | 292 | 149225 | 127000 | 17225 | 5000 | 75492 | 57024 | 54973 | 45295 | 1200 | 8478 | 36.84% | 72.82% | 51973 | 40486 | 94.54% | 20519 | 16538 | 30000 | 12000 | 127000 | 45109 | 81891
VII | UBND huyện Nam Giang |  |  |  | 86352 | 50000 | 26252 | 10100 | 46290 | 36009 | 29800 | 15000 | 14000 | 800 |  |  | 28246 | 21342 |  | 16490 | 14667 | 14600 | 10000 | 50000 | 15000 | 35000
1 | Đường giao thông khu trung tâm hành chính (mới) huyện Nam Giang | 7548495 | 799 | 292 | 86352 | 50000 | 26252 | 10100 | 46290 | 36009 | 29800 | 15000 | 14000 | 800 | 34.51% | 64.38% | 28246 | 21342 | 94.79% | 16490 | 14667 | 14600 | 10000 | 50000 | 15000 | 35000

## pab2 (hidden)
PHỤ BIỂU 02. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỔ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 (Kèm theo Công văn số: /SKHĐT-QHTH ngày /5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Tổng mức đầu tư được phê duyệt |  |  |  | Kế hoạch vốn nguồn NSTW
|  | Tổng số | NSTW | NS tỉnh | NS huyện | Trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 | Đã phân bổ giai đoạn 2016 - 2018 | Còn lại chưa phân bổ
| TỔNG SỐ | 793735 | 501467 | 271578 | 20690 | 661797 | 373893 | 287904
-1 | Dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư | 150274 | 85000 | 65274 | 0 | 77000 | 31500 | 45500
1 | Nâng cấp bệnh viện nhi thành bệnh viện sản - nhi tỉnh Quảng Nam | 150274 | 85000 | 65274 |  | 77000 | 31500 | 45500
-2 | Dự án do BQL dự án ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư | 119467 | 119467 | 0 | 0 | 94000 | 64023 | 29977
1 | Nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm du lịch phố cổ Hội An (tuyến ĐT608 đoạn từ Km4+714,82 - Km7+956,54) | 119467 | 119467 |  |  | 94000 | 64023 | 29977
-3 | Dự án do BQL dự án ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư | 207827 | 50000 | 157827 | 0 | 50000 | 15000 | 35000
1 | Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 207827 | 50000 | 157827 |  | 50000 | 15000 | 35000
-4 | Dự án do UBND huyện Nam Trà My làm chủ đầu tư | 229815 | 197000 | 22225 | 10590 | 192000 | 75109 | 116891
1 | Phát triển hạ tầng vùng an toàn khu; tuyến trung tâm xã Trà Linh - Măng Lùng | 149225 | 127000 | 17225 | 5000 | 127000 | 45109 | 81891
2 | Phát triển hạ tầng sản xuất giống sâm Ngọc Linh; tuyến Tăk Pong - Tăk Ngo | 80590 | 70000 | 5000 | 5590 | 65000 | 30000 | 35000
-5 | Dự án do UBND huyện Nam Giang làm chủ đầu tư | 86352 | 50000 | 26252 | 10100 | 50000 | 15000 | 35000
1 | Đường giao thông khu trung tâm hành chính (mới) huyện Nam Giang | 86352 | 50000 | 26252 | 10100 | 50000 | 15000 | 35000
-5 | BQL dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên QNam | 0 | 0 | 0 | 0 | 198797 | 173261 | 25536
1 | Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam |  |  |  |  | 198797 | 173261 | 25536