Phụ lục

Nội dung phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, kiểm tra nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình bảo vệ môi trường và kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo lưu đồ sau (Kèm theo Quy chế)

| Trách nhiệm | Nội dung | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Chủ đầu tư | Báo cáo hoàn thành công trình xây dựng gửi các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu | ###### Xem 1 |
| Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu | ###### Tiếp nhận thông tin, lên kế hoạch kiểm tra, thành lập các đoàn kiểm tra độc lập. ###### Thông báo kế hoạch kiểm tra đến chủ đầu tư. | ###### Xem 2 |
| Các Đoàn kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu | ###### Tổ chức kiểm tra cùng thời điểm ###### Kiểm tra về ###### Môi trường ###### Kiểm tra về ###### PCCC ###### Kiểm tra về ###### Xây dựng ###### Không đạt ###### Xem 5 ###### Đạt | ###### Xem 3 |
| Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu | Thông báo Kết quả kiểm tra | ###### Xem 4 |

Diễn giải lưu đồ trình tự thực hiện đồng thời kiểm tra

1. Báo cáo hoàn thành công trình xây dựng: Tối thiểu trước 10 (mười) ngày dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào sử dụng, chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình xây dựng theo Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, trong đó nêu rõ các nội dung liên quan đến yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy về các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu để thực hiện việc kiểm tra.

2. Tiếp nhận thông tin, lên kế hoạch kiểm tra, thành lập các đoàn kiểm tra độc lập

a) Sau khi nhận được báo cáo hoàn thành công trình của chủ đầu tư, trên cơ sở quy mô, tính chất, đặc điểm công trình, các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu dự kiến kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra, xác định và liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu liên quan để thống nhất thời điểm kiểm tra;

b) Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu liên quan có trách nhiệm chủ động liên lạc với các cơ quan chuyên ngành tại địa phương thuộc lĩnh vực do mình phụ trách (nếu cần thiết), phát hành văn bản thông báo kế hoạch, thành phần đoàn, nội dung kiểm tra gửi chủ đầu tư;

c) Nội dung kiểm tra đối với từng lĩnh vực chuyên ngành được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu chuẩn bị và hướng dẫn chủ đầu tư trước đợt kiểm tra.

3. Tổ chức kiểm tra cùng thời điểm

a) Các Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại hiện trường công trình và hồ sơ nghiệm thu công trình của chủ đầu tư theo kế hoạch, nội dung trong thông báo. Thời gian thực hiện công tác kiểm tra không quá 03 (ba) ngày làm việc tùy thuộc vào quy mô, tính chất, đặc điểm công trình. Công tác kiểm tra được thực hiện theo các Đoàn kiểm tra chuyên ngành. Kết quả công tác kiểm tra được các Đoàn kiểm tra chuyên ngành tổng hợp thành các ý kiến nhận xét;

b) Trường hợp các Đoàn kiểm tra chuyên ngành tổ chức kiểm tra và hoàn thành khối lượng công việc trong các thời gian khác nhau hoặc tổ chức kiểm tra độc lập theo yêu cầu của chủ đầu tư, các Đoàn kiểm tra chuyên ngành có thể tổ chức họp độc lập với chủ đầu tư và gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới các Đoàn kiểm tra chuyên ngành còn lại mà không cần tham dự buổi họp kết luận chung.

4. Thông báo kết quả kiểm tra

a) Căn cứ vào kết quả làm việc của đợt kiểm tra, các Đoàn kiểm tra chuyên ngành có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến nhận xét về lĩnh vực do mình phụ trách, báo cáo trưởng đoàn kiểm tra và lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý để ra văn bản thông báo kết quả đợt kiểm tra trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra, kể cả trong trường hợp tổ chức kiểm tra độc lập theo nhu cầu của chủ đầu tư;

b) Trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện các quy định tại Khoản 4.5 Quy trình này thì thời hạn phát hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này. Việc này được thực hiện độc lập và không ảnh hưởng đến thông báo kết quả đợt kiểm tra của các Đoàn kiểm tra chuyên ngành còn lại.

5. Yêu cầu khắc phục các tồn tại: Trong trường hợp phát hiện công trình còn các tồn tại, khiếm khuyết chưa thể chấp thuận nghiệm thu, các cơ quan chuyên ngành ra văn bản thông báo kết quả đợt kiểm tra, đề nghị chủ đầu tư khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về các cơ quan chuyên ngành để xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, các cơ quan chuyên ngành tổ chức kiểm tra độc lập việc khắc phục các tồn tại của chủ đầu tư đối với chuyên ngành do mình phụ trách. Việc thông báo thời gian, kế hoạch kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra độc lập việc khắc phục các tồn tại được thực hiện bằng văn bản.